Резюме на

Годишен доклад за напредъка по

оперативна програма “административен капацитет”

за 2012 г.

10 юни 2013 г.

гр. софия

- Програмиране и договаряне по ОПАК

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПАК за 2012 г. беше одобрена на деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, което се проведе на 10-11.11.2011 г. В нея бяха предвидени девет процедури, на обща стойност 43 млн. лева.

След пет изменения в рамките на 2012 г. ИГРП за 2012 г. обхваща 17 процедури на обща стойност 96 150 000 лв.

През м. ноември 2012 г. Комитетът за наблюдение на ОПАК прие ИГРП на ОПАК за 2013 г.

- Ефект от реализацията на проектите, финансирани по ОПАК

2012 г. е много силна година в изпълнението на ОПАК. ИГРП 2012 е с най-много на брой процедури (17) в сравнение с всички предишни индикативни работни програми и отстъпва като общ бюджет (96.150 млн. лв.) единствено на ИГРП 2008 (116 млн. лв.). Значително се увеличава и броят на проектите в изпълнение. Ако в края на 2011 г. проектите в изпълнение са били 90, то в края на 2012 г. те са двойно повече – 179. Големият брой проекти в изпълнение, някои от които са много големи като бюджет (МТИТС, ИПА, НСОРБ) и комплексността на интервенциите води до голямо натоварване в Управляващия орган на програмата. Паралелно с работата по новите проекти, УО положи през 2012 г. усилия за приключване на вече изпълнените проекти. Докато в началото на 2012 г. изпълнените неприключили проекти бяха 113, то в края на годината броят им беше сведен до 37, като голяма част от тях са с регистрирани нередности или се изчаква становище на компетентни органи извън УО.

От 17 обявени процедури от ИГРП 2012, 9 са с решения на оценителните комисии и договорирани в рамките на 2012, а две са със срок за кандидатстване през 2013 г. Това е свидетелство не само за ускорени темп и обем на програмираните средства и процедури, но и за преминаване на по-високо ниво при оценката на проекти и договарянето. Значителното съкращаване на сроковете за оценка на проектните предложения е в следствие на реорганизиране и ускоряване на процеса на оценка. Особено показателен пример е процедурата 2.2-07 от септември 2012 г., по която 197 проектни предложения на общински администрации бяха оценени за три месеца и сключването на договорите започна през март 2013 г. Това е най-мащабната процедура за администрацията по ОПАК и четвъртата процедура с най-голям брой получени проектни предложения (след процедурите за СГО по подприоритети 1.2 и 2.3). По процедурата 2.2-08 от септември 2012 г. бяха получени 81 проектни предложения. Оценката приключи за три месеца.

За разлика от ИГРП 2011, когато 11 от 15 процедури бяха на директно предоставяне, през 2012 г. процедурите на директно предоставяне са само 9 от общо 17, тоест, броят на получените и оценени проектни предложения през 2012 г. е значително по-голям. Обявяването на процедурите през 2012 г. е сравнително балансирано, като процедурите са обявени в девет месеца с най-голямо струпване през октомври – 5 процедури (4 от които – за конкретни бенефициенти). За сравнение, през 2011 г. процедурите са обявени в седем месеца, а най-голямото струпване е от 4 процедури (февруари). Тоест, през 2012 г. е следван успешният модел на балансирано обявяване на процедурите, за да се намали броя на паралелно провежданите комисии и да се ускори процесът по оценка.

През 2012 г. се наблюдава значително повишаване на верификацията на разходите от страна на УО на ОПАК. През 2012 г. в УО на ОПАК са верифицирани  388 бр. междинни и окончателни искания за плащане (2 пъти повече от верифицираните през 2011 г.). Верифицираните през 2012 г. разходи са в размер на 31 103 972.14 лв., което е близо 12 пъти над отчетените верифицирани разходи за 2011 г. (2 622 228.20 лв.). По отношение на 2011 г. следва да се има предвид, че действително верифицираните разходи са 15 563 917.43 млн. лв., но заради необходимостта от преразглеждане на близо 230 броя искания за плащане по новите правила са сторнирани ИП от 2010 г. на стойност почти 13 млн. лв. През 2012 г. се наблюдава и значителен ръст на сертифицираните разходи в размер на 29 млн. лв., което е близо 3 пъти над сертифицираните разходи за 2011 г. (10.4 млн. лв.).

През 2012 г. се наблюдава значим физически напредък по ПО1 и ПО2. Като съществен резултат по ПО1 може да бъдат отчетени функционалните анализи и реформите в НОИ и НЗОК, в следствие на които от 2012 г. служителите в двете ведомства станаха държавни служители. Друг съществен успех по ПО1 е затвърждаването на практиката за провеждане на обществени консултации по проекти на нормативни актове чрез промяна в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация и все по-широката популярност на портала www.strategy.bg, разработен по ОПАК.

По ПО2 като най-успешни, най-мащабни и най-иновативни могат да бъдат отчетени проектите на Администрацията на Министерския съвет за студентски стажове в държавната администрация и за мобилността на държавните служители. За съжаление, голяма част от резултатите по тези два проекта не могат да бъдат отразени чрез системата от индикатори на ОПАК. Следва да отбележим, че през 2012 г. има реално обучени служители от администрацията, за разлика от 2010 и 2011 г., както и че процентът обучени служители от местната администрация нараства.

По отношение на съдебната система, по ПО1 като успех може да бъде отчетено преминаването на още седем съдилища (две от тях, създадени през 2012 г.) към системата за случайно разпределяне на делата „Law choice”, разработена по проект на Висшия съдебен съвет по ОПАК. По ПО2 като успешен може да бъде отчетен проектът на Върховния апелативен съд, по който са обучени над 87% от обучените по ОПАК през 2012 г. магистрати и съдебни служители.

По ПО3 се отчита напредък, като преизпълнението на индикаторите за електронни услуги продължава да се увеличава. Напредъкът не е толкова значим, колкото през 2011 г. поради удължаване на срока за изпълнение на проектите на МТИТС поради тяхната мащабност, комплексност и специализирана тематика. Двата големи проекта с бенефициент МТИТС се осъществяват съгласно актуализираните графици за изпълнение на дейностите, като се очаква да приключат през 2013 година.

По ПО3 най-слабо е изпълнението на индикаторите за съдебната власт. Базисна функционалност на портала за е-правосъдие ще може да бъде отчетена най-рано в доклада за 2013 г. При проектите на Министерство на правосъдието се отчита значително закъснение на етап подготовка и провеждане на обществени поръчки.

- Анализ на участниците в различните дейности по ОПАК през 2012 г.

Прави впечатление, че за разлика от 2011 г. когато броят на хората, които навлизат в проекти по ОПАК беше само 503 човека, през 2012 г. в проекти по ОПАК навлизат близо 9 000 участници. Броят на напускащите през 2012 г. е реален, за разлика от 2011 г., когато бяха отписани участници излезли от проектите в предишни години, но не отчетени в съответните годишни доклади.

Според разбивката на участниците в проекти по пол, жените са над 65% от общия брой участници (67% за влизащи и 70% за напускащи), което за бенефициенти предимно от държавната администрация и съдебната система (с превес на заети жени) е приемлива стойност. За сравнение, заетите жени в държавната администрация през 2010 г. са 65.7% от всички заети в администрацията.

За разбивките по възраст, по групи в неравностойно положение, по активност на пазара на труда и по образователен ценз в ОПАК няма заложени цели/ индикатори, които да се следят и да са база за анализ на постигнатите стойности. Прави впечатление, че делът на работещите на възраст е два пъти по-висок от дела на младежите до 24 г. за навлизащите по проекти и почти равен на дела на младежите за напускащите проектите. Това може да бъде обяснено със застаряващото население на страната, с увеличената възраст за пенсиониране, както и трайно нарастващия дял на служители в предпенсионна възраст или служители придобили право на пенсия, които остават да работят в администрацията. Предвид големия процент младежка безработица в България, както и предвид променящата се структура на администрацията, до края на програмния период може да се насърчават проекти, които привличат младежите в администрацията.

Групата на участниците в неравностойно положение изглежда недостатъчно голяма за програма, финансирана от ЕСФ, но през 2012 стойностите за навлизащи представители на малцинства и на хора с увреждания са значително по-високи в сравнение с 2010 и 2011 г. Отчетените стойности са предимно по Приоритетна ос 1 по проекти на общини и областни администрации в населени места с голям дял на  представителите на малцинствата. Предвид недобрата представеност на тези групи както в администрацията, така и в съдебната система, ниските отчетени стойности са реалистични.

Относно участниците по активност на пазара на труда, нормално е заетите да са най-голямата, значително отличаваща се група, с оглед насочеността на ОПАК към заетите в държавната администрация и съдебната система. Неактивните участници през 2012 г. са значително повече в сравнение с предишните години. Близо 90% от отчетените участници в тази категория са по проекта на Администрацията на Министерския съвет „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“. Чрез този проект са били обхванати младежи, които са завършили образованието си, но все още не са намерили заетост. Предвид високите нива на младежка безработица в страната, този проект може да бъде считан за добра практика и да бъде мултиплициран с европейско и национално финансиране в следващите години.

Най-голям е броят на участниците с висше образование предвид образователния профил на служителите в държавната администрация и съдебната система.

- Анализът на трудностите, срещани при изпълнението на Оперативната програма през отчетния период, показва, че тези трудности могат да бъдат разделени най-общо в три основни групи:

- Трудности от страна на УО и на ниво Оперативна програма:

Въпреки постигнатия значителен напредък в изпълнението на програмата, УО на ОПАК идентифицира следните основни проблеми при изпълнението на проектите от бенефициентите:

1. Външни причини:

- Удължаване сроковете на изпълнение на проектите от страна на бенефициентите във връзка с трудности при тяхното изпълнение. Анализ на трудностите при изпълнение на проектите е представен по-долу в доклада.

- Трудности при прилагането на Методиката за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрациите на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от СФ и КФ на ЕС, приета с ПМС № 330 от 05.12.2011 г.;

2. Вътрешни причини:

- Необходимост от повторна проверка на верифицирани през 2010 г. искания, които не са били сертифицирани поради слабости в системите;

- Натрупване на голям брой така наречени „проблемни” договори, по които не е взимано управленско решение през предходните години за приключване на проектите;

- Липса на искания за възстановяване на разходи от страна на бенефициентите поради слабо договаряне по ОПАК през 2010г.;

- Необходимост от укрепване на капацитета на УО на ОПАК, констатирано в доклади на ИА на ОСЕС и Инспектората на МФ.

3. Слабости в представяните от бенефициентите искания за възстановяване на средства, които водят до продължителна кореспонденция с бенефициентите за предоставяне на допълнителни документи или до налагане на финансови корекции.

С цел предотвратяване извършването на нарушения при разходването на предоставената безвъзмездна финансова помощ и създаването на адекватна одитна пътека за проследяване на всички разходи по проекта, УО на ОПАК провежда регулярна кореспонденция, както и срещи с представители на бенефициента и партньора/те му, извършва допълнителни проверки, изисква допълнителни обосновки.

- От страна на бенефициентите:

- липса на капацитет при управлението на проектите, от страна на повечето бенефициенти, вкл. честа смяна на екипите за управление на проекти. През отчетната 2012 г. една от причините за смени в състава на екипите произтича и от ограничението за най-много 80 часа месечно работа по проекти за лицата, които са в обхвата на методиката, приета с ПМС № 330 от 05.12.2011 г., тъй като експертите, които имат опит в тази област участват в управлението/изпълнението на повече от един проект;

- забавяне в изпълнението поради недобро планиране на дейностите в проектите. Забавянето на изпълнението често е вследствие на продължителното време, което отнемат подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнители, още повече в случаите в които е налице обжалване;

- трудности при взаимодействието между партньорите на различните бенефициенти;

- непознаване на общите условия на договора, което води и до неизпълнение на ангажиментите на съответния бенефициент. Например: не се уведомява УО на ОПАК за настъпили „съществени” или „несъществени” промени в процеса на реализиране на проекта.

УО на ОПАК е предприел следните действия за преодоляване на посочените трудности:

- Провеждане на редовни обучения на бенефициентите, на които се обръща специално внимание на проблемните въпроси и подходите за избягване или разрешаване на идентифицираните проблеми при изпълнението на проектите;

- Провеждане на срещи  с бенефициентите по инициатива на УО на ОПАК или на бенефициентите в процеса на изпълнение на договорите с цел превенция на грешки;

- Осъществяване на ефективен мониторинг на изпълнението на проектите, включително с извънредни проверки на място;

Благодарение на предприетите мерки се постига по-добро разбиране на изискванията и правилата за изпълнение на проектите от страна на бенефициентите.

- Проблеми, свързани с възлагането на обществени поръчки

- Честите изменения в законодателството са причина за непознаването му и неправилното му прилагане от страна на бенефициентите по проекти. Само през 2012 г. Законът за обществените поръчки беше изменен три пъти.

- Липса на капацитет и опит от страна на бенефициентите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, което води до допускането на пропуски и нарушения при възлагането на обществени поръчки.

В резултат на установените пропуски по прилагането на правилата за обществени поръчки, УО на ОПАК засили дейността си в следните направления:

- предварителен контрол:

Процедурата по предварителен контрол на обществени поръчки протича на няколко етапа, на първо място проверка на графика за възлагане на обществени поръчки, който съгласно чл. 2.1. от Общите условия към договорите/ заповедите за предоставяне на БФП се изготвя и изпраща на УО на ОПАК от бенефициента в срок до 10 работни дни след влизане в сила на договора/ издаването на заповедта. Детайлна инструкция за попълване на графика е качена на Интернет страницата на ОПАК с цел подпомагане на бенефициентите.

С влезлите в сила от 26.02.2012 г. изменения в ЗОП предварителен контрол на процедурите за обществени поръчки на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП се извършва от АОП. По отношение на тези процедури УО на ОПАК извършва предварителен контрол на проекта на документация (извън проектите на документи, които са обект на проверка от АОП). Предварителен контрол на процедури за обществени поръчки за доставка или услуга на стойност по-висока от 66000 лв. до съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП се извършва от УО на ОПАК върху цялата документация.

Осъществяваният предварителен контрол показва много добри резултати, като благодарение на предоставяните коментари и бележки се отстраняват пропуски и заложени ограничителни условия, които впоследствие биха довели до налагането на значителни по размер финансови корекции.

- текущ контрол:

В рамките на проект „Мониторинг и верификация на проекти, финансирани по ОПАК” с № К10-40-7-7/27.04.2011 г., изпълняван по приоритетна ос ІV „Техническа помощ” на ОПАК е сключен договор с избран изпълнител след проведена обществена поръчка. През 2012 г. избраният изпълнител е подпомогнал работата по предварителен контрол на УО на ОПАК, като е предоставил становище по 15 проекта на документации за възлагане на обществени поръчки и предоставил експерти за участие в 11 комисии по разглеждане, оценка и класиране на оферти по обществени поръчки.

- последващ контрол:

Ефективно продължава да работи установената двойна проверка на принципа на четири очи при извършването на документална проверка на проведените от бенефициентите обществени поръчки. Силно се ограничи практиката за осъществяване на проверки на обществени поръчки на място при бенефициента, поради недостатъчния числен състав на отдел „Контрол и нередности”, от една страна, невъзможността проверката на място да се извършва от двама експерти, от друга страна, както и с оглед изпълнението на препоръки за улесняване на одитните и контролни органи, извършващи проверка на място при УО на ОПАК да бъдат обезпечени с цялата необходима документация.

За целите на подпомагане на бенефициентите да не допускат нарушения при възлагането на обществени поръчки, е изготвен документът „Примери на допуснати нарушения”, който е качен на Интернет страницата на ОПАК. Същият съдържа примери в резултат на проведения трети одит на операциите по ОПАК от ИА „ОСЕС”, както и налаганите за съответните нарушения финансови корекции. На обученията за бенефициенти също се отделя внимание върху законосъобразното провеждане на обществени поръчки.

- Оценка на ОПАК

През първата половина на 2012 г. беше проведена Междинна оценка на Националната стратегическа референтна рамка. Като основни констатации от Доклада по отношение на ОП „Административен капацитет” могат да бъдат посочени следните изводи:

- „ОПАК показва най-добрия баланс договорени/ платени средства като изпълнението на бюджета 2007-2011 е близо 100%, а изплатените средства са близо 30% - най-високата стойност в сравнение с другите ОП”;

- “ОПАК насърчава устойчивото развитие на администрацията чрез по-голяма ефективност, ефикасност, прозрачност и отчетност в дейността й. Действията по ОПАК в тази област са практически насочени към прилагане на принципа за добро управление в администрацията, към насърчаване на иновациите и е-услугите, както и към насърчаване на заетост сред младежите в администрацията и ученето през целия живот”;

- “Интересът на потенциалните бенефициенти към ОПАК е много голям и това се демонстрира от подадения брой проектни предложения”;

- „ОП „Административен капацитет” ще има положително въздействие върху БВП, нарастването на заетостта и намаляване на безработицата”.

Направеният анализ дава много висока оценка и на създадените добри практики за информация и публичност. Като положителни те посочват предприетите действия от ОПАК за подобряване капацитета на бенефициентите чрез информационни дни, специализирани обучения за изпълнение на проектите, както и чрез публикуването на наръчници и ръководства с най-често срещани грешки, като повечето от посочените дейности са извършени през 2011 г.

В рамките на проект „Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския Съюз” по проект № 0018-ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” е разработен Макроикономически модел, чиято цел е да позволява оценката на ефектите от средствата от СКФ на ЕС върху основните макроикономически показатели. Принципите, методите, техниките и инструментите, използвани в моделирането, са в съответствие с практиките за оценка на въздействието в ЕС и съвременните подходи за макроикономическо моделиране.

Въпреки че като цяло общият размер на ОПАК, както и целите й, не предполагат значим ефект върху цялата икономика, такова въздействие е налице. При разработването на Макроикономическия модел е направен опит да се направи оценка на нетното цялостно въздействие на програмата.

При оценката на въздействието е направен детайлен анализ на приноса на всяка процедура по ОПАК към основните макроикономически производствени фактори. Анализът показва, че средствата по отделните процедури на Програмата са насочени предимно към създаването на човешки капитал и подобряването както на институционалната среда, така и на информационната структура в икономиката.

Във връзка с постигнатите стойности на индикаторите към края на 2012 г., беше извършена Втора оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПАК. Част от изводите в доклада сочат следното:

- „На базата на анализа на измерените стойности на индикаторите за изпълнение на КП на ОПАК за 2012 г. може да се направи изводът, че отново, както и в предходните периоди, планираните резултати са постигнати, а в много от случаите отчетените стойности на индикаторите значително надхвърлят предварително заложените.

- Данните от изследването, извършено сред широката общественост, показват, че процентът на разпознаваемост на ЕСФ в България продължава да се покачва.

- Налице е пълно съответствие между заложените дейности за изпълнение на Комуникационния план на ОПАК и заложените цели, като в процеса на изпълнение на дейностите за 2012 г. е следвана целта на втория етап от изпълнение на КП – затвърждаване на резултатите, постигнати по време на първоначалната кампания, като се подпомогне устойчивото усвояване на средствата от ЕСФ чрез привличане на възможно най-много добри проекти.

- Изпълняваните в периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. дейности по информация и публичност отговарят на потребностите на целевите групи и са в синхрон с тенденциите в развитието на технологиите и съответно допринасят за изпълнението на общите и специфични цели на КП на ОПАК.

- Сред препоръките на анализаторите е УО на ОПАК да предприеме необходимите действия за излъчване в медиите на изработените в рамките на по проект „Провеждане на цялостна медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали” клиповете и радиоспотове през 2013 г., за да бъдат изпълнени физическите индикатори на КП.

- По данни на мониторинга не се забелязва целенасочена концентрация на публикациите само в дадена медия, което е показател за широка обхватност и неограничаване на спектъра на насоченост на информацията по отношение на целевите групи на Комуникационния план на ОПАК.

- Потенциалните бенефициенти на ОПАК са черпили информация основно от Интернет сайта на ОПАК и по време на информационните кампании като специфичен инструмент за подкрепа и за стартиране на процедури по ОПАК.

- Най-високите оценки за цялостната политика за комуникация и публичност по ОПАК се регистрират сред областната и общинската администрация.

- Данните показват, че 55,2% от потенциалните бенефициенти са кандидатствали по схемите, обявявани по трите приоритетни оси на ОПАК. ...Фактът, че повече от една втора от потенциалните бенефициенти са заявили интереса си към ОПАК по дефинитивен начин, е косвен индикатор за високата разпознаваемост на ОПАК, а в същото време индикира пряко за релевантността на програмата с оглед изграждане на модерна държавна администрация, функционираща в съответствие с изискванията за предоставяне на висококачествени услуги за гражданите. Най-висок е бил интересът от страна на централната администрация (75,5%) и областната и общинската администрация (66,7%).

- Изследването сред потенциалните бенефициенти показа, че за периода 2009-2012 г. 37,5% от потенциалните бенефициенти са изпълнили поне един проект по ОПАК.

- През 2012 г. е реализиран значителен напредък в усвояването на планираните във финансовия план средства, като изплатените средства представляват 52,68% от планираните за годината.

- Общо за целия период на изпълнение на КП платените средства до края на 2012 г. представляват 40,81 % от планираните.”

- Информация и публичност

В изпълнение на Комуникационния план на ОПАК през 2012 г. бяха организирани и проведени множество информационни събития, предназначени както за потенциалните, така и за вече одобрените бенефициенти по програмата. УО на ОПАК участва в национални и международни семинари и работни срещи. Проведени са:

  - 39 информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по новите процедури по ОПАК с участието на повече от 900 потенциални бенефициенти;

  - 7 обучения на бенефициенти за правилно управление на проекти с над 400 обучени експерти; 2 допълнителни обучения съвместно с Школата по публични финанси към МФ за ЗОП;

  - 1 голямо годишно информационно събитие с повече от 120 участници, сред които представители на Европейската комисия и над 30 медии;

  - 1 пресконференция на 24.02.2012 г.

Освен тези събития за популяризиране на ОПАК и за осигуряване на прозрачност при изпълнението на програмата бяха изработени 5 кратки документални филма за добри практики по ОПАК и 8 радиоспота, които предстои да бъдат излъчвани след приключване на процедурата за обявяване на обществена поръчка за закупуване на рекламно време в електронни медии.

От 13 ноември 2012 г. функционира новият сайт на ОПАК с по-интуитивна структура, подобрени визия, достъп до информация и функционалност: www.opac.government.bg. Новият сайт на програмата вече съдържа и рубрика “Добри практики”, в която основно чрез видео се представят резултатите по успешно изпълнени проекти. Изработено беше актуализирано Ръководство за бенефициенти по ОПАК с подробна и опростена информация за процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани по програмата. Документът представя стъпка по стъпка всички етапи от момента на подаване на проектните предложения, през мониторинга и отчитането до тяхното окончателно приключване. Разпространени са 4000 броя актуализирани ръководства. Изработена беше и брошура за предстоящите процедури през 2012 г., както и реални резултати по проекти по ОПАК. В периода 06-10.2012 г. бяха изготвени рекламни и информационни материали на ОПАК – информационна брошура за предстоящите процедури и резултатите по проекти по ОПАК, USB памет, чанти, блокноти, папки, химикалки, тефтери и др.

- Състоянието на административния капацитет на Управляващия орган на ОПАК

По отношение на административния капацитет на дирекцията, към края на отчетния период в дирекция ОПАК, от 44 щатни бройки има една незаета. През м. януари 2012 г. са назначени 2 бр. старши експерти в отдел „Мониторинг и финансово управление”. През м. март в отпуск по майчинство излиза 1 служител, като на негово място непосредствено е назначен, заместващ го служител. През м. октомври и м. ноември са напуснали по 1бр. младши експерт. През м. декември е назначен 1 бр. младши експерт.

Укрепване на капацитета за управление на ОПАК

Съгласно Плана за обучение на служителите от дирекцията през отчетния период са обучени общо 44 служители от УО, които са участвали в 25 бр. обучения.