# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Цифровите технологии предоставят огромен потенциал за оптимизация на системата на транспорта и разкриват нови възможности за производство и услуги. Те подпомагат интегрирането на транспорта с други системи на икономиката, като например тази на енергетиката, и значително повишават ефективността на сектора. Развитието на цифровите технологии и тяхното навлизане във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, засилване на търсенето и предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства в периода до 2030. Цифровата трансформация е процес, характеризиращ се с повсеместно внедряване и комбиниране на цифрови технологии във всички сфери на обществения и стопански живот. Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти от страна на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигайки европейските стандарти и за стабилно развитие на Транс-европейската транспортна мрежа. Основни цели: - Повишаване на безопасността чрез внедряване на съвременни осигурителни и телекомуникационни системи, които минимизират субективния фактор - Повишаване пропускателната способност и точността на изпълнение на графика за движение на влаковете - Подобряване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт, особено за прехвърляне на превоза на товари от автомобилния към железопътния транспорт, което би довело до по-ниски емисии на парникови газове, т.е. до намаляване на общото отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда. - Осигуряване на функционален и визуален контрол върху състоянието на всички сигнали/светофори, стрелки и коловози в гарата и създаване на условия за пълна информираност на гаровия персонал, в т.ч. и дежурния ръководител движение - Подобряване качеството на услугите на жп транспорт чрез контрол на експлоатационните параметри и повишаване на сигурност, надеждност и безопасност на транспортните операции, чрез внедряване на check point. В резултат на това се постига обезпечаване на безопасността на превозите и предотвратяването на произшествия и инциденти, както и намаляване на разходите за поддръжка на железопътната инфраструктура и ПЖПС, осигуряване на равен достъп до железопътната инфраструктура. - Намаляване себестойността за 1 МВтч електроенергия, консумирана в обектите на ДП НКЖИ, чрез изграждане на фотоволтаични централи в районите на жп гари. - Подобряване на енергийната ефективност чрез внедряване на ново LED осветление в районите на гарите. Светодиодните (LED) осветители осигуряват светлина с по-високо качество и намалена необходимост от поддръжка. - Реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност на ДП НКЖИ като част от националната система за киберсигурност и изграждане на интегрирана система по киберсигурност на ДП НКЖИ със способности за адаптиране към динамиката на глобалните киберзаплахи и за реакция при мащабни атаки срещу инфраструктурни информационни ресурси. В проекта е включено надграждане на оптична кабелна мрежа, която да задоволи изискванията на Железопътната инфраструктура и българските железопътни превозвачи за дълъг период от време, осигурявайки управлението и обслужването на влаковете, административното и оперативно ръководство на гарите и звената на ДП „НКЖИ” и жп операторите в участъците, включени в обхвата на проекта. Подобряване качеството на услугите на жп транспорт чрез контрол на експлоатационните параметри и повишаване на сигурност, надеждност и безопасност на транспортните операции. В обхвата на проекта е включено проектирането и изграждането на една иновативна система – автоматизиран хъб за управление на информацията в ДП НКЖИ. Целта е да бъде създадена единна система за управление на информацията в ДП НКЖИ – информационен хъб. Платформата ще съдържа следните подмодули: - модул за управление; - IoT модул; - мобилно приложение. Процесите и процедурите могат да функционират ефективно само, ако данните са достъпни през организационни и системни граници. За целта трябва да се обособи единен координационен център към информационния хъб, който да опростява потока от данни благодарение на: - интелигентно споделяне на информация; - проследяване на процесите от край до край; - координиране по вертикалата и хоризонталата на организацията; - възможност за ефективна интеграция на сензори и налични системи. Посредством информационния хъб на ДП НКЖИ ще може да се дигитализира цялата структура на ДП НКЖИ, заедно с потока на информация, който се използва в нея. В това число се включва дигитализиране на цялостната комуникация между различните звена и структури в ДП НКЖИ, което ще помогне за постигане на следните резултати: - Създаване на единна система за вътрешна и външна комуникация през платформа (минимализират се телефонните разговори и мейлите, които не са обвързани с конкретен проект/ресурс/задача – мейла е пасивна комуникация, а платформата ще я направи активна) - Обединяване на информацията от използваните различни системи в ДП НКЖИ (управление на информацията от едно централизирано място – информационния хъб): - Системи за видеонаблюдение; - SCADA системи; - ГИС; - Експлоатационни паспорти; - Наблюдение на стратегически обекти и зони съгласно Закона за киберсигурност; - СУВР; - СПУР. - Направа на „дигитален близнак“ на инфраструктурата на ДП НКЖИ, включващ: - Железен път (стрелки; семафори); - Основни и помощни съоръжения; - Защитни съоръжения; - Съоръжения, част от контактна мрежа (стълбове; трафопостове; кабелна мрежа и т н.); - Преминаваща инфраструктура; - Тунели, мостове, водостоци. - Създаване на приложения за управление и контрол на жизнения цикъл на инфраструктурни обекти, ресурси и техника (релси, електрозахранваща мрежа, мостове, тунели, гари и пр.), от тяхното изграждане или включване в системата до края на жизненият им цикъл; - Предоставяне на възможност за дигитален мониторинг и управление на кадровия състав посредством мобилно приложение: - Ще се заместят хартиените носители (тефтер; папка); - Информацията ще бъде предавана и съхранявана в реално време; - Комуникацията ще бъде мигновена и ще се получава от всички заинтересовани звена по веригата. - Подобряване на инвентаризационния процес – с помощта на дигиталния архив ще се съкрати многократно времето и необходимия ресурс за изпълнението му; - Възможност за извличане на всеобхватни по съдържание и вид справки; - Създаване на допълнителни IoT-приложения за наблюдение, анализ и контрол на свързани инфраструктурни обекти, ресурси и техника. Платформата ще е базирана на отделни модули и ще може да бъде конфигурирана според конкретните нужди и изисквания на организацията. Основни дейности, включени в проекта: Проектът обхваща следните обекти, с включени конкретни дейности: - Обект 1 – направление София – Мездра. Изграждане на Диспечерска Централизация София – Мездра. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на: - диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в централна гара София. - Обект 2 – направление Мездра – Горна Оряховица. Изграждане на Диспечерска централизация Мездра – Горна Оряховица. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на: - диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица; - маршрутно-компютърни централизации на 7 броя гари (Мездра, Кунино, Червен бряг, Горни Дъбник и Долни Дъбник, Плевен запад и Ясен). - Обект 3 – направление Горна Оряховица – Каспичан. Изграждане на Диспечерска централизация Горна Оряховица – Каспичан. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на: - диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица; - маршрутно-компютърни централизации на 5 броя гари (Дралфа, Търговище, Хан Крум, Шумен и Мътница) и осигурен интерфейс към диспечерската централизация. - Обект 4 – направление Русе – Горна Оряховица. Модернизация на телекомуникационните системи в участъка. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на: - модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 4-та железопътна линия Русе – Горна Оряховица; - пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи); - изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони. - Обект 5 – направление Карнобат – Синдел. – В обхвата е включено проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на: - диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица; - маршрутно-компютърна централизация на гара Аспарухово; - автоблокировка с броячи на оси без проходни сигнали; - изграждане на модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа. - Обект 6 – направление Каспичан – Синдел. Обектът предвижда проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на: - диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в гара Горна Оряховица; - автоматична блокировка с броячи на оси за осигуряване движението на влаковете в прилежащите междугария. - Обект 7 – Внедряване на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение, с включени дейности: - Изграждане на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение. Чрез внедряване на СМКППЖСД, в реално време се създават условия за непрекъснато обективно наблюдение на влаковата работа и подвижния състав. СМКППЖСД ще извършва проверка/контрол в реално време на теглото на товарните вагони, които не са претеглени на електронни везни или влизат в мрежата на НКЖИ с вече съставени документи за проверка на изчисляваните инфраструктурни такси. СМКППЖСД ще извършва проверка на габарита, правилното разпределение на натоварването на подвижния състав между талигите на вагоните, повреди на лагери и спирачки и на дерайлирал подвижен състав в реално време. - Наблюдение и контрол при внедряване на системата. - Обект 8 – Изграждане на соларни / фотоволтаични / централи за добив на електроенергия в района на железопътните гари за нуждите на НКЖИ, с включени дейности: - проектиране, съгласуване на изготвените проекти и издаване разрешение за строеж; - строително монтажни работи; - свързване към електросъоръженията на ДП НКЖИ, приемане на обекта и пускане в експлоатация. - Обект 9 – Модернизация на ново енергоспестяващо /LED/ осветление в района на 120 броя жп гари и спирки, с включени дейности: - изработване на проекти за всяка гара поотделно със съответните светло технически изчисления; - монтаж на осветители на ж.р. стълбове и пилони; - възможност за ръчно управление от място, автоматично управление и управление от диспечерски център – SCADA; - рехабилитация на ел. табла за управление; - настройки и пускане в експлоатация. - Обект 10 Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Карлово – Филипово - изграждане на оптична кабелна мрежа в участъка; - цифрова интегрирана телекомуникационна система за пренос на глас и данни - специализирани диспечерски комуникации и гарови концентратори за оперативни връзки; - пътнически информационни системи (оповестителна-високоговоряща, електронни табла, часовникови системи); - изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони. - Обект 11 Осигуряване на система от решения в областта на киберсигурността, допринасящи за достигането на кибер безопасна и сигурна инфраструктура на ДП НКЖИ - Извършване на одит, обследване и подготвяне на информационната среда на ДП НКЖИ за въвеждане изискванията по киберсигурност с цел достигане до бързо и ефективно съответствие с нормативните изисквания и технически средства нужни за постигане на синергична киберсреда. - Създаване на вътрешни правила и политики съобразени със спецификата в инфраструктурата и нуждите на ДП НКЖИ. - Осигуряване на всички хардуерни и софтуерни ресурси с цел привеждане на информационната, комуникационна и компютърна инфраструктура на ДП НКЖИ към пълно съответствие с нормативните и технически изисквания произтичащи от Закона по киберсигурност и НМИМИС. - Резервиране на всички критично важни информационни ресурси и системи с цел постигане на висока отказоустойчивост и надеждност. - Изграждане на система за управление на логовете от сървъри и работни станции с включен хардуерен сървър за съхранение и менажиране на данните. - Изграждане на система за одитиране на активната директория, филовите сървъри проследяване на потребителските достъпи. - Изграждане на система срещу изтичане на чувствителна информация по различни канали (Data Leakage Protection) в т.ч. система за PKI (Public Key Infrastructure) инфраструктура за мин. 500 потребители с цел минимизиране риска от изтичане на чувствителна информация. - Изграждане на интегрирана система следяща всички входно-изходни комуникационни точки на ДП НКЖИ, нотификираща и предприемаща първични действия при откриване на уязвимости (Network Access Control). - Изграждане на централизирана система за контрол на достъпа на всички административни сгради на ДП НКЖИ с цел недопускане на неоторизиран достъп. - Провеждане на периодични обучения за минимален срок от 36 месеца след въвеждане на всяка една от системите на всички заинтересовани служители на ДП НКЖИ относно превенция в киберсигурността, разпознаване на кибер заплахи и опасности, анти-фишинг и зловредни имейли. Провеждане на периодични тестове за устойчивост срещу проникване (penetration testing) на ключови потребители. - Изграждане на център за киберсигурност. - Изграждане на централизирано и защитено решение за обособяване на зони за безжичен достъп в административните центрове на ДП НКЖИ и големите жп гари (София, Пловдив, Варна, Бургас) - Модернизация чрез надграждане на съществуващата в НКЖИ SAP ERP система и миграция към SAP S/4HANA с включени обучения на персонала и гаранционна поддръжка за мин. 3 години - Обект 12 Проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб за управление на информацията в ДП НКЖИ - Рехабилитация на съществуващи помещения. Подготовката им за сървърни помещения. Доставка на сървърно оборудване. Монтаж, конфигуриране и пуск в експлоатация. За техническа обезпеченост на проекта е необходимо да бъдат изградени 3 сървърни центъра с идентично оборудване. Разработване и внедряване на базовите функционалности на софтуера. - Надграждане на системата със специфични функционалности – добавяне на информация за мониторинг и контрол на данни от вече съществуващи системи в ДП НКЖИ. Системата ще има възможност да обединява и сравнява различни параметри от едно централизирано място – Автоматизиран Единен Хъб. Принос към приоритетите на TEN-T Предложеният проект допринася за развитието на приоритетите на TEN-T чрез изграждането на оперативно съвместима железопътна инфраструктура по TEN-T мрежата, гарантираща безпроблемно транспортиране на товари и пътници в дългосрочен план. Модернизацията им ще подобри качеството на железопътните услуги по TEN-T мрежата. Освен това предвидените интервенции ще имат пряко положително въздействие върху околната среда. В съответствие с член 10 от Насоките за TEN-T, успешното изпълнение на настоящия проект ще насърчи ефективното и устойчиво използване на инфраструктурата чрез увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура по TEN-T мрежата, както и ще доведе до подобрено качество на железопътната инфраструктура по отношение на безопасност, сигурност, ефективност, устойчивост на климата, екологични показатели и достъпност за всички потребители. Предвидените инвестиции в рамките на настоящия проект също ще допринесат за постигане на координиран и синхронизиран подход по отношение на инвестициите в инфраструктура, така че да се управлява капацитета ѝ по най-ефективния начин. Принос на проекта към изпълнение на хоризонталните политики Равенство между половете Поддържането на условия за постигане на равенство между жените и мъжете в тяхното социално и професионално развитие е важен елемент от хоризонталните политики на Общността и има значително социално измерение. Изготвената Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в България очертава стратегическата рамка на националната политика за равнопоставеност за периода 2021-2030 г. Тя е израз на желанието за осигуряване на условия за равни възможности и насърчаване на равенството между половете и следва да има универсално приложение във всички сфери на обществения живот. В конкретния проект спазването на принципа за равнопоставеност между половете ще бъде постигнато чрез прилагане на подходящи мерки при различните етапи на изпълнение, мониторинг и оценка на интервенцията, както следва: - Всички изпълнители, които ще обезпечат реализацията на проекта, ще бъдат избирани въз основна на открита, публична и недискриминационна процедура за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки. Спазвайки изискванията на закона, НКЖИ ще възлага обществени поръчки в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на: 1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 2. свободна конкуренция; 3. пропорционалност; 4. публичност и прозрачност. При подготовка на тръжните процедури и изискванията към участниците, по отношение на критерии за подбор, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки ресурси стриктно се спазват принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, вкл. на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. - Членовете на звеното в НКЖИ, което ще бъде отговорно за изпълнение на проекта, ще бъдат подбирани и назначавани при стриктно съблюдаване на принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Ще бъдат спазвани изискванията за равенството между половете, залегнали в Колективния трудов договор на НКЖИ, както и в Етичния кодекс на работниците и служителите в НКЖИ. - Залагане на изисквания в техническите спецификации и тръжните документации и в договорите за изпълнение на ангажименти за спазване на принципа на равнопоставен достъп и участие на мъже и жени в проекта - Постоянно отчитане броя на създадените работни места, както и разпределението им по полов признак - Недопускане на условия за изкуствено създаване на предимства за единия пол и съответно - за дискриминация на другия. - Редовно предоставяне на информация относно приноса на проекта за прилагане на този хоризонтален принцип на Общността. - Отчитане на мерките за насърчаване на равенството между половете и недопускане на дискриминация при изпълнението на проекта - Включване в обхвата на наблюдението, контрола и докладването на раздели с информация за проследяване на постигнатото съответствие - При извършване на одитни ангажименти - оказване на съдействие на одитните органи при установяване степента на спазване на принципа за равенство между половете. Равни възможности Изпълнението на този хоризонтален принцип ще бъде осъществено посредством прилагане на следните мерки: - Проследяване за спазването на принципа за насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация при изпълнението на проекта. - Осигуряване на условия за еднаква достъпност до инфраструктурата и съоръженията, които ще бъдат изградени и въведени в експлоатация по проекта, със специален акцент върху прилагането на мерки за достъпност на лица с увреждания и лица с намалена подвижност. - НКЖИ ще спази принципите, залегнали в ЗОП по отношение на запазените обществени поръчки, съобразно приетия от МС списък на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение; - Включване на неправителствени организации от сферата на равните възможности, недискриминацията и равенството за участие в дейностите по публичност и комуникация с цел запознаване на широката общественост с приноса на проекта към спазване на принципа на равните възможности. Съответствие на проекта с правилата на ЕС за държавна помощ НКЖИ упражнява своята дейност в условията на законов монопол, предвид следното: НКЖИ е Компания, образувана на основание чл. 9, ал. 1 от ЗЖТ със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Тя е 100 % собственост на българската държава чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Съгласно чл. 10, т. 2 от ЗЖТ предметът на дейност на НКЖИ включва извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура. Съгласно чл. 3 от ЗЖТ обектите на железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, са публична държавна собственост. Всички изпълнители, които ще обезпечат реализацията в обхвата на проекта, ще бъдат избирани въз основна на открита, публична и недискриминационна процедура за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки. Предвид горепосоченото НКЖИ е единствен и изключителен управител на железопътната инфраструктура в Република България. В това си качество Компанията участва като бенефициент на ЕСИФ и МВУ. Средствата, които ще бъдат отпуснати от източници на публично финансиране, ще се предоставят на НКЖИ със задача да организира процедури за възлагане на обществени поръчки - за строителните работи и доставката на необходимите машини и съоръжения за изграждане на железопътната инфраструктура. В този контекст, по отношение на изграждането на железопътната инфраструктура, Компанията няма да получи никакви икономически предимства от тази своя дейност. Първо, не НКЖИ, а държавата ще притежава новоизградената железопътна инфраструктура. Второ, НКЖИ няма да получи плащания по проекта извън тези за плащанията на изпълнителите. НКЖИ има законов монопол, което изключва възможности за въздействие върху конкуренцията. Част от включените в настоящия проект дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени (системи за киберсигурност), имат косвена връзка с основните дейности на НКЖИ, описани по-горе. Поради това може да се счита, че изводите, направени за основните дейности на НКЖИ са приложими и в контекста на настоящия проект. Следователно се налага изводът, че проектът не съдържа държавна помощ, която да е несъвместима с правилата на Съюза. Проектното предложение няма характер на трансграничен и/или мултинационален проект. Отворена стратегическа автономия и въпроси на сигурността Картината на заплахите за сигурността е бързо променяща се и стратегията за защита трябва да обуславя координирана реакция на равнище ЕС за цялото общество. В контекста на стратегическите приоритети за сигурност на ЕС, реализацията на проекта ще допринесе за правилно прилагане на този хоризонтален принцип в максимална степен чрез осигуряване на: - Надеждна, безопасна и ефективна железопътна инфраструктура, която от своя страна ще спомогне за постигане на специфичните изисквания за оперативна съвместимост. - Съвременни осигурителни и телекомуникационни системи, които минимизират субективния фактор. По този начин железопътният сектор ще спомогне за осигуряване и устойчивост на критичната инфраструктура, част от която се явява самият той. - Мрежова и информационна сигурност на НКЖИ като част от националната система за киберсигурност и изграждане на интегрирана система по киберсигурност със способности за адаптиране към динамиката на глобалните киберзаплахи и за реакция при мащабни атаки срещу инфраструктурни информационни ресурси. Процедури - околна среда С реализацията на проекта ще се осигури ефективност, безопасност и устойчиво подобрение на железопътните услуги чрез подмяна на остарялата и неефективна осигурителна техника с нова система от по-ново поколение Маршрутно-конпютърна централизация (МКЦ), диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, изграждане на модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа, в съответствие със съществените изисквания, свързани с интегритета, безопасността и оперативната съвместимост на железопътната система на ЕС и националните правила за безопасност. Планираните дейности за подобряване на техническото и експлоатационно състояние на основната железопътна инфраструктура ще има положителен ефект за успешно интегриране на българската транспортна система в европейската. Това от своя страна е от съществено значение при изпълнение на националната политика за опазване на околната среда и повишаване на безопасността на движението, чрез предоставянето на по-екологосъобразен и по-сигурен транспорт. Проектът ще доведе до устойчиво и екологосъобразно развитие на сравнително голям регион, като няма да оказва отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, зоните от Натура 2000, обекти на културно-историческото наследство и върху човешкото здраве. Това произтича от типа и характера на дейностите, предвидени за реализирането му и отдалечеността на обекта от жилищни територии. Дейностите по своята същност представляват подмяна на остарялата и неефективна осигурителна техника със система от по-ново поколение (МКЦ, диспечерска централизация, цифрова телекомунукационна система, led осветление, фотоволтаици). С реализацията на тези дейности се цели подобряване на състоянието като цяло на по-екологичния железопътен транспорт. Чрез предоставянето на надеждни и безопасни транспортни услуги и насърчаване използването на железопътния транспорт, се очаква да се намали отрицателното въздействие на транспортната дейност върху глобалния климат и да се намалят емисиите на парникови газове в атмосферния въздух. Принципът „Замърсителят плаща” за настоящия проект ще бъде приложен, като се заложи в тръжната документация за избор на изпълнител на проекта. Ако по време на изпълнението възникне риск или заплаха за околната среда или се прояви неочаквано отрицателно въздействие върху околната среда, то изпълнителят е отговорен за избягването, намаляването и отстраняването на замърсяването и трябва да предприеме действия за възстановяване на предишното състояние на околната среда преди да бъде замърсена, като поеме разходите за това своя сметка. По този начин причинителят ще поеме разходите за допуснатото замърсяване на околната среда. За проекта ще бъде проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за дейностите, включени в обхвата му. В Министерството на околната среда и водите ще бъде внесено уведомление за инвестиционно предложение съгласно изискванията на Наредбата за извършване на ОВОС. В резултат на това ще бъде издадено становище, в което по аналогия на други подобни проекти ще се постанови, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и не е необходимо провеждането на процедура по реда на глава втора от Наредбата за оценка на съвместимост. Предвижда се да бъде издадена Декларация от органа, отговарящ за мониторинг на обектите, включени в мрежата Натура 2000 – Министъра на околната среда и водите и карта в мащаб 1:100 000 с местоположението на инвестиционното предложение спрямо защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Предвижда се да бъдат издадени Декларации от Басейновите дирекции. Инвестиционното предложение не предвижда дейности по водовземане и/или ползване на повърхностни и подземни водни обекти и не включва нови модификации на физическите характеристики на повърхностните водни тела в района на проекта. Очаква се информацията от Басейновите дирекции да постановяват, че реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с пряко въздействие върху водите и не се очаква предвидените дейности да окажат негативно влияние върху качеството на водните тела, респективно да доведат до влошаване на екологичното или химичното състояние на засегнатите водни тела и/или до непостигане на целите и мерките, заложени в ПУРБ. За проекта се очаква намаление на емисиите СО2 чрез оптимизиране на параметрите на съществуващата железопътна инфраструктура и трансфера на товари от автомобилен транспорт, който е основен източник на СО2, към железопътен транспорт. Проектът ще има цялостен положителен ефект върху околната среда. Модернизацията на осигурителните системи чрез внедряването на нови маршрутно конпютърни централизации, нова автоматична блокировка с броячи на оси в прилежащите междугария по протежение на съществуващата жп мрежа са част от дейностите за подобряване на техническото и експлоатационно състояние на основната железопътна инфраструктура и повишаване на нивото на безопасност на превозите. Целта е да се осигури ефективност, безопасност и устойчиво подобрение на железопътни услуги в съответствие с изискванията за безопасността и оперативната съвместимост на железопътната система на ЕС. Предвид характера на предвидените в проекта дейности, може да се каже, че неблагоприятните въздействия върху климата от реализирането на проекта, са сведени до минимум. Железопътните инфраструктурни проекти са изцяло насочени към намаляване на емисиите от парникови газове в сектор транспорт. Като се има предвид, че повече от 70% от железопътния транспорт в България е електрифициран, може да се направи извода, че като такъв няма дял в изчисляването на обемите въглеродни емисии. Дейностите по проекта допринасят за подобряване на техническото и експлоатационно състояние на железопътната линия и съпътстващата я инфраструктура, високо ниво на безопасност на превозите, което от своя страна създава условия за пренасочване на товарните и пътническите превози от автомобилния към железопътния транспорт. Така се постига намаляване на емисиите на парникови газове, отделяни от автомобилния транспорт. Железопътната транспортна система на страната е много устойчива на климатичните промени, тъй като е проектирана и изградена при съобразяване с локалните климатични особености в отделните части на страната. Дейностите по проекта са част от дейностите по подобряване на техническите параметри на железопътната мрежа. Сами по себе си същите нямат отношение към бъдещото изменение на климата и в много ниска степен е възможно да са обект на влияние на климатичните промени. Въпреки това при подготовката на проекта ще бъдат взети предвид климатичните характеристика на района, включващи, вятър, валежи, снежна покривка, температури и др. и ще бъдат отчетени при определяне на техническите параметри на железния път и съоръженията. 40% от инвестицията допринася за зелените цели. За инвестицията и климатичната цел беше използвана методологията за проследяване на климата, както е изложена в приложение IIА и горната информация обосновава избора им за инвестиция. За цифровата цел беше използвана методологията, посочена в приложение III. 100% от инвестицията допринася за цифровите цели. Съответното поле за намеса за инвестицията беше избрано най-подходящото, отразяващо естеството, фокуса, целта или очаквания резултат от инвестицията - 070 - Дигитализация на транспорта: железопътен транспорт.

- Бенефициент.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

- Обект 1 – 2021-2026 г. - Обект 2 – 2021-2026 г. - Обект 3 – 2021-2026 г. - Обект 4 – 2021-2025 г. - Обект 5 – 2022-2026 г. - Обект 6 – 2022-2026 г. - Обект 7 – 2021-2026 г. - Обект 8 – 2021-2026 г. - Обект 9 – 2021-2026 г. - Обект 10 – 2021-2026 г. - Обект 11 – 2021-2025 г. - Обект 12 –2021-2025 г.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Веднага след одобрение - 2021 г.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Индикативна стойност – 266 357 055 лева, без ДДС, в т.ч.: 1. Обект 1 – 8 673 278 лева, без ДДС 2.Обект 2 – 62 744 174 лева, без ДДС 3.Обект 3 – 43 783 600 лева, без ДДС 4.Обект 4 – 9 750 000 лева, без ДДС 5.Обект 5 – 22 800 032 лева, без ДДС 6.Обект 6 – 3 387 072 лева, без ДДС 7.Обект 7 – 57 193 899 лева, без ДДС 8.Обект 8 – 7 200 000 лева, без ДДС 9.Обект 9 – 7 500 000 лева, без ДДС 10.Обект 10 – 18 990 000, без ДДС 11. Обект 11 – 6 335 000, без ДДС 12. Обект 12 – 18 000 000, без ДДС Индикативните стойности са определени на база натрупан опит и данни от сходни договори за изпълнение на подобен тип обекти. Източници на финансиране: ЕС – 100 %, съгласно правилата на ИВУ и НПВУ.

|  |  |  |  | Индикативна стойност, в лв. без ДДС |  | Обосновка за формиране на индикативната стойност по договори/дейности | Индикативна стойност за Етап, в лева без ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обект 1 – Изграждане на Диспечерска Централизация София – Мездра - Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт OT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 8 449 107 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени подобни договори за сходни дейности, а именно Договор № 6555/18.09.19 г. „Проектиране, доставка и изграждане на обект „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София – Карлово“, финансиран от държавен бюджет, на стойност 9 855 361,87 лв. https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBvtNNE4u2O3sT1%2b6ISmCBJ УИН в АОП: 00233-2019-0033 На базата на ценовата оферта от посочения по-горе договор е определена осреднена стойност за гара, включена в диспечерска централизация. Калкулацията е направена на база: цена на 1 бр. СТС Център – 826 638 лв. (от ценовата оферта на Изпълнителя) и цена на изграждане на интерфейс на 1 бр. гара към СТС център – 564 295 лв. (останалата част от стойността). Стойността от 564 295 лв. за интерфейс за 1 бр. гара е изчислена, като от общата стойност на договор № 6555/18.09.2019 т. – 9 855 361,87 лв. е извадена стойността за СТС центъра в размер на 826 638 лв. и останалата стойност в размер на 9 028 723 лв. е разпределена към гарите, които са включени в диспечерската централизация или 16 бр. за цитирания договор. Калкулацията е следната: 9 028 723 : 16 = 564 295 лв. за осигуряване на интерфейс на гара включена в Диспечерската централизация. В обекта са включени 10 бр. гари, в т.ч. София Север, Илиянци, Курило, Реброво, Своге, Бов, Лакатник, Елисейна, Зверино, Мездра юг, като общата цена за тях 5 642 950 лв. Общата стойност на СТС Центъра и гарите е 6 469 588 лв., като същата стойност умножена по коефициент 1,2 (отчитащ факта, че диспечерската централизация в настоящия обект е на двупътен участък) формира обща индикативна стойност в размер на 7 763 505,60 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Стойността на проектирането се базира на документа: „Пазарно проучване индикативни стойности“ одобрен от Генералния директор на ДП НКЖИ от дата 17.05.2019 г. Съгласно Таблица 6 от документа за: „Работно проектиране, включително Сигнализация и телекомуникации“ препоръчваната цена е в рамките на 1-2% от СМР“ и съответно за изчисленията е взета средната стойност от 1,5%. За изчислението на позицията „Екзекутивна документация и кадастрално заснемане“ е ползвана идентичната позиция от следните договори: №1 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwAcwPok0XwFz3HiJ58qullV; УИН в АОП: 00233-2017-0076, финансиран от държавен бюджет №2 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwA4PE08bgGkBXq0YyPv0wFV УИН в АОП: 00233-2017-0074, финансиран от държавен бюджет №3 https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBAqUuX56OSnsNhk5DAUXKn УИН в АОП: 00233-2019-0081, финансиран от държавен бюджет и №4 https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCFOkL%2fpON4e46hytbHp8j0 УИН в АОП: 00233-2018-0043, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“ На тяхна база е изчислено процентно отношение на стойността на позицията „Екзекутивна документация и кадастрално заснемане“ по договор спрямо стойността на СМР и доставки. Взета е предвид осреднена стойност от всички договори, която е в размер на 0,5%. Индикативната стойност на оценката на съответствие с изискванията за оперативна съвместимост е изчислена на база договор за сходни дейности, а именно Договор № 6331/19.12.2018г. с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 където стойността за част "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" е в размер на 598 750 лв. Същата стойност е умножена с инфлационния индекс от 5,8% (за периода юни 2018 – януари 2021) https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0. УИН в АОП: 00233-2018-0061 https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoz9M5vEtotzg%3d%3d Стойността на цитирания договор се отнася за оценка на съответствието за 18 бр. гари. Оценката за 1 брой обект е (598 750/18) = 33 264 лв. В обект № 1 гарите, които подлежат на Оценка на съответствието са Своге и Илиянци, като общата стойност за тях е 66 528 лв., което увеличено с инфлационния индекс от 5,8% формира стойност от 70 386,39 лв. https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBsoKmv5Cvj%2fWz4AqV1Hort УИН в АОП: 00233-2018-0061 В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за оценка на съответствието по ТСОС. Прилагаме примерен договор за СМР, в чиято цена са включени непредвидени разходи за ОС ТСОС– Договор № 11308/23.12.2020 г. и ценовата разбивка към него (файл „Договор №11308 от23.12.20“), финансиран по Механизма за свързване на Европа по проект „Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, разположени на коридор ОЕМ“. |  | 8 673 278 |  |
| Договор за надзор |  |  | 224 171 |  | Индикативната стойност на строителния надзор е изчислена на базата на документа "Пазарно проучване индикативни стойности", одобрен от Генералния директор на ДП НКЖИ. Позовавайки се на този документ приемаме индикативната стойност на този обект да бъде 2,75% от индикативната стойност на СМР на обекта. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за надзор и оценка на съответствието. Прилагаме примерни договори за строителен надзор и оценка на съответствието, в чиято цена са включени непредвидени разходи за строителен надзор – Договор № 4620 от 09.04.2014 г.; Договор № 6284 от 06.11.2018 г.; Договор №11283 от 10.11.2020 г.; Договор №11075 от 21.04.2020 г. (папка „Договори строит. надзор“), три от които финансирани от държавен бюджет и един от Механизма за свързване на Европа по проект „Развитие на жп възел Пловдив“ |  |  |  |
| Обект 2 - Изграждане на Диспечерска централизация Мездра – Горна Оряховица - Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт OT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 61 104 497 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени подобни договори за сходни дейности, а именно: 1. Договор № 6611/07.11.19 г. за "Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. на стойност 217 982 167,08 лв.; 2. Договор № 6509/12.08.2019 г. "Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември", финансиран по Механизма за свързване на Европа на стойност 379 989 739,23 лв.; 3. Договор № 6564/30.09.19 г. за „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 26 279 829,71лв., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; 4. Договор № 6567/03.10.19 г. за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 184 999 094,47 лв., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; 5. Договор № 11275/30.10.20 г. за „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък „София – Волуяк“, финансиран по Механизма за свързване на Европа на стойност 45 499 420,29 лв.; 6. Договор № 6555/18.09.19 г. за „Проектиране, доставка и изграждане на обект „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София – Карлово“, финансиран от държавен бюджет на стойност 9 855 361,87 лв. - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCFOkL%2fpON4e46hytbHp8j0 УИН в АОП: 00233-2018-0043 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwAvShc7WhADEaVGUR%2fF8RWX УИН в АОП: 00233-2017-0041 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBLmwZdwZvkIFAyQDshbS%2fN УИН в АОП: 00233-2018-0077 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDMoP5OgpzNuamBwAba%2bjan УИН в АОП: 00233-2017-0075 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBpfsbIXSOrOcBQvJYs7e4L УИН в АОП: 00233-2018-0018 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBvtNNE4u2O3sT1%2b6ISmCBJ УИН в АОП: 00233-2019-0033 На базата на ценовите оферти от посочените по-горе договори с №№ 1, 2, 3, 4 и 5 е определена осреднената стойност на елемента стрелка/сигнал, който е базов за определяне индикативната стойност при внедряване на маршрутно-компютърна централизация. Калкулацията по отношение цената на елемента стрелка/сигнал е определена на базата на средната цена от първите цитирани 5 договора, умножена по коефициента на инфлационен индекс 2,1% (август 2019 – януари 2021 г.)- https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0. - Договор №1 – 111 704,85 лв.; - Договор №2 – 159 999.42 лв.; - Договор №3 – 80 574.59 лв.; - Договор №4 – 78 663.52 лв.; - Договор №5 – 61 285.61 лв. Реф. файл „ Детайлна финансова обосновка СиТ_26_02_2021“ –„sheet1“ В някой от обектите са предвидени по няколко гари за пресъоръжаване с МКЦ, като е изчислена стойността на елемента стрелка/сигнал за съответната гара и средната стойност на същия елемент в рамките на обекта. Цените за МКЦ на конкретните гари са извадени от ценовата оферта/център за работа за съответната гара. Формирана е средна цена е 98 445.60 лв., която след увеличението с инфлационния индекс от 2,1% става 100 512.96 лв. Отоплението на една стрелка е изчислено на базата на договор №6666/19.12.2019 за обект „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+843 до км 47+842 с дължина 999 м по IX-та жп линия“, финансиран от държавен бюджет. https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBp7%2fICbp8p3wTmLrFefZYx УИН в АОП: 00233-2019-0063 На базата на ценовата оферта на Изпълнителя, в частта „Отопление на стрелки“ един брой отопляема стрелка е калкулирана на 8 982,00 лв. Раздел № 3 „Отопление на стрелки“ от ценовата оферта на Изпълнителя на цитирания договор е на стойност 107 776,74 лв. която цена включва изграждане на отопление на 12 бр. стрелки в гара Сеново. Калкулацията за 1 бр. отопляема стрелка е: 107 776,74:12= 8 981,40 лв. или ≈ 8 982 лв. за 1 бр. отопляема стрелка. Стойността на позицията „Отопление стрелки (за брой отопляема стрелка)“ за Обект № 2 е изчислена на база 223 бр. * 8 982 лв. = 2 002 986 лв. за обекта. На базата на ценовата оферта от посочения по-горе договор под № 6 е определена осреднената стойност за гара включена в диспечерска централизация. Калкулацията е направена на база: цена на 1 бр. СТС Център – 826 638 лв. (от ценовата оферта на Изпълнителя) и цена на изграждане на интерфейс на 1 бр. гара към СТС център – 564 295 лв. (останалата част от стойността). В обекта са включени 7 бр. гари , в т.ч. Роман, Телиш, Плевен, Пордим, Левски, Павликени и Ресен, като общата цена за тях е 3 950 065 лв.. Общата стойност на СТС Центъра и гарите е 4 776 703 лв., като същата стойност умножена по коефициент 1,2 (отчитащ факта, че диспечерската централизация в настоящия обект е на двупътен участък) формира обща индикативна стойност в размер на 5 732 043,60 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Останалите гари от участъка, които също са включени в диспечерската централизация, са: Мездра, Кунино, Червен бряг, Горни Дъбник, Долни Дъбник, Ясен и Плевен запад. Те са предвидени за пресъоръжаване с маршрутно-компютърни централизации (МКЦ) и при тях не се изисква необходимост от изграждане интерфейс, тъй като същия е подсигурен в самото МКЦ. Остойностяването на гара Червен бряг е извършено на базата на проектното коловозно развитие. Цената за Изготвяне на екзекутивна документация се променя и е изчислена на базата на същата позиция % от СМР и доставки от обект № 1. Отчита се, че позицията „Екзекутивна документация и кадастрално заснемане“ представлява 0,5% от стойността на СМР и доставки. Формираната цена за позицията за обект № 2 е на стойност 283 926,76 лв. Индикативната стойност на оценката на съответствие с изискванията за оперативна съвместимост е изчислена на база договор за сходни дейности, а именно Договор № 6331/19.12.2018г. с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. където стойността за част "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" е в размер на 598 750 лв. Същата стойност е умножена с инфлационния индекс от 5,8% (за периода юни 2018 – януари 2021) https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0. УИН в АОП: 00233-2018-0061 https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoz9M5vEtotzg%3d%3d Калкулацията за „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост“ в обект № 2 е изчислена на база броят на гарите подлежащи на оценка на съответствието: Мездра, Кунино, Червен бряг, Горни Дъбник, Долни Дъбник, Ясен и Плевен запад (7 бр.) по единичната цена – 33 264 лв. или общо за седемте гари 232 848 лв. Стойността е увеличена с инфлационен индекс от 5,8% и формираната нова стойност е в размер на 246 353,20 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за оценка на съответствието по ТСОС. Прилагаме примерен договор за СМР, в чиято цена са включени непредвидени разходи за ОС ТСОС– Договор № 11308/23.12.2020 г. и ценовата разбивка към него (папка „Договор №11308 от23.12.20“), финансиран по Механизма за свързване на Европа по проект „Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, разположени на коридор ОЕМ“. |  | 62 744 174 |  |
| Договор за надзор |  |  | 1 639 677 |  | Индикативната стойност на строителния надзор е изчислена на базата на документа "Пазарно проучване индикативни стойности", одобрен от Генералния директор на ДП НКЖИ. Позовавайки се на този документ приемаме индикативната стойност на този обект да бъде 2,75% от индикативната стойност на СМР на обекта. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за надзор и оценка на съответствието. Прилагаме примерни договори за строителен надзор и оценка на съответствието, в чиято цена са включени непредвидени разходи за строителен надзор – Договор № 4620 от 09.04.2014 г.; Договор № 6284 от 06.11.2018 г.; Договор №11283 от 10.11.2020 г.; Договор №11075 от 21.04.2020 г. (папка „Договори строит. надзор“), три от които финансирани от държавен бюджет и един от Механизма за свързване на Европа по проект „Развитие на жп възел Пловдив“ |  |  |  |
| Обект 3 – Изграждане на Диспечерска централизация Горна Оряховица – Каспичан - Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт OT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 42 640 225 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени подобни договори за сходни дейности, а именно: 1. Договор № 6611/07.11.19 г. за "Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 217 982 167,08 лв., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 20114-2020 г.; 2. Договор № 6509/12.08.2019 г. "Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември", на стойност 379 989 739,23 лв., финансиран по Механизма за свурзване на Европа; 3. Договор № 6564/30.09.19 г. за „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 26 279 829,71лв., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 20114-2020 г.; 4. Договор № 6567/03.10.19 г. за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 184 999 094,47 лв., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 20114-2020 г; 5. Договор № 11275/30.10.20 г. за „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък „София – Волуяк“, на стойност 45 499 420,29 лв., финансиран по Механизма за свурзване на Европа; 6. Договор № 6555/18.09.19 г. за „Проектиране, доставка и изграждане на обект „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София – Карлово“, на стойност 9 855 361,87 лв., финансиран от държавен бюджет Линковете на ОП са посочени по-горе в обект 2. На базата на ценовите оферти от посочените по-горе договори с №№ 1, 2, 3, 4 и 5 е определена осреднената стойност на елемента стрелка/сигнал, които е базов за определяне индикативната стойност при внедряване на маршрутно-компютърна централизация. Същата тази стойност е умножена по инфлационен индекс за 2021г. (2,1%). На базата на ценовата оферта от посочения по-горе договор под №6 е определена осреднената стойност за гара включена в диспечерска централизация. Калкулацията е направена на база: цена на 1 бр. СТС Център – 826 638 лв. (от ценовата оферта на Изпълнителя) и цена на изграждане на интерфейс на 1 бр. гара към СТС център – 564 295 лв. (останалата част от стойността). Общия брой на гарите включени в ДЦ е 9 (девет), като на тях осигуряване на интерфейс към ДЦ трябва да бъде извършен на 4 броя гари: Джулюница, Стражица, Славяново и Попово. Останалите гари са предвидени за пресъоръжаване с маршрутно-компютърни централизации (МКЦ) и при тях не се изисква необходимост от изграждане интерфейс, тъй като същия е подсигурен в самото МКЦ. Общата стойност на СТС Центъра и гарите е 3 083 818 лв., като същата стойност умножена по коефициент 1,2 (отчитащ факта, че диспечерската централизация в настоящия обект е на двупътен участък) формира обща индикативна стойност в размер на 3 700 581,60 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Цената за Изготвяне на екзекутивна документация се променя и е изчислена на базата на същата позиция % от СМР и доставки от обект № 1. Отчита се, че позицията „Екзекутивна документация и кадастрално заснемане“ представлява е 0,5% от стойността на СМР и доставки. Формираната цена за позицията за обект № 3 е на стойност 197 986.96лв. Отоплението на една стрелка е изчислено на базата на Договор №6666/19.12.2019 за обект „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+843 до км 47+842 с дължина 999 м по IX-та жп линия“, финансиран от държавен бюджет. https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBp7%2fICbp8p3wTmLrFefZYx УИН в АОП: 00233-2019-0063 На базата на ценовата оферта на Изпълнителя, в частта „Отопление на стрелки“ един брой отопляема стрелка е калкулирана на 8 982,00 лв. Стойността на позицията „Отопление стрелки (за брой отопляема стрелка)“ за Обект № 3 е изчислена на база 147 бр. или 1 320 354 лв. за обекта. Индикативната стойност на оценката на съответствие с изискванията за оперативна съвместимост е изчислена на база договор за сходни дейности, а именно Договор № 6331/19.12.2018г. с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 20114-2020 г., където стойността за част "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" е в размер на 598 750 лв. Същата стойност е умножена с инфлационния индекс от 5,8% (за периода юни 2018 – януари 2021) https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0. УИН в АОП: 00233-2018-0061 https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoz9M5vEtotzg%3d%3d Калкулацията за „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост“ в обект № 3 е изчислена на база броят на гарите подлежащи на оценка на съответствието: Дралфа, Търговище, Хан Крум, Шумен и Мътница (5 бр.) по единичната цена от 33 264 лв. или общо за петте гари 166 320 лв. Стойността е увеличена с инфлационен индекс от 5,8% и формираната нова стойност е в размер на 175 966,56 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за оценка на съответствието по ТСОС. Прилагаме примерен договор за СМР, в чиято цена са включени непредвидени разходи за ОС ТСОС– Договор № 11308/23.12.2020 г. и ценовата разбивка към него (папка „Договор №11308 от23.12.20“), финансиран по Механизма за свързване на Европа по проект „Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, разположени на коридор ОЕМ“. |  |  | 43 783 600 |  |
| Договор за надзор |  |  | 1 143 375 |  | Индикативната стойност на строителния надзор е изчислена на базата на документа "Пазарно проучване индикативни стойности", одобрен от Генералния директор на ДП НКЖИ. Позовавайки се на този документ приемаме индикативната стойност на този обект да бъде 2,75% от индикативната стойност на СМР на обекта. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Прилагаме примерни договори за строителен надзор и оценка на съответствието, в чиято цена са включени непредвидени разходи за строителен надзор – Договор № 4620 от 09.04.2014 г.; Договор № 6284 от 06.11.2018 г.; Договор №11283 от 10.11.2020 г.; Договор №11075 от 21.04.2020 г. (папка „Договори строит. надзор“), три от които финансирани от държавен бюджет и един от Механизма за свързване на Европа по проект „Развитие на жп възел Пловдив“ Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за надзор и оценка на съответствието. |  |  |  |  |
| Обект 4 – направление Русе – Горна Оряховица. Модернизация на телекомуникационните системи в участъка - Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 9 475 000,00 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени подобни договори за сходни дейности, а именно: 1. Договор № 6673/30.12.2019 г. с предмет: „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”, обособена позиция 1 – „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа”, стойност на договора 5 918 801,74 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0035; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDGGc2BOlpMNYHxmlndTJ8c 2. Договор № 6674/30.12.2019 г. с предмет: „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”, обособена позиция 2 – „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра - Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2 от строежа”, стойност на договора 2 461 697,21 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0035; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDGGc2BOlpMNYHxmlndTJ8c 3. Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., стойност на договора 184 999 094,47 лева без ДДС ( в това число за телекомуникации - 36 503 836,35 лева без ДДС).; УИН в АОП: 00233-2017-0075 https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDMoP5OgpzNuamBwAba%2bjan 4. Договор № 11275/30.10.2020 г. с предмет "Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект 2014-BG-TMS-0133-W Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк", стойност на договора 45 499 420,29 лева без ДДС (в това число за телекомуникации 13 559 421,63 лева без ДДС), финансиран по Механизма за свързване на Европа. УИН в АОП: 00233-2018-0018 https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBpfsbIXSOrOcBQvJYs7e4L Посочените договори от предходните две години са използвани за нуждите на сравнителен анализ при определяне на базова цена за изграждане на 1 км оптична кабелна линия и оборудването ѝ със съответните цифрови телекомуникационни системи, работещи по нея, както и изграждане на пътнически информационни системи, видеонаблюдение за охрана на гарите и районите. Първите два договора – 1 и 2 са от обект „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия” – по три обособени позиции, като първите две позиции от тях – обособена позиция 1 с договор № 6673/30.12.2019 г. и обособена позиция 2 с договор № 6674/30.12.2019 г. , съгласно техническите спецификации, неразделна част от договорите, са за изграждане само на оптична кабелна линия и структурно окабеляване, без да включват каквито и да е било активни устройства – цифрови телекомуникационни системи, системи за телеуправление и телесигнализация, токоизправители, захранване, пътнически информационни системи, видеонаблюдение т.н. Всички тези системи са предвидени за изграждане по обособена позиция 3, за която към началото на 2021 г. няма сключен договор и съответно не могат да се ползват цени от реално проведена открита обществена поръчка. Всички посочени данни са налични и детайлно описани в техническите спецификации към посочените договори за изпълнение. Цените от ценовите оферти на изпълнителите на горепосочените договори, представляващи неразделна част от тях, са използвани само и единствено за да се провери и сравни цената за изграждане на 1 километър оптична кабелна линия по договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас". Договор № 6673/30.12.2019 г. строеж „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа”, стойност на договора 5 918 801,74 лева без ДДС. Цена за 1 км изграждане оптична кабелна линия - 5 918 801,74:88 км= 67 260 лева/км. (в планински терен – пресичане на Стара планина, наличие на 18 броя тунели); Договор № 6674/30.12.2019 г. строеж „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра - Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2 от строежа”, стойност на договора 2 461 697,21 лв. без ДДС. Цена за 1 км изграждане на оптична кабелна линия – 2 461 697,21:52 км=47 340,33 лв./км (равнинен участък, без тунели). Средна цена за изграждане на 1 км само на оптична кабелна линия от двата договора – за средно пресечен планински и хълмист равнинен терен=(67 260+47 340):2= 57 300 лв./км без ДДС. Използваният за основна цена Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" обхваща всичко предвидено за изграждане в участъка Русе – Горна Оряховица, а именно – изграждане на оптична кабелна линия по цялото трасе от 119 км, съвременни цифрови телекомуникационни системи MPLS, IP базирани диспечерски и служебни комуникационни линии и системи, системи за телеуправление и теле сигнализация СКАДА, пътнически информационни системи, видеонаблюдение на гари и гарови райони, токоизправители и акумулаторни батерии – на практика всичко предвидено за строеж и модернизация на телекомуникациите в участък Пловдив – Бургас ( с изключение на цифровата радио система за влаково диспечерска комуникация по стандарт GSM-R, която е извадена от използваните цени за изчисления). Съгласно ценовото предложение на Изпълнителя на договор № 6567/03.10.2019 г., център за работа 4 – общата цена за изграждането на телекомуникациите е 36 503 836,35 лв. без ДДС; подцентрове за работа 4.17, 4.18 и 4.19 които обхващат изграждането на GSM-R системата са на стойност 8 320 683,60+2 444 031,85+1 544 194,07=12 308 909,52 лв. без ДДС; Стойност за изграждане на останалите системи от телекомуникации и оптична кабелна линия без GSM-R – 36 503 836,35–12 308 909,52–544 407,41 (стойност проектиране GSM-R 1 903 522,41 х 28,6%) = 23 650 519,42 лв. без ДДС; 23 650 519,42:298 км = 79 364,16 лв. /км без ДДС. Под центрове за работа 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, представляващи само изграждането на оптичната кабелна линия са на обща стойност 788 355,47+867 430,65+4 851 809,13+1 967 647,33=8 475 242,58 лв : 298 км = 28 440,41 лв/км в равнинен терен, без пресечени планински терени и тунели. Средната цена за най-тежкото и основно изпълнение на строежа – изграждането на оптичната кабелна линия по цялото протежение на жп линията е близо 2 пъти по-ниско от аналогични работи по сключени договори; (отчита се и значително по-лекия релеф на терена). Договор № 11275/30.10.2020 г. с предмет "Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект 2014-BG-TMS-0133-W Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк"; стойността на дейностите само за телекомуникации – център за работа 2 по ценовата оферта на Изпълнителя е 13 559 421,63 лв. без ДДС. Стойността на работите за проектиране и изграждане на GSM-R, съгласно ценовата оферта, подцентър за работа 2.2 1 е 3 721 799,92 лв. без ДДС, а за проектиране – (подцентър 2.18) е 432 764,23 лева без ДДС. Общата стойност за изграждане на телекомуникационни системи и оптична кабелна линия, без цифрова радио система за влаково-диспечерска комуникация по стандарт GSM-R е 13 559 421,63 - 3 721 799,92 - 432 764,23 = 9 404 857,48 лв. без ДДС. В проекта на договора е заложено пълна подмяна на всички телекомуникационни системи на железопътен възел София, който е наситен с жп администрация, депа (локомотивно депо София и вагонно депо Надежда), големи гарови райони, както и цялостно оборудване на нови гари Обеля и Волуяк, поради което предложението за цена от този договор не може да се ползва и интерпретира изцяло и директно за целите на формиране на прогнозни цени за този обект. В този обект гарите са малки, не се включват голям жп възел като Горна Оряховица, който е предмет на модернизиране по друг проект. С ценовата оферта към договор № 11275/30.10.2020 г. са проверени цените на някои видове работи за определени подцентрове да нямат съществени разлики с аналогични такива, от договор № 6567/03.10.2019 г. Като пример може да се посочи подцентър 2.2.3 телекомуникации оптичен кабел, на стойност 1 185 195,48 лв. без ДДС. Предвидено е в договора да се инсталират оптични кабели от София до Волуяк – 8 км., от Волуяк до Банкя – 11 км. и отклонение от София до София север – 2 км. Обща дължина 21 км. Цена за км. изграждане само на оптична кабелна линия - 1 185 195,48 : 21 = 56 437,88 лева/км., два пъти по-висока цена за изграждане на оптична кабелна линия от тази на Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас". По тези причини за основа на ценообразуването и впоследствие - на изготвяне на техническа спецификация е избран договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" обхваща всичко предвидено за изграждане в участъка Русе – Горна Оряховица и доближаващ се до наличната физическа жп инфраструктура в предвидения участък. Също така, договора е с актуален срок и цени – от края на 2019 г., като включва настоящето техническо и технологично поколение на произвежданите и предлаганите апаратури на пазара и техните цени. Предишни договори от подобен характер – EuropeAid/124429/D/WKS/BG от 05.09.2007 г. за "Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив - Свиленград по коридори IV и IХ. Работи по изграждане на системи за сигнализации, телекомуникации и SCADA за цялата линия." и договор № 4077/31.08.2012 г. за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. (УИН 00233-2012-0002; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBKcrywvn%2b9EtO8LGfleL88) са с две до три поколения апаратури, които вече не се предлагат и са излезли от производство, както и с ценови предложения от близо и над 10 г. Формирането на прогнозен и ориентировъчен бюджет за държавни и общински такси за получаване на одобрение на проектните разработки от МРРБ, съгласуване с МВР- ГД ПБЗН (Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението), МОСВ, общини през които преминава жп линията и ще се извършват строителни работи и дейности, получаването на Разрешение за строеж от МРРБ, осъществяване на проверки от органи на ДНСК и общински контролни органи, приемане на обекта от държавна приемателна комисия от ДНСК при МРРБ е съгласно изискванията на ЗУТ. Използвани са всички възможни източници на този етап: 1. МРРБ - https://www.mrrb.bg/bg/tarifa-14-za-taksite-koito-se-subirat-v-sistemata-na-ministerstvoto-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-i-ot-oblastnite-upraviteli-77923/ - Такса по Тарифа 14 за определяне на дължимата такси за издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ 1 500 лв. - Такса по Тарифа 14 за определяне на дължимата такси за одобряване на технически или работен проект съгласно ЗУТ 3 000 лв. - Такса по Тарифа 14 за разрешение за ползване на строеж първа категория 8 000 лв. 2. ПБЗН - Административни услуги, предоставяни от ГДПБЗН-МВР - чл. 31, ал.2 от ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ; https://www.mvr.bg/gdpbzn/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8/vidove_uslugi 3. Община Русе - Такси, съгласно Наредба №16 на Общински съвет – Русе: https://obshtinaruse.bg/zayavlenie-za-odobryavanesaglasuvane-na-proekt-i-izdavane-na-razreshenie-za-stroezh - Съгласуване и одобряване на проекти за пътища и ЖП линии за специалност, 0,5лв/м.л. за специалност но не по-малко от 100,00 лв 4. Община Горна Оряховица - https://www.g-oryahovica.org/attachments/article/2350/Naredba%20chl%209%20ot%20ZMDT-Resh%20947-11%202014.pdf - За съгласуване на идеен инвестиционен проект съгласно ЗУТ за линейни обекти на инженерната инфраструктура – 0,10лв./л.м., но не по-малко от 50 лв. и не повече от 500лв. Пълното и точно формиране на бюджет може да се извърши само след изготвяне на технически проект, на който ще бъде нанесено цялостно трасето на оптичната кабелни линия, всички видове изкопни работи, пресичания и сближения с всички подземни елементи на инженерни инфраструктури – електропроводи, водопроводи, телекомуникационни кабели на оператори, газопроводи и др. Всеки от операторите на физическа и инженерна подземна инфраструктура има такси за съгласуване, зависещи от точките и броя на пресичания и т.н. Ще бъдат ясна и дължината на участъците във всяка една община по трасето, от където ще се формират и цените за съгласуване с всяка една от тях. На този етап, с пълна точност може да се определят само държавните такси на МРРБ, в случай, че не претърпят промени в бъдеще. |  | 9 750 000 |  |
| Договор за надзор |  |  | 275 000,00 |  | За да се определи прогнозна индикативна стойност е направено изчисление на сключени подобни договори за еквивалентни дейности, а именно: 1. Договор № 6581/25.10.2019 г. с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за строеж "Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия" по особени позиции", стойност на договора 155 450,00 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0037; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCv30XzX5m42mzb2DCU3eZL . Договорите за строителство са посочени по-горе, в точки 1 (Договор № 6673/30.12.2019 г.) и 2 (Договор № 6674/30.12.2019 г.) и са на обща стойност 8 380 498,95 лева без ДДС (5 918 801,74 + 2 461 697,21). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор е 1,85% от строителната стойност на обектите (включващ само изграждане на оптична кабелна линия). 2. Договор № 5631/25.01.2017 г. с предмет "Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, фаза 2", стойност на договора 16 600 000 лева без ДДС (в това число за сигнализация и телекомуникации 3 225 048,00 лева без ДДС), финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; УИН на преписката в АОП: 00233-2016-0023; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPo27TLq1xuemg%3d%3d . Договора за строителство е посочен по-горе, в точка 3 (Договор № 6567/03.10.2019) и е на обща стойност 184 999 094,47 лева без ДДС ( в това число за телекомуникации - 36 503 836,35 лева без ДДС). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор, отнасящ се само за дейностите по изграждане на оптични кабели и системи за телекомуникации е 8,83 % от строителната стойност на обектите ((3 225 048.00/36503836.35)*100)%. 3. Договор № 6174/24.07.2018 г. с предмет: „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/ строителство и строителство за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“, стойност на договора 4 747 000,00 лева без ДДС, финансиран по Механизма за свързване на Европа. УИН на преписката в АОП: 00233-2017-0008; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq0ypfKn%2bLPdw%3d%3d Договора за строителство е посочен по-горе, в точка 4 (Договор № 11275/30.10.2020 г.) и е на обща стойност лева 45 499 420,29 лева без ДДС (в това число за телекомуникации 13 559 421,63 лева без ДДС). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор, е 10,43 % от строителната стойност на обектите ((4 747 000,00/45 499 420,29)*100)%. Не могат да се определи стойност отнасяща се само за дейностите по изграждане на оптични кабели и системи за телекомуникации. Тъй като процента на посочените договори за оценка на съответствието на проектите и извършване строителен надзор за целите на извършване на проучване и сравнителен анализ е с голяма разлика в диапазона, то за определяне на реалистични стойност е взет документа „Пазарно проучване индикативни стойности“, одобрен от Генерален директор ДП НКЖИ, точка 6, таблица 9, ред 3. Процента, определен за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори, е 2,9% от стойността на договора за строителство. Това е посочено в документ: „Обосновка за формиране на индикативната стойност по договори/дейности“. Процентът е относим към диапазона, определен в т. 6 на "Пазарно проучване индикативни стойности". |  |  |  |
| Обект 5 – направление Карнобат – Синдел - Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт OT и TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 14 510 528 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени подобни договори за сходни дейности, а именно: 1. Договор № 6611/07.11.19 г. за "Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 217 982 167,08 лв., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; 2. Договор № 6509/12.08.2019 г. "Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември", на стойност 379 989 739,23 лв., финансиран по Механизма за свързване на Европа; 3. Договор № 6564/30.09.19 г. за „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 26 279 829,71лв., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; 4. Договор № 6567/03.10.19 г. за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 184 999 094,47 лв., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г; 5. Договор № 11275/30.10.20 г. за „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък „София – Волуяк“, на стойност 45 499 420,29 лв., финансиран по Механизма за свързване на Европа; 6. Договор № 6555/18.09.19 г. за „Проектиране, доставка и изграждане на обект „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София – Карлово“, на стойност 9 855 361,87 лв., финансиран от държавен бюджет На базата на ценовите оферти от посочените по-горе договори с №№ 1, 2, 3, 4 и 5 е определена осреднената стойност на елемента стрелка/сигнал, които е базов за определяне индикативната стойност при внедряване на маршрутно-компютърна централизация. Същата тази стойност е умножена по инфлационен индекс за 2021г. (2,1%). На базата на ценовата оферта от посочения по-горе договор под №6 е определена осреднената стойност за гара включена в диспечерска централизация. Общия брой на гарите включени в ДЦ е 11 (единадесет), като от тях осигуряване на интерфейс към ДЦ трябва да бъде извършен на 10 бр. гари: Лозарево, Подвис, РП Прилеп, Завет, РП Люляково, Дъскотна, Търнак, РП Струя, Дългопол, Величково и Юнак. Гара Аспарухово ще бъде съоръжена с МКЦ. Калкулацията е направена на база: цена на 1 бр. СТС Център – 826 638 лв. (от ценовата оферта на Изпълнителя) и цена на изграждане на интерфейс на 1 бр. гара към СТС център – 564 295 лв. или за 10-те гари общо 5 642 950 лв. Общата стойност на СТС Центъра и гарите е 6 469 588 лв., като същата стойност умножена по коефициент 1,2 (отчитащ факта, че диспечерската централизация в настоящия обект е на двупътен участък) формира обща индикативна стойност в размер на 7 763 505,60 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Цената за Изготвяне на екзекутивна документация се променя и е изчислена на базата на същата позиция % от СМР и доставки от обект № 1. Отчита се, че позицията „Екзекутивна документация и кадастрално заснемане“ представлява е 0,5% от стойността на СМР и доставки. Формираната цена за позицията за обект № 5 е на стойност 67 446.61 лв. Отоплението на една стрелка е изчислено на базата на Договор №6666/19.12.2019 за обект „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+843 до км 47+842 с дължина 999 м по IX-та жп линия“, финансиран от държавен бюджет. https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBp7%2fICbp8p3wTmLrFefZYx На базата на ценовата оферта на Изпълнителя, в частта „Отопление на стрелки“ един брой отопляема стрелка е калкулирана на 8 982,00 лв. Стойността на позицията „Отопление стрелки (за брой отопляема стрелка)“ за Обект № 5 е изчислена на база 22 бр. или 197 604 лв. за обекта. Индикативната стойност на оценката на съответствие с изискванията за оперативна съвместимост е изчислена на база договор за сходни дейности, а именно Договор № 6331/19.12.2018г. с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г, където стойността за част "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" е в размер на 598 750 лв. Същата стойност е умножена с инфлационния индекс от 5,8% (за периода юни 2018 – януари 2021) https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0. УИН в АОП: 00233-2018-0061 https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoz9M5vEtotzg%3d%3d Калкулацията за „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост“ в обект № 5 е изчислена за 1 бр. гара – Аспарухово или 33 264 лв., като стойността е увеличена с инфлационни индекс от 5,8%. В тази позиция формираната нова стойност е в размер на 35 193,31 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за оценка на съответствието по ТСОС. Прилагаме примерен договор за СМР, в чиято цена са включени непредвидени разходи за ОС ТСОС– Договор № 11308/23.12.2020 г. и ценовата разбивка към него (папка „Договор №11308 от23.12.20“), финансиран по Механизма за свързване на Европа по проект „Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, разположени на коридор ОЕМ“. |  | 22 800 032 |  |
| Договор за надзор |  |  | 389 504 |  | Индикативната стойност на строителния надзор е изчислена на базата на документа "Пазарно проучване индикативни стойности", одобрен от Генералния директор на ДП НКЖИ. Позовавайки се на този документ приемаме индикативната стойност на този обект да бъде 2,75% от индикативната стойност на СМР на обекта. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Прилагаме примерни договори за строителен надзор и оценка на съответствието, в чиято цена са включени непредвидени разходи за строителен надзор – Договор № 4620 от 09.04.2014 г.; Договор № 6284 от 06.11.2018 г.; Договор №11283 от 10.11.2020 г.; Договор №11075 от 21.04.2020 г. (папка „Договори строит. надзор“), три от които финансирани от държавен бюджет и един от Механизма за свързване на Европа по проект „Развитие на жп възел Пловдив“. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за надзор и оценка на съответствието. |  |  |  |
| Договор за строителство на оптична кабелна линия и системи за телекомуникации |  |  | 7 675 000,00 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени подобни договори за сходни дейности, а именно: 1. Договор № 6673/30.12.2019 г. с предмет: „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”, обособена позиция 1 – „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа”, стойност на договора 5 918 801,74 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0035; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoLt%2f9cfmREtA%3d%3d 2. Договор № 6674/30.12.2019 г. с предмет: „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”, обособена позиция 2 – „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра - Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2 от строежа”, стойност на договора 2 461 697,21 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0035; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoLt%2f9cfmREtA%3d%3d 3. Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас", стойност на договора 184 999 094,47 лева без ДДС ( в това число за телекомуникации - 36 503 836,35 лева без ДДС), финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; УИН на преписката в АОП: 00233-2017-0075; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpc88oJ7iQd0w%3d%3d 4. Договор № 11275/30.10.2020 г. с предмет "Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект 2014-BG-TMS-0133-W Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк", стойност на договора 45 499 420,29 лева без ДДС (в това число за телекомуникации 13 559 421,63 лева без ДДС), финансиран по Механизма за свързване на Европа. УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0018; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoK8zZW2jgAZQ%3d%3d Посочените договори от предходните две години са използвани за нуждите на сравнителен анализ при определяне на базова цена за изграждане на 1 км. оптична кабелна линия и оборудването и със съответните цифрови телекомуникационни системи, работещи по нея, както и изграждане на пътнически информационни системи, видеонаблюдение за охрана на гарите и районите. Първите два договора – 1 и 2 са от обект „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия” – по три обособени позиции, като първите две позиции от тях – обособена позиция 1 с договор № 6673/30.12.2019 г. и обособена позиция 2 с договор № 6674/30.12.2019 г. , съгласно техническите спецификации, неразделна част от договорите, са за изграждане само на оптична кабелна линия и структурно окабеляване, без да включват каквито и да е било активни устройства – цифрови телекомуникационни системи, системи за телеуправление и телесигнализация, токоизправители, захранване, пътнически информационни системи, видеонаблюдение т.н. Всички тези системи са предвидени за изграждане по обособена позиция 3, за която към началото на 2021 г. няма сключен договор и съответно не могат да се ползват цени от реално проведена открита обществена поръчка. Всички посочени данни са налични и детайлно описани в техническите спецификации към посочените договори за изпълнение. Цените от ценовите оферти на изпълнителите на горепосочените договори, представляващи неразделна част от тях, са използвани само и единствено за да се провери и сравни цената за изграждане на 1 километър оптична кабелна линия по договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас". Договор № 6673/30.12.2019 г. строеж „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа”, стойност на договора 5 918 801,74 лева без ДДС. Цена за 1 км. изграждане оптична кабелна линия - 5 918 801,74:88 км= 67 260 лева/км. (в планински терен – пресичане на Стара планина, наличие на 18 броя тунели); Договор № 6674/30.12.2019 г. строеж „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра - Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2 от строежа”, стойност на договора 2 461 697,21 лева без ДДС. Цена за 1 км. изграждане на оптична кабелна линия – 2 461 697,21:52 км= 47 340,33 лева /км. (равнинен участък, без тунели). Средна цена за изграждане на 1 км. само на оптична кабелна линия от двата договора – за средно пресечен планински и хълмист равнинен терен = (67 260+47340):2= 57 300 лева/км без ДДС. Използваният за основна цена Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" обхваща всичко предвидено за изграждане в участъка Карнобат - Синдел, а именно – изграждане на оптична кабелна линия по цялото трасе от 101 км., съвременни цифрови телекомуникационни системи MPLS, IP базирани диспечерски и служебни комуникационни линии и системи, системи за телеуправление и теле сигнализация СКАДА, пътнически информационни системи, видеонаблюдение на гари и гарови райони, токоизправители и акумулаторни батерии – на практика всичко предвидено за строеж и модернизация на телекомуникациите в участък Пловдив – Бургас ( с изключение на цифровата радио система за влаково диспечерска комуникация по стандарт GSM-R, която е извадена от използваните цени за изчисления). Съгласно ценовото предложение на Изпълнителя на договор № 6567/03.10.2019 г., център за работа 4 – общата цена за изграждането на телекомуникациите е 36 503 836,35 лева без ДДС; подцентрове за работа 4.17, 4.18 и 4.19 които обхващат изграждането на GSM-R системата са на стойност 8 320 683,60 + 2 444 031,85 + 1 544 194,07 = 12 308 909,52 лева без ДДС; Стойност за изграждане на останалите системи от телекомуникации и оптична кабелна линия без GSM-R – 36 503 836,35 – 12 308 909,52 – 544 407,41 (стойност проектиране GSM-R 1 903 522,41 х 28,6%) = 23 650 519,42 лева без ДДС; 23 650 519,42 : 298 км = 79 364,16 лева /км без ДДС. 79 364,16х101=8015780,16 лв. 8 015 780,16-340 800=7 674 980,16 Намаляването на прогнозната сума е извършено, поради факта, че гара Карнобат попада в обхвата на вече сключен и изпълняващ се Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас": https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpc88oJ7iQd0w%3d%3d Дейностите по изграждане на видеонаблюдение, пътнически информационни системи – високо говорящи и електронни информационни табла, часовникови системи, IP базирани диспечерски и служебни комуникационни линии в гарата, токоизправители и акумулаторни батерии са включени в обхвата на вече изпълняващия се договор и не следва да бъдат дублирани при изпълнение на този обект. Приспадната сума от 340 800 лева е формирана по прогнозна експертна оценка с процентно намаляване от всички относими дейности от Ценова оферта на Изпълнителя, неразделна част от договора, центрове за работа и ДКС както следва: В участъка Стара Загора – Бургас има 19 броя жп гари, а в участъка Карнобат – Бургас – 8 броя. 1. ДКС 2.2.2.1.2 – Изготвяне на технически проект (участък Стара Загора – Бургас) – 90 331,79 лева без ДДС – стр. 56 от Ценова оферта, 90 331,79 : 19 = 4 754, 30 лева за гара. 2. ДКС 2.2.6.1.2 – Изготвяне на работен проект (участък Стара Загора – Бургас) – 234 001,60 лева без ДДС – стр. 68 от Ценова оферта, 234 001,60 : 19 = 12 315,87 лева без ДДС за гара. 3. ПЦР 4.6 – Устройства за токозахранване участък Стара Загора – Бургас – 1 974 265,88 лева без ДДС – стр. 130 от Ценова оферта, 1 974 265,88 : 19 = 103 908,73 лева без ДДС за гара. 4. ПЦР 4.12 – Устройства за гарови и диспечерски връзки Карнобат – Бургас – 448 469,69 лева без ДДС – стр. 136 от Ценова оферта, 448 469,69:8 = 56 058,71 лева без ДДС за гара. 5. ПЦР 4.14 – Часовникови устройства – 471 751,76 лева без ДДС – стр. 138 от Ценова оферта, 471 751,76 : 19 = 24 829,04 лева без ДДС за гара. 6. ПЦР 4.15 – Високо говорящи устройства – 1 112 038,11 лева без ДДС – стр. 139 от Ценова оферта, 1 112 038,11 : 19 = 58 528,32 лева без ДДС за гара. 7. ЦР 4.16 – Електронни информационни табла – 1 088 435,50 лева без ДДС – стр. 140 от Ценова оферта, 1 088 435,50 : 19 = 57 286,08 лева без ДДС за гара. 8. ПЦР 6.2 – строително – ремонтни работи участък Калитиново – Карнобат – ДКС 6.2.32 Карнобат Адаптация помещения ТК – 22 738,26 лева без ДДС – стр. 152 от Ценова оферта. 9. ПЦР 9.2 – тестване и пускане в действие на системи за телекомуникации – ДКС 9.2.9 и ДКС 9.2.13 - 13 802,17*2= 27 604,34 лева без ДДС – стр. 170 от Ценова оферта, 27 604,34 : 19 = 1 452,86 лева без ДДС. Формиране на обща сума: 4 754,30 + 12 315,87 + 103 908,73 + 56 058,71 + 24 829,04 + 58 528,32 + 57 286,08 + 22 738,26 + 1 452,86= 341 872,17 лева без ДДС. Конкретни технически данни за видовете апаратури и системи са дадени в класьори 2, 3 и 4 към Договора и приложенията, намиращи се на посочения електронен линк). ( линк за достъп – https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpc88oJ7iQd0w%3d%3d ) Под центрове за работа 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, представляващи само изграждането на оптичната кабелна линия са на обща стойност 788 355,47+867 430,65+4 851 809,13+1 967 647,33 = 8 475 242,58 лева : 298 км. = 28 440,41 лева/км. в равнинен терен, без пресечени планински терени и тунели. Средната цена за най-тежкото и основно изпълнение на строежа – изграждането на оптичната кабелна линия по цялото протежение на жп линията е близо 2 пъти по-ниско от аналогични работи по сключени договори; (отчита се и значително по-лекия релеф на терена). Договор № 11275/30.10.2020 г. с предмет "Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект 2014-BG-TMS-0133-W Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк"; стойността на дейностите само за телекомуникации – център за работа 2 по ценовата оферта на Изпълнителя е 13 559 421,63 лева без ДДС, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Стойността на работите за проектиране и изграждане на GSM-R, съгласно ценовата оферта, подцентър за работа 2.2 1 е 3 721 799,92 лева без ДДС, а за проектиране – (подцентър 2.18) е 432 764,23 лева без ДДС. Общата стойност за изграждане на телекомуникационни системи и оптична кабелна линия, без цифрова радио система за влаково-диспечерска комуникация по стандарт GSM-R е 13 559 421,63 - 3 721 799,92 - 432 764,23 = 9 404 857,48 лева без ДДС. В проекта на договора е заложено пълна подмяна на всички телекомуникационни системи на железопътен възел София, който е наситен с жп администрация, депа (локомотивно депо София и вагонно депо Надежда), големи гарови райони, както и цялостно оборудване на нови гари Обеля и Волуяк, поради което предложението за цена от този договор не може да се ползва и интерпретира изцяло и директно за целите на формиране на прогнозни цени за този обект. В обекта гарите са малки, няма големи жп възли, по-големи са жп гари Карнобат и Синдел, които са предмет на модернизация по други проекти. С ценовата оферта към договор № 11275/30.10.2020 г. са проверени цените на някои видове работи за определени подцентрове да нямат съществени разлики с аналогични такива, от договор № 6567/03.10.2019 г. Като пример може да се посочи подцентър 2.2.3 телекомуникации оптичен кабел, на стойност 1 185 195,48 лева без ДДС. Предвидено е в договора да се инсталират оптични кабели от София до Волуяк – 8 км., от Волуяк до Банкя – 11 км. и отклонение от София до София север – 2 км. Обща дължина 21 км. Цена за км. изграждане само на оптична кабелна линия - 1 185 195,48 : 21 = 56 437,88 лева/км., два пъти по-висока цена за изграждане на оптична кабелна линия от тази на Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас". По тези причини за основа на ценообразуването и впоследствие - на изготвяне на техническа спецификация е избран договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" обхваща всичко предвидено за изграждане в участъка Карнобат - Синдел и доближаващ се до наличната физическа жп инфраструктура в предвидения участък. Също така, договора е с актуален срок и цени – от края на 2019 г., като включва настоящето техническо и технологично поколение на произвежданите и предлаганите апаратури на пазара и техните цени. Предишни договори от подобен характер – EuropeAid/124429/D/WKS/BG от 05.09.2007 г. за "Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив - Свиленград по коридори IV и IХ. Работи по изграждане на системи за сигнализации, телекомуникации и SCADA за цялата линия." и договор № 4077/31.08.2012 г. за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив” (УИН 00233-2012-0002; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBKcrywvn%2b9EtO8LGfleL88) са с две до три поколения апаратури, които вече не се предлагат и са излезли от производство, както и с ценови предложения от близо и над 10 г. Формирането на прогнозен и ориентировъчен бюджет за държавни и общински такси за получаване на одобрение на проектните разработки от МРРБ, съгласуване с МВР- ГД ПБЗН (Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението), МОСВ, общини през които преминава жп линията и ще се извършват строителни работи и дейности, получаването на Разрешение за строеж от МРРБ, осъществяване на проверки от органи на ДНСК и общински контролни органи, приемане на обекта от държавна приемателна комисия от ДНСК при МРРБ е съгласно изискванията на ЗУТ. Използвани са всички възможни източници на този етап: 1. МРРБ - https://www.mrrb.bg/bg/tarifa-14-za-taksite-koito-se-subirat-v-sistemata-na-ministerstvoto-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-i-ot-oblastnite-upraviteli-77923/ - Такса по Тарифа 14 за определяне на дължимата такси за издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ 1 500 лв. - Такса по Тарифа 14 за определяне на дължимата такси за одобряване на технически или работен проект съгласно ЗУТ 3 000 лв. - Такса по Тарифа 14 за разрешение за ползване на строеж първа категория 8 000 лв. 2. ПБЗН - Административни услуги, предоставяни от ГДПБЗН-МВР - чл. 31, ал.2 от ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ; https://www.mvr.bg/gdpbzn/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD %D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1% 82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8/vidove_uslugi # 3. Община Карнобат – Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ; https://www.karnobat-ob.bg/subsection-446-content.html - Линейни обекти: с дължина над 1000 м.л. x 0.40лв/м.л. - За издаване на виза за проектиране съгласно ЗУТ в регулация и извън регулация на населеното място за 1бр. 20,00лв. - Издаване на становища от главния архитект и директора на дирекция „Устройство на територията” за 1 бр. 20,00 лв. - Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво но строеж за 1 бр. 30,00 лв. - Проверка за установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа за 1 бр. 50,00 лв. - Разглеждане, съгласуване и изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ за 1 бр. 200,00 лв. ## 4, Община Долни Чифлик - НАРЕДБАЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК -Одобряване на инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж Техническа инфраструктура до 20 м. 50,00 лв, над 20 м. 50,00 лв. плюс по 20,00 лв. за всеки следващ участък от 100 м 5. Община Руен - НАРЕДБА № 2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН; https://obstinaruen.com/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b8-2/ - Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти: за линейни обекти от техническата инфраструктура 2,00 лв. х m' (метър линеен), но не по-малко от 100,00 лв. - издаване на виза за проектиране съгласно ЗУТ – 30,00 лв. Пълното и точно формиране на бюджет може да се извърши само след изготвяне на технически проект, на който ще бъде нанесено цялостно трасето на оптичната кабелни линия, всички видове изкопни работи, пресичания и сближения с всички подземни елементи на инженерни инфраструктури – електропроводи, водопроводи, телекомуникационни кабели на оператори, газопроводи и др. Всеки от операторите на физическа и инженерна подземна инфраструктура има такси за съгласуване, зависещи от точките и броя на пресичания и т.н. Ще бъдат ясна и дължината на участъците във всяка една община по трасето, от където ще се формират и цените за съгласуване с всяка една от тях. На този етап, с пълна точност може да се определят само държавните такси на МРРБ, в случай, че не претърпят промени в бъдеще. |  |  |  |
| Договор за надзор на строителството на оптична кабелна линия и системи за телекомуникации |  |  | 225 000,00 |  | За да се определи прогнозна индикативна стойност е направено изчисление на сключени подобни договори за еквивалентни дейности, а именно: 1. Договор № 6581/25.10.2019 г. с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за строеж "Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия" по особени позиции", стойност на договора 155 450,00 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0037; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCv30XzX5m42mzb2DCU3eZL . Договорите за строителство са посочени по-горе, в точки 1 (Договор № 6673/30.12.2019 г.) и 2 (Договор № 6674/30.12.2019 г.) и са на обща стойност 8 380 498,95 лева без ДДС (5 918 801,74 + 2 461 697,21). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор е 1,85% от строителната стойност на обектите (включващ само изграждане на оптична кабелна линия). 2. Договор № 5631/25.01.2017 г. с предмет "Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, фаза 2", стойност на договора 16 600 000 лева без ДДС (в това число за сигнализация и телекомуникации 3 225 048,00 лева без ДДС), финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020; УИН на преписката в АОП: 00233-2016-0023; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPo27TLq1xuemg%3d%3d . Договора за строителство е посочен по-горе, в точка 3 (Договор № 6567/03.10.2019) и е на обща стойност 184 999 094,47 лева без ДДС ( в това число за телекомуникации - 36 503 836,35 лева без ДДС). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор, отнасящ се само за дейностите по изграждане на оптични кабели и системи за телекомуникации е 8,83 % от строителната стойност на обектите ((3 225 048.00/36503836.35)*100)%. 3. Договор № 6174/24.07.2018 г. с предмет: „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/ строителство и строителство за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“, стойност на договора 4 747 000,00 лева без ДДС, финансирана от Механизма за свързване на Европа. УИН на преписката в АОП: 00233-2017-0008; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq0ypfKn%2bLPdw%3d%3d Договора за строителство е посочен по-горе, в точка 4 (Договор № 11275/30.10.2020 г.) и е на обща стойност лева 45 499 420,29 лева без ДДС (в това число за телекомуникации 13 559 421,63 лева без ДДС). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор, е 10,43 % от строителната стойност на обектите ((4 747 000,00/45 499 420,29)*100)%. Не могат да се определи стойност отнасяща се само за дейностите по изграждане на оптични кабели и системи за телекомуникации. Тъй като процента на посочените договори за оценка на съответствието на проектите и извършване строителен надзор за целите на извършване на проучване и сравнителен анализ е с голяма разлика в диапазона, то за определяне на реалистични стойност е взет документа „Пазарно проучване индикативни стойности“, одобрен от Генерален директор ДП НКЖИ, точка 6, таблица 9, ред 3. Процента, определен за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори, е 2,93% от стойността на договора за строителство. |  |  |  |
| Обект 6 – направление Каспичан – Синдел- Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт OT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 3 299 771 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени подобни договори за сходни дейности, а именно Договор № 6555/18.09.19 г. „Проектиране, доставка и изграждане на обект „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София – Карлово“ на стойност 9 855 361,87 лв., финансиран от държавен бюджет https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBvtNNE4u2O3sT1%2b6ISmCBJ На базата на ценовата оферта от посочения по-горе договор е определена осреднената стойност за гара включена в диспечерска централизация Калкулацията е направена на база: цена на 1 бр. СТС Център – 826 638 лв. (от ценовата оферта на Изпълнителя) и цена на изграждане на интерфейс на 1 бр. гара към СТС център – 564 295 лв. (останалата част от стойността). В обекта са включени 3 бр. гари, в т.ч. Каспичан, Автоматичен разделен пост Невша и Провадия, като общата цена за тях е 1 692 885 лв.. Общата стойност на СТС Центъра и гарите е 2 519 523 лв., като същата стойност умножена по коефициент 1,2 (отчитащ факта, че диспечерската централизация в настоящия обект е на двупътен участък) формира обща индикативна стойност в размер на 3 023 427,60 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Цената за Изготвяне на екзекутивна документация се променя и е изчислена на базата на същата позиция % от СМР и доставки от обект № 1. Отчита се, че позицията „Екзекутивна документация и кадастрално заснемане“ представлява е 0,5% от стойността на СМР и доставки. Формираната цена за позицията за обект № 6 е на стойност 15 117,14 лв. Индикативната стойност на оценката на съответствие с изискванията за оперативна съвместимост е изчислена на база договор за сходни дейности, а именно Договор № 6331/19.12.2018г. с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. където стойността за част "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" е в размер на 598 750 лв. Същата стойност е умножена с инфлационния индекс от 5,8% (за периода юни 2018 – януари 2021) https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0. УИН в АОП: 00233-2018-0061 https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoz9M5vEtotzg%3d%3d Калкулацията за „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост“ в обект № 6 е изчислена за 1 бр. Автоматичен разделен пост Невша или 33 264 лв., като стойността е увеличена с инфлационни индекс от 5,8%. В тази позиция формираната нова стойност е в размер на 35 193,31 лв. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за оценка на съответствието по ТСОС. Прилагаме примерен договор за СМР, в чиято цена са включени непредвидени разходи за ОС ТСОС– Договор № 11308/23.12.2020 г. и ценовата разбивка към него (папка „Договор №11308 от23.12.20“), финансиран по Механизма за свързване на Европа по проект „Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, разположени на коридор ОЕМ“. |  | 3 387 072 |  |
| Договор за надзор |  |  | 87 301 |  | Индикативната стойност на строителния надзор е изчислена на базата на документа "Пазарно проучване индикативни стойности", одобрен от Генералния директор на ДП НКЖИ. Позовавайки се на този документ приемаме индикативната стойност на този обект да бъде 2,75% от индикативната стойност на СМР на обекта. В цената на обекта са включени 5% непредвидени разходи за строителен надзор. Прилагаме примерни договори за строителен надзор и оценка на съответствието, в чиято цена са включени непредвидени разходи – Договор № 4620 от 09.04.2014 г.; Договор № 6284 от 06.11.2018 г.; Договор №11283 от 10.11.2020 г.; Договор №11075 от 21.04.2020 г. (папка „Договори строит. надзор“), три от които финансирани от държавен бюджет и един от Механизма за свързване на Европа по проект „Развитие на жп възел Пловдив“. Евентуалните непредвидени разходи или възникнали допълнителни дейности в процеса на СМР на обекта рефлектират с изпълнение на допълнителни дейности за надзор и оценка на съответствието. |  |  |  |
| Обект 7 – Внедряване на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение Подробна калкулация може да се намери във файл “Обосновка СиТ обект 7“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 50 258 519 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключен подобен договор за сходни дейности, а именно: Договор № 6567/03.10.19 г. за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2“, на стойност 184 999 094,47 лв., финансиран от Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDMoP5OgpzNuamBwAba%2bjan УИН на преписката в АОП: 00233-2017-0075 Подробна разбивка и обосновка са представени в папка „Обосновка СиТ обект 7“ – файл „Бюджет изграждане за обект 7“. Там е представена калкулация на единичната цена за проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на една СМКППЖСД, заедно с необходимия софтуер за интеграция на всички изградени системи. Реферирано е към съответните позиции от ценовата разбивка по посочения договор, използвани за калкулиране на единичните цени. |  | 57 193 899 |  |
| Договор за надзор |  |  | 1 380 775 |  | Индикативната стойност е изчислена на базата на документа "Пазарно проучване индикативни стойности", одобрен от Генералния директор на ДП НКЖИ. Позовавайки се на този документ приемаме индикативната стойност на този обект да бъде 2,75% от индикативната стойност на СМР на обекта. |  |  |  |
| Техническа помощ |  |  | 5 554 605 |  | Тази дейност ще подпомага изпълнението на целите на обекти от №1 до №11 и се отнася до подкрепа на организацията и управлението му от страна на ДП НКЖИ. Основните задачи са: управление на времето на обекти от №1 до № 11; риска и промяната, качеството; контрол на разходите, за изпълнение на отделните договори в обхвата на обектите и извършванията на плащанията; контрол на системата за комуникация между Възложител и Изпълнителите по договорите. Разходите са планирани по следните пера: Координация на техническите и административни дейности, мониторинг на техническия и финансов напредък и контрол на направените разходи, изготвяне на доклади, финансови отчети и др.; Организиране на технически срещи, комуникационни дейности, отчитане и одит; Разходи за възнагрaждения на екип от експерти отговорни за управлението на етапа; Транспортни разходи във връзка с управлението, верифицирането и одити при изпълнението на етапа. Разходите за транспорт (командировъчни, нощувки, гориво); Разходи за доставка на оборудване, софтуер и консумативи; Подробна разбивка и обосновка са представени в папка „Обосновка СиТ обект 7“ и по-конкретно във файл „Бюджет изграждане за обект 7“ и файл „TimeSheets“. |  |  |  |
| Обект 8 – Изграждане на соларни / фотоволтаични / централи за добив на електроенергия в района на железопътните гари за нуждите на НКЖИ - Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт ESiEK_VEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 7 200 000,00 |  | Изготвено е пазарно проучване на цените с цел определяне на прогнозната стойност. Формирани са средни цени на база единични цени от направено интернет проучване на пазара, ценови оферти и сключен договор в ДП НКЖИ със сходен предмет, а именно: - https://www.euromatica.bg; - https://www.xpi.bg; - https://www.filkab.solar; - https://www.solarsolution.bg; - https://www.motto-engineering.com; - https://www.shop.chepakov.com; - https://www.ecosolar-bg.com; - https://www.niket-bg.com/bg/produkti/160-fotovoltaichna-sistema-30kvp - http://elektrobaza.com/metalni-el-tabla/154396-jxf2520-14-ip54.html - https://elgroup.bg/product/metalni-tabla-s-montazhna-plocha-ip66-otkrit-montazh/ - https://videomarket.eu/produkt/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0-ip66/ - http://www.electrolight.bg/index.php?route=product/product&product_id=391 - https://bg.elmarkstore.eu/-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0-product12648 - http://www.electrolight.bg/index.php?route=product/product&product_id=92 - https://electro-portal.eu/product/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-orno-or-cr-219/ - http://steinberger.bg/product/5069/fotorele-s-iznesen-datchik-st308.html - https://www.cablecommerce.bg/foto-rele-datchik-3712-0046.html - https://bg.elmarkstore.eu/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-lt1-d1210-12a-230v-1%D0%BD%D0%BE-product6507 - https://vikiwat.com/kontaktor-1p-230vac-25a-lnc1-25-no - www.impulss-bg.com; - www.fences.bg; - Договор №40042/27.11.2020 г. за Изграждане на електрозахранване от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ на жп гара Стамболийски, на стойност 38 522,37 лв. без ДДС, финансиран от държавен бюджет, като в тази стойност не са включени необходимите средства за изграждане на (заземителна инсталация и LED осветление на соларен парк, изграждане на ограда за соларен парк и изграждане на преносна среда за видеонаблюдение за соларен парк. Предвид, че договорът е сключен чрез директно възлагане и същия не е публикуван в сайта на ДП НКЖИ, прилагаме сканирано копие на Договор № 40042/27.11.2020 г. Прилагаме сканирано ценово предложение от сайт https://www.shop.chepakov.com. Индикативната стойност за изграждане на 1 брой соларен /фотоволтаичен/парк е 39 912,47 лв. без ДДС. Предвижда се да бъдат изградени 180 бр., като общата стойност за тях е 7 184 244,60 лв.≈7 200 000 лв. без ДДС. В изчисляването на себестойността на 1 бр. соларен парк е включено: - Изграждане на фотоволтаична система – 30kWp – 33 310,05 лв. ; - Изграждане на заземителна инсталация и LED осветление на соларен парк – 1 420,52 лв.; - Изграждане на ограда за соларен парк – 2 953,60 лв.; - Преносна среда за изграждане на видеонаблюдение на соларен парк – 2 228,30 лв. Подробна информация се съдържа в „ESiEK_VEI“ от файл „Детайлна финансова обосновка СиТ” и папка „Документи СМР Обект 8“ |  | 7 200 000 |  |
| Обект 9 – Модернизация на ново енергоспестяващо /LED/ осветление в района на 120 броя жп гари и спирки - Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт ESiEK_LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 7 500 000,00 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени в ДП НКЖИ подобни договори за сходни дейности, а именно: 1. Договор № 6666/19.11.2019 г. за „Възстановяване проектни параметри в гара Сеново от км. 46+843 до км. 47+842 с дължина 999м по IX-та жп линия“ на стойност:7 800 158,90 лв. без ДДС - Обща стойност на договора, финансиран от държавен бюджет; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBp7%2fICbp8p3wTmLrFefZYx ; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0063 2. Договор №6627/1.11.2019 г. „Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна – част от проект „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел.“, финансиран от държавен бюджет https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDJo9hHYlO2bTb52OkdHNot УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0051 За изпълнението на обекта е предвидено извършване на дейности по монтаж, демонтаж, изкопни дейности, строителство и доставки, съобразно естеството на работа. Позициите от ценовите предложения, които са ползвани при калкулирането на индикативната стойност на обекта са, както следва: От Договор № 6666/19.11.2019 г.: 4.1.2.1 Демонтаж на осветителни тела–91,90 лв. 4.1.2.2 Демонтаж на табло за осветление–150,24 лв. 4.2.1.9 Доставка на стълб тип TOPL0013 с H= 9,00 m–735 лв. 4.2.1.10 Изправяне на стълб тип TOPL0013 с H= 9,00 m–233,77 лв. 4.2.1.11 Направа на изкоп на фундамент за стълб с H= 9,00 m– 37,24 лв. 4.2.1.12 Направа на фундамент за стълб TOPL0013 с H= 9,00 m–492,85 лв. 4.2.2.1 Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2–1,62 лв. 4.2.2.2 Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2–2,76 лв. 4.2.2.3 Доставка на кабел СВТ 5х2,5 мм2–2,11 лв. 4.2.2.4 Изтегляне на кабел СВТ 5х2,5 мм2– 2,76 лв. 4.2.2.27 Измерване на изолация на кабели НН–231 лв. 4.2.2.28 Свързване на кабелни жила с кабелни обувки до 25 мм2–9,41 лв. 4.2.2.29 Свързване на кабелни жила с евроклема до 6мм2–6,78 лв. 4.3.1.3 Доставка на LED прожектор 50W–55,62 лв. 4.3.1.4 Монтаж на LED прожектор 50W–92,93 лв. 4.3.1.5 Доставка на LED прожектор 100W–122,37 лв. 4.3.1.6 Монтаж на LED прожектор 100W–92,93 лв. 4.3.1.11 Измерване на осветеност–240,24 лв. 4.3.1.12 Доставка на заземителна уредба за ел. табла и стълбове–105,95 лв. 4.3.1.13 Монтаж на заземителна уредба за ел. табла и стълбове –147,65 лв. 4.3.1.14 Доставка на болтова заземителна връзка–39,55 лв. 4.3.1.15 Монтаж на болтова заземителна връзка–44,23 лв. 4.3.1.16 Измерване съпротивление на заземителна уредба за ел. табла и стълбове–44,23 лв. 4.3.1.19 Зануляване на осветителни тела и ел. табла–7,80 лв. Договор №6627/1.11.2019 г.: 2.2.2022 Монтаж на ел. табло по схема–201,60 лв. 2.3.2016 Доставка на ел. табло по схема–889,06 лв. 2.2.2028 Монтаж на LED прожектор 250W–151,20 лв. 2.3.2022 Прожектор LED 250W–434,86 лв. 2.2.1932 Монтаж на противовлажна разклонителна кутия–29,12 лв. 2.3.2025 Противовлажна кабелна разклонителна кутия –30,87 лв. Формираната индикативна средна стойност за една гара е 62 447,69 лв. без ДДС, като за нейното определяне са използвани цитираните по горе позиции и единични цени, които са умножени по усреднени количества и дейности необходими за модернизация на осветление в една гара. Съответно за обект № 9 индикативната стойност е 120 бр. гари*62 447,69 лв.=7 493 722,80 лв. или≈7 500 000 лв. без ДДС. Подробна информация се съдържа в „ESiEK_LED“ от файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“. |  | 7 500 000 |  |
| Обект 10 - Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Карлово – Филипово - Подробна калкулация може да се намери във файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, шийт TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за строителство |  |  | 18 450 000,00 |  | Индикативната стойност е изчислена на база сключени подобни договори за сходни дейности, а именно: 1. Договор № 6673/30.12.2019 г. с предмет: „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”, обособена позиция 1 – „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа”, стойност на договора 5 918 801,74 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0035; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoLt%2f9cfmREtA%3d%3d 2. Договор № 6674/30.12.2019 г. с предмет: „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия”, обособена позиция 2 – „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра - Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2 от строежа”, стойност на договора 2 461 697,21 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0035; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoLt%2f9cfmREtA%3d%3d 3. Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас", стойност на договора 184 999 094,47 лева без ДДС ( в това число за телекомуникации - 36 503 836,35 лева без ДДС), финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; УИН на преписката в АОП: 00233-2017-0075; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpc88oJ7iQd0w%3d%3d 4. Договор № 11275/30.10.2020 г. с предмет "Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект 2014-BG-TMS-0133-W Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк", стойност на договора 45 499 420,29 лева без ДДС (в това число за телекомуникации 13 559 421,63 лева без ДДС), финансиран от Механизма за свързване на Европа. УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0018; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoK8zZW2jgAZQ%3d%3d Видно от sheet „TK“, файл „Детайлна финансова обосновка СиТ“, калкулирана е стойност за 1 км изграждане на оптична кабелна линия като за сравнителна информация са използвани договор № 6673/30.12.2019 г. и договор № 6567/03.10.2019 г. За изчисляване на цената на 1 км оптична кабелна линия за Обект 10 е приета по-високата от двете получени стойности, като е уточнено, че тя е „по-актуална“ (двата цитирани договора са от края на 2019 г., моля обосновете защо по-високата стойност е по-актуална) и са включени всички системи. Уточнете в обхвата на Обект 10 включени ли са допълнителни дейности, които не са включени в обхвата на договор № 6673/30.12.2019 г., но са предвидени в обхвата на договор № 6567/03.10.2019 г. с оглед обосновка на приетата единична цена за 1 км оптична кабелна линия, съответно на общата индикативна стойност за дейността. Отговор: Посочените договори от предходните две години са използвани за нуждите на сравнителен анализ при определяне на базова цена за изграждане на 1 км. оптична кабелна линия и оборудването и със съответните цифрови телекомуникационни системи, работещи по нея, както и изграждане на пътнически информационни системи, видеонаблюдение за охрана на гарите и районите. Първите два договора – 1 и 2 са от обект „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия” – по три обособени позиции, като първите две позиции от тях – обособена позиция 1 с договор № 6673/30.12.2019 г. и обособена позиция 2 с договор № 6674/30.12.2019 г. , съгласно техническите спецификации, неразделна част от договорите, са за изграждане само на оптична кабелна линия и структурно окабеляване, без да включват каквито и да е било активни устройства – цифрови телекомуникационни системи, системи за телеуправление и телесигнализация, токоизправители, захранване, пътнически информационни системи, видеонаблюдение т.н. Всички тези системи са предвидени за изграждане по обособена позиция 3, за която към началото на 2021 г. няма сключен договор и съответно не могат да се ползват цени от реално проведена открита обществена поръчка. Всички посочени данни са налични и детайлно описани в техническите спецификации към посочените договори за изпълнение. Цените от ценовите оферти на изпълнителите на горепосочените договори, представляващи неразделна част от тях, са използвани само и единствено за да се провери и сравни цената за изграждане на 1 километър оптична кабелна линия по договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас". Договор № 6673/30.12.2019 г. строеж „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа”, стойност на договора 5 918 801,74 лева без ДДС. Цена за 1 км. изграждане оптична кабелна линия - 5 918 801,74:88 км= 67 260 лева/км. (в планински терен – пресичане на Стара планина, наличие на 18 броя тунели); Договор № 6674/30.12.2019 г. строеж „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра - Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2 от строежа”, стойност на договора 2 461 697,21 лева без ДДС. Цена за 1 км. изграждане на оптична кабелна линия – 2 461 697,21:52 км= 47 340,33 лева /км. (равнинен участък, без тунели). Средна цена за изграждане на 1 км. само на оптична кабелна линия от двата договора – за средно пресечен планински и хълмист равнинен терен = (67 260+47340):2= 57 300 лева/км без ДДС. Използваният за основна цена Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" обхваща всичко предвидено за изграждане в участъка София – Карлово – Пловдив, а именно – изграждане на оптична кабелна линия по цялото трасе от 232 км., съвременни цифрови телекомуникационни системи MPLS, IP базирани диспечерски и служебни комуникационни линии и системи, системи за телеуправление и теле сигнализация СКАДА, пътнически информационни системи, видеонаблюдение на гари и гарови райони, токоизправители и акумулаторни батерии – на практика всичко предвидено за строеж и модернизация на телекомуникациите в участък Пловдив – Бургас ( с изключение на цифровата радио система за влаково диспечерска комуникация по стандарт GSM-R, която е извадена от използваните цени за изчисления). Съгласно ценовото предложение на Изпълнителя на договор № 6567/03.10.2019 г., център за работа 4 – общата цена за изграждането на телекомуникациите е 36 503 836,35 лева без ДДС; подцентрове за работа 4.17, 4.18 и 4.19 които обхващат изграждането на GSM-R системата са на стойност 8 320 683,60 + 2 444 031,85 + 1 544 194,07 = 12 308 909,52 лева без ДДС; Стойност за изграждане на останалите системи от телекомуникации и оптична кабелна линия без GSM-R – 36 503 836,35 – 12 308 909,52 – 544 407,41 (стойност проектиране GSM-R 1 903 522,41 х 28,6%) = 23 650 519,42 лева без ДДС; 23 650 519,42 : 298 км = 79 364,16 лева /км без ДДС. Под центрове за работа 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, представляващи само изграждането на оптичната кабелна линия са на обща стойност 788 355,47+867 430,65+4 851 809,13+1 967 647,33 = 8 475 242,58 лева : 298 км. = 28 440,41 лева/км. в равнинен терен, без пресечени планински терени и тунели. Средната цена за най-тежкото и основно изпълнение на строежа – изграждането на оптичната кабелна линия по цялото протежение на жп линията е близо 2 пъти по-ниско от аналогични работи по сключени договори; (отчита се и значително по-лекия релеф на терена). Договор № 11275/30.10.2020 г. с предмет "Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект 2014-BG-TMS-0133-W Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк"; стойността на дейностите само за телекомуникации – център за работа 2 по ценовата оферта на Изпълнителя е 13 559 421,63 лева без ДДС. Стойността на работите за проектиране и изграждане на GSM-R, съгласно ценовата оферта, подцентър за работа 2.2 1 е 3 721 799,92 лева без ДДС, а за проектиране – (подцентър 2.18) е 432 764,23 лева без ДДС. Общата стойност за изграждане на телекомуникационни системи и оптична кабелна линия, без цифрова радио система за влаково-диспечерска комуникация по стандарт GSM-R е 13 559 421,63 - 3 721 799,92 - 432 764,23 = 9 404 857,48 лева без ДДС. В проекта на договора е заложено пълна подмяна на всички телекомуникационни системи на железопътен възел София, който е наситен с жп администрация, депа (локомотивно депо София и вагонно депо Надежда), големи гарови райони, както и цялостно оборудване на нови гари Обеля и Волуяк, поради което предложението за цена от този договор не може да се ползва и интерпретира изцяло и директно за целите на формиране на прогнозни цени за обект „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Карлово – Филипово“. В този обект гарите са малки, не се включват големите жп възли София и Пловдив, които са предмет на модернизиране по други проекти, единствената по-голяма жп гара и възел е Карлово. С ценовата оферта към договор № 11275/30.10.2020 г. са проверени цените на някои видове работи за определени подцентрове да нямат съществени разлики с аналогични такива, от договор № 6567/03.10.2019 г. Като пример може да се посочи подцентър 2.2.3 телекомуникации оптичен кабел, на стойност 1 185 195,48 лева без ДДС. Предвидено е в договора да се инсталират оптични кабели от София до Волуяк – 8 км., от Волуяк до Банкя – 11 км. и отклонение от София до София север – 2 км. Обща дължина 21 км. Цена за км. изграждане само на оптична кабелна линия - 1 185 195,48 : 21 = 56 437,88 лева/км., два пъти по-висока цена за изграждане на оптична кабелна линия от тази на Договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас". По тези причини за основа на ценообразуването и впоследствие - на изготвяне на техническа спецификация е избран договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет "Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив - Бургас" обхваща всичко предвидено за изграждане в участъка София – Карлово – Пловдив и доближаващ се до наличната физическа жп инфраструктура в предвидения участък. Също така, договора е с актуален срок и цени – от края на 2019 г., като включва настоящето техническо и технологично поколение на произвежданите и предлаганите апаратури на пазара и техните цени. Предишни договори от подобен характер – EuropeAid/124429/D/WKS/BG от 05.09.2007 г. за "Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив - Свиленград по коридори IV и IХ. Работи по изграждане на системи за сигнализации, телекомуникации и SCADA за цялата линия." и договор № 4077/31.08.2012 г. за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. (УИН 00233-2012-0002; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBKcrywvn%2b9EtO8LGfleL88) са с две до три поколения апаратури, които вече не се предлагат и са излезли от производство, както и с ценови предложения от близо и над 10 г.В допълнение представете разбивка на стойността 67 481,35 лв. за държавни и общински такси и съгласуване. Формирането на прогнозен и ориентировъчен бюджет за държавни и общински такси за получаване на одобрение на проектните разработки от МРРБ, съгласуване с МВР- ГД ПБЗН (Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението), МОСВ, общини през които преминава жп линията и ще се извършват строителни работи и дейности, получаването на Разрешение за строеж от МРРБ, осъществяване на проверки от органи на ДНСК и общински контролни органи, приемане на обекта от държавна приемателна комисия от ДНСК при МРРБ е съгласно изискванията на ЗУТ. Използвани са всички възможни източници на този етап: 1. МРРБ - https://www.mrrb.bg/bg/tarifa-14-za-taksite-koito-se-subirat-v-sistemata-na-ministerstvoto-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-i-ot-oblastnite-upraviteli-77923/ - Такса по Тарифа 14 за определяне на дължимата такси за издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ - 1 500 лв. - Такса по Тарифа 14 за определяне на дължимата такси за одобряване на технически или работен проект съгласно ЗУТ - 3 000 лв. - Такса по Тарифа 14 за разрешение за ползване на строеж първа категория - 8 000 лв. 2. ПБЗН - Административни услуги, предоставяни от ГДПБЗН-МВР - чл. 31, ал.2 от ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ; https://www.mvr.bg/gdpbzn/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD %D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1% 82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8/vidove_uslugi 3. Община Пловдив - https://www.plovdiv.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0% BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0% B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/ - За съгласуване на инвестиционни проекти – за електрически и съобщителни кабели и въздушни мрежи - над 1000м- 350лв. + 0,10лв/м 4. Община Карлово - https://www.karlovo.bg/subsection-304-content.html - Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – 100,00 лв. + по 0.30 на л. м. Пълното и точно формиране на бюджет може да се извърши само след изготвяне на технически проект, на който ще бъде нанесено цялостно трасето на оптичната кабелни линия, всички видове изкопни работи, пресичания и сближения с всички подземни елементи на инженерни инфраструктури – електропроводи, водопроводи, телекомуникационни кабели на оператори, газопроводи и др. Всеки от операторите на физическа и инженерна подземна инфраструктура има такси за съгласуване, зависещи от точките и броя на пресичания и т.н. Ще бъдат ясна и дължината на участъците във всяка една община по трасето, от където ще се формират и цените за съгласуване с всяка една от тях. На този етап, с пълна точност може да се определят само държавните такси на МРРБ, в случай, че не претърпят промени в бъдеще. |  | 18 990 000 |  |
| Договор за надзор |  |  | 540 000,00 |  | За да се определи прогнозна индикативна стойност е направено изчисление на сключени подобни договори за еквивалентни дейности, а именно: 1. Договор № 6581/25.10.2019 г. с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за строеж "Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия" по особени позиции", стойност на договора 155 450,00 лева без ДДС, финансиран от държавен бюджет; УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0037; https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCv30XzX5m42mzb2DCU3eZL . Договорите за строителство са посочени по-горе, в точки 1 (Договор № 6673/30.12.2019 г.) и 2 (Договор № 6674/30.12.2019 г.) и са на обща стойност 8 380 498,95 лева без ДДС (5 918 801,74 + 2 461 697,21). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор е 1,85% от строителната стойност на обектите (включващ само изграждане на оптична кабелна линия). 2. Договор № 5631/25.01.2017 г. с предмет "Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, фаза 2", стойност на договора 16 600 000 лева без ДДС (в това число за сигнализация и телекомуникации 3 225 048,00 лева без ДДС), финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; УИН на преписката в АОП: 00233-2016-0023; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPo27TLq1xuemg%3d%3d . Договора за строителство е посочен по-горе, в точка 3 (Договор № 6567/03.10.2019) и е на обща стойност 184 999 094,47 лева без ДДС ( в това число за телекомуникации - 36 503 836,35 лева без ДДС). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор, отнасящ се само за дейностите по изграждане на оптични кабели и системи за телекомуникации е 8,83 % от строителната стойност на обектите ((3 225 048.00/36503836.35)*100)%. 3. Договор № 6174/24.07.2018 г. с предмет: „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/ строителство и строителство за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“, стойност на договора 4 747 000,00 лева без ДДС, финансиран от Механизма за свързване на Европа. УИН на преписката в АОП: 00233-2017-0008; https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq0ypfKn%2bLPdw%3d%3d Договора за строителство е посочен по-горе, в точка 4 (Договор № 11275/30.10.2020 г.) и е на обща стойност лева 45 499 420,29 лева без ДДС (в това число за телекомуникации 13 559 421,63 лева без ДДС). В процентна стойност договора за оценка на съответствието на проектите и строителен надзор, е 10,43 % от строителната стойност на обектите ((4 747 000,00/45 499 420,29)*100)%. Не могат да се определи стойност отнасяща се само за дейностите по изграждане на оптични кабели и системи за телекомуникации. Тъй като процента на посочените договори за оценка на съответствието на проектите и извършване строителен надзор за целите на извършване на проучване и сравнителен анализ е с голяма разлика в диапазона, то за определяне на реалистични стойност е взет документа „Пазарно проучване индикативни стойности“, одобрен от Генерален директор ДП НКЖИ, точка 6, таблица 9, ред 3. Процента, определен за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори, е 2,927% от стойността на договора за строителство. |  |  |  |
| Обект 11 - Осигуряване на система от решения в областта на киберсигурността, допринасящи за достигането на кибер безопасна и сигурна инфраструктура на ДП НКЖИ - Подробна калкулация може да се намери във фолдер “Обосновка СиТ обект 11“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор |  |  | 6 335 000,00 |  | Индикативната стойност от 6 335 000,00 лв. е изчислена на база получени оферти от Симаргал Секюрити ООД и Интегритис ЕООД и извършени пазарни и интернет проучвания за сравнение на цени в случаи на публично обявени възложени процедури и дейности със сходен и/или идентичен характер, моля вижте файл „План сметка“, файл „Offer_Simergal“ и файл „Offer_Integrities“. Освен получените две индикативни оферти е проведено пазарно проучване описано във файл за проведени процедури с идентичен, подобен и/или сходен характер/предмет в aop.bg, които могат да бъдат разгледани в приложението „Pazarno prouchvane all bez SAP.xlsx“ и „Pazarno prouchvane_SAP“. Допълнителна обосновка и информация за извършени проучвания е представена във файл „Киберсигурност“. Допълнителните файлове, към които се реферира, се намират в папка „Обосновка СиТ обект 11“. |  | 6 335 000 |  |
| Обект 12 Проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб за управление на информацията в ДП НКЖИ - Подробна калкулация може да се намери във файл “Обосновка СиТ обект 12“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор за проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб |  |  | 16 713 132,92 |  | Дейностите/договорът за проектиране и изграждане на Автоматизираният единен хъб за управление на информацията в ДП НКЖИ ще включва следните основни видове работа/етапи: Етап/Център за работа 1. Рехабилитация на съществуващи помещения. Подготовката им за сървърни помещения. Доставка на сървърно оборудване. Монтаж, конфигуриране и пуск в експлоатация. За техническа обезпеченост на проекта е необходимо да бъдат изградени 3 сървърни центъра с идентично оборудване. Етап/Център за работа 2. Разработване и внедряване на базовите функционалности на софтуера Етап/Център за работа 3. Надграждане на системата със специфични функционалности – добавяне на информация за мониторинг и контрол на данни от вече съществуващи системи в ДП НКЖИ. Системата ще има възможност да обединява и сравнява различни параметри от едно централизирано място – Автоматизиран Единен Хъб. Индикативните стойностите на трите етапа са определени на база референтни договори и процедури, съпоставими като вид и обем работа с настоящия проект: - За Етап/Център за работа 1, който е свързан със СМР (регионални помещения/сгради и подрегионални помещения/сгради), доставка и инсталиране на хардуерното и софтуерното оборудване в тях – 2 110 655,58 лв. За целите на проекта на ДП НКЖИ ще бъдат изградени три центъра, които ще имат взаимна свързаност, обмен и резервирано съхранение на информация. Етап 1 се състои от два подетапа. Подетап 1 – реконструкция на служебни помещения за нуждите на сървърни помещения. Подетап 2 – Доставка и инсталиране на хардуерно и софтуерно оборудване в сървърните помещения. За определяне на индикативната стойност на Подетап 1 се използва следния подход: Планираните СМР дейности касаят ползването на съществуващ сграден фонд, като за рехабилитацията/реконструкцията е ползвана референция по заложените дейности за сградата на Пост 2 на гаров комплекс Карнобат (Файл „КСС Пост 2 Карнобат.xls“- папка „КСС Карнобат“, като подцентровете за работа и стойностите за изпълнение са взети от ценово предложение на изпълнителя на договор №6363/25.01.2019г.), като стойността за СМР на една сграда е изчислена на 84 351,86 лв. без ДДС (Прилагаме ценово предложение на изпълнителя на договор №6363/25.01.2019г. с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли“ и файл „КСС Пост 2 Карнобат.xls“, в който е направена извадка за стойността на работите по Пост 2 - папка „КСС Карнобат“). Договорът се изпълнява по проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат “, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. За определяне на индикативната стойност на Подетап 2 се използва референтен договор със сходни по вид и обем дейности. Това е договор за доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ - https://app.eop.bg/today/83708. Референтния договор е за изграждането на 4 еднакви сървърни конфигурации на обща стойност от 619 200 лв. без ДДС. За нуждите на настоящия проект - цялата производителна мощ на оборудването (за всеки от трите предвидени центъра) трябва да бъде в един сървърен масив, като капацитета му се покрива/идентичен от производителния капацитет на 4-те еднакви сървъра на референтния договор. Поради това, за референтна стойност на един сървърен център/точка се взима цялата стойност на референтния договор. За целите на проекта на ДП НКЖИ ще бъдат изградени три центъра, които ще имат взаимна свързаност, обмен и резервирано съхранение на информация.. (т.е. ще е необходим обем три пъти на референтния договор) – калкулация е показана в таблица sheet „Обект4“ на файл Project ZPUIP-02.2021-r6.xls, находящи се в папка „Обосновка СиТ обект 12“. - За Етап 2/Център за работа е свързан основно със специфични дейности по изготвяне на детайлна концепция за внедряване на софтуер, управление на база данни и комуникациите между отделните работни станции. Изграждане на софтуерна и хардуерна инфраструктура - върху доставеното оборудване в Етап 1 се прави подготовка и базова инсталация на софтуерната част. Това е висококвалифицирана интелектуална работа, чиито основни разходи ще са за закупуване на потребителски софтуер (който със съответните компоненти ще бъде инсталиран върху базовия сървърен и мрежови софтуер в Център за работа 1), лицензии и разходи за инсталирането, внедряването, тестването му, както и обучение за работа на персонала на възложителя. Изграждане, инсталиране и конфигуриране на системата. На база фундаменталната част се прави конфигурация съгласно Концепцията за внедряване. Определяне на права и роли на потребителите в системата. Провеждане на първични тестове, тестове за приемане и обучение на първите работни групи от персонална, които ще използват системата. За определяне на индикативна цена за този Етап за работа може да бъде използван референтния изпълнен Договор № 4592/20.03.2014 г. с предмет „Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“, изпълен по проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. - УИН на преписката в АОП: 00233-2013-0005, https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqAENCRb1vlkg%3d%3d. Калкулация е показана във таблица „Обект4“ на файл Project ZPUIP-02.2021-r.6xls и е извършена по следния подход: - Тъй като основния хардуер ще се достави по Етап 1 от този обект, то от ценовата оферта за Договор № 4592/20.03.2014 г. е извадена стойността на Етап 2-2 (хардуера). - Обемът на интелектуален труд (обем сходна работа) за настоящия проект е индикативно два пъти по—голям от този по референтния Договор №4592/20.03.2014 г. Референтния проект обхваща системата СПУР (Система за планиране и управление на ресурсите), базирана на САП основа и се отнася за една система управляваща основно процесите по: счетоводно-финансова отчетност; труд и работна заплата; склад (материални ресурси). Докато системата по настоящия проект ще интегрира във вече съществуващия СПУР и организационно-производствените дейности по места, в почти всички дейности (ежедневни отчети на служителите в отделните технически поделения на компанията, седмични, месечни отчети, анализи, справки и т.н). В това допускане трябва да се отчете, че и интегрирането на вече съществуващия СПУР в автоматизирания хъб за управлението на информацията също изисква допълнителен интелектуален труд. Поради тези съображения, за нуждите на определяне на индикативната стойност на този подетап цената на Етап 2-1 (софтуер) на Договор № 4592/20.03.2014 г. се умножава по две. - Направена е и актуализация за периода 03.2014 – 01.2021 г. на цените по индекс на инфлация (9,5 %) от страницата на НСИ.https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 Индикативна стойност за този етап - 9 557 306,73 лв. Приложена е ценовата оферта по Договор № 4592/20.03.2014 г., папка „Обосновка СиТ обект 12“. - Етап 3/Център за работа 3 - системата ще бъде надградена със специфични функционалности. Това ще позволи към системата да бъде добавена информация за мониторинг и контрол на данни от вече съществуващи системи в ДП НКЖИ. Системата ще има възможност да обединява и сравнява различни параметри от едно централизирано място – Автоматизиран Единен Хъб. Master data management (MDM) гарантира, по смисъла на единствен източник на истината, че всички отдели в една компания имат достъп до едни и същи данни, независимо от приложението, което използват, за да изпълняват задачите си. MDM избягва грешки и освобождава персонала от трудоемки операции по търсене и ръчно поддържане на данни. Техническите механизми за цялостно управление на основните данни са решаваща основа за еднозначно установяване на суверенитет на данните и споделен жизнен цикъл на обекта, който надеждно синхронизира състоянието на обектите от данни в различните системи. За определяне на индикативната стойност в този начален етап на изпълнение на обекта, на този етап за референтна дейност, като сходна по обем и видове специфична дейност, може да се ползва проведена процедура с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВАТА РАБОТА В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ВКЛЮЧИТЕЛНО СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИ НА ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ В ДВИЖЕНИЕ”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0053 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpq5oRLt7nsjw%3d%3d Съгласно индикативната План-сметка за процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВАТА РАБОТА В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ВКЛЮЧИТЕЛНО СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИ НА ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ В ДВИЖЕНИЕ”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 1 „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”, индикативната цена за тази ОП е 5 800 000 лв. Тя е получена от изготвен анализ „Разходи – Ползи“ по Договор № 6010/06.02.2018 г. От този план-сметка е необходимо да отпадне т. 1.3/Етап 3 от ОП 1, тъй като тези дейности са предмет на изпълнение в Етап 2/Център за работа 2. Получената стойност е от 5 050 000,00 лв. може да бъде взета като референтна с необходимите за този начален етап на проекта допустима точност. *Посочената процедура е прекратена в частта й по Обособена позиция 1 и е обявена е друга процедура за избор на изпълнител с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВАТА РАБОТА В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” със същата прогнозна стойност за Обособена позиция 1 – 5 800 000 лв. https://app.eop.bg/today/77148 Калкулация е показана в sheet „Обект4“ на файл Project ZPUIP-02.2021-r6.xls, находящи се в папка „Обосновка СиТ обект 12“. В папка „СУВР“ са приложени Договор № 6010/06.02.2018 г. с предмет „Изготвен анализ „Разходи – Ползи“ за СУВР“. В изготвения анализ по този договор (Приложен в папка „СУВР“, файл Анализ СУВ ревизиран.doc) е разгледан Вариант 1 (който е референтния вариант) с обща стойност от 6 000 000 лв. за инвестиционни разходи (файл „CBA СУВР ревизиран.xls“ – sheet „Ефективност на разходите“ – инвестиции за вариант 1). В последствие (тъй като първоначално от УО на ОПТТИ е одобрен проект за Вариант 2) информацията от този анализ е използвана в подписването на Анекс № 1 към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-7/13.07.2018 г., където УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е одобрил 5 800 000 лв. без ДДС като разходи за проектиране и изграждане на СУВР, съгласно Вариант 1 от анализа „Разходи-Ползи“. В папка „СУВР“ са приложени № ДОПТТИ-7/13.07.2018 г. и Анекс №1 към него. Това е индикативна стойност на услугата, реалната стойност на услугата може да бъде определена само по време на провеждането на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка за проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб. |  | 18 000 000 |  |
| Техническа помощ |  |  | 1 286 867,08 |  | С помощта на разходите по тази дейност ще се управлява, изпълнява и организира обекта, като ще се следи за ефективното изпълнение на целите, качествената и навременна реализация на обекта, чрез администриране на договорите и управление на рисковете, свързани с изпълнението на обекта. Предвижда се конкретна структура в НКЖИ, с опит в управлението на сходни проекти, финансирани от Европейските фондови инструменти да управлява и настоящия проект/обект. Това разходно перо е планирано да подпомогне дейностите на структурното звено в процеса на управление, контрол и изпълнение на проекта/обекта. Разходите са планирани по следните пера: Разходи за възнаграждения на екип от експерти отговорни за управлението; разходи във връзка с управлението, верифицирането и одити при изпълнението на проекта - разходите за транспорт (командировъчни, нощувки, гориво); Разходи за доставка на машини, оборудване и консумативи (компютърно и офис оборудване, автомобил, мобилни апарати, консумативи и т.н.); Разходи за административни такси и разрешителни; Непреки разходи– разходи за обучения на екипа. Предвиденото звено, което ще управлява изпълнението на проекта/проектите е съществуващото към момента Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекти за гарови комплекси и терминали (ЗПУИП ГКТ). Структурата на ЗПУИП се състои от 15 експерта (14 заети бройки) Към момента звеното управлява едновременно 3 проекта с общо 6 подобекта, а именно „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ и „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“. За изпълнението на отделен обект в различни моменти са ангажирани различно количество хора, в зависимост от специфичните дейности, които се извършват в определения момент. Проектите са финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ) на ЕК. Проектите за гарови комплекси Подуяне, Казичене и Карнобат са в процес на завършване. Поради наличието на специфични дейности по железен път, контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации и информационни технологии, които ще се изпълняват в предвидените в този програмен фиш 3 обекта, както и обект 12 „Проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб за управление на информацията в ДП НКЖИ“ от програмен фиш „Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа“, който също ще се управлява от ЗПУИП ГКТ, то ще трябва да бъде подсилено с 4 бр. ключови експерта и 4 бр. неключови. В приложените файлове TimeSheets_ZPUIP-02.2021.xls и BudgetProgramCovid.xls, находящи се в папка „Обосновка СиТ обект 12“ е разработен детайлен бюджет на ЗПУИП ГКТ за управление на тези четири обекта за периода 02.2021÷12.2025 г. В него са дадени подробна разбивка на индикативния график на заетост по проектите на всеки от експертите от звеното, часова ставка, човекочасове, транспортни разходи, разходи за оборудване и т.н. Общата стойност на разходите за Техническа помощ на ЗПУИП ГКТ за периода на изпълнение на обекта е посочена в клетка H13 на BudgetProgramCovid.xls. Източниците на данни за разработването на бюджета са, както следва: - За възнагражденията на експертите от ЗПУИП ГКТ – часовите[1] ставки са изчислени по приложената в таблицата схема. Посочени са актуални основни месечни възнаграждения на членовете на ЗПУИП ГКТ. Като за неключовите експерти и инспекторите на място е предложена усреднена стойност (трябва да се има предвид, че това са индикативни стойности, зависещи от много фактори, като професионален опит (% проф. клас), диференциация на основните месечни заплати и т.н.). Това важи и за новоназначените експерти, за които все още тази информация не е известна. За тяхното определяне, стойността е определена на база съществуващата от ЗПУИП ГКТ. Предвидено е и общо увеличение с 10 % за целия период на изпълнение на проектите. За индикативната часова ставка е използвана закръглена стойност. (Необходимо е да се вземе предвид, че приложената схема на изчисляване до голяма степен има субективен фактор, с динамични, променливи величини, зависещи от разнообразни фактори). Направено е индикативно разпределението по проценти на всеки от експертите по заетост по даден обект (TimeSheets_ZPUIP-02.2021.xls). На база на това в Лист „Възнаграждение“ от BudgetProgramCovid.xls е направено обобщение за процентна заетост на всеки от експертите по 4-те обекта. Предвижда се пълна заетост на експертите от ЗПУИП ГКТ, 8 часа за нормален работен ден, 40 часа седмично, по някой от 4-те обекта, управлявани от звеното. За някои от експертите, съгласно TimeSheets_ZPUIP-02.2021.xls, е предвидено да работят само за времето на съответния обект. За тях не важи правилото за 59 месеца (от 02.2021 до 12.2025) непрекъсната работа за някой от обектите. В общия случай експертите ще работя, съответно ще им бъде заплащано за целите 59 месеца от дейността на ЗПУИП ГКТ по управление и изпълнение на 4-те обекта. Съгласно възприетата схема 52 седмици годишно – 59 месеца са 5 години без един месец – 52 х 5 = 260 седмици – 4 седмици (за това, че един месец липсва) = 256 седмици работа на звеното, на пълна работна заетост 40 часа седмично = 256 х 40 = 10 240 часа работа на всеки от експертите. Това е умножено по определената часова ставка за вида на експерта и по процентната заетост за всеки един от обектите, получена от TimeSheets_ZPUIP-02.2021.xls, - За автомобилите (за Обект 1 и Обект 2 е предвиден общо един автомобил. За Обект 3 и Обект 4 по един автомобил. Общо три автомобила за нуждите на ЗПУИП ГКТ). За референтен е използван договор № 6222/04.09.2018 г. с предмет „ДОСТАВКА НА 2 БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ МПС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДП НКЖИ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ПРОЕКТИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ОПТТИ“, където за 1 бр. лек автомобил с 5 г. техническо обслужване реализираната стойност е 89 208 лв. без ДДС. Отчетен е и инфлационен индекс от НСИ (https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0) за периода 09.2018÷01.2021 г. от 4,8%. УИН в АОП: 00233-2018-0033,https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqVUS6PXVlu1g%3d%3d - За т. 7.2.1 и 7.2.2 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от провеждана в момента процедура с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП „Гарови комплекси и терминали“ по проекти, финансирани по ОПТТИ 2014-2020 г., по обособени позиции“, УИН в АОП: 00233-2020-0060, за които е направено пазарно проучване и са определени единичните цени (Приложено е пълното пазарно проучване за нуждите на провеждането на процедурата – папка „01_Пазарно проучване-Хардуер“). Броят е съобразен с бъдещия брой на експертите в ЗПУИП ГКТ – 24 бр. (поръчката е в системата ЦАИС - https://app.eop.bg/today/82799). - За т. 7.2.3 и 7.2.4 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от изпълнена доставка по договор по обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО И ПЕРИФЕРНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЗПУИП „ГАРОВИ КОМПЛЕКСИ И ТЕРМИНАЛИ“ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПТТИ 2014-2020 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 3, Договор № 11231/28.09.2020 г. За т. 7.2.3 се отнасят позиции 2, 6, 7 и 8 от Ценовото предложение на изпълнителя. За т. 7.2.4 се отнасят позиции 1, 3, 4 и 5 от Ценовото предложение на изпълнителя. УИН в АОП: 00233-2020-0029 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpRmZU2PFLSLg%3d%3d. Броят е съобразен с бъдещия брой на експертите в ЗПУИП ГКТ. - За т. 7.2.5 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от актуална ценова оферта на „Индекс България“ ООД по Обособена позиция 4 от проведена обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО И ПЕРИФЕРНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЗПУИП „ГАРОВИ КОМПЛЕКСИ И ТЕРМИНАЛИ“ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПТТИ 2014-2020 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, УИН в АОП: 00233-2020-0029 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpRmZU2PFLSLg%3d%3d. Общата ценова оферта е за 11 960 лв. без ДДС. Предвид бъдещия брой експерти на ЗПУИП ГКТ релевантно е закупуването на двойно повече от всеки от съответните лицензи, съответно е взета тази стойност, умножена по 2 (Приложена е ценовата оферта на „Индекс България“ ООД – папка „02_Оферта Индекс“ – файл „Index_Price_Offer-OP4“). В процедурата за тази обособена позиция беше подадена само една оферта, тази на „Индекс България“ ООД. Тъй като специализирания софтуер ще се използва от единици, обучени и можещи да работят със съответния софтуер лица, като те ще работят с тях и по 4-те обекта, които ще управлява ЗПУИП ГКТ, се предвижда тези разходи да бъдат равноразпределени по проектите - За т. 7.2.6 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от актуално пазарно проучване (Приложено – папка „03_Пазарно проучване-Смарт телефони“) за смарт телефони среден клас, приложени към документацията. Броят е съобразен с бъдещия брой на експертите в ЗПУИП ГКТ – 24 бр. - За т. 7.2.7 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от изпълнен договор за сходно по брой звено в структурата на ЗПУИП ГКТ – от изпълнен договор №6182/02.08.2018 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЗПУИП „Пловдив – Бургас, фаза 2“, УИН в АОП: 00233-2017-0086 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBqGtH41YqUXX2%2btQ5ecRWs. Направена е актуализация с коефициент на инфлация от НСИ за периода 08.2018÷01.2021 г. от 5,0%. - Разходи за „Обучение“ от „Непреки разходи“ – за референтен се взима изпълнен договор № 5931/20.11.2017 г. (на стойност 1 990 650 лв. без ДДС) по обществена поръчка с предмет: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДП НКЖИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ“, УИН на преписката в АОП: 00233-2017-0018, https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPptlHL8UxqJ2A%3d%3d. Индикативната стойност на тези разходи е изчислена след като таргет групата за референтния договор (състава на ЦУ на НКЖИ – 490 човека) е отнесено към числеността на ЗПУИП ГКТ и получената стойност е актуализирана с коефициент на инфлация на НСИ за периода 11.2017÷01.2021 г. от 7,4%. Получената стойност е равноразпределена между 4-те обекта, управлявани от ЗПУИП ГКТ. - Разходи за „Такси“ – тези разходи за такси за съгласуване, одобрение и издаване на документи от държавни институции са индивидуални за този обект. Направена е подробна разбивка на разходите за административни такси, като са посочени само сигурните на този етап, с оглед законовата и подзаконовата рамка. В действителност в процеса на реализация на подобен широкообхветен проект се появяват различни такси за съгласуване и одобряване с комунални дружества, други държавни и общински институции и т.н. (те не са посочени в разчета за разходите, тъй като стойността и вида им e трудноопределим на настоящия етап). - Разходи за командировки – единичните цени в таблицата са на база реално заплащане на човек на ден (за дни командировка и нощуване), а цената от 0,25 лв. на километър са стандартните разходи за гориво и консумативи, които се използват в системата на ЗПУИП ГКТ за всички проекти, управлявани от звеното (изчислена средна стойност от реални разходи през годината).: - За Обект 1 – направен е следният сценарий на предвиждания – 48 посещения на 3-ма служители, като в 12 командировки те ще преспиват (110 км. разстояние от ЦУ до Обект 1). - За Обект 2 – направен е следният сценарий на предвиждания – 72 посещения на 3-ма служители, като в 18 командировки те ще преспиват (140 км. разстояние от ЦУ до Обект 2). - За Обект 3 – направен е следният сценарий на предвижда ния – 72 посещения на 3-ма служители, като в 72 командировки (тъй като обекта е значително по-далеч от ЦУ и еднодневни посещения не са препоръчителни) те ще преспиват (240 км. разстояние от ЦУ до Обект 3). [1] Прилагаме следните актуални трудови договори (допълнителни споразумения към основните трудови договори – папка „03_Тр.Договори“) за позиции: - и.д. Ръководител на ЗПУИП ГКТ – арх. Александър Туджаров (стартирала е процедура за промяна на основната трудова заплата до посочената в таблицата); - Ключов експерт „Проектиране и оперативна съвместимост“ – арх. Ана Антова; - Ключов експерт „Верификация на разходите и финансова отчетност“ – инж. Георги Узунов (съгласно обяснителния текст за актуалната структура на ЗПУИП ГКТ – в нея не съществува ключов експерт „Контактна мрежа“. Той е предвиден да бъде назначен след одобрение на обектите, които ще се изпълняват по МВУ и след извършване на съответната промяна на структурата на ЗПУИП по надлежния ред. Затова, като пример прилагаме допълнително споразумение на друг ключов експерт от ЗПУИП ГКТ); - Неключов експерт „Сгради, съоръжения и контрол на строителството“ – арх. Десислава Николова; - Неключов експерт „Координация на договорите“ – Илия Илиевски (съгласно обяснителния текст за актуалната структура на ЗПУИП ГКТ – в нея не съществува неключов експерт „Информационни технологии“. Той е предвиден да бъде назначен след одобрение на обектите, които ще се изпълняват по МВУ и след извършване на съответната промяна на структурата на ЗПУИП по надлежния ред. Затова, като пример прилагаме допълнително споразумение на друг неключов експерт от ЗПУИП ГКТ); - Инспектор на обект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ – инж. Димитър Георгиев. За да бъде възможно изготвянето на дългосрочен проекто-бюджет на индикативните часови ставки за възнаграждения са направени следните допускания: - Единна часова ставка за еднакви позиции – практиката в НКЖИ е за индивидуално определяне на основните месечни заплати; - Тъй като процентът на професионален клас е индивидуална величина и тя е променлива и практически неопределима за незапълнени бройки е взета усреднена стойност от 20 % (т.е. 20 г. трудов стаж) в ЗПУИП ГКТ (за ръководител ЗПУИП ГКТ тя е точна, тъй като тя е индивидуална). Реф. папка „Обосновка СиТ обект 12“ - файл „Budget ProgramCovid ZPUIP-02.2021“ - „Възнаграждение“ и приложения. |  |  |  |

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 40 % - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 40 % - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 1 % - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 10 % - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) - 9 %

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

Брой обявени тръжни процедури

- Начална стойност – 0 [ 2020 година] - Междинна стойност – 2 [I-во шестмесечие на 2021 година]; - Междинна стойност – 5 [II-ро шестмесечие на 2021 година]; - Междинна стойност – 9 [I-во шестмесечие на 2022 година]; - Междинна стойност – 6 [II-ро шестмесечие на 2022 година]; - Междинна стойност – 3 [I-во шестмесечие на 2023 година]; - Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2023 година]; - Междинна стойност – 1 [I-во шестмесечие на 2024 година]; - Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2024 година]; - Междинна стойност – 1 [I-во шестмесечие на 2025 година]; - Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2025 година]; Крайна стойност - 31 [2026 година]

Брой сключени договори с избрани изпълнители след проведени ОП

- Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година] - Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2021 година]; - Междинна стойност – 5 [I-во шестмесечие на 2022 година]; - Междинна стойност – 8 [II-ро шестмесечие на 2022 година]; - Междинна стойност – 7 [I-во шестмесечие на 2023 година]; - Междинна стойност – 3 [II-ро шестмесечие на 2023 година]; - Междинна стойност – 2 [I- во шестмесечие на 2024 година]; - Междинна стойност – 2 [I-во шестмесечие на 2025 година]; - Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2025 година]; Крайна стойност - 31 [2026 година]

Брой изготвени технически проекти

- Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година] - Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2021 година]; - Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2022 година]; - Междинна стойност – 4 [I-во шестмесечие на 2023 година]; - Междинна стойност – 3 [II-ро шестмесечие на 2023 година]; - Междинна стойност – 4 [I-во шестмесечие на 2024 година]; - Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2024 година]; - Междинна стойност – 2 [I-во шестмесечие на 2025 година]; - Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2025 година]; Крайна стойност - 20 [2026 година]

Брой издадени разрешения за строеж

- Начална стойност – 0 [2021 година] - Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2021 година]; - Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2022 година]; - Междинна стойност – 5 [II-ро шестмесечие на 2023 година]; - Междинна стойност – 3 [I-во шестмесечие на 2024 година]; - Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2024 година]; - Междинна стойност – 1 [I-во шестмесечие на 2025 година]; - Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2025 година]; Крайна стойност - 14 [2026 година]

Изградена диспечерска централизация по железопътната линия София – Мездра

- Начална стойност – 0 – 2022 г. - Междинна стойност – N/A - Крайна стойност – 1 – [I-во шестмесечие на 2026 година];

Изградена диспечерска централизация по железопътната линия Мездра – Горна Оряховица

- Начална стойност – 0 – 2021 г. - Междинна стойност – N/A - Крайна стойност – 1 – [I-во шестмесечие на 2026 година];

Изградена диспечерска централизация по железопътната линия Горна Оряховица – Каспичан

- Начална стойност – 0 – 2021г. - Междинна стойност – N/A - Крайна стойност – 1 – [I-во шестмесечие на 2026 година];

Модернизирани телекомуникационни системи по железопътната линия Русе – Горна Оряховица

- Начална стойност – 0 – 2021 г. - Междинна стойност – N/A - Крайна стойност – 1 – [II-ро шестмесечие на 2025 година]

Изградена диспечерска централизация по железопътната линия Карнобат – Синдел

- Начална стойност – 0 – 2023 г. - Междинна стойност – N/A - Крайна стойност – 1 – [I-во шестмесечие на 2026 година]

Изградена диспечерска централизация по железопътната линия Каспичан – Синдел

- Начална стойност – 0 – 2022 г. - Междинна стойност – N/A - Крайна стойност – 1 – [I-во шестмесечие на 2026 година]

Инсталирана информационна система за контрол на параметрите на подвижния състав

- Начална стойност – 0 [2021 година] - Междинна стойност – N/A - Крайна стойност – 1 – [I-во шестмесечие на 2026 година]

Брой изградени соларни паркове

- Начална стойност – 0 бр.– [2021 г.] - Междинна стойност – 120 – бр. соларни паркове – [2024 г.] - Крайна стойност – 180 бр. соларни паркове [I-во шестмесечие на 2026 година]

Брой гари с внедряване на ново LED осветление

- Начална стойност – 0 бр. 2021 г. - Междинна стойност – 70 бр. – [II-ро шестмесечие на 2024 година] - Крайна стойност - 120 бр. – [I-во шестмесечие на 2026 година]

Изградена оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София-Карлово-Филипово

- Начална стойност – 0 – 2021 г. - Междинна стойност – N/A - Крайна стойност – 1 – [I-во шестмесечие на 2026 година]

Повишаване надеждността и устойчивостта на инфраструктурата на ДП НКЖИ към външни кибер влияния

- Начална стойност – 1 [2021] - Междинна стойност – 3 – [II-ро шестмесечие на 2023 година] - Крайна стойност – 5 – [II-ро шестмесечие на 2025 година]

Изграден автоматизиран електронен хъб

- Начална стойност – 0 [2021 година] - Междинна стойност - N/A - Крайна стойност – 1 – [II-ро шестмесечие на 2025 година]

- Индикатор/и за ефект

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

Около 95 %

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Проектът ще се изпълнява по обекти в периода 2021-2026 г., като за всеки отделен обект се предвиждат по няколко процедури по ЗОП, с индикативно време за провеждане на процедура за избор на изпълнител, съобразно посоченото в графика на проекта по-горе.

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Проектът има връзка със следните проекти: - Модернизация и рехабилитация на железопътния участък Мездра – Горна Оряховица - Развитие на железопътни възли Русе, Варна и Горна Оряховица. - Модернизация на железопътната линия Карнобат – Синдел - Внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР), финансиран по ОПТТИ 2014-2020 г. В първоначалния обхват на изпълнявания по ОПТТИ проект беше включено и внедряване на системата за контрол на параметрите на подвижния жп състав, но предвид възникналата извънредна ситуация, предизвикана от пандемията COVID-19, беше редуциран първоначалният обхват на проекта, с цел освобождаване на ресурси от ЕФРР и изпълнение на мерките, предприети от правителството за минимизиране на отрицателните последици от пандемията чрез прехвърляне на средства между оперативните програми. С оглед на предприетите мерки, от ЕФРР на ОППТИ бяха прехвърлени 48,666 млн. лв. към ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Горепосочените проекти не са изцяло предходни хронологически, но са разположени в същите географски региони, както обектите включени в настоящото предложение. С изпълнението им заедно с настоящия проект ще се постигне рехабилитация, модернизация, оперативна съвместимост и съвременно развитие на железопътната инфраструктура в голяма част от Северна България. Описаните в настоящия проект дейности и предвидените разходи не са финансирани по други проекти от Европейския съюз и/или националния бюджет/други донорски програми и не са предвидени за финансиране в бъдеще.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

По линия на Споразумението за партньорство и Механизма за свързване на Европа – 2 се очаква да бъдат финансирани различни железопътни проекти, които в своята цялост ще допринесат за развитие на железопътната инфраструктура и внедряване на интелигентните транспортни системи по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа – основна и широкообхватна, както и по Коридор ОИС. Обектите в настоящият проект са разположени отчасти по протежение на Коридор ОИС, основната и широкообхватната TEN-T мрежа в България и е свързан с проектите от СП и МСЕ-2, като се очаква да има принос за общото подобряване на железопътния сектор, но същевременно изпълнението му е ясно разграничено и отделено от финансирането по горепосочените програми. Обхватът на настоящият проект е изцяло съобразен с всички останали проекти, планирани за реализация по линия на Споразумението за партньорство и Механизма за свързване на Европа – 2, с цел недопускане на припокриване на разходи за едни и същи дейности по различни инструменти и дублиране на проекти. По линия на Програма „Транспортна свързаност“ в периода 2021 – 2027 г. е планирано да бъдат финансирани инвестиционни проекти за: - завършване на модернизацията на жп отсечката Елин Пелин-Костенец; - модернизация на жп линията София-Перник и Перник-Радомир; - изграждане на жп връзка между България и Северна Македония; - доизграждане на съоръженията по жп линия Карнобат-Синдел; - внедряване на ERTMS, ниво 1 по линии, извън горепосочените. В допълнение, по приоритет 4 „Иновации в транспорта, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, също са предвидени проекти за развитие на интелигентни транспортни системи в т.ч. внедряване на ERTMS. Предвид дадените възможности по ПТС 2021- 2027 и с оглед ограничения финансов ресурс, е планирано по програмата да бъдат финансирани следните проекти, свързани с внедряване на ERTMS: - Внедряване на ERTMS Ниво 1 (ETCS и GSM-R) с включена подмяна на СиТ системи, диспечерска централизация, гарови централизации и прелезни устройства по жп линия Радомир-Кулата, включително: - ERTMS - част ETCS, пътно оборудване - ERTMS - част GSM-R (или по-ново поколение цифрово радио от типа FRMCS или еквивалентно) - изграждане на маршрутно-компютърни централизации в 13 броя гари: Д.Раковец, Гълъбник, Делян, Дяково, Дупница, Бобошево, Кочериново, Симитли, Черниче, П. Яворов, Кресна, Струмяни, Сандански, които ще заменят технологично остарелите РУКЗ изискващи значителен човешки ресурс и ограничават скоростта на движението, включване в диспечерска централизация на тези гари - изграждане на интерфейс за включване в диспечерска централизация на съществуващите МРЦ в гарите: Благоевград, Дамяница, Ген. Тодоров, Петрич и Кулата - Изграждане на диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа ситуирана в единния диспечерски център в гара София - подмяна на апаратурата на автоблокировка с броячи на оси за междугарията - подмяна на прелези с ръчно управление или автоматични с технически амортизирана апаратура с нова апаратура с броячи на оси на 15 броя прелези - изграждане на модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 5-та железопътна линия София - Кулата; - пътнически информационни системи (оповестителна високоговоряща, електронни табла, часовникови системи); - изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони. - Внедряване на ERTMS ниво 1 (ETCS и GSM-R) по направлението Русе - Каспичан, Диспечерска централизация с включено проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на: - ERTMS - част ETCS, пътно оборудване; - ERTMS - част GSM-R (или по-ново поколение цифрово радио от типа FRMCS или еквивалентно); - Изграждане на диспечерска централизация с автоматично управление движението на влаковете и влаковата работа, ситуирана в единен диспечерски център в г. Горна Оряховица; - маршрутно-компютърни централизации на 10 броя гари в участъка Образцов чифлик – Плиска с осигурен интерфейс към диспечерската централизация и осигуряване на апаратура за реализиране на интерфейс към диспечерската централизация за гарите от възел Русе и гара Каспичан; - автоблокировка с броячи на оси без проходни сигнали; - подмяна на прелези с ръчно управление или автоматични с технически амортизирана апаратура с нова апаратура с броячи на оси на 20 броя прелези; - изграждане на модерна цифрова телекомуникационна система, базирана на оптична кабелна мрежа в участъка на 9-та железопътна линия Русе – Каспичан; - пътнически информационни системи (оповестителна високоговоряща, електронни табла, часовникови системи); - изграждане на видеонаблюдение на гари и гарови райони. - Внедряване на ERTMS ниво 1 (изграждане на ETCS и изместване на GSM-R) по направлението Елин Пелин – Септември. - Внедряване на ERTMS ниво 1 (ETCS и GSM-R) като част от обхвата на проектите за модернизация на жп линията София-Перник и Перник-Радомир. Настоящото проектно предложение е съгласувано с текущите и предстоящите програми на Съюза и ги допълва, като същевременно постига избягване на дублираното финансиране за едни и същи разходи. Всичко това допринася за ефикасното и съгласувано разпределение на средства от бюджета на Съюза и спазването на принципа на добро финансово управление. Предвид изложеното, считаме че при подготовката на проектното предложение са спазени препоръките за насърчаване на взаимодействията и се допринася за ефективната координация между инвестициите, планирани по Механизма за възстановяване и устойчивост и другите програми и инструменти на Съюза. Проектът осигурява взаимно допълване, полезно взаимодействие, последователност и съгласуваност между различните инструменти и програми. Финансовата подкрепа за предложеното проектно предложение по линия на механизма ще бъде допълваща към подкрепата, предоставена по линия на други фондове и програми на Съюза. Описаните в настоящия проект дейности и предвидените разходи не са планирани за финансиране в бъдеще по други проекти от Европейския съюз и/или националния бюджет/други донорски програми. За този проект не е предвидено допълване и евентуално съфинансиране с други фондове на ЕС. Участие на частни фирми е предвидено при изпълнение на договорите за реализация на проектите, като същите ще бъдат избрани чрез провеждане на открити обществени поръчки.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

В препоръка на Европейския съвет относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г. се посочва, че покритието и качеството на транспортната инфраструктура в България остават под средното ниво за ЕС, а трансевропейската транспортна мрежа все още не е завършена. Мрежата от мултимодални платформи, някои железопътни и пътни участъци, както и европейските системи за управление на железопътния трафик и интелигентните транспортни системи все още не са достатъчно развити. Отправена е препоръка за съсредоточаване на инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката. Съгласно Доклад за България за 2020 г. се отчитат значителни инвестиции в областта на електронното управление но въпреки това България все още изостава спрямо средните нива за ЕС. Обръща се внимание, че един от основните проблеми, на които следва да бъде обърнато необходимото внимание е киберсигурността и сигурността на критичната инфраструктура. Това кореспондира пряко от една страна с използваните технологии и от друга с капацитета, знанията и уменията на заетите и ангажирани лица в използването и поддръжката на съвременните системи. Повишаването на киберустойчивостта за стратегически инфраструктури каквато е нашата е в пряка зависимост с постоянно променящите се и развиващи кибер заплахи. В тази връзка предприемането на необходимите мерки и осигуряването на необходимите нива по киберсигурност ще допринесат пряко към подобряване на специфични препоръки на Съвета в частта на подобряване на комуникационната инфраструктура, която е в пряка зависимост към железопътната транспортната инфраструктура. Подобни са и констатациите, заключенията и препоръките от предходния доклад на Съвета от 2019 г. В изпълнение на горните препоръки за преодоляване на констатираните слабости е необходимо да бъдат подкрепени проекти от железопътния сектор, които внедряват интелигентни транспортни системи. Такъв по своята същност е предложеният проект. Неговото изпълнение ще допринесе за отразяване на препоръките на Европейския съвет към България, насочени към транспорта както и до принос към цифровия преход в железопътния транспорт.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Проектът ще допринесе за подобряване на безопасността и модернизацията на железопътния сектор, до реформирането му чрез постигане на оперативна съвместимост съгласно изискванията на ТСОС КУС. Подкрепящо въздействие на процеса за цифровизиране на железниците.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Цифровата трансформация, наред с „Европейския зелен пакт“, е основен приоритет на европейско ниво. Европейската комисия ежегодно отчита цифровия напредък в държавите членки на ЕС чрез индикатори, съставляващи индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).За съжаление, България се нарежда на последно място по този показател. Съществено е и изоставането спрямо средноевропейските нива на цифровата свързаност, използването на цифровите умения онлайн, цифровизацията на предприятията и цифровите обществени услуги. Кризата с COVID-19 също така потвърди необходимостта от ускоряване на цифровата трансформация на практика във всички икономически и социални сектори и доказа, че мащабните усилия за оползотворяване на потенциала на цифровите технологии са не само необходими, но и задължителни. Посредством тях икономиката ще увеличи своята конкурентоспособност и устойчивостта си, както и ще създаде нови източници на приходи от нови бизнес модели и услуги, които създават работни места. Инвестициите в цифрови технологии са също инвестиции в постигането на амбициозните цели на Европейски зелен пакт като изграждане на чиста и кръгова икономика, интелигентната мобилност, енергийната интеграция, прецизното земеделие и др. Пандемията доказа все по-нарастващото значение на цифровизацията за всички аспекти на икономиката, обществото и държавното управление. Тя потвърди и необходимостта от изграждане на високоскоростна цифрова свързаност и оползотворяването на потенциала на данните чрез премахването на пречките пред тяхното споделяне. Тази сложна обстановка показа, че изкуствения интелект и роботиката могат да дадат много решения за подобряване на здравеопазването. Безспорно бяха доказани и ползите от електронното образование и обучение, и техния социален ефект. В тези променени реалности, публичният сектор, и по-специално държавните институции, ще играят все по-голяма роля за установяването на необходимите правна и регулаторна среда за насърчаване на иновациите чрез облекчаването на достъпа на бизнеса до финансиране и привличане на инвестиции, вкл. чрез средствата от Европейския съюз. Частният сектор може да се възползва от новите условия за създаване на ефективна вериги за доставки, отваряне на нови пазари и създаване на иновативни бизнес модели, съобразени и с целите на цифровия преход. Икономическите и социалните последици от COVID-19 са безпрецедентни и призовават към силни, колективни и спешни мерки за възстановяване на икономиката на България към устойчив и включващ растеж. Цифровата трансформация е необходим процес на технологично развитие на България за създаване на условия за иновации и растеж на бизнеса, повишаване ефективността на работната сила, конкурентоспособна цифрова икономика и висок стандарт на гражданите. Цифровите технологии предоставят огромен потенциал за оптимизация на системата на транспорта и разкриват нови възможности за производство и услуги. Те подпомагат интегрирането на транспорта с други системи на икономиката, като например тази на енергетиката, и значително повишават ефективността на сектора. В последния годишен доклад на ЕК за България за 2020 г. по отношение на транспорта се отчита, че страната ни има ограничен напредък в контекста за устойчивост, защото специално за железопътната инфраструктура са необходими сериозни усилия за избягване сегментирането на модернизирани и немодернизирани участъци. Посочва се, че железопътният транспорт има ограничен принос към общите приходи от транспорта, което поставя под въпрос неговата устойчивост. Финансирането за развитие на железопътния транспорт и в частност на конкретния проект ще допринесе за повишаване на устойчивостта. Изпълнението на проекта ще укрепи потенциала за растеж най-вече в Северна България предвид факта, че повечето обекти са именно разположени там. Ще бъде подобрено качеството на инфраструктурата от гледна точка на нейната безопасност, сигурност, ефикасност, устойчивост на климатични условия, както и качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци. Въвеждането и разгръщането на телематичните приложения, както и насърчаване разработването на иновативни технологии ще имат пряко въздействие върху устойчивото икономическо развитие. Също така, ще бъдат създадени нови работни места в процеса на изпълнението. Предвидените дейности няма да имат значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, нито ще предизвикат увреждане на местообитания на видове в защитените зони от европейската мрежа Натура 2000. Не се очакват емисии на парникови газове в атмосферния въздух, тъй като дейностите не са свързани с генерирането на такива. Всичко това ще има пряко въздействие и принос към зеления преход на Европа.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Проектът има пряка връзка с целите на НПР България 2030 и неговото изпълнение е в съответствие с Приоритет П7 – „Транспортна свързаност“, 7.1 „Железопътен транспорт“ и Област на въздействие 7.1а – „Управление на железопътния сектор“ и 7.1б – „Железопътна инфраструктура“. Там е записано, че железопътният транспорт ще остане приоритетна област в транспортната политика, като секторът ще се развива и управлява по начин, който да му позволи да се конкурира ефективно на транспортния пазар, като осигурява качествени пътнически и товарни превози за клиентите, да инвестира разумно и поддържа необходимите активи в добро състояние и да се издържа финансово с приемливо ниво на подпомагане от държавата. Ще продължат усилията за изграждане на Трансевропейската железопътна мрежа на територията на страната. Ще продължи внедряването на иновативни системи, което ще допринесе за допълнително повишаване безопасността на движение и повишаване на ефективността на сектора. Ще продължат усилията за подобряване на качеството на железопътните линии в страната. Изпълнението на предложения проект ще има принос към постигане на горепосочените цели и приоритети на НПР БГ2030. Цифровата трансформация е необходим процес на технологично развитие на България за създаване на условия за иновации и растеж на бизнеса, повишаване ефективността на работната сила, конкурентоспособна цифрова икономика и висок стандарт на гражданите. Водени от стратегическите цели на страната ни за ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, заложени в „Националната програма за развитие на България 2030“, към 2030 г. България трябва да изгради функционираща и сигурна среда за отключване на пълния потенциал на цифровите технологии за цифрова трансформация на всички ключови сектори, достигайки средноевропейските стойности на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI. Сигурното киберпространство и доверието са двигатели на търсенето и използването на продуктите и услугите, базирани на ИКТ и са основни фактори за успешна цифрова трансформация. Осигуряването на система от решения целящи да повишат състоянието на киберсигурност в инфраструктурата на ДП НКЖИ се явява стъпка към изграждането на напълно завършена интегрирана национална екосистема за кибер сигурност със способности за адаптиране към динамиката на глобалните кибер заплахи и за реакция при мащабни атаки срещу българските информационни ресурси.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

В раздел Измерение „Енергийна ефективност“ на ИНПЕК е посочено, че планираните политики, мерки и програми за постигане на индикативните национални цели за енергийна ефективност за 2030 г., както и на другите цели за насърчаване на енергийната ефективност в сектор Транспорт изискват усилията да бъдат насочени към разгръщане на електрическата мобилност, развитието и стимулиране използването на обществения електрически транспорт, както и към ускоряване интеграцията на съвременни технологии в иновативния железопътен сектор. В допълнение, основните цели на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в сектор Транспорт са намаляване на товарите, предназначени за превоз с моторни превозни средства на разстояние повече от 300 км, като се пренасочат към по-екологосъобразни видове транспорт, например железопътния транспорт, в съответствие с Третия национален план за действие по изменението на климата 2013-2020 г. (продължен до 2030 г.) Основните мерки, чрез които България се стреми да подобри енергийната ефективност в сектора, включва увеличаване дела на обществения електрически транспорт чрез подобряване на железопътната инфраструктура. Имайки предвид горепосочените приоритети и мерки в ИНПЕК може да се направи заключението, че предложеният проект ще има принос за тяхното осъществяване в областта на енергийната ефективност на железопътния транспорт. Декларираме, че нито една от посочените дейности в проектното предложение не нанася значителна вреда на шестте цели, свързани с околната среда и климата, определени в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 („Регламента за таксономията на ЕС“): 1) смекчаване на изменението на климата; 2) адаптиране към изменението на климата; 3) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; 4) преход към кръгова икономика; 5) предотвратяване и контрол на замърсяването; 6) опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.