# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА STEM СРЕДА ЗА УМЕНИЯ НА УТРЕШНИЯ ДЕН

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

След успешното започване на Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ и предприетите действия за осигуряване на по-широк достъп до специализирана технологична среда, включително до съвременни ИКТ технологии, се пристъпва към изграждане на цялостна образователна STEM среда в българските училища, включваща обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за проектна компетентност и работа в екип извън класическата система на класната стая. В образователната среда се развиват и надграждат лаборатории за придобиване на умения и работа по проекти чрез съвременно оборудване за експериментална работа във всички STEM области и внедряване на дигитални технологии, включително такива, които позволяват да се работи интердисциплинарно, синхронно и асинхронно и основно с цел да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене и да насърчи интереса и умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИТ, природни науки, но също така и лингвистични познания, в областта на изкуствата и др. Проектът отговаря на препоръка 4 от Специфичните за държавата препоръки, дадени от ЕК в доклада за България за 2020 г. в рамките на Европейския семестър 2020 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011: - да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения; - да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за уязвимите групи и ромите. Проектът е изцяло в сферата на образованието, като изпълнението му допринася за повишаване качеството на обучението и натрупването на практически знания наред с теоретични, осигуряване на условия за повишаване на цифровата грамотност на учениците, учителите и родителите, както и за включване в образователния процес на деца от уязвими групи. Инвестицията в иновации с фокус върху STEM е в съответствие с провежданите реформи в образователната система в страната, и прилагането на компетентностния подход. Изпълнението на проекта ще подпомогне развитието на училищната общност и повишаването на мотивацията за учене, ангажираността, уменията и постиженията на учениците. Ще подпомогне развитието на практически умения, свързани с решаването на проблеми от реалния живот, работата в екип, и съобразени с нуждите на пазара на труда. Същевременно ще се стимулират креативността, критичното, лингвистическото и математическо мислене посредством експериментално, проектно и изследователско обучение. Училищната база би могла да се ползва и като ресурс за обучение на възрастни, като се развиват интегрирани услуги за обучения на местно ниво, което ще допринесе до разширяване кръга на хората с дигитални умения. STEM центровете и цялостната нова среда ще създадат условия за развитие на ключови умения, приложими в професионалния и обществения живот благодарение на стимулиране на образованието по природни и инженерни науки, химия, биология, математика, роботика и др., включително и хуманитарни науки и изкуства. Ще се даде възможност за реално тестване на нови модели за работа, за повишаване на мотивацията, както и за подобряване на квалификацията на учителите. STEM училищната среда включва цялостни интериорни решения в училищата, съвременно оборудване с подходящи, многофункционални мебели, настилки, осветление, гъвкави преградни решения за работа в групи, обучителна техника, но и материали по роботика и други практически занимания. STEM средата за умения изисква създаване на нови модели за придобиване на ключови компетентности за учене през целия живот, включително на умения, спомагащи за критичното и аналитичното мислене на дигитална креативност, както и на такива, свързани с активното гражданство и с решаването на житейски проблеми, наложени от динамиката на технологичната и социална трансформация на обществото. Всички те са свързани с информационните и комуникационни технологии. Освен това изграждането на STEM училищна среда включва: обучение и повишаване на квалификацията на учителите, интегрирано образователно съдържание, извънкласни занимания съвместно с други училища и институции (пр. БАН, ССА, ВУ, музеи, детски научни центрове, фирми и производствени предприятия, професионални организации и др.). Настоящият проект е свързан и с препоръка 3 от Специфичните препоръки – да се съсредоточат инвестиции в областта на зеления и цифровия преход. Дейностите по настоящия проект са в съответствие и с Приоритет 1 „Образование и умения“ на Националната програма за развитие: България 2030. Те са насочени към осигуряване на съвременна материална база и информационна среда в образованието; създаване и развитие на училищни центрове; интегрирана, благоприятна и приобщаваща образователна среда; развиване на творческо и критично мислене и засилено обучение по ИКТ и STEM; постигане на съответствие на образованието с потребностите на пазара на труда; осигуряване на продължаваща квалификация на учителите, насочена към усъвършенстване на дигиталните умения и на уменията за иновативно преподаване. Инвестициите в STEM центровете ще са от съществено значение за превръщането на образователните институции в привлекателна и приобщаваща среда и за подобряване на образователните резултати. Изпълнението на проекта ще съдейства за успешно включване и приобщаване в образователния процес и за повишаване качеството и приложимостта на образованието, за ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, осмислени през дигиталната трансформация, компетентностите, иновациите и устойчивото развитие. Неговото осъществяване ще подпомогне формирането на функционално грамотни, иновативни, социалноотговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот. По този начин проектът ще осигури на новото поколение европейци качествено образование и възможности за реализация и ще спомогне за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19. Пандемията с COVID-19 определи информационните технологии като ключови в новосъздадената действителност за провеждане на обучение от разстояние. От самото начало на кризата, МОН предприе конкретни мерки насочени едновременно към максимално бързото ограничаване на негативните последици от вируса върху образователната система, както и към планиране и изпълнение на средносрочни мерки, които видимо да повишат възможностите за обучение от разстояние, а и не на последно място да осигурят пълноценното използване на съвременните технологии и в условията на нормален учебен процес. 1. За да се гарантира сигурността на участниците в образователния процес в електронна среда, МОН предприе действия това да се осъществява по един безопасен и максимално опростен начин. За всеки учител и ученик в системата бяха създадени служебни електронни профили в масивите на edu.mon.bg, чрез които анонимизирано да се достъпват всяка от одобрените в МОН платформи за обучение- Microsoft Teams, Google Classroom и българската- Школо. Информация за личните данни, използвани за създаване на ученическите профили се съхранява единствено в информационните масиви на МОН като за тяхна основа се използва Информационната система за образованието НЕИСПУО, също разработена от министерството. Нито една от трите платформи не получава достъп до реална информация, предоставяща лични данни. Идентифицирани са два основни проблема, поради които ученици в страната първоначално останаха частично изолирани от образователния процес - липсата на достъп до интернет и недостигът от електронни устройства, чрез които учениците да се включват във виртуалните класни стаи. 2. Бяха набелязани градски зони, включващи части или цели квартали от райони с концентрация на деца, които не са обхванати в обучението от разстояние в електронна среда поради нисък социален статус на семействата им. В тези зони живеят над 26 000 деца в училищна възраст, за които поради липса на финансови средства, рискът да нямат достъп до интернет с необходимото качество, за да бъдат трайно обхванати в електронно обучение от разстояние, е непрекъснат. Още през първите месеци на пандемията, в тези квартали бяха изградени над 500 високопроизводителни зони за достъп до интернет, които да гарантират свързаност за ученици и учители единствено за целите на образователния процес. Средствата за закупуването, инсталирането и конфигурирането на необходимото оборудване включващо над 150 комутатора и над 500 рутера от висок клас, както и над 200 км кабелни трасета, бяха осигурени чрез националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. 3. Допълнително, бе постигната договореност с всички мобилни оператори с национално покритие - „А1 България“, „Виваком“ АД, и „Теленор България“ ЕАД, които да предлагат специални оферти за училищата в помощ на родителите за доставяне на мобилен интернет на преференциални цени за: пакет с интернет, дейта карти, USB стикове с интернет, „My Fi“ устройства, рутери и др. 4. В същото време, за изключително кратко време, по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП НОИР бяха закупени над 2000 лаптопа и преносими устройства с мобилен интернет (тип My-Fi), които бяха критични за подпомагането на дейността на част от учителите по времето на първата вълна от пандемията. Благодарение на тези усилия, образователните институции в цялата страна успяха да преодолеят в голяма степен неблагоприятните последици от липсата на физически достъп до класните стаи, като само за няколко дни процентът на училищата, използващи виртуални класни стаи и различни методи за дистанционно обучение надвиши 95%. 5. Във връзка с предупрежденията за настъпваща втора вълна на вируса бяха успешно предприети мерки за създаването на технологичен фонд от оборотни устройства за обезпечаването на образователния процес и нужди на учители и ученици. В началото на новата учебна година бе отправено предложение до Министерски съвет за закупуването на допълнителни 16 000 лаптопа, в резултат на което с ПМС №283 от 15.10.2020г. бяха предоставени средства в размер на 14 000 000 лв. към училищата. Устройствата ще се отдават за временно ползване на всеки един ученик или учител, който в даден период няма възможност да си осигури собствен компютър и ще покрият спешните нужди от обезпечаване с техника в условията на пандемия. В същото време, когато пандемията отмине, техниката ще се ползва пълноценно за обновяване на част от остарелите и неефективни компютри в училищата и ще предостави възможност на тези ученици, които поради здравословни или социални причини временно не могат да присъстват в час да участват активно в образователния процес от разстояние. 6. Също така, чрез национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ се осигуриха допълнително 6 000 000 лв. за закупуването на 5000 устройства - 2000 преносими компютъра и 3000 таблета, които да бъдат предоставени на училищата, по мярка 6.3.1 „Закупуване на оборудване за фронтално обучение, иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование“. 7. Бяха предприети и мерки към осигуряването на финансиране от Европейския съюз по линия на структурните фондове. Чрез създадената нова приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на ОПНОИР е планирано да бъдат разпределени допълнителни средства в размер на 176 млн. лв. по линия на REACT-EU, с които да се обезпечат дейностите, насочени към закупуването на технически средства за педагогически специалисти и ученици за целите на образователния процес в условията на кризи, както и провеждането на обучения за придобиване на практически умения за отдалечена работа с електронен достъп и активно включване в образователния процес от всички ученици и учители в страната. В рамките на одобрения бюджет по проект „Подкрепа за успех“ са осигурени средства в размер на 250 000 лв. за допълнително трудово възнаграждение на образователните медиатори и социални работници. Тези разходи са планирана мярка за периода 13.03.2020 г. - 13.05.2020 г., насочена към преодоляване на затрудненията в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание от учениците от уязвими групи в условията на обучение от разстояние в електронна среда по време на пандемията от COVID – 19. В рамките на одобрения бюджет проект "Образование за утрешния ден", МОН предприе действия за закупуване на допълнителни бройки лаптопи (525 бр.) и устройства за достъп до интернет с предплатени пакети за интернет (500 бр.), които да бъдат използвани при обучението от разстояние в електронна среда, вкл. от уязвимите групи. В рамките на процедура „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ със средства по линия на REACT-EU, на стойност 109 562 555 лв., са предвидени мерки, пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Тези мерки ще осигурят възможност за непрекъснатост на образователния процес и приобщаващо образование в условията на кризи, чрез осигуряване на достъп до техническа инфраструктура, което ще окаже положително дълготрайно въздействие върху достъпа до образование, по-специално за уязвимите групи, включително ромите, като по този начин ще допринесе за намаляването на високия процент на преждевременно напускащите училище сред тях. Процедурата предвижда към училищата на територията на страната, в зависимост от конкретните им нужди, да се създаде технологичен фонд (оборотен фонд от технически устройства), който да се предоставя за временно ползване на ученици и учители и да подсигурява необходимата техника за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. В случаите на извънредна обстановка и при преминаване към обучение в електронна среда, технологичните фондове ще се ползват като буфер, в случай на спешна необходимост от ресурси, и ще осигурят непрекъснат учебен процес. В периодите, когато извънредната обстановка бъде отменена и при провеждане на нормални присъствени часове, закупената техника ще се използва по предназначение в училищата и ще подсили съществуващия, но на много места морално остарял технологичен фонд. Закупените технически средства ще се използват и за обучение от разстояние в електронна среда в случаите, при които ученици няма да посещават училище в присъствена форма по медицински или уважителни причини – ученици, които попадат в рискови категории и не могат да посещават училище поради хронични заболявания, други здравословни причини, специални образователни потребности, включително отказ по уважителни причини на родители техните деца/ученици да посещават дневна присъствена форма на обучение през учебната година. Предвижда се провеждане на краткосрочни обучения за работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (като например учениците от уязвимите групи и учениците от първи клас), на техните родители, на образователни медиатори, на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, както и провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Предвидените дейности са в съответствие със заложените цели и мерки от Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030), приета на заседанието на Министерския съвет на 24.02.2021 година, насочени към обучение, ориентирано към формиране и развитие на компетентностите, уменията за живот и работа през 21 век, способностите и талантите, насърчаване на иновации, модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие. Стратегическата рамка ще съдейства за осъществяване на Националната програма за развитие България 2030, където по Приоритет 1 „Образование и умения“ са заложени цели за повишаване на обхвата и качеството на образованието и обучението с акцент върху компетентностния подход, придобиване на аналитични умения и развиване на креативна мисъл, инвестиции в образователната инфраструктура и модернизиране на материалната база в детските градини и училищата, които да спомогнат за превръщането на образователните институции в привлекателна и приобщаваща социална среда и за подобряване на образователните резултати. Изпълнението на заложените в Стратегическата рамка цели ще съдействат и за повишаване на резултатите на българските ученици в Програмата за международно оценяване на учениците – PISA, засилване на интереса към природните науки и мотивиране на учениците за подобряване на образователните резултати като цяло. Изпълнението на проекта отговаря напълно и на принципа да не се нанасят значителни вреди, определен в Европейската зелена сделка. Цели на проекта (objectives): - Изграждане на образователна STEM среда за внедряване на иновативни обучителни методи. - Осигуряване на благоприятна, привлекателна и приобщаваща образователна среда, в която с помощта на съвременните технологии да се повишава интересът към науките и научните изследвания. - Формиране на компетентности и умения за комуникация и работа с екип и стимулиране на креативност, комуникативност и мотивация за решаване на проблеми. - Повишаване на уменията за професионална реализация на пазара на труда, мотивацията за учене и равния достъп до образование за всички ученици, включително от уязвимите групи. Целите ще бъдат постигнати чрез създаване на следните продукти (key results): - Създаване на лаборатории, зали за роботика и пространства за електронно съдържание, съвременни дигитални работилници и други обучителни пространства с условия за експериментална работа за прилагане на теоретичните знания в реална среда, с мотивиращи технологии за учене чрез правене, с електрони експедиции за търсене и добиване на знания с добавена виртуална реалност и др. - Развитие на цифровите умения чрез внедряване на дигиталните технологии, включително виртуална реалност за развиване на знанията, уменията и интереса към STEM, развиване на интереса към софтуерно инженерство, кодиране, роботика, лингвистика, изкуства и др. - Повишаване квалификацията на учителите чрез придобиване на практически умения с разработване и прилагане на иновативни учебни часове и учебни предмети, въвеждане на нови интегрирани учебни предмети / физико- химия, екология, изкуствен интелект, роботика и др./ и въвеждане на нови методи на преподаване (проектно и проблемно-базирано преподаване, изследователско обучение и др.). Дейности и директни резултати от програмата (activities and outputs): Училищата могат да кандидатстват за изграждане на няколко основни типа STEM проекти, които са основните продукти (outputs) на проекта. STEM центровете представляват обединение на няколко съществуващи пространства с обща цел - практическо и приложно обучение по точните, инженерните науки, информационни технологии, и свързаните с това дейности за творчество и иновативност. За успешното изпълнение на STEM центровете се създава мотивираща архитектурна среда, въвеждат се подходящи образователни технологии, провеждат се обучения на учителите за работа в новия център, въвеждат се нови роли, свързани с интегрираното и проектно-базирано обучение в STEM центъра (ако е приложимо), създава се ново обучително съдържание (нови интегрирани учебни единици, нови образователни дейности, нови предмети и др., ако е приложимо) и се осъществяват партньорства с училищната общност (външни специалисти, компании, научни центрове и др.). Видове STEM центрове: - Кътове тип работилници / Мейкърспейс - проектът може да включва създаването на обособени пространства в помещения или кабинет (кътове) за творчество и дигитални технологии или преобразуването на една или две класни стаи в подобно място. Тези проекти целят да поощрят интереса на широк кръг деца към творческата дейност и създаването на решения (комбинация от ръчно направени и дигитални продукти). Дейностите в това училищно пространство трябва да са насочени към (но не ограничени до) решаването на проблеми от реалния живот като създаването на ефективни инженерни решения за екологични проблеми, създаване на индустриални прототипи с 3D принтер, решения за социални каузи и др. - Изследователски лаборатории - това са малки или допълващи проекти за практическо оборудване и станции по природни науки, обезпечаване на изследователски нужди, приложни изследвания и лабораторна работа. Целта е да се оборудва едно или две кабинетни пространства, хранилища или класни стаи за лаборатория, или да се инсталират лабораторни станции в няколко кабинета. Проектът може да включва и мобилни/преносими дигитални лабораторни комплекти, техническо оборудване, лицензи за достъп до платформи с електронно съдържане по науките и др., необходими за приложната работа на учениците. - Класна стая за креативни дигитални създатели – тези проекти целят да насърчат интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание по подобие на предложенията от голямата проектна категория, но в по-малък по мащаб – например една или две класни стаи с прилежащите общи пространства. Проектът цели да изгради иновативно учебно пространство и може да включва различни хардуерни и софтуерни технологии – според нуждите на учениците, комплекти за роботика и инженерни науки, 3D принтер, електронни платки и микрокомпютри, творчески кътове, зоокътове и др. - Център за млади изследователи – Водещ принцип при оформянето на иновативната физическа среда е да е подходяща за етапите на развитие и учене на най-малките ученици. Центърът за млади изследователи цели да поощри изследователския подход в обучението и интегрирането на предметно знание от различни научни области с цел развиване на уменията на XXI век у учениците, базовата, лингвистичната и функционалната грамотност, творческите и дигиталните умения, уменията за справяне в различни ситуации и позитивната психология. Центърът ще способства творчеството и работата по проектно-базирано обучение в дигитална и недигитална среда, развитието на умения за работа в екипи и в различни групови роли. Учебните пространства могат да са организирани на кътове и зони, позволяващи различна, гъвкава учебна програма и организация на деня. Средата може да включва зони за приложна работа на закрито (биологически и физически науки) и открито, зоокътове, станции за роботика с подходящи за възрастта на учениците инструменти и др. Новата среда позволява и поощрява груповото планиране сред учители и съвместното провеждане на урочни единици, часове от целодневната организация на учебния ден, извънкласни дейности, както и дейности в партньорство с външни организации (музеи, библиотеки, обсерватории, изследователски центрове и др.). - Център за технологии в креативните индустрии - този тип център може да е вдъхновен от разширяващия се дял на творческите индустрии като част от икономиката с добавена стойност. Центърът ще обезпечи технологична учебна среда за учениците, интересуващи се от разработване на дигитални/видео игри, мобилни апликации, медийни продукти, продуктова разработка, дигитален маркетинг, графика и дизайн и др. Целта на този тип среда и съдържание е да насърчат развитието на творчески дигитални умения по мотивиращ начин, вкл. да насочат учениците към професии, свързани със създаването на видео съдържание, видео игри и дигитални инструменти, дигитални платформи и мобилни апликации или разработването на нови продукти и услуги в технологична среда. Центърът може да включва оборудването на учебни зали с компютри и специфичен софтуер в съответствие с нуждите на творческите индустрии (за рисуване, анимация, моделиране, редактиране, монтаж, 3D дизайн и др.); творчески кътове и пространства; видео студио и снимачна техника; звукозаписно студио; симулационна техника, виртуална и добавена реалност, видео и аудио оборудване за лингвистични занимания. - Център за дигитални създатели - центърът може да обезпечи общообразователни занимания, включващи дигиталните технологии, както и да създаде условия за работа по някои от следните направления: приложен програмист, системен програмист, профил „Хардуерни и софтуерни технологии“ и др. Центърът цели да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Важно е средата да симулира реална работна среда в технологична компания, включително място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и др. Центърът би могъл да предоставя работа на учениците по създаване на приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса и бита на съвременния човек и общество. С помощта на електрониката и роботиката, изследвания, експерименти и анализи, учениците ще могат да създават икономически и технологични решения, основани на предпоставката за интелигентно, интегрирано и приобщаващо управление на природните ресурси и инфраструктурите. Според виждането и нуждите на конкретното училище този тип център може да предлага 3D техника, електронни платки и микрокомпютри, набор от инструменти за програмиране и роботика. Центърът може също така да включва и създаването на работилници тип мейкърспейс. - Център по природни науки, изследвания и иновации - центърът би могъл да предоставя работа на учениците по приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса, изследвания, експерименти и анализи. Целта е да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно-базираното обучение, учебни експедиции, казуси, симулации. Центърът ще обезпечи среда, която би могла да се ползва както в общообразователната и профилираната подготовка, така и в дуални паралелки в професионалните училища за обучение, свързано със съдържанието и процесите на реалната работна среда в партньорските компании. Центърът може да съдържа практически лаборатории по традиционните природни науки, както и по-специфична среда като лаборатории по биотехнологии, генетични анализи, фармацевтика, елементи от производството на хранителни продукти, агротехнологии, анализ на почвите и т.н. – според нуждата на конкретното училище. Важно е цялостният проект да е комбинация от нова учебна среда, учебно съдържание и практически и приложни методи на преподаване. - Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС )- оборудване на класни стаи във всяко училище в страната, чрез които да се гарантира ефикасен, неограничен и равен достъп до модерно и дигитално образователно съдържание, налично за всички участници в процеса на обучение чрез образователните облачни платформи изградени от министерството. Прилагането на облачните технологии ще позволи да се осигури мобилност, достъпност и актуалност на образователните и научни ресурси. Очаква се съществено да намалеят средствата за изграждане и поддръжка на локални инфраструктури, тъй като това ще позволи включването в образователния процес на лични компютърни устройства на учени, педагози, обучаващи се и родители. ВОСКС надгражда и допълва други рамки, свързани с използването на цифрови технологии в образованието като премахва бариерите поставени от физическото разстояние, задължителното обвързване с точно определен график на занятията, липсата на достъп до класна стая поради медицински, социални или други причини, ограничените възможности за визуализиране чрез бялата дъска с маркер, масово използвани към момента у нас. Чрез изградената система за създаване и управление на уникални персонални профили за всички участници в образователния процес – ученици, учители, директори и експерти, те ще получават достъп до всички ресурси, обучения и други услуги, като по този начин се гарантира както проследимост на резултатите, така и възможност за персонално и индивидуализирано обучение с използване на съвременните технологии и перспективите на изкуствения интелект. Внедряването и автоматизирането на универсална система за автентификация и оторизация за потребителите в сферата на образованието дава възможност и за използване на интегрирани системи за управление на процесите в образователната и научната област. ВОСКС включва достатъчно голям и с висока разделителна способност интерактивен дисплей (ИД) с прикрепен към него компютър, които да заменят досега използваните дъски в класните стаи. Към тях се свързват допълнителни модули съобразно нуждите за конкретния учебен предмет като например графичен таблет за работа, интерактивен показалец, мултимедийни устройства, устройства за виртуална реалност и други. Това ще позволи на учениците и учителите бързо да разработват и смесват съществуващото медийно съдържание, но също така да включват външно съдържание в собствените учебни материали на учителя. Когато в едно училище има оборудвани ВОСКС, това би позволило много по-задълбочено и сложно изживяване както за учениците, така и за учителите. Създаването на STEM среда в училище включва няколко важни измерения, съобразени с фактори като професионален профил на училището, образователно ниво на учениците – начално, основно, средно и др. Създаването и оборудването на учебни пространства е с фокус върху изучаването и прилагането на компетенции в съответната предметна област и образователен етап. Училищната STEM среда включва комбинация от дейности, които допринасят за създаването на условия за ефективно обучение, включително в условията на пандемия или нейните последици: - Създаване на нова архитектурна образователна среда (която представлява физическият STEM център), която е като съвкупност от учебни пространства с подходящо разпределение, съвременно осветление и озвучаване, работни станции, обзавеждане и оборудване, свързани с учебните STEM дейности. (Детайлно описание на архитектурната среда, отговаряща на съвременните тенденции в STEM преподаването, можете да видите в Насоките за архитектурна среда по Националната програма за училищна STEM среда на https://stem.mon.bg, в секция Насоки за кандидатстване). - Внедряване на съвременно технологично оборудване, което обезпечава иновативно и интерактивно обучение по STEM и е съобразено с нуждите и интересите на учениците в различните образователни етапи. България е част от световните процеси за дигитализация на обучението, които започнаха с оглед цялостната трансформация на обществото и икономиката и бяха интензифицирани от пандемията от COVID-19. Пандемията отвори вратите за т.н. хибридно образование в бъдеще и потребността от поддържането на дигитална култура в училищата и след завръщането на присъственото обучение. Дигиталните умения и компетенции, които са били от значение за ученици в технологичните паралелки или за тези, които е трябвало да покрият определен хорариум по компютърни науки, днес са приоритет за целия образователен спектър. Още повече, че тези познания ще увеличат конкурентоспособността на младото поколение на пазара на труда. При преминаване отново в присъствена форма на обучение има възможност да се ускори по-задълбочената трансформация на системата и някои от най-добрите практики на дистанционното обучение да бъдат запазени и интегрирани в бъдещата учебна програма. В тази нова реалност преподавателите, подкрепени от технологиите, ще имат възможност да създадат по-гъвкава и приобщаваща учебна среда с високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС ). В тази връзка нивото на технологична обезпеченост трябва да е подходящо за учениците от различните образователни етапи по всички учебни предмети. Осигуряването на технологично оборудване от последно поколение, съвместимо с наличните ресурси в училището, вкл. обезпечаващо онлайн обучение (видео стени, лични устройства за учители и ученици, презентационна техника, микрокомпютри и др.) ще даде възможност създаване на интерактивни пространства за използване както на нови технологии, така и на нови методи на преподаване. ВОСКС също ще спомогнат за това учениците и учителите бързо да разработват и комбинират съществуващото електронно съдържание, но също така да включват външно съдържание в собствените учебни материали на учителя. Когато всички класни стаи в училище са оборудвани с ИД, това би позволило много по-задълбочено и сложно учене чрез правене и преживяване, както за учениците, така и за учителите. ИД могат да се свързват в по-голяма унифицирана система, която ще даде възможност на всички класове да участват в проекта STEM, без да излизат физически от класната стая, освен това свързването на училища в различни градове вече няма да изисква никакви усилия. Например, клас по химия в едно училище може да се присъедини към клас по биология в друго и едновременно да изследва теорията на практика от гледна точка на двата предмета. Същото важи и за учителите, които биха искали да си сътрудничат в онлайн уроци от няколко различни места, както и да преподават една образователна тема от различни гледни точки на науката. Още повече, ученик под карантина или по друг повод извън училище може да взаимодейства дистанционно с класната стая, докато е вкъщи, като свързва компютъра си с ИД, по същият начин, както когато присъства в класната стая. Интерактивните дисплеи също са много полезни в училищата, където всеки клас има своя класна стая, поради което няма нужда физически да променят местоположението си, за да посетят определена лаборатория, като по този начин намаляват риска от разпространение на инфекции и зарази. - Разширяване на комбинирания метод за преподаване (лице в лице и от дистанция) чрез разработване на иновативни учебни единици и въвеждане на нови методи на преподаване (проектно и проблемно-базирано, изследователско обучение и др.), които позволяват висока ефективност на образователния процес в различни условия на провеждане (синхронно и асинхронно, в комбинация от присъствено, в електронна среда или комбинирано). - Повишаване квалификацията на учителите – епидемията от COVID -19 показа нуждата от засилване на дигиталните им компетентности и възможностите им да преподават с използване на ИКТ. Изграждането на STEM центрове и среда в училищата ще позволи по-бързото придобиване на практически умения за използването на нови технологии в преподаването. Последното проучване на TIMMS показа, че има голяма разлика между потребностите от обучение на българските учители по природни науки (на ниво 4 клас) при интегриране на ИКТ в преподаването и реалното обучение, което те преминават. Учителите трябва да бъдат обучени не само как да използват цифровите технологии за преподаване на STEM, но и по отношение на новите педагогически подходи, подкрепени от използването на цифрови технологии, както и от допълнително засилване на обучението им в преподаване на компетентностния подход. STEM класните стаи/пространства ще подпомогнат осъществяването на реформата за преминаване към компетентностния подход, заложена в ЗПУО и в Стратегическата рамка, тъй като ще позволи на учителите и учениците да използват практически и изследователски подходи. Освен това ще позволи засилването на интердисциплинарния характер на обучението, подобряване на работата в екип, насърчаване на използването на научни методи и модели. STEM центровете насърчават изследователския подход в образованието, основано на научни методи, доказателства и практическа работа в лабораторна среда на натрупването на знания и умения, свързани с природни науки, включително математика и информатика. По настоящия проект ще бъдат изпълнявани дейности, които допълват дейностите по Програма „Образование “ и REACT EU, но при ясна демаркация между отделните инструменти. - Привличане на специалисти от научните среди и бизнеса за подобряване на качеството на образованието. Това ще позволи по-доброто координиране на образованието с нуждите на пазара на труда. Включването на представители на научните среди и бизнеса като ментори, преподаватели, ръководители на проекти и др., допълнително ще засили преминаването към компетентностния подход на обучение и ще подпомогне кариерното ориентиране. - Въвеждане на нови роли в управлението на STEM центровете, които да го изпълнят със съдържание и да подпомогнат интерактивното и практически ориентирано преподаване в училище, свързано с изграждането на новата STEM среда. Такива роли могат да бъдат: мениджър на STEM център; технологичен директор (позиция заместник-директор по учебната част, с длъжностна х-ка на координатор на въвеждането на дигиталните технологии в преподаването и коуч/методист, осъществяващ подкрепа на учителската колегия); координатор STEM дейности др., според стратегията и нуждите на конкретното училище. (Повече за новите роли в STEM центъра, отговарящи на съвременните тенденции в STEM преподаването, можете да видите в Ръководството за кандидатстване по Националната програма за училищна STEM среда на https://stem.mon.bg, в секция Насоки за кандидатстване). - Управление и мониторинг на проекта - управлението и мониторинга на проекта ще се осъществява от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез определена от министъра структура (вътрешна или външна). Тази дейност ще се осъществява чрез насоки, указания, изграждане на информационна система и извършване на контрол, анализи, проверки, верифициране, комуникационни дейности и др. Равенство между половете и недискриминация: В съответствие с принципи 2 и 3 на Европейския стълб за социални права и принцип и цел 5 „Постигане на равенство между половете и овластяване на жените и момичетата“ от Целите за устойчиво развитие, както и в съответствие с Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете за периода 2021 – 2030, насочени към преодоляване на стереотипите за пола и сексизма в различни сфери на обществения живот и насърчаване на равнопоставеността между половете при взимането на решения, процедурата се фокусира върху равенството в третирането и възможностите между жените и мъжете. Тази цел ще бъде гарантирана и насърчавана във всички области на изпълнението на проектите, като се осигуряват равни възможности, независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Равните възможности на слабо представени групи като момичета и ромски малцинства ще бъдат насърчавани чрез редица инициативи, насочени към осигуряване на равно представителство и справедливо отношение. Според данните на Евростат, България е лидер в броя на жени, учещи в ИКТ специалности във висши училища. Същевременно България води и по брой на жените, работещи в ИКТ – 28.1% за да продължи развитието в положителна насока, е необходимо да се осигурят подходящи условия за изучаването на STEM дисциплини. „Не нанасяйте значителна вреда“: Регламентът на ЕС за таксономията установява шест екологични цели: Смекчаване на изменението на климата - дейностите няма да доведат до значителни парникови емисии; Адаптиране към изменението на климата - дейностите няма да увеличат неблагоприятното въздействие върху настоящия и бъдещия климат; Устойчивото използване и опазване на водите и морските ресурси - дейностите няма да навредят на екологичния потенциал на водни обекти, включително повърхностни и подземни води, или на доброто екологично състояние на морските води; Преходът към кръгова икономика - дейностите не водят до значителна неефективност при използването на материали или при прякото или непрякото използване на природни ресурси като невъзобновяеми енергийни източници, суровини, вода и земя на един или повече етапи от жизнения цикъл на продуктите, включително по отношение на трайността, ремонтируемостта, надграждаемостта, повторната употреба или възможността за рециклиране на продукти; дейностите не водят до значително увеличаване на генерирането, изгарянето или обезвреждането на отпадъци, с изключение на изгарянето на нерециклируеми опасни отпадъци; Предотвратяване и контрол на замърсяването - дейностите не водят до значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водата или земята, в сравнение със ситуацията преди започване на дейностите; Защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите - дейностите не са в значителна степен в ущърб на доброто състояние и устойчивост на екосистемите или на състоянието на опазване на местообитанията и видовете, включително тези от интерес на Европейския съюз. Част 1 от оценката на принципа за не нанасяне на значителна вреда Моля, посочете кои от екологичните цели по-долу изискват съществена DNSH оценка на мярката; Да; Не; Обяснение, ако е избрано „не“. Смекчаване на изменението на климата; x; Дейностите няма да доведат до значителни парникови емисии;. Адаптация към климатичните изменения; x; Дейностите няма да увеличат неблагоприятното въздействие върху настоящия и бъдещия климат. Устойчивото използване и защита на водата и морски ресурси; x; Дейностите няма да навредят на екологичния потенциал на водни обекти, включително повърхностни и подземни води, или на доброто екологично състояние на морските води. Кръговата икономика, включително намаляване на отпадъци и рециклиране; x; Дейностите не водят до значителна неефективност при използването на материали или при прякото или непрякото използване на природни ресурси като невъзобновяеми енергийни източници, суровини, вода и земя на един или повече етапи от жизнения цикъл на продуктите, включително по отношение на трайността, ремонтируемостта, надграждаемостта, повторната употреба или възможността за рециклиране на продукти; дейностите не водят до значително увеличаване на генерирането, изгарянето или обезвреждането на отпадъци. Предотвратяване и контрол на замърсяването на въздуха, водата или земя; x; Дейностите не водят до значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водата или земята, в сравнение със ситуацията преди започване на дейностите. Защитата и възстановяването на биоразнообразие и екосистеми; x; Дейностите не са в значителна степен в ущърб на доброто състояние и устойчивост на екосистемите или на състоянието на опазване на местообитанията и видовете, включително тези от интерес на Европейския съюз. Във връзка с това одобрените проекти трябва да включват следните характеристики: - Гъвкавост: стаите могат да се използват за широк набор от дейности от различни възрастови групи, като промените могат да се правят бързо преди започване на часа. Тук влизат и подвижни стени, даващи възможност за промяна на работното пространство, оптимизиране на инфраструктурата на стаята така, че да позволява създаването на празни пространства. - Мобилност: чинове, столове, дъски и т.н. да са леки и на колела, което позволява бързата промяна на пространството според нуждите на самите ученици. Подовото покритие също е съобразено с нуждата от мобилност, но и провеждането на опити и експерименти. - Технологична обезпеченост: в стаите трябва да има постоянен високоскоростен интернет, достатъчен брой контакти и кабели за електричество, както и възможност за използване на техника като интерактивни дъски, устройства за виртуална реалност, 3D принтери, компютри и таблети в зависимост от потребностите на учениците. Поради постоянните промени в технологиите, стаите трябва да имат възможност за адаптиране към новите предизвикателства и възможности. - Ефективна организация на пространствата: поради използването им от различни ученици за различни цели, е лесно стаите да се затрупат бързо и да не могат да бъдат използвани пълноценно. Поради това е необходимо наличието на вградени и подвижни шкафове и места за съхранение, за да може да се постигне разумна организация на пространството и да има място за съхранение на проектите и материалите. - Дизайн на учебните пространства, подпомагащ сътрудничеството и работата в екип: STEM класните стаи насърчават проектната работа и екипността, поради това е необходимо да има възможност за свобода и движение, както и търсене на индивидуални решения. - Екологична устойчивост: Добре проектираните STEM класни стаи/пространства насърчават решаването на проблеми, критичното мислене, иновациите и уменията за сътрудничество, които са необходими за справяне с екологичните предизвикателства в днешно време. Тъй като училищата включват теми за изменението на климата в плановете за уроци по STEM, устойчивият дизайн на класната стая е начин училищата да учат и да преподават чрез пример. Кандидатстване и подбор Програмата изпълнява системна политика за изграждане на STEM центрове във всички училища на територията на България. Независимо, че целта е всяко училище да има STEM център, училищата ще разработят идеята си в конкретика и ще подадат проектно предложение, което ще бъде разгледано и на което ще бъде дадена обратна връзка с цел подобрение и финализиране на съществуващата концепция. По този начин програмата ще стъпи на вече натрупания опит от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. При подаване на проектните предложения, училищата ще бъдат оценявани и за готовност за изпълнение на проектите им. Ако група училища-кандидати нямат високо ниво на готовност в първия етап, те ще бъдат оставени за втория или третия етапна изпълнение, като ще могат да се възползват от продължаваща подкрепа за качествено разработване и изпълнение на проектите си. Училища, които кандидатстват и по Програмата за модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации, следва да осигурят синхронното протичане на строително-ремонтните дейности с цел избягване на повтаряне на дейностите и избягването на забавяне на изпълнението на проекта. Първият етап ще включи малък процент училища-бенефициенти с цел да се разработят успешни модели на STEM центрове в началото на програмата (benchmarking), които, заедно с изградените по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ училищни центрове да послужат за пример и стандарт при изпълнението на следващите проекти. Предвиждат се 3 конкурса и подбор: - Първи етап: 15-20% от общия брой училища, които не са финансирани по НП (индикативно между 315-420 училища) Кандидатстване: 1/2022 г. (по тримесечия) - Втори етап: 40-45% от общия брой училища, които не са финансирани по НП (индикативно между 840-950 училища) Кандидатстване: 4/2022 г. (по тримесечия) - Трети етап: оставащите между 35-45 % от общия брой училища, които не са финансирани по НП (индикативно между 735-950 училища) Кандидатстване: 2/2023 г. (по тримесечия). Краен срок за изпълнение на проектите от третия етап на кандидатстване: 2/2025 (второ тримесечие на 2025 г.) (вижте т. 4 - Времеви график за изпълнение на програмата). *База за изчисления: 2100 училища.

- Бенефициент.

Училищата към Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта и общините в Република България

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

2021 – 2025 г. Основните етапи за изпълнението на проекта включват: - Подготовка на програмата – 6 месеца - Разработване на насоки за кандидатстване; - Подготовка на добри примери за STEM проекти, допустими и препоръчителни параметри на STEM средата (обзавеждане, оборудване, интериорно оформление, обучително съдържание и др.); - Създаване на интернет страница, социални мрежи, платформа за кандидатстване, подготовка на база данни с училища и др.; - Разработване на критерии за подбор; - Подбор и подготовка на оценители; - Провеждане на национална комуникационна кампания и за запознаване на училищата с програмата и подготовка на училищата за кандидатстване. - Кандидатстване с проектни идеи Включва разработване и кандидатстване с проект от съответното училище – по 3 месеца във всеки етап на кандидатстване. - Подбор на проекти, обратна връзка и класиране Този етап включва по 3 месеца във всеки етап на кандидатстване. - Изпълнение на проектите 4.1. Изпълнение на строително-ремонтните дейности по проекта, вкл. разработване на техническа документация и строителен надзор – 12 месеца от одобрението на цялостното проектно предложение; 4.2. Закупуване на обзавеждане – 12 месеца от одобряването на цялостното проектно предложение; 4.3. Закупуване на техника, включително и за високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи – 18 месеца от одобряването на цялостното проектно предложение; 4.4. Обучение на педагогическите специалисти и въвеждане на нови роли в управлението на STEM центъра и образователното съдържание – 18 месеца от одобряването на цялостното проектно предложение; 4.5. Създаване на партньорства и създаване или идентифициране на подходящо съществуващо образователно съдържание и/или програми за STEM центъра (ако е приложимо) – 18 месеца от одобряването на цялостното проектно предложение; 4.6. Споделяне на резултатите от училищните проекти – 18 месеца от одобряването на цялостното проектно предложение. - Управление, мониторинг и оценка – през целия период на изпълнението на програмата, както и в последващи години, според нуждите на изследване на дългосрочното въздействие на програмата. - Комуникационни дейности – през целия период на изпълнението на програмата. Таблица 1: Времеви график за изпълнение на програмата Изпълнение на дейностите по тримесечия; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. по тримесечия; по тримесечия; по тримесечия; по тримесечия; по тримесечия. 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2. Изграждане на STEM среда. 1; Подготовка на програмата, разработване на насоки за кандидатстване и критерии за подбор; X; X. 2; Разработване и кандидатстване с проект от съответното училище; X; X; X. 3; Подбор на проекти и класиране; X; X; X. 4; Изпълнение на строително-ремонтните дейности по проекта; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 5; Закупуване на обзавеждане; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 6; Закупуване на техника, включително и за високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 7; Обучение на педагогическите специалисти; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. 8; Управление и мониторинг; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Веднага.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Национално съфинасиране не се предвижда Съфинансиране от страна на бенефициента не се изисква. Държавна помощ: Настоящата процедура не представлява държавна помощ. Услугите, предоставяни в образователните институции, ще са безплатни за всички ученици и младежи, т.е. ще бъдат общодостъпни за всички ползватели. Дейностите на институциите не носят икономическа изгода на предприятия и се предоставят неизбирателно – безплатно на всички крайни ползватели (ученици и младежи). Подборът за финансиране ще се извърши чрез конкурсна процедура, следваща добрите практики и нормативната база за получаване на външно финансиране със състезателен характер. Конкретният размер на средствата за всеки проект ще бъде определен на базата на всяко проектно предложение. Предвижда се по програмата да бъдат изградена STEM среда/ комплекси във всички училища, като ще се надгради постигнатото по национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" или с други инструменти. Необходимо е кандидатстващите училища да могат да докажат възможност за интегриране на комплексите в съществуващата инфраструктура или в проекти за подобряването й. Финансирането на проекта ще се извършва на базата на разработени от съответните училища проектни предложения, които ще включват изграждането на STEM комплекси, оборудване на високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи , включително за придобиване на лингвистични умения, на кабинети по изкуства и др. Подборът на проекти ще се извършва съобразно критерии за избор на проекти, като ще бъде отчетена и степента на готовност за стартиране на изпълнението. Критериите за одобряване на проектните предложения за изграждане на STEM комплекси ще бъдат аналогични на критериите по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, свързани със оценката на съответствието с проекта и оценката на изпълнение на целите е важно заради измерването на реалните стъпки на напредъка и устойчивостта на проектните дейности. Целите в училищните проекти могат да бъдат свързани както с повишаване на мотивацията за учене, успеваемостта, така и с обхвата и посещаемостта на учениците в училището, приобщаващи техники и с кариерното ориентиране и професионалната реализация на учениците. Училищата ще бъдат групирани в 6 групи, съобразно броя на учениците. В училища с до 100 ученика се предвижда да бъде изграден 1 STEM кабинет и 1 ВОСКС, като необходимите средства за тази цел са 60,0 хил. лв. Сумата е определена, като при равни други условия са взети за база 50,0 хил. лв. за изграждане на малък STEM кабинет/пространство по националната програма. За създаването на една ВОСКС са необходими около 10,0 хил. лв. Индикативно се предвижда да бъде създадена една ВОСКС на 40 ученика (средно за страната в един клас учат 20 ученика). Броят на STEM кабинетите/пространствата и ВОСКС в отделните групи е определен съобразно броя на учениците в училището, като в по-големите училища се предвижда да бъдат изградени STEM комплекси. Проектът предвижда да обхване около 2000 училища в страната. Обученията за педагогически специалисти са също интегрална част от изпълнението на проекта. Обученията може да включват курсове по използването на информационни технологии в образователния процес, обучения за преподаване на екипна и проектна работа, практически и изследователски подходи, подобряване на квалификацията за интердисциплинарна работа и други свързани с работата в STEM среда. Допустими са всички педагогически специалисти от училищното образование, които са заявили необходимост от обучение. Обученията на педагогическите специалисти за работа в STEM среда и ВОСКС е специфична и се отнася само за тази цел, а именно: работа с конкретната техника и технологии, електронни продукти, др. обучение в интегрирано учебно съдържание по природни науки, но и др. учебни предмети – изобразително изкуство, музика, лингвистични упражнения, чужд език и др. Обученията включват и работа за организиране на обучаемите за смесено обучение, за работа в групи и др. в конкретната STEM среда. Програмата включва управление и мониторинг, като се предвижда разработване на насоки за кандидатстване; насоки за изискванията и изпълненията на проектите; обявяване и провеждане на процедурата за проекти; подбор и подготовка на експерти; оценяване на предложенията от панел експерти; даване на обратна връзка по проектните предложения с цел изграждане на капацитет; изграждане на информационна система и извършване на контрол и анализ на изпълнението на проектите; комуникационни дейности; проверки на място; оказване на експертна, методическа и организационна подкрепа; верифициране на разходи; получаване на периодично изплащаните средства от ЕК (на всеки 6 месеца) и плащане на бенефициентите за постигнатите резултати. Съответно за експертна подготовка на програмата, продължаващ мониторинг, външна оценка, създаване и управление на бази данни, анализ и методическа подкрепа в хода на изпълнение – до максимум 4% от общия бюджет на програмата. За информационни и комуникационни дейности – до максимум 1% от общия бюджет на проекта. Предвидените разходи са за информационни и комуникационни дейности на регионално и национално ниво. При определянето на разходите за управление и мониторинг са взети предвид и аналогични разходи по проекти, изпълнявани от МОН в предходни програмни периоди, както следва: ОП РЧР 2007-2013 BG051PO001-3.1.06-0001 - Средищни училища – непреки разходи в размер на 25 234 631 лв., което представлява 10,98 % сертифицирани непреки разходи от общия бюджет на проекта, който възлиза на 229 823 601 лв. BG051PO001-4.3.01-0001- Нов шанс за успех – непреки разходи в размер на 1 392 708 лв., което представлява 8,92% сертифицирани непреки разходи от общия бюджет, който е 15 613 315 лв. ОП НОИР 2014-2020 BG05M2OP001-2.012-0001 - Образование за утрешния ден - непреки разходи в размер на 15 743 877 лв., което представлява 15% - единна ставка за непреки разходи от преките разходи по проекта в размер на 104 959 178,01 лв. BG05M2OP001-5.001 – 0001 - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи - непреки разходи в размер на 7 669 378 лв., което представлява 7% - единна ставка за непреки разходи от преките разходи по проекта в размер на 109 562 541,93 лв. За управление, мониторинг, оценка и комуникационни дейности по програмата определяме 3% от общо средствата за финансиране изграждането на STEM среда, в т. число ВОСК или 16 087 500 лв. ДДС е допустим разход, когато същият е невъзстановим по смисъла на Указания на министъра на финансите ДНФ № 3/23.12.2016 г. относно третирането на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМР) на ЕС, за програмен период 2014-2020 и за това има приложена декларация от страна на кандидата. Таблица 2: Индикативно разпределение на финансовия ресурс по програмата, според 6-те групи училища и различните параметри на STEM центровете/комплексите Групи според броя на учениците в училището; Брой училища в група; Брой финансирани STEM по национална програма; Брой училища без STEM среда; Индикативен размер на средствата за финансиране на STEM (в т.ч. ВОСКС) (в лв.); Общо средства за финансиране на всички училища (в лв.) (к.6 = к. 4*к.5); Управление, мониторинг, оценка и комуникационни дейности (к.7 = к.6*3%); Общо средства за изпълнение на програмата (в лв.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. до 100; 646; 144; 502; 60,000; 30,120,000; 903,600; 31,023,600. от 101 до 200; 482; 1; 481; 130,000; 62,530,000; 1,875,900; 64,405,900. от 201 до 400; 518; 10; 508; 250,000; 127,000,000; 3,810,000; 130,810,000. от 401 до 750; 427; 97; 330; 450,000; 148,500,000; 4,455,000; 152,955,000. от 751 до 1000; 134; 0; 134; 650,000; 87,100,000; 2,613,000; 89,713,000. над 1001; 81; 0; 81; 1,000,000; 81,000,000; 2,430,000; 83,430,000. Общо; 2,288; 252; 2,036; 536,250,000; 16,087,500; 552,337,500. Индикативният размер на необходимите за изпълнението на програмата средства е 552 337 500 лв.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 40% - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 35% - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 10% - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 5% - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 10% Разпределението на разходите е изчислено на базата на прогнозни стойности съгласно представените бюджети по националната програма.

- Индикатори

- Индикатори за дейности Таблица 3: Обща статистика, според 6-те групи училища и очакваният краен брой изградени STEM центрове и ВОСКС

Групи според броя на учениците в училището; Брой училища в група; Брой изградени STEM центрове; Брой изградени ВОСКС; Брой учители, които ще преминат обучение. до 100; 502; 502; 502; 4 950. от 101 до 200; 481; 962; 1 443; 6 225. от 201 до 400; 508; 2 032; 2 540; 11 400. от 401 до 750; 330; 2 310; 3 300; 15 525. от 751 до 1000; 134; 1 340; 2 010; 6 975. над 1001; 81; 1 215; 2 025; 5 850. Общо; 2 036; 8 361; 11 820; 50 925.

Таблица 4: Индикатори за дейности *Да се чете: 3/2021 като „трето тримесечие на 2021 г.“ Дейност; Индикатори за дейности; Начална стойност; Базова година; Междинни стойности (без натрупване); Цел; Срок. Изграждане на STEM среда; Разработени насоки за кандидатстване и критерии за подбор; 0; 2021; 4/2021; 2; 4/2021. Дял на училищата (извън финансираните по НП СТЕМ), разработили и подали проекта идея за STEM център; 0; 2021; 1/2022 – 15-20% 4/2022 – 40-45% 1/2023 – 35-45%; Общо 100%; 3/2023. Извършен подбор на проектни идеи и класиране на проектите; 0; 2021; 2/2022 – 1 етап на кандидатстване 1/2023 – 1 2/2023 – 1; 3 етапа; 2/2023. Дял на договорените средства по програмата; 0; 2021; 2/2022 – 20% 1/2023 – 45% 3/2023 – 35%; 100%; 3/2023. Процент от училищата, изпълнили строително-ремонтните дейности (т.е. завършен етап от създаването на STEM центъра); 0; 2021; 4/2022 – 0% 1/2023 – 5% 2/2023 – 5% 3/2023 – 20% 4/2023 – 10% 1/2024 – 20% 2/2024 – 10% 3/2024 – 10% 4/2024 – 20% 1/2025 – 0% 2/2025 – 0%; 100%; 2/2025. Процент от училищата, закупили обзавеждане; 0; 2021; 4/2022 – 0% 1/2023 – 5% 2/2023 – 5% 3/2023 – 20% 4/2023 – 10% 1/2024 – 20% 2/2024 – 10% 3/2024 – 10% 4/2024 – 20% 1/2025 – 0% 2/2025 – 0%; 100%; 2/2025. Процент от училищата, закупили техника; 0; 2021; 4/2022 – 2% 1/2023 – 2% 2/2023 – 4% 3/2023 – 9% 4/2023 – 12% 1/2024 – 16% 2/2024 – 14% 3/2024 – 15% 4/2024 – 9% 1/2025 – 9% 2/2025 – 8%; 100%; 2/2025. Процент от училищата, провели обучение на педагогическите специалисти; 0; 2021; 4/2022 – 2% 1/2023 – 2% 2/2023 – 4% 3/2023 – 9% 4/2023 – 12% 1/2024 – 30 % 2/2024 – 16% 3/2024 – 15% 4/2024 – 9% 1/2025 – 9% 2/2025 – 8%; 100%; 2/2025.

- Индикатори за резултат и въздействие

Индикатори за директен резултат (Outputs): - Изградена образователна STEM среда във всички образователни институции, базирана на съвременните технологии (базова стойност – 2% от всички училища в страната; крайна – 100%) - Внедрени иновативни съвременни обучителни методи във всички образователни институции (базова стойност – 4% (или 100 училища от 2400); крайна – 100%) - Създадена привлекателна за учене образователна среда във всички образователни институции (базова стойност – 3.5% (или 86 от 2400); крайна – 100%) - Достигнати ученици - 580 хил. ученици ще имат достъп до STEM и 470 хил. ученици до ВОСКС Източник на данни и базови/междинни/крайни стойности: Данни на МОН за изпълнението на програмата. Източниците на данните включват: извадка от базата данни за изпълнението на програмата; мониторингови доклади по изпълнението на програмата; текущи проучвания и анкети сред училищата-бенефициенти; данни на други организации в сферата на образованието; междинни и финални отчети от училищата-бенефициенти. Индикатори за средносрочен и дългосрочен ефект (Short-Term and Long-Term Outcomes): За да постигнем основната цел на програмата - Повишен интерес на децата/учениците към STEM науките и към научните и практически елементи на изследвания – ще замерим данни по следните индикатори: - Брой ученици, участващи в извънкласни дейности, свързани със СТЕМ; - Брой ученици, участващи в национални и международни състезания по роботика/дигитални умения/киберсигурност/изкуствен интелект/природни и приложни науки; - % и брой на учениците, кандидатстващи в университетски специалности по технически, инженерни и природни науки; - % и брой на учениците в 12 клас, пожелали зрелостни изпити по математика и природни науки; - Брой ученици, пожелали (не приети) профили и професионални направления след 7 клас, свързани със STEM и природни науки. Източник на данни и базови стойности: Данни на МОН. Базови стойности: предходни учебни години преди изграждането на STEM центровете. - Нови училищни иновации, свързани с природо-математическите науки, технически професионални направления, дигиталните умения и креативност и интегрирането на предметно съдържание със STEM. Източник на данни и базови/крайни стойности: Данни на МОН. Базови стойности: бр. и тип иновации на национално ниво, свързани със STEM, в годината преди изграждането на STEM центровете. - Повишени компетентности на учителите за работа в STEM среда; Източник на данни и базови/крайни стойности: Външна оценка на въздействието на програмата. Оценката ще включва замерване на извадка от учители във финансираните училища и ще измери преди-след ефект на програмата. - Изградени компетентности и умения за комуникация и работа с екип, креативност, комуникативност, мотивация за решаване на проблеми, насоченост към иновации. Източник на данни и базови/крайни стойности: Външна оценка на въздействието на програмата. Оценката ще включва замерване на извадка от ученици във финансираните училища по компетентности и нагласи, свързани със STEM обучението. - Интерес към участието в извънкласни STEM инициативи на регионално, национално и международно равнище Източник на данни и базови/крайни стойности: Данни на МОН за броя на ученици, участващи в извънкласни дейности, инициативи и състезания, свързани със STEM дисциплините. За базови стойности ще се вземат данните от учебната година, предхождаща създаването и пускането в експлоатация на училищния STEM център. За крайни данни ще се вземат данните от една година след използването на STEM центъра или за същите уникални ученици, или за учениците, които към момента на крайното измерване са в същия образователен етап и клас като тези, върху които е правено базовото измерване (пр: предишният 5-ти клас преди центъра и следващият 5-ти клас, който е учил цяла година в центъра). - Повишен интерес към научни, технологични и иновационни кариери Източник на данни и базови/крайни стойности: Данни на МОН, БАН, НСИ и външна оценка. Базовите стойности са в годината преди изграждането на STEM центровете. Крайните стойности ще бъдат измерени n+ години след изграждането и пускането в употреба на STEM центровете, когато първите випуски, обучавани в тях, започнат участие на пазара на труда. Това ще изисква създаване на панелни бази данни (проследяване на уникалните ученици във времето) като част от мащабна оценка за ефекта на програмата.

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

80%.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

12 месеца от одобрението на цялостното проектно предложение;

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

През 2020 година започна изпълнението на национална програма "Изграждане на училищна STEM среда", по която успешно са кандидатствали за финансиране 252 образователни институции за предстоящото изграждане и оборудването на малки и големи STEM центрове. Положителното начало на националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ даде основания да се пристъпи към търсене за възможности за изграждане на цялостна образователна STEM среда в българските училища и инспирира и настоящата програма като стъпка към цялостно надграждане на започнатото с националната програма. По този начин се цели да бъдат изградени STEM комплекси в около 2000 училища, обединяващи няколко STEM-центъра или STEM-кабинети, лаборатории или пространства, които не са получили подкрепа от националната програма за STEM среда. В периода 2018 – 2020 година са направени значителни инвестиции от националния бюджет и по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в сферата на предучилищното и училищното образование“ за изграждане на защитени безжични (Wi-Fi) мрежи, включващи защитни стени от ново поколение и точки за достъп във всички държавни и общински училища. Тези вътрешни мрежи осигуряват пълно покритие и висока скорост на обмен на информация по съвременните стандарти и дават възможност за използване от всяка точка на училището на всякакъв тип устройства при високи нива на сигурност. Цифровата трансформация на предучилищното и училищното образование е подкрепена и в рамките на ОПНОИР, чрез проект „Образование за утрешния ден“, където са направени инвестиции по изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание, изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ. Предвидени за изпълнение по линия на програмите от Споразумението за партньорство са и дейностите в ОПНОИР по REACT-EU и дейностите по новата Програма за образование 2021-2027 година. При изпълнението на програмата ще се търси допълняемост и надграждане на постигнатото, като същевременно ще се предприемат мерки за ясна демаркация и избягване на двойно финансиране.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Предвидените за изпълнение проекти по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход, както и проектите, финансирани със средства от националния бюджет ще бъдат демаркирани с настоящия проект, като включените за финансиране дейности няма да бъдат допустими за финансиране по другите инструменти. В хода на изпълнение на проекта ще бъдат предприети всички необходими действия да не бъде допуснато двойно финансиране. Допълняемост и демаркация на ниво дейности и образователни институции ще се реализира с дейностите по ОПНОИР, финансирани с допълнителните средства по инструмента REACT-EU чрез ЕСФ и с дейностите по Програмата за образование за програмен период 2021-2027 година, финансирана чрез ЕСФ+. В рамките на разпределен допълнителен бюджет по линия на REACT-EU в ОПНОИР е обособена приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи " по тематична цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката", съгласно правилата на Регламент (ЕС) 2020/2221. По тази приоритетна ос на базата на идентифицираните конкретни нужди на системата на образованието в България за преодоляване на последствията от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, е формулирана специфична цел 1 „Подкрепа за училищното образование за преодоляването на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19“ със следния комплекс от дейности, пряко свързани с преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и с необходимостта от бърза и спешна реализация: • Обезпечаване на образователния процес в условията на кризи чрез закупуване на технически средства за ученици и педагогически специалисти, обучение на ученици с фокус върху уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; обучение на образователни медиатори и на родители за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи, работа с електронно съдържание и др.; • Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I до XII клас за периода, в който те са поставени под карантина или не посещават дневна присъствена форма на обучение по медицински или други уважителни причини. Допълнителното синхронното обучение от разстояние се осъществява извън учебното време на учениците в училище, които посещават дневна присъствена форма, т.е. преди или след присъствените учебни часове. Дейностите, включени в изменението на ОПНОИР по REACT-EU са с осигурен бюджет за изпълнение за 2021 г., съгласно Решение № 892 на Министерския съвет от 2020 г. Дейностите по този проект ще се допълват и с предвидените дейности по Програмата за образование“ 2021-2027 г., по Специфична цел IV в рамките на Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“ на ПО 2021-2027 г. и по конкретно с групата дейности (операция) „Въвеждане на компетентностния модел, чрез модернизиране на учебните програми и съдържание, подготовка на индивидуални учебни планове и на индивидуални учебни програми на ученици със специални образователни потребности и на ученици с изявени дарби и повишаване на капацитета на педагогическите специалисти“ и групата дейности (операция) за „Дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. професионалното образование и обучение“.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Проектът отговаря на препоръка 4 от Специфичните за държавата препоръки, дадени от ЕК в доклада за България за 2020 г. в рамките на Европейския семестър 2020 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 - да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения; - да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите уязвими групи. В последния доклад на Комисията за България се подчертава, че: - Полагат се значителни усилия за подобряване на ниското ниво на цифрови умения. Въпреки това липсата на оборудване и недостатъчните цифрови компетенции на учителите пречат на използването на технологии в класната стая. - Полагат се усилия да се гарантира непрекъснатостта на преподаването по време на пандемията COVID-19. Въпреки това рязкото преминаване към дистанционно обучение постави важни предизвикателства, рискувайки да влоши и без това големите неравенства в достъпа до качествено образование. В доклада се посочва, че „цифровите умения на младото население са ниски. Само 53% от младите хора на възраст 16-19 години оценяват своето ниво на цифрови умения като основно или над основното в сравнение със средната стойност за ЕС от 83%. Използването на ИКТ в училищата не е оптимално. Въпреки подкрепата по линия на някои национални програми, общите резултати в цифровото образование продължават да са ниски.“ Настоящият проект е насочен към преодоляване на тази негативна тенденция и към изпълнение на препоръката на ЕС за повишаване на дигиталната грамотност на населението.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Проектът допринася за осъществяване на реформата, свързана с дигиталната трансформация и въвеждането на компетентностния подход в сектора на образованието, които започнаха през 2016 г. и ще продължат устойчиво да бъдат ключова приоритетна област в развитието на образователните политики с хоризонт до 2030 година. Реформата в образователната система се постига чрез изпълнението на мерки, заложени в следните нормативни актове: Закон за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр. 82 от 18 септември 2020 г.). Законът поставя основите на образователната реформа с акцент върху прилагането на компетентностния подход, развити в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Очертава мерките за целта българските ученици да бъдат функционално грамотни, иновативни, социалноотговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот. Изграждането на STEM среда ще подпомогне цялостната реформа в образованието, включително за утвърждаване приобщаващия характер на образованието, на компетентностния подход и на иновациите във всички аспекти на образователния процес. STEM средата изисква създаване на нови модели за придобиване на ключови компетентности за учене през целия живот. Чрез обучението в STEM ще се насърчава критичното и аналитично мислене, дигиталната креативност, както и развиването на социални и екипни умения. Наред с повишаването на мотивацията на учениците за учене по природни науки и математика и повишаване на образователните им резултати, учениците ще бъдат стимулирани да създават и подобряват технологични решения в областта на механиката, програмирането и изкуствения интелект; формирането на умения за създаване на нови технологии и тяхното автоматизиране. Ще се създадат възможности за проектно-базирано обучение, учене чрез правене, обучение по научни теми, за насърчаване културата на иновации сред училищната общност. Тези благоприятни условия ще съдействат за увеличаване броя на учениците, интересуващи се от университетски специалности и работни места в технологичните индустрии, на учениците-изследователи и учениците, създаващи дигитално съдържание. Това ще окаже положително въздействие по отношение на подготовката на младите хора за успешна реализация в професиите на бъдещето и в перспектива - за растежа на технологичните индустрии. Фокусът е насочен към STEM обучение за осъществяване на преход, свързан с подготовката на следващото поколение да живее в нова среда, с приоритети, ориентирани към прехода за зелена и цифрова икономика. Промените се налагат от динамиката на общественото развитие, трансформирането на професии и работни места, както и от новите изисквания към квалификацията на специалистите в резултат на тези процеси. Принудителното физическо дистанциране в резултат от разпространението на COVID-19 подчерта важността на изграждане на информационно общество, активно възползващо се от възможностите, които цифровите технологии предоставят. Това извежда на преден план нуждата от ускорение и финализиране на цифровизацията и насърчаване/поддържане на адекватна цифрова среда за образование и обучение. Общото ниво на цифровите умения на населението (16—74 г.) е ниско, включително и сред младите хора (16—19 г.). Подобряването на цифровите умения, например чрез актуализация на учебни програми, съобразени с информационните технологии, би могло да помогне за адаптирането към промените на пазара на труда. Реформата в образователния сектор, свързана с подобряване на цифровите умения на всички ученици и на достъпа им до подходяща техническа инфраструктура ще окаже положително дълготрайно въздействие върху достъпа им до образование, по-специално за уязвимите групи, включително роми.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Програмата ще съдейства за формиране на дигитални умения, както и на социални компетентности за комуникация и за работа в екип, за работа от разстояние в електронна среда, както и на дигитална грамотност, свързана с начина на живот. Това ще окаже позитивно въздействие върху родителите, които също ще развият умения в тази връзка. Развитието на посочените умения ще повлияe положително по отношение на човешкия капитал в бизнеса като основополагащ фактор за устойчиво икономическо развитие. Също така ще повиши интереса към науката, научния подход и към иновациите. Инвестициите в образование и развиването на умения са инвестиции в бъдещето. Те имат най-висок социален и икономически ефект и най-голяма възвращаемост в дългосрочен план. Модернизирането на образователната среда освен създаване на условия за практическа и експериментална работа има още един положителен ефект - създава мотивация и желание за учене, развива умения, стимулира иновациите и креативността на учениците и учителите. Всичко това връща доверието и повишава авторитета на образователната система.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Програмата ще съдейства за осъществяване на Националната програма за развитие България 2030, където по Приоритет 1 „Образование и умения“ е заложено повишаване на цифровите компетентности и умения на човешките ресурси в страната с цел широкото използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и базираните на тях услуги и постигането на цифров растеж. В Подприоритет 1.5. „Дигитализация и иновации в образованието“ се предвижда използването на ИКТ за формирането на дигитални компетентности, за мотивация за учене и за по-високи образователни резултати да бъде ключова политика. Създаването на STEM среда за умения е политика, която има и по-широк спектър от положителни въздействия във връзка с трайното приобщаване и пълноценното участие на учениците в образователния процес и повишаване мотивацията им за учене (Подпироритет 1.1. Успешно включване в образование“), както и с усвояване на ключовите компетентности, с приложимостта на образованието за постигане на професионална реализация, с повишаване компетентностите на учителите (Подприоритет 1.3. Качество на образованието). и др. Програмата ще съдейства и по Приоритет „Цифрова свързаност“, в който се предвижда, наред с формираните умения, изграждането на модерна цифрова инфраструктура и подпомагането процеса на цифровизация на стопанската активност да доведат да трансформация на икономиката в такава, основана на данните, в условия на иновативно и приобщаващо информационно общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Създаването на съвременни STEM центрове/комплекси в българските училища ще осигури адаптирана физическа среда с различни по функция зони и мобилно модулно обзавеждане. STEM центровете/комплексите ще включват и допълнително оборудване, подходящо за онагледяването на практическа и експериментална дейност, свързана с решаването на проблеми от реалния живот, създаването на продукти и проектно-базирани решения. Инвестицията в иновации с фокус върху STEM ще подпомогне създаването на училищни STEM центрове/комплекси, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – среда, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци, дори в условията на дистанционно обучение и наложената от това нова организация на учебния процес.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Осъществяването на целите на програмата ще съдейства за укрепване на капацитета на Република България да прилага технологии и иновационни политики, ориентирани към зелени решения в областта на климата и енергията.

ICT specialists in employment - Statistics Explained (europa.eu)

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.

Виж Таблица 2

Виж Таблица 2

Използван е инструментът „Теория на промяната“ (Theory of Change), разработен и описан от звеното за Оценка на въздействието при Световната банка. “Morra Imas, Linda G.; Rist, Ray C.. 2009. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2699