# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Дигиталната трансформация и преходът към зелена икономика, процесите на застаряване на населението и намаление на работната сила, Ковид пандемията и социално-икономическите последствия от нея, са фактори, които оказват съществено влияние върху развитието на националната икономика, работните места, пазара на труда в България. Това от своя страна поставя непрекъснато нови предизвикателства пред професионалното развитие и уменията на работната сила. През следващите години основен приоритет на активната политика на пазара на труда ще бъде инвестиране в изграждане и развитие на уменията на бъдещето, повишаване на квалификацията и преквалификация на работна сила в съответствие с новите потребности на пазара на труда, развитие на дигиталните умения на работната сила. Развитието на дигиталните умения е приоритет на Националната програма за развитие „България 2030“, Стратегията за учене през целия живот, проекта на Стратегия по заетостта на България за периода 2021 – 2030 г. и ще залегне като приоритет в бъдещата Стратегия за уменията, която предстои да бъде разработена. За да осигурят своевременна подготовка на работната сила с необходимите знания и умения, дейностите за учене през целия живот и обучение на възрастни (лицата над 16 г. извън образователната система) следва да се реформират и развиват непрекъснато. Основна посока на реформиране е навлизането на дигиталните технологии в процеса на обучението на възрастни и използването им за предоставяне на висококачествено, включващо и достъпно обучение. Това, от една страна, ще модернизира методите и формите на учене през целия живот и по-конкретно на обучението на възрастни, чрез осигуряването на електронна среда за учене, която ще отвори нови възможности на лицата за учене, вкл. за самостоятелно учене, по всяко време и от всяко място. От друга страна, ще отговори на нарастващата потребност за предоставяне на възможности за обучение от разстояние, която се наложи от безпрецедентната криза от Ковид пандемията. Въпреки нормативно регламентираните възможности за електронно и дистанционно обучение на възрастни, практиката показва, че преобладаващата форма на обучение на възрастни е присъствена, „лице в лице“ в курсове за обучение. Организирането на електронни обучения се прилага в редки случаи, най-вече при обученията за ключови компетентности, и по-конкретно при обученията по чужди езици. Основните причини да не се предлагат електронни обучения са много. От една страна, това е липсата на разработени уеб платформи, електронни ресурси, инструменти, учебни програми и учебно съдържание за провеждане и оценка на онлайн обучение в електронна форма, липсата на педагогически капацитет на обучаващите институции за организиране и провеждане на онлайн обучения, невъзможността да се осъществява мониторинг и контрол на качеството на провежданото обучение в електронна среда. От друга страна, част от лицата, желаещи да се обучават, нямат технически възможности и достъп до интернет, както и необходимите дигитални умения за обучение в онлайн среда. Настоящият проект има за основна цел да допълни реформаторските действия в областта на обучението на възрастни, адресирайки два основни стратегически приоритета на национално и европейско равнище: - Модернизиране на системата за обучение на възрастни чрез създаване на възможности за използване на дигиталните технологии в процеса на обучение и адаптирането й за дигиталната ера; - Повишаване на дигиталните умения и компетенции на населението за пълноценно участие в дигиталната трансформация на социално-икономическия живот. Проектът е в пълно съответствие с европейския План за действие за дигитално образование (2021-2027 г.). Проектът има следните основни цели: - Нормативно регламентиране на електронното обучение за възрастни и нормативно регламентиране на реда и условията за организиране и провеждане на обучение, оценка и валидиране на дигитални умения и компетенции, вкл. единни учебни програми, единни инструменти за оценка и валидиране, въвеждане на единен сертификат, удостоверяващ ниво на дигитални умения и компетенции, който да бъде разпознаваем от работодателите и институциите. - Създаване на единна дигитална среда/платформа за електронно обучение, която да събере на едно място електронните възможности и ресурси за обучение, ще постави критерии за качество на предоставяните онлайн обучения и ще осигури проследимост, мониторинг и контрол на качеството на обучение. Единната дигитална платформа ще се използва за провеждане на онлайн курсове за обучение на безработни и заети лица, организирани в рамките на активната политика на пазара на труда и финансирани с публични средства, вкл. ще съдържа адаптирани възможности за обучение на лица в неравностойно положение. - Разработване на инфраструктура и изграждане на технически и педагогически капацитет за предоставяне на електронно обучение по професии и ключови компетентности, които да отговарят на критерии за качество – разработване на учебни програми и електронно учебно съдържание по професии и ключови компетентности, разработване на електронни инструменти за оценка, развитие на педагогическия капацитет на обучаващите институции за предоставяне на електронно обучение; оборудване, осигуряване на интернет свързаност и подготовка на наставници в дигитални клубове на територията на цялата страна за осигуряване на достъп на лицата в неравностойно положение до възможности за електронно обучение. - Разработване на унифицирани програми за обучение и унифицирани инструменти за оценка на дигитални умения и компетенции по нива и области на дигитална компетентност, и по-конкретно за базово и средно ниво в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp2.1., което ще осигури прилагане на единен подход от всички обучаващи институции при провеждане на обучения и оценка на дигитални умения и компетенции, прозрачност, сравняемост и признаване на придобитите дигитални умения и компетенции; - Организиране на обучения за придобиване и повишаване на общите дигитални умения и компетенции на работната сила, и по-конкретно на лицата в неравностойно положение без дигитална грамотност, за повишаване на тяхната пригодност за заетост вкл. за активно участие в електронно обучение; предоставяне на възможности за валидиране на дигитални умения и компетенции, придобити чрез самостоятелно учене. Проектът ще се реализира в 2 компонента: Компонент 1: Национална виртуална платформа за електронно обучение Основна цел Основната цел на този компонент е разширяване на достъпа и предоставяне на повече възможности за качествено обучение, използвайки възможностите на дигиталните технологии. Разработването и внедряването на виртуална платформа за онлайн обучение ще предостави гъвкави и достъпни форми на учене като онлайн курсове за обучение от разстояние и електронни ресурси за самостоятелно учене. Компонентът е в съответствие с приоритет „Образование и умения“ и приоритет „Социално включване“ на Националната програма за развитие „България 2030“, Стратегията за учене през целия живот, както и с един от основните приоритети за повишаване качеството на работната сила, заложен в проекта на Стратегия по заетостта на България за периода 2021 – 2030 г. Изпълнението на компонента ще допринесе за постигане на заложения в Националната програма „България 2030“ индикатор за повишаване на участието на населението (25-64 г.) в образование и обучение до 7% през 2030 г. и пряко ще допринесе за изпълнение на специфичните препоръки към България в рамките на Европейския семестър през 2019 г. и 2020 г. за предприемане на действия за подобряване пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на дигиталните умения. Предвидените действия в компонента ще допринесат и за изпълнението на Цел 4 „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. Изпълнението на дейностите ще допринесе и за изпълнение на целите на Националната програма „Цифрова България 2025“ и на стратегическия документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“, приет от Министерския съвет на 21 юли 2020 г., област на въздействие 5 - Адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална защита. Целта и дейностите на компонента са в съответствие и с европейските стратегически документи – Европейска програма за уменията (European Skills Agenda), Европейското образователно пространство (The European Education Area), Планът за действие за дигитално образование (2021-2027 г.) и др. Основните предизвикателства, които адресира компонентът, са свързани с: Необходимост от модернизиране и разширяване на формите на обучение на възрастни (лица над 16г.) чрез използване на дигиталните технологии. Един от основните приоритети на националната политика по заетостта е повишаване качеството на работната сила в съответствие с потребностите на пазара на труда. За развитие на уменията и компетенциите на работната сила в рамките на активната политика на пазара на труда са осигурени разнообразни възможности за обучение, финансирани със средства от държавния бюджет и от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Предлагат се обучения за придобиване и развитие на професионалната квалификация, обучения за ключови компетентности, обучения на работното място за придобиване на практически умения като чиракуване и обучение чрез работа (дуална система на обучение), стажуване и осигуряване на първа работа за улесняване на прехода от образование и обучение към заетост. Организирането на обучения за придобиване и развитие на професионална квалификация е регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Обученията са по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, в съответствие с държавните стандарти за обучение за придобиване на професионална квалификация. Обученията за ключови компетентности се организират в съответствие с Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот. Съгласно ЗПОО формите на професионално обучение на възрастни (лица над 16 г. извън образователната система) са присъствена, самостоятелна, дистанционна, като тя се определя от обучаващата институция, съгласувано със заявителя на професионалното обучение. Въпреки възможностите, които предоставя закона, практиката показва, че преобладаващата форма на обучение на възрастни е присъствена, „лице в лице“ в курсове за обучение. Организирането на електронни обучения се прилага в редки случаи, най-вече при обученията за ключови компетентности, и по-конкретно при обученията по чужди езици. Основните причини да не се предлагат електронни обучения са много. От една страна, това е липсата на разработени уеб платформи, електронни ресурси, инструменти, учебни програми и учебно съдържание за провеждане и оценка на онлайн обучение в електронна форма, липсата на педагогически капацитет на обучаващите институции за организиране и провеждане на онлайн обучения, невъзможността да се осъществява мониторинг и контрол на качеството на провежданото обучение в електронна среда. От друга страна, част от лицата, желаещи да се обучават, нямат технически възможности и интернет свързаност, както и необходимите дигитални умения за обучение в онлайн среда. Същевременно, развитието и навлизането на технологиите, промените в социално –икономическия живот, демографските тенденции изискват непрекъснато развитие и адаптиране на знанията и уменията на работната сила за по-висока пригодност за заетост и адаптивност. Това налага необходимостта от модернизиране на системата за обучение на възрастни чрез осигуряването на една нова среда за учене, каквато предоставят дигиталните технологии, която ще отвори нови възможности на лицата за учене, вкл. самостоятелно учене, по всяко време и от всяко място. Пандемията от COVID-19 и последвалите социално-икономически последици в национален и световен мащаб подчертаха още повече необходимостта от развитието на съвременни, по-бързи и по-удобни възможности за обучение и самостоятелно учене. Създаването на единна дигитална среда/платформа за електронно обучение и самостоятелно учене, в която електронните възможности за учене ще трябва да отговарят на критерии за качество, ще повиши и качеството на обучението на възрастни като цяло. Ниско равнище на участие на населението (25-64г.) в учене през целия живот. Отрицателните демографски тенденции в страната и увеличаващият се недостиг на умения показват необходимостта от повече инвестиции в изграждането на умения, вкл. дигитални умения, повишаване на квалификацията и преквалификацията на сегашната и бъдещата работна сила. Същевременно, участието на българското население (25-64г.) във форми на учене през целия живот продължава да бъде много ниско - едва 2% през 2019 г. при 11,3% за ЕС-28 по данни на Евростат, като причините за това са свързани с липсата на финансови средства и време за участие в присъствени курсове за обучение, затруднен достъп до възможности за обучение и др. Чрез осигуряването на възможности за обучение по всяко време и от всяко място чрез използването на дигиталните технологии ще се подпомогне обучението на заети лица, които в други случаи за да участват в обучение трябва да отсъстват от работа за продължителен период от време, както и ще се улесни съвместяването на обучение, заетост и личен живот. Чрез осигуряването на онлайн форми на обучение, съобразени с индивидуалните характеристики на безработните лица, ще се повиши мотивацията за учене на лицата и ще се повиши тяхната пригодност за заетост и последващо включване в заетост. Ще се даде възможност за включване в обучение и активиране на лица, които са извън заетост, както и за социалното приобщаване на уязвимите групи на пазара на труда, вкл. на хората със затруднена мобилност или живеещи в селски или отдалечени райони. Чрез онлайн ресурсите за самостоятелно учене ще се подпомогнат и лицата, които желаят да се учат, но нямат възможности за включване в организирани курсове за обучение, поради липса на финансови средства, време и др. Не на последно място, онлайн обучението ще спомогне и за развитие на дигиталните умения на хората. Специфичните цели на компонента са: Модернизиране на формите, методите и средствата за обучение на възрастни чрез разработване и внедряване на виртуална платформа за електронно обучение в електронна среда и организиране на онлайн курсове за обучение на възрастни и електронни ресурси за самостоятелно учене. Повишаване на достъпа и качеството на обучението на възрастни, вкл. чрез изграждане на мрежа от дигитални клубове/„точки за достъп“ в цялата страна, оборудвани с подходяща техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно ползване от лица, които не притежават персонално оборудване; подпомагане изграждането на дигитални умения на преподавателите в обучаващите институции за разработване на електронно съдържание на обучението и провеждане на онлайн курсове за обучение; Повишаване участието на населението (25-64г.) в учене през целия живот и социално приобщаване чрез осигуряване на възможности за обучение в електронна среда от разстояние. Развитие на дигиталните умения на лицата посредством участието им в онлайн курсове за обучение и ползване на електронни ресурси за учене. Изпълнител на компонента: Министерство на труда и социалната политика и неговите ВРБ (второстепенни бюджетни разпоредители ) Партньори: Агенция по заетостта, Министерство на образованието и науката, Национална агенция за професионално образование и обучение, Държавна агенция “Електронно управление”. Основните дейности ще включват: Компонент 1 - Дейност 1: Изграждане и развитие на виртуална платформа за електронно обучение на възрастни (лица над 16 г.) В широк кръг от експерти в сферата на образованието и обучението и социалните партньори ще се обсъдят и разработят предложения за нормативно регламентиране на условията и реда за провеждане на електронни обучения на възрастни. Основополагаща дейност от проекта е създаването на виртуална платформа за електронно обучение, която ще предостави единна дигитална среда за провеждане на онлайн курсове за обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или по част от професия и онлайн курсове за обучение за придобиване на ключови компетентности, за които това е възможно. Онлайн обучението ще се провежда чрез виртуални класни стаи, виртуални библиотеки, виртуални лаборатории за практическо обучение по професиите и виртуални лаборатории за изпълнение на практически задачи по ключови компетентности, за които това е възможно. Виртуалната платформа за електронно обучение ще съдържа електронни ресурси за учене (електронни учебни материали, електронни помагала, интерактивни уроци, електронни тестове, задания, и др.), които ще предоставят възможности и за самостоятелно учене от лицата. Ще се предоставят възможности за организиране на синхронни, асинхронни и комбинирани обучения. За професиите и ключовите компетентности, за които е възможно, обученията ще се провеждат изцяло онлайн. Комбинирани обучения ще се провеждат за тези професии и ключови компетентности, които не позволяват провеждане на практическата част онлайн. При тези обучения ще се съчетава онлайн теоретично обучение и присъствено практическо обучение. Виртуалната платформа ще бъде отворена за включване на обучаващи организации, които имат лицензия за провеждане на професионално обучение (лицензирани центрове за професионално обучение), и на обучаващи организации, които могат да предоставят обучения по ключови компетентности, и имат желание за провеждане на онлайн курсове за обучение. През виртуалната платформа ще се извършва оценка, вкл.самооценка, и сертифициране на придобитите знания и умения в резултат на обученията, както и ще се предоставят възможности за валидиране на професионални знания и умения и ключови компетентности, придобити чрез неформално или самостоятелно учене, при спазване на нормативните изисквания за това. Провеждането на обученията и оценката на резултатите и тяхното сертифициране ще отговарят на нормативно установените критерии за качество. Обученията за придобиване на професионална квалификация ще се провеждат съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение, ще отговарят на рамковите програми за професионално обучение и на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии. Обученията за ключови компетентности ще се провеждат в съответствие с Европейската рамка за ключови компетентности, а провеждането на обученията за дигитални умения и компетенции и в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp2.1. Провеждането на изпитите и оценката на резултатите от обученията за придобиване на професионална квалификация ще отговорят на националните изпитни програми. Сертифицирането ще бъде с нормативно определените документи за удостоверяване и признаване на обучения. След създаването и внедряването на виртуалната платформа за електронно обучение, всички онлайн курсове за обучение на безработни и заети лица, организирани в рамките на активната политика на пазара на труда и финансирани от държавния бюджет и от ЕСФ+ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се провеждат през нея. Виртуалната платформа и курсовете за обучение ще бъдат разработени така, че да предоставят възможности за обучение на лица в неравностойно положение, вкл. платформата ще съдържа специални възможности, адаптирани за лицата с увреждания. Виртуалната платформа за електронно обучение ще бъде свързана с Информационната система за оценка на компетенциите My Competence, която представя компетентностни модели с описание на уменията и компетенциите, необходими за успешно изпълнение на ключови длъжности и инструменти, както и с бази данни и електронни регистри, имащи отношение към обучението на възрастни - Националната база данни на пазара на труда на Агенцията по заетостта, Електронния регистър на центровете за професионално обучение на Националната агенция за професионално образование и обучение и др. Чрез платформата възложителите на обученията, като напр. Агенцията по заетостта, работодатели и др., и контролните органи (Националната агенция за професионално образование и обучение, и др.) ще имат достъп до обученията и ще могат да осъществяват мониторинг и контрол на изпълнението на обученията. Във всеки един момент от периода на обучение ще може да се проверява присъствие на обучаемите, изпълнение на учебната програма по дни, успеваемост чрез достъп до изпитните материали и тестове, достъп до материалите и анкетните карти за оценка на обучението и др. По този начин ще се следи за съответствие с нормативните изисквания за организиране на обучение и за качеството на провежданото обучение. Компонент 1 - Поддейност 1.1. Имплементиране на базови функционални модули Базовите функционални модули на платформата ще осигурят модернизация и надграждане на съществуващите форми за провеждане на професионални обучения и обучения за придобиване на ключови компетентности, чрез дигитализация на процесите на синхронно преподаване, както и създаване на програми и курсове за асинхронно преподаване на онлайн обучителни материали. В базовата функционалност се предвижда и разработката на модул за електронно регистриране на профили за обучаващи организации, сертифициращи центрове, лица, желаещи да се обучават за дигитални умения на базово и/или средно равнище, и лица, желаещи да си валидират дигитални умения на базово или средно равнище (модул за целите на Компонент 2 от проекта). Базовите функционални модули на виртуалната платформа ще дават следните възможности: Електронен модул за регистриране на профили за обучаващи организации, сертифициращи центрове, лица, желаещи да се обучават и лица, желаещи да си валидират базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции. (модул за целите на Компонент 2). Модулът ще съдържа унифицирани инструменти за оценяване и сертифициране на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции, които ще генерират автоматично тестове и практически задачи за провеждане на изпити за оценка на съответното равнище на дигитални умения и компетенции, придобити в резултат на проведени обучения за базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции или в резултат на самостоятелно учене. (Компонент 2) В модула ще се регистрират обучаващи организации, които желаят да предоставят обучение за базово и/или средно равнище на дигитални умения, както и ще се регистрират организации, които желаят да извършват оценка и сертифициране (валидиране) на базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции. (т.нар. сертифициращи центрове). Организациите, които са регистрирали желание да бъдат сертифициращи центрове, няма да имат право да правят оценка и сертифициране (валидиране) на дигитални умения от обучения, които са извършени от тях. След регистрирането ще се създадат списък на обучаващи организации и списък на сертифициращи центрове. (за целите на Компонент 2). Лицата, желаещи да се обучават за придобиване на базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции, ще трябва да се регистрират в модула с индивидуален профил. След проверка на идентичността и одобрение на лицето, то ще получи „електронен ваучер“ за обучение, който дава право за включване в обучение за съответното равнище на дигитални умения и компетенции, като лицето ще може да избере обучаваща организация от списък. За лицата, които нямат достъп до интернет или имат затруднения с регистрацията, ще се оказва съдействие на място в дирекции „Бюро по труда“. (Компонент 2) Лицата, желаещи да си валидират дигитални умения и компетенции, придобити чрез самостоятелно учене, ще трябва да се регистрират в модула с индивидуален профил. След проверка на идентичността и одобрение на лицето, то ще получи право да се яви на изпит за валидиране на базово или средно равнище на дигитални умения и компетенции, като лицето ще може да избере сертифициращ център от списък. (Компонент 2) Интеграция с националната схема за електронна идентификация и системата за е-автентификация, за да се гарантира, че всяко лице може да се регистрира само веднъж (невъзможност за повторна регистрация със същото ЕГН). Електронният модул ще води електронни списъци с пълна история на вписаните факти и обстоятелства за обучаващите организации, сертифициращите центрове, лицата, преминали обучения и лицата, които са валидирали базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции, включително електронен архив с издадените сертификати. (Компонент 2) Модул за управление на генерирането на електронни ваучери за включване в обучения за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции (Компонент 2). Модулът ще съдържа и способ за регистриране на успешно преминато обучение чрез вписване на издадените сертификати за присъствие от обучаващите организации и способ за регистриране на успешно и неуспешно положените изпити за базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции от сертифициращите центрове. По този начин ще се отчита успешното завършване на обучението, въз основа на което обучаващите организации ще могат да получат заплащане на „електронните ваучери“, както и положените изпити за базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции, въз основа на което ще се заплаща на сертифициращите центрове. (Компонент 2) Ще има възможност за достъп до пълните функционалности на платформата от всякакъв вид устройства с голям размер на дисплея (компютър, лаптоп, таблет) Ще има възможност за достъп само до административни и справочни функционалности на платформата от мобилни устройства с операционни системи Android и iOS и др. При избор на обучение от обучаемото лице, системата няма да позволява включване в обучение (повтаряне на едно и също обучение), за което вече има данни, че е преминато от лицето. Това ще е възможно след интеграция на данни от компетентните институции НАПОО, МОН, НБД и др. по Поддейност 1.3. Асинхронни обучения - обучения със собствено темпо и в собствено време, ограничени в рамките на предварително заложено време от обучаващата организация. За целта следва да се създадат отделни модули с възможност за персонализиране от страна на обучаващата организация. Технологична възможност за определяне на минимално и максимално времетраене за всеки модул (тема на обучение); Възможност за всяко обучаемо лице да си създаде личен образователен паспорт на платформата, където ще се натрупва информация за пълния статус на придобитите знания, умения и компетенции от лицето, вкл. дигитални умения. Възможност за обучаемото лице да съхранява сертификатите и удостоверенията си в личния си образователен паспорт на платформата и да ги споделя от там с евентуални работодатели или други заинтересовани страни за определен период от време, съгласно изискванията за GDPR. По време на изпит – ще се провежда с включена камера и микрофон /с възможност камерата да следи движенията на обучаемото лице/ или да има две камери – за лицето и допълнителна да следи ръцете и писането на текст/ да има тестове на модули за определено време/да има индикация за напускането на активния таб/, както и да се блокира браузването извън платформата и др. Ще има интегриран антиплагиатски софтуер, за контрол при импортиране на текстове. Практическите изпити, които ще се провеждат по различните специалности в електронна среда, когато това е приложимо за съответната специалност, ще са чрез видео-конферентна връзка/видео записи на практическата дейност и др. Ще има интеграция с календар за отбелязване на графика за провеждане на самите обучения и тяхната продължителност, за оценяване на дадено обучение, както и за фиксиране на срокове за предаване на проекти/творчески задачи/писмени работи/тестове, изпити и др. Ще има онлайн дневник, в който се попълват: присъствия, текущи резултати/оценки, предадени проекти/материали, прогрес на обучаемото лице или групата, бележки от преподавател, както и възможност за справки (индивидуални и групови) за часове, прекарани в системата, предадени проекти и др., до които ще имат достъп обучаемото лице, преподавателя и експертите за наблюдения и контрол. Платформата за електронно обучение да не позволява достъп до оценка на резултати/ изпит и да не позволява автоматично генериране на сертификат/ удостоверение или документ за завършено обучение, при положение, че не е достигнат минимално изискуемия хорариум от учебни часове (например при по- малко от 80% присъствие в платформата за електронно обучение). Да има възможност за директно импортиране/ връзка с резултатите от изпита/теста (и преминатите нива, когато е приложимо, т.е. автоматично генериране на резултат в платформата, като при успешно преминаване на минималната граница за успеваемост –автоматично да се генерирана сертификат/удостоверение за успешно завършено обучение/ниво); Платформата за електронно обучение да не позволява достъп до следващо ниво на обучение (при обучение с отделни модули/нива), при положение, че не е достигнат минимално изискуемия хорариум от учебни часове (при по- малко от 80% присъствие в платформата за обучение); Системата да не позволява достъп до следващ обучителен материал, без да е приключен предходния (пример: Ако не е отворен/прочетен/изгледан или изслушан конкретен видео/аудио материал или материал за четене, да не може да отвори следващият такъв. Целта е да не се допуска възможност да се „пропускат“ материали, предназначени за учене, когато обучението е самостоятелно или за самоподготовка. Възможност за експорт от експертите по наблюдение и контрол на всички данни от системата за всички обучаеми лица за целия период на обучението, в т.ч., присъствени часове по модули (когато е приложимо) и общо присъствени часове, видео/аудио записи, резултати от входящи, междинни и изходящи тестове, като по този начин бенефициентът няма да има необходимост да прилага каквито и да било документи от извършеното обучение, а самият достъп, който ще се даде на Управляващия орган при генериране на искане за плащане, ще е отчет на обучението. По този начин ще се елиминира възможността от „грешки“ при отчитането в броя учебни часове, получените резултати/ оценки и генерираните от системата сертификати/удостоверения за успешно завършилите лица; Възможност за експорт от експертите по наблюдение и контрол на данните за наблюдението на обучението/ изпита (дата, времетраене) и обучаемите лица – това ще е добра одитна следа по време на верификация и ще може да се използва за доказване на извършена проверка на обучението в реално време, както и при отчитането на обученията. Експортът на данните ще бъде в различни защитени или обработваеми формати и съгласно изискванията за GDPR . Достъп на експертите по наблюдение и контрол до проведените тестове за входящо ниво, на база, на които са определени последващите нива на обучение; Възможност за онлайн присъствие на експертите по наблюдение и контрол по време на изпитите или да се осигури допълнителен запис в реално време с видеокамера. Реализираните видеозаписи от изпитите трябва да бъде част от генерираните документи от целия обучителен процес; При наличие на финансов ресурс да се ангажират външни експерти или експерти с необходимата компетентност, които да провеждат минитестове на извадков принцип и чрез тях да се удостовери нивото на придобитите знания на обучените лица след приключване на обучението (минитестове до 3 дни от изпита/ или едновременно в деня след/ преди изпита); Компонент 1 - Поддейност 1.2. Имплементиране на управленски функционални модули Ще бъде реализирана функционалност за Виртуална класна стая с виртуални бели дъски за провеждане на синхронни обучения с преподавател/ инструктор: Затворена видео-конферентна система, която позволява провеждане на онлайн курсове с контрол на присъствието и вниманието на участниците; Споделяне на екрани от страна на преподавателя и на обучаемите лица; Възможност за групиране на обучаемите лица за групови упражнения; Организиране на онлайн ресурсите и съдържанието чрез шаблони с предварително подготвени интерактивни екрани за виртуални бели дъски; Възможност за индивидуален и групов контрол над камерите и микрофоните на обучаемите лица от страна на преподавателя; Синхронни обучения с преподавател, които да се провеждат в точно определени дни и часове по графици - за целта ще се използват функционалностите за виртуална класна стая и виртуални бели дъски, в която да могат да участват преподавателите и обучаемите лица. Рейтинг система за обучаващи организации, преподаватели и обучителни ресурси и съдържание, която се актуализира автоматично, на база попълнени електронни карти за обратна връзка от участниците в процесите (преподаватели, обучаеми лица, работодатели, администрация, одитори) Модул за билинг система на отчитане на електронните ваучери и за заплащане (или доплащане на самоучастие) за съответните обучителни програми / курсове; Интеграция с националната система за е-Разплащания и други инструменти за онлайн разплащания; Онлайн достъп на експертите по наблюдение и контрол до платформата за електронно обучение, от където да е видно в реално време минимум следното: Наблюдение в платформата и пълен достъп до регистър на логовете на лицата, включени в обучението, както и имената и/или уникален код на всяко от лицата, които присъстват в заложеното по график обучение, с възможност да се визуализира дневник на събитията и действията за всяко отделно лице, както и конкретното IP, от което е влизало обучаемото лице, както и достъп на администраторите в реално време до изпитите/тестове и оценката; Наблюдение в платформата и пълен достъп до продължителността (прогресията) на всеки потребител поименно, с конкретна дата и час, в който лицето влиза и прекарва в платформата, като същото е съобразено с определения график на занятията (конкретен брой часове за обучение за всеки модул, ако е приложимо); Автоматично генериране на видео-архив от всяка потребителска сесия на обучаемото лице или преподавател при работа във виртуална класна стая, включващ видео-потоците, споделените екрани и виртуалната бяла дъска, от гледна точка на всеки обучаем в групата; Възможност да се визуализира поименно за всяко обучаемо лице: общ прогрес на времетраене, спрямо заложените часове за всеки модул -визуална прогресия в проценти, спрямо заложените от 1 до 100 ( Пример: ако модулът е заложен за изпълнение 100 часа от 01 до 31 март, и до 28 март няма лог/или има лог, но няма изискуемите часове присъствие, няма как да покрие минимума от 100 часа за оставащите 3 дни), както и постоянен достъп на Управляващия орган в реално време до цялата статистика (за целия период на обучение, съгласно графика) за присъствие в платформата, преминатите обучения/нива и постигнатите резултати/обучителния напредък на обучаемите лице, оценяване и издадени сертификати/удостоверения; Компонент 1 - Поддейност 1.3. Изграждане на електронен портал с каталог за обучения Разработване на електронен портал, предоставящ следните възможности: Публичен достъп до информация за предлаганите онлайн курсове за обучение и електронно съдържание за самообучение, включително и информация за графиците за провеждане на обучителни курсове, рейтинги на обучителните курсове и обучаващи организации. Порталът ще бъде интегриран с виртуалната платформа за електронно обучение и ще съдържа публично достъпна извадка на данните за насрочените онлайн курсове и данни за обучаващите организации, като по този начин ще се избегне нуждата от ръчна актуализация на една и съща информация в две системи; Инструменти за търсене на информация от заинтересованите лица (безработни лица, заети лица, работодатели, и др.), които ще бъдат организирани на принципа „Епизоди от живота“ (напр. „повишаване на квалификация“, „покриване на изискванията за длъжностен компетентностен профил“, „преквалификация“, и алтернативно с възможности за пълнотекстово търсене, комбинация с прилагане на филтри по локации, форми на обучение, времеви периоди и др.: - Лесно и удобно търсене на информация и регистрация за участие в предстоящи онлайн обучения, с автоматична проверка за налични свободни места в обучителните групи; - Лесно и удобно търсене на информация за обучения в процес на провеждане (тема и учебна програма на курса за обучение, обучаваща организация0, място на провеждане, дата на стартиране, период на провеждане, документ за удостоверяване на успешно завършване и др.); Абониране за автоматични нотификации за предстоящи онлайн обучения или за предстоящи курсове по обучителни програми, в процес на провеждане; Достъп до потребителска помощ за използване на портала, регистрация във виртуалната платформа и други; Компонент 1 - Поддейност 1.4. Реализиране на интеграции с външни национални системи и регистри Реализиране на интеграции за осъществяване на автоматизирани проверки на обстоятелства и изтегляне на структурирани данни в реално време от външни информационни системи и регистри, при съблюдаване на принципа за еднократно събиране и многократна употреба на данни, регламентирани в АПК и ЗЕУ. Ще бъдат реализирани интеграции чрез приложни програмни интерфейси със следните информационни системи и регистри: Национална база данни на пазара на труда (система на Агенция по заетостта); Информационната система за оценка на компетенциите My Competence; Платформата за доставчиците на обучение на Агенцията по заетостта; Електронния регистър на центровете за професионално обучение на Националната агенция за професионално образование и обучение и др. За по-сигурна електронна идентификация ще се реализира и сравнение на идентификационни и биометрични данни, чрез автоматизирана справка в националната база данни „Български документи за самоличност“. Компонент 1 - Поддейност 1.5. Реализиране на интерфейси с външни системи за „Сериозни игри“ и виртуални лаборатории Реализиране на интеграции по стандарта xAPI за осъществяване на интеграции със стандартизирани външни системи и инструменти с отворен код, които осигуряват възможност за управление на „Сериозни игри“ и виртуални лаборатории, и интегрирането им в обучителния процес. Компонент 1 - Поддейност 1.6. Осигуряване на ресурс за постоянно развитие на платформата Осигуряване на експертен капацитет и ресурс за развитие и обновяване на платформата, след първоначалното й въвеждане в експлоатация до края на срока на проекта: Поетапно реализиране на допълнителни функционалности и усъвършенстване на всички модули на платформата, за покриване на промени в бизнес-нуждите, нормативната уредба и за подобряване на потребителския интерфейс за използваемост; Подобрения в архитектурата с цел увеличаване на производителността и мащабируемостта на платформата, включително и съдействие на изпълнителя на дейностите по осигуряване на системна среда при извършване на миграции на услуги, възстановяване на данни при бедствия и аварии и др.; Регулярно обновяване на компонентите и библиотеките, разработени от трети страни и вградени в платформата, за отстраняване на установени пропуски в сигурността, дефекти, недостатъци или за осигуряване на достъп до по-нови версии на международни технически стандарти и протоколи или версии на операционни системи и браузъри, използвани от потребителите. Компонент 1 - Поддейност 1.7. Осигуряване на потребителска помощ Осигуряване експертен ресурс и технически средства за организация и предоставяне на потребителска помощ при използване и/или администриране на Платформата за следните категории потребители: Администратори и преподаватели (обучители, инструктори); Наставници в дигитални клубове; Администратори, одитори и потребители от МТСП, възложители на обучения, институции, упражняващи контролни функции; ; Граждани, които са потребители или биха искали за станат потребители на Платформата. Компонент 1 - Дейност 2: Разработка на методики и електронно съдържание Компонент 1 - Поддейност 2.1. Разработка на методически ръководства за преподаватели Разработване на методически ръководства за онлайн преподаване и оценяване на придобитите знания, умения и компетентности. Компонент 1 - Поддейност 2.2. Разработка на обучителни материали за преподаватели Разработване на учебни програми за организиране на електронни обучения за професиите и ключовите компетентности, за които това е възможно; Разработване на шаблонни електронни ресурси за обучение (електронни учебни материали, електронни помагала, интерактивни уроци, електронни тестове, задания, шаблони на виртуални бели дъски и др.), които да могат да бъдат използвани от обучаващите организации за интегриране в обучителните им програми и курсове; Компонент 1 - Поддейност 2.3. Разработка на обучителни материали за самообучение Разработване на електронни ресурси за самообучение (електронни учебни материали, електронни помагала, интерактивни уроци, електронни тестове, задания, шаблони на виртуални бели дъски и др.). Компонент 1 - Поддейност 2.4. Разработка на обучителни материали за потребители на платформата Разработване на материали, предназначени за обучение за работа със самата платформа и усвояване на знания и умения за използване на пълния инструментариум и функционалности на платформата, за съответните потребителски роли: Администратор; Преподавател / обучител; Одитор; Експерт по наблюдение и контрол; Обучаемо лице. Компонент 1 - Дейност 3: Провеждане на обучения за обучители Обучение на преподаватели от обучаващите организации за придобиване на дигитални умения за създаване на дигитално съдържание на учебния процес, работа с дигиталната платформа за електронно обучение, провеждане на онлайн курсове за обучение. Обучение на представители на Министерството на труда и социалната политика за управление на виртуалната платформа и на представители на Агенция по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение, Министерство на образованието и науката за работа с виртуалната платформа във връзка с упражняването на контролни функции. Обучение на наставници от дигиталните клубове за работа с виртуалната платформа във връзка с оказване на съдействие на обучаваните лица. Компонент 1 - Дейност 4: Изграждане и администриране на системна среда Провеждане на процедура по ЗОП за осигуряване на доставчик на облачни услуги и поддържане на облачна среда за виртуална платформа. Предвижда се да се използва готово решение за осигуряване на облачната среда, което да притежава необходимата сървърна мощност, достатъчно място за съхранение на информацията и съответния капацитет за обезпечаване на трафика на данни с които ще оперира виртуалната платформа. Сред потенциалните доставчици на облачната услуга са Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за електронно управление, както и търговски дружества, специализирани в тази сфера. Компонент 1 - Дейност 5: Изграждане на мрежа от дигитални клубове Поддейност 5.1. - СМР - ремонт и адаптация за 50% от дигитални клубове; Поддейност 5.2. - Доставка и инсталация на оборудване и обзавеждане; Поддейност 5.3. - Осигуряване на Интернет свързаност; Поддейност 5.4. - Осигуряване на консумативи и техническа помощ. Ще бъдат изградени/адаптирани „дигитални клубове“ („точки за достъп“) по места на цялата територия на страната, които ще бъдат разположени в сгради на общини, областни информационни центрове, библиотеки, читалища, дирекции „Бюро по труда“, и др. Дигиталните клубове ще бъдат със свободен безплатен достъп за всички заинтересовани лица, като с предимство ще се ползват лицата в неравностойно положение, които не притежават собствено компютърно оборудване и интернет свързаност и в друг случай не биха имали достъп до виртуалната платформа и онлайн курсовете за обучение. В дигиталните клубове ще има обучени наставници, които ще подпомагат лицата в неравностойно положение за пълноценното им участие в онлайн курсове за обучение. Ще бъде създадена интерактивна карта на дигиталните клубове, която ще бъде публикувана на виртуалната платформа за електронно обучение. Дигиталните клубове ще бъдат оборудвани със съвременна модерна компютърна техника, адаптирана за работа с виртуалната платформа за електронно обучение, достъп до широколентов интернет и обзавеждане на зала/специално място, при необходимост, където лицата ще могат да ползват техниката, подпомагани от наставници, за достъп до виртуалната платформа и участие в онлайн обучение/самообучение. В зависимост от състоянието на материалната база, ще бъде извършен ремонт и/или адаптация на 50% от дигиталните клубове в страната. Компонент 1 - : Непреки разходи - Информационна кампания Регулярно създаване на съдържание за дигитален маркетинг, материали за медиите и провеждане на информационни и рекламни кампании за повишаване на информираността на работодателите и гражданите за възможностите за включване в онлайн обучения и за самостоятелно учене чрез виртуалната платформа за електронно обучение, които ще се провеждат през целия период на изпълнение на проекта. Мониторинг и анализи на медийното отразяване на дейностите по компонента, ефективността на кампаниите и измерване на информираността и възприятията на гражданите от целевите групи за познаването, достъпността и ползите от проекта и виртуалната платформа за електронно обучение. - Организация и управление на компонента Ще бъде сформиран екип за организация и управление, който ще отговаря за цялостното изпълнение на компонента. Екипът ще контролира и координира комуникацията с изпълнителите и ще следи за навременното изпълнение на дейностите съгласно план-графика и т.н. Разходите за организация и управление на компонента са разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител, както и друг експертен или технически персонал, свързани с управлението и качественото изпълнението на дейностите по компонента. Държавни помощи: Платформата ще бъде отворена за ползване от всички лица и организации. В тази връзка не е налице селективност и основания за прилагане на разпоредбите за държавна помощ по смисъла на чл. 107 и 108 от ДФЕС. Инвестициите в реновиране и оборудване на „дигиталните клубове“ ще представлява помощ „де минимис“, в случай че тези клубовете извършват икономическа дейност. Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции Основна цел Основната цел на този компонент е придобиване и валидиране на дигитални умения и компетенции от работната сила в съответствие с новите потребности на пазара на труда и навлизането на дигиталните технологии в социално-икономическите процеси. Компонентът е пряко свързан със специфичните препоръки, отправени към България в рамките на Европейския семестър през 2019г. и 2020 г., за предприемане на действия за подобряване пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на дигиталните умения. Дейностите в този компонент са в съответствие със заложените цели и приоритети на Националната програма за развитие „България 2030“, Стратегията за учене през целия живот, проекта на Стратегия по заетостта на България за периода 2021-2030г. Редица национални стратегически документи очертават цифровизацията на секторите и развитието на икономика, основана на данни, като приоритет на политиките за бъдещо развитие на България. В този контекст, се подчертава като основен фактор подобряването на цифровите умения на населението. В националната програма „Цифрова България 2025“ се посочват подобряването на компетентностите в областта на ИКТ на работната сила и увеличаването на броя на квалифицираните ИКТ специалисти. Стратегическият документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030г.“, приет от Министерския съвет на 21 юли 2020 г., определя като един от трите основни приоритети изграждането на човешки, научен, организационен и институционален капацитет за развитието на „Индустрия 4.0“ в България. Целта и дейностите на компонента са в съответствие и с европейските стратегически документи – Европейска програма за уменията (European Skills Agenda), Европейското образователно пространство (The European Education Area), Планът за действие за дигитално образование (2021-2027 г.) и др. Основните предизвикателства, които адресира компонентът, са свързани с: Дигиталната трансформация на социално-икономическите процеси и отражението й върху пазара на труда и работните места. Дигиталната трансформация и отражението й върху всички икономически и обществени процеси е въпрос, който в следващото десетилетие ще бъде от стратегическо значение за разгръщане на икономическия потенциал, подобряване на условията на труд и качеството на живот. Цифровизацията навлиза все повече във всички сфери на икономиката и социалния живот и използването на съвременни цифрови технологии е фактор за повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията, особено на МСП. Очаква се технологичният прогрес и т.нар. Четвърта индустриална революция да доведат до закриване или трансформиране на работни места с ниски или средни нива на умения и появата на нови работни места с по-високи нива на умения и компетенции. Появява се технологична безработица, все повече навлизат нестандартни форми на заетост. Навлизането на цифровите технологии води и до професионална трансформация, до необходимост от непрекъснато повишаване на квалификацията или преквалификация на работната сила. Дигиталните умения и компетенции се превръщат все повече в ключови за упражняването на почти всяка професия, като според редица прогнози, 90% от работните места в следващите години ще изискват такива умения. Дигиталните умения са ключови и за използване на дигиталните платформи и новите технологии за работа от разстояние, за обучение в електронна среда, активно участие в обществото, ефективна комуникация. Появява се цифрово разделение на населението, дигитални неравенства между отделните поколения, дигитална некомпетентност. Пандемията от Ковид-19 и наложените социални ограничения и необходимост от физическо дистанциране създадоха условия за още по-ускорено развитие на дигитализацията както в икономиката, така и в обществения живот, и редица процеси и услуги, свързани с комуникация, заетост, образование и обучение, и управление бяха цифровизирани за много кратко време. Взаимодействието на гражданите с институциите също беше затруднено и се наложи въвеждане на различни електронни и дистанционни услуги на институциите. Недостиг на умения и по-конкретно ниско равнище на дигитални умения на населението и работната сила. Според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI за 2020 г. България се нарежда на последно място в ЕС. Общото равнище на основните дигитални умения в страната е сред най-ниските в ЕС. Делът на лицата с поне основни умения в областта на цифровите технологии е около 29% от българското население на възраст 16-74 г., докато средно за ЕС този дял е 58%. Едва 11% от лицата притежават умения над основните, което представлява една трета от средната стойност за ЕС. Само 67% от българските граждани използват интернет (средната стойност за ЕС е 83%), докато 24% никога не са го ползвали, което е най-високата стойност в целия ЕС. Потребителите на интернет в България провеждат най-вече видеоразговори, дейности в социалните мрежи, четене на новини онлайн. Българските потребители на интернет не предпочитат да използват други онлайн услуги, по-специално онлайн банкиране. Само 13% от потребителите на интернет се възползват от електронното банкиране (в сравнение със средната стойност от 66% за ЕС) и само 31% пазаруват онлайн (средната стойност за ЕС от 71%). Необходимост от регламентиране на съдържанието на обучение на възрастни (лица над 16 г. извън образователната система) за придобиване на дигитални умения и компетенции. Докато организирането на начално и продължаващо професионално обучение на възрастни се организира съгласно регламент, определен в редица нормативни актове (Закон за професионалното образование и обучение, Закон за насърчаване на заетостта и др.), то обучението по ключови компетентности се организира до този момент свободно, въз основа на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот от 2018 г., която дава общи постановки за видовете ключови компетентности и съдържанието им. С Националния план за действие по заетостта, който се приема ежегодно от Министерския съвет, се регламентира продължителността на обучението по ключови компетентности като минимум брой учебни часа, в т.ч. за обучението за дигитална компетентност, и цената на обучението за безработни и заети лица, когато обучението се финансира със средства от държавния бюджет. Агенцията по заетостта поддържа регистър на доставчиците на обучение, вкл. за обучение за дигитална компетентност, които отговарят на най-общи критерии за преподавателски състав, учебни програми и др. Прилагат се указания на Агенцията по заетостта за разработване на учебни програми по ключови компетентности, които са разработени въз основа на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот. Регистърът на доставчици и указанията се прилагат при обученията на безработни и заети лица, финансирани с ваучери за обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със средства от ЕСФ. В този контекст, единни правила по отношение на съдържанието и целите на обучението по дигитални умения, вкл. единни инструменти за оценка на резултатите от обучението не са разработени. С приемането на Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp2.1 възникна необходимостта от регламентиране на съдържанието на обученията за дигитални умения по нива и области на дигитални умения и хармонизирането му с европейските изисквания с оглед постигане на прозрачност, съизмеримост и признаване. По този начин ще се повиши качеството и ефективността на обучението за дигитални умения и ще се създадат възможности за тяхното признаване, допълване и надграждане. Специфичните цели на компонента са: 1. Подобряване пригодността за заетост на работната сила, вкл. на групите в неравностойно положение на пазара на труда, чрез придобиване и валидиране на базови дигитални умения и компетенции и тяхното надграждане на средно равнище с цел намаляване на недостига на умения и постигане на по-голямо съответствие с потребностите на работните места; 2. Подобряване на достъпа и използването на възможностите за търсене на работа и регистриране в електронни платформи, работа от разстояние, участие в онлайн курсове за обучение от разстояние и самостоятелно учене чрез ползване на електронни ресурси, ползване на електронни услуги, в т.ч. банкови услуги, услуги на институциите на местно, регионално/териториално и национално ниво (НАП, НОИ, АЗ, АСП, общини и др.) и др. 3. Повишаване на достъпа и участието на населението на възраст 25-64 г. в учене през целия живот чрез придобиване и валидиране на дигитални умения и компетенции, които ще осигурят необходимите умения на лицата за участие в онлайн курсове за обучение и самообучение чрез електронните ресурси. Изпълнител на компонента: Министерство на труда и социалната политика и неговите ВРБ (второстепенни бюджетни разпоредители ) Партньори: Министерство на труда и социалната политика Министерство на образованието и науката, Национална агенция за професионално образование и обучение. Дейности: Проектът започва с максимално бързо стартирането на Компонент 2 – Обучения за Di-Gi умения. Предвидено е това да започне в началото на месец декември 2021г., като първоначално регистрацията за обученията ще става на място в бюрата по труда. След изграждането на „електронен модул за регистрация за дигитални умения“ във виртуалната платформа за електронно обучение (по Компонент 1), регистрацията за обучения ще става онлайн в електронния модул. В широк кръг от експерти в сферата на образованието и обучението и социалните партньори ще се разработят предложения за нормативно регламентиране на условията и реда за организиране и провеждане на обучение на възрастни за придобиване на дигитални умения, оценка и валидиране на дигиталните умения и компетенции, въвеждането на единен сертификат, удостоверяващ ниво на дигитални умения и компетенции, който да бъде разпознаваем от работодатели и институции Компонент 2 - Дейност 1. Провеждане на обучения за базово и за средно равнище на дигитални умения. Компонент 2 - Поддейност 1.1. Разработване на единни учебни програми за придобиване на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции Ще бъдат разработени две учебни програми – съответно за придобиване на базово равнище и за придобиване на средно равнище на дигитални умения и компетенции в съответствие с Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp2.1. Разработването на учебните програми ще се осъществи от работна група с участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, външни IT специалисти и др. Всяко от обученията за придобиване на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции ще бъде с продължителност от минимум 45 учебни часа и ще покрива като миниум следните модули/теми за придобиване на умения и компетентности: Използване на персонален компютър и други устройства; създаване и управление на файлове и директории; Търсене на информация и дигитално съдържание в Интернет; анализ, подбор и критично ползване на информация, данни и дигитално съдържание; Използване на референтни източници на информация и самообучение (wikis, полезни информационни портали и др.), откриване и различаване на достоверни и надеждни източници на информация; Използване на дигиталните технологии и инструменти за общуване и сътрудничество; използване на социалните мрежи като информационен канал; Използване на електронна поща; изпращане/споделяне на информация и дигитално съдържание; Използване на приложения за разговори и видео-конференции; Електронна текстообработка; Работа с електронни таблици; Създаване на писма и документи; Сигурност и защита на електронната информация; Използване на облачни технологии и др. В учебната програма за придобиване на базово равнище на дигитални умения и компетенции ще бъде включен и модул/тема от 10 учебни часа за придобиване на знания и умения за използване на електронни услуги за граждани, предоставяни от институциите (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенция по заетостта, общини и др.), и използване на мобилни устройства за достъп до електронни услуги. В резултат от обученията лицата следва да придобият умения и компетентности относно дигиталните технологии и как тези технологии могат да подпомагат общуването, какви възможности предоставят, какви са техните ограничения, последиците от тях, възможни рискове и др. Те следва да разбират общите принципи, механизмите и логиката, които стоят в основата на развиващите се дигитални технологии, и да познават основните функции и употреби на различните устройства, социални мрежи и др. Лицата следва да имат критичен подход към валидността, надеждността и въздействието на информацията и данните, достъпни посредством дигиталните средства. Лицата следва да могат да ползват дигиталните технологии за информиране, намиране на работа, в процеса на работа, за учене, за ползване на дигитални услуги, за да подпомогнат активното си гражданско участие и социалното си приобщаване, да комуникират с други хора, и др. Уменията включват способност за ползване на дигитално съдържание, достъп и филтриране на дигитално съдържание, създаване и споделяне на дигитално съдържание. В съответствие с Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp2.1: - на базово равнище, лицата сами с подходящо насочване/подкрепа при необходимост ще могат: да определят потребностите си от информация; чрез търсене в дигиталното пространство да намират данни, информация и съдържание за решаване на елементарни, рутинни въпроси; да намират начин как да оценят и използват данните, информацията и съдържанието; да си избират свой собствен начин/подход за търсене и навигиране в дигиталното пространство; - на средно равнище, лицата самостоятелно и независимо, според техните потребности и с цел разрешаване на ясно определени от тях, нерутинни въпроси, ще могат: да дефинират потребностите си от информация и данни, да организират търсене и проучване на данни, информация и съдържание в дигиталното пространство; да знаят как да оценят и управляват данните, информацията и съдържанието, да навигират в дигиталното пространство; да определят и организират своя стратегия/подход за търсене и навигиране в дигиталното пространство. Компонент 2 - Поддейност 1.2. Разработване на единни ресурси за обучение и на инструменти за оценка Разработване на единни ресурси за обучение (учебни материали) за придобиване на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции в съответствие с разработените учебни програми по Поддейност 1.1 – 2 броя ресурси/ учебни материали; Разработване на единни инструменти за оценка на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции съгласно Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp2.1 – 2 броя инструменти. Разработването на ресурсите за обучение и на инструментите за оценка ще бъде възложено на външен изпълнител след провеждане на обществена поръчка. Компонент 2 - Поддейност 1.3. Провеждане на обучения за регистрирани безработни лица и заети лица за базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции Обучаващите организации, които имат желание да предоставят обучения за придобиване на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции, ще трябва да се регистрират в електронния модул на виртуалната платформа за електронно обучение (създаден по Компонент 1). Регистрирането ще става чрез попълване на електронно заявление. Въз основа на попълнените заявления и след проверка на обстоятелства, ще се създаде списък на обучаващите организации, от който обучаемите лица ще могат да избират обучаваща организация. Целеви групи на обученията ще бъдат безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ и заети лица, които имат много ниско равнище или нямат дигитални умения и компетенции. Приоритет ще се даде на лицата в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица от ромски произход, лица с ниско равнище на образование и др., като по този начин ще се повиши тяхната пригодност за заетост, ще придобият умения за участие в електронно обучение и др. Оценката на дигиталните умения и включването в обучения за придобиване и/или надграждане на дигитални умения ще бъде включено като задължителна стъпка в индивидуалния план за действие на всяко безработни лице, както и на всички регистрирали се по Гаранцията за младежта млади хора, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение. Трудовите посредници, в т.ч. ромските и младежките медиатори ще участват активно в процеса по разясняване и мотивиране за участие на неравнопоставените групи на пазара на труда в обучение за дигитални умения. Ще се проведе и мащабна информационна кампания, която да популяризира и разясни сред обществеността възможностите и необходимостта от обучение за дигитални умения. Целта е на всички лица, които имат нужда, да се предлага специално обучение за подобряване на дигиталните умения. Лицата ще преминават първо през обучение за придобиване на базово равнище на дигитални умения и компетенции и при желание и след успешно завършване на обучението, ще могат да се включат в обучение за придобиване на средно равнище на дигитални умения и компетенции. Лицата от целевите групи, желаещи да се обучават за придобиване на базово равнище на дигитални умения и компетенции, ще трябва да се регистрират в електронния модул на виртуалната платформа за електронно обучение (Компонент 1), чрез попълване на образец за регистрация с основна информация (имена, електронен адрес и телефон за контакт, статус на пазара на труда, и др.). След одобрение на лицето ще се генерира „електронен ваучер“ за обучение, който ще даде възможност на лицето да се включи в обучение за базови дигитални умения и компетенции в избрана от него обучаваща организация от списъка на обучаващите организации в модула. За лицата, които нямат достъп до интернет или имат затруднения с регистрацията, ще се оказва съдействие на място в дирекции „Бюро по труда“. Включването в курс за обучение за придобиване на средно равнище на дигитални умения и компетенции ще става след придобито базово равнище на дигитални умения и компетенции в резултат на обучение и/или след валидиране (удостоверено със сертификат, Поддейност 1.5 и 1.6). Включването в обучението ще става чрез заявяване на желание в електронния модул на виртуалната платформа за електронно обучение и генериране „електронен ваучер“ за обучение. Обученията за базово и за средно равнище ще се провеждат по разработените единни учебни програми (по Поддейност 1.1) и ресурси за обучение (по Поддейност 1.2), в присъствена форма в групи до максимум 12 човека, при спазване на необходимите противоепидемични мерки. След изграждането на виртуалната платформа за обучение в електронна среда (Компонент 1), обученията ще могат да се провеждат и в електронна форма от разстояние. След успешно преминат курс за обучение обучаващата организация ще издава сертификат за присъствие, спрямо общия хорариум от учебни часове за обучение (минимум 80%). Обучаващата организация ще вписва сертификата за присъствие в електронния модул, като по този начин ще удостоверява, че лицето е преминало успешно съответния курс на обучение. Компонент 2 - Поддейност 1.4. Осигуряване на стипендии и транспортни разходи за безработни лица, участващи в обучение за базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции Осигуряване на стипендии и покриване на транспортните разходи за безработните лица, участващи в обучения за базово и за средно равнище на дигитални умения и компетенции, организирани по Поддейност 1.3. Стипендии и покриване на транспортните разходи ще бъде осигурено за целия период на обучение, с цел намаляване на бариерите за достъп до обучение. Компонент 2 - Поддейност 1.5 и 1.6. Оценяване и сертифициране (валидиране) на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции Оценяване и сертифициране (валидиране) на дигитални умения и компетенции ще се извършва на: лица, които са преминали курс на обучение за придобиване на базово и/или на средно равнище на дигитални умения и компетенции (по Поддейност 1.3); лица, които имат дигитални умения и компетенции, придобити чрез самостоятелно учене. Оценяването на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции ще се извършва чрез полагане на съответен за равнището изпит. Изпитът ще състои от: писмен изпит - тест и практическа задача и ще се осъществява чрез разработените единни инструменти за оценка на съответното равнище (по Поддейност 1.2). Изпитът за оценка на придобитите дигитални умения и компетенции ще се провежда от сертифициращи центрове, които ще проверят усвоените дигитални умения и компетенции и постигането на съответното базово или средно равнище в съответствие с Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp2.1. Изборът на сертифициращ център ще става от самите лица, на случаен принцип, от списъка на сертифициращите центрове в електронния модул във виртуалната платформа за електронно обучение (Компонент 1). Сертифициращите центрове няма да имат право да валидират дигитални умения и компетенции на лица, участващи в обучения, организирани от тях. След успешно положен изпит за оценка на дигитални умения и компетенции, лицата ще получат удостоверение за придобитата дигитална компетентност/ сертификат за съответното равнище. Данните за лицата, на които са издадени сертификати, ще се вписват в електронния модул на виртуалната платформа (Компонент 1). По този начин, ще може да се проследи каква част от регистрираните за обучение лица са успешно придобили базово и/или средно равнища на дигитални умения и компетенции и са получили сертификат (ефект от обучението), както и ще може да се проследи степента на валидиране на дигитални умения и компетенции като цяло. В електронния модул ще се поддържа и електронен архив на издадените сертификати. Компонент 2 - Поддейност 1.7. Разходи за възнаграждения на служители от дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ) за предоставяне на подкрепа На територията на цялата страна в помощ на лицата от целевите групи ще бъдат на разположение служители от всяко едно от 107-те дирекции „Бюро по труда“. Те ще оказват подкрепа в процеса по регистрация, издаване на електронен ваучер, сертификат или други документи, свързани с обученията и валидирането на дигитални умения и компетенции. Компонент 2 Непреки разходи - Информационна кампания Информационната кампания ще повиши осведомеността на гражданите относно необходимостта от придобиване на дигитални умения и компетенции, информиране за възможностите за валидиране на притежавани дигитални умения и компетенции (базово и средно равнище), както и за информиране на обучаващите организации за възможността за участие в проекта за предоставяне на обучение и валидиране на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции. - Организация и управление на компонента Ще бъде сформиран екип за организация и управление, който ще отговаря за цялостното изпълнение на компонента. Екипът ще контролира и координира комуникацията с изпълнителите ще следи за навременното изпълнение на дейностите съгласно план-графика и т.н. Разходите за организация и управление на компонента са разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на компонента – ръководител, технически сътрудник, счетоводител, както и друг експертен или технически персонал, свързани с управлението и качественото изпълнение на дейностите по компонента. Държавна помощ: Обучението на заети и безработни лица няма да се счита за държавна помощ по смисъла на чл. 107 и 108 от ДФЕС, тъй като тези обучения няма да са свързани с конкретни работни места и няма да доведат до нарушаване на конкуренцията. Списъците на обучаващи организации и на сертифициращи центрове ще бъдат отворени за нови организации, поради което не е налице селективност при вписването на гореизброените организации в списъците и съответно не е налице държавна помощ по смисъла на чл. 107 и 108 от ДФЕС.

- Бенефициент.

Компонент 1: Министерство на труда и социалната политика и неговите ВРБ (второстепенни бюджетни разпоредители ) Чрез платформата ще се организират онлайн курсове за обучение на безработни и заети лица, финансирани от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда и от ЕСФ+ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Основни крайни бенефициенти - потребители на услугите по обучение ще бъдат лицата над 16г. Виртуалната платформа ще бъде със свободен безплатен достъп, като за достъп до онлайн обученията и електронните ресурси за обучение всеки потребител на услугите по обучение ще има свой универсален електронен профил и код за достъп. Компонент 2: Министерство на труда и социалната политика и неговите ВРБ (второстепенни бюджетни разпоредители ) Крайни бенефициенти на услугите по обучение ще бъдат регистрирани безработни и заети лица с много ниско равнище или без дигитални умения и компетенции. Крайни бенефициенти на услугите по валидиране ще бъдат регистрирани безработни и заети лица, които имат дигитални умения и компетенции, придобити чрез самостоятелно учене. Предоставянето на възможности за валидиране ще направи възможно лицата да удостоверят своите умения с цел заетост или продължаване в обучения за надграждане на дигиталните умения и компетенции на по-високо равнище.

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

Времево изпълнение на проекта 2021- 2026 Подготвителните дейности ще стартират през април-май 2021. Реално изпълнение 01.07.2021 - 30.06.2026 г. Компонент 1: В периода: 01.07.2021 г. - 01.09.2021 г. Сформиране на екип за организация и управление на дейностите през целия период на компонента, подготовка и обявяване на процедури за провеждане на обществени поръчки; В периода: 01.09.2021 г.- 28.02.2022 г. Избор на изпълнител за реализиране на следните дейности: Дейност 1: Изграждане и развитие на виртуална платформа за електронно обучение Дейност 2: Разработка на методики и електронно обучително съдържание Дейност 3: Провеждане на обучения за обучители Избор на изпълнител за реализиране на следните дейности: Дейност 4: Изграждане и администриране на системна среда Дейност 5: Изграждане на мрежа от дигитални клубове Избор на изпълнител за реализиране на следните дейности: Информационна кампания В периода: 01.03.2022 г. - 30.06.2026 г. Изпълнение и реализиране на дейностите по Компонент 1 от проекта, съгласно Приложение 1 – Детайлен времеви график за същинско изпълнение и реализиране на дейностите. Компонент 2: В периода: 01.07.2021 г. - 01.09.2021 г. Сформиране на екип за организация и управление на дейностите през целия период на компонента, подготовка и обявяване на процедури за провеждане на обществени поръчки. В периода: 01.09.2021 г.- 28.02.2022 г. Избор на изпълнител за реализиране на следните дейности: Дейност 1, Поддейност 1.2: Разработване на единни ресурси за обучение и инструменти за оценка - Информационна кампания В периода: 01.12.2021 г. - 30.06.2026 г. Изпълнение и реализиране на дейностите по Компонент 2 от проекта, съгласно Приложение 1 – Детайлен времеви график за същинско изпълнение и реализиране на дейностите. Същинско стартиране и провеждане на обучения за регистрирани безработни лица и заети лица: 01.12.2021 г. до 30.06.2026 г.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

01.07.2021 г.

Проектът ще бъде на обща стойност 379 470 088 лв., от които: Компонент 1: 87 498 217 лв. Дейност / Поддейност; Бюджет (BGN). Дейност 1 - Изграждане и развитие на виртуална платформа за електронно обучение; 24 795 379. Поддейност 1.1. - Имплементиране на базови функционални модули; 3 911 748. Поддейност 1.2. - Имплементиране на управленски функционални модули; 3 842 365. Поддейност 1.3. - Изграждане на електронен портал с каталог за обучения; 740 517. Поддейност 1.4. - Имплементиране на интеграция с външни национални системи и регистри; 540 282. Поддейност 1.5. - Реализиране на интерфейси с външни системи за „Сериозни игри“ и виртуални лаборатории; 1 666 264. Поддейност 1.6. - Осигуряване на потребителска помощ; 5 100 134. Поддейност 1.7. - Осигуряване на ресурс за постоянно развитие на платформата; 8 994 067. Дейност 2 - Разработка на методики и електронно съдържание; 1 649 045. Поддейност 2.1. - Разработка на методически ръководства за преподаватели; 286 790. Поддейност 2.2. - Разработка на обучителни материали за преподаватели; 573 581. Поддейност 2.3. - Разработка на обучителни материали за самообучение; 645 278. Поддейност 2.4. - Разработка на обучителни материали за потребители на платформата; 143 395. Дейност 3 - Провеждане на обучения за обучители; 3 662 549. Поддейност 3.1. - Обучение на наставници в дигитални клубове; 1 012 894. Поддейност 3.2. - Обучение на обучители; 2 649 655. Дейност 4 – Изграждане и администриране на системна среда; 11 718 051. Поддейност 4.1. - Изграждане на системна среда; 6 631 027. Поддейност 4.2. – Управление и администрация на системна среда; 5 087 024. Дейност 5 - Изграждане на мрежа от дигитални клубове; 42 102 679. Поддейност 5.1. - СМР за 50% от дигитални клубове; 7 957 200. Поддейност 5.2. - Доставка и инсталация на оборудване и обзавеждане; 27 529 605. Поддейност 5.3. - Осигуряване на Интернет свързаност; 3 356 160. Поддейност 5.4. - Осигуряване на консумативи и техническа помощ; 3 259 715. Непреки разходи; 3 365 316. Компонент 1 - Общ бюджет (BGN); 87 498 217. Компонент 2: 291 971 870 лв. Дейност; Поддейност; Бюджет (BGN). Дейност 1 - Провеждане на обучения за базови дигитални умения; 289 714 683. Поддейност 1.1. - Разработване на единни учебни програми за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции, съвместно между МТСП и МОН; 0. Поддейност 1.2. - Разработване на единни ресурси за обучение и инструменти за оценка; 100 000. Поддейност 1.3. Провеждане на обучения за регистрирани безработни лица и заети лица за базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции; 212 500 000. Поддейност 1.4. Осигуряване на стипендии и транспортни разходи за безработни лица, участващи в обучение за базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции.; 28 000 000. Поддейност 1.5. - Оценяване и сертифициране (валидиране) на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции след преминато обучение; 25 000 000. - Поддейност 1.6. – Валидиране на базово и на средно равнище на дигитални умения и компетенции, придобити чрез самостоятелно учене; 5 000 000. Поддейност 1.7. - Разходи за възнаграждения на служители от дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ) за предоставяне на подкрепа (Общо за 55 месеца 6 013 348.58 и Резерв 10% 601 334.86); 6 614 683. Непреки разходи; 2 257 187. Компонент 2 - Общ бюджет (BGN); 291 971 870.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 2.10% Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 7.48% Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 56.96% Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 27.55% Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 5.91%

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат Индикатори за резултат; Базова стойност; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026. Компонент 1. Разработена и внедрена виртуална платформа за електронно обучение на възрастни; 0; 0; 0; 1. Брой създадени дигитални клубове по места и оборудвани със съвременна техника и достъп до интернет; 0; 0; 760. Брой обучени наставници от дигиталните клубове; 0; 0; 760; 1520. Брой обучени преподаватели от обучаващите организации; 0; 0; 0; 1854; 2781; 3500; 3708. Брой разработени онлайн курсове за обучение; 0; 0; 100. Брой разработени електронни ресурси за самостоятелно учене; 0; 0; 50. Разработен и внедрен електронен портал с каталог за обучения; 0; 0; 1. Компонент 2. Брой лица, включени в обучение за придобиване на базово и/или на средно равнище на дигитални умения и компетенции; 0; 0; 100 000; 200 000; 300 000; 400 000; 500 000. Брой лица с валидирани дигитални умения и компетенции на базово и/или на средно равнище; 0; 0; 10 000; 30 000; 50 000; 80 000; 100 000. Договорени средства към 2021 г : Компонент 1: 87 498 217 лв. Компонент 2: 291 971 870 лв. Бележка: Стойностите са с натрупване, като в тях не са включени базовите стойности

- Индикатор/и за ефект Неприложимо за проекта. По своята характеристика проектните предложения по линия на НПВУ наподобят проекти, финансирани от ЕСФ+. В тази връзка при разработването на проектните предложения, са спазвани основните принципи за залагане на линия на индикатори по линия на ЕСФ+, описани в работния документ на ЕК Common indicator toolbox.

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

Компонент 1: 87 003 405 лв. Компонент 2: 1 852 000 лв.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Подготовката за възлагане на обществените поръчки от екипа за организация и управление ще отнеме около 3 месеца от стартиране на проекта. Компонент 1: Вид на тръжна процедура; Период на тръжна процедура; Сключване на договор. - Избор на изпълнител за реализиране на следните дейности по компонента: - Дейност 1: Изграждане и развитие на виртуална платформа за електронно обучение на възрастни Дейност 2: Разработка на методики и електронно обучително съдържание Дейност 3: Провеждане на обучения за обучители; 01.09.2021 г. - 28.02.2022 г.; 01.03.2022 г.. Избор на изпълнител за реализиране на следните дейности по компонента: Дейност 4: Изграждане и администриране на системна среда Дейност 5: Изграждане на мрежа от дигитални клубове; 01.09.2021 г. - 28.02.2022 г.; 01.03.2022 г.. Избор на изпълнител за реализиране на следните дейности по компонента: Информационна кампания; 01.09.2021 г. - 28.02.2022 г.; 01.03.2022 г.. Компонент 2: Вид на тръжна процедура; Период на тръжна процедура; Сключване на договор. Избор на изпълнител за провеждане на следните дейности по компонента: Дейност 1 - Поддейност 1.2.: Разработване на единни ресурси за обучение и инструменти за оценка Информационна кампания; 01.07.2021г. – 01.12.2021г. 01.09.2021г. – 01.03.2022г.; 01.12.2021г. 01.03.2022 г..

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Компонент 1: Предложената виртуална платформа за електронно обучение на възрастни е иновативна по своя характер и до момента не са реализирани други сходни дейности с национални или с европейски средства. След разработването на платформата, чрез нея ще бъдат провеждани онлайн обучения със средства от националния бюджет и ЕСФ+, като платформата ще гарантира качеството на провежданите обучения. Компонент 2: Този проект ще даде възможност за безвъзмездно и общодостъпно обучение за лицата от целевата група за постигане на необходимите дигитални умения и компетенции, както базови, така и на средно равнище, които ще дадат положително и адекватно отражение по отношение на професионалното и кариерното им развитие, а така също и в личния и социален живот. До момента със средства от Европейския социален фонд не са финансирани операции за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции, които да са синхронизирани с Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp2.1. По ОП РЧР 2014-2020 г. предимно се финансират обучения за придобиване на професионална квалификация, обучения за придобиване на ключови компетентности, специфични обучения в предприятията и обучения на работното място.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Компонент 1: В рамките на настоящия компонент със средства от Европейския фонд за възстановяване и устойчивост ще се финансира разработването и внедряването на виртуалната платформа за електронно обучение, с възможности за провеждане на онлайн обучение в електронна среда от разстояние, електронно обучително съдържание и електронни ресурси за обучение и самообучение, изграждане на дигитални клубове с техника и интернет, адаптирани към виртуалната платформа, изграждане на административен и методологичен капацитет на обучаващите институции, разработването на онлайн инструменти за оценка и самооценка и сертифициране, разработването на онлайн портал с каталог за обучения. Провеждането на самите онлайн курсове за обучение на безработни и заети лица ще бъдат финансирани със средства от Европейския социален фонд чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ или със средства от други структурни фондове. Компонент 2: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 ще осигури подкрепа в следните няколко направления: - Подкрепа за базови дигитални умения на гражданите – необходимост от развитие на базови дигитални умения на гражданите: целенасочени действия за повишаване на цифровата грамотност на населението, вкл. за ползване на онлайн услуги, като напр. електронно банкиране, социални услуги и др., повишаване на уменията на българските граждани в областта на цифровите технологии. Активното гражданско участие в обществените процеси също изискват притежаване на меки умения, дигитални и цифрови умения, STEM умения, преносими компетенции, базови умения. - Подкрепа за дигитални умения на работната сила - адаптиране на работната сила към променящия се пазар на труда и бъдещето на труда – поява на нови професии, потребности от нови умения, развитие на гъвкави форми на заетост. Дигитализацията на икономиката и цифровизацията на работното място ще доведат до появата на нови професии, както и до закриване на работни места, включващи рутинни дейности и изискващи ниска степен на квалификация. - Дигитализация на услугите на обществената служба по заетост – АЗ - Подкрепа за дигитализацията на работната среда в предприятията - гъвкавостта на работните процеси водят също до загуба на работната среда в офис или производствено предприятие и могат да предизвикат професионална и социална изолация, която е съпътствана от рискове за здравето. - Дигитализация в социалните услуги - подкрепа за разработване на механизми за подкрепа на социално уязвими групи за достъп до услуги във дигитална среда и в контекста на бъдещите подходи при предоставянето на информация и услуги – в т.ч. телеасистенция, въвеждане на различни форми на електронни инструменти и ресурси. - Умения на работещите в социалната сфера - Дигитализация на работните процеси и инвестиции за повишаване на капацитета на специалистите, осъществяващи социални дейности в контекста дигитализацията и цифровизацията, включително и при предоставянето на услугите. Демаркацията с мерките финансирани от ЕСФ+ ще се извършват на ниво представител на целевата група.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Компонент 1: Реализирането на Компонент 1 от проекта ще допринесе пряко за изпълнението на Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България, в рамките на Европейския семестър през 2019г., и по-конкретно за изпълнение на препоръката за предприемане на действия през 2019г. и 2020 г. за подобряване пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Виртуалната платформа за електронно обучение ще разшири достъпа и възможностите за обучение по всяко време и от всяко място с наличен интернет, което от своя страна се очаква да повиши участието на населението в учене през целия живот за придобиване и повишаване на знанията, уменията и компетентностите и съответно на пригодността за заетост. Компонент 2: Реализирането на Компонент 2 от проекта ще допринесе за постигане на заложения в Националната програма „България 2030“ индикатор за повишаване на участието на населението (25-64 г.) в образование и обучение до 7% през 2030 г. и пряко ще допринесе за изпълнение на специфичната препоръка за предприемане на действия за подобряване пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения, отправена към България в рамките на Европейския семестър през 2019 г. и 2020 г. Предвидените действия в проекта ще допринесат и за изпълнението на Цел 4 „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Компонент 1: Реформата е насочена към преход от традиционните форми на обучение „на място“, „лице в лице“ в класната стая към онлайн обучение чрез виртуална платформа за електронно обучение и модернизиране на системата за обучение на възрастни (лица над 16г.) чрез създаване на дигитална среда и дигитални методи на обучение и самостоятелно учене. Създаването на единна дигитална среда/платформа за електронно обучение и самостоятелно учене, в която електронните възможности за учене ще трябва да отговарят на критерии за качество, ще повиши и качеството на обучението на възрастни като цяло. Компонентът ще допринесе за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето, и по-конкретно за постигане на двете цели в областта на ученето през целия живот - разширяване на възможностите за учене през целия живот и създаване на условия за участие в различни форми на учене през целия живот, и постигане до 2030 г. на равнище на участие на населението на възраст 26-64 г. в образование и обучение от 7,5% (при 2,5% през 2018 г.). Компонентът ще допринесе за осъществяване на реформата в сектора на ученето през целия живот и валидирането. Напредък/достигане на целите за повишаване на участието във форми на учене през целия живот ще се постигне чрез различни инструменти на политиката. Съществен е приносът на политиката в областта на обучението на възрастни, която реализира МТСП чрез финансиране на обучения на заети и безработни лица по ежегодно разработвания Национален план за действие по заетостта и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Изграждането на виртуалната платформа за електронно обучение ще подкрепи този процес чрез осигуряване на нови възможности за обучение в променената среда, вкл. във връзка с разпространението на COVID 19 и ограниченията за провеждане на присъствени занимания. Възможността за обучение в онлайн среда ще направи обученията по-достъпни за широк кръг лица от различни целеви групи – онлайн обученията изискват по-малко финансови ресурси, адаптирани са към потребностите на лица с увреждания, дават възможности на работещите да съвместяват работа и учене, подходящи са за обучение на безработни лица от отдалечени населени места и т.н. Виртуалната платформа ще осигури не само техническа възможност за осъществяване на обученията в онлайн среда, но и нова среда за учене, допринасяща за повишаване качеството на предлаганото обучение чрез прилагане на стандарти за качество на ресурсите за обучение и допълнителни възможности за ефективен контрол върху неговото провеждане. Платформата ще осигури и електронни ресурси за самостоятелно учене. Реализацията на компонента ще допринесе за изпълнението на целите на Стратегията по заетостта за подобряване качествените характеристики на работната сила и насърчаване на инвестициите в обучение. Предвидените дейности в компонента са обвързани и с визията и целите на политиките от приоритет „Образование и умения“ и приоритет „Социално включване“ на Националната програма за развитие България 2030. Основната цел на приоритет „Образование и умения“ е повишаването на качеството на човешкия капитал. По отношение на политиката в областта на повишаването на уменията на населението в трудоспособна възраст е поставен акцент върху ефективното предлагане на възможности за учене през целия живот и изграждане на система от стимули и ефективни механизми за повишаване на квалификацията. В индикаторите към този приоритет е включен индикатор: „Население (25-64г.), участващо в образование и обучение, %“, като заложената целева стойност е 7%. Постигането на целите по приоритет „Социално включване“ за намаляване на социалните неравенства и активното социално приобщаване на уязвимите групи също са обвързани с повишаване на уменията. Компонент 2: Реформата е насочена към разработване на единно учебно съдържание и ресурси за обучение за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции и разработване на единни инструменти за валидиране на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции. Компонентът ще допринесе за повишаване на дигиталните умения на работната сила, чрез предоставяне на възможности на безработни и заети лица за включване в обучение за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции. Ще се предостави възможност и за валидиране на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции, придобити чрез самостоятелно учене. Компонентът е в съответствие със стратегическите насоки за развитие на европейско равнище, представени в европейската стратегия за Цифрова трансформация, новата Европейска програма за уменията, която включва като цел укрепването на цифровите умения на хората, Препоръката на Съвета „Мост към работни места – засилване на Гаранцията за младежта“, в която специален фокус ще бъдат цифровите умения на младите хора при ранните преходи в кариерата. Компонентът е в съответствие с национални стратегически документи, и по-конкретно с приоритет „Образование и умения“ и приоритет „Социално включване“ на Националната програма за развитие „България 2030“, както и с един от основните приоритети за повишаване качеството на работната сила, заложен в проекта на Стратегия по заетостта на България за периода 2021–2030 г. Изпълнението на компонента ще допринесе за постигане на заложения в Националната програма „България 2030“ индикатор за повишаване на участието на населението (25-64 г.) в образование и обучение до 7% през 2030 г. и пряко ще допринесе за изпълнение на специфичната препоръка за предприемане на действия за подобряване пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения, отправена към България в рамките на Европейския семестър през 2019 г. и 2020 г. Предвидените действия в компонента ще допринесат и за изпълнението на Цел 4 „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. Изпълнението на компонента ще допринесе за подобряване на качествените характеристики на работната сила, и по-конкретно на цифровите умения (Цел 7 на Националната програма „Цифрова България 2025“ и Област на въздействие 5 - Адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална защита от стратегическия документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030г.“, приет от Министерския съвет на 21 юли 2020 г.).

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Предвидените действия в проекта ще допринесат за изпълнението на Цел 4 „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Компонент 1: Компонентът ще допринесе за изпълнението на приоритет 1 „Образование и умения“ и приоритет 11 „Социално включване“ от Националната програма за развитие „БЪЛГАРИЯ 2030“, както и за постигане на заложения в националната програма индикатор за повишаване на участието на населението (25-64 г.) в образование и обучение до 7% през 2030 г. Компонент 2: Компонентът е в съответствие с национални стратегически документи, и по-конкретно с приоритет „Образование и умения“ и приоритет „Социално включване“ на Националната програма за развитие „България 2030“, както и с един от основните приоритети за повишаване качеството на работната сила, заложен в проекта на Стратегия по заетостта на България за периода 2021–2030 г. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на заложения в Националната програма „България 2030“ индикатор за повишаване на участието на населението (25-64 г.) в образование и обучение до 7% през 2030 г. и пряко ще допринесе за изпълнение на специфичната препоръка за предприемане на действия за подобряване пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения, отправена към България в рамките на Европейския семестър през 2019 г. и 2020 г. Предвидените действия в компонента ще допринесат и за изпълнението на Цел 4 „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. Изпълнението на компонента ще допринесе за подобряване на качествените характеристики на работната сила, и по-конкретно на цифровите умения (Цел 7 на Националната програма „Цифрова България 2025“ и Област на въздействие 5 - Адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална защита от стратегическия документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030г.“, приет от Министерския съвет на 21 юли 2020 г.).

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

При разработването на настоящата проектна идея са взети предвид препоръките и заключенията, съгласно Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. Използването на нови техники и технологии създава предпоставки за енергийна ефективност и опазване на околната среда, а изпълнението на проектните дейности частично ще допринесе за реализация на целите на България за енергийна ефективност - в т.ч. енергийни спестявания. Проектното предложение е в съответствие и не противоречи на принципите на DNSH, като не би довело до вреда за околната среда.

Допълнителна информация:

В рамките на проекта ще се насърчават равните възможности за всички лица. При организиране на обученията ще се съблюдава осигуряване на равно участие на мъже и жени, както и недопускане на дискриминация по пол, раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Чрез проекта се насърчават възможностите за обучение на жените като ще се подобрят условията за тяхното социално-икономическото включване и готовност за пазара на труда.

Създаването на виртуална платформа и провеждането на обучения за дигитални компетентности насърчава пряко равните възможности на най-уязвимите групи в обществото за учене през целия живот и придобиване на умения, които допринасят за тяхната дигитална интеграция и немаргинализация. Получаване на базови дигитални умения е пряко насочено към преодоляване на  социалната изолация и възможности за получаване на публични продукти и услуги, както и по-добро включване за по-качествена заетост.

Отчитането на микроданните и целевите групи ще се отчита сегрегирано по пол, възраст, увреждане и етнически произход, когато е възможно.

План-график за изпълнение на проекта

Съгласно план-графика за изпълнение на дейностите по проекта и по двата компонента през 2021г. е предвидено да бъдат извършвани подготвителните дейности.

Компонент 1

Подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнител е предвидено да се извърши в периода 04.2021 – 02.2022.

В тази връзка, по Компонент 1 се предвиждат:

•	Разходи за организация и управление на компонент, за 6 месеца (юли- декември 2021г.), в размер на 50 000 лв.

Във връзка с горното, не следва да се търси паралел между разпределението на обучаемите лица по години и периодите, в които са предвидени провеждането на посочените възлагания.

Компонент 2

Съгласно графика, същинско стартиране и провеждане на обучения за регистрирани безработни лица и заети лица по Компонент 2 е планирано за месец декември 2021. В тази връзка, през 2021г. е планирано разходване на средства на обща стойност 270 267 лв. по следните пера:

•	Разходи за възнаграждения на служители от ДБТ за предоставяне на подкрепа за 1 месец (декември 2021г.), в размер на 120 267 лв.

•	Разходи за организация и управление на компонент, за 6 месеца (юли- декември 2021г.), в размер на 50 000 лв.

•	Разработване на единни ресурси за обучение и инструменти за оценка предвидени за обученията, които ще стартират през декември 2021, в размер на 100 000 лв.

С оглед  необходимостта от технологично време за проверка на реализираните обучения по Компонент 2 през декември 2021г., то реалното разплащане на средствата по всички останали пера ще започне в началото на 2022г., предвид това, че подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнител е предвидено да се извърши в периода 04.2021 – 02.2022.

Разпределението на индикаторите по години е пряко обвързано с бюджетното разпределение. Коректните разходи за обучения са разпределени равномерно за всяка година спрямо равномерното разпределение на лицата за обучение. Очакванията са прогнозни предвид и икономическата обстановката и ковид кризата.

Приложение 1

Детайлен времеви график за същинско изпълнение и реализиране на дейностите

| Дейност / Поддейност | Подготовка и провеждане Тръжни процедури | Начална дата | Срок (месеци) | Крайна дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент 1 - Национална виртуална платформа за електронно обучение на възрастни |  |  |  |  |
| Дейност 1 - Изграждане и развитие на виртуална платформа за електронно обучение |  |  |  |  |
| 1.1. Имплементиране на базови функционални модули | 04.2021 – 02.2022 | 01.03.2022 | 6 | 31.08.2022 |
| 1.2 Имплементиране на управленски функционални модули |  | 01.09.2022 | 7 | 31.03.2023 |
| 1.3. Изграждане на електронен портал с каталог за обучения |  | 01.03.2022 | 10 | 31.12.2022 |
| 1.4. Реализиране на интеграции с външни национални системи и регистри |  | 01.03.2023 | 12 | 31.03.2023 |
| 1.4. Реализиране на интерфейси с външни системи за „Сериозни игри“ и виртуални лаборатории |  | 01.04.2023 | 12 | 31.12.2023 |
| 1.5. Осигуряване на ресурс за постоянно развитие на платформата |  | 01.01.2024 | 30 | 30.06.2026 |
| 1.6. Осигуряване на потребителска помощ |  | 01.09.2022 | 46 | 30.06.2026 |
| Дейност 2 - Разработка на методики и електронно съдържание |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка на методически ръководства за преподаватели | 04.2021 – 02.2022 | 01.03.2022 | 52 | 31.08.2022 |
| 2.2. Разработка на обучителни материали за преподаватели |  | 01.03.2022 | 52 | 30.06.2022 |
| 2.3. Разработка на обучителни материали за самообучение |  | 01.03.2022 | 52 | 31.08.2022 |
| 2.4. Разработка на обучителни материали за потребители на платформата |  | 01.03.2022 | 52 | 31.08.2022 |
| Дейност 3 - Провеждане на обучения за обучители |  |  |  |  |
| 3.1. Обучение на наставници в дигитални клубове | 04.2021 – 02.2022 | 01.07.2022 | 48 | 30.06.2026 |
| 3.2. Обучение на обучители |  | 01.07.2022 | 48 | 30.06.2026 |
| Дейност 4 – Изграждане и администриране на системна среда |  |  |  |  |
| 4.1. Изграждане на системна среда | 04.2021 – 02.2022 | 01.03.2022 | 6 | 31.08.2022 |
| 4.2. Управление и администрация на системна среда |  | 01.03.2022 | 52 | 30.06.2026 |
| Дейност 5 - Изграждане на мрежа от дигитални клубове |  |  |  |  |
| 5.1. СМР за 50% от дигиталните клубове | 04.2021 – 02.2022 | 01.03.2022 | 6 | 31.08.2022 |
| 5.1. Доставка и инсталация на оборудване и обзавеждане |  | 01.03.2022 | 9 | 31.12.2022 |
| 5.2. Осигуряване на Интернет свързаност |  | 01.09.2022 | 46 | 30.06.2026 |
| 5.3. Осигуряване на консумативи и техническа помощ |  | 01.09.2022 | 46 | 30.06.2026 |
| Непреки разходи |  |  |  |  |
| Непреки разходи | 04.2021 – 02.2022 | 01.07.2021 | 60 | 30.06.2026 |
| Компонент 2 - Обучения за DI-GI умения и компетенции |  |  |  |  |
| Дейност 1 - Провеждане на обучения за базови дигитални умения |  |  |  |  |
| 1.1. Разработване на единни учебни програми за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции, съвместно между МТСП и МОН |  | 01.12.2021 | 55 | 30.06.2026 |
| 1.2. Разработване на единни ресурси за обучение и инструменти за оценка | 04.2021 – 12.2021 | 01.12.2021 | 3 | 28.02.2022 |
| 1.3. Провеждане на обучения за регистрирани безработни лица и заети лица за базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции |  | 01.12.2021 | 55 | 30.06.2026 |
| 1.4. Осигуряване на стипендии и транспортни разходи за безработни лица, участващи в обучение за базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции |  | 01.12.2021 | 55 | 30.06.2026 |
| 1.5. Оценяване и сертифициране (валидиране) на базово и средно равнище на дигитални умения и компетенции след преминато обучение |  | 01.12.2021 | 55 | 30.06.2026 |
| 1.6. Валидиране на базово и/или средно равнище на дигитални умения и компетенции от самостоятелно учене |  | 01.12.2021 | 55 | 30.06.2026 |
| 1.7. Разходи за възнаграждения на служители от ДБТ за предоставяне на подкрепа |  | 01.12.2021 | 55 | 30.06.2026 |
| Непреки разходи |  |  |  |  |
| Непреки разходи | 04.2021 – 02.2022 | 01.07.2021 | 60 | 30.06.2026 |

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.

Съобщение на Европейската комисия – „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, COM(2020) 67.