# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

ПРОЕКТ: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИ, БИБЛИОТЕЧНИ И АУДИОВИЗУАЛНИ ФОНДОВЕ

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Основна цел на проектното предложение е да се проведе цялостно реформиране на политиките на държавата по дигитализиране, опазване и съхранение на културното наследство и да се осигури свободен достъп на всички заинтересовани страни до културното богатство на страната, на равни начала и без ограничение. Проектът има и следните специфични цели: - Да се въведат Единни стандарти за дигитализиране на фондовете на музеите, библиотеките, Българската национална филмотека (БНФ), Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА); - Да се създаде единна методология за осъществяване на процеса по дигитализация на национално ниво, с която да се въведе единен координиран подход с централизиран контрол; - Да се създаде единна електронна платформа, която да съхранява в дигитална форма културното наследство на страната и която да бъде инсталирана върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО); - Да насърчи работата на заинтересовани страни в дигитална среда за засилване на уменията. Да подобри достъпа до работа и образователни материали от разстояние на заетите лица в сферата на културата, образованието, журналистиката, научни работници, изследователи, учащи, както и достъпа до информация и образование на хора в неравностойно положение и хора от уязвими групи. Настъпилата пандемия от COVID-19 подчерта голямото значение на цифровите технологии за развитието на икономиката на страната и необходимостта от предприемане на спешни мерки по ускоряване на процеса по цифровизация във всички икономически и социални сектори, включително и този на културата. Усилията на централно ниво за оползотворяване на потенциала на цифровите технологии са не само необходими, но и задължителни. Проектните дейности са изцяло в контекста на Препоръката на Комисията от 27 октомври 2011 година относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид. Ще се подобри достъпа до цифрови материали в областта на културата, които са обществено достояние и тяхното използване и ще се спомогне за възможно най-широкия достъп до дигитализирани материали, както и за възможно най-широкото повторно използване. На 19 юни 2019 година България подписа Декларацията за сътрудничество в областта на културното наследство, с което се ангажира да изпълни дейности по дигитализация на културното си наследство, повторно използване на културни ресурси и насърчаване на междусекторното и трансгранично сътрудничество, както и изграждането на капацитет в сферата на дигитализираното културно наследство. В допълнение, през 2020 г. е приет стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“, според който развитието на цифровите технологии и тяхното навлизане във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, засилването на търсенето и предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства до 2030 година. Страната все още е изправена пред редица предизвикателства по отношение на социални показатели, определени в подкрепа на Европейския стълб на социални права. Нивото на цифровите умения на населението продължава да е много ниско, като само 29% от населението (16-74 г.) посочват, че имат основни или по-задълбочени от основните умения в областта на цифровите технологии. За сравнение, тази стойност на ниво ЕС е 57%. Използването на ИКТ в училищата не е оптимално и общите резултати в цифровото образование продължават да са слаби. Необходимо е да се въведат новаторски методи на преподаване с използване на ИКТ. С изпълнението на проекта ще се повиши възможността за използване на ИКТ в образователния и работния процес посредством използването на дигитализираното съдържание за преподаване на някои от предметите в учебната програма и осигурен широк достъп до информация. В същото време косвено ще се допринесе за допълване на мерките на държавата за повишаване на цифровите умения на населението. В допълнение, неравенството на възможностите продължава да бъде предизвикателство, като образователните резултати и бедността са тясно свързани. Децата на нискоквалифицираните родители продължават да са в по-голям риск от бедност в сравнение с децата на висококвалифицираните родители. Със създаването на предвидената по настоящия проект платформа, с която ще бъде осигурен свободен равен достъп на всички до културното наследство ще се осигури допълнителна възможност на лица с нисък доход и без възможности за инвестиция в образование, туризъм и култура, да получат достъп до информация, която има образователен характер и да се докоснат до културните ценности на държавата. С предоставянето на широк достъп до дигитализирано по настоящия проект съдържание ще се подпомогне за развитие на приобщаващия характер на образователния процес, подобряването на знанията и обучението в по-слабо развитите райони на страната и намаляването на броя на преждевременно напусналите образователната система, а с това и косвено подобряване на перспективите за заетост на младите хора. Свободният и равен достъп до информация, която да подпомага образователния и работния процес косвено ще допринася и до намаляването на големите регионални различия и пространствени в страната. Индиректно ще допринася и до повишаване на равнището на неактивност на конкретни групи посредством разширяване на инструментариума за предоставяне на допълнителни възможности за образование и обучение. От друга страна внедряването на цифровите технологии напредва бавно както в публичния, така и в частния сектор. Според Индекса на Европейската комисия на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г., въпреки че България се справя сравнително добре в областта на свързаността и е направила значителни подобрения в измерението „електронно управление“, което бележи все по-голям брой потребители, страната все още е на 28-мо място и не е постигнала особено добри резултати по някои показатели на DESI в сравнение с другите държави членки. С изпълнението на настоящия проект ще се насърчи цялостният процес по съхранение на различен тип културни ценности и архиви, и тяхното популяризиране в национален и световен мащаб. Това е и един от основните дългосрочни приоритети на Министерството на културата. Този приоритет отразява и основните цели, заложени в Национална програма за развитие „България 2030“, а именно развитие и съхранение на културното богатство и оползотворяването на потенциала му като инструмент за социално сближаване, стимулиране на творческата и иновативна мисъл, както и за генериране на икономически ползи. Тези цели на свой ред кореспондират с дефинираните от Европейската комисия приоритетни области (по-специално „Модернизиране“ и „Преквалификация и повишаване на квалификацията“) на Механизма за възстановяване и устойчивост за справяне с кризата, предизвикана от Covid-19. Безспорно е, че цифровите технологии ще играят ключова роля за възстановяването на културния сектор, който бе един от най-силно засегнатите от кризата. Решаващо за възстановяването на сектора и предвид факта, че основна функция на държавата в тази посока е опазването и съхранението на културното наследство, както и предоставянето на достъп до него на всички заинтересовани страни, на равни начала и без ограничение, ще бъде провеждането на ключова реформа в държавната политика по съхранение и опазване на културното наследство. Необходимо е да се централизира процесът по дигитализиране, за да може да обхване изцяло дейностите по неговото съхранение и опазване и да се предостави всеобщ достъп както на национално, така и на европейско и световно ниво. Ще се осигурят основни права на гражданите, свързани с образователната, културната и социалната сфера. Предвижда се създаването на единни стандарти за дигитализиране на материалното и нематериално културно наследство и единна методология, посредством която ще се извършва процеса по неговата дигитализация. Създадените по проекта стандарти впоследствие ще бъдат отразени в нормативната рамка в тази област и ще имат задължителен характер за всички заинтересовани страни, свързани с процеса на дигитализиране на културното наследство на страната. Обект на интервенция ще бъдат фондовете в националните и регионалните музеи, Националната библиотека, регионалните библиотеки, както и в Българската национална филмотека (БНФ), Българското национално радио (БНР), Българската национална телевизия (БНТ) и Българската телеграфна агенция (БТА), които са едни от най-съществените културни институции, съхраняващи, опазващи и представящи културно-историческото, литературно и аудиовизуално наследства на страната ни. За да се осигури единен достъп на национално и европейско ниво до дигитализираното съдържание, се предвижда да се изгради и единна електронна платформа, която да предоставя онлайн достъп до крайните продукти от процеса по дигитализация за гражданите, бизнеса, научните и образователните среди, която ще бъде конфигурирана така, че да може да се подава допълнително съдържание към Europeana чрез националния агрегатор. Освен това подбрани сбирки или множества от данни, свързани с дигиталната хуманитаристика, ще бъдат депозирани в European open science cloud за подобряване на използването и повторното използване на цифрово съдържание. Ще се осъществява и автоматичен обмен на данни между различните администрации за обмен на информация в сферата на опазването на културното наследство. Ефектите от този проект ще достигнат до различни кръгове от населението, като ще му се предостави не само пряка възможност за запознаване с образци на културното ни наследство и богатство, но и ще допринесе за повишаване на нивото на неговата осведоменост, обща култура и подобряване на образователните резултати в национален план. Ще се предостави и възможност на хора от уязвими групи и групи в неравностойно положение също да получат достъп на равни начала до културното наследство на страната. Дигитализираното съдържание, което ще бъде достъпно чрез създадената по проекта единна електронна платформа, ще предоставя възможност за виртуални разходки и виртуални експозиции (където е приложимо), както и 2D, 3D и VR изображения, които да бъдат от полза за обществеността, туризма, както и за научни и образователни цели. В същото време с проекта ще се доизгради експертният капацитет в институциите чрез увеличаване на броя на квалифицираните специалисти в културния сектор в областта по цифровизация на материалното и нематериално културно наследство. Проектът се предвижда да се изпълнява посредством четири компонента, с четири бенефициента, както следва: КОМПОНЕНТ 1 Бенефициент: Министерство на културата Общ бюджет за Компонент 1: 49 964 077,12 лв. ДЕЙНОСТ 1. Изготвяне на единни стандарти и методология за дигитализиране на музейно, библиотечно и аудиовизуално съдържание. - Единни стандарти за дигитализация. Определяне на обща рамка от стандарти, отразяващи спецификите на съдържанието за дигитализация и съответните дейности и оборудване за: музеи, библиотеки, Българска национална филмотека, Българско национално радио, Българска национална телевизия и Българска телеграфна агенция. Тази дейност ще се извърши след проучване на съществуващата национална и европейска нормативна рамка в областта, проучване на добрите практики и критериите за съвместимост на дигитализираното съдържание в тази сфера в ЕС и по света. - Единна методология за провеждане на координирана дигитализация. По проекта се предвижда изготвяне на единна методология, която да определи следното: - критериите и подхода за определяне кои институции ще бъдат координатори на дигитализационния процес на национално ниво; - критериите и подхода за определяне кои съществуващи центрове за дигитализация в музейната и библиотечната мрежа ще бъдат доразвити по проекта, както и какъв район ще обслужват в ролята на координатори на дигитализационния процес на регионално ниво. В този процес ще се следват принципите за недублиране на усилия и инвестиране в апаратура, като се направи анализ на съществуващите центрове за дигитализация, създавани в рамките на усилията на центрове за върхови постижения като Наследство.БГ, UNITE и е-инфраструктурата CLADA.bg; - критериите и подхода за приоритизиране на съдържанието, което да бъде дигитализирано в музеите, библиотеките, БНФ, БНР, БНТ и БТА; - критериите за извършване на вътрешен одит на наличното дигитално съдържание (на ниво дигитални сбирки), както и на наличната дигитализационна техника в музеи, библиотеки, БНФ, БНР, БНТ и БТА на ниво сбирки. Ще бъде отделено внимание и на е-инфраструктурите като CLADA-bg и центровете за върхови постижения Наследство.БГ и UNITE; - целевите групи, които ще са естествени потребители на различен тип дигитално съдържание – техните нужди и предпочитания ще бъдат проучени като се приложат подходи, основани на приноса на гражданите (Participatory approaches), вкл. чрез съвместно създаване (Co-creation) на типични сценарии и провеждане на серия от целеви групи с участието на представители на различните групи. В тази процес ще се използват методиките на създаване на бизнес модели за иновации и инструментариума на Europeana за определяне на областите на принос; - сбирки, които могат да се доразвият в духа на съвременната дигитална трансформация (методи от областта на големите данни за търсене в дигитално съдържание и визуализация); - Ще бъдат дефинирани основните целеви групи и най-подходящите форми за ползване на дигиталното съдържание според специфичните нужди за всяка група според съвременните практики за поддържане на интересите на различни общности и групи, разнообразието на съдържание и равните права на достъп. ДЕЙНОСТ 2: Придобиване на единна платформа за дигитализация и достъп, както и на център за съхранение на дигитализираното съдържание. - Единна електронна платформа за достъп. Предвижда се по проекта да се придобие електронна платформа за агрегация на дигитализираното съдържание от музеи, библиотеки, БНФ, БНР, БНТ и БТА, като до дигитализираното съдържание ще се предоставя публичен и защитен достъп от всяка точка на света за целите на образованието, науката, туризма, институциите и други. Тази електронна платформа ще се управлява централизирано от Министерство на културата, като тя ще има публична и служебна част. Платформата ще бъде инсталирана и ще функционира върху инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Платформата ще осигурява онлайн достъп до дигитализирано съдържание от музеи, библиотеки, БНФ, БНР, БНТ и БТА, което се намира в публичния домейн, а така също и достъп до защитено съдържание. Защитен достъп ще се предоставя за служебни цели на държавната администрация и правоохранителните органи с цел съхранение и опазване на културното наследство. Предвижда се също така платформата да е интегрирана с единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ, както и до предстоящия за разработване портал на Министерство на културата, като така ще се предостави възможност за лесно заявяване на електронни услуги. Чрез платформата и единните стандарти ще се осигури възможност за свързване с аналогични платформи, функциониращи в различни държави. Обучение на служителите на музеите, библиотеките, БНФ, БНР, БНТ и БТА за работа с платформата. - Център за съхранение на данни. За целите на съхранението на дигитализираното по проекта съдържание ще се закупят технологични средства които да поемат големите масиви от дигитализирано съдържание, за да се надгради хранилището, поддържано от ДАЕУ. Съвместно с ДАЕУ ще се надгради съществуващия при тях център за съхранение на базите данни с нужните нива на сигурност и достъп за граждани и институции. Центърът за съхранение на данни ще осигури съвременни технологични средства за сигурно и надеждно съхранение на дигитализирана информация, както и достъп до същата с необходимото качество. ДЕЙНОСТ 3: Технологично обезпечаване на дигитални хъбове. Поддейност 3.1. Обезпечаване с високотехнологични средства и мобилен център за дигитализация, както и осигуряване на висококвалифициран персонал, чрез който да се дигитализират основните обеми от движими културни ценности в музеи. Поддейност 3.2. До/оборудване със средства за дигитализация на 28 музейни центрове за дигитализация. Тези дигитални хъбове могат да обслужват и други музеи. Чрез дигиталните хъбове ще се гарантира устойчивост на проекта поради факта, че новопридобити културни ценности също ще могат да се дигитализират. Поддейност 3.3. До/оборудване със средства за дигитализация на 10 библиотечни центъра за дигитализация. Тези дигитални хъбове могат да обслужват и други библиотеки. Поддейност 3.4. Оборудване със средства за дигитализация на Българската национална филмотека. - Пълната техническа система се състои от: Скенер (с опции) , който трябва да може да създава 2 типа изходни файла; стейшън за въвеждане; временно приемащ сървър; монитор за звук и видео; Система за пост-обработка за редактиране, оцветяване, намаляване на шума, стабилизиране и транскодиране; записвачка; система за прехвърляне; оборудване за почистване на лентите. Съхранението, достъпът и обработката на дигитализираната информация трябва да се извършват чрез съвременни технологични средства. ДЕЙНОСТ 4: Изграждане на експертен капацитет за дигитализация. Поддейност 4.1. Създаване на Национален експертен консултативен съвет, който проследява изпълнението на дейностите по проекта – съветът ще се състои от експерти от Министерство на културата, Българска национална библиотека, Национален исторически музей, представители на регионални библиотеки, регионални музеи, БНФ, БНТ, БНР, БТА, Българска библиотечно-информационна асоциация, Сдружението на музеите, академични потребители, специалисти в областта на образованието, както и други заинтересовани страни. Създаване на потребителска консултативна група, включваща представители на различни целеви групи потребители (изследователи, специалисти в областта на образованието, граждани от различни общности, потребители със специални нужди). Поддейност 4.2. Обучение на музейни специалисти в музейните дигитални хъбове, които ще обслужват и другите музеи в района. Музейните специалисти ще бъдат обучени да създават метаданните, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство. Предвижда се обучение на 280 специалисти. Поддейност 4.3. Обучение на служители за дигитализация в библиотечните центрове за дигитализация, които ще обслужват другите библиотеки в района. Служителите ще бъдат обучени как да създават метаданни, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство. Предвижда се обучение на 100 специалисти. Поддейност 4.4. Осигуряване на 11 специалисти и обучение за извършване на процесите по подготовка и тези по дигитализация в Българската национална филмотека. Служителите също така ще бъдат обучени на дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство. ДЕЙНОСТ 5: Дигитализация на музейни, библиотечни и филмотечни фондове. Предвижда се по тази дейност и успоредно с процеса на дигитализация и създаване на ново дигитално съдържание да се осъществи интеграция с вече съществуващото дигитално съдържание, създадено от предходни проекти, което също да бъде достъпно чрез единната платформа, която ще се създаде по Дейност 2. В допълнение се предвижда да се увеличи количеството и качеството на подаването на дигитално съдържание към Europeana чрез националния агрегатор, както и да се създадат средства за добавяне на съдържание за използване и повторно изследване, подпомагащо изследвания в областта на дигиталната хуманитаристика, към European Open Science Cloud (EOSC). Поддейност 5.1. Дигитализиране на музейни фондове. - Създаване на метаданни за движими културни ценности чрез преписване на информацията за съответната ДКЦ от съответната инвентарна книга, актуализиране и допълване (където е необходимо) на атрибути като описание, тегло, размери и други. Вписват се и данни, които касаят участието на движимата културна ценност в изложби и евентуална реставрация – ако има такива. Начин на изпълнение: Поради естеството на тези операции, те могат да се извършват само от музейни специалисти, което определя и големият човешки и времеви ресурс, който ще е необходим за изпълнение на дейността. - Заснемане на съответно едноизмерни, двуизмерни или триизмерни изображения според вида на предметите Начин на изпълнение: дейността ще се извършва от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. - Заснемане на виртуални разходки за музеи в страната, които ще бъдат качени в електронната платформа, изградена по проекта за представяне на музеи и/или техни колекции, които ще бъдат дигитализирани по проекта. Начин на изпълнение: дейността ще се извършва от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Предвижда се по проекта да се дигитализират 900 хил. движими културни ценности. Поддейност 5.2. Дигитализиране на библиотечни фондове. Създаване на нови ресурси и обединяване на налични вече ресурси. По тази дейност ще се създават цифрови копия с високо качество и в единен формат. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат дигитализирани или допълнително обогатени за подобрено търсене с пълнотекстово представяне: периодични издания, излизали до Втората световна война на територията на България, както и регистрационни единици на книги, всички защитени с авторски права, равняващи се общо на приблизително 870 хил. страници. - Формиране на стандартизирани метаданни: Предвижда се създаване на метаданни за дигитализираните заглавия и за представянето на статии в бази-данни; - Всички вече дигитализирани библиотечни ресурси, изработени по изискуемите стандарти, ще могат да бъдат интегрирани към новата електронна платформа за достъп; - Дигиталните документи ще бъдат достъпни през европейски и международни дигитални библиотеки. Поддейност 5.3. Дигитализиране на фонда на БНФ. - Допълване на съществуващите метаданни за дигитализирани филмови и нефилмови единици (за нефилмовите има налично оборудване). - Физическо подготвяне и машинно почистване на филмовите ленти за дигитализация чрез високотехнологични устройства. Процесът обхваща проверка на оригиналните изходни материали и наличните им копия, или интерпозитиви, и тяхното машинно почистване (времето за това ще зависи от състоянието на лентите, броя на лепенките и синхронизацията на звука и образа). - Същинска дигитализация, която включва следните стъпки: - дигитализиране на изображението и звука; - пост-обработка: цветови корекции и транскодиране; - дигитално архивиране: запазване на копия на файловете в дигиталния архив и направа на резервни за архивистка обработка, каталогизиране и търсене на съдържание. - проверка на качеството. За целта ще се използва закупеното по Дейност 3, поддейност 3.4 оборудване. Важно е темпът на работа на звената за подготовка да съвпада с тази на звената за дигитализиране. Предвид обема за дигитализация, ефективност на процеса ще се постигне с ротация на няколко техници при работата със скенера. Изборът на скенер изцяло предопределя скоростта и качеството на дигитализацията и формата на генерираните дигитални файлове. Системата за пост-обработка може да бъде използвана преди и след съхраняването, в зависимост от нуждата: а) Увеличаване на дигиталното качество или б) Създаване на файлови формати чрез презаписване. ДЕЙНОСТ 6: Осигуряване на безопасна среда за дългосрочно съхранение на колекциите на БНФ. За целите на съхранението на физическите филмови ленти на БНФ е необходимо складовите помещения да разполагат с оборудване за поддържане на оптимални климатични условия за съхранение на ацетатните и нитратните филмови части. Трябва да се закупят средства за преопаковането на лентите в pH-неутрални, проветриви пластмасови контейнери (сертифицирани пластмасови кутии), и да се направи сортиране и отделяне на оригиналите и копията на подходящо място за съхранение. Необходима е климатична система, която да поддържа постоянна относителна влажност под 40%, без директно излагане на светлина, както и въздушна вентилация, за да се предотврати натрупването на прах и да се елиминира киселинността във въздуха. За забавяне на хидролизата и декомпозицията, при което се отделят киселини в хранилищата (оцетен синдром), трябва да се отделят филмите, засегнати от оцетен синдром от останалите и да се отделят филмовите ленти от аудио записите и да се поставят в различни части на складовете. КОМПОНЕНТ 2 Бенефициент: Българско национално радио Общ бюджет за Компонент 2: 2 429 564,32 лв. „Златният фонд“ на БНР се състои от над 1 500 000 звукови единици и е изграждан и поддържан системно от януари 1935 г. Това е най-старият и най-богатият звуков архив в България. Има огромна историческа и културна стойност, не само за България, а и в европейски аспект. Този фонд активно се ползва от БАН, университети, читалища, Националния филмов център, научни институти, Държавния архив и т.н. Изграждане на оптична връзка с висок капацитет до Лентохранилището на БНР в Боровец с цел осигуряване на директна интернет връзка с централата на БНР и новосъздаденото Лентохранилище в гр. София. Тази комуникационна връзка ще позволи обособяването на работни места за цифровизиране в самото Лентохранилище в Боровец, където се съхранява Златния фонд на БНР. Закупуване и инсталиране на лентова библиотека за цифрово съхранение на звукови файлове. В рамките на Компонент 2 ще се надгради процесът по дигитализация за опазване на звуковото културно наследство в архивния фонд на БНР чрез извършването на следните дейности: ДЕЙНОСТ 1. Оборудване със средства за дигитализация на Българското национално радио. - Закупуване на оборудване за обособяване на кабини за цифровизация на ленти, CD и DAT касети, и последващото съхранение на дигитализираното съдържание върху платформата, придобита по Компонент 1. - Закупуване на лентова библиотека за цифрово съхранение на звукови файлове. - Обезпечаване с технологични средства за дигитализация на аудио данни и последващото им съхранение и достъп чрез платформата, придобита по Компонент 1. ДЕЙНОСТ 2. Надграждане на експертния капацитет за дигитализация в БНР - Експерти от БНР ще бъдат обучени да създават метаданните, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство. ДЕЙНОСТ 3: Дигитализиране на фонда на БНР. Процесът по дигитализация ще започне с всички ленти, на които са записани заседанията на Народното събрание на България от 1935 година до днес. Някои от лентите в архива са уникати и нямат резервни копия. Предвижда се в рамките на проекта да се цифровизират всички записи на заседанията на Народното събрание. За осъществяване на процеса по дигитализация на фонда ще е необходим следният експертен капацитет: - Експерти за цифровизация на ленти – 12 души на непълно работно време; - Експерти за попълване на метаданни – 10 души на непълно работно време; - Експерти за поддръжка на ленти – 5 души на непълно работно време; - Координатор на процеса по дигитализация на фонда на БНР – 1 човек; - Ръководител на проекта/супервайзър - 1 човек; - Допълнителен технически персонал за поддръжка на аналогови носители – 5 души. - IT специалисти – 2 души; - Осигуряване на авторски права – 1 човек. Дигитализираните записи ще се изпращат автоматично за последващо съхранение върху платформата, придобита по Компонент 1. ДЕЙНОСТ 4: Осигуряване на безопасна среда за дългосрочно съхранение на колекциите на БНР. - Ремонтиране и оборудване на двете сгради на БНР в София и Боровец, които са предназначение да съхраняват фонда на БНР, за да отговарят на изискванията за опазване на звукозаписни архиви. - Изграждане на оптична връзка с висок капацитет от Лентохранилището на БНР в Боровец, с цел осигуряване на директна интернет връзка с централата на БНР и новосъздаденото Лентохранилище в София. КОМПОНЕНТ 3 Бенефициент: Българска национална телевизия Общ бюджет за Компонент 3: 10 250 772,51 лв. По своето съдържание архивът на БНТ представлява огромно национално богатство. От създаването на телевизията през 1959 г. до наши дни, на подвижна картина, звукова лента или фото материал, са запазени театрални постановки, документални и игрални филми, публицистика, забавни и музикални програми от различни жанрове, успехи на български спортисти, материали за обществено-политическия, икономически и културен живот на страната, и не на последно място материали за ежедневието на обикновения българин отразено в информационни обекти и журнални предавания. Съхраняваните кадри са част от културното наследство на България. Те са живата ни, но и нетрайна памет, съхранена в картина и звук. В основната си част не се дублират с друга информация в страната. Освен собствената си продукция БНТ съхранява материали на български филмови къщи и студия от началото на 20 век до наши дни. Част от които загубени или похабени в архивите на своите създатели. Архивът на БНТ е неделима и призната от българското законодателство част от Националния архивен фонд. БНТ разполага с най-големия аудиовизуален архив в България – 93 000 архивни единици филмови програми и обекти, 85 000 носители с видеоархив (повечето от които с повече от едно заглавие), 376 000 заглавия звуков архив, 620 000 кадъра фотоархив, над 1 700 ТБ цифров архив. БНТ съхранява най-разнообразния архив в България от гледна точка на носителя на информация. С течение на годините телевизията е работила с всички използвани в страната технически носители – 16 и 35 мм филмова лента, двуинчови рулони, едноинчови рулони, касети Уматик, касети Бетакам, касети VHS и SVHS, касети DVC PRO, цифрови LTO4 касети, DVD, хард дискове, магнитна звукова лента, грамофонни плочи, звукови ДАТ касети, CD, фото негативи, диапозитиви, цифрови файлове. Този изключително разнообразен от гледна точка на носителите архив предполага средства, хора и техника за неговата поддръжка и възпроизвеждане. ДЕЙНОСТ 1. Оборудване със средства за дигитализация на Българската национална телевизия. Ще се придобие Система за управление на медийно съдържание, чрез която ще се осигури: - Широколентов достъп до всички потребители в БНТ; - Достъп до каталога с архива; - Запис на видео, аудио и снимков материал; - Качествен контрол; - Инсталация и пускане в употреба; За функционирането на системата е необходимо да се изгради ИТ инфраструктура, която да отговаря на изискванията за бърз трансфер и достъп до информация, както и да се придобият работни станции, чрез които служителите, ангажирани с процеса на дигитализация да оперират. Необходимо е да се осигури и почистваща техника за различните видове носители на аудио и видео информация, използвани в БНТ. Необходимо е да се осигури технологично оборудване за дигитализиране на аудио и видеосъдържание, съхранявано на различни носители като аудио и видеоленти и др., както и физическото дигитализиране на наличната аудио и видеоинформация. За оперативно съхранение на дигитализираната информация е необходимо да се осигурят средства за нейното съхранение. В обхвата на дейността се включва и миграция и трансформация на данни, които съществуват в момента в различни формати и структури. Физическото дигитализиране на наличната аудио и видеоинформация ще бъде възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП; ДЕЙНОСТ 2. Надграждане на експертен капацитет за дигитализация в БНТ: - Експерти от БНТ ще бъдат обучени да създават метаданните, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство. ДЕЙНОСТ 3: Дигитализиране на фонда на БНТ. - Необходими са 20 специалисти за извършване на дейностите по дигитализация по проекта: запис, опис, почистване и дигитализиране; - Подготовка и почистване на записите за дигитализация чрез високотехнологични устройства (времето за това ще зависи от състоянието на лентите, броя на етикетите и синхронизацията на звука и образа). - За целта ще се използва закупено по Дейност 1 оборудване, което ще позволи по-бърз процес при селектирането и подготовката на копията. Почистването ще се извършва чрез използването на автоматични устройства с отделение за влага. Устройството за почистване трябва да се монтира в контролирана среда с вентилация и климатик, тъй като те използват материали като хлоретилен, които са опасни. - Дигитализация, която включва следните стъпки: - Възстановяване или подготовка: проверка, поправка и почистване; - Дигитализиране на изображението и звука; - Пост-обработка: цветови корекции и транскодиране; - Дигитално архивиране: запазване на копия на файловете в дигиталния архив и направа на резервни; - Проверка на качеството. Важно е темпът на работа на звената за подготовка да съвпада с тази на звената за дигитализиране. Предвид обема за дигитализация, ефективност на процеса ще се постигне с ротация на техници при работата със скенера. Изборът на скенер изцяло предопределя скоростта и качеството на дигитализацията и формата на генерираните дигитални файлове. Системата за пост-обработка може да бъде използвана преди и след съхраняването, в зависимост от нуждата: а) Увеличаване на дигиталното качество или б) Създаване на файлови формати чрез презаписване. ДЕЙНОСТ 4. Осигуряване на безопасна среда за дългосрочно съхранение на колекциите на БНТ. За целите на съхранението на физическите записи е необходимо складовите помещения да разполагат с оборудване за поддържане на оптимални климатични условия за съхранение на ацетатните и нитратните филмови части. Необходима е климатична система, която да поддържа постоянна относителна влажност под 40%, без директно излагане на светлина, както и въздушна вентилация, за да се предотврати натрупването на прах и да се елиминира киселинността във въздуха.. КОМПОНЕНТ 4 Бенефициент: Българска телеграфна агенция Общ бюджет за Компонент 4: 4 163 034,92 лв. Основна цел на Компонент 4 е цялостната дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на националния информационен институт на България БТА, които включват: Бюлетини на БТА от 1898 г. до 2004 г. Всички бюлетини на БТА от нейното създаване през 1898 г. до 2004 г. включително са на хартиен носител. Бюлетините са ежедневни и в изключително голям обем. Всяка една от подвързаните книги с бюлетини е с обем от 100 до 1000 страници, като по предварителни оценки общият обем е приблизително около 10 000 000 страници. Тематичен архив на БТА БТА разполага с най-богатия тематичен архив в България от материали в бюлетините на БТА и периодичния печат за значими теми и личности от България и света, както и за всички страни по света. Този архив е започнат още през 1934 г., систематизира се напълно от 1950 г. досега и се използва оперативно при подготовката на информациите на БТА. Тематичен архив на хартия В архива има около 10 000 кутии (всяка с между 500 и 1 500 отделни публикации на хартия) с повече от 500 000 тематични досиета и над 250 000 картотечни фиша. По предварителни оценки общият брой на материалите на хартия в тематичния архив е над 10 000 000 материала. Тематичен архив на микрофишове Част от тематичния архив на БТА е прехвърлен на микрофишове, което е станало от 1984 г. до края на 1999 г. с машина за микрофиширане на фирма „Ампако“, комплектована с четящо устройство и устройство за копиране на текста от микрофиш на хартия. За 15 години са направени близо 22 000 микрофиша с микрофиширани 2 112 000 страници от материали от тематичния архив. Всеки микрофиш съдържа 96 кадъра /страници формат А4/ с материали от тематичния архив по различни въпроси от България и света за периода от 1950 г. до 1990 г. Необходимо е материалите от тези микрофишове да бъдат прехвърлени на цифров носител. Фотоархив БТА разполага също с уникален за България снимков архив от около 4 милиона кадъра на филм (негатив и диапозитив). Кадрите са в периода от 1950 г. до 2005 г. от събития в страната и в чужбина. В рамките на Компонент 4 ще се осъществи процесът по дигитализация за опазване и улеснено използване на специализираните архивни и справочни фондове на БТА чрез извършването на следните дейности: ДЕЙНОСТ 1. Оборудване с технически средства за дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА. Закупуване на оборудване за обособяване на високотехнологични средства и център за дигитализация, както и осигуряване на висококвалифициран персонал, чрез който да се дигитализират специализираните архивни и справочни фондове на БТА и последващото съхранение на дигитализираното съдържание върху платформата, придобита по Компонент 1. Закупуване на библиотека за цифрово съхранение на файлове. Обезпечаване с технологични средства за дигитализация на данни и последващото им съхранение и достъп чрез платформата, придобита по Компонент 1. ДЕЙНОСТ 2. Надграждане на експертния капацитет за дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА. 38 експерти от БТА ще бъдат обучени да създават метаданните, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство. ДЕЙНОСТ 3: Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА. Процесът по дигитализация ще започне с всички бюлетини на БТА от нейното създаване през 1898 г. до 2004 г. включително, които са на хартиен носител. След приключването на дигитализацията на бюлетините, ще се бъде дигитализиран и тематичния архив на хартия, като успоредно ще се осъществи и дигитализацията на тематичния архив на микрофишовете. През целия срок на проекта ще се дигитализира и фотоархива. За осъществяване на процеса по дигитализация специализираните архивни и справочни фондове на БТА ще е необходим следният експертен капацитет: Основен експертен капацитет (5 години, 12 месеца, 40 часа месечно): - Ръководител на проекта/супервайзър – 1 - Сътрудници за дигитализация на бюлетини и тематичен архив – 15 - Сътрудници за дигитализация на снимков материал – 15 - IT специалисти – 2 Допълнителен административен капацитет: - Експерт – авторски права (2 години, 12 месеца, 40 часа месечно) – 1 - Координатор на процеса по дигитализация на архива на БТА (5 години, 12 месеца, 40 часа седмично) – 1 - Финансово-счетоводен координатор (5 години,12 месеца, 40 часа месечно) – 1 - Експерт – реставрация (2 години, 12 месеца, 40 часа месечно) – 1 - Експерт – обществени поръчки (2 години, 12 месеца, 40 часа месечно) – 1 Дигитализираните записи ще се изпращат автоматично за последващо съхранение върху платформата, придобита по Компонент 1. ДЕЙНОСТ 4. Осигуряване на безопасна среда за дългосрочно съхранение на специализираните архивни и справочни фондове на БТА. Климатизиране и оборудване на помещения в сградата на БТА, които са предназначени за създаване на дигитален център и помещения за съхранение на специализираните архивни и справочни фондове на БТА, за да отговарят на изискванията за опазване и пълноценно използване на същия. ****************** В новите условия на пандемична обстановка резултатите от процеса на дигитализация ще спомогнат и за преодоляване на последствията от наложена социална изолация, като ще се даде възможност за дигитално общуване, споделяне и ползване на създадените информационни масиви. Дигитализираното съдържание, което ще бъде достъпно чрез създадената по проекта единна електронна платформа, ще включва виртуални разходи и виртуални експозиции (където е приложимо), които да бъдат от полза за обществеността, туризма, както и за научни и образователни цели. Задължение на бенефициентите по проекта е да изпълняват съответните дейности в съответствие с изготвените по Компонент 1, Дейност 1 единни стандарти и методология, да използват за целта разработената по Компонент 1, Дейност 2 електронна платформа, чрез която дигитализираното съдържание да се достъпва и да се препраща за съхранение в централизирания център за съхранение към ДАЕУ и ДХЧО. В допълнение, създадените в рамките на процеса по дигитализация метаданни ще бъдат предоставени на Портала за отворени данни към ДАЕУ. Финансирането в рамките на проекта не представлява държавна помощ. Целта на дейностите по настоящия проект относно дигитализиране на културното наследство във фондовете на музеи, библиотеки, БНФ, БНР, БНТ и БТА е не само да осигури универсален достъп до културното наследство, но и неговото опазване и защита. В съответствие с разпоредбите на Известието на Комисията относно понятието държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Европейската комисия (ЕК) не счита за държавна помощ публично финансиране на културни дейности или за защита на културното наследство, които са достъпни за обществеността безплатно, преследват чисто социална и културна цел, чийто характер е с нестопанска цел. Много дейности по опазване на културното или историческото наследство са обективно незаменими (напр. опазването на публични архиви, съдържащи уникални документи) и следователно изключват съществуването на истински пазар. Според Комисията тези дейности отговарят на критериите с нестопанска цел. Съответно публичното финансиране на дигитализацията на културно наследство попада извън обхвата на правилата за държавна помощ. Публичното финансиране на дейностите в областта на културата или за опазване на културното наследство, които са достъпни за обществеността безвъзмездно, преследват чисто социална и културна цел, чието естество е нестопанско, не представлява помощ. В този смисъл, фактът, че от посетителите на културна институция или от участниците в културна дейност или дейност за опазване на културното или историческото наследство, се изисква да плащат някаква сума, която покрива само една малка част от реалните разходи, не променя нестопанското естество на тази дейност, тъй като платената сума не може да се счита за истинско възнаграждение за предоставената услуга. В допълнение, в съответствие с Известието и разясненията на ЕК по прилагане на т. 17 и т. 18 от раздел „Упражняване на публичните правомощия“, икономическата дейност и упражняването на публична власт са „неделими по своя характер“, т.е. когато икономическата дейност е необходима за упражняването на публичната власт, дейностите като цяло не се считат за икономически характер. Същото важи и за случаите, в които икономическата дейност не е абсолютно необходима за упражняването на публична власт, а я улеснява или я подкрепя (дело С-113/07 P Selex System Integrati срещу Комисията). Всички останали икономически дейности в рамките на проекта ще се реализират чрез външен изпълнител и възлагат в съответствие с т. 84-96 от Известие на Комисията относно понятието държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС и по реда на Закона за обществени поръчки чрез открити, прозрачни, недискриминационни и безусловни тръжни процедури. При провеждане на процедурата/ите за избора на изпълнител/и, ще се спазва принципът на свободна и лоялна конкуренция и прилагат подходящи мерки за избягване предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията. По този начин икономическите дейности ще се извършват в съответствие с пазарните условия и цени, с което се избягва наличие на критерия „предимство за изпълнителя“ по чл.107 от ДФЕС. От гледна точка на осигуряване на равнопоставеност в рамките на изпълнението на проекта се предвижда да бъдат спазвани основните принципи на равнопоставеност между половете и равни възможности за всички. В рамките на процеса по вземане на решения ще бъдат включвани представители на различните полове, ще бъде осигурена равнопоставеност на работния процес и заплащането, както и ще бъдат избягвани всякакви стереотипи, свързани с пола. Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде напълно съобразено и в контекста на Стратегията за равенство между половете (2020-2025) от 5 март 2020 г. Разработената в рамките на проекта платформа ще бъде съобразена с нуждите на хората с увреждания, по-специално на тези с физически и когнитивни увреждания и ще насърчи интеграцията им в цифровото общество. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на ЕП и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, визията на платформата ще бъде съобразена и по-достъпна, с лесно разпознаваеми елементи, оперативна и надеждна. Ще присъства механизъм за обратна връзка, в който ползвателите ще имат възможност да сигнализират относно проблеми с достъпността. Евентуално изключение от осигуряването на съответствие с Директивата може да бъде направено (в съответствие с член 1, точка 4, буква „е“), когато поради характера на някои сбирки на културно наследство, същите няма да могат да станат изцяло достъпни, поради несъвместимост на изискванията за достъпност с опазването на съответния обект или автентичността на репродукцията (напр. контраста), извличане на текст от ръкописи или други обекти от сбирки на културно наследство. За елементи на дигитализираното културно наследство, за които е възможно, ще бъде осигурено преобразуване на съдържанието, съвместимо с изискванията за достъпност. С платформата ще се подобри и приобщаващия характер на образованието, като се предоставят възможности на представители на всяка етническа и социална група да имат достъп. Ще бъде намалено и неравенството на възможностите на децата в образователната система с предоставянето на широк достъп до данни за културно наследство, които могат да се използват и в образователния им процес.

- Бенефициенти.

Компонент 1 – Министерство на културата Компонент 2 – БНР Компонент 3 – БНТ Компонент 4 – БТА

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

Срок; Дейност; Резултат. 2021; Компонент 1, Дейност 1; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП. Избран външен изпълнител.. Компонент 1, Дейност 3; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП.. Компонент 1, Дейност 6; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП.. Компонент 1, Поддейност 4.1.; Създаване на национален експертен консултативен съвет. Компонент 2, Дейност 1; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП. Избран външен изпълнител.. Компонент 1, Дейност 4; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП. Избран външен изпълнител.. Компонент 2, Дейност 4; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП. Избран външен изпълнител.. Компонент 3, Дейност 1; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП. Избран външен изпълнител.. Компонент 3, Дейност 4; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП. Избран външен изпълнител.. Компонент 4, Дейности 1 и 4; Изготвени документации и публикувани процедури по ЗОП за средства за осигуряване на безопасна среда, дигитализация и технологични средства за съхранение на дигитализираното съдържание на специализираните архивни и справочни фондове на БТА. Избрани външни изпълнители.. 1-во полугодие 2022; Компонент 1, Дейност 1; Изготвени Единни стандарти за дигитализация и Единна методология за координирана дигитализация на архиви.. Компонент 1, Дейност 2; Изготвена документация и публикувана процедура по ЗОП.. Компонент 1, Дейност 3; Избрани външни изпълнители.. Компонент 1, Дейност 6; Избран външен изпълнител.. Компонент 2, Дейност 1; Доставени технологични средства за дигитализация на архива на БНР.. Компонент 3, Дейност 1; Доставени технологични средства за дигитализация на архива на БНТ.. Компонент 4, Дейност 1 и 4; Доставени средства за осигуряване на безопасна среда, дигитализация и технологични средства за съхранение на дигитализираното съдържание на специализираните архивни и справочни фондове на БТА.. Компонент 1, Дейност 4; Обучени служители на музеи, библиотеки, БНФ за създаване на метаданни, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство.. Компонент 2, Дейност 2; Обучени служители на БНР за създаване на метаданни, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство.. Компонент 3, Дейност 2; Обучени служители на БНТ за създаване на метаданни, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство.. Компонент 4, Дейност 2; Обучени служители на БТА за създаване на метаданни, дигитална трансформация и използване на големи данни в областта на дигитализираното културно наследство.. 2-ро полугодие 2022; Компонент 1, Дейност 2; Избрани външни изпълнители.. Компонент 1, Дейност 3; Поддейност 3.1. - Стартиране на процеса по дигитализация в рамките на мобилен център за дигитализация. Поддейности 3.2., 3.3. и 3.4. - Доставени технологични средства за дигитализация на музейни, библиотечни и филмотечни архиви.. Компонент 1, Дейност 6; Осигурена безопасна среда за дългосрочно съхранение на колекциите на БНФ.. Компонент 2, Дейност 4; Осигурена безопасна среда за дългосрочно съхранение на архива на БНР.. Компонент 3, Дейност 4; Осигурена безопасна среда за дългосрочно съхранение на архива на БНТ.. Компонент 4, Дейности 1 и 4; Доставени средства за осигуряване на безопасна среда, дигитализация и технологични средства за съхранение на дигитализираното съдържание на специализираните архивни и справочни фондове на БТА.. Компонент 4, Дейност 4; Осигурена безопасна среда за дългосрочно съхранение на специализираните архивни и справочни фондове на БТА.. Компонент 1, Дейност 5; Дигитализация на музейни, библиотечни и филмотечни фондове от страна на мобилния център - 5% от индикатора.. Компонент 2, Дейност 3; Дигитализация на архива на БНР - 5% от индикатора.. Компонент 3, Дейност 3; Дигитализация на архива на БНТ - 5% от индикатора.. Компонент 4, Дейност 3; Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА – 5 % от индикатора.. 1-во полугодие 2023; Компонент 1, Дейност 2; Доставени технологични средства за съхранение на дигитализираното съдържание.. Компонент 1, Дейност 5; Дигитализация на музейни, библиотечни и филмотечни фондове от страна на мобилния център - 10% от индикатора.. Компонент 2, Дейност 3; Дигитализация на архива на БНР - 10% от индикатора.. Компонент 3, Дейност 3; Дигитализация на архива на БНТ - 10% от индикатора.. Компонент 4, Дейност 3; Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА – 15 % от индикатора.. 2-ро полугодие 2023; Компонент 1, Дейност 2; Изработена Единна електронна платформа за достъп.. Компонент 1, Дейност 5; Дигитализация на музейни, библиотечни и филмотечни фондове от страна на мобилния център - 20% от индикатора.. Компонент 2, Дейност 3; Дигитализация на архива на БНР - 20% от индикатора.. Компонент 3, Дейност 3; Дигитализация на архива на БНТ - 20% от индикатора.. Компонент 4, Дейност 3; Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА – 25 % от индикатора.. 1-во полугодие 2024; Компонент 1, Дейност 2; Миграция и тестване на Единната електронна платформа за достъп върху ДХЧО.. Компонент 1, Дейност 5; Дигитализация на музейни, библиотечни и филмотечни фондове от страна на мобилния център - 30% от индикатора.. Компонент 2, Дейност 3; Дигитализация на архива на БНР - 35% от индикатора.. Компонент 3, Дейност 3; Дигитализация на архива на БНТ - 35% от индикатора.. Компонент 4, Дейност 3; Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА – 35 % от индикатора.. 2-ро полугодие 2024; Компонент 1, Дейност 4; Обучени музейни, библиотечни и филмотечни служители за създаване на метаданни. Работа с единната платформа.. Компонент 1, Дейност 5; Дигитализация на музейни, библиотечни и филмотечни фондове - 40% от индикатора.. Компонент 2, Дейност 2; Обучени служители на БНР за работа с платформата.. Компонент 3, Дейност 2; Обучени служители на БНТ за работа с платформата.. Компонент 4, Дейност 2; Обучени служители на БТА за работа с платформата.. Компонент 2, Дейност 3; Дигитализация и съхранение на платформата на архива на БНР - 45% от индикатора.. Компонент 3, Дейност 3; Дигитализация и съхранение на платформата на архива на БНТ - 45% от индикатора.. Компонент 4, Дейност 3; Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА – 45 % от индикатора.. 1-во полугодие 2025; Компонент 1, Дейност 5; Дигитализация и съхранение на платформата на музейни, библиотечни и филмотечни фондове - 55% от индикатора.. Компонент 2, Дейност 3; Дигитализация и съхранение на платформата на архива на БНР - 60% от индикатора.. Компонент 3, Дейност 3; Дигитализация и съхранение на платформата на архива на БНТ - 60% от индикатора.. Компонент 4, Дейност 3; Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА – 60 % от индикатора.. 2-ро полугодие 2025; Компонент 1, Дейност 5; Дигитализация и съхранение на платформата на музейни, библиотечни и филмотечни фондове - 75% от индикатора.. Компонент 2, Дейност 3; Дигитализация и съхранение на платформата на архива на БНР - 75% от индикатора.. Компонент 3, Дейност 3; Дигитализация и съхранение на платформата на архива на БНТ - 75% от индикатора.. Компонент 4, Дейност 3; Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА – 75 % от индикатора.. 1-во полугодие 2026; Компонент 1, Дейност 5; Дигитализация и съхранение на платформата на музейни, библиотечни и филмотечни фондове - 100% от индикатора.. Компонент 2, Дейност 3; Дигитализация и съхранение на платформата на архива на БНР - 100% от индикатора.. Компонент 3, Дейност 3; Дигитализация и съхранение на платформата на архива на БНТ - 100% от индикатора.. Компонент 4, Дейност 3; Дигитализация на специализираните архивни и справочни фондове на БТА – 100 % от индикатора..

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

До 1 месец след одобрението на проекта.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Индикативният финансов ресурс за изпълнението на този проект е 66 807 448,87 лв. като очакваното европейско финансиране със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 100%. Разпределението е, както следва: Компонент 1 (Музеи, библиотеки, БНФ):; 49 964 077,12 лв.. Дейност 1 (Единни стандарти и методология):; 80 000 лв.. Дейност 2 (Единна платформа и център за съхранение):; 24 846 393 лв.. Дейност 3 (Технологично обезпечаване на дигитални хъбове):; 5 872 184,12 лв.. Дейност 4 (Изграждане на експертен капацитет):; 195 500 лв.. Дейност 5 (Дигитализиране):; 18 630 000 лв.. Дейност 6 (Безопасна среда за съхранение на лентите на БНФ):; 340 000 лв.. Компонент 2 (БНР):; 2 429 564,32 лв.. Дейност 1 (Оборудване със средства за дигитализация):; 413 600 лв.. Дейност 2 (Надграждане на експертния капацитет):; 10 000 лв.. Дейност 3 (Дигитализиране):; 1 185 484,32 лв.. Дейност 4 (Безопасна среда за съхранение):; 820 480 лв.. Компонент 3 (БНТ):; 10 250 772,51 лв.. Дейност 1 (Оборудване със средства за дигитализация):; 7 550 000 лв.. Дейност 2 (Надграждане на експертния капацитет):; 10 000 лв.. Дейност 3 (Дигитализиране):; 2 540 000 лв.. Дейност 4 (Безопасна среда за съхранение):; 150 772,51 лв.. Компонент 4 (БТА):; 4 163 034,92 лв.. Дейност 1 (Оборудване със средства за дигитализация):; 319 395,60 лв.. Дейност 2 (Надграждане на експертния капацитет):; 19 000 лв.. Дейност 3 (Дигитализиране):; 2 845 600 лв.. Дейност 4 (Безопасна среда за съхранение):; 979 039,32 лв..

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 51,1% - Инженеринг (проектиране, СМР, авторски надзор) – 3,4% - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 37,7% - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуери за платформата и други…) – 7,4% - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 0,4%

- Индикатори

- Индикатор/и за резултат

- Създадени Единни стандарти за дигитализиране на фондовете на музеите, библиотеките, Българската национална филмотека (БНФ), Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) (Milestone) Начална стойност – 0% [2021] Крайна стойност – 100% [2022] - Създадена Единна методология за осъществяване на процеса по дигитализация на ново и обогатяване налично съдържание на национално ниво, с която е въведен единен координиран подход с централизиран контрол (Milestone) Начална стойност – 0% [2021] Крайна стойност – 100% [2022] - Създадена и придобита Единна електронна платформа, която да съхранява в дигитална форма културното наследство на страната и която да бъде инсталирана върху Държавния хибриден частен облак (Milestone) Начална стойност – 0% [2021] Междинна стойност – 70% [2022] Крайна стойност – 100% [2023] - Дигитализираното от музеи, библиотеки, БНФ, БНР, БНТ и БТА съдържание е достъпно онлайн на изградената по проекта електронна платформа. Начална стойност – 0% [2021] Междинна стойност – 30% [2023] Крайна стойност – 100% [2026]

- Индикатори за ефект

- Осигуряване на достъп до свободно достъпни данни посредством дигитализираното от музеите, библиотеките, БНФ, БНР, БНТ и БТА съдържание за обществени, научни, образователни и бизнес цели Начална стойност – n% [2021] Крайна стойност – 40% [2026]

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Да.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

62,3%

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

Компонент 1: Дейност 1: Подготовката на документацията за провеждане на обществена поръчка може да започне до 1 месец след стартиране на изпълнението на проекта. Предвижда се изпълнението на обществената поръчка до сключване на договор с изпълнител да е 180 дни. Дейност 2: Подготовката на документацията за провеждане на обществената поръчка може да започне до 7 месеца след стартиране на изпълнението на проекта. Предвижда се изпълнението на обществената поръчка до сключване на договор с изпълнител да е 270 дни. Дейност 3: Подготовката на документацията за провеждане на обществената поръчка може да започне до 3 месеца след стартиране на изпълнението на проекта. Предвижда се изпълнението на обществената поръчка до сключване на договор с изпълнител да е 270 дни. Дейност 4: Стартирането на процедура по ЗОП за тази дейност пряко зависи от Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3. Дейност 6: Подготовката на документацията за провеждане на обществената поръчка може да започне до 5 месеца след стартиране на изпълнението на проекта. Предвижда се изпълнението на обществената поръчка до сключване на договор с изпълнител да е 270 дни. Компонент 2: Предвижда се процедурите по ЗОП, които ще бъдат провеждани от страна на БНР, да бъдат проведени в периода 2021-2022 година. Компонент 3: Предвижда се процедурите по ЗОП, които ще бъдат провеждани от страна на БНТ, да бъдат проведени в периода 2021-2022 година. Компонент 4: Предвижда се процедурите по ЗОП, които ще бъдат провеждани от страна на БТА, да бъдат проведени в периода 2021-2022 година

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Проектът е новаторски за България в няколко аспекта: въвеждането на национални критерии за дигитализация, създаването на инфраструктура за съхранение и достъп на агрегирано дигитално наследство и създаването на критична маса от дигитално съдържание, особено в областта на аудио-визуалното наследство, което у нас изостава значително. Новост в българската практика е и изследването на нуждите на различни потребителски групи и прилагането на методики за съвместно създаване и изследване на търсените приноси чрез пренасяне на практики, които се използват от Europeana. На национално и централизирано ниво не са изпълнявани подобни дейности, въпреки че множество институции работят по дигитализиране на съдържанието и първият професионален център за дигитализация на културно наследство в България е създаден през 2006 г. и е натрупан опит в участието на проекти, финансирани от ЕК Това налага нуждата от одит на съдържанието и избягване на дублирането на усилия. Настоящото проектно предложение ще допълва усилията, започнали в рамките на мерки за дигитализация по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и проекти, финансирани по други национални и европейски фондове, както и проекти, финансирани по Механизма на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Ще бъде отделено специално внимание на е-инфраструктурите като CLADA-bg и центровете за върхови постижения Наследство.БГ и UNITE, като ще се осигури избягване на едни и същи дейности по проектите, както и ще се работи в насока интеграция на съдържанието. За да се осигури синергия между дейностите по настоящия проект и извършените дейности по предходни проекти, ще се работи в насока вече дигитализирано съдържание да се интегрира към изградената по проекта платформа, за да се осигури широк достъп от страна на всички заинтересовани страни и до него.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

На ниво вече изпълнявани проекти ще се следи за избягване на двойно финансиране за осъществяване на дейности по дигитализация на обекти, както и за оборудване и осигуряване на експертен капацитет. В рамките на проекта няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма. Ще се следи и изпълнението на проекти в рамките на Първа покана Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“ на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Проектът допринася пряко за изпълнение на няколко от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г. Дейностите по дигитализирането на ценните фондове на музеите и библиотеките в страната, както и тези на Българската национална филмотека, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, са в директна връзка с препоръките към България, особено когато отчетем как дейностите по проекта ще разгърнат допълнително ключовите културно-просветни, социални и комуникационни функции на тези обществени средища. Предвид наложените от пандемията ограничения, предоставянето на лесен достъп до информацията, съхранявана в музеите, библиотеките, БНФ, БНТ, БНР и БТА, ще има съществен принос за образователното развитие на населението, особено в малките населени места, на лицата от уязвими групи и лица в неравностойно положение, и ще бъде от съществено значение за изпълнение на препоръките за повишаване пригодността за заетост на групите в неравностойно положение и засилване на мерките за активизиране, както и за засилване на цифровите умения. В съответствие с преамбюла на Специфичната за България Препоръка на Съвета за 2020 г. засиленото предоставяне на услуги в областта на образованието и обучението и по-добре квалифицираната работна ръка също силно ще подкрепят възстановяването и ще насърчат приобщаващия и устойчив растеж в средносрочен план. Подобряването на цифровите умения би могло да помогне за адаптирането към промените на пазара на труда, произтичащи от цифровизацията и към необходимостта да се работи от разстояние в цифрова среда. Подобряването на цифровите умения би имало положително дълготрайно въздействие върху достъпа до образование, по-специално за уязвимите групи и по този начин ще допринесе за намаляването на високия процент на преждевременно напускащите училище. С изпълнението на настоящия проект и създаването на онлайн платформа, даваща достъп до културни ценности и на практика образователно съдържание, индиректно ще допринесе до повишаване на цифровите умения на населението. Също така, кризата е подчертала стратегическото значение на ефективната публична администрация и на доброто функциониране на цифровото управление. В тази връзка проектът отговаря на препоръка номер 2, а именно: „Да се подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование“. Проектът отговаря частично и на препоръка номер 4: „Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление“. Към настоящия момент продължава да съществуват редица предизвикателства и по-специално тези, свързани с образованието и социалното приобщаване. Следва да се подобри и приобщаващият характер на образованието, където се отбелязва ограничен напредък по изпълнението на Препоръка № 4 от 2019 г., в съответствие с Оценката на изпълнението на Специфичните препоръки на Съвета за 2019 г. Също така се отбелязва и известен напредък по изпълнението на същата препоръка в частта за подобряване на пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително цифровите умения. В тази връзка, посредством изпълнението на настоящия проект ще се допринесе за постигане на по-висока степен на изпълнение на СПС за 2019 г. чрез осигуряването на допълнителен инструмент, който може да бъде използван от заинтересованите страни за повишаване на своите дигитални компетентности. Със създаването на Единната платформа по проекта ще се предостави широк обществен достъп до дигитален инструмент, съдържащ голям обем от информация относно културното наследство на страната. С използването на този инструмент и набора от функции, които той притежава, ще се допринесе и за засилването на уменията в дигитална среда. Функциите, които ще предоставя Платформата и дейностите, които лицата могат да извършват на нея, на практика ще помагат за насърчаване на петте основни области на дигитална компетентност, откроени в приетата от Европейската комисия през 2017 г. Рамка за дигитална компетентност. Ще се спомага за развитието на умения за дигитална грамотност, формулиране на информационни нужди, намиране и извличане на цифрови данни, информация и съдържание; преценка за уместността на източника на съдържание; съхранение, управление и организиране на данни, информация и съдържание. Комуникационните умения на лицата ще се подобрят посредством участието им в публичните дигитални услуги, както и способността да се създава и редактира дигитално съдържание, прилагане на авторски права и лицензи, умения за предоставяне на разбираеми инструкции на системи. Ще се повишат уменията за решаване на проблеми посредством идентифициране на нужди и проблеми в дигитална среда, използване на инструменти и продукти. В допълнение, използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училищата в страната все още не е оптимално, като е необходимо да бъде засилено въвеждането на новаторски методи на преподаване с използване на ИКТ. Изпълнението на дейностите по настоящия проект ще допринесат и за развитието на тази сфера с осигуряване на достъп до преподаватели и обучаващи се лица до данни, свързани с културното наследство на страната, виртуални разходки в музеи и др. Ще бъдат създадени условия и технологични решения за използване на дигитално съдържание в образователния процес (онлайн и хибридно обучение). Ще бъде намалено и неравенството на възможностите на децата в образователната система с предоставянето на широк достъп до данни за културно наследство, които могат да се използват и в образователния им процес. По този начин се подпомага и изпълнението на гореспоменатите специфични препоръки за 2019 г. Проектът допринася и за изпълнението на Препоръка № 2 и Препоръка № 4 от СПС за 2020 г. в частта: - „Да подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование“; - „Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление“. С настъпването на пандемията от коронавирус, работният процес се наложи да бъде реорганизиран и масово заетите лица започнаха да работят от вкъщи, като се очертава този тип организация да се превърне в норма за голяма част от индустриите и хората на пазара на труда. Създаването на Единната платформа по настоящия проект ще подпомогне осъществяването на работните процеси от разстояние на заетите в сферата на културата, а също и на научни работници и изследователи, заети лица в сферата на образованието, журналистиката и други заинтересовани страни. Ще се подпомогне и учебният процес на учащи от всички нива на образование, както и достъпът до информация и образование на хора в неравностойно положение и хора от уязвими групи. Със създаването на Единната платформа за достъп по проекта ще се допринесе и за намаляване на административната тежест и подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. Посредством предвидената електронна платформа за дигитализация на съдържание от музеи, библиотеки, БНФ, БНР, БНТ и БТА, до дигитализираното съдържание ще се предоставя публичен и защитен достъп от всяка точка на света за целите на образованието, науката, туризма, институциите и други. Платформата ще има публична и служебна част и ще бъде инсталирана и ще функционира върху инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Защитен достъп ще се предоставя за служебни цели на държавната администрация и правоохранителните органи с цел съхранение и опазване на културното наследство. Предвижда се също така платформата да е интегрирана с единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ, както и до предстоящия за разработване портал на Министерство на културата, като така ще се предостави възможност за лесно заявяване на електронни услуги. По този начин с изпълнението на проекта индиректно ще се допринесе не само до адресиране на предизвикателства, свързани с настъпването на кризата, но и ще адресира предизвикателствата, стоящи пред т.нар. „двоен преход“ към зелена и цифрова икономика.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Ще се проведе цялостно реформиране на политиките на държавата по дигитализиране, опазване и съхранение на културното наследство, за да се осигури свободен достъп на всички заинтересовани страни до културното богатство на страната, на равни начала и без ограничение. Към настоящия момент дигитализирането на културни ценности се извършва частично и самостоятелно от институциите. С изпълнението на проекта ще се централизира и унифицира целия процес по дигитализиране посредством създаването (в рамките на Дейност 1) на Единни стандарти за дигитализиране на фондовете на музеите, библиотеките, Българската национална филмотека (БНФ), Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА). Самият процес по дигитализация, както и отговорните на национално ниво институции за съответните области, ще се определят с предвидената по Дейност 1 Методология за осъществяване на процеса по дигитализация на национално ниво, с която ще се въведе единен координиран подход с централизиран контрол. Също така тя ще определи критериите и подхода за приоритизиране на съдържанието, което да бъде дигитализирано в музеите, библиотеките, БНФ, БНР, БНТ и БТА. Не на последно място, осигуряването на единство на информацията и лесен достъп на граждани, бизнес и институции до културното наследство на страната, ще се осигури посредством създадената в рамките на Дейност 2 Единна електронна платформа, която да съхранява в дигитална форма културното наследство на страната и която да бъде инсталирана върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО). Поради просветния характер на дейностите, които се осъществяват от музеите и библиотеките в страната, подобряването на условията и достъпността до техните услуги е пряко свързано с реализирането на Националната културна политика, както и с Националната образователна цел, дефинирана в Националната програма за реформи за 2020 г., а именно за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Осигуряването на онлайн достъп чрез новите технологии до ценностите на културното, книжовното и аудиовизуалното наследство, съхранявани в музеите, библиотеките, БНФ, БНТ, БНР и БТА, ще смекчи икономическото и социалното въздействие на кризата в името на социално сближаване и намаляване на териториалното и демографско неравенство.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Дигитализацията на съхраняваните в библиотеки и музеи ценности на книжовното и културното наследство, както и ценните колекции на Българската национална филмотека, се явява продължение на усилията за развитие и съхранение на културното богатство и оползотворяването на потенциала му като инструмент за социално сближаване, стимулиране на творческата и иновативна мисъл, както и за генериране на икономически ползи. То е посочено като важен елемент и в разработващата се Национална стратегия за развитие на културата. Тези мерки ще доведат до засилен интерес към дейността на тези културни и образователни институции, което в крайна сметка ще повиши интереса към културното наследство, образованието и дигиталните технологии, ще намали дела на преждевременно отпадналите от образователната система и ще увеличи заетостта. Такава тенденция неминуемо ще допринесе за устойчиво развитие, особено в икономически затруднените области на страната, където има голяма безработица и няма лесен достъп до образователни и културни дейности. Крайната цел на проекта е да се изгради ефективно функционираща система с разпределена структура, мрежова свързаност между институциите на паметта, с алтернативни комуникационни канали, основно електронни на местно, национално и европейско ниво, с благоприятни условия за създаване и разпространение на цифрово съдържание с принос за икономиката, социалната сфера и околната среда.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Да, дигитализирането на музейните, библиотечните, филмотечните фондове и фондовете на БНР, БНТ и БТА има връзка с целта за устойчиви градове и общности, както има принос и по трите цели на Националната програма, а именно: - За Ускореното икономическо развитие – Предоставянето на достъп до съхраняваните в библиотеки, музеи, БНФ, БНР, БНТ и БТА ценности на книжовното, културното и аудиовизуалното наследство, както в големите градове, така и от особено значение в малките и средни населени места, ще допринесе за постигане на заложения в програмата индикатор „Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI)“. Проектът позволява да се извърши цифровата свързаност между културните, образователни и информационни институции като БНФ, БНТ, БНР, БТА, библиотеки, музеи и архиви и това ще позволи те да трансформират своята дейност в цифрова среда. - За демографския подем – Дейностите на музеите и библиотеките ще спомогнат за засилване на културните познания и развитие на образованието през целия живот, преквалификация и подобряване на компютърните умения на хора от всички възрасти, което съответно ще повиши конкурентоспособността им на пазара на труда и ще намали миграцията, предизвикана от безработица или поради възрастова дискриминация. - Намаляване на различията – културни и образователни институции като музеите и библиотеките са ключов център за достъп до култура, образование, информационни услуги и социални контакти. Подкрепата за тяхната дейност неизменно ще доведе до постигане на цел III от Програмата, а именно „по-включващ и по-устойчив растеж, при намаляване на социалните и териториални неравенства и способстване на споделен просперитет“.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Посредством изграждането на единна платформа за предоставяне на дигитално съдържание и изпълнението на проекта, ще се осигури съответствие с приетия Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България, като ще се допринася за намаляване на въглеродните емисии на страната и най-вече за изпълнение на измерението „Научни изследвания, иновации и конкурентоспособност“ посредством насърчаване на дигитализацията и развитие на чистите технологии, които не изискват големи физически пространства за своето конфигуриране. По този начин ще се осигури по-малък разход на енергия и ще се съхранява природата. В допълнение, с изпълнението на проекта няма да бъдат нарушавани екологичните принципи и цели на Регламент (ЕС) 2020/852 на ЕП и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088, като по този начин ще се избегне нанасянето на значителна вреда на поставените екологични цели. Дигитализацията е процес, който се квалифицира като екологично устойчива дейност като с изпълнението на проекта ще се допринася за постигане на екологичните цели, предвидени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852. С въвеждането на цифровите технологии в процеса по опазване и съхранение на културното наследство на страната ще се допринесе до постигане на основните цели за по-чиста и по-конкурентна Европа; ще се окаже пълноценен принос към неутралността по отношение на климата и ще се използва потенциала на иновациите и цифровизацията. Проектът има съществен принос към смекчаване на изменението на климата, посредством подпомагане за намаляване на емисиите от парникови газове. Дейностите по проекта няма да водят до обвързване с активи, които да подкопават дългосрочните екологични цели предвид икономическия жизнен цикъл на тези активи. Използваните технологии ще бъдат с потенциал за значителни бъдещи икономии. Ще допринася съществено и за прехода към кръгова икономика, като при използването на ресурси в рамките на проекта ще се стреми към използване на такива с увеличена трайност, възможност за поправка и не на последно място – осигуряване на възможност за рециклиране на продуктите, които ще завършат своя жизнен цикъл. При осъществяването на дейностите в рамките на проектния жизнен цикъл ще се намали въздействието върху околната среда от самите институции, участващи в изпълнението на проекта. Ще бъде насърчавано осъществяването на устойчиви процедури по ЗОП. Дигитализацията в рамките на проекта допринася и до намаляване използването на транспортни средства от гражданите, като по този начин се допринася до намаляване на емисиите от парникови газове. Този ефект няма да бъде понижен от консумацията на енергия от електронните устройства при работа с платформата, тъй като се счита, че техният ефект е минимален.

Единната методология ще определи кои музеи и библиотеки отговарят на условията да бъдат дигитални хъбове по проекта и какъв район ще обслужват, както и коя институция ще бъде координатор на процеса по дигитализация на национално ниво.

Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves; Clark, Tim (2010). Business Model Generation: A Handbook For Visionaries, Game Changers, and Challengers. Strategyzer series. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN 9780470876411.

Europeana Impact Playbook. https://pro.europeana.eu/page/impact

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.