# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта.

Развитие на интервенционалната неврорентгенология

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

В България се регистрират около 55 000 инсулта годишно. Инсулт, това е социално значимо заболяване. Тежките случаи, които са причина за смърт или инвалидицазия са около 35 000 на година. Пациенти подходящи за ендоваскуларно лечение, хванати в терапевтичния времеви прозорец, са около 10% - 12% от всички тежки случаи. Тези данни показват колко много може още да се подобрят условията и технологичното ниво на медицинското оборудване и квалификацията на медицинските специалисти. Повишаването на знанията, уменията и квалификацията нa медиците за прилагане на най-съвременните техники и постижения в лечението на неврологични, сърдечно-съдови, онкологични заболявания, би довело до намаляване на смъртността и трайната инвалидизация в страната. Именно тази цел се поставя с настоящото проектно предложение – създаване на Център по Интервенционална неврорентгенология (ЦИН) в България на територията на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София. Обучителния център ще се помещава в две основни помещения, зала за практическо обучение с инсталирани два броя симулатори, учебна зала и спомагателни помещения. Центъра ще е позициониран в западното крило на основната сграда, напосредствено до Биплановия ангиограф и Клиниката по лъчелечение. Мултидетекторен скенер разположен непосредствено до Обучителния център, както и Ядрено – магнитен резонанс – 1,5 Tesla - монтиран в отделението по образна диагностика. Дейността на ЦИН ще е свързан с обучението на кадри за осъществяване на ендоваскуларната терапия на всички мозъчно съдови заболявания – третиране на мозъчни аневризми, мозъчни артерио-венозни малформации, артерио-венозни фистули, както и терапията при остър мозъчен инсулт. В центърът ще може да се обучават студенти, специализанти по Рентгенология, както и лекари със специалност (рентгенология, неврология и неврохирургия) за извършване на ендоваскуларна терапия при острият мозъчен инфаркт. По статистка в страната това е най-тежкото социално заболяване – 2-ра причина за смъртност на населението и 1-ва причина за инвалидизация. В центърът също така ще се обучават специализанти по Рентгенология за извършване на терапия на съдовата патология в периферията, както лечение на злокачествени заболявания на черния дроб, бъбреците, матката, простатата и други. Проектното предложение е особено актуално и поради факта, че Интервенционална рентгенология е изключително модерна специалност в света, като се занимава с минимално инвазивните и минимално травматичните процедури в терапията на редица заболявания от всички медицински аспекти. Закупеното оборудване ще бъде използвано в диагностичния и лечебен процес на пациентите с мозъчно съдови заболявания лекувани в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Това включва предимно пациенти със заболявания на главен и гръбначен мозък, както и патология свързана в терапевтичната област третирана от Интервенционална рентгенология. За изграждането на Центъра ще се закупи високотехнологично медицинско оборудване, както и ще се изградят специално за целта помещения, отговарящи на всички съвременни стандарти и добри практики. Помещенията ще бъдат ситуирани в бившето Отделение по хемодиализа. Строителните дейности са в следния обхват: - Ремонт на ОВК инсталация, - Ремонт на електроинсталация, - Ремонт на водопровод, - Ремонт на канализация, - Демонтажни работи, - Конструкции, - Архитектурни работи, - В и К, - Електро – силова инсталация, - Електро – слаби токове, - ОВК, - Лъчезащита, - ИМГ. За постигане на тази цел, ще бъдат реализирани следните логично свързани дейности: - Доставка на съвременно медицинско оборудване чрез провеждане на открита процедура съгласно Закон за обществени поръчки (ЗОП); - Доставка на два симулатора за обучение за интервенционални ендоваскуларни процедури в сферата на ангиографията; - Доставка на Ядрено-магнитен резонанс 1,5 тесла; - Доставка на Компютърен томограф 64 редов/128 срезов за неврологични изследвания; - Извършване на СМР за изграждане на Центъра: - Избор на изпълнител/и съгласно ЗОП за извършване на СМР за изграждане на Центъра: - СМР на помещението за монтаж на симулатори, както и зали за обучение; - СМР на помещението за монтаж на Ядрено-магнитен резонанс 1,5 тесла; - СМР на помещението за монтаж на Компютърен томограф 64 редов/128 срезов за неврологични изследвания; 2.2. Проектиране и авторски надзор; 2.3. Строителен надзор. - Провеждане на пилотни обучения в рамките на изпълнението на проекта. - Екип за управление на проекта. С повишаването на капацитета на медицинските специалисти и възобновяването им на работата в лечебните заведения, където работят ще се подобри регионалния достъп до лечение, както и намаляване на смъртността и инвалидизацията на населението.

- Бенефициент.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

- Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи.

- Подготовка на технически спецификации и цялостна документация за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП за доставка на медицинското оборудване (9 месеца). - Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на Центъра и подготовка на цялостна документация за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП и избор на изпълнител, който да извърши необходимите СМР. Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по авторски и строителен надзор. (12 месеца) След избора на доставчик на оборудването, доставчика трябва да подаде специфичните изисквания към помещенията съобразно модела и марката на оборудването; - Провеждане на пилотни обучения на медицински специалисти (9 месеца, след начало на функционирането на Центъра). - Екип за управление на проекта (24 месеца). Общо време за реализиране на проекта – 24 месеца. Дейности/Месеци; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. 1. Доставка на съвременно медицинско оборудване. 1.1. Доставка на два симулатора за обучение за интервенционални ендоваскуларни процедури в сферата на ангиографията. 1.2. Доставка на Ядрено-магнитен резонанс 1,5 тесла. 1.3. Доставка на Компютърен томограф 64 редов/128 срезов за неврологични изследвания. 2. Извършване на СМР за изграждане на Центъра:. 2.1. СМР на помещението за монтаж на симулатори, зали за обучение и помощни помещения. 2.1. СМР на помещението за монтаж на Ядрено-магнитен резонанс 1,5 тесла. 2.1. СМР на помещението за монтаж на Компютърен томограф 64 редов/128 срезов за неврологични изследвания. 2.2. Проектиране и авторски надзор. 2.3. Строителен надзор. 3. Провеждане на пилотни обучения в рамките на изпълнението на проекта.. 4. Екип за управление на проекта.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Два месеца след неговото одобрение.

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Европейско финансиране от 6 375 000,00 лв.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) - 5% = 320 631,19 лв. - Физически капитал (доставка на машини и съоръжения) – 94 % = 5 991 250,00 лв. - Избор на екип за управление (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги) – 1 % = 63 118,81 лв.

- Индикатори Екипа по управление на проекта е отговорен за събирането на данните по проекта. Отговорен за изпълнението на проекта е УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД в частност Сектора по интервенционална рентгенология.

- Индикатор/и за резултат

Център по Интервенционална неврорентгенология

- Начална стойност - 0 [2021 г.] - Крайна стойност - 1 [2023 г.]

- Индикатор/и за ефект

Брой проведени еднодневни обучения на медицински специалисти за повишаване квалификацията и уменията им, чрез обученията в ЦИН - Начална стойност - 0 [2021 г.] - Крайна стойност - 600 [2023 г.]

Брой проведени изследвания на Мултидетекторен скенер на пациенти на главен и гръбначен мозък, както и патология свързана в терапевтичната област третирана от Интервенционална рентгенология. - Начална стойност - 0 [2021 г.] - Крайна стойност - 1800 [2023 г.]

Брой проведени изследвания на Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Т на пациенти на главен и гръбначен мозък, както и патология свързана в терапевтичната област третирана от Интервенционална рентгенология. - Начална стойност - 0 [2021 г.] - Крайна стойност - 1500 [2023 г.]

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

- Доставка на два симулатора съгласно ЗОП – 1 800 000 лв. - Доставка на Ядрено-магнитен резонанс – 3 140 000 лв. - Доставка на Мултидетекторен скенер – 1 000 000 лв. - Избор на изпълнител за СМР, авторски и строителен надзор – 320 631,19 лв. - Избор на екип за управление на проекта – 63 118,81 лв.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

За 99,2 % от дейностите се изисква провеждането на процедура по ЗОП. За 0,9 % на исторически принцип.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

- Подготовка на технически спецификации и цялостна документация за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП за закупуване на медицинското оборудване (3 месеца от стартирането на проекта); - Провеждане на обществената поръчка и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и (9 месеца след обявяването ѝ; - Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на Центъра и подготовка на цялостна документация за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнители, които да извършат необходимите СМР, авторски и строителен надзор (4 месеца от стартирането на проекта); - Провеждане на обществена/и поръчка/и и сключване на договори с избрани изпълнители (8 месеца след обявяването).

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Не са изпълнявани сходни проекти

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Няма предвидени сходни проекти по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

По отношение на препоръките на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г. за сектор „Здравеопазване“ е посочено единствено следното „Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и да гарантира балансирано регионално разпределение на здравните работници, което да отговаря на потребностите на населението.“ В тази връзка, настоящият проект е насочен към повишаване на капацитета, знанията и уменията на медицинските специалисти в лечебните заведения за болнична помощ. С реализирането на предвидените мерки за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти ще се повиши качеството и достъпността на предоставяните медицински услуги за гражданите от цялата страна. Това ще доведе до намаляване на смъртността и трайната нетрудоспособност на населението. След реализирането на проекта ще са създадени условия в Република България за постоянно и поддържащо обучение на медицински специалисти. В следствие на повишаване знанията и уменията на специалистите от различни региони на България ще се доведе до изпълнение на специфичните препоръки на Съвета в частта – укрепване капацитета(човешки ресурс), достъпността(лечението на тази патология) и регионално разпределение на медицински специалисти(обучени специалисти от различни лечебни заведения).

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Проектът е подготвен и е в подкрепа на реформата в сектор „Здравеопазване“, като отговаря изцяло на заложените в Националната здравна стратегия мерки и задачи по отношение на изпълнението на Политика 2.7. „Развитие на човешкия капитал в системата на здравеопазване“. Изпълнението му ще допринесе за ограничаване на процеса на миграция на медицинските специалисти. Също така проектът пряко отговаря на поставената цел в Националната здравна стратегия - реализиране на инвестиции в професионалната квалификация на медицинските специалисти, които осигуряват придобиването на професионални знания, умения и компетентности, свързани с упражняването на медицинската професия или специалност. Проектът подкрепя и изпълнението на Политика 2.8. „Осигуряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване“ от Националната здравна стратегия 2020. Предоставянето на качествена здравна услуга, освен достъпност, своевременност и качество, включва и ефикасност, която се постига най-добре с използването на най-съвременните добри практики и световни стандарти при диагностиката и лечението на социално значими заболявания като сърдечно-съдови, неврологични, онкологични. С реализирането на дейностите на проекта ще се повиши в значителна степен ефикасността и своевременността на предлаганите в лечебните заведения услуги.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Дейностите по проекта са насочени към модернизиране и въвеждане на иновативни технологии в болниците чрез повишаване на квалификацията и знанията на медицинските специалисти. Чрез изпълнение на предвидените мерки ще се повишат възможностите за диагностика и лечение, както и видовете здравни услуги, които болниците предлагат. От своя страна това ще позволи генерирането на по-голям обем средства от дейността, с които ще се разширят възможностите за продължаващо развитие на отделните лечебни заведения. Чрез повишаване на здравния статус на населението ще се намали времето във временна нетрудоспособност на работещите, като в резултат от това ще се повиши производителността на труда и брутният вътрешен продукт на страната. Така описаната връзка между реализирането на предвидените инвестиции и очакваните резултати от тях ще гарантират постигането на устойчиво икономическо развитие.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Проектът допринася за Приоритет 12 – Здраве и спорт от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и по-конкретно по отношение на намаляване на преждевременната и предотвратимата смъртност на населението, чрез повишаване на знанията и уменията на медицинските специалисти. Освен това, проектът допринася и за постигането на друга цел – а именно преодоляване на неблагоприятната перспектива, свързана със засилената миграция на медицински специалисти и малкия брой на медицинските сестри, чрез повишаване удовлетвореността на работещите от гледна точка на възможностите за придобиване и прилагане на най-новите световни достижения в здравеопазването в България. Проектът е в унисон с целите за устойчиво развитие на целите на ООН и конкретно Цел 3 – Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Проектът е изцяло насочен към реализиране на дейности, целящи осигуряването на най-съвременна медицинска апаратура, в резултат на което ще се намали до минимум консумацията на ел. енергия на центъра. С реализирането на инвестиционните мерките, ще се подпомогне изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“ по отношение на осигуряване на висока енергийната ефективност на ЦИН.

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.