# Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

- Наименование на проекта

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации

- Описание на проекта (цели, основни дейности).

Основни предизвикателства Съгласно заключенията на Европейския семестър в българската система за научни изследвания и иновации се наблюдават редица структурни недостатъци, сред които „ниските равнища на публични и частни инвестиции в научни изследвания и иновации, разпокъсаността на публичната научна база, липсата и застаряването на квалифицираните човешки ресурси, слабите връзки между науката и бизнеса и неефективното управление. Всички тези недостатъци са пречка пред потенциалния принос на научните изследвания и иновациите за производителността и икономическия растеж, поради което в средносрочен план те силно ще ограничат капацитета за сближаване във възходяща посока. Преодоляването на тези затруднения би помогнало на България да постигне напредък в постигането на ЦУР 9 „Промишленост, иновации и инфраструктура“. Понастоящем България е сред страните с най-лоши резултати (иноватор със „скромни резултати“) в Сравнителния доклад за иновациите в Европейския съюз, като общото равнище все още е под 50 % от средното за ЕС. Съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) България възнамерява постепенно увеличаване на публичните разходи за НИРД. До 2025 г. те трябва да достигнат 1 % от БВП. В периода след 2017 г. бюджетът за изпълнение на НСРНИ се увеличи близо двойно и въпреки това интензитетът на НИРД (публични и частни разходи в НИРД) се покачва слабо: 0,76 % от БВП), като публичните разходи се равняват на едва 0,21 %. Интензитетът на НИРД на предприятията (0,54 % от БВП) също следва низходяща тенденция през последните години. Държавите членки на ЕС се ангажират с достигането на тези разходи до 3 % от БВП на ЕС. През 2020 г. Комисията отново прикани за препотвърждаването на този ангажимент и достигането на целта от 3 % до 2030 г., като публичните разходи бъдат в размер на 1,25 % от БВП на ЕС, от които 5 % следва да бъдат заделяни за транснационални съвместни програми и европейските научноизследователски и иновационни партньорства. През 2018 г. в България започнаха мащабни инвестиции в научноизследователска инфраструктура и структуриране на специализирани звена, изграждане на лаборатории, подобряване на цялостната среда в научните организации и висшите училища чрез инвестициите в центрове за върхови постижения (ЦВП) и центрове за компетентност (ЦК) през Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. (ОП НОИР) и със средства от националния бюджет в рамките на Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура (НПКНИ). Бяха обновени и изградени лаборатории и закупено високотехнологично оборудване. Създадени са предпоставки за работа по насочени изследвания в партньорство между висшите училища, научните организации и водещи бизнес организации в страната с по-ясни и прозрачни правила за ползване на услуги, вкл. достъп до инфраструктурата. Големите предизвикателства пред научноизследователската и иновационна екосистема като фрагментация в и между основните научноизследователски организации, постепенна загуба на човешки ресурси и неефективно управление и използване на резултатите в посока комерсиализация обаче остават. Относително ниският бюджет за научни изследвания в публичния сектор се разпределя между голям брой университети и научноизследователски институти. Това води до недостатъчно високо качеството на българската научна продукция (като дял от най-често цитираните български научни публикации във световен план), чието ниво остава ниско сред всички държави от ЕС, слаба интернационализация и липса на потенциалния принос на научните изследвания и иновациите в повишаването на конкурентоспособността на националната икономика, икономическото възстановяване и ускоряване на растежа, базиран на знания. Ключът за изпълнението на структурните реформи в сектора и засилване на ефекта от тях ще бъде новият орган за координация и насърчаване на иновациите и приложни изследвания в България – Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), за да се осигури по-стабилно управление и ангажираност и подобряване на ефективността и координацията на функционирането на цялата система. Редица изследвания сочат, че повишаването на публичните инвестиции в НИРД води до повишаване и на частните такива. Поради това като все по-важни фактори за социално-икономическото развитие и устойчивост на страната се обособяват възможността за сътрудничество между академичния и частния сектор, насърчаването на развитието на иновативни МСП, в т.ч. стартиращи предприятия, развитието на научноизследователската и иновационната екосистема на регионално и национално ниво, повишаване на нейната ефективност и качество и др. Съгласно Стратегията за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа, МСП срещат особени трудности при планиране и изпълнение на инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, липса на висококвалифицирани кадри и привличане на такива, набирането на капитал за растеж и др. Увеличаването на инвестициите в цялата научноизследователска и иновационна екосистема, което е в основата на справянето с тези системни предизвикателства се очаква да доведе до ускоряване на икономическото развитие на регионално и национално ниво, основаващо се на ползотворно и ефективно сътрудничество между академичния и бизнес сектор и постигане по този начин на по-голяма иновативност на българските предприятия. Това неминуемо ще допринесе и за двойния преход чрез увеличаване на частните инвестиции в разработване и приложение на чисти технологии, участие в стратегическите вериги на доставка на промишлен капацитет от чисти технологии (вкл. по отношение на инициативата за повишаване на стратегическата автономност на ЕС), в цифровизация и т.н. Не на последно място, тласъкът в развитието и интернационализацията на този сектор се очаква да доведе до създаването на работни места с висока добавена стойност за икономиката в средносрочен и дългосрочен план. Отчитайки всички гореизброени предизвикателства, реформата в системата на НИРД към която ще има принос тази програма е свързана с осъществяване нова обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в подкрепа на икономическото и обществено развитие на страната. Планирането и изпълнението на политиката обвързва научните изследвания с индустрията с цел създаване на продукти и услуги с по-висока добавена стойност и осъществяване на икономическа и индустриална трансформация. Структурна база на новата политика е създаването на Държавна агенция за научни изследвания и иновации, като единен център за изпълнение на политиката и координиране на нейният принос към другите национални политики, имащи отношение към икономическият и индустриален преход на страната. Нормативната основа на разгръщане на реформата в сферата на научните изследвания и иновациите е разработването и приемането на Закон за научните изследвания и иновациите. Той стъпва на действащият към момента Закон за насърчаване на научните изследвания, като разширява неговия обхват и параметри с приоритетите на новата обща политика. Стратегическото партньорство с индустрията и пълноценното участие на заинтересованите страни е сред основните елементи на реформата. Това е свързано, както с обновяване на функциите и ролята на Съвета за интелигентен растеж, така и с създаването на Иновационен и научен борд към Държавната агенция, които да подпомагат работата на нейният председател, като бъде барометър за нуждите и търсенето, както от страна на бизнеса, така и от страна на научната общност. Членовете на борда ще бъдат решаващ фактор , както за определяна на стратегическите насоки на сътрудничеството между научноизследователските организации и бизнеса, така и при определяне на ключовите проекти за развитие на взаимовръзката между науката и иновациите. Следващият компонент на реформата в сферата на научните изследвания, иновациите и технологиите е свързан с постепенното увеличаване на дела на проектното и резултатно ориентирано финансиране на научноизследователските организации и висшите училища. Увеличаването на този дял ще се случи както чрез стимулиране на сътрудничеството с индустрията, така и чрез разширяване на портфолиото от възможности за различно от бюджетното финансиране. Като подход проектното финансиране е важна стъпка към въвеждане на системата за наблюдение и оценка в работата на научните организации и университетите, което от своя страна е предпоставка за по-добра ефективност и ефикасност на инвестициите в тях и канализиране на експертизата и научният капацитет в ключови сфери за специализация. Създаването и развитието на изследователските университети, които са част от тази Програма стоят в основата на тяхното пълноценно участие в националната научноизследователска и иновационна екосистема и възможност за тяхното позициониране като притегателен център за развитие на науката за младите учени и достъпен център на взаимодействие с индустрията в различни сектори на национално и регионално ниво. Улесненият и значително по-ефективен процес на трансфер на знания и технологии е един от най-важните компоненти на реформата, които не само скъсява пътя на научните изследвания до иновациите и технологиите, но е и предпоставка за тяхната комерсиализация и бърза реализация в икономиката, създавайки продукти, услуги и технологии с висока добавена стойност. Страната ни получи ценни препоръки в тази сфера от страна и на Световна банка и на Съвместният изследователски център, които служат за отправна точка за разработване и прилагане на нов модел за насърчаване на трансфера на технологии. Той стъпва на ефективното взаимодействие с индустрията и е свързан с различните модели и практики за управление на интелектуалната собственост и права, улеснявайки достъпа на бизнеса до научното знание, а на научните организации до допълнително финансиране и захранване с нови идеи и ориентираност към търсенето. Развитието на човешкият потенциал и капацитет в сферата на научните изследвания и иновациите, заедно с дейностите по интернационализация се разглеждат, като хоризонтални елементи на всеки един от посочените компоненти на реформата. Дейностите, разработени по програмата, следва също така да насърчават равенството между жените и мъжете в научните изследвания и иновациите, включително принципа на равно заплащане без дискриминация въз основа на пола, в съответствие с членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и членове 8 и 157 от ДФЕС. Тази политика трябва да бъде интегрирана в изследователското и иновационното съдържание и да се проследява на всички етапи от изследователския цикъл. Освен това дейностите по Програмата трябва да имат за цел да премахнат неравенствата и да насърчават равенството и разнообразието във всички аспекти на научните изследвания и иновациите по отношение на възрастта, уврежданията, расата и етническата принадлежност, религията или убежденията и сексуалната ориентация. За изпълнението на реформата, програмата обвързва поредица от инвестиции в два стълба: първият е насочен към ускоряване на интернационализацията на българската научноизследователска и иновационна система; вторият акцентира върху създаването и развитието на модел на мрежа от изследователски висши училища в подкрепа на индустрията и обществото. Описание на дейностите Първи стълб: укрепване на научноизследователския и иновационен потенциал и ускоряване на интернационализацията на националната иновационна екосистема Двете операции в този стълб на Програмата осигуряват синергия с Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) – водещата европейска инициатива за подкрепа на научните изследвания и иновациите в целия Съюз. Тяхното прилагане цели насърчаване на публичните и частните инвестиции в научни изследвания и иновации, засилване трансфера на научноизследователски резултати и технологии и подкрепа на интернационализацията, задържане и привличане на висококвалифицирани специалисти, млади учени и таланти в България и увеличаване участието в европейски, международни и национални съвместни научноизследователски и иновативни програми и проекти чрез Този стълб допринася за осъществяването на визията и основната цел на НСРНИ (2017 – 2030 г.) и по-конкретно СЦ 4, СЦ 5, СЦ 6, СЦ 8, СЦ 9 и СЦ 10, както и целите на НСРВУ (2021 – 2027 г.). Синергията с Рамковата програма се осъществява по-конкретно чрез финансиране изпълнението на високо оценени проектни предложения, подадени от български организации – МСП, висши училища и научни организации, към схемите на Европейски съвет по иновациите и по направление „Разширяване на участието и разпространение на високите научни постижения“, съгласно работната програма на Рамкова програма „Хоризонт Европа“. Европейския съвет по иновациите подкрепя изпълнението на иновативни проекти на единични бенефициенти – МСП, работещи върху водещи до пробив и революционни иновации, създаващи нови пазари, за ефективното им внедряване на пазара и за разширяването на мащаба на предприятията чрез предоставяне на безвъзмездни средства. Предоставянето им се базира на оценката на проектните предложения по конкурси, организирани от Европейския съвет по иновациите. Схемите по направление „Разширяване на участието и разпространение на високите научни постижения“ на РП „Хоризонт Европа“ са насочени към държави членки, които имат слаби показатели в областта на научните изследвания и иновациите, вкл. България, с цел укрепване на връзките и сътрудничеството в цяла Европа, отваряне на европейските мрежи в областта на научните изследвания и иновациите, допринасяне за подобряването на управленския капацитет за научни изследвания в тези държави, използване на потенциала от таланти в целия Съюз и като цяло повишаване на участието на организации от тези държави членки в конкурсите на Рамковата програма. Това се осъществява с целенасочени схеми, които предоставят безвъзмездни средства за изпълнение на проекти по проектни конкурси, организирани от службите на Европейската комисия. Операция 1: Изпълнение на проектни предложения на иновативни малки и средни предприятия (МСП), получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ по конкурсите на Европейския съвет по иновациите Този механизъм, допустим по Регламента на рамковата програма и прилаган в множество европейски държави, цели осигуряване на национално финансиране за изпълнение на иновационни проектни предложения от МСП, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ от Европейската комисия по конкурсите на Европейския съвет по иновациите по РП „Хоризонт Европа“. Това ще допринесе към развитието на българската иновационна екосистема, разрастването на иновативни предприятия, укрепването на техния иновативен капацитет и развитието и последващото внедряване на техни иновативни продукти и услуги на пазара. Очакваните въздействия при осъществяване на механизма са: укрепването на научноизследователския и иновационен потенциал и капацитет на българските предприятия, увеличаването на тяхната проектна активност на международно ниво, разрастването на стартиращите предприятия, повишавайки конкурентоспособността на националната икономика и др. В допълнение може да се очаква повишаване на заетостта на висококвалифициран експертен и научноизследователски персонал в частния сектор в страната. Изпълняваните с подкрепата на национални схеми/програми проектни предложения, получили „Печат за върхови постижения“, имат достъп до консултантските услуги на Европейския съвет по иновациите. Съгласно работната програма на РП „Хоризонт Европа“ допустими са разходите по следните дейности: иновационни дейности, вкл. демонстрация на технологията в съответната среда, прототипиране и демонстрация на системно ниво, научноизследователска и развойна дейност, управление на интелектуалната собственост и др. Съгласно базите данни, поддържани от Европейската комисия, по конкурсните сесии в периода 2018 – 2020 г. по същата европейска схема по РП „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.) „Печат за върхови постижения“ са получили 17 проектни предложения, подадени от български МСП, на обща стойност 27,2 млн. евро, от които ще бъдат финансирани 9 проектни предложения на обща стойност 28,08 млн. лв. На базата на тези и допълнителни данни, предоставяни от Комисията, може да се прогнозира броя проектни предложения през следващите години, получили „Печат за върхови постижения“, с възходяща тенденция, съответно се очаква финансирането на изпълнението на общо 28 проекта на обща стойност 87,36 млн. лв. Продължителността на проектите е до 24 месеца. Операция 2: Изпълнение на проектни предложения в направление „Разширяване на участието“ на РП „Хоризонт Европа“ с цел укрепване на научноизследователския и иновационен капацитет на българските държавни висши училища и научноизследователски организации Операцията цели осигуряване на национално финансиране на проектни предложения, подадени от български висши училища и научни организации, получили висока оценка „над праговете“ (т.е. над 10 точки) от Европейската комисия, но не получили европейско финансиране поради бюджетни ограничения в работната програма по направление „Разширяване на участието и разпространяване на високи научни постижения“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Това ще допринесе към повишаването на конкурентоспособността на съответните български висши училища и научни организации и на тяхната интернационализация. Операцията обхваща следните две схеми: - „Изграждане на връзки (туининг)“, по която се финансира изграждането на тесни връзки между българско ВУ/НО и най-малко две водещи научноизследователски институции на световно равнище от други държави с цел значително укрепване на научния ѝ капацитет в съответната област на науката. Очаква се изпълнението на проектите да доведе до: - Подобрен научен капацитет в организацията; - Засилване на международната научна активност на организацията; - Повишаване на репутацията, международния профил и привлекателността на организацията и на изследователския екип; - Укрепване на капацитета за управление на проекти и повишаване на уменията на административния персонал при изпълнение на европейски проекти; - Внедряване на добри практики, повишаване на вътрешната и външната мобилност на изследователите. Проектите са с бюджет от 2,93 млн. лв. и с продължителност от 36 месеца. Предвижда се Комисията да проведе конкурсни сесии през 2021 и 2022 г. Допустимите разходи съгласно конкурсите на Европейската комисия включват: управление, нетуоркинг, координация, обучение, мобилност, както и научни изследвания, консумативи и неголямо оборудване (последните от които до 30% от общия бюджет на проектите). - Катедри на Европейското научно пространство (Катедри на ЕНП), по която се финансира привличането и запазването на водещи учени, които да подпомогнат изграждането на научен екип и на осъществяването на структурни промени в българско ВУ/НО и преобръщането на „изтичането на мозъци“. Очаква се изпълнението на проектите да доведе до: - Подобрен научен капацитет в организацията; - Повишаване на репутацията, международния профил и привлекателността на организацията и на изследователския екип; - Създаване на изследователски екип в съответната научна област; - Подобряване на възможността за успешно участие в европейски проектни конкурси. Проектите са с бюджет от 4,88 млн. лв. и с продължителност от 60 месеца. Предвижда се Комисията да проведе конкурсна сесия през 2021 г. Допустимите разходи съгласно конкурсите на Европейската комисия включват: наемане, заплати, управление, мобилност, обучения, публикуване, научни изследвания (до 10% от общия бюджет на проектите) и др., като разходите за инфраструктура са недопустими. Базирайки се на данните, предоставяни от Комисията, се прогнозира броя на българските проектни предложения през следващите години, получили висока оценка над праговете. Съответно по схемата „Туининг“ се очаква финансиране на изпълнението на общо 10 проекта с обща стойност от 29,3 млн. лв. По схемата „Катедри на ЕНП“ се очаква финансирането на изпълнението на общо 2 проекта с обща стойност от 9,77 млн. лв. Безвъзмездните средства се предоставят на българската организация – координатор на проекта. Допустими за национално финансиране проектни предложения са тези, получили висока оценка от Европейската комисия и подадени от български научноизследователски организации: (1) институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките и Селскостопанската академия и други по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията и научни организации по смисъла на Закона за насърчаване на научните изследвания; (2) Висши училища и/или техни основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование. Операциите по Първи стълб ще се изпълнят от ДАНИИ и са предвидени средства за ефективна координация (вкл. планиране, отчитане пред ЕК, контролиране изпълнението на времевата и финансова рамка и постигането на поставените индикатори на национално ниво) и организация на всички дейности, свързани с изпълнението на стълб 1, вкл. договорни отношения с бенефициентите, изготвяне на доклади за напредъка по изпълнение на ПВУ. Разпределението на средствата е, както следва: Операция; Година на изпълнение; Проектни предложения (бр.); Стойност на проект (млн. лв.); Обща стойност (млн. лв.). Подкрепа на иновативни МСП; 2021; 9; 3,12; 28,08. 2022; 9; 3,12; 28,08. 2023; 10; 3,12; 31,20. Изпълнение на проектни предложения по „Туининг“; 2022; 5; 2,93; 14,65. 2023; 5; 2,93; 14,65. Изпълнение на проектни предложения по „Катедри на ЕНП“; 2022; 2; 4,88; 9,76. Екип за управление от ДАНИИ; 2021-2026; 3,48. Общо:; 129,90. При наличие на по-голям брой проектни предложения, получили „Печат за върхови постижения“ (по схема/програма „Подкрепа на иновативни МСП“) или оценка „над праговете“ (по програма/схема „Туининг“ и „Катедри на ЕНП“), ще бъдат подкрепени тези в сферата на т. нар. зелени технологии и на цифровите технологии. Тези и други изисквания, включително наличието на Планове за равенство на половете на научноизследователските организации и висшите училища ще бъдат посочени в изрично изготвени насоки. Заложеното по оперативните програми разходно перо за Техническа помощ/Организация и управление е до 3 % от общите разходи за проекта. Осигуряването на техническа помощ ще гарантира ефективното изпълнението на операциите и се отнася до подкрепа на организацията и управлението им от страна на ДАНИИ. Изпълнението на тези програми на национално ниво ще повиши нивото на участие и на успеваемост на българските организации в РП „Хоризонт Европа“. Високото качество на проектите се гарантира от високата оценка дадена от Европейската комисия, изразена в „Печат за върхови постижения“ (за МСП) по Европейския съвет по иновациите, и в оценка „над праговете“ (above threshold) по „Туининг“ и „Катедри на ЕНП“. България има натрупан опит при изпълнението на националните научни програми „Петър Берон и НИЕ“, „ВИХРЕН“ и „Европейски научни мрежи“, последната от които осъществява именно гореописаната схема „Туининг“ с национални средства, в периода 2019-2020 г., както и при национално съ-финансиране на проекти по РП „Хоризонт 2020“ чрез Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020). Втори стълб: Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Целта на този стълб е да създаде и пробира национален модел за развитие на изследователските университети, който позволява на висшите училища да преминат на един следващ етап от своето развитие и да се превърнат в пълноценни участници в научноизследователската и иновационната екосистема чрез: 1.) използване и усилване на научноизследователския капацитет и подготовка на висококвалифицирани и подготвени личности, допринасяйки за генерирането на ново знание, разработване на иновации и конкурентни технологии. Споделяне на научноизследователска инфраструктура между ВУ, БАН и ССА; 2.) засилване на връзката с индустрията и формиране и разпространение на предприемачески дух, създаване на устойчиви връзки с бизнеса за въвеждане на иновации в индустрията или за създаването на нови продукти, услуги и технологии, както и за съвместно решаване на глобални, социални и технологични предизвикателства; и 3.) развиване и задълбочаване на качеството и специализацията на изследванията, включително чрез създаване на тематични коалиции помежду им за споделяне на ресурси и знания в отговор на нуждите на икономиката. Последните години реформата в областта на висшето образование беше насочена изключително към възстановяване на неговия капацитет да произвежда кадри с необходимите знания и умения за пазара на труда, както и да се подобрят учебните програми и процеси. Осигурени бяха възможности за актуализиране и повишаване на компетентностите на преподавателите, съобразно съвременните изисквания и дигиталната трансформация на образованието. В договорите за управление с отделните висши училища бяха заложени изисквания, свързани с подобряване на качествени и количествени индикатори, в т.ч. и с насърчаване участието на млади учени и експерти от бизнеса в присъщите на висшите училища дейности. В процес на изготвяне е и Националната карта за висше образование, която ще допринесе за оптимизирането на системата и подобряването на постигнатите резултати. Сега започва изпълнението на следващата фаза на реформата с оглед трансформирането на висшето образование и научните изследвания в основния двигател на икономика, основана на знанието, в партньорство с бизнеса и научните организации в страната като Българска академия на науките, Селскостопанска академия и др. Стимулирането и ускоряването на процеса на разработване и внедряване на иновации в отделните сектори на икономиката са водещи цели и в Националната програма за развитие България 2030 и на Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021 – 2030 година. В началото на 2020 г. бяха приети Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование и Правила за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. Предвидените в Стълб 2 дейности ще бъдат опосредствани и от промените в Закона за висшето образование, приети през 2020 г., насочени към възможността висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност да бъде определено за изследователско висше училище. Съгласно ЗВО „изследователско висше училище“ е „висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, […], определени в акт на Министерския съвет“. Съвременната дискусия за бъдещето на изследователските университети очертава като основни характеристики на модела на изследователските висши училища следните характеристики: • високо ниво на научноизследователска дейност, която е притегателен център за национални и международни изследователи и таланти; • широки спектър от академични програми и програми за след дипломна квалификация с академично ниво на преподаване и развиване на умения, свързани с изследователската дейност; • добре развита секторна специализация; • адекватно финансиране, със сериозен дял в него на външно такова; • модерна инфраструктура и оборудване, което вдъхновява студенти и изследователи за създаването и развитието на креативни идеи; • структурирано партньорство с индустрията, придружено от висока патентна активност и сериозен дял на приложни разработки, включително създаване на стартиращи или spin-off предприятия; • автономия и свобода да бъдат иновативни и да се променят; • международна активност и интернационализация – правене на все по-отворена наука и споделя не ресурси и знания. Визията за реализирането на тази инициатива предполага структурни промени в сектора, в т.ч. по отношение на публичното финансиране на дейността на ВУ, в структурата и организацията на съответните висши училища, в предлаганите от тях услуги и партньорства с частния сектор и др. елементи, които ще бъдат подкрепени и насърчавани чрез настоящата програма. Планира се в резултат на апробирането на този модел на финансиране да се направят промени във финансирането от бюджета на ВО, като изследователските ВУ ще получават субсидия за научна и иновационна дейност в размер на 40% от тази за обучение. Останалите ВУ ще получават до 10% за тази цел. Чрез увеличаване на средствата за научна и иновационна дейност на изследователските ВУ, съгласно заложените в НСРНИ цели, устойчивостта на програмата ще допринесе към общото по-голямо увеличение на публичните разходи за НИРД. Програмата предполага още създаването и функционирането на модел на мрежа от изследователски висши училища по международно утвърден модел и практика за подобна колаборация. Идеята на работа в мрежа е да се споделят единни стандарти за качество на работа и добри практики и за управление на ресурсите. Това е водещ фактор за реформата в системата на научните изследвания и иновациите в страната и за увеличаване на ефективността на публичните разходи чрез въвеждането на конкретни методологии за измерване на добавената стойност и въздействие на висшите училища за подобряване на цялостната социална и икономическа екосистема в България. Изграждането и последващото подпомагане на изследователските висши училища и мрежата между тях има за цел да осигури необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми, вкл. в Рамковата програма „Хоризонт Европа“, в т.ч. съвместно с други български водещи висши училища и научни организации и предприятия и др. организации, и да повиши привлекателността на научноизследователската и иновационна система като цяло, вкл. чрез сътрудничество с утвърдени учени и организации от цял свят с цел повишаване на интернационализацията на българската наука. Чрез укрепването на изследователските висши училища ще се реализира и отключването на научния и икономическия потенциал на съответните региони и на страната като цяло. По-конкретно чрез политиката за финансиране, основано на резултати, ще се създадат условия за привличане на частни инвестиции в научни изследвания и иновации, като по този начин висшите училища ще участват активно в създаването на висока добавена стойност на българската икономика. Ключов елемент на реформата и утвърждаването на модела за изследователски университет ще бъде партньорството между академичната общност и индустрията, където ще се търси баланс между краткосрочно и дългосрочно партньорство, от технологичен трансфер до решаване на глобални до регионални технологични и социални предизвикателства. За първи път, систематично ще се позволи на бизнеса да има достъп до научноизследователски капацитет и изследователи през целия процес на създаване на иновация. Създаването на мрежа от изследователски висши училища ще включва 7 предефинирани ВУ, определени въз основа на критериите, посочени в ЗВО. Тези висши училища ще бъдат разпределени в две групи на основа на тези критерии: - Група 1 (3 висши училища) с финансиране от програмата по 40 млн. лв. на Висше училище за целия период на програмата; Група 2 (4 висши училища) с финансиране от програмата по 16 млн. лв. на Висше училище за целия период на програмата. Всяко от тези висши училища представя за независима оценка своите стратегически иновационни програми за развитие, насочени към постигането на описаните по-горе цели и индикатори. Дейностите по програмата ще организирани в две групи и ще бъдат осъществени както следва: Дейности на национално ниво – администриране на програмата (осъществява се от ДАНИИ) Създаване, координиране и мониторинг на мрежата от изследователски ВУ и на изпълнението на програмата, както и независима оценка на стратегически иновационни програми за развитие и популяризиране на резултатите от нея. Дейности на институционално ниво - Изследователското висше училище – изпълнение на Стратегическата програма за развитие на изследвания и иновации На национално ниво ще бъдат осъществени следните дейности от ДАНИИ като координиращо звено, в тясно сътрудничество с МОН: 1А. Създаване на мрежа от изследователски университети и мониторинг на техните стратегически иновационни програми (СИП) за развитие на приложни научни изследвания и иновации. - Разработване на Насоки за подготовка и за изпълнение на изследователско-иновационните програми на ВУ; - Подготовка на документи, обявяване и популяризиране на процедурата за разработване и оценка на СИП на изследователските ВУ; - Сформиране на екип за оценка на подадените от ВУ проекти на СИП. - Подготовка и сключване на договори с одобрените ВУ за финансиране на изпълнението на СИП; - Периодично изплащане на средствата, получени от ЕК (на всеки 6 месеца) на ВУ; - Наблюдение и оценка изпълнението на СИП на национално ниво; - Осигуряване на междинна и окончателна оценка на изпълнението на програмите; - Изготвяне на два аналитична доклада с оценка на развитието на мрежата – един междинен в средата на периода с препоръки за развитие и един окончателен в края на програмата с препоръки за последващо развитие (Външен изпълнител).. 1Б. Информационни и комуникационни дейности на национално ниво в подкрепа на дейността на мрежата от изследователски ВУ. - Организиране и провеждане на три големи публични събития - едно откриващо събитие, второ междинно събитие за обмяна на опит между изпълнителите и с представители от ЕК и партньорски държави за представяне на напредъка на дейностите и перспективите за устойчиво развитие на мрежата от изследователски ВУ в контекста на Европейското научноизследователско пространство и трето за отчитане на резултатите от изпълнението на дейностите.. Дейностите на Изследователското висше училище в изпълнение на Стратегическата програма за развитие на изследвания и иновации се предвижда да включват: 2А. Управление и мониторинг; За едно ВУ от група 1; За едно ВУ от група 2. 2А.1 Планиране, координиране на дейностите, мониторинг на изпълнението на СИП и отчитане, вкл. административно-счетоводни дейности - Управляващ комитет на програмата - Съвещателен борд от чуждестранни партньори и представители на българския бизнес - Ежегодни кръгли маси за обсъждане изпълнението на програмата и стратегическото развитие на ВУ и популяризиране на програмата (сайт, печатни издания, медийна разгласа). Срещи с фирми, които имат интерес от съвместни изследвания и иновации и с потенциални инвеститори и други присъщи дейности за осигуряване на инвестиции. Създаване и поддържане на база данни с информация за научните компетентности на научните групи и предложения за иновации. - Организация и институционално администриране. 2Б. Връзки с индустрията и комерсиализация на научните резултати. 2Б.1 Схема за защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер - Създаване или стабилизиране и разширяване на дейностите на центрове/офиси за трансфер на технологии (ЦТТ/ТТО), вкл. звено за интелектуална собственост - Финансиране на присъщите разходи за заявяване, регистриране и поддържане на международни, европейски или САЩ патенти - Провеждане на обучения по интелектуална собственост, комерсиализация и др. - Осигуряване на експертно съдействие за подготовка на бизнес-план, защита на интелектуална собственост и др.; 8 служители 10 патента 4 курса 30 бр. бизнес-планове; 5 служители 4 патента 2 курса 10 бр. бизнес-планове. 2Б.2 Акселераторска програма създаване и подкрепа на стартиращи фирми към ВУ за студенти и докторанти, определени на основата на предварителна експертна оценка на бизнес-плана; 10 фирми; 5 фирми. 2В. Повишаване на научния капацитет за приложни научни изследвания и иновации. 2В.1 Схема за привличане на водещи изследователи - Привличане на водещи изследователи/експерти от индустрията от чужбина и страната в стратегически за ВУ области за създаване на научна група - Осигуряване на необходимите условия за провеждане на научни изследвания и иновации (помещения, апаратура, материали и др.) - Финансиране на персонал за работа в научната група; 5 водещи изследователи; 2 водещи изследователи. 2В.2 Схема за международно сътрудничество в стратегическите области за ВУ - Посещения на учени от ВУ в организации или фирми в чужбина и чуждестранни учени/експерти във ВУ за осъществяване на сътрудничество (до 2 седм.) - Краткосрочни специализации на изследователи в чужбина (до 3 мес.) - Участие на учените от ВУ в конференции, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област) - Организиране на международни конференции и школи; 5 програми; 2 програми. 2Г. Провеждане на научни изследвания и разработване на иновации, насочени към стратегическите за ВУ области. 2Г.1 Схема за научни и научно-приложни изследвания насочени към стратегическите за ВУ области - Финансиране на научни и научно-приложни изследвания насочени към стратегическите за ВУ области от научни групи на изследователи (principal investigator), които са водещи в съответната научна област и дават основен принос към определянето на ВУ като изследователско. - Програмата предоставя финансиране за: - осигуряване на необходимите условия за провеждане на научни изследвания и иновации (помещения, апаратура, материали, анализи и др.) - заплащане на персонала в научната група и повишаване на неговата квалификация (вкл. и за назначаване на докторанти, пост-докторанти, старши сътрудници; дългосрочни специализации и др., подготовка на експерти за индустрията) - разпространение на резултатите (участие в международни мрежи, сътрудничество, научни публикации, участие в и организиране на международни конференции, защита на патенти и др.); 10 групи; 4 групи. 2Г.2 Схема за разработване на иновации, водещи до интелектуална собственост Изпълнение на проекти (за 2 години) за провеждане на научно-приложни и иновационни изследвания, насочени специфично към получаване на резултати, необходими за защита на интелектуална собственост. Програмата предоставя финансиране за: - осигуряване на необходимите условия за провеждане на научни изследвания и иновации (помещения, апаратура, материали и др.) - заплащане на персонал за работа в научната група; 31 проекта; 12 проекта. Индикатори за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегическата програма за развитие на изследвания и иновации от висшите училища Критерии; Източник/доказателство; Целева стойност. Качество на научните изследвания в предложената секторна специализация; Web of Science; Нарастване на броя публикации с 20% в края на периода на годишна база спрямо 2020 г. Нарастване на броя цитирания с 20% в края на периода на годишна база спрямо 2020 г.. Патентна активност и приложни разработки; Патентна информация; 10 нови международни патентни заявки за ВУ – група 1 и 5 нови международни патентни заявки за ВУ – група 2 за целия период на програмата. Висока квалификация на кадрите в областите на секторната специализация; Отчет на програмата; Брой водещи изследователи финансирани по програмата за създаване или развитие на научни групи: 15 за ВУ – група 1 и 7 за ВУ – група 2 за целия период на програмата. Привличане на млади учени и повишаване на квалификацията им за провеждане на приложни научни изследвания; Отчет на програмата; Брой млади учени, взели участие в научни изследвания финансирани по програмата: 30 за ВУ-1 и 10 за ВУ-2. Привлечено външно финансиране и индустриална подкрепа; Подписани споразумения с индустрия; 10 за ВУ-1 и 5 за ВУ-2. Международна активност и участие в мрежи; Подписани международни споразумения в периода на програмата; 10 за Ву-1 и 5 за ВУ-2. С изпълнението на програмата се цели да се постигнат следните резултати: 1. Вътрешни: 1.1. Организационен и управленски компонент – напр. изграждане на ефективна структура с цел създаване, внедряване на иновации и комерсиализация на научни и технически знания. Установяване на ефективни връзки между звената на висшето училище и партньорски организации за прилагане на неговата иновационна стратегия. Навременна адаптация на персонала в развитието и комерсиализацията на иновациите. Ефективно планиране и разпределение на финансовите ресурси. 1.2. Информационен и методически компонент – напр. създаване на автоматизирана система за управление на университетските образователни, научни и иновативни дейности, включително продукти, услуги и др. Разработване и прилагане на методически материали за подобряване на квалификацията на персонала по отношение бизнес мениджмънт, предприемачество, интелектуална собственост. Тази информация следва да се интегрира в единната информационна система, предвидена за изграждане и внедряване в рамките на същия стълб. 1.3. Интелектуален компонент – наличието на висококвалифициран персонал, способен да разработва и внедрява нови научни разработки, както и да ги управлява. Създаването на активен механизъм за стимулиране на интелектуалната дейност и мотивиране асоциирането на служителя с висшето училище и извършваните в него научни изследвания, което предполага промени във вътрешните правила на университета и други Правилници, свързани с кариерното развитие във висшето училище. 1.4. Изследователски компонент – представлява приложни проекти между ВУ и бизнеса и портфолио от патенти, лицензи, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост. Той също така включва материална и техническа подкрепа, необходима за НИРД и изпълнението на образователния и иновационния процес. В този компонент се включва и осигуряване на необходимите технологии и високи печалби от статута на изключителна собственост по време на технологичен трансфер. Следователно това означава изискване за конкурентна позиция на различни пазари: образователни услуги, високотехнологични продукти и други услуги. 1.5 Производствен и технологичен компонент – той включва наличието на производствена и технологична подкрепа, необходима за производството на високотехнологични продукти и услуги (технология, оборудване, инструменти и др.). Отговаря за оперативно проучване на пазара и разработването на ефективни маркетингови стратегии. Количествените и качествени характеристики на този потенциал оказват значително влияние върху конкурентоспособността на изследователското висше училище като цяло. 1.6. Финансов компонент – компонент, който претендира за наличие на финансови ресурси за нуждите за реализиране на ефективни иновации. Реализира се чрез финансиране на: 1) разходи, необходими за формирането и поддържането на иновационната инфраструктура; 2) насърчаване на процесите за подготовка и обмен на висококвалифициран персонал; 3) финансиране, необходимо за подобряване на производството на високотехнологични продукти и услуги; 4) насърчаване на маркетингови проучвания на нови пазари. 1.7. Маркетингов компонент – ключов компонент, който включва наличието на възможности за прилагане на ефективни маркетингови инструменти за внедряване и популяризиране на революционно нови разработки (високотехнологичен маркетинг). Това ще бъде постигнато чрез: резултати от научни изследвания, разработване и адаптиране на стратегии и ефективна маркетингова кампания. 2. Външни: 2.1. Глобални, европейски, регионални и местни иновационни мрежи – систематизирани организирани групи, които мотивират своите участници да правят иновации чрез постигане на научни резултати в съвместно дефинирани дългосрочни проекти и области. 2.2. Изследователски лаборатории на транснационални корпорации – университетът има достъп до данни и технологии на дадена корпоративна структура, за да може обективно да постави техническата задача и да увеличи ефективността на нейното изпълнение. 2.3. Научни съюзи и организации – дават възможност чрез обединяване на усилия за решаване на индустриални проблеми. Помага за увеличаване на темповете на растеж на научно интензивния пазар на услуги, което от своя страна води до появата на нови ниши, които увеличават дела на вече съществуващите иновативни продукти. 2.4. Международни консорциуми - осигурява се достъп до финансови ресурси, оборудване, уникални специалисти и технологии. В рамките на програмата ще се стимулира разработването и въвеждането на критериите, задължителни за участие в РП Хоризонт Европа с цел повишаване процента на успеваемост и привличане на чуждестранни изследователи за работа у нас. По специално, при оценката на Стратегическите програми за развитието на изследванията и иновациите ще се изисква наличие на Планове за равенство на половете и Правила за отворен достъп до рецензирани научни публикации. По същия начин трябва да се гарантира, че бенефициентите предоставят отворен достъп до данни от научни изследвания, следвайки принципа „отворени по възможност, ограничени по необходимост“, като същевременно се гарантира възможността за изключения, като се вземат предвид основателните интереси на бенефициентите. По-специално трябва да се обърне внимание на отговорното управление на данните от научните изследвания, което трябва да съответства на принципите на FAIR за „откриваемост“, „достъпност“, „оперативна съвместимост“ и „многократна употреба“, по-специално чрез интегрирането на Планове за управление на данни. Оценка на принципа за ненанасяне на значителна вреда Моля, посочете кои от екологичните цели по-долу изискват съществена DNSH оценка на мярката; Да; Не; Обяснение, ако е избрано „не“. Смекчаване на изменението на климата; x; Дейностите няма да доведат до значителни парникови емисии;. Адаптация към климатичните изменения; x; дейностите няма да увеличат неблагоприятното въздействие върху настоящия и бъдещия климат. Устойчивото използване и защита на водата и морски ресурси; x; дейностите няма да навредят на екологичния потенциал на водни обекти, включително повърхностни и подземни води, или на доброто екологично състояние на морските води;. Кръговата икономика, включително намаляване на отпадъци и рециклиране; x; дейностите не водят до значителна неефективност при използването на материали или при прякото или непрякото използване на природни ресурси като невъзобновяеми енергийни източници, суровини, вода и земя на един или повече етапи от жизнения цикъл на продуктите, включително по отношение на трайността, ремонтируемостта, надграждаемостта, повторната употреба или възможността за рециклиране на продукти; дейностите не водят до значително увеличаване на генерирането, изгарянето или обезвреждането на отпадъци. Предотвратяване и контрол на замърсяването на въздуха, водата или земя; x; дейностите не водят до значително увеличаване на емисиите на замърсители във въздуха, водата или земята, в сравнение със ситуацията преди започване на дейностите. Защитата и възстановяването на биоразнообразие и екосистеми; x; дейностите не са в значителна степен в ущърб на доброто състояние и устойчивост на екосистемите или на състоянието на опазване на местообитанията и видовете, включително тези от интерес на Европейския съюз.

- Бенефициент. Държавната агенция за научни изследвания и иновации

- Времеви график за изпълнение на проектите, вкл. дейности, етапи. Период на изпълнение на операцията: 60 месеца / 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026. H1; H2; H1; H2; H1; H2; H1; H2; H1; H2; H1; H2. Стълб 1. Подкрепа за иновативни МСП. Завършена оценка на проектни предложения на иновативни малки и средни предприятия (МСП), удостоени с етикет за качество „Печат за върхови постижения“ в поканите за представяне на предложения H2020 на Европейския съвет за иновации; 9; 9; 10. Изпълнение на проектите. Туининг и ЕНП менторство. Завършена оценка на проектни предложения за представяне на проектни предложения на български висши училища/научни организации, чиито оценки надвишават праговете за финансиране, но които не са получили европейско финансиране поради бюджетни ограничения по компонента Разширяване на участието и разпространение на върховите постижения на Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа , а именно Туининг и ЕНП менторство.; 10 (Twinning); 2 (ERA Chairs). Изпълнение на проектите. Стълб. Създаване на мрежа от изследователски университети и мониторинг на техните стратегически иновационни програми (СИП) за развитие на приложни научни изследвания и иновации. Приключване на оценката за проектните предложения за Стратегически иновационни програми на българските изследователски ВУ; 7. Изпълнение на Стратегическите иновационните програми. Постигнато споразумение от ВУ за съвместна стратегия за комерсиализация и сформиране на общ консорциум. Напълно функциониращ консорциум от 7 изследователски ВУ за координиран трансфер на технологии и комерсиализация на научни резултати в полза на българската икономика; 1.

- Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

Дейностите по всички елементи на Програмата могат да стартират веднага след нейното одобрение. Индикативното стартиране на дейностите по стълбове е, както следва: Първи стълб: 2021 Втори стълб: 2021

- Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Дейност; ДБ лв.; ЕС лв.; Частно финансиране лв.; МФИ лв.; Общо лв.. Първи стълб. Операция 1; 87 360 000; 87 360 000. Операция 2; 39 060 000; 39 060 000. Екип за управление от ДАНИИ; 3 484 800; 3 484 800. Всичко; 129 904 800; 129 904 800. Втори стълб. 1А. Създаване на мрежа от изследователски университети и мониторинг на техните стратегически иновационни програми (СИП) за развитие на приложни научни изследвания и иновации; 3 740 304; 3 704 304. 1Б. Информационни и комуникационни дейности на национално ниво в подкрепа на дейността на мрежата от изследователски ВУ; 200 168; 200 168. 2.А. Управление, организация, администриране и популяризиране; 25 491 182; 25 491 182. 2Б. Връзки с индустрията и комерсиализация на научните резултати; 18 022 000; 18 022 000. 2В.Повишаване на научния капацитет за приложни научни изследвания и иновации; 55 100 000; 55 100 000. 2 Г. Провеждане на научни изследвания и разработване на иновации, насочени към стратегическите за ВУ области; 83 400 000; 83 400 00. Всичко; 185 953 654; 185 953 654. Всичко Програма; 315 858 454; 315 858 454. Обосновка на разходите по Стълб 1 и Стълб 2 е включена в таблица 3b Template detailed costs. Не се разглежда като държавна помощ публично финансиране на организация по смисъла на Раздел 2.1. от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01), при спазване на следните основни изисквания: - Подкрепените научни организации (НО) трябва да отговарят на определението за научноизследователска организация или на това за научноизследователска инфраструктура; - Капацитетът на научните организации, отпускан всяка година за икономически дейности, не трябва да надвишава 20 % от съответния общ годишен капацитет на субекта, а икономическите дейности трябва да потребяват точно същите ресурси (като материали, оборудване, труд и постоянен капитал) като неикономическите дейности на НО.

- Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

Първи стълб: Укрепване на научноизследователския и иновационен потенциал и ускоряване на интернационализацията на националната иновационна екосистема Операция 1: Изпълнение на 28 иновативни проекта – 87 360 000 лв. - Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 10 % - Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 25 % - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 30% - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 5 % - Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 30% Операция 2: Изпълнение на 12 проекта – 39 060 000 лв. - Дълготрайни материални и нематериални активи – патенти, софтуер, индикативно – 4%.; - Физически капитал (закупване на машини, съоръжения, научно оборудване) – 20 % - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги, координация, административно, финансово и научно управление) – индикативно – 20%.; - Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация, обучение и стажове, в т.ч. работни семинари, квалификационни курсове, мобилности в чужбина, визити на чуждестранни лектори и докторанти в България – индикативно – 50%.; - Разпространение на резултати/видимост – интернет страница, лого, конференции - индикативно – 5%.; - Консумативи и одит – индикативно – 1% Екип за управление от ДАНИИ – 3 484 800 лева - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги, координация, административно и финансово управление и обслужване) – индикативно – 100%. Втори стълб: Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Изпълнение на 7 проекта – 185 953 654 лв. - Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – индикативно - 10 % - Дълготрайни материални и нематериални активи – патенти, софтуер, индикативно – 10%.; - Физически капитал (закупване на машини, съоръжения, научно оборудване) – индикативно - 10 % - Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги, координация, административно, финансово и научно управление, одит) – индикативно – 10%.; - Стартиращи компании – индикативно - 5 % - Човешки капитал (наемане на изследователи, повишаване на умения, обучение, в т.ч. работни семинари, мобилност на изследователите в чужбина, визити на чуждестранни изследователи и докторанти в България – индикативно – 50%.; - Разпространение на резултати/видимост – интернет страница, лого, конференции, публикации - индикативно – 5%.;

- Индикатор/и за резултат Стълб 1: индикатори за проследяване на резултатите Индикатор; Стойност. Сключени споразумения за изпълнение на иновативни проекти от МСП; 28. Привлечени водещи изследователи/експерти от чужбина и страната; 28. Изпълнени програми за международно сътрудничество; 23. Сключени споразумения за изпълнение на проекти от ВУ/НО; 12. Осъществени проекти за разработване на иновации, водещи до интелектуална собственост; 28. Осъществени обучения; 50. Дял на успешните проектни предложения в конкурсите на РП ХЕ спрямо общия брой от допустимите предложения; 12.5%. Стълб 2: индикатори за проследяване на резултатите по финансираните договори с ВУ Индикатор; Стойност. Подкрепени центрове/офиси за трансфер на технологии (ЦТТ/ТТО); 7. Създадени офис/звено за защита на интелектуалната собственост и правна помощ; 7. Заявки за регистриране на международни патенти; 46. Проведени курсове по интелектуална собственост и по комерсиализация; 20. Обща база данни с информация за научните компетентности на научните групи в стратегическите области и предложения за иновации; 1. Създадени и функциониращи стартиращи фирми към ВУ в края на периода; 25. Привлечени водещи изследователи/експерти от индустрията от чужбина и страната в стратегически за ВУ области за създаване на научна група; 23. Осъществени програми за международно сътрудничество в стратегическите области; 23. Осъществени програми на водещи изследователи в стратегическите за ВУ области; 50. Осъществени проекти за разработване на иновации, водещи до интелектуална собственост; 133. Осъществени проекти за разработване на иновации в сътрудничество с фирми; 50. Съфинансиране от бизнеса на публичните разходи за НИРД, % от средното ниво в ЕС (ЕК); 47.0.

- Индикатор/и за ефект

Индикатор за ефект; Начална стойност; Година; Междинна стойност; Година; Крайна стойност; Година. Стълб 1. Привлечени европейски средства (нето) като дял от средствата от РП Хоризонт Европа (EK); 0,26%; 2020; 0.35%; 2023; 0.5%; 2026. Дял на сключени грантови споразумения (EK); 1,95% (равняващо се на 552 броя); 2020; 1.5%; 2023; 2.5 %; 2026. Увеличение на дела на международните съвместни научни публикации от всички публикации на страната (WoS, SCOPUS); 0; 2020; 5%; 2023; 10%; 2026. Стълб 2. Брой назначени нови учени в стратегическите области на ВУ*; 0; 2020; 10; 2023; 23; 2026. Дял на цитираните публикации (%) (WoS); 35.2; 2020; 45; 2023; 50; 2026. Приемане на нова нормативна рамка за научните изследвания и иновациите; 0; 2020; 1; 2023; 2; 2026.

- Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

Изисква се процедура по ЗОП по Стълб 2 от Програмата – в частност за изготвянето на два аналитични доклада с оценка на развитието на мрежата – един междинен в средата на периода с препоръки за развитие и един окончателен в края на програмата с препоръки за последващо развитие.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

1 564 664 лв.

- Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

180 дни за подготовка и изпълнение на обществена поръчка (ОП), вкл. 60 дни за подготовка на ТС и документация, 30 дни за събиране на оферти, 30 дни за работа на оценителна комисия, 15 дни за изчакване срока за обжалване, 30 дни за сключване на договор, 15 дни непредвидени забавяния (въпроси към участниците и др.) 540 дни за изпълнение на договор по ОП

- Демаркация и допълняемост.

- Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Предвидените в Програмата интервенции допълват националните програми за подкрепа на развитието на научноизследователската и иновационната екосистема. Дейностите по Стълб 1, свързани със осигуряване на национално съфинансиране на проекти на предприятия получили печат за върхови постижения ще бъдат допълнени с дейностите за подкрепа на иновациите в предприятията, предвидени в програмата на Националният иновационен фонд. Същото се отнася и до дейностите, свързани с тяхната дигитализация и по-пълноценно участие в Индустрия 4.0. Дейностите, насочени към интернационализация на дейността на научно-изследователските организации и висши училища ще бъдат допълнени с програмите за развитие на техният научен капацитет, финансирани от Фонд Научни изследвания. Дейностите по Стълб 2, свързани със създаване на мрежа от изследователски университети са концепция, която е пробирана частично в проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е била създаването на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и подпомагане създаването на активни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието“ с цел актуализиране на учебните програми. Подкрепата, която е оказана е за едномесечни обучения в чужбина на докторанти, пост-докторанти и млади изследователи за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса. Същевременно, правителството на Република България отчита необходимостта от създаването на политики и програми, насочени към увеличаване на върховите постижения в научните изследвания, консолидация на човешките ресурси и споделено използване на научната инфраструктура. В резултат на това публичните разходи за НИРД постепенно през последните години се увеличават. Научноизследователската и художественотворческа дейност в държавните висши училища (ДВУ) се финансира в зависимост от оценката на научната или художественотворческата дейност. По този начин е въведен нов модел за предоставяне на средства за научна дейност на ДВУ, като размерът им се определя от постигнатите научни резултати или художественотворчески постижения, измервани чрез наукометрични показатели и показатели за художественотворчески постижения – брой публикации в международните бази данни, цитати, монографии, патенти, както и брой филми, изложби, концерти и др. Поради прозрачното, справедливо и ефективно разпределение и управление на публичните средства е засилена конкуренцията и постоянно се повишава качеството на научните изследвания в ДВУ, в т.ч. и утвърждаването им като научни центрове. През 2018 г. правителството на Република България одобри 12 национални научни програми, които ще бъдат изпълнявани от ВУ и НО с най-високи постижения в съответната област в периода 2018-2023 г. Прилагането им цели преодоляване на фрагментацията на изследователската система, консолидиране на изследователския потенциал, разширяване използването на вече изградена научноизследователска инфраструктура и концентриране на финансови ресурси за решаване на обществени предизвикателства. Научните програми имат за цел да финансират изследователски дейности в следните научни области: климат, водни ресурси, природни бедствия, ИКТ, технологии за електронно здравеопазване, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарена кръв, здравословна храна и биотехнологии, нисковъглеродна енергия източници и други. С изпълнението на тези програми се генерира технологично предимство в приоритетните сектори, обединява се съществуващия капацитет за преодоляване разпокъсаността на системата за научни изследвания, консолидира се научния потенциал в съответната област и съвместно се използва научната инфраструктура. Като краен резултат се решават важни за обществото проблеми. В резултат на осигуреното финансиране по Националните програми за върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука (Вихрен) и Петър Берон и наука и иновации в Европа (Петър Берон и НИЕ) са финансирани на национално ниво 27 проекти, получили висока оценка за научно качество в конкурси на Европейския научен съвет и на програмата Мария-Склодовска Кюри на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕК „Хоризонт 2020“ или кандидатствали на национално ниво и оценени високо от чуждестранни оценители. По този начин е дадена възможност и за натрупване на опит от страна на организациите бенефициенти за активно привличане на водещи изследователи от Европа в България. С Национална програма „Европейски научни мрежи“ са осигурени национални средства за изпълнението на високо оценени от независими експерти към Европейската комисия, но нефинансирани проектни предложения на български научни организации и висши училища. Финансирани са 12 ВУ и НО през 2020 г. Основният резултат от нея е модернизиране програмите и моделите за обучение и кариерно развитие на учените, работа по съвместни научни програми с европейски партньори и изграждане на устойчив обмен на кадри с цел последващо разширяване на мрежата и съвместни дипломи и институционални мрежи. По този начин се осъществява дългосрочна интеграция и реинтеграция в български научни и научно-образователни институции на висококачествени учени, трансфер на знания и косвено се подобрява качеството на висшето образование в България. От 2014 г. стартира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. (ОП НОИР) е с общ бюджет от 1 271 383 550 лв. (европейско и национално финансиране) и е един от основните инструменти за изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021. Действията, които се подкрепят по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР целят да се повиши нивото и пазарната ориентация на изследователските дейности на водещите ВУ и НО в България. Въз основа на идентифицираните дефицити, в т.ч. необходимостта от преодоляване на недостига на конкурентни и международно признати научно-изследователски комплекси, отговарящи на изискванията за модерна научна инфраструктура и високо ниво на научни изследвания, както и планираните мерки в НСРНИ, съгласно приоритетните области на ИСИС, през настоящия програмен период ОПНОИР инвестира в създаването и развитието на ЦВП и ЦК. С финансовата подкрепа на ЕФРР и ОП НОИР в България се изграждат 6 ЦВП и 10 ЦК, които обхващат 62 научноизследователски организации от които 26 института към БАН, ССА, 23 ВУ и др. с общо над 1 200 учени. С договорените 430 257 776 млн. лв се финансира изграждането на нови или значително модернизиране на съществуващите специализирани научноизследователски инфраструктури, както и се доставя високотехнологично научно оборудване, което дава възможност за осъществяването на научни изследвания на световно ниво. В рамките на ЦВП и ЦК до края на 2023 г. се предвижда да бъдат създадени нови работни места за изследователи – 70 нови работни места (в еквивалент пълно работно време) по ЦВП и 180 в рамките на ЦК. Проектите са насочени към осъществяването на научни изследвания с потенциал за приложения на резултатите в индустрията и бизнеса. Като асоциирани партньори към НО са включени представители на компании, работещи в съответния сектор, вкл. международни, предвидени са дейности за технологичен трансфер и комерсиализация на резултатите от научните изследвания, за да се осигури устойчивост на модела в дългосрочен план. Тези центрове имат за цел да обединят изследователските възможности на БАН, ВУ и други ключови научни и бизнес организации, с цел консолидиране на изследователския капацитет, подобряване на научноизследователската инфраструктура, формиране на партньорства и връзки между действащите лица в областта на научните изследвания и повишаване нивото и пазарната ориентация на изследователските дейности на участващите научноизследователски организации. Тези центрове ще създадат необходимите условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научни изследвания на най-високо европейско ниво и значително ще подобрят потенциала за приложни изследвания, експериментално развитие и иновации. ЦВП и ЦК са включени и в актуализираната през 2020 г НПКНИ с цел осигуряване на тяхната устойчивост след приключване на ОП НОИР през 2023 г. От 2018 г обектите от НПКНИ се финансират регулярно като средствата се увеличават ежегодно. С предоставеното финансиране част от инфраструктурите имат значителен напредък. Благодарение на това финансиране част от научните комплекси са се доизградили и модернизирали и са закупили специализирана апаратура, което позволява извършването на научни изследвания на световно ниво и предоставяне на високотехнологични услуги на бизнеса.

- Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

Дейностите в двете направления на Програмата се допълват с инвестициите за развитие на научно-изследователската и иновационна екосистема, планирани в Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) в следните насоки: Първият приоритет на ПНИИДИТ е насочен към развитие на различните звена от екосистемата – от съществуващите такива, през идентифициране на липсващите. Подкрепата е за развитие на техният научен, инфраструктурен и човешки капацитет. Изследователските университети се явяват важна част от тази екосистема, като подкрепата за тях в рамките на настоящата програма от Приоритет Иновативна България на Националният план за възстановяване ще способства за изграждането на тази съществена част от нея. Вторият приоритет на ПНИИДИТ планира инвестиции в развитие на национален модел за развитие на системата за трансфер на технологии. Тези дейности ще са допълващи на партньорските програми с индустрията на изследователските университети за трансфер на технологии. Дейностите, предвидени във втори стълб на програмата ще бъдат в синергия с инициативите, предвидени по оперативната програма, като Държавната агенция за научни изследвания и иновации осъществява необходимата координация и синергия между тях. Дейностите, предвидени в първи и втори стълб на Програмата се допълват и от мерките, заложени в Програмата за иновации и конкурентоспособност на предприятията 2021 -2027 г. в направленията – развитие на иновациите в предприятията и стимулиране на прехода към Индустрия 4.0 на предприятията. Дейностите, предвидени в Програма „Образование“ за повишаване на подготвеността на преподавателите във ВУ за работа в мултикултурна и многоезикова среда чрез краткосрочни специализации в страната и чужбина, в т.ч. чуждоезиково обучение, ще подкрепят изграждането на добра чуждоезикова подготовка на част от българските университетски преподаватели, ще спомогне за повишаване на техния езиков капацитет, а оттам ще спомогне и за създаването на програми и курсове на чужд език, привличане на чуждестранни докторанти и повишаване на участието им в изследователски консорциуми и общности. Всичко това ще повиши интернационализацията на научноизследователската и иновационната дейност в страната.

- Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

Дейностите по двата стълба на Програмата са насочени към преодоляване на слабата връзка между науката и индустрията, което ще спомогне за изграждането на основана на знанието и иновациите икономика. Програмата ще увеличи публичните и частните (чрез програмиране и задаване на подобен критерий) инвестиции в научни изследвания и иновации. Ще инвестира в подготовката на млади и подготвени кадри, които ще подпомогнат микропредприятията и МСП със своите умения и научен и експертен потенциал за развитието на технологични модернизации, иновации и нови умения. Същевременно чрез реализирането на програмата ще се инвестира в сфери като цифровизацията и иновациите — области, в които резултатите на България, и по-специално на нейните малки и средни предприятия, са много под средните за ЕС. Не на последно място, създаването на мрежи от научноизследователски университет ще спомогне за преодоляване на разпокъсаността на публичната научна база и за по-успешно и концентрирано търсене на съвместни решения за решаване на обществени предизвикателства. Програмата допринася за изпълнение на следните препоръки, отправени към България: - Повишаване на интензитета на НИРДИ - Намаляване на разпокъсаността на публичната научна база - Увеличаване на публичните и на частните инвестиции в НИРДИ - Намаляване на разпокъсаността на публичните инвестиции в НИРД - По-добро координирано управление на националното и европейското публично финансиране - Подобряване на връзките между академичните среди и предприятията. - Цифровата трансформация на предприятията, повишаване на цифровите умения и запазване на конкурентоспособността и на работните места.

- Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

Чрез тази програма ще се изпълни и разпоредбата на чл. 91а от Закона за висшето образование, като публичните средства за научноизследователска дейност във висшите училища ще надхвърлят най-малко 10% по отношение на средствата за обучение. От друга страна ще се постигне и ефекта на диференцираното финансиране основано на научните резултати и обвързването му с нови предизвикателства и приложимост на резултатите като последващо въздействие от научната дейност на висшите училища и научните организации върху икономиката на страната. Всички инвестиции в Програмата и в двата стълба от нея са в унисон с двете ключови реформи в сектора на научните изследвания и иновациите: структурната и политическа реформа, свързана със създаването на Държавната агенция за научни изследвания и иновации и промяната в Закона за висшето образование, която дава възможност за насърчаване на научноизследователската дейност, трансфера и комерсиализацията на нови знания и технологии в университетите. Със създаването на новата Държавна агенция за научни изследвания и иновации се поставя началото на нова за страната политика, която обвързва двете сфери в обща стратегия, приоритети и цели с ясен фокус върху развитието на обществото и икономиката на страната. Трансферът на функции и отговорности от Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката в новата структура създава предпоставки за повишаване на ефективността на политиката. Улеснява се следването на приоритетите в националните и общностните стратегически документи, както и управляването и следенето на мерки за материална подкрепа на икономическите оператори и институции, развиващи изследвания, иновационна дейност или трансфер на технологии. Очаква се агенцията да играе ключова роля в националната политика на взаимодействие между научните изследвания и иновациите и развитието на националната научно-изследователска и иновационна екосистема. Тя ще осъществява координацията, допълването и разграничението на инвестициите по линия на различните инструменти (европейски и национални) на ниво планиране и изпълнение с оглед фокусиране на усилията и ресурсите и пълноценно използване, натоварване, развитие и обновление на изградената и изграждаща се инфраструктура. С изграждането на ДАНИИ ще се преодолее фрагментацията на ресурси чрез картографиране на съществуващия научен капацитет и наличната научноизследователска инфраструктура, изготвяне на план за преодоляване на фрагментацията в системата, както и на насоки и правила за интегрирането на тази инфраструктура в мрежа, съвместно с центровете за върхови постижения и центровете за компетентност и обектите от НПКНИ. Съществен момент от планираната реформа е изграждането на информационна система за наблюдение и оценка на научната дейност в страната, управление на програмния и проектния цикъл, в т.ч. на ниво висши училища и научни организации чрез интеграция с регистрите, поддържани от НАЦИД (МОН), която ще осигури по-добра видимост на научните резултатите, разпределените финансови ресурси (вкл. и усвоени от европейски и международни програми) към висшите училища и научните организации и не на последно място по-лесно осъществяване на връзки с бизнеса за търсене на партньори по съвместни приложни разработки. Идентифицирането на водещите изследователски университети насочва усилия за преодоляване на разпокъсаността на публичната научна инфраструктура и цели укрепване и консолидиране на научния им капацитет в областите на въздействие от ИСИС за разработване на нови приложения и иновации за нуждите на индустрията и за подобряване качеството на живот. Същевременно, програмата е ориентирана изцяло към предизвикателството за повишаването на ролята на науката и иновациите за развитие на конкурентоспособна икономика за решаване на обществени предизвикателства чрез активизирането на научната и научно-приложната дейност във висшите училища чрез допълнително развиване и подходящо балансиране на програмните форми на финансиране и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя също цели да отговори и на необходимостта от въвеждането на качествено практическо обучение по иновации и предприемачество на млади докторанти за изграждането на предприемаческа култура и запознаване с механизмите и стъпките по въвеждането на иновация на пазара. Всичко това ще допринесе за въвеждането на съвременни и ефективни форми на методи на обучение на студентите и докторантите във висшите училища, давайки им възможност за по-голяма мобилност, което пък ще повиши качеството на образованието във висшите училища, привлече качествени и мотивирани млади специалисти към научна и преподавателска кариера, рефлектирайки по този начин в активизиране на научната дейност във висшите училища. В рамките на реформите се цели постигане на увеличения на субсидията за изследователските висши училища постепенно да нараства, докато през 2025 г. достигне поне 40% от общата субсидия за изследователските ВУ. Така след оценка на въздействието на програмата чрез Плана за възстановяване и устойчивост, държавата ще поеме своите ангажименти да осигури последваща устойчивост на публичното финансиране на дейностите по стълб 1 и 2. Планира се също реформа в начина на формиране на бюджета за изследователските ВУ, след втората година от прилагането на програмата по ПВУ. Дейностите по Първи и Втори стълб на програмата за изцяло насочени към засилване трансфера на изследователски резултати и технологии, подкрепа и интернационализация на научноизследователската и иновационна система, което се очаква доведе до отключването на научния и икономическия потенциал на всички региони в България, в т.ч. и до създаването на работни места с висока добавена стойност за икономиката в средносрочен и дългосрочен план. Същевременно привличането и задържането на човешки ресурси ще допринесе за преодоляване на застаряването на академичния състав. Не на последно място, програмата цели създаването на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса (със зададени условия от горе надолу, напр. Консултативния съвет, но и предпоставки за търсене на колаборации от долу нагоре – чрез използване на информационната система във връзка с осъществяването на конкретни разработки по заявка на бизнеса, но и при съвместното кандидатстване по конкретни проекти) и подпомагане създаването на активни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието“. Подкрепяща тази реформа е и създадената чрез промяната в Закона за висшето образование възможност за насърчаване на научноизследователската дейност, трансфера и комерсиализацията на нови знания и технологии в университетите. Продължава и изпълнението на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. с акцент върху подобряване на наблюдението и оценката на научноизследователската дейност, съпътствано от увеличаване и приоритизиране на публичните инвестиции въз основа на обективни показатели за научни резултати. В допълнение инвестициите във вторият стълб свързани със създаване на мрежа от изследователски университети допринасят за реализиране на приоритетни оси „Технологично развитие и иновации“ и „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, адресиращи Специфична препоръка 3 от Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ /актуализация за 2020 г., приета с Решение № 296 от 30 април 2020 г./, по-специално трансформиране на българската икономика в основана на знанието и интелигентния растеж чрез повишаване на ролята на иновациите и науката, създаване на благоприятни условия за по-високо технологично развитие, създаване и реализиране на нови продукти и услуги в определени за страната приоритетни сектори и развитие на иновативни предприятия.

- Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

Програмата допринася за постигането на напредък по ЦУР 9 „Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите; и Подцел 9.с Значително увеличаване на достъпа до ИКТ технологии и стремеж към осигуряване на всеобщ и на достъпни цени достъп до Интернет в най-слабо развитите държави до 2020 г. Дейностите, заложени в Програмата стимулират икономическото възстановяване от причинената криза от COVID-19, като допринасят за реформата в сектора чрез разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, целящи повишаване на ресурсната ефективност на икономиката, както и подпомагането и внедряването на иновации, адресиращи все още високата въглеродоинтензивност на икономиката. Повишаването на капацитета на научноизследователските университети и създаването на мрежа от тях ще даде възможност на учени, иноватори и предприемачи да работят заедно и да засилят връзките между науката и бизнеса. Това ще увеличи качеството на научната продукция,, ще увеличи потенциала на иновативни проучвания, чиито резултати ще бъдат с осезаем и дълготраен ефект. Същевременно, проектът попада и в приоритет „Икономика в интерес на хората“ на Европейската комисия за 2019-2024 г., който се фокусира върху изграждането на по-привлекателна инвестиционна среда и растеж, благоприятстващи създаването на качествени работни места, особено за младите хора и малките предприятия. Едновременно с това проектът допринася и за изпълнението на други два приоритета „Европа, подготвена за цифровата ера“ (предвид факта, че по правило повечето иновации са съсредоточени в цифровите услуги) и „По-силна Европа на световната сцена“ (чрез повишаване на българската, а по този начин и на европейската конкурентоспособност в световен мащаб).

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

Заложените в Програмата интервенции са в за изпълнението на Ос на развитие 1 „Иновативна и интелигентна България“, Цел 1 „Ускорено икономическо развитие“ Приоритет 3 „Интелигентна индустрия“, под-приоритет 3.1. Цифровизация на икономиката и промишлеността.

- Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

Програмата ще допринесе за изпълнението на приоритетите на Интегрирания национален план „Енергетика и климат“ чрез осигуряването на участието на България в европейските партньорства в сферата на енергетиката и климата. Инвестициите в изследователски университети допринася за изпълнението на целите, посочени в Измерение „Научни изследвания, иновации и конкурентоспособност“ чрез осигуряване на финансиране за публични и частни (като резултат от програмирането) научни изследвания и иновации. Мрежата от научноизследователски университети ще се засили както връзката „наука-наука“, така и „наука-бизнес“, което ще допринесе за разработването на иновативни решения в областта на енергетиката като създаването на високоефективни технологии, напр. развитие на електрохимически източници на енергия, като батерии, акумулатори, водородни и горивни клетки способства за решаване на предизвикателствата с декарбонизацията, намаление на разходите за енергия на потребителите, намаляване на вредните емисии, в резултат на което ще се повиши и качеството на живот на хората. Всички тези приоритети напълно отговарят и на заложените цели в Европейския зелен пакт.

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231

Данните са за 2018 г. Източник: Национален статистически институт, Статистически справочник 2020, София, 2020 г.

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Ново европейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации“ (COM/2020/628)

What is the relationship between public and private investment in science, research and innovation, Economic Insight Ltd., London, 2015

В голяма степен поради „leverage effect” и „crowd-in effect”

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“, COM(2020) 103

Специфична цел 4.: Развитие, поддържане и ефективно използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, и осигуряване на необходим достъп до европейска и международна научна инфраструктура.

Специфична цел 5.: Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.

Специфична цел 6.: Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение

Специфична цел 8.: Стимулиране на частните инвестиции в науката

Специфична цел 9.: Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Специфична цел 10.: Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.

Чл. 43 от Предложението за Регламент за създаване на Рамкова програма „Хоризонт Европа“

България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения

Съгл. чл. 2(19) от предложението за Регламент за създаване на „Хоризонт Европа“ „печат за високи постижения“ означава сертифициран знак, който показва, че дадено предложение, представено по покана за предложения, е надхвърлило всички прагове за оценка, определени в работната програма, но не е могло да бъде финансирано, тъй като в работната програма няма наличен бюджет за тази покана, но което може да получи подкрепа от други източници на финансиране от Съюза или на национално равнище

Чл. 11 от предложението за Регламент за създаване на „Хоризонт Европа“

Национална програма „Европейски научни мрежи“ е одобрена с Решение № 557 от 06.08.2020 г. на Министерския съвет и се изпълнява в периода 2020 – 2022 г.

Приет на 13.02.2020 г., обн. ДВ бр. 17/2020 г.

Постановление № 61 на Министерския съвет от 02.04.2020 г.

Чл. 17а от ЗВО (изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020 г.)

Horizon Europe - Publications Office of the EU (europa.eu)

Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.

„организация за научни изследвания и разпространение на знания“ или „научноизследователска организация“ означава субект (като например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност, физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и/или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания. Когато тези субекти упражняват и стопански дейности, финансирането, разходите и приходите от тези стопански дейности трябва да се отчитат отделно. Предприятия, които могат да окажат решаващо влияние върху такъв субект, например в качеството на акционери или членове, не могат да се ползват от преференциален достъп до постигнатите от него резултати;

„научноизследователска инфраструктура“ означава съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги, използвани от научната общност за провеждане на научни изследвания в съответните области, и обхваща научно оборудване или набори от инструменти, ресурси, основани на знанието, като колекции, архиви или структурирана научна информация, помощни инфраструктури, базирани на информационни и телекомуникационни технологии, като мрежи, компютърна техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички останали средства с уникален характер, позволяващ провеждането на научни изследвания. Тези инфраструктури могат да бъдат съсредоточени в един субект или „разпръснати“ (организирана мрежа от ресурси)