











                                                 Годишен – 2023 г.
 
	ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА

За 2023 Г.



	Камелия Николова – ръководител на работната група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“, отговаря за организацията на работата на групата и координацията за изпълнението на заложените мерки и дейности

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ I.
ГАРАНТИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ВРЕДНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА В СРЕДАТА НА ЖИВОТ

	Мерки и дейности
	Отговорна институция

Водеща/партнираща
	Индикатори за изпълнение

(конкретни стойности – брой и посочване на конкретна кампания, обучение, законопроект и др.)
	Постигнат резултат
	Причини за забава/неизпълнение

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1
СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗОПАСНА, УСТОЙЧИВА И РАЗВИВАЩА СЕМЕЙНА СРЕДА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ, ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НА ПОЛАГАЩИТЕ ГРИЖИ ЛИЦА

	1.1. Гарантиране правото на закрила от насилие на всички деца и особено деца във висок риск от уязвимост (деца, настанени извън биологичното семейство; деца, търсещи международна закрила, деца с увреждания и/или със СОП; деца, извършители на противообществени прояви и престъпни посегателства) чрез провеждане на национална информационна кампания от органите за закрила на детето и мобилизиране на общността и промяна в обществените нагласи
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МТСП, МЗ, МОН, МК, ММС, МВнР, МП, МВР,  АСП, ЦКБППМН, ЦКБТХ, НПО, НСОРБ, УНИЦЕФ и доставчици на медийни услуги
	Национална кампания
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
УНИЦЕФ – През февруари 2023, от УНИЦЕФ в партньорство с Нова Броудкастинг Груп е излъчен благотворителния мини сезон на „Като две капки вода за всяко дете“. Първата вечер е посветена на темата „ЗаКрила за всяко дете“, свързана за превенцията и закрилата на децата от насилие и популяризира ресурси и услуги за подкрепа на деца в риск включително Националната телефонна линия за деца 116 111. Предаването достигна до 1 000 000  (един милион) зрители, а уникалните импресии в социалните медии през каналите на УНИЦЕФ са 8,489,703.
· През май-юни 2023, УНИЦЕФ проведе и дигитална интегрирана кампания за „ЗаКрила за всяко дете“, която цели не само набиране на средства за инвестиране в специализирани интервенции и интегрирано предоставяне на подкрепа на областно ниво, но и промяна в нагласите на обществото към насилието и правата на момичетата и жените като цяло. Посланията на дигиталната кампания през май-юни достигат 2,573,027 души през традиционните медии и до 1,084,542 в социалните канали на УНИЦЕФ. 

• На 8-9 юли 2023 г. е проведено събитието Комикон (Comic Con) – фестивал събиращ деца и младежи, почитатели на аниме, манга комикси, конзолни и компютърни игри, бойни изкуства и предоставящо поле за изява на млади таланти в областта на изобразителното изкуство, изработката на костюми и аксесоари, театралната сцена, видеомонтаж и ефекти. По време на събитието, от УНИЦЕФ са създадени три виртуални стаи, а темата на една от тях беше насилието и начините за справяне с проблема, като в социалните медии бяха достигнати 160,662 индивидуални потребителя.

За второто полугодие на 2023 г. с кампании и инициативи с фокус върху онлайн безопасността на децата и Националната конференция #SafeNetForEveryChild;  както и с програма “Стъпки заедно да спрем насилието и тормоза в училище” на УНИЦЕФ и партньори; заедно с Коледната кампания “Има деца, които не мечтаят за играчки, а за грижа, обич и закрила” са достигнати над 1 500 000 души и са генерирани 40 500 реакции, коментари и споделяния.
	През 2024 г. е планирано провеждане на Национална кампания от страна на ДАЗД в партньорство с другите ангажирани институции

	1.2. Създаване на компендиум на добрите практики за подкрепа на децата, родителите и професионалистите за изграждане на безопасна, устойчива и развиваща се среда за децата
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: МТСП, МЗ, МОН, МК, ММС, МВнР, МП, МВР,  АСП, ЦКБППМН, ЦКБТХ, НСОРБ, НПО, УНИЦЕФ
	Създаден компендиум
	ДАЗД – обобщават се добрите практики на общините, държавните институции и НПО сектора за подкрепа на децата, родителите и професионалистите. 
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	През 2024 г. е предвидено създаване на компендиум на добрите практики.

	1.3. Изграждане на Методически център за анализи и изследвания към Държавната агенция за закрила на детето за събиране и оценка на данни и укрепване на системите за закрила и наблюдение. Изготвяне на анализи с оглед постигане на координирана работа по правни и други въпроси, изработване на методически ресурси за подкрепа на работата на професионалистите, работещи с деца и на родителите 
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: Висши училища, БАН, Институт по психология на МВР
	Създаден методически център
	
	През 2024 г. от страна на ДАЗД е предвидено изграждане на Методически център за анализи и изследвания.

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦА, ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ КОНФЛИКТИ И МИНИМИЗИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ И ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ

	2.1.Сформиране на външен екип на национално ниво от водещи специалисти – клинични психолози, психотерапевти, психиатри и др., за подкрепа по случаи на тежки родителски конфликти и за оказване на супервизия
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: Националното сдружение на психолозите, Висши училища, Центрове за психично здраве
	Сформиран екип на национално ниво
	ДАЗД – Разработен е проект на Допълнително споразумение за работа на институциите по случаи на родителски конфликти, чрез прилагането на Механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, при три нива на взаимодействие – местно, регионално и национално ниво, като се предвижда създаване на национално ниво на Консултативен съвет по въпросите на децата и родителските конфликти към ДАЗД, към който екип на национално ниво да се привлекат и водещи специалисти – клинични психолози, психотерапевти, психиатри и др., за подкрепа по случаи на тежки родителски конфликти и за оказване на супервизия. Документът е обсъден с всички отговорни министерства, главен прокурор, ДАЗД, АСП, НСОРБ.
	През 2024 г. продължава подготвителната работа за подписване на Споразумението

	2.2.Мониторинг по прилагане на Методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение и Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, с оглед подобряване на работата по случаи и отстраняване на трудностите в практиката
	Водеща: ДАЗД

Партнираща: АСП
	Приета актуализация
	ДАЗД – Под ръководството на ДАЗД междуведомствена група, с представители на МП, МТСП, МВР, МЗ, МОН, ВКП, АСП, НСОРБ разработи Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, който регламентира конкретни задължения и взаимодействие по случаи на деца, въвлечени в спорове между разделени родители. През месец януари 2023 г. Механизмът е утвърден и сведен на вниманието на всички отговорни институции за прилагане в практиката. Предвиден е вътрешен и външен мониторинг относно прилагането му. Външният ще се осъществи от ДАЗД на всеки шест месеца след приемането му, чрез събиране на информация по образец от всички отговорни институции по прилагането му. В посочения период е изготвен Анализ на резултатите от информационните карти за външен мониторинг по прилагане на методическото указание за работа по случай на дете в риск от родителско отчуждение и механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти за периода от 01.02.2023 г. до 31.07.2023 г. от дирекциите „социално подпомагане“, от образователни институции, органите на МВР, органите на прокуратурата, от общини, от органите на Министерство на здравеопазването. Дадени са конкретни препоръки към отговорните институции за подобряване на междуинституционалното взаимодействие в работата по тези случаи.
	

	2.3. Въвеждане на задължителна медиация по семейни дела
	Водещи: МП, ВСС
	Приет акт - обнародван ДВ, бр.11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г.
	МП – С предлаганите промени в ЗИД на ЗМ се предвижда въвеждане на задължителна съдебна медиация за производствата по определени граждански и търговски дела, подсъдни на районните, окръжните и апелативните съдилища, считано от 01 юли 2024 г., като се урежда стриктно процедурата по медиация по такива висящи съдебни дела. Със ЗИД на ЗМ се правят и съответни изменения в Гражданския процесуа-лен кодекс (ГПК), Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в други нормативни актове, необходими за постигане на поставените цели.
	Мярката е отчетена през първото тримесечие на 2023 г.

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦА С РОДИТЕЛИ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ ДЪЛГОСРОЧНО В ЧУЖБИНА

	3.1. Разработване на механизъм за регистриране и подкрепа за деца, чиито родители пребивават в чужбина 
	Водещи: ДАЗД, МОН, ЦКБППМН 

Партниращи: МВР, АСП, общини
	Приет механизъм
	ЦКБППМН – Ефективно участва в изпълнението на Постановление №100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
ДАЗД – изготвени са предложения за изменение и допълнение на Семейния кодекс в частта за временно настойничество и попечителство и реда за регистриране на деца, чиито родители пребивават дългосрочно в чужбина. Не са приети от НС.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	3.2. Наблюдение и подкрепа в работата по случаи на деца с родители, които пребивават в чужбина
	Водеща: АСП 

Партниращи: МОН, МВР, общини, доставчици на услуги
	Подкрепа чрез мерки за закрила 
	АСП – От постъпилата информация от дирекциите „Социално подпомагане“ става ясно, че към 31.03.2023 г. случаите на децата, настанени в семейства на близки и роднини по реда на Закона за закрила на детето с родители, които пребивават в чужбина, по които са работили ДСП в страната са 953 деца. (включени са случаите на деца с родители, които пребивават в чужбина, настанени в предходен период - преди 01.01.2023 г., но продължава работата на ОЗД/ДСП по случаите и през първото тримесечие на 2023 година). 

Второ тримесечие – 43 деца;

Трето тримесечие – 38 деца;

Четвърто тримесечие – 46 деца.

През 2023 г. служителите от ОЗД/ДСП са работили по 1080 случая на деца, настанени в семейства на близки и роднини, чиито родители пребивават в чужбина, като в това число са включени и случаите на деца, настанени в предходен период - преди 01.01.2023 г., но продължава работата по случаите и през 2023 година.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И/ИЛИ СЪС СОП, ДЕЦА С КОМПЛЕКСНИ КОМУНИКАТИВНИ ПОТРЕБНОСТИ (С НАРУШЕНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ФУНКЦИОНАЛНА РЕЧ) 

	4.1. Проучване и анализ на проблемите на превенцията на насилието на децата с комплексни комуникативни потребности (ККП):

4.1.1. Организиране на междуинституционална среща на национално ниво;

4.1.2. Изготвяне на доклад с отчетна информация върху насилието над деца с увреждания и ККП;

4.1.3. Проучване и представяне на добрите практики по света за превенция, разследване и правосъдие на насилие, малтретиране и експлоатация над деца с увреждания;

4.1.4. Организиране на кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни за представяне на резултатите от доклада и обсъждане на препоръки за следващи стъпки за превенция на насилието над деца с комплексни комуникативни потребности;

4.1.5. Създаване на междуинституционална работна група с цел проучване на чуждестранен опит и предлагане на система за превенция и достъп до правосъдие за децата със затруднена комуникация
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: Фондация „АСИСТ – ПТ“, МВР, МЗ, МП, МОН, МТСП, МВнР, АХУ, АСП
	Проведена среща;

Изготвен доклад на вниманието на НСЗД; 

Провеждане на кръгла маса; Работна група, която да направи преглед и предложения за промени в действащото законодателство
	ДАЗД – Агенцията организира и проведе на 10.03.2023 г. междуинституционална среща, с участие на представители на МТСП, МП, МЗ, МОН, МВР, ДАЗД, ДАБ, АХУ, АСП, Фондация „АСИСТ – помагащи технологии“. В експертната среща, са обсъдени основните трудности, предизвикателства в работата с децата, които са с комплексни комуникативни потребности (с нарушена или липсваща функционална реч), необходимите стъпки и последващи действия, които да се предприемат от всички институции, така че да бъде гарантирано в най-пълна степен правото на детето на защита срещу различните форми на насилие, в т.ч. липса на грижи или небрежно отношение, отчитайки специалните нужди на тези деца. От страна на Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, която има дългогодишен опит в работата с деца с комплексни комуникативни потребности и използването на Допълваща и алтернативна комуникация, е представен доклад по темата, съдържащ данни в световен мащаб и представящ и чуждестранния опит. 

  Изготвен е доклад относно актуалната ситуация за децата с увреждания, в т.ч. с ККП, на база получена информация от МЗ, МОН, АХУ, АСП, от общини доставчици на услугите ЦНСТ. 

 От страна на ДАБ е изискано да се преведат на редките езици картите за комуникация, които ще подпомогнат възможността на работещите в социалните услуги за комуникират с деца, получили международна закрила, които владеят само редки езици. ДАБ при МС ще осигури превод на най-често използваните езици като арабски, кюрдски, фарси, дари и пащу, както и ще разпространи комуникационните табла до всички териториални поделения на ДАБ при МС.

  От страна на ДАЗД е извъшена тематична планова проверка във всички Центрове за специална образователна подкрепа, които са 42 на брой, в периода от м. 02.2023 г. до м. 31.05.2023 г. 

С основна цел изследване на състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от ЦСОП в страната, взаимодействие с родителите и подкрепата им за ползване на социални услуги за тях и техните деца с увреждания. Изследвано е взаимодействието между ЦСОП, социалните услуги и ДСП, както и ефективността в работата на ЦСОП по предотвратяване и рехабилитация на различни видове насилие върху децата, работата с деца/ученици с проблемно поведение, както и при кризисни ситуации. В хода на проверка е проверен и достъпа на децата с нарушена или липсваща функционална реч до системи за ДАК. 

Организирана е кръгла маса „Превенция на насилието и злоупотребата с деца с комуникативни нарушения“, с участието на всички заинтересовани страни за представяне на резултатите от доклада и са очертани последващите стъпки за действие за превенция на насилието. Какви са предизвикателствата и перспективите при прилагане на системи за допълваща и алтернативна комуникация и работата с деца с говорни нарушения споделиха водещи международни специалисти в тази област. В дискусията участие взимат признати международни експерти по темата – Хуан Борнман, професор в Центъра за допълваща и алтернативна комуникация на Университета в Претория, Южна Африка, Йехудит Лейба, експерт по правните въпроси, свързани с ДАК и полицейските разследвания в Израел, Нета Бен Зеев, логопед с 35 години опит в сферата на допълваща и алтернативна комуникация и супервайзър при воденето на разследвания и събиране на показания чрез ДАК в Израел. 

 Участие в кръглата маса „Превенция на насилието и злоупотребата с деца с комуникативни нарушения“, организирана от ДАЗД, в партньорство с Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ взимат и председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 49-ото НС, заместник-министъра на труда и социалната политика, заместник-министъра на образованието и науката, представители на МВР, МП, АСП, ГДНП, АХУ, АКСУ, МЗ, МОН, ДАБ, ВКП, Софийски районен съд, на администрацията на Омбудсмана, ЦСОП, ЦНСТДМУППМГ, НСОРБ, медии и др. 


	През 2024 г. предстои сформиране на междуинституционална работна група.

	4.2. Разработване на система за регистриране, наблюдение и подкрепа за деца с комплексни комуникативни потребности с цел превенция на насилието, включваща работа за развитие на нужните комуникативни и социални компетентности, позволяващи съобщаване и защита от насилие и създаване на нужните средства за Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) и обучение на специалистите за работа с тях
	Водещи: АХУ, АСП
Партниращи: Фондация „АСИСТ – ПТ“, МОН, МТСП, ДАЗД, МЗ-НЕЛК
	База данни на всички деца с увреждания, която може да бъде използвана за мониторинг и превенция на насилието над деца с увреждания. Система за комуникация, свързана с насилие и експлоатация, отговаряща на най-добрите практики
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	Ще се изпълнява през 2024 г.

	4.3. Създаване на система за гарантиране на правото на комуникация и обучение на децата с комплексни комуникативни потребности чрез ранна оценка на нуждите от Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), избор на подходяща система за ДАК и безплатното й осигуряване и внедряване. Такава система ще бъде основополагаща за превенцията на насилие над деца с комплексни комуникативни потребности, тъй като ще гарантира възможност за съобщаване на насилие и даване на показания
	Водещи: МОН, АСП, АХУ 

Партниращи: Фондация „АСИСТ – ПТ“, ДАЗД, МЗ, МТСП, НПО
	Законодателни промени, които гарантират безплатния ранен достъп до нужните средства за ДАК, която осигурява подкрепа и актуализация през целия цикъл на използване
	МОН – Проведена Пета международна конференция в областта на допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) на тема: „ДАК отвъд системата за ДАК: оценка на нуждите, въвеждане, адаптиране и устойчиво използване на ДАК“ 24 – 26 ноември 2023 г. от фондация „Асист – помагащи технологии“ в сътрудничество с МОН. Представен е световният опит и добрите практики и при въвеждането и използването на ДАК в системата на приобщаващото образование. Засегната е и темата за ролята на ДАК в превенцията на насилието над деца с нарушена или липсваща функционална реч.
Повишени компетентности на педагогическите специалисти за прилагане на ДАК в образованието.
	

	4.4. Изграждане на приобщаващи модели и разбиране на различията. Утвърждаване на добри практики за социализация на децата с комплексни нужди и множество увреждания и децата с психични страдания
	Водещи: МОН, МЗ, общини
Партниращи: НЦОЗА, НПО
	Брой приобщени деца
	МОН – По данни на Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО) към 15.09.2023 г. ресурсно подпомагане се предоставя на общо 24 541 деца и ученици със СОП  от детски градини и училища, разпределени, както следва:

- деца в детски градини и в предучилищни групи в училища – 6052 (от тях деца в детските градини –  5739, и деца в предучилищните групи в училищата – 313);

- ученици в училища – 18 489 (от I до XII клас);

- от общия брой деца и ученици със специални образователни потребности, на които се предоставя ресурсно подпомагане, на 8701 деца и ученици ресурсно подпомагате се предоставя от 1031 специалисти на РЦПППО.

Резултати, които се постигат са повече приобщени деца с възможности за равен достъп до образование, повече ресурси за работа с тях и подобряване на качеството на оценката на индивидуалните им потребности с цел развиване на потенциала на всяко дете и ученик в най-добър негов интерес.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
НЦОЗА – Подкрепя експертно и участва, като член на Консултативен съвет, в инициативите на УНИЦЕФ за въвеждане на системен подход за ранна детска интервенция, пилотиран в 5 общини в страната. Началник отдел „Детско и младежко здраве“ към НЦОЗА участва като представител на Министерството на здравеопазването, по компетентност, в международна конференция за ранна детска интервенция, състояла се на 8  - 9 юни 2023 г.  в Тирана, Албания, по покана от г-жа Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ - България. Целта е стартиране на изграждането на национална система за ранна детска интервенция, базирана на съвременен семейно-ориентиран подход и опита, представен на конференцията като реализирани проекти и добри практики.

Представител на НЦОЗА участва в дискусия, организирана и проведена от УНИЦЕФ и НМД на 14 юни 2023 г., относно подходи за ранна детска интервенция в България. Дискусията се базира на представени от УНИЦЕФ международни политики и практики за РДИ, резултати от оценката на националния капацитет за РДИ и резултатите от национално проучване по проект „Спешна помощ за ранно детско развитие за украинските бежанци“ на НМД. 
За повишаване квалификацията на общопрактикуващите лекари и педиатри от извънболничната медицинска помощ за ранно откриване на затруднения и нарушения в развитието при деца, като първи етап от РДИ, на 28 юли 2023 г. в НЦОЗА се проведе курс на тема „Ранно откриване на затруднения в развитието и аутизъм при деца до 3-годишна възраст“, по линия на продължаващото обучение. Обучението се организира в партньорство с НСОПЛБ и се финасира със средства по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030г. 

В НЦОЗА на 18 юли 2023г.  се проведе курс за продължаващо обучение на медицински и немедицински специалисти от Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания на тема „Внедряване в ЦКОДУХЗ на програми за родители на деца със затруднения или нарушения в развитието и увреждания – CST и Да пораснем заедно+“. Целта е придобиване на професионална компетентност за екипна работа по програми за обучение и провеждане на обучения на родители в подкрепа на грижите за недоносени деца, деца с увреждания и със специални потребности, което ще насърчи и социалното включване на децата. Обучени са 32 специалисти - директори, психолози, социални работници, медицински сестри, рехабилитатори, ерготерапевти, педагози, специални педагози, логопеди, от 10-те ЦКОДУХЗ в страната - гр. София, Бургас, Благоевград, Бузовград, Видин, Дебелец, Добрич, Сливен, Силистра.

Обучението е финасирано със средства по НППМДЗ 2021-2030 г.

УНИЦЕФ – Организацията тества глобални насоки за въвеждане на системен подход към ранна детска интервенция (РДИ) в 5 пилотни общини - Нова Загора, Сливен, Стара Загора, Хасково и Чирпан, включително ранно идентифициране на затруднения в развитието, предоставяне на услуги за РДИ в общността, подкрепа за преход към приобщаване ранно образование и грижи, както и комуникационни дейности за насърчаване на социалното включване на деца с увреждания. Въведен е скрининг за затруднения в развитието в рамките на здравната система за деца на възраст 9 и 18 месеца. Изграден е капацитет на заинтересованите страни от здравната, социалната и образователната системи в областта на РДИ и всички свързани с нея компоненти. В пилотните общини са изградени услуги за РДИ, които са насочени към изграждане капацитета на родителите и полагащите грижи лица, с които се работи през индивидуален план за подкрепа на семействата. Специалистите подкрепят и прехода към приобщаващо ранно детско образование и грижи и адаптацията на децата в детска ясла и детска градина. За услугата са създадени методически документи, както и пълен комплект документация за работа по случаи. Създадени са координационни звена на общинско ниво, за да се улесни въвеждането на системен подход, които включват представители на общината и секторите здравеопазване, образование и социални грижи.

През 2023 година са направени над 3,000 скрининга и са подкрепени над 350 семейства в районите на Сливен, Хасково и Стара Загора.

	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

	5.1.Развиване на дигитално-медийна грамотност на учениците в часовете и извънкласните дейности, включително чрез разработване и прилагане на дигитални иновации и платформи за развитие на дигитално-медийна грамотност
	Водещи: МОН, ДАЗД
Партниращи: ГДБОП, НЦБИ
	Брой проведени обучения и дискусии, тренинг
	МОН – Осъществени са дейности, свързани с придобиването на компетентности в областта на дигитално-медийната грамотност, са включени в учебните програми по компютърно моделиране (III и IV клас), компютърно моделиране и информационни технологии (V - VII клас), информационни технологии (VIII - X клас) и по профилиращ предмет „Информационни технологии“ (XI – XII клас). В учебната програма по гражданско образование за  XI клас медийната грамотност също е включена като понятие и от учениците се очаква да придобият нагласа за осъзнаване на възможностите на критическата публичност за противодействие на медийни манипулации и политически популизъм.

Резултати, които се постигат – учениците придобиват медийно дигитална компетентност и способност за критично мислене.
МВР/ГДБОП – Проведени са 80 лекции и беседи в учебни заведения от служители на ГДБОП.
НЦБИ – 20 обучения, с участвали 450 ученици
ДАЗД – От Агенцията и Българска академия за сигурност, със съдействието на РУО Пловдив е проведена Анкета за изследване нивото на знание на учениците от VI, VII и VIII клас по проблеми, свързани с кибертормоза, която обхвана 978 ученика. 

За трета поредна година, ДАЗД и Черноморска /с променено наименование Българската/ академия за сигурност провеждат анкета за нивото на знание на учениците от 6, 7 и 8 класове по проблеми свързани с кибертормоза.
Стартира чат приложение Националната телефонна линия за деца 116 111 за разговор и консултация с деца в реално време, на 01.08.23 г., което работи във вторник и четвъртък. Консултирането се извършва от експертите от двете специализирани дирекции на ДАЗД, които са обучени за такъв вид консултиране.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	5.2. Получаване и обработка на сигнали за онлайн насилие над деца чрез Гореща линия на Националния център за безопасен интернет
	Водеща: НЦБИ 

Партниращи: ДАЗД, МОН, МВР
	Популяризиране на линията и възможностите за подаване на сигнал
	НЦБИ – 46 359 сигнала получени на Горещата линия през 2023 г. Подробна разбивка показва, че броят случаи, които Център за безопасен интернет е идентифицирал и насочил към други Центрове за безопасен интернет в Европа са 17 541. 28 818 пък са изпратените към българския център от международни партньори сигнали свързани с вредно съдържание и онлайн престъпления срещу деца. Всички те са обработени и изпратени към дирекция „Киберпрестъпност“, към ГДБОП, на която Центърът е доверен партньор. 

На Консултативна линия (Helpline) #124123 през 2023 г. са направени общо 362 консултации. В 60% от случаите, помощ от Центъра са потърсили родители, и то повече мъже (бащи). Чатът е използван от деца в 106 от сигналите. 25% от случаите са свързание с превенция – родители са потърсили консултация и информация как да предпазят децата си и как да развиват уменията им в дигиталното пространство. 15% са докладвали, че са попаднали на потенциално вредно съдържание, 10% от случаите са за онлайн тормоз, а други 10% са измами и заплахи. В 12% от случаите деца са се обадили за разбити профили или въпроси как да защитят профилите си.
	

	5.3.Обучения на ученици от всички образователни етапи по теми, свързани с онлайн рисковете като онлайн тормоз, секстинг, онлайн сексуална експлоатация, сексторшън, непознати в мрежата, сигурност и хакнати профили
	Водеща: МОН
Партниращи: НЦБИ, АР, МВР-ГДБОП, ДАЗД
	Брой обучения и брой обучени ученици
	МВР/ГДБОП – При проведените 80 лекции са обучени около 1600 ученика.
НЦБИ – 20 обучения, с участвали 450 ученици

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	5.4.Провеждане на обучителна програма Киберскаути в училищата в България
	Водеща: МОН
Партниращи: НЦБИ,

АР, МВР-ГДБОП, общини
	Брой училища, в които е реализирана програмата
	НЦБИ – не е проведена тази обучителна програма, поради липса на финансиране
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	5.5. Провеждане на кампания за повишаване на информираността на родители, учители и професионалисти по отношение на онлайн рисковете и превенцията на насилието в Интернет
	Водеща: МОН
Партниращи: АР, НЦБИ
	Ежегодна кампания
	НЦБИ – В рамките на ежегодната кампания за повишаване на информираността, от НЦБИ са проведени 8 обучения на учители, в които саа обхванати над 700 учители и 10 обучения на родители, в които са обхванати 250 родители.

УНИЦЕФ – На 9 ноември 2023 г. в партньорство с Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Национална мрежа за децата, Асоциация „Родители” и Националния център за безопасен интернет, УНИЦЕФ организира първата национална конференция "Заедно за безопасен интернет за децата в България“, посветена на темата за децата в дигиталния свят, под патронажа на председателя на Народното събрание. Събитието е посетено от над 100 участници и беше използвано за популяризиране на насоките и ресурсите на УНИЦЕФ и ЕС, включително модела за национална превенция и реакция на онлайн сексуалната злоупотреба и експлоатация WeProtect както и съществуващите в страната добри практики и ресурси за подобряване на дигиталните умения на децата и гарантиране на тяхната безопасност он-лайн.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА В ПРИНУДИТЕЛНО ПОДЧИНЕНИЕ ЗА ПРОСИЯ И ДРУГИ ФОРМИ НА ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД

	6.1. Въвеждане на механизъм за регистриране, докладване, подкрепа и наблюдение на деца в принудително подчинение за просия и други форми на принудителен труд, трудова и/или сексуална експлоатация


	Водещи: АСП, ИАГИТ
Партниращи: ДАЗД, МВР, общини, доставчици на социални услуги
	Въведен механизъм на работа
	АСП – С цел оптимизиране работата на отделите „Закрила на детето” по случаи на деца, които извършват просия и деца на улицата, от ОЗД се извършват регулярни обходи в териториалния обхват на всяка дирекция „Социално подпомагане”, с цел идентифициране на деца на улицата и деца, извършващи просия. В гр. София е създаден Отдел „Мобилна работа с деца в риск“, който функционира към ДСП-Оборище и е с 24-часов режим на работа. 

По данни на териториалните структури на АСП, обобщената информация за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. в страната са проведени общо 3 951 акции за установяване на просещи деца. По регистрираните случаи на деца, извършващи просия са предприети мерки за закрила.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 7

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК

	7.1. Провеждане на местни академии за доброволци към МКБТХ за работа по превенция на трафика на хора сред връстници
	Водещи: НКБТХ МКБТХ

Партнираща: МОН
	Проведени сесии за доброволци - брой участници; обучени лица


	МОН – 1 проведено обучение на 56 педагогически специалисти от 28 области (по двама от всяка) през м. ноември 2023 г. 

Резултати, които се постигат – повишаване на компетентностите и информираността на педагогическите специалисти по темата за превенция на трафика на хора.
НКБТХ – 

1. От МКБТХ Сливен е проведена информационна кампания за превенция на трафика на хора и киберпрестъпленията в контекста на използването на интернет за набиране, експлоатация и контрол на уязвими лица.

В рамките на инициативата са проведени последователни образователни лекции, обхващайки първо ученици от различни паралелки на основното училище, а след това и техните родители, чрез представяне на анализ и интензивна работа по идентифицираните проблеми.

В хода на превантивна работа с децата, информацията, която споделят показва, че по-голямата част от тях имат регистрация поне в три социални мрежи в интернет и са склонни да приемат покани за приятелства от непознати лица. Много от децата съобщават, че са получавали съобщения в чат приложения от хора, които не познават в реалния живот, както и това, че в някакъв момент са получавали неподходящи снимки или видео клипове със сексуално съдържание.

Чрез интерактивни подходи и поредица от аудио-визуални продукти учениците са информирани относно Правилата за безопасно ползване на интернет, с цел предпазване от нежелани ситуации свързани с онлайн сексуална принуда и изнудване, и последващо въвличане в улеснения от технологиите трафик на хора. По време на образователните лекции с родители са обсъдени реалните опасности и рисковете, в които попадат малолетни и непълнолетни лица в интернет, като са дадени практически насоки свързани с воденето на регулярни разговори с децата относно техния онлайн живот. Поставен е фокус върху пълноценната комуникация между родители и деца свързана с рискови поведения, която помага на децата да имат увереност и да споделят проблемите, с които се сблъскват. 

Предоставени са информационни материали с Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100, както и информация за възможно докладване на всички форми на онлайн сексуална злоупотреба и насилие на деца, чрез сайтовете www.safenet.bg и www.cybercrime.bg.

В дискусиите участниците са запознати с различните форми на трафик на хора: с цел насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи, тъкани и клетки, трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

В рамките на инициативата с цел привличане на родителите в процеса на превенция на рисковото поведение, превенция на трафика на хора, намаляване на родителското очуждение и насърчаване на пълноценната родителска грижа, са обхванати 139 ученика и 51 родителя.

Брой разпространени материали:

-139 бр. брошури „Национална телефонна линия за борба с трафика на хора”;

-70 бр. листовки (А4) „Правила за безопасно ползване на интернет”.

-51 бр. картички „Бозопасното използване на интернет = Превенция на трафика на деца” –  с координатите на НКБТХ и 10-те МКБТХ. 
2. От МКБТХ Монтана съвместно с „Лев Инс“ АД е проведена кампания „Пази детето в интернет" сред ученици от пети до седми клас.

Целта на кампанията е да се повиши информираността на младите хора за рисковете, свързани с трафика на хора, както и да се повиши чувствителността на обществото към жертвите и да се изгради нетърпимост към извършителите. Брой обхванати лица: около 300 младежи.

Темата “Превенция на онлайн тормоза и посегателство на деца в дигиталното пространство“ е особено актуална и след началния двугодишен период на Ковид - пандемията, през който животът на подрастващите протичаше основно в интернет пространството.  Инициативата “Пази детето в Интернет“ е социална кампания на „Лев Инс“ АД и е победител в конкурса “Застрахователи за обществото 2022“. Тя има за цел да осигури защита за подрастващите деца, както както и да изгради у тях умения за безопасно сърфиране в интернет пространството.
3. Информационна кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородени проведена от МКБТХ Бургас.

Кампанията е продължение на миналогодишните дейности по превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородени и се провежда в ромските квартали на община Бургас, Созопол, Несебър.

4. Информационна кампания по повод 18 октомври, Европейски ден за борба с трафика на хора (МКБТХ Бургас) 

Проведени са информационни часове в 8 училища в Бургас, Созопол, Айтос, Несебър, с използване на видеоматериали: видеоклип, анимация „Две малки момичета”, анимация „Секторшън”, аудиоспот „Задай си въпросите”.  Достигнати лица – 200 ученици.

Раздадени печатни материали: Брошури – „Не си играй със съдбата им“ - 150 бр Национална линия за борба с трафика на хора – А21 – 50бр.

5. Информационна кампания по повод 30 юли – международен ден за борба с трафика на хора „Синьо сърце“.

Кампанията е проведена в рамките на кампанията „Лято без риск“ на 21 юли на площад „Антон Новак“. В кампанията участват над 100 деца и млади доброволци от варненските гимназии с разкрити УПК.

От Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), Фондация "Кампания А21" - България и Международната организация по миграция (МОМ) е организирана прожекция на късометражни филми в Дома на киното в София на 18 октомври - Деня на ЕС за борба с трафика на хора, с публика ученици от училища в райони със значително ромско население и непълнолетни, клиенти на социални услуги на територията на Столична община.

Събитието е продължение на съвместната кампания за борба с трафика на хора "Виждаш ли ме?" и поставя началото на нова поредица от прожекции и информационни сесии за ученици и млади хора, насочени към групите, които са най-уязвими по отношение на риска от въвличане в трафик и експлоатация.

НКБТХ и МКБТХ са включени в инициативата на Фондация "Кампания А21" "Поход за свобода" по повод 18 октомври - Деня на ЕС за борба с трафика на хора в София, Пазарджик, Варна и Пловдив.
	

	7.2. Информационни сесии в училища в страната за повишаване на информираността на младите хора и учениците относно престъплението „трафик  на хора“


	Водещи: НКБТХ МКБТХ

Партнираща: МОН
	Брой проведени сесии; брой участници; обучени лица


	НКБТХ – В партньорство с Фондация „Кампания А21“ и мисията на Международната организация по миграция в България (МОМ) са проведени 5 информационни срещи в училища за повишаване на информираността на учениците относно трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, част от продължението на кампанията „Виждаш ли ме?“

Десетте местни координатори за борба с трафика на хора взимат участие в програма на Министерството на вътрешните работи за повишаване на осведомеността „Превенция на престъпността сред младите хора“ по теми, свързани с трафика на хора.

Програмата е проведена на регионално ниво, като в нея се включиха 40 основни и средни училища и повече от 600 ученици.

Постигнат резултат – осъществяване на превантивни дейности сред млади хора, завършващи средно образование, на които им предстои да се сблъскат с предизвикателствата, свързани с адаптацията към самостоятелен живот – изкушения и рискове, които се крият при промяна на местоживеенето за продължаване на образование, търсене на работа и свързаното с това преместване от малък в голям град или в чужда държава.

От МКБТХ Бургас са проведени информационни часове в 8 училища в Бургас, Созопол, Айтос, Несебър, с използване на видеоматериали: видеоклип, анимация „Две малки момичета”, анимация „Секторшън”, аудиоспот „Задай си въпросите”.  Достигнати лица – 200 ученици. Раздадени печатни материали: Брошури – „Не си играй със съдбата им“ - 150 бр., Национална линия за борба с трафика на хора“ – А21 – 50бр.

ГДБОП – В рамките на провежданата превенция от служител от ГДБОП, през месец април 2023 г., е изнесена лекция в столично училище на ученици от горните класове. По време на лекцията, учениците са запознати какво представлява престъплението „трафик на хора“, как да се предпазят от него и към кого да се обърнат, ако попаднат в такава ситуация. Обучени са 60 ученика.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	7.3. Специализирани обучения за педагогически специалисти, психолози, социални работници, правни защитници и др. по темата „трафик на хора“
	Водещи: НКБТХ МКБТХ

Партнираща: МОН
	Брой проведени обучения; брой участници; обучени лица


	НКБТХ

1. МКБТХ Сливен - Обучение за педагогически специалисти и професионалисти, работещи в сферата на образованието, на тема "Включване на родителите в процеса на превенция на рисковото поведение на децата с фокус върху противодействието на сексуалната експлоатация и ранните бракове", включващо темата за идентификация и НМН.

В резултат на реализираното специализирано обучение са постигнати целите за надграждане на капацитета, създаване на сензитивност и мотивиране на педагогически специалисти от региона да идентифицират потенциални жертви на трафик на хора, да прилагат ефективни методи за психо-социална подкрепа и да партнират ефективно на МКБТХ – Сливен в процеса на надграждане на превантивните дейности в училищна среда, както и в процеса на привличане на родителите в работата по превенция. 29 обучени специалисти

2. МКБТХ Бургас - Обучение за педагогически специалисти и професионалисти, работещи в сферата на образованието, на тема "Рискови фактори за въвличане в трафик на хора сред подрастващите", включващо темата за идентификация и НМР. 24 обучени специалисти

3. Обучителен семинар за обществени възпитатели, педагогически съветници, секретари на МКБППМН от региона –на тема: „Рискове в младежка възрасти“. Семинарът е проведен съвместно с МКБППМН гр. Бургас.  

От секретаря на МКБТХ Бургас е направена презентация и е фасилитиран модула по темата „Трафик на хора и рискове в младежка възраст“. Обсъдени са предпоставките, създаващи уязвимост за попадане в трафик на хора сред децата и младите хора – дисфункционални семейства, личностни фактори и фатктори на средата. Брой участници – 50 специалисти

4. Специализирано обучение за професионалисти на тема: „Деца и младежи в Мрежата – Как разпознаване и предотвратяваме трафик на хора в дигиталното пространство“. МКБТХ Варна
Обучени са 25 секретари на МКБППМН, обществени възпитатели, социални работници и инспектори ДПС. Обучението на професионалистите се обуславя от нуждата от нов вид подход към трафика на хора в дигиталната ера. Цели: Запознаване с тенденциите в престъплението ТХ; Повишаване на знанията и уменията на професионалистите за разпознаване и ограничаване на рисковете от въвличане в ТХ чрез Интернет; Стратегии за реакция при проблем с деца и младежи в Мрежата.

Проведени 2 обучителни курса за новоназначени секретари на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, организиран от Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) за 38 участници.

Обучение на младежи - доброволци на МКБТХ гр. Бургас на тема „Младежи срещу трафика на хора”. Обучението се реализира в партньорство със Сдружение „Равновесие”, Бургас; Дирекция „Превенция“ към община Варна. Тридневното обучение, с обучителна програма, включваща основни познания за престъплението „Трафик на хора”, форми, механизми за въвличане и контрол над жертвите, профил на жертвата и трафиканта. Специална сесия е предвидена за развиване на умения за извършване на превенция на престъплението сред връстниците. Целта на обучението е да развие сензитивността на младежите към признаците, по които могат да разпознаят реални и потенциални жертви на трафик на хора, както и да се подготвят да бъдат активни доброволци в превенционните кампании срещу трафика на хора в училищна среда. Обучението е в интерактивна форма, с използването на упражнения, игри, решаване на казуси, работа по групи. Интересът на младите хора към темата е провокиран с видеа по темата, повечето - от които са създадени от техни връстници от град Бургас и се използват за превенция на трафика на хора в гимназиите от града и в страната. 

Участници – 14 младежи от средните училища 

Акададемия за доброволци е проведена от МКБТХ Варна. Академия за доброволци към дирекция „Превенции“, Община Варна на тема: „Ролята на връстниците в разпознаването и превенцията на рисковете от трафик на хора през Интернет“. В обучението участват 32 доброволци от 11 варненски училища, с разкрити училищни превантивни клубове (УПК). 

Цели: Запознаване на връстниците с най-големите рискове от ТХ; Запознаване с основните рискове в Мрежата; Развиване на умения за разпознаване, реакция и превенция на трафика на хора в онлайн пространството; Надграждане на презентационни умения по темата ТХ и онлайн рискове; Създаване на стратегии как да предпазват своите връстници.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 8

ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ И НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ, УПОТРЕБЯВАЩИ И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

	8.1. Разработване и прилагане на програма за превенция на рецидив при деца с проблемна употреба на наркотични вещества
	Водещи: МЗ,

НЦОЗА
Партниращи: ПИЦ, общини, заинтересовани страни
	Брой достигнати деца
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.

ДАЗД – Със заповед  РД -02-350/20.11.2023 г. на министъра на здравеопазването е сформирана работна група, с участието и на представител на ДАЗД, която да  изготви проект на Национална стратегия за борба с наркотиците (2025-2029 г.), План за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за борба с наркотиците и Финансов план за изпълнение на Плана.
	

	8.2. Разработване и прилагане на резидентна програма за превенция на рецидив при деца с проблемна употреба на наркотични вещества 
	Водещи: МЗ,

НЦОЗА 

Партниращи: ПИЦ, общини, заинтересовани страни
	Брой достигнати деца
	
	

	8.3. Провеждане на целенасочена работа в училищата (информационни кампании, обучения и др.).

Формиране на социални умения у учениците
	Водещи: МЗ, МОН
Партниращи: ПИЦ, РУО, училища НПО (само по одобрена от МОН и МЗ програма за превенция употребата на наркотични вещества)
	Брой достигнати деца и младежи
	МОН – Броят на достигнатите деца и младежи – 276 499

Изготвен и е въведен общ механизъм за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище, който води до прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции.

Повишена е информираността на подрастващите по темата за вредата от разпространението и употребата на наркотични вещества. Формиране на социални умения за справяне с рискови фактори на средата.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	8.4. Провеждане на кампании за
ангажиране на обществеността по
проблемите на употребата и
злоупотребата с наркотични
вещества
	Водещи: ОбСНВ и ПИЦ, ДАЗД
Партниращи: МЗ, МОН, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ,   НПО
	Брой достигнати лица
	МОН – Повече от 3000 кампании (във всяко училище се отбелязва 26.06. – Международен ден за борба с наркотичните вещества).

Темата за превенция на наркотици и психоактивни вещества е включена в учебните програми по философия – общообразователна и профилирана подготовка.

Представяне пред директори от РУО –София-област на изготвения общ механизъм за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище от експерти от МОН, ГДБОП, Агенция Митници, МЗ, МВР, през м. декември 2023 г.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
ДАЗД – Агенцията се включи активно с предложения за дейности при разработването на Национална превантивна кампания срещу разпространението и употребата на наркотични вещества сред подрастващите, под ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“, с участието и на представители на МОН, МЗ, ММС.
	

	8.5. Разработване, издаване и
разпространение на информационни
материали по темата за насилието, както и за употребата и злоупотребата с наркотични вещества
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МЗ, МОН, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ,   НПО
	Брой достигнати лица
	МОН – Изготвени 64 722 информационни материали, достигнали до: 

- 4077 педагогически специалисти;

- 276 499 ученици.
Повишаване на информираността у ученици, предагогически специалисти и родители за опасността при разпространение и злоупотреба с наркотични вещества.

НЦОЗА – издава Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества, като през октомври и ноември 2023 г. излизат бр.10 и бр. 11 на бюлетина.

През декември 2023 г. от НЦОЗА е изготвен Годишен доклад по проблемите свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2022г. 

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	8.6. Доброволно, конфиденциално и етично консултиране на употребяващи и злоупотребяващи лица и подпомагането им да намерят собствен вътрешен ресурс за справяне с проблема;

Консултиране и подкрепа на семейства и близки на лица с проблемна употреба и зависимост;

Превантивно консултиране при съмнения или тревога от проблемно поведение на деца, младежи или възрастни
	Водещи: ОбСНВ и ПИЦ
	Брой консултирани
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 9

ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКИТЕ/РАННИ БРАКОВЕ И СЛУЧАИ НА РАННИ РАЖДАНИЯ

	9.1. Подобряване знанията на децата относно сексуалното насилие и начините да се предпазят от него
	Водеща: МОН
Партниращи: МЗ, ДАЗД, НЦОЗА
	Въведен обучителен модул
	МОН – Изготвено  проектно предложение във връзка с финансиране по Швейцарско-българската програма за сътрудничество в тематична област „Здравеопазване и социална защита“ съвместно с МЗ. Проектното предложение на Министерството на здравеопазването очертава пилотно въвеждане на задължителна програма за здравно образование в 10 пилотни училища в 6 области на България и обучителни дейности за учители, здравни специалисти и родители. МОН е партнираща институция. През м. декември е изпратено писмо до МЗ с представителите на МОН, които ще участват в изготвяне и реализацията на проектносто предложение. МЗ са изготвили Заповед с участниците в тази инициативата и задълженията им.

Със заповед на министъра здравеопазването е създадена работна група, която да работи по проектното предложение.

НЦОЗА – В рамките на два курса за продължаващо обучение на специалисти от детските ясли: „Промоция на здраве в ранно детство“ и „Ранно детско развитие-особености, ранно откриване и превенция на проблеми и нарушения в развитието“, проведени в НЦОЗА на 27-30.06.2023 г. и 10-12 октомври 2023 г., участниците – 30 медицински сестри, директори, педагози и детегледачки от детски ясли в страната, са запознати с теми за сексуалното развитие и здраве в ранно детство, същност и превенция на сексуално насилие над деца.

Експерти на НЦОЗА участват в междуведомствена работна група, сформирана със заповед на зам. министъра на здравеопазването, за изпълнение на приетия с Решение №673 на Министерския съвет  от 29.09.2023 г. „План за засилване на ролята на здравното образование в българското училище“.

Сред предложените теми за здравно образование от експертите на НЦОЗА е и превенция на сексуалното насилие.


	

	9.2. Създаване и прилагане на програми или интегриране на доказали своята ефективност програми и добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове (случаи на деца, съжителстващи на семейни начала, и случаи на деца – родители за регионите с концентрация на случаи на деца в ранно съжителство на семейни начала и случаи на малолетните и непълнолетните родители), включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация 
	Водещи: Общини
Партниращи: МЗ, МОН, ДАЗД, областен управител, прокуратура, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ,   НПО
	През 2023 г. проведена регионална среща в гр. Сливен;

Брой срещи
	ДАЗД – През месец септември 2023 г. са проведени редица срещи с ръководители и експерти на Областна администрация Сливен, Община Сливен, ОД на МВР –  Сливен, Окръжна и Районна прокуратура – Сливен, РЗИ – Сливен, РУО – Сливен, РДСП – Сливен, ДСП – Сливен, като район с голяма уязвима общност, засегната от ранни съжителства и раждания от деца. На 14.12.2023 г. е проведена междуинституционална среща, с участието и на областен управител Сливен, представители на ДСП, РДСП, РУО, РЗИ, Окръжна прокуратура, Районна прокуратура, ОД МВР, МБАЛ, Община Сливен, на която са обсъдени възможните интервенции на местно, регионално и национално ниво за превенция на злоупотребата с деца, чрез въвличането им в ранно съжителство на съпружески начала и раждане в ниска възраст. Изискана е информация от Окръжна прокуратура – Сливен за образуваните и отказани досъдебни производства, касаещи ранните бракове малолетни и непълнолетни за периода 2022-09.2023 г.; от Регионална здравна инспекция  относно регистрираните в здравната система бременни за същия период; от Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен за броя отворени случаи, касаещи ранни бракове, съжителства и раждания от деца, както и от Регионално управление на образованието Сливен за броя на деца, в риск от отпадане от образователната система по тази причина. Информацията е анализирана и са изведени препоръки и предложения за бъдещи мерки, които са представени на междуинституционалната работна среща. 

МТСП – На 17.08.2023 г. в Министерството е проведена среща на министъра на труда и социалната политика с представители на МОН, МВР, МП, ДАЗД и АСП по темата за домашното насилие. На срещата е обсъдено и разработването на предложения за промени в Семейния кодекс, свързани с въведената минимална възраст за сключване на брак и предложения за промени в Наказателния кодекс. В рамките на събитието е предвидена последваща среща между представители на МТСП, МОН и МЗ във връзка изготвянето на визия относно въздействието за прекратяване на ранните бракове в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, както и създаването на съвместни екипи за целенасочена работа в област Сливен с цел превенция на ранните бракове. Във връзка с изготвянето на проект на Национална програма за интегрирано предоставяне на подкрепа на областно ниво за деца и лица пострадали от насилие, на 13.12.2023 г. в МТСП е проведена среща с представители на АКСУ и УНИЦЕФ България. 

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
УНИЦЕФ – Подкрепя реализирането на Патронажна грижа за бременни жени и семейства с малки деца на територията на Сливен регион. През 2023 година са достигнати над 2,500 семейства и 500 бременни жени. При всички потребители темата за семейно планиране, включително рисковете от ранни бременности са застъпени, като част от дискутираните теми по време на домашните посещения.
	През 2024 г. е планирано провеждане на втора междуинституционална работна среща в гр. Сливен, с участието на местни лидери, образователни и здравни медиатори, представители на религиозни институции, които работят в гр. Сливен.

	9.3. Изграждане на системни механизми и планове за работа с родителите за промяна на стереотипите и неблагоприятните за децата традиции и работа с гражданското общество за промяна на обществените нагласи по отношение на „детските бракове“, малолетните и непълнолетните родители
	Водещи: Общини
Партниращи: МЗ, МВР, МОН, ДАЗД, областен управител, прокуратура, НЦОЗА, УНИЦЕФ,   НПО
	Брой кампании и срещи на местната общност
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 10

ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ДЕЦАТА, СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ДО СЪОТВЕТНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

	10.1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
	Водеща: МП
Партниращи: МВР, съдебна власт
	Законопроектът е приет окончателно от Народното събрание на 26 май 2023 г. и обнародван в ДВ, бр. 48 от 2 юни 2023 г. Измененията и допълненията влизат в сила на 1 септември 2023 г.
	МП – За целите на въвеждането на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета, Министерството на правосъдието подготви законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК), с който се правят и предложения за промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления. 

За целите на въвеждането на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета, Министерството на правосъдието подготви законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК), с който се правят и предложения за промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления. 

В съответствие с изискванията на Директивата законопроектът разширява списъка с процесуални права на пострадалите:


добавя се правото да бъдат придружавани от лице по техен избор. Съдействието и моралната подкрепа, които това лице може да окаже, ще допринесат за по-доброто взаимодействие на пострадалия с органите на досъдебното производство по време на извършването на процесуално-следствените действия;


предвижда се разпитът на деца-свидетели със специфични нужда от защита да се провежда в присъствието на педагог или психолог. Когато това е необходимо, разпитът се провежда и в присъствието на родителя, настойника или попечителя. В случаите на домашно насилие или на престъпление против половата неприкосновеност по искане на пострадалия разпитът може да се извърши от лице от същия пол;


урежда се извършването без излишно забавяне на индивидуална оценка на пострадалия след първия контакт на компетентните органи с него. Тя следва да  определи физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на претърпяното престъпление и да установи наличието на специфични нужди от защита. В тази връзка се предлагат изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалия от престъпления (ЗПФКПП);


осигурява се възможност членовете на семейството на пострадалия, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, също да получат подпомагане по реда на ЗПФКПП. За по-голяма яснота се въвежда отделна дефиниция на „членове на семейството“ на пострадалия.


	Мярката е отчетена през второто тримесечие на 2023 г.

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 11

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗОПАСНА И БЛАГОПРИЯТНА УЧИЛИЩНА СРЕДА И ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА СРЕЩУ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ

	11.1. Целенасочени действия за подобряване на училищния климат/климата в образователната институция, създаване на приобщаваща и приемаща среда, изграждане на сплотена училищна/образователна общност и развиване на чувство на принадлежност на децата и учениците към тази общност. Разпространение и интегриране на вече доказали ефективността си програми, които се основават на цялостния училищен подход за сигурна училищна среда
	Водеща: МОН
Партниращи: НПО
	Програма
	МОН – По Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, са класирани проектите на 32  училища. 
Включени са 11 984 ученици, 1 066 учители и 6 135 родители от 32 училища.

Постигнати резултати – постигане на сигурна училищна среда като средство за превенция на насилието и тормоза в училище, повишаване на културата на общуване в образователните институциии и подобряване на диалога с родителите.
АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ – В рамките на „В безопасност: социални компетенции и основни права в контекста на превенцията на тормоза“ (SAFER - SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying) от Асоциацията са проведе ни 6 обучения на учители и 6 обучения на ученици за превенция на училищния тормоз и създаване на сплотяваща училищна общност. Целта на проекта е разработването и прилагането на иновативен метод за предотвратяване на насилието и тормоза в училище, насочен към насърчаване на приобщаващо образование и основан на повишаване на социалните и гражданските компетентности, както и на насърчаването на общи ценности и основни права, не само на нивото на училищата, но и на ниво общност.
УНИЦЕФ – В партньорство с МОН, УНИЦЕФ подкрепя разширяване на прилагането на програмата за превенция на насилието и тормоза в училище  “Стъпки заедно”  след пилотната й фаза, чрез развитие на капацитета на училищните екипи за прилагане на програмата на училищно ниво и развитие на капацитета на ментори, които да оказват методическа подкрепа на училищата. Проведени три надграждащи двудневни обучения за нови 40 ментори към РЦПППО на МОН от 22 области на страната по прилагане на методиката на програмата. Проведен първи от шест обучителни уебинари за широк кръг училищни специалисти, заинтересовани да прилагат програмата. Участниците в първия уебинар за въвеждане в методиката и компонентите на програмата са: 320 директори, учители от всички образователни етапи и педагогически съветници от цялата страна.

Проведено обучение по методиката на програма Стъпки заедно Тема: „РАБОТИЛНИЦИ ЗА СРЕЩИ НА КЛАСА“ - Програма на УНИЦЕФ за социално и емоционално учене в клас с цел превенция на насилието и тормоза“ по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	11.2. Разработване и прилагане на промотивно-превантивни програми за психичното здраве на децата и младежите в училищна възраст, насочени към повишаване на осведомеността, насърчаване на (само-)грижата и търсенето на подкрепа, преодоляване на стигмата и осигуряване на достъп до психологическа подкрепа, включително чрез разработване, прилагане и интегриране на иновативни и дигитални платформи за психично здраве
	Водеща: НЦОЗА
Партнираща: МОН
	Програми
	НЦОЗА – Експерти от НЦОЗА участват в работна група към Министерството на здравеопазването за изготвяне на проектно предложение за финансиране по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия през 2024 г. на тема „Психично здраве: насърчаване на благосъстоянието и психичното здраве“. Обсъдени са мерки и съвместни дейности с МОН и ММС за насърчаване на психичното здраве и благосъстояние на децата в училище. Обсъдено и подкрепено е предложение на УНИЦЕФ за адаптиране и внедряване на дигитална платформа за повишаване на информираността и в подкрепа на психичното здраве на  подрастващите и младите хора.
ДАЗД – Eксперт от ДАЗД ще вземе участие в онлайн обучение по инструмента на УНИЦЕФ/СЗО EQUIP – Осигуряване на качеството на психологическата подкрепа. Инструментът, разработен от УНИЦЕФ и Световна здравна организация е предназначен за осигуряване и укрепване качеството на психологическата подкрепа. Подходящ е за мултидисциплинарни екипи, за специалисти и неспециалисти, както и за професионалисти, оказващи супервизия и мониторинг на предоставянето на програми и услуги. 

Обучението е безплатно и се организира от Регионалния офис на УНИЦЕФ пилотно за 10 страни от региона. Ще бъде изцяло онлайн и на английски език. Предвижда се да се проведе в рамките на 6 сесии от по 2 часа всяка в три последователни седмици (с начало седмицата на 19 февруари) – общо 12 часа.
	

	11.3. Засилено взаимодействие между УКП, МКБППМН, педагогически съветници, училищни психолози и родителски настоятелства. Работа с родителите като стъпка за превенция срещу насилието между децата в училищните институции
	Водещи: МОН, ЦКБППМН, МКБППМН, МВР
	Провеждане на срещи и комисии
	ЦКБППМН – Планират и се осъществяват ежеседмични контакти между МКБППМН и УКП. В повечето МКБППМН, като обществени възпитатели, са определени училищни педагози, педагогически съветници.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	11.4. Разработване и прилагане  на програма и мерки за социално-превантивна работа с родители във връзка с извършени от техните деца прояви на насилие в образователните институции
	Водещи: ДАЗД,

МОН, ЦКБППМН, МКБППМН, МВР 

Партниращи: МТСП,

АСП
	Изготвяне на национална програма
	ЦКБППМН – Във връзка с методическо указание на ЦКБППМН от 2006 г. МКБППМН разработват и реализират програми и мерки за социално-превантивна работа с родители във връзка с извършени от техните деца прояви на насилие в образователните институции.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	11.5. Разработване и/или интегриране на вече работещи практики и програми в образователната система за развиване на социално-емоционални умения, включително толерантност, у децата от ранна детска възраст при прилагане на компетентностния подход.

Разработване и/или интегриране на вече работещи практики и програми в образователната система за образование по права на детето и гражданско образование от ранна детска възраст
	Водеща: МОН
Партниращи: НПО
	Интегриране на разработени програми в учебното съдържание
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	11.6. Насърчаване на извънкласните дейности, развиващи социално-емоционални умения, вкл. толерантност у децата и младежите в училищна възраст
	Водещи: МОН,

общини
	Дейности
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	11.7. Срещи на специалисти от МКБППМН с деца с цел информираност по отношение на поведението им в социума и нормативно определените им отговорности
	Водещи: ЦКБППМН, МКБППМН, МОН, МВР
	Срещи в училищата
	ЦКБППМН – По постъпили заявки от директори на учебни заведения се планират и  осъществяват ежеседмични контакти между специалисти от МКБППМН с деца, с цел информираност по отношение на поведението им в социума и нормативно определените им отговорности.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 12

ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦАТА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

	12.1. Извършване на мониторинг в лечебните заведения за болнична помощ на практиките за прием на деца без придружител и на прилагането на нехуманни методи на физическо ограничаване при провеждане на лечение на деца
	Водеща: РЗИ-ИАМН
Партнираща: ДАЗД
	Осъществяване на мониторинг
	ДАЗД  – Извършен е мониторинг в 28 лечебни заведения (по едно във всяка административна област)                              УМБАЛ/МБАЛ/ СБАЛДБ, съвместно с 28-те РЗИ. Мониторингът е с цел да установи наличие или липса на утвърдени единни правила/указания относно приема в лечебни заведения за болнична помощ за лечение на деца без придружител и прилагането на мерки за физическо ограничаване на деца, постъпили за лечение без придружител, при неизбежна необходимост, в синхрон с международните стандарти и заложени в съответните медицински стандарти на Република България. За целта е оказано необходимото съдействие от страна на МЗ. Изготвен е обобщен доклад с резултатите, който е сведен на вниманието на МЗ.
	

	12.2. Утвърждаване на единни правила/указания относно приема в лечебни заведения за болнична помощ за лечение на деца без придружител и прилагането на мерки за физическо ограничаване на деца, постъпили за лечение без придружител, при неизбежна необходимост, в синхрон с международните стандарти и заложени в съответните медицински стандарти в Република България, посочване на неприемливите начини за имобилизиране, времетраене и условия
	Водеща: МЗ
	Разработени правила
	МЗ – Изискванията за оказване на медицинска помощ по педиатрия в структури на лечебни заведения за болнична помощ са включени в Наредба № 7 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“. Там са регламентирани и изискванията за устройството и оборудването на помещенията в структурите по педиатрия, които са съобразени с нивото на компетентност, вида лечебно заведение и дейностите които се изпълняват, включително изискването за осигуряване на условия за престой на дете с придружител. Няма законов или подзаконов нормативен регламент, който да определя задължително изискване за прием на дете с придружител и преценката за необходимостта от осигуряване на придружител на детето в лечебното заведение е на лечебното заведение. 

Редът и начина на прием на пациентите, като и престоя на придружителите се регламентират в правилник за устройството и дейността на лечебното заведение. В същия правилник се определя реда и начина извършване на манипулации и/или за прилагане на мерки за физическо ограничаване на пациентите, който се съобразяват със стандартите и правилата за добрата медицинска практика.

Следва да се отбележи, че с Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, е предоставена възможност да не се изисква заплащане за придружител като допълнително поискана услуга (за децата до 7 годишна възраст, както и за деца до 18 години, с необходимост от осигуряване на допълнителни грижи),  които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

НЦОЗА – От експерти от отдел „Детско и младежко здраве“ е направено проучване на европейски добри практики за неизбежна имобилизация на деца, постъпили за лечение в лечебни заведения с и без придружител, на базата на които систематизира препоръки за изготвяне на правила.

На базата на направен преглед на нормативни документи, стандарти и практики в лечебните заведения в България и обзорни статии за практики в САЩ, Великобритания и страни от ЕС относно методи и средства за имобилизация/управление на поведението при медицински интервенции при деца на различна възраст и състояния, са изготвени препоръки, касаещи методи и средства за физическа ненасилствена имобилизация, както и за управление на поведението с помощта на игрови техники, стихове и приказки с цел редуциране на тревожно поведение и отклоняване на вниманието от медицинската интервенция.
	През 2024 г. Министерство на здравеопазването планира да предприеме действия за регламентиране на ред и условия за утвърждаване на единни правила/указания относно приема в лечебни заведения за болнична помощ за лечение на деца без придружител и прилагането на мерки за физическо ограничаване на деца, постъпили за лечение без придружител, вкл. прилагане на методи за физическо ограничаване на пациентите.



	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 13

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	13.1. Организиране на проверки относно спазване правото на детето на закрила срещу насилие от образователни институции, лечебни заведения, доставчици на социални услуги, дирекции „Социално подпомагане“, центрове за подкрепа за личностно развитие, юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрила на детето, териториални поделения на Държавната агенция за бежанците
	Водеща: ДАЗД
	Брой проверки
	ДАЗД – Извършени са общо 213 броя проверки и 30 бр. мониторинг, от които: 94 броя проверки по сигнали;  87 броя планови проверки от 3 тематични планови проверки и 32 броя последващи проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени проверки.

От посочения брой 94 - проверки по сигнал - 57 бр. са за насилие. Водещи по брой са извършените проверки в образователните заведения – 43 бр.; дирекциите „Социално подпомагане – 25 бр.; ЦНСТ – 18 бр.; доставчиците на други социални услуги за деца  – 7 бр. и едно лечебно заведение. 

   По утвърден план от Председателя са извършени 3 тематични планови проверки - 87 бр. 
   Планова проверка на тема „Работа на центрове за специална образователна подкрепа по отношение на осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, подкрепа на деца с проблемно поведение и превенция на насилието“. Проверени са 42 ЦСОП, като е изследвано и спазването правото на детето на закрила срещу насилие.
   Извършена е планова проверка във всички пет регистрационно-приемателни центрове на територията на страната. Проверката е в съответствие със Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) и вмененото правомощие за осъществяване от страна на ДАЗД на мониторинг и контрол, съгласно чл. 25а от ЗУБ, в териториалните поделения на ДАБ. Проверката има за цел две неща, първо: да се установи спазват ли се условията на прием за спазването на правата на малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи международна закрила и второ: гарантирано ли е правото на детето на закрила срещу насилие, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Проследява се положението на децата, търсещи международна закрила, в т.ч. условия на живот, оказвана подкрепа, достъп до образователни и здравни услуги, ангажиране на свободното време на децата и др. Проследено е и изпълнението на дадени писмени препоръки към ДАБ от извършена планова проверка през 2022 г.

   Планова проверка на тема „Гарантиране на правото на дете с увреждане на специални грижи, подкрепа, пълноценна социална интеграция и индивидуално развитие“, извършена в 41 обекта, като е изследвано спазването на правата на децата с увреждания, настанени в ДМСГД, ЦНСТДМУППМГ и насочени към центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, включително на закрила срещу насилие.
	

	13.2. Интервенции за приемна грижа с участието на дирекциите „Социално подпомагане”, общините и доставчиците на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги. Провеждане на инициативи и кампания за набиране на кандидати за приемни семейства за прием на деца, преживели насилие 
	Водещи: Общини, доставчици на социални услуги, лицензирани по реда на ЗСУ, ДСП
	Брой приемни семейства
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 14

ПРЕУСТРОЯВАНЕ НА ОПАСНИ СРЕДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ АНГАЖИРАНЕ В СПОРТНИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

	14.1. Осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих – в реконструирани и модернизирани спортни съоръжения, както и детски площадки за игра
	Водещи: Общини 


	Брой реконструирани или изградени спортни съоръжения и площадки за игра
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	14.2. Гарантиране на безплатен достъп на децата до спортни услуги и занимания – обхванати деца по програми за достъп до спортни съоръжения
	Водеща: ММС
Партниращи: Спортни клубове и спортни федерации


	Брой реализирани проекти

Брой включени деца

Брой спортни занимания

Брой спортни прояви
	ММС – реализирани са следните програми:

*Програма „Спорт за децата в свободното време“ - постъпили 198 проекти на спортни клбове, като от тях са реализирани 153 проекти по 38 вида спорт, с включени 6 025 деца; 

*Програма „Научи се да плуваш“ - изпълнени са 1 890 занимания на 12 спотни клуба с одобрени проекти и включени 782 деца; 

*Програма „Децата и спортният клуб“ - постъпили 117 проекти на спортни клубове, одобрени 46 проекта по 28 вида спорт, с обхванати 8 892 деца от 499 спортни клуба;

Проекти на спортни федерации:

*Проект „Децата и бадминтона“ – по проекта на БФ Бадминтон са реализирани 2 520 занимания с включени в тях 840 деца;

*Проект „Атлетическа академия за деца“ на БФ Лека Атлетика, са реализирани 240 занимания с включени в тях 634 деца;

*Проект „Тенисът – спорт за всички“ на БФ Тенис, са обхванати 816 деца в 3 60 спортни занимания на 34 спортни клуба от цялата страна;

*Проект „Научи се да караш ски“ на БФ по ски, с бщ брой обхванати деца 2 028;

*Реализирана е Програма „Спорт за  деца в риск“ с включени 210 деца, от които 145 са идентифицирани като деца в риск. Финансирани са 9 проекта на спорни клубове. На децата е предложена подхояща форма за включване в 1 476 безплатни спортни занимания и избор за практикуване на 6 вида спорт.
*Реализирана е „Програма за развитие на спорта за учащи“ с организирани 20 прояви с обхванати 4 000 участници. Финансирани са проектите на две многоспортови федерации – Българска асоциация спорт за учащи и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	14.3 Участие на деца в културни дейности, в културни институти, в извънкласни и извънучилищни форми
	Водещи: Училища, МОН
Партниращи: Културни институти, МК
	Национални програми за развитие на образованието
	МОН – С Решение № 408 от 31.05.2023 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. 

Заниманията по интереси се организират в съответствие с желанията на родителите на учениците и на самите ученици, със спецификата на заниманията и с възможностите на училището съгласно процедура за организирането и провеждането им в училищата. Тематичните направления, които обхващат са Дигитална креативност, Природни науки, Математика, Технологии, Изкуства и култура, Гражданско образование, Екологично образование и здравословен начин на живот и Спорт. В занимания по интереси са включени 64 556 ученици от цялата страна.

По проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, е разработен и Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби, заедно с насоки за прилагане на инструмента, както и Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск и насоки за прилагането му.

Един от приоритетите на Министерството на образованието и науката е подкрепа, популяризиране и стимулиране на участието на учениците в занимания по интереси. За втора поредна учебна година МОН реализира Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Над 62 000 деца са включени в такива дейности през учебната 2023/2024 година. (29 684 са в групи по изкуства и 32 329  - в групи по спорт).  

По програмата могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, както и частни училища, когато са в партньорство с държавно или общинско училище. По модул  „Изкуства“ тази учебна година са включени 1 235 общински държавни и частни училища, а в модул Спорт“ са включени 1 224 общински държавни и частни училища.
Постигнати резултати – чрез осъществяването на Националната програма учениците придобиват нови компетентности в областта на гражданското образование чрез реализирането на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура, които  спомогат и за патриотичното им възпитание. По модул 1 от програмата са финансирани 67 училища, 35 от които са класирани  по модул 2.

С ПМС № 289/12.12.2018 година за изменение и допълнение на нормативни актове е изменена и допълнена Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

С промените в Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование са въведени нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и с финансирането им в държавните и общинските училища чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. 

С инструмента се цели да се постигне навременно откриване на даровити деца и подпомагането им в развитието на силните страни и талантите.

Целта на Програмата „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането у учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
МК – Включени множество училища и културни институти при реализирането на НП „Заедно в изкуствата и спорта“.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	14.4. Създаване на общински програми за ангажиране на свободното време на децата и семействата
	Водещи: Общини 

Партниращи: МОН, МК, ММС, МЗ - РЗИ, МВР
	Брой общински програми
	МОН – Всяка област изготвя Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Въз основа на областната стратегия всяка община разработва Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 15

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВО И РЕАКЦИЯ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЦА

	15.1. Разработване на обучителни материали по правата на децата, бежанци и мигранти, за разясняване на системата за закрила в страната, преведени на съответните езици и адаптирани за деца
	Водещи: ДАБ,

ДАЗД

Партниращи: МВР, МОН, НСОРБ, АСП, МЗ - НЦОЗА
	Изработени обучителни материали
	МОН – Изработена информационна брошура. 

След началото на войната в Украйна МОН изготви информационна брошура на български, украински и английски език за условията и реда за приемане и обучение на децата и учениците от Украйна.Информацията е предоставена на директорите на всички детски градини и училища, както и на външни за образователната система институции и граждански организации, работещи с лица от Украйна. Същата е публикувана и на единния информационен портал за Украйна.
Постигнати резултати – създаване на равен достъп до образование на децата от Украйна посредством максимално добри условия за обучение, адаптация и социализация.

ДАБ – През 2023 г. по проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“ по Оперативна програма вътрешни работи финансиран от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. от ДАБ при МС са проведени 15 обучения за служители, социални работници от АСП, адвокати, вписани в Регистъра за правна помощ на Националното бюро за правна помощ (НБПП), представители на непридружените деца съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗУБ. Сред темите на обученията са и: „Идентификация и насочване на жертви на трафик на хора – методи и практики, показатели и интервюиране на потенциални жертви“; „Междуинституционално сътрудничество и координация при работа с уязвими лица, с фокус непридружени деца – правна рамка, достъп до здравеопазване, образование, грижи и услуги“, „Насилие, основано на пола – идентификация и последващи действия“; „Идентификация и оценка на уязвимостта – изготвяне на план за подкрепа“; „Представителство по чл. 25 от ЗУБ на непридружени деца – избор, права и задължения, отговорности, взаимодействие и отчитане“; „Добри практики при оценка на най-добрия интерес на детето“.

Постигнати резултати – 44 експерти и професионалисти обхванати от обученията.

НЦОЗА – През 2023 г. е разработено и издадено „Ръководство за психо-социална подкрепа на бежанци“ за повишаване на информираността по проблеми на психичното здраве и подобряване на достъпа до наличните услуги, включително и за психично здраве. Включена е информация за ЦПЗ, ЦНСТ, ЦСРИ, Кризисни центрове, Защитени и Преходни жилища и др. 

В рамките на Европейската седмица на общественото здраве 22-26 май 2023 г., в тематечен ден „Психично здраве за всички“ (22 май), от експерти от отдел „Психично здраве“ е представено Ръководството на хибридна среща на Работната група за психично здраве и психо-социална подкрепа, организирана от офиса на СЗО за България, проведена в сградата на Агенцията за бежанците.Участват представители на БЧК, СЗО, Агенцията за бежанците, НПО, работещи с бежанци от Украйна.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
УНИЦЕФ – В партньорство с ДАБ и АСП, от УНИЦЕФ е подкрепено изготвянето на информационен материал (видео) съобразен с културните и езикови специфики на непридружените деца бежанци с цел да бъдат информирани за системата за закрила на детето и услугите за деца. Видеото е налично на арабски, дари/фарси, пашту и английски език и се използва в РПЦ на ДАБ от януари 2023 г.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 16

ПОДКРЕПА И ЗАКРИЛА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА

	16.1. Подкрепа на деца, преминали през ВУИ и СПИ, за ресоциализация и развиване на социални умения. Изготвяне на план за напускане на всяко дете, на което предстои прекратяване на настаняването
	Водещи: МОН, ЦКБППМН, АСП, МВР

Партниращи: Общини, лицензирани доставчици на услуги
	Ползване на услуги, продължаване на образователната подкрепа, застъпничество за намиране на работа, превенция на девианти прояви
	ЦКБППМН – В МКБППМН, когато дете е преминало през ВУИ и СПИ се получава известие, въз основа на което му е определен обществен възпитател за осъществяване на социално-превантивна и корекционно-възпитателна дейност.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	16.2. Създаване на модел на програми за работа с непълнолетните правонарушители и на програми за работа с родителите
	Водещи: ЦКБППМН, МОН, ДАЗД

Партниращи: АСП, НПО, МП/ГДИН
	Разработени програми.

Брой участници, спрямо които е приложена програмата
	ДАЗД – Извършено е наблюдение в поправителните домове за ненавършили пълнолетие правонарушители. На 26.04.2023 г. в Поправителен дом за непълнолетни девойки към затвора – гр. Сливен и на 28.04.2023 г. в Поправителен дом за непълнолетни младежи към затвора – гр. Враца. Целта на посещението е получаване на информация за предприеманите мерки и действия за защита на непълнолетните девойки и младежи от насилие, извършваната социална и корекционна работа с тях и подготовката за тяхната успешна ресоциализация, включително и взаимодействието с дирекциите „Социално подпомагане“ в страната, честотата и начините на осъществяване на контакти на децата с техните родители и близки. Посетени са също и детската ясла и отделението за бременни и майки с деца към затвора в гр. Сливен. Изготвен е обобщен доклад от извършения мониторинг на местата за настаняване на деца – правонарушители 2023 г., с конкретни предложения за нормативни промени и такива за подобряване на междуинституционалното сътрудничество, който е изпратен на отговорните институции. 

Изпратени са писма и са получени номинациите от всички отговорни институции за излъчване на представители, които да участват в работната група, която да разработи програмите и модела на работа с децата и родителите. 
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	През 2024 г. предстои сформиране на междуинституционална работна група за разработване на програмите.

	СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛ II

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СРЕЩУ ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВНАТА РАМКА

	1.1. Промяна на инструкция 8121з-78/24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
	Водеща: МВР
	Приета инструкция
	МВР – Приета инструкция, изм. и доп. ДВ. бр.18 от 24 февруари 2023г.
	

	1.2. Изготвяне и  приемане на нова нормативна уредба в областта на правосъдието за детето по отношение на деца в конфликт със закона:

1.2.1. Сформиране на РГ;

1.2.2. Извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието;

1.2.3. Изготвяне на проект на закон за детското правосъдие
	Водеща: МП
Партниращи: МТСП, МВР, МОН,

ЦКБППМН, УНИЦЕФ, НМД и др.
	Приет акт
	МП – През 2019 г. работна група в МП изготви проект на Закон за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпление или административно нарушение. Няма постигнат консенсус относно обхвата на този проект на закон, от чието приложно поле към момента са изключени малолетните деца. В тази връзка са изключени и евентуалната необходимост от доразвиване на подходящи консултативни и подкрепящи услуги по отношение на тях, както и по предложената със законопроекта възпитателна мярка „специален надзор от приемно семейство“. Поради невъзможност за формиране на редовно правителство през 2021 г. и съответно предсрочно прекратяване на пълномощията на 45-то,  46-то,  47-то и 48- то Народно събрание през 2022 г., няма промени, настъпили в  системата на детското правосъдие.


	Предвид факта, че въпросът относно  необходимостта от изграждане на система от мерки за защита на най-добрия интерес на непълно-летния правонарушител е сред приоритетните за ми-нистерството,  към него ще се пристъпи незабавно след приключване на конститу-ционната реформа.

	1.3. Изготвяне и приемане на нови Методически указания за работа при случаи на домашно насилие, включително и с участието на деца, след промяна на Закона за защита от домашното насилие. Обучение на всички полицейски органи, работещи по такива случаи
	Водеща: МВР
	Въведени нови Методически указания в МВР
	МВР – Изготвени Методически указания за работа при случаи на домашно насилие, включително и с участието на деца. Изпратени са за утвърждаване.
	

	1.4. Разработване и апробиране на корекционна програма за лица, упражнили насилие върху деца, сред социалните услуги за подкрепа в общността
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: ДАЗД

МТСП, АСП, УНИЦЕФ, НПО
	Утвърдена програма
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.5. Въвеждане на нормативно основание за приемане, познаване и спазване на Етичния кодекс на работещите с деца, приет от Националния съвет за закрила на детето
	Водеща: ДАЗД
Партнираща: МТСП
	Приет акт
	ДАЗД – На 18.08.2023 г. писмено е поискано съдействие от министъра на труда и социалната политика, относно иницииране на законодателни промени в Закона за закрила на детето, относно необходимостта от нормативно регламентиране на Етичния кодекс на работещите с деца. Предвид приоритетите на Министерството на труда и социалната политика, насочени към подобряване на политиките за подкрепа на децата и гарантирането на техните права и интереси, е подкрепено предложението на ДАЗД за промени в ЗЗДет., свързани с въвеждане на нормативно основание за приемане, познаване и прилагане в практиката на Етичния кодекс на работещите с деца. Разработването на промени в ЗЗДет. е в съответствие и с Програмата за управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г. (мярка 8.1.2.1 „Одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето и други законопроекти“).
С оглед гореизложеното, от страна на МТСП е предложено при сформиране на работна група за разработване на предложения за промени в ЗЗДет., в обсъжданията да бъде включено и предложението на ДАЗД за въвеждане на нормативно основание за приемане, познаване и спазване на Етичния кодекс на работещите с деца.


	

	1.6. Преглед на нормативната уредба с цел изпълнение на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МТСП, МВР, АСП
	Анализ с предложения 
	ДАЗД – В изпълнение на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето, за промени в чл. 6 от СК, касаещи отмяна на разпоредбите (ал. 2, 3 и 4), даващи възможност за сключване на брак по изключение от лице, навършило шестнадесет години, ако важни причини налагат това, от страна на ДАЗД е изготвено предложение до МТСП за нормативна промяна, което е обсъдено на проведена на 23.08.2023 г. работна среща с представители на МП. Чрез народен представител е внесено предложение за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, с което се предлага отмяна на чл. 6, ал. 2, 3 и 4 от кодекса. Изменението в СК е в сила от 22.12.2023 г.
	

	1.7. Преглед на нормативната уредба и изготвяне на анализ с цел въвеждане на ограничения (забрана) за лица, осъдени за сексуално насилие над деца по раздел „Разврат“ от НК, да не се допускат до упражняване на професионални дейности, които включват пряк и редовен контакт с деца 
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: МП, МОН, МЗ, МТСП, общини
	Анализ с предложения
	ДАЗД – изготвени са конкретни предложения, на база на извършена планова проверка за превенция на изоставянето и идентифицирани проблеми в практиката, свързани с ранните съжителства. Във връзка с гореизложеното от ДАЗД е сезиран Главния прокурор на Република България, с писмо с изх. №09-00-295-98/01.06.2023 г., за предприемане на действия за налагане на ефективни наказания за лицата, договарящи и спомагащи ранното съжителство, което може да се разглежда като форма на насилие.

 С писмо с изх. №09-00-295-97/31.05.2023 г. ДАЗД се обърна и към министъра на правосъдието, с конкретни предложения за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, по-специално на състава на чл. 191, ал. 1 и ал. 2 от Наказателен кодекс.
	

	1.8. Преглед на нормативната рамка и на действащите механизми за работа по случай и подкрепа  на деца, чиито родители пребивават дългосрочно в чужбина, с оглед проучване на нуждите на децата, включително събиране на информация за чуждестранни практики
	Водещи: ДАЗД

МП

МВнР
Партнираща: УНИЦЕФ
	Анализ с предложения
	
	

	1.9. Регламентиране в длъжностните характеристики на всички работещи пряко с деца или имащи досег с деца на задължението за уведомяване по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето 


	Водещи: МОН, МК, ММС, лечебни заведения, МВР, общини, НПО – доставчици на услуги
	Актуализирани длъжностни характеристики на институциите
	ДАЗД – На 16.08.2023 г. е изпратено писмо до Министъра на образованието и науката, Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи, Министъра на културата и Министъра на младежта и спорта, отделно до кметовете на общини, в качеството им на органи за закрила на детето, с молба за съдействие относно изпълнението на заложената в Плана за действие дейност, като своевременно същата бъде сведена на вниманието на всички директори на образователни институции (училища, детски градини, детски ясли); лечебни заведения и общопрактикуващи лекари; домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и други подчинени на съответната институция структури, чрез ръководените от тях регионални структури, както и на ръководителите на социални услуги.

От предоставената информация е видно, че в ММС е налична информация за включено задължение за съдействие по чл. 7 от ЗЗДет. в длъжностните характеристики на всички директори на държавни спортни училища, като същите са запознати с изпратеното от ДАЗД писмо, с което се цели вменяване на задължения и на персонала на учебните завидния към ММС, имащи досег с деца, чието задължение и на директорите на училищата. 

МОН е изпратило писмо до всички началници на РУО в страната, които от своя страна следва да сведат на вниманието на директорите на образователни институции дейността по Плана, като своевременно изискат от тях да актуализират длъжностните характеристики на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, имащ досег с деца, в ръководените от тях институции. 

МЗ е изпратило писмо до директорите на РЗИ в страната, като с цел подобряване на взаимодействието между професионалистите, работещи с деца и системата за закрила на детето и във връзка с изпълнение на утвърдения План за действие по НППНЗД е отправена молба за съдействие и информиране на ръководителите на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и детските ясли, за нормативно регламентираните им задължения, съгласно ЗЗДеет. и актуализиране на длъжностните характеристики на лицата, работещи с деца. 

От МВР е предоставена информация, че в длъжностните характеристики на служителите с полицейски правомощия е включено задължението за познаване и спазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, в който има част и задължение за информиране на органите по закрила на детето и част от Етичния кодекс на работещите с деца. С оглед на факта, че съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗЗДет., МВР е една от трите държавни институции, които следва незабавно да бъдат уведомени за дете, нуждаещо се от закрила, т.е. МВР е структурата, която приема информацията за такива случаи. 

От МК е отговорено, че във връзка с писмото на ДАЗД са актуализирани длъжностните характеристики на директорите на училищата по изкуства и училищата по културата и същите са утвърдени от Министъра на културата на 04.10.2023 г. 

Постъпила е обратна информация и от 30 общини за предприетите действия от тяхна страна за актуализиране на длъжностните характеристики.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.10. Нормативно регламентиране на възможността за получаване на данни от компетентната структура на МВР за IP адреса на публикуващия материал с вредно за децата съдържание, което не е тежко престъпление, данни за пострадалите деца, в случаите, в които е извършено деянието чрез информационна технология (компютърно-информационна система), когато се отнася за ненавършили пълнолетие деца
	Водеща: МВР – ГДБОП, ДАЗД
Партнираща: МТС
	Приети промени в Закона за електронните съобщения
	МВР/ГДБОП – Социалните мрежи, известни и използвани сред подрастващите са собственост на чужди частни компании, извън територията на страната. Съгласно тяхната политика, същите предоставят доброволно информация на правоприлагащите органи, единствено при конкретни факти, касаещи престъпление от общ характер.  В тази връзка липсва и надежден механизъм да бъдат задължени да предоставят данни (като IP адрес и мейл) на даден потребител, когато става въпрос за понятието „вредно съдържание за деца“. Предвид тези факти, липсва възможността нормативно да бъде регламаментирано получаване на данни по реда на ЗЕС, когато престъплението не е тежко умишлено по българското законодателство. 


	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ТЕКУЩО СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

	2. 2.1. Разработване на подходящи индикатори (показатели) за събиране на достатъчни и надеждни данни за случаи на насилие от и между деца; 
3. 2.1.1. Сформиране на работна група;
4. 2.1.2. Извършване на цялостен преглед на данните, които се събират в институциите;
5. 2.1.3. Разработване на индикатори, с ясна методика
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: Членовете на Постоянната работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към НСЗД,

УНИЦЕФ
	Разработени и въведени в практиката унифицирани индикатори за събиране на данни
	ДАЗД – Сформираната със Заповед №РД-06-7/20.07.2023 г. междуведомствена работна група, с представители на ДАЗД, МТСП, МВнР, МОН, МВР, МП, ММС, МЗ, МК, АСП, НСИ, НОИ, ЦКБППМН, НКБТХ, НЦОЗА, УНИЦЕФ, НМД, НСОРБ, НАРУ, Фондация „За нашите деца“, ИСДП, Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, провежда регулярни онлайн заседания. 

Започнат е разпис на Методическо ръководство/указания/ насоки относно индикаторите за насилие над и от деца. Проведени са регулярни заседания, както и поредица от срещи на представители на ДАЗД с отговорните институции за уточняване на индикаторите. Работната група следва да извърши цялостен преглед на данните, които се събират в институциите, на база на който да разработи основни индикатори за измерване на насилието над деца, с единна методология за извършване на събиране на достоверни и сравними данни за насилие по предложените показатели. 

НЦОЗА – Експерт от НЦОЗА участва в междуведомствена работна група, сформирана със заповед на Председателя на ДАЗД, за разработване на основни индикатори за измерване на насилието над деца, с единна методология за извършване на събиране на достоверни и сравними данни за насилие по предложените показатели. 

Извършен е анализ относно наличните данни и начина на събирането им в здравната система.

Направен е преглед на ръководства и други информационни и методични материали, използвани в европейски страни в помощ на извънболничната и болнична помощ за разпознаване симптомите на насилие при деца, за разработване на алгоритми, указания и протоколи с индикатори за идентифициране на насилие при деца от медицинските специалисти в звената за извънболнична, болничната и спешната медицинска помощ.
	През 2024 г. предстои приключване на работата на работната група и разработване на индикаторите.

	6. 2.2. Създаване и поддържане на интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие: 

7. 2.2.1.Въвеждане в експлоатация на НИС към ДАЗД и регистриране на децата, жертви на насилие и децата в риск;

8. 2.2.2. Изменение и допълнение на действащата нормативна уредба с цел регламентиране на изискването за събирането на данни на национално, регионално и местно ниво и достъпа до различните информационни системи на органите за закрила на детето
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: Всички органи за закрила на детето
	Изградена система, приета промяна в нормативния акт
	ДАЗД – Разрабогването на НИС на ДАЗД е самостоятелна дейност по проект „Ефективни политики за всички ддеца“, финансиран по ПРЧР, на който ДАЗД е конкретен бенефециент. Осъществени са поредица от работни срещи и са сключени споразумения за двустранен обмен на информация с институции органи по закрила на деца и други, притежаващи информация за деца. 

Има сформирана междуведомствена работна група за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето и синхронизирането му с други нормативни актове.
	Предстои стартиране на дейността през 2024 г.



	2.3. Въвеждане на изисквания за извършване на ежегоден анализ на база на осъществен мониторинг и оценка на напредъка или слабостите в дейностите за предотвратяване на насилието над деца и решаване на проблемите, преди да са довели до закъснения 
	Водеща: Междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към НСЗД
	Ежегоден отчет
	ДАЗД – изготвени са три тримесечни доклади за отчитане изпълнението на заложените мерки и дейности в Плана за действие. Същите се публикуват на официалната електронна страница в секция „Превенция на насилието“. 
	Годишен отчет за изпълнението на Плана се изготвя през 2024 г.

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ III

ЕФЕКТИВНА РЕАКЦИЯ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА РЕАКЦИЯ ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ

	1.1. Разширяване на достъпа до Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 като действащ механизъм за сигнализиране чрез разработване на мобилно приложение с опция за подаване на сигнал
	Водеща: ДАЗД
	Разработено мобилно приложение
	ДАЗД – Разработено чат приложение за подаване на сигнали към НТЛД 116 111. По проект „Ефективни политики за всички деца“, финансиран по ПРЧР, на който ДАЗД е конкретен бенефециент е предвидено разработване на мобилно приложениеи.
	През 2024 г.  е планирана среща с УНИЦЕФ България, на която ще се обсъди Национална информационна кампания за чат приложението и НТЛД 116 111.

	1.2. Информация за НТЛД 116 111, както и за системата за закрила на детето, да бъде разпространена чрез различни канали на комуникация – печатни издания, интернет среда, медийна среда, радио и телевизионни предавания с участие на експерти от ДАЗД, чрез обектите на проверка, чрез транспортни средства – градски транспорт, метро, БДЖ и др.

- При участие на експерти в събития с професионалисти – кръгли маси, семинари, обучения.
	Водеща: ДАЗД
	Дейности за разпространение
	ДАЗД – Създадени са информационни материали - 3400 броя флаери, съдържащи информация за хармонизиран европейски номер 116111 на български, английски и украински езици. 

Материалите са разпространени сред деца и семейства от Украйна в 5 центрове и градове, където са настанени украински семейства – Рибарица, Русе, Бургас, Приморско и Варна. 
В хода на извършваните от ДАЗД проверки са предоставяни нагледни материали за НТЛД 116 111, провеждани са беседи с децата за функциите на линията, разговори с персонала на проверяваните обекти.
	

	1.3. Популяризиране на НТЛД 116 111 през целеви групи чрез:

- провеждане на кампании в училища сред различни възрастови групи, от експерти от ДАЗД;

- Социалните мрежи, които се ползват от децата – Tik Tok, Instagram, WhatsApp, Snapchat,  Телеграм, Фейсбук, Вайбър;

-  През проекти и програми, в които участва ДАЗД;

- Чрез Съвета на децата със създаване на флашмоб за НТЛД;

- Създаване на кратки видеа/клипове според целевите групи – малки и по-големи деца, уязвими деца със Съвета на децата
	Водещи: ДАЗД 

Партниращи: МОН и РУО
	Разпознаваемост на НТЛД сред децата;

Споделяния и харесания в социалните мрежи

Създаден 1 бр. флашмоб

Създадени клипове
	ДАЗД – През отчетения период от представители на ДАЗД е предприето активно промотиране на НТЛД 116 111 и на чат приложението към линията в гр. София и 9 града в страната. В срещите участват над 2000 деца от 15 училища.
Разработени са 1000 постера за НТЛД 116 111 и за чат приложението, 2000 разделители, 2000 материали с брандиран номер на телефонната линия.
 Електронната страница на НТЛД 116 111 е преведена частично съгласно сключеното Споразумание между ДАЗД и Глобалната мрежа за телефонни линии за деца и е достъпна на български, английски и украински. 

Съгласно същото споразумение са извършени 5 посещения – Рибарица, Русе, Варна, Бургас, Приморско. От страна на експерти от ДАЗД са проведени срещи с над 160 деца, родители и представи  дейността на НТЛД 116 111.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.4. Развиване на иновативен модел на интегрирано предоставяне на подкрепа и специализирани услуги за закрила, рехабилитация и реинтеграция на деца, жертви на насилие (включително домашно насилие) и подкрепа на техните родители
	Водещи: УНИЦЕФ, ИСДП, Фондация Асоциация Анимус, общини София, Шумен и Монтана
Партниращи: МТСП/ АСП, ДАЗД, МВР, МОН, НСОРБ, МЗ
	Използване на резултатите от апробирания и оценен модел и прилаганите услуги за разработване на Националната карта на социалните услуги
	МТСП – На 09.08.2023 г. в Министерството е организирана и проведена среща-дискусия, на която са обсъдени въпроси свързани с домашното насилие, включително и домашното насилие над деца. На срещата освен експерти на МТСП участват и представители на ДАЗД, АСП, АКСУ, УНИЦЕФ, Фондация „Фонд ИГА“, Български център за джендър изследвания, Консорциум „Алианс за социално развитие – Пазарджик“, Сдружение „ЕГИДА“, Фондация „П.У.Л.С.“, Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ и други. По време на дискусията са обсъдени и въпроси, свързани с развитието на услугите „Контактен център“ към центровете за обществена подкрепа във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения на Закона за защита от домашно насилие; задължително изслушване в „синя стая“ на децата, жертви на насилие; разглеждането на дете в родителски конфликт като насилие над дете и други. 

УНИЦЕФ – Създаден е Ресурсен център с цел популяризиране на модела и подкрепа за прилагането му в национален мащаб. От средата на годината стартира прилагането на модела в 3 нови области - Кюстендил, Ямбол и Варна, където се оказва подкрепа на съществуващи Центрове за обществена подкрепа да развият специализирани екипи и прилагат методиките и стандартите за работа по модела “Зона ЗаКрила” като предоставят мултидисциплинарна и интегрирана подкрепа на деца жертви на насилие и техните родители. Към декември 2023 г. са проведени 10 уъркшопа,  в които са участвали 101 професионалисти (81 жени и 20 мъже).

За периода януари - декември 2023 г., пилотните центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ в София, Шумен и Монтана са подкрепили със специализирани услуги 359 деца (181 момичета и 178 момчета) и 392 родители (295 жени и 97 мъже).

През 2023 година центровете в София и Шумен постигат финансова устойчивост - услугите в София се предоставят като държавно делегирана дейност под формата на специализиран ЦОП, а тези в Шумен като специализирана програма, част от Комплекса за социални услуги.

АСП – Към 31.12.2023 г. са разкрити и функционират социални услуги в подкрепа на деца, жертви на насилие: 20 (двадесет) Кризисни центъра за деца, жертва на насилие, с капацитет 212 потребители и заети места 120.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.5. Промяна на дизайна, обновяване на съдържанието и оптимизация на сайта detskasigurnost.bg
	Водещи: МВР, 

УНИЦЕФ
	Актуализиран сайт detskasigurnost.bg 
	
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ДЕЦАТА, ПРАВОНАРУШИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВО, ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ЩАДЯЩО ОТНОШЕНИЕ В РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

	2.1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обединен с този по Стратегическа цел I, оперативна цел 10.1)
	Водеща: МП
Партниращи: МВР, съдебна власт
	Приет акт - обнародван ДВ, бр. 48 от 2 юни 2023 г., в сила от 1 септември 2023 г
	МП – За целите на въвеждането на Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, Министерството на правосъдието подготви законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК). 

В съответствие с изискванията на Директивата проектът на ЗИД на НПК предоставя на непълнолетния обвиняем редица допълнителни права, наред с предвидените в чл. 55 НПК, и предвижда специални мерки, които да гарантират, че тази категория обвиняеми участват по-ефективно в наказателното производство и се ползват в пълна степен от правото си на справедлив съдебен процес:


право родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; 


на непълнолетния обвиняем да се предоставят редица допълнителни права наред с предвидените в чл. 55 от НПК:


право да бъде придружаван в съдебните заседания, в които участва, а когато това е в неговия най-добър интерес и няма да възпрепятства наказателното производство, и в действия по разследването на досъдебното производство;


право на медицински преглед при задържане;


право на прилагане на задържането като изключителна мярка;


право на индивидуална оценка за установяване на неговите индивидуални  особености;


право да получи защита на правото на личен и семеен живот и др.


изрично да се посочи, че делата, по които обвиняемият е непълнолетен, ще се разследват, разглеждат и решават с предимство пред останалите дела;


по дела срещу непълнолетни съдиите и съдебните заседатели да притежават специализирани познания в сферата на правата на детето и др.

През 2020 г. с цел постигане на законодателна икономия, бяха обединени двата изготвени през 2019 г. проекта на ЗИД на НПК – законопроектът, с който изцяло се изпълняват ангажиментите, произтичащи от Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство и законопроектът във връзка с правилното транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

С посочения ЗИД на НПК се удовлетворяват и изискванията на Директива 2013/48/ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане. Със законопроекта се изменя чл. 386, ал. 4 НПК. Допълнената разпоредба предвижда в случаите на задържане непълнолетните лица да се настаняват в подходящи помещения отделно от пълнолетните, като незабавно да се съобщава за това на техните родители, попечители или на лицата, които по закон полагат грижи за тях, както и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик. Уредена е и възможността за задържането да се уведомява друго пълнолетно лице, посочено от непълнолетния обвиняем и одобрено от наблюдаващия прокурор при наличието на следните обстоятелства:


присъствието на родителя, попечителя или лицето, което по закон полага грижи за непълнолетния, е в противоречие с неговия най-добър интерес или може да затрудни наказателното производство;


родителят, попечителят или лицето, което по закон полага грижи за непълнолетния, не е намерен или неговата самоличност е неизвестна. 


	Мярката е отчетена през второто тримесечие на 2023 г.

	2.2. Утвърждаване на методика за ползване и работа в специално обособени помещения („сини стаи“) за щадящо изслушване на деца и извършване на картографиране на сините стаи за изслушване и идентифициране на необходимостта от разкриване на „сини стаи“

	Водещи: ДАЗД, МВР, АСП, НСОРБ, ВСС, прокуратура
Партниращи: НПО
	Разработена методика и анализ на информацията за разположението на „сините стаи“
	ДАЗД – Създадената със Заповед №РД-06-5 от 18.07.2023 г., доп. със Заповед №РД-06-16 от 19.09.2023 г. междуинституционална работна група с представители на ВСС, ВКП, ДАЗД, МВР, АСП, НСОРБ, НПО - ИСДП, съдия от Окръжен съд, районен прокурор от РП, представители на Института по психология на МВР, Академията на МВР. Работната група е със задача да разработи методика за ползване и работа в специално обособени помещения „сини стаи“ за изслушване на деца и провеждане на разпити от обучени специалисти в щадяща атмосфера, в присъствието на всички предвидени участници; за извърши картографиране на „сините стаи“ и да идендифицира необходимостта от разкриване на „сини стаи“ на база на събраната и анализирана информация за тяхното териториално разположение и използване. Работата на работната група е финализирана, изготвената Методика е обсъдена със заинтересованите страни. Извършено е картографиране на разположението на сините стаи в страната, които са 70 на брой, като е изготвена интерактивна карта.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	През 2024 г. предстои утвърждаване на Методика за ползване и работа в специално обособени помещения „сини стаи“ за изслушване на деца и провеждане на разпити



	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И СОЦИАЛНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ

	3.1. Проследяване на положението на децата, жертви на насилие и експлоатация, по Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на
непридружени деца и деца – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина
	Водещи: ДАЗД, АСП

	Анализ
	ДАЗД – През отчетния период от Агенцията е работено по 38 случая на 46 деца жертви или в риск от трафик, като от тях 27 момичета и 16 момчета. В процеса на работа децата са пребивавали в следните държави: Великобритания, Швеция, Норвегия, Косово, Украйна, Австрия, Испания, Германия и др.
При извършената работа по случаите 26 деца са репатрирани в Република България.

Предложения за налагане на мерки по чл. 76 а от Закона за българските лични документи. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето е направил 26 становища с предложения до министъра на вътрешните работи за налагане на мерки по чл. 76а от Закона за българските лични документи.

Вид получена подкрепа: 

За децата е предприета мярка за закрила, настаняване при роднини, в приемни семейства и Кризисен център за деца. 

Подкрепата се състои в предоставяне на сигурно пространство и адекватни грижи за правилно адаптиране към условията в страната. Работа с детски психолог, педагог с цел включване в образоватената система и при идентифициран риск подкрепа на социален работник от социалната улуга и под наблюдение на ключов социален работник от ОЗД за всяко дете.

АСП – В Агенцията се администрират данни за наблюдаваните случаи на деца, жертва на трафик, съгласно Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Случаите на деца, жертви на трафик, активно се наблюдават от ОЗД/ДСП за период от една година. По преценка на социалния работник периодът на наблюдение може да се удължи, в зависимост от спецификата на конкретния случай. 

През 2023 г. за наблюдаваните от ОЗД/ДСП деца, жертви на трафик в АСП е налична следната информация: първо тримесечие на 2023 г. - наблюдавани са 3 деца (едно от децата е наблюдавано през трето и четвърто тримесечие).

МВР – В идентифицирането, транспортирането, рехабилитацията и реинтеграцията на детето са ангажирани различни държавни институции, между които и МВР.
	

	3.2. Мониторинг и контрол чрез организиране на проверки относно спазване правото на детето на закрила срещу насилие в услугите за осигуряване на подслон – кризисни центрове, работа за възстановяване и рехабилитация на жертвите на насилие и развитие на съпътстващи услуги в общността за подкрепа на деца, жертви на насилие и успешната им реинтеграция


	Водеща: ДАЗД
	Брой проверки
	ДАЗД – Извършени са 3 проверки в кризисни центрове, от които 1 по сигнал и 2 последващи за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания. Организирана е една кризисна интервенция за оказване на подкрепа от психолог от външния екип за кризисна подкрепа, по повод пострадало дете в Кризисен център за непридружени деца.
	

	3.3. Създаване на общинско ниво на работна карта с ангажираните институции с услуги за първична, вторична и третична превенция, както и други дейности за работа по случаи на насилие
	Водещи: Общини
Партниращи: АКСУ, АСП, МКБППМН
	Брой работни карти
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ IV

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ НАСИЛИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И РЕАКЦИЯ ПРИ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ (В ОБРАЗОВАТЕЛНА, СОЦИАЛНА, ЗДРАВНА, ОРГАНИ НА РЕДА, СЪДЕБНА СИСТЕМА И ДРУГИ)

	1.1. Въвеждане на стандартизиран модел за сертификация за образованието и продължаващо обучение за регулиране и признаване на обучението на специалистите от услугите по темата за насилието над и от деца
	Водеща: НАПОО
Партниращи: ДАЗД, МОН, общини, НПО
	Брой сертифицирани програми и обучители
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.2. Предоставяне на студентите от педагогическите специалности на базови знания относно насилието спрямо деца и между деца – развиване на умения за разпознаване на симптомите на насилие и за оказване на първоначална подкрепа
	Водеща: МОН
Партниращи: Ръководства на висши училища с педагогически специалности
	Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.3. Предоставяне на базови знания за спецификата на обучение на децата със СОП и развитие на умения за прилагане на различни подходи за интегриране на децата
	Водеща: МОН
Партниращи: Ръководства на висши училища с педагогически специалности
	Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях
	
	

	1.4. Предоставяне на базови знания за различни подходи за сформиране на екип и развиване на умения за сформиране на такъв в класовете, с оглед задълженията на класните ръководители
	Водеща: МОН
Партниращи: Ръководства на висши училища с педагогически специалности
	Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях
	
	

	1.5. Създаване на насоки за обучение по превенция на насилието и провеждане на въвеждащи и продължаващи обучения на различните професионалисти, работещи с деца, относно правата на децата, относимото законодателство и за разпознаване на видовете насилие – идентифициране и реакция при случаи на насилие
	Водещи: МОН,

АСП,  МВР, НИП
Партниращи: ДАЗД, МЗ-съсловни организации, университети, УНИЦЕФ,

НПО
	Утвърдена методика и въведени системи
	МОН – 650 педагогически специалисти са обучени при изпълнение на проекта „Подкрепа за приобщаващото образование“ по методиката на изготвената от МОН съвместно с УНИЦЕФ – България Програма „Стъпки заедно“ за сигурна училищна среда.
Постигнати резултати – Повишени умения на педагогическите специалисти в областта на превенция на насилието и тормоза в образователните институции.

НЦОЗА – От експерти от отдел „Детско и младежко здраве“ са разработени обучителни програми и са проведени две обучения за специалисти от детските ясли, включващи теми за особеностите и превенция на насилието над деца в ранна възраст.

Направен е преглед на ръководства и практики, прилагани в Германия, Великобритания, Нова Зеландия и други страни за разпознаване и реакции на насилието над деца. Предстои изготвянето на методични и информационни материали за специалисти от детските ясли и извънболничната помощ по темата.

УНИЦЕФ – В изпълнение на проект „Многостранен подход за изграждане на капацитет за професионалисти, занимаващи се с насилието над деца и жени“, финансиран от УНИЦЕФ и изпълняван от Фондация „Асоциация Анимус“, през 2023 са обхванати 391 (340 жени и 51 мъже) специалисти от различни сфери по теми, свързани с разпознаване, интервенция и сътрудничество по случаи на насилие основано на пола, домашно насилие и превенция на сексуалната експлоатация и злоупотреба. 

УНИЦЕФ сътрудничи с Национален институт на правосъдието в процеса на разработване и създаване на самообучителен курс за специализирано обучение на магистратите, работещи по наказателни дела, фокусиран върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство във връзка с измененията в НПК, обн. в ДВ, бр. 48/2023 г., в изпълнение на дейност 4 „Укрепване и надграждане на форум по права на човека” по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Към 31 декември 816 магистрати са записани за курса, а 536 (319 жени и 217 мъже) са го завършили.
	

	1.6. Обучение на служителите от отделите „Закрила на детето“ по прилагане на Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел „Закрила на детето“, Методическото указание за работа по случаи на деца в риск от родителско отчуждение, Механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, провеждане на супервизии при тежки случаи


	Водеща: ДАЗД 

Партнираща: АСП
	Проведени обучения и супервизии
	АСП – През първото и второто тримесечие на 2023 г. по проект: „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социално подпомагане“ са проведени четири обучения на служители от ОЗД/ДСП. Общо обучените служители са 182.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.7. Повишаване професионалните знания на полицейските служители, работещи с непридружени деца-мигранти, чрез провеждане на съвместни обучения на тема „Идентификация, насочване и работа с непридружени деца чужденци“
	Водеща: ВКБООН
Партнираща: МВР


	Брой обучени служители
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.8. Обучения на специалисти, работещи с деца за придобиване на умения за безопасно ползване на интернет и информационните технологии 
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: МОН, МВР-ГДБОП, УНИЦЕФ, общини, НПО
	Повишен брой на обучени специалисти
	МВР/ГДБОП – Участия на служители в семинари и обучения: 

През годината, служители от ГДБОП са участвали в 6 международни работни срещи на тема „Сексуална експлоатация и насилие над непълнолетни деца“. Проведени са 4 обучения на служители във Франция, Дания, Унгария и Германия.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.9. Повишаване на знанията на педагогическите специалисти чрез организиране и провеждане на обучения във връзка с онлайн рисковете за децата в мрежата, как да ги предпазват и докладват в случай на злоупотреба и разработване на нови ресурси, свързани с развиване на дигитално-медийна грамотност 
	Водещи: МОН, 

ГДБОП 

Партниращи: НЦБИ, Коалиция за медийна грамотност, НПО
	10 проведени обучения, обхванати 250 учители на година/1000 обхванати учители за 4 години
	МОН – Повишаване на уменията на педагогическите специалисти във връзка с онлайн рисковете за децата в мрежата, как да ги предпазват и докладват в случай на злоупотреба и разработване на нови ресурси, свързани с развиване на дигитално-медийна грамотност.
МВР/ГДБОП – Лекциите и обученията на ученици се провеждат в присъствието на техните педагози. 

С цел добра информираност и развиване на дигитално-медийна грамотност, дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП е осигурила възможност за ежедневен прием на тъжители и потърпевши, действащ национален телефон за връзка и получаване на сигнали на официалната страница www.cybercrime.bg, както и дежурни служители, които своевременно да реагират при постъпилите сигнали и да дават експертни съвети на пострадалите. На официалната страница на дирекцията се публикуват съвети и съобщения, насочени към жертви и пострадали, към ученици, техните родители и преподаватели.

НЦБИ – Проведени 8 обучения на учители за превенция на училищния и онлайн тормоза. Обхванати 180 учители.

6 проведени обучения на учители за развиване на училищна общност и на социално-емоционални умения.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.10. Обучения на педагогическите специалисти в училищата по изкуствата и културата, популяризиране на налични ресурси и програми и разработване на нови ресурси, свързани с развиване на дигитално-медийна грамотност
	Водеща: МК
Партниращи: Коалиция за медийна грамотност
	Обучени преподаватели, създадени нови ресурси
	МК – Специалистите от училищата по изкуствата и по културата и от Народните читалища са обучени.
	

	1.11. Организиране на обучения на специалисти, работещи с деца (учители, психолози и др.) по проблеми свързани с употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и прилагане на ефективни методи за превенция
	Водеща: МОН, общини
Партниращи: МЗ, МВР, НЦОЗА,   НПО
	Брой проведени обучения
	НЦОЗА – От специалисти в дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“, отдел „Зависимости“, са проведени:

- обучение на новоназначени инспектори на МКБППМН „Работа с младежи в риск“, с 16 участници;

- обучение на здравни медиатори в модул, касаещ злоупотреба и зависимост към психоактивни вещества, с 40 участници;

- обучение „Скрининг, ранни и кратки интервенции“, с 15 участници от Превантивно-информационните центрове в странтаа;
- обучение „Основи и специфики на онлайн консултирането в областта на зависимостта към психоактивни вещества, употребата им и превенцията“ , с 45 участници от Превантивно-информационните центрове в страната.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.12. Надграждащи обучения на персонала на лечебните заведения за болнична помощ, работещ с деца, за най-добрите подходи и добри практики за грижа за деца
	Водеща: НЦОЗА
Партниращи: Медицински университети, БАПЗГ
	Брой обучени лекари и специалисти по здравни грижи
	НЦОЗА – От експерти от отдел „Детско и младежко здраве“, са разработени обучителни материали за медицински специалисти от болничната помощ относно подходи и добри практики за грижа за деца в лечебните заведения.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.13. Организиране на продължаващи обучения, кръгли маси, конференции и обмен на практики между специалистите – в образователната сфера, в социалната сфера, представители в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МТСП, МОН, МВР-ГДБОП, МЗ, МК, ММС, АСП, ГИТ, общини, НПО
	Брой обучения

Брой обучени специалисти
	МВР – През 2023 г. от служителите от сектор „Детска престъпност“ при ГДНП, съвместно с Института по психология (ИП)-МВР е организирано допълнително обучение на полицейски служители за специализирано изслушване на деца в т. нар. „синя стая“. 

Целевата група на обучението включва  полицейски служители (в група от 17 до 26 човека) от ОДМВР в страната работещи по линия „Детска престъпност“ (Инспектори за борба и противодействие на престъпността на малолетните и непълнолетните -26 служители, Инспектори от детските педагогически стаи (ИДПС) -199 служители) и 26 служители с ръководни функции (началник отдел „Криминална полиция“/началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“) към съответната дирекция. 

Обученията са проведени от психолози при ИП-МВР, в рамките на три работни дни, с практическа насоченост, на основата на казуси, с фокус върху провеждането на специализирано изслушване на деца в т. нар. „синя стая“. 

ГДБОП – През септември 2023 г., ГДБОП е организатор и домакин на международна конференция по киберпрестъпност „E(I)mpact on Cybercrime“ с приоритетни теми „Детска онлайн сексуална експлоатация“ и др. Участват ръководители на звената по „Киберсигурност“ на страни от и извън Европейския съюз, както и представители на ФБР, Сикрет сървиз, Европол, Интерпол и др.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.14. Осигуряване на междусекторна интегрирана подкрепа от външни специалисти на детските градини, училищата, центровете за работа с деца с външни специалисти – психолози, социални педагози, клинични психиатри, психиатрични сестри и др.
	Водещи: МОН, висши училища, общини 

Партниращи: НПО
	Брой осигурени външни специалисти в подкрепа на работещите с деца
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.15. Анализ на съществуващите програми, свързани с правата на децата, предоставени от Академията към Министерство на вътрешните работи и центровете за професионална квалификация и разработване на допълнителни модули, обучителни материали и ресурси на база на препоръките от анализа
	Водеща: УНИЦЕФ
Партнираща: МВР/АМВР
	Разработени модули, обучителни материали и ресурси, свързани с правата на децата
	УНИЦЕФ – Създаден и одобрен курс за допълнително обучение – актуализация на професионалната квалификация за държавни служители, заемащи изпълнителски длъжности в системата на МВР, включително полицейски инспектори и разследващи полицаи. Учебното съдържание включва международни и национални стандарти за спазване правата на децата; детско развитие и общуване/ комуникация с деца; права на малолетни и непълнолетни правонарушители и деца, жертви или свидетели на насилие, или в риск от насилие, и права на непридружени български деца в чужбина, завърнали се в страната и непридружени или разделени от семействата си деца – чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително деца, търсещи и/или получили между-народна или временна закрила. 
	Курсът ще стартира през 2024 г.

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТНОСНО ВИДОВЕТЕ НАСИЛИЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕГО

	2.1. Организиране на форум с представители на висшите учебни заведения по темата за детското участие и неговото утвърждаване и развитие в образователните институции чрез подкрепата на педагогическите специалисти


	Водеща: МОН
Партниращи: ДАЗД, висши училища
	Брой участници във форума

Брой предложения
	
	

	2.2. Реализиране на двете Национални програми на МВР „Детско полицейско управление“ (ДПУ) и „Работа на полицията в училищата“ за ранна превенция на подрастващите
	Водеща: МВР 

Партниращи: МОН, БЧК, БПЦ, БТС, ДПБЗН и др.
	Брой обучени деца в ДПУ
	МВР – През 2023 г. е продължила работата по прилагането на Националната програма „Работа на полицията в училищата”. По програмата се обучават ново постъпилите курсанти в Академията на МВР. През учебната 2022/2023 г. са изнесени 7518 лекции и беседи в 1529 училища. В програмата са взели участие общо 722 полицейски служители, от тях 246 ИДПС и ИБППМН, които са провели занятия в 6143 паралелки от 1-ви до 12-ти клас в общински и държавни училища в страната. През 2023 г. са проведени общо 60 заключителни мероприятия по Националната програма „Работа на полицията в училищата“, „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“ на територията на цялата страна.

 „Детско полицейско управление“ (ДПУ). Участват 1364 деца в двугодишен курс на обучение

- През 2023 г. по Програмата в редица населени места са проведени различни инициативи, като са изнесени 1090 лекции и беседи с децата от ДПУ.

- посещение на 120 деца от ДПУ при ОДМВР Пазарджик в ГДНП и запознаване с работата на служителите от отдел „Пътна полиция“, представяне на снаряжението, използвано от служителите на МВР и провеждане на демонстрация по задържане на правонарушител, както и запознаване с обстановката и обучението на служебните кучета и коне; 

- проведени 28 областни конкурса за детска рисунка на тема: „Аз и детското полицейско управление“;

- проведен национален конкурс за детска рисунка на тема „Аз и детското полицейско управление“;

- в Националния дворец на децата е организирана изложба на детските рисунки, участвали в националния конкурс, и е проведена официална церемония по връчване на наградите на тринадесетте деца победители от конкурса „Аз и детското полицейско управление“;

- Проведен е областен конкурс за есе за доброволците от ДПУ при ОДМВР            Пазарджик на тема “Знам ли правилата за безопасност и какви правонарушения видях през лятото“ и тържествено връчване на наградите на победителите от конкурса;

- Проведена е благотворителна кампания за набиране на средства за Националния фонд за подпомагане на децата на загиналите и пострадали при изпълнение на служебните ангажименти служители на МВР (продадени са деветдесет и една рисунки на стойност 8355  лева, които са внесени по сметката на МВР); 

- Проведен петдневен обучителен лагер по Програма ДПУ с 6 деца бежанци (Иран, Куба и Украйна) и 6 деца от ДПУ- гр. Пазарджик в база за отдих на МВР в гр. Созопол (08.06-12.06.2023 г.).

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	2.3. Провеждане на дискусии и заседания на Съвета на децата към НСЗД; срещи с ученически парламенти и съвети по актуални теми за насилието, превенцията, злоупотребата, взаимоотношенията с връстници, взаимоотношенията в семействата, развитие на емоционалната интелигентност. Изследване на тяхното мнение и набиране на предложения за подкрепа за тяхното благополучие 
	Водещи: ДАЗД, общини 

Партнираща: МОН
	Брой проведени дискусии, заседания и изведени предложения
	ДАЗД – През м. март 2023 г. е проведено допитване до членовете на Съвета на децата относно проект на Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа. Предложенията на членовете на Съвета на децата по стратегическия документ са представени на вниманието на работната група към министъра на здравеопазването.

ДАЗД подкрепи инициативата на член от Съвета на децата, свързана с деня сза борба с тормоза в училище (Денят на розовата фланелка). Инициативата е проведена с ученици в училище в гр. Пещера.

В периода  от 05.04.2023 г. до 07.04.2023 г. в гр. София е проведено първото редовно заседание на Съвета на децата.
През месец септември е проведено тържествено заседание по случай 20-годишнината от създаването на Съвета на децата. По повод 20-годишния юбилей на Националния детски консултативен орган, от децата е подготвено послание, което е отправено към всички възрастни.

На 26.09.2023 г. е проведена среща (присъствена и онлайн) на членове на Съвета на децата с министъра на труда и социалната политика, парламентарния секретар на МТСП и съветник на министъра на труда и социалната политика.

В периода м. октомври – м. декември 2023 г. Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Министерство на труда и социалната политика проведе инициативата „Гласът на децата и техните семейства“, като целта е децата от различни целеви групи да споделят какви проблеми и трудности срещат, какви предложения имат и какво искат възрастните и институциите да направят, за да живеят по-добре, безопасно  и да бъдат щастливи. 

Експерти от ДАЗД участват във всички дискусии с деца и бяха модератори на срещите. Изготвени са 11 протоколи от дискусиите с деца, в които е отразено мнението на децата по ключови теми, които ги касаят, проблеми и конкретни предложения.

В инициативата участват: деца от ромски произход, деца, извършили противообществени прояви и настанени във ВУИ, деца от резидентни услуги, деца, настанени в приемни семейства, деца със специални потребности, деца от предучилищна възраст, деца с изявени дарби, деца на възраст 15-17 г. и др.). Инициативата се проведе в гр. София, гр. Дупница, гр. Велико Търново, гр. Видин, гр. Враца, с. Подем и др. На база на изготвените протоколи е направен анализ на получените резултати и конкретни предложения на децата, които ще се вземат предвид при разработването на проект на Национална стратегия за детето 2030.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	2.4. Изследване на мнението на детето, в т.ч. на децата, настанени извън родното семейство при извършвания контрол от страна на ДАЗД 
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: АСП/ДСП, НСОРБ
	Анализ на резултатите от извършени планова проверка
	ДАЗД – При извършваните проверки задължително се изследва мнението на детето. При извършените планови проверки във всички центрове за специална образователна подкрепа, в услугите за деца с увреждания, в регистрационно-приемателните центрове на ДАБ, са проведени беседи с децата, като е взето предвид тяхното мнение, събразно възрастта и степента им на развитие. В изготвените анализи с резултатите от проверките е отразено и мнението на децата при проведените беседи.
	

	2.5. Изследване мнението на децата и младежите за нуждите от ресурси за подобряване на тяхната информираност за безопасността и сигурната среда на живот. Продължаване на модела връстници обучават връстници с изграждане на проактивно поведение у децата и нетърпимост към всички форми на насилие
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МОН, НСОРБ, НПО
	Брой материали.

Брой обучения от връстници


	ДАЗД – От експерти на Агенцията е разработена концепция за осъществяване на допитване и консултиране с деца, настанени в резидентна услуги в страната относно стартирания процес по разработване на Национална стратегия за детето 2024-2030 г. За целта е разработен инструментариум, адаптиран и съобразен със спецификите и особеностите на настанените деца в резидентна услуга по отношение основните области на проекта на Национална стратегия. По този начин ще бъде взето мнението и предложенията на децата. 
През отчетния период съвместно с SOS - Детски селища е проведена среща в ДАЗД с деца, настанени в социални услуги от резидентен тип от гр. Велико Търново, гр. Трявна, гр. Перник и гр. София. По време на срещата децата е дадена възможност да се запознаят с институцията ДАЗД и са обсъдени теми, свързани с осиновяването; безопасността на децата в онлайн среда, насилието и др. 

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	2.6. Включване на децата в междуинституционалното сътрудничество чрез Съвета на децата, ученически парламенти, съвети и др.
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: НСОРБ, МОН
	Брой участия в заседания на общинските съвети
	ДАЗД – До Съвета на децата е разпространена анкета на Платформата на ЕС за детско участие относно интегрирани системи за закрила на детето. Първата детска консултация на Платформата се отнася до това какво трябва да направят възрастните, за да са сигурни, че децата са защитени от насилие и се чувстват в безопасност. Платформата се интересува да научи директно от децата как ЕС може да гарантира, че децата са защитени. Идеите на децата пряко ще повлияят на новата препоръка относно интегрираните системи за закрила на детето, която ЕС планира да публикува през пролетта на 2024 г.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	2.7. Организиране и провеждане на конкурси по места на тема: „Не на насилието“
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: Общини, НПО, директори на образователни институции и др.
	Брой деца, участвали в конкурса. Публичност - мероприятия
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3

ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ И РАБОТА С ТЯХ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦАТА ДА ЗАЩИТАВАТ САМИТЕ СЕБЕ СИ И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ, НЕНАСИЛСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ УСТАНОВЕНИ СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

	3.1. Разработване на подкрепящи обучителни материали – брошури, ръководства, книги, видеа и др. за родителите с цел изграждане на по-благоприятни нагласи към ненасилствените дисциплиниращи подходи от страна на родителите
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: АСП, МП,

НЦОЗА, НПО,

Сдружение на психолозите,

Академичната общност
	Разработени и въведени в практиката обучителни и подкрепящи материали
	НЦОЗА – От експерти в отдел „Детско  и младежко здраве“ са разработени обучителни материали по теми за превенция на домашното насилие над деца, възпитателни стилове и методи и значението им за превенция на насилието над деца в ранна възраст.

В рамките на два курса за продължаващо обучение на специалисти от детските ясли: „Промоция на здраве в ранно детство“ и „Ранно детско развитие-особености, ранно откриване и превенция на проблеми и нарушения в развитието“, проведени в НЦОЗА на 27-30.06.2023 г. и 10-12 октомври 2023 г., участниците – 30 медицински сестри, директори, педагози и детегледачки от детски ясли в страната, са запознати с теми за възпитателни методи, свързани с насилието и ненасилствени дисциплиниращи подходи при деца в ранна възраст. Цел на повишаването на квалификацията на специалистите от детските ясли по темите е използване на придобитите знания и умения в консултативната и здравно-образователната работа с родителите.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	3.2. Подобряване на информираността на обществото и в частност на родителите, по въпросите на насилието над деца чрез разработване и прилагане в практиката на Наръчник за родителите, насочен към уязвими семейства, например с майки в юношеска възраст, с родители от уязвими групи и др.
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: Българска педиатрична асоциация, Сдружение на психолозите,

Академичната общност
	Създаден и утвърден Наръчник
	ДАЗД – през периода се работи по разработването на проект на Наръчник за родители. Предстои неговото обсъждане и допълване и от страна на партниращите институции.
	Работата по разработване на Наръчника продължава и през 2024 г.

	3.3. Разработване на програми за семейно образование (обучение на родители на деца на възраст 0 – 7 години за правата на децата и за позитивни методи на възпитание) и провеждане на тренинги в детските ясли и детските градини
	Водещи: МОН,

ДАЗД 

Партниращи: НЦОЗА, общини, НПО
	Въведени в практиката програми
	НЦОЗА – В НЦОЗА са разработени 4 информационни и образователни материали за родители на деца на възраст 0-7 г. по теми за насилието и превенция на насилието и тормоза над деца в ранна възраст; възпитателни методи и подходи, свързани с насилието и за придобиване на знания  и умения за използване на позитивни възпитателни стилове и средства.

В рамките на проведените в НЦОЗА два курса за продължаващо обучение на специалисти от детските ясли (на 27-30.06. и 10-12 октомври 2023 г.), на участниците са предоставени разработените материали в помощ на консултативната и здравно-образователна работа с родителите. Проведени са консултации на участници в обучението по прилагане на материалите.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	3.4. Разработване на програми и изграждане на системни механизми и планове за работа с родители на деца в училищна възраст за повишаване на познанията им за насилието, форми на проявления, индикатори за разпознаване на жертвите на насилие и извършители на насилие, последиците за децата, които да се прилагат в образователните институции
	Водещи: МОН,

ДАЗД
Партниращи: Общини, НПО
	Въведени в практиката програми
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	3.5.Организиране на превантивни кампании за превенция за повишаване безопасността на движението на децата и техните родители и приятели по пътищата на страната
	Водеща: МВР –Пътна полиция
	Брой проведени кампании
	МВР – През 2023 г. са организирани 23 

превантивни кампании. 

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	3.6. Публикуване на интернет страницата на пътна полиция на информация за пострадали при пътнотранспортни произшествия деца на основание Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията
	Водеща: МВР –Пътна полиция
	Брой публикации
	МВР – От януари до ноември – за всеки месец, са направени 11 публикации на интернет страницата на Пътна полиция на данни за травматизма с деца.  

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	3.7. Повишаване на капацитета на родителите да развиват медийна грамотност у децата си в семейна среда чрез създаване на подходящи ресурси и провеждане на обучения/тематични родителски срещи, разработване на материали
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: МВР-ГДБОП, МОН, НПО, НЦБИ
	Брой обучени родители и брой проведени обучения, брой разработени материали
	МВР/ГДБОП – При установяване на деца с „рисково поведение“, се провеждат беседи за опасностите в интернет и влиянието над тях, в присъствието на родител.

През 2023 г. са проведени срещи с 91 деца в присъствието на техните родители.

НЦБИ – 10 проведени обучения, 250 родители.  

5 разработени онлайн урока, в партньорство с издателство КЛЕТ (на платформата им IZZI) и Йетел, които са  достъпни и за родители да развиват умения у децата в семейна среда. 25 видео уроци свързани с онлайн рисковете са качени на платформата IZZI на Клет.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВРЕДНО МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ 

	4.1. Работа с медиите с цел етично отразяване на теми и защита на децата от вредно медийно съдържание, закрила на самоличността на детето и избягване на повторна виктимизация и стигматизация на децата, жертви на насилие и извършители на такова 
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: СЕМ, АБРО, БНР, БНТ, доставчици на медийни услуги, печатни медии, НСС, коалиция за медийна грамотност
	Брой срещи и брой обучени професионалисти
	
	Ще се изпълнява през 2024 г.

	4. 4.2. Разработване на материали за предпазване на децата от информация и материали в средствата за масова информация, неизползване на заклеймяващ език и неразпространение на репортажи за събития в семейната или друга среда, които засягат децата и ги превръщат в жертви 
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: Доставчици на медийни услуги, Национален съвет за саморегулация
	Брой материали
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ V

ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

 УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА КООРДИНАЦИЯ

	1.1. Превенция на риска от посегателство и реакция при трансгранично движение на деца – непридружавани или с техните семейства (поради конфликти, епидемии, бедност и др.), чрез прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца-чужденци, намиращи се на територията на Р. България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила 
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: ДАБ, МВР,  МЗ, МОН, МВнР, МТСП, АСП, общини
	Изградена база данни

Създадена ПЕРГ към НСЗД
	ДАЗД – Изготвен е доклад от извършен годишен мониторинг (на основание Раздел VІІ. -  Механизъм за изпълнение и мониторинг по прилагането на Координационния механизъм) на Координационният механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила (наричан по-долу за краткост Координационен механизъм). Докладът е съставен на база данни, предоставени от институциите участници в Механизма. Според получените резултати от всички за 2022 г., обобщена информация е получена от: МТСП, МП, МЗ, МОН, СДВР, ОДМВР, ДАБ, АСП, РДСП, Главна Дирекция „Гранична полиция“, Дирекция „Миграция“-МВР, НБПП, НЗОК, НКБТХ, НСОРБ, БЧК. От получената и обобщена информация от институциите се идентифицират следните препоръки в подобряването и прилагането на КМ:

1) Подобряване на координацията между работата на институциите в прилагането на КМ и припознаването на Механизма като работещ инструмент със задължителен характер. Насърчава се подписването на КМ от всички участници. Това ще допринесе за ангажираност на институциите в правилното и стриктно изпълнение, ангажимент по отношение на отчитането на релевантни данни, както и ще преустанови отчитането на данни, които не са свързани по темата на Мониторинга.

2) Да се изградят центрове за настаняване и преходни жилища  както за момичета, така и за момчета НН и НМ; Осигуряване на подходящи помещения за престой на деца до съпровождането им до РПЦ; Обособяване на помещения, за децата, докато се подготвя документацията. Има препоръка това да бъде записано в КМ.

3) Установяването на модел и практики за настаняването на непридружените деца – чужди граждани в социални услуги за деца, както и прилагане на холистичен метод за подкрепа, отразяващ техните специфични нужди.

4) Създаване на Регистър за децата, подали молба за международна закрила, които са в неизвестност. Да се осигури пряк достъп на институциите, в частност на НБПП. Препоръчва се подписване на споразумение между НБПП и ДАБ за реда, условията и сроковете, при които ДАБ може да подава искания до НБПП за назначаване на представител.

5) Изготвяне на списъци с имената на преводачите за всяка област на територията на държавата.

6) Допълнително обезпечаване на участниците по КМ в празничните и почивните дни.

Промяна на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца.
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.2. Разработване на единни правила (протокол) за действи, на база на мониторинга и изследване на трудностите и идентифициране на добрите практики при прилагане на Координационния механизъм при насилие с цел подобряване на взаимодействието между отговорните институции и реализиране на дейности, гарантиращи правото на защита от всички форми на насилие на децата 
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: МОН, МВнР, МЗ, МВР, АСП, НСОРБ, НПО
	Правила на работа
	
	Ще се изпълнява през 2024 г.

	1.3. Мониторинг по прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование: 

1.3.1. Оценка на данните и включване на други отговорни институции на местно ниво в изпълнението му;

1.3.2. Разработване на инструментариум за оценка на състоянието на дете, в ситуация на насилие или тормоз
	Водеща: МОН 

Партниращи: МВР, АСП, общини, ДАЗД, ЦКБППМН
	Брой срещи и комисии
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.4. Извършване на мониторинг относно прилагане в практиката на Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск в отделите „Закрила на детето“ и изготвяне на анализ с предложения за популяризиране на добри практики и за отстраняване на установени пропуски в работата на отделите „Закрила на детето“
	Водеща: ДАЗД

Партнираща: АСП
	Анализ
	ДАЗД – Изготвен е Анализ на резултатите от информационните карти за външен мониторинг по прилагане на Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД, за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. Информационните карти включват обобщена информация от 28-те РДСП територията на страната. Анализът е изпратен на изпълнителния директор на АСП и на министъра на труда и социалната политика.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И СВОЕВРЕМЕННО ДОКЛАДВАНЕ ЗА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ

	2.1. Изграждане и въвеждане на  адекватна (подобрена) система за каскадно докладване (задължително уведомяване на повече от един отговорен служител) при случаи на насилие 
	Водещи: ДАЗД, МОН, МВР, МЗ, МК, ММС, АСП
Партниращи: НСОРБ, НПО
	Разработена система, брой общини, в които е въведена, брой обучени специалисти
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	През 2024 г. ще се работи приоритетно по тази мярка.

	2.2. Организиране на обучителни семинари и конференции с цел  привличане на различните съсловни и работодателски организации към съпричастност по проблемите на насилието над деца и подкрепа на професионалистите, работещи с деца и родителите, при случай на насилие над дете
	Водещи: ДАЗД, МЗ - РЗИ, МОН
Партниращи: Национални работодателски и синдикални организации на учители, лекари, социални работници
	Брой мероприятия
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	2.3. Синхронизиране и съгласуване преди утвърждаване на програми и планове, свързани с насилие над деца – например, с Националната програма за превенция и защита от домашно насилие и Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
	Водеща: Всички министерства, агенции и други ведомтсва
Партнираща: НСЗД
	Брой разработени програми и планове по темата
	Изпълнено.
	

	2.4. Въвеждане на цялостен подход на работа в детската градина и училището с алгоритъм за действие с децата, родителите и външни за образователната институция подкрепящи специалисти
	Водеща: МОН, образователни институции
Партниращи: Общините, НПО
	Изградени алгоритми на работните процеси
	Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР, С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИНЕН ПОДХОД ПО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСИЛИЕ, СВЪРЗАНО С ДЕЦА И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТЕМАТА

	3.1. Активно включване на академичната общност в научни изследвания, индикатори, механизми, свързани с детското развитие, закрилата на децата и насилието между и спрямо децата и разработване на програми по проблематиката
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: БАН, ВУ
	Брой изследвания и публикации
	
	Ще се изпълнява през 2024 г.

	3.2. Периодично проучване чрез събиране на актуални данни за тенденциите в поведението на децата, включително на изградените социални норми и взаимоотношения между тях с цел устойчивост и надграждане на подкрепата на децата
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: БАН, ВУ, НПО
	Брой проучвания
	
	Ще се изпълнява през 2024 г.


� Информацията следва да бъде обобщена за цялата 2023 г. В колона „Причини за забава/неизпълнение“ да се посочи за всяка една мярка, за която изпълнението ще продължи през 2024 г. или изпълнението не е започнато през 2023 г., но предстои да се реализира през 2024 г.





2

