











                                                 Годишен – 2024 г.
 
	ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА

За 2024 Г.



	Камелия Николова – ръководител на работната група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“, отговаря за организацията на работата на групата и координацията за изпълнението на заложените мерки и дейности

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ I.
ГАРАНТИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ВРЕДНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА В СРЕДАТА НА ЖИВОТ

	Мерки и дейности
	Отговорна институция

Водеща/партнираща
	Индикатори за изпълнение

(конкретни стойности – брой и посочване на конкретна кампания, обучение, законопроект и др.)
	Постигнат резултат
	Причини за забава/неизпълнение

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1
СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗОПАСНА, УСТОЙЧИВА И РАЗВИВАЩА СЕМЕЙНА СРЕДА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ, ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НА ПОЛАГАЩИТЕ ГРИЖИ ЛИЦА

	1.1. Гарантиране правото на закрила от насилие на всички деца и особено деца във висок риск от уязвимост (деца, настанени извън биологичното семейство; деца, търсещи международна закрила, деца с увреждания и/или със СОП; деца, извършители на противообществени прояви и престъпни посегателства) чрез провеждане на национална информационна кампания от органите за закрила на детето и мобилизиране на общността и промяна в обществените нагласи
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МТСП, МЗ, МОН, МК, ММС, МВнР, МП, МВР,  АСП, ЦКБППМН, ЦКБТХ, НПО, НСОРБ, УНИЦЕФ и доставчици на медийни услуги
	Национална кампания
	ДАЗД – в отчетния период е проведена Национална информационна кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца под мотото „Бъди смел, бъди добър!“, която цели гарантиране правото на закрила от насилие на всички деца и особено на деца във висок риск от уязвимост, както и да се мобилизира общността и се стигне до промяна в обществените нагласи. Кампанията е официално открита с пресконференция на 17 септември 2024 г. Дейностите в кампанията, които са реализирани в партньорство с отговорни министерства, институции и общините са: детски конкурс за есе и фотография/колаж на тема срещу насилието на тема „Светът е по-добро място без насилие“; спортни активности на открито; засаждане на дърво във всяка една община с послание на децата срещу насилието и осветяване на знакови сгради в общините под наслов за борбата срещу насилието. На 30.09.2024 г. с активното съдействие на общините и спортните клубове и организации, са проведени спортни събития на територията на цялата страна. От ДАЗД са подсигурени специални обозначителни знаци за участващите деца и поощрителни символични награди. На 23 октомври са реализирани дейностите за засаждане на дърво в над 130 общини с послание на децата срещу насилието. Фиданките са подсигурени безвъзмездно със съдействието на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите. На 20 ноември е извършено осветяване на знакови сгради в 37 общини и с аудио послание под наслов за борбата срещу насилието. Проведен е и детския конкурс за есе и фотография/колаж на тема срещу насилието на тема „Светът е по-добро място без насилие“ с постъпили 720 творби. Награждаването на номинираните е извършено през месец декември, на организирано празнично тържество за децата, с участието на художника Иван Яхнаджиев, писателката Катя Антонова и други известни творци. В оценяването на творбите активно участие взеха представители на МОН, МК, на академичната общност, на училища по изкуството и културата, на дарителите (представители на бизнеса „АЕЦ Козлодуй“, „Дънди Прешъс Металс“, Фондация „Лъчезар Цоцорков“, „ЛУКОЙЛ България“, DM България, „Шел България“), които осигуриха големи награди за красираните на призовите места и поощрителни такива. Планирано е издаване на книга с наградените творби в трите категории. Създадени са  видеопослания от известни личности – спортисти и артисти, към деца за насилието, за неговите вредни последици, за добротата, които със съдействието на Столична община са излъчвани от Метрополитен на метростанциите през месец декември 2024 г. При изпълнението на кампанията е отчетена голяма активност от стана на партньорите и децата. В дейностите се включиха около 15 720 деца и почти всички общини в България.
МОН – Организационно подпомагане на Националната кампания на ДАЗД, както и участие в състава на жури, оценяващо постъпилите есета в рамките на Национална кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца в изпълнение на мярка 1.1 от Плана за действие за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.) под мотото „Бъди смел, бъди добър!“.
МК – оказано съдействие от страна на МК при обявяване на националната кампания „Бъди смел, бъди добър!“ и конкурса  за деца към нея, разпространение на информация сред училищата по изкуствата и културата, както и сред  секретарите на Местните комисии за борба с противообществените прояви от Столична община, съдействие за културна програма с участието на ученици от Националното училище за танцово изкуство – София при награждаването и финализирането на Националната кампания.

ДАБ – Съгласно чл. 25а, от Закона за убе-жището и миграцията, всички непридружени деца, търсещи международна закрила в България се настаняват в специални помещения „Сигурни зони“, обособени за децата, с цел осигурляване на сигурна и защитена среда и недопускане на злоупотреба с тях. Обособени са три сигурни зони за непридружени деца, както следва: РПЦ – София: кв. „Военна рампа“ с капацитет 150 (сто и петдесет) места, кв. „Овча купел“ с капацитет 138 (сто тридесет и осем) и РПЦ „Харманли“ с капацитет 98  (деветдесет  и осем ) места, където децата получа-ват 24 часа грижи и имат защитена среда.

УНИЦЕФ – През февруари 2024, УНИЦЕФ в партньорство с Нова Броудкастинг Груп излъчиха благотворителен епизод на предаването „Като две капки вода за всяко дете“, посветен на темата закрила от насилие. Фокусът на предаването бе превенцията и закрилата на децата от насилие, като същевременно популяризира животоспасяващи ресурси и услуги за подкрепа на деца и семейства в риск, включително Националната телефонна линия за деца в риск или пострадали от насилие 116 111. Предаването достигна до над 2 милиона зрители, а потенциалните импресии в онлайн медии бяха над 5 860 555; потенциални показвания в традиционни медии (включително телевизия и радио и регионални медии) - 16 250 000; потенциални импресии в печатни медии (включително регионална преса) - 600 072.  

В периода ноември - декември 2024 г., УНИЦЕФ, съвместно с Министерството на вътрешните работи, проведе информационна и дигитална кампания в подкрепа на жените и децата жертви на насилие под надслов „Никога повече“. Като част от кампанията бе организирана пресконференция и бяха разпространени над 20 000 информационни брошури и повече от 500 плакати, които съдържат информация за превенция, реакция и какви са наличните услуги в случай на насилие и тормоз към дете.  

Кампанията за закрила от насилие бе предшествана и придружена от дигитална кампания и активация, която се проведе в периода на 10 ноември – до края на декември. Тя достигна до 264 300 души в социалните мрежи и с послания за промяна на нагласите и нулева толерантност към насилието, както и отстояване правата на закрила на децата и в частност на момичетата и жените.   

През 2024 г. благодарение на кампанията за създаване на позитивна и сигурна училища среда  “Стъпки заедно към училище без насилие и тормоз” на УНИЦЕФ и МОН и с подкрепата на техните партньори е достигнато до 12 000 ученици, над 1000 учители и близо 6000 родители.

ИСДП – Участие на ИСДП в кампанията на МВР и УНИЦЕФ срещу домашното насилие в световните дни „Активизъм срещу насилието“.

КСУДС, Гр. Шумен: Кампанията под надслов „Никога повече насилие у дома“ стартира на 25 ноември – „Международен ден за елиминиране на насилието срещу жени! Заедно - мислим - можем - подкрепяме...!“, и продължи до 10 декември – „Денят на човешките права!“. Представител на КСУДС Шумен участва в стартирането на кампанията в ППМГ “Нанчо Попович“ в Шумен, след това инициативите продължиха в други училища в областта. Основно послание, което ИСДП отправи към децата и семействата беше: „Всяко дете и семейство може да бъде подкрепено и защитено чрез социалните услуги, които ИСДП предоставя в специализираните центрове на КСУДС и Зона ЗаКрила Шумен - практики подкрепени от UNICEF - България.

КСУДС, Гр. Видин: Представяне на услугите на КСУДС Видин в конференцията за обявяване на инициативите в рамките на „Активизъм срещу насилието“. https://sapibg.org/bg/news/isdp-predstavi-uslugite-si-v-ramkite-na-kampaniyata-aktivizm-sreshchu-nasilieto
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.2. Създаване на компендиум на добрите практики за подкрепа на децата, родителите и професионалистите за изграждане на безопасна, устойчива и развиваща се среда за децата
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: МТСП, МЗ, МОН, МК, ММС, МВнР, МП, МВР,  АСП, ЦКБППМН, ЦКБТХ, НСОРБ, НПО, УНИЦЕФ
	Създаден компендиум
	ДАЗД – изготвена концепция за идентифициране на добри практики за изграждане на безопасна, устойчива и развиваща среда за децата и е направен дизайн на онлайн платформа, където ще бъдат публикувани под формата на интерактивен компендиум на добри практики. 
Осъществено взаимодействие с академичната общност в лицето на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (учебното заведение с най-висок рейтинг в професионални направления педагогика, психология и социални дейности). На срещата са обсъдени идеи по отношение на изграждането на компендиума. 
Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	1.3. Изграждане на Методически център за анализи и изследвания към Държавната агенция за закрила на детето за събиране и оценка на данни и укрепване на системите за закрила и наблюдение. Изготвяне на анализи с оглед постигане на координирана работа по правни и други въпроси, изработване на методически ресурси за подкрепа на работата на професионалистите, работещи с деца и на родителите 
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: Висши училища, БАН, Институт по психология на МВР
	Създаден методически център
	ДАЗД – Разработена е проектно предложение за изграждане на методически център като допълнителна дейност към проект №: BG05SFPR002-2.004-0001 „Ефективни политики за всички деца“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ по Процедура №: BG05SFPR002-2.004 - "НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО". Внесена е в УО на ПРЧР за разглеждане и при одобрение за разглеждане на Комитет по наблюдение.
Осъществено е взаимодействие с академичната общност в лицето на водещи български университети.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦА, ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ КОНФЛИКТИ И МИНИМИЗИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ И ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ

	2.1.Сформиране на външен екип на национално ниво от водещи специалисти – клинични психолози, психотерапевти, психиатри и др., за подкрепа по случаи на тежки родителски конфликти и за оказване на супервизия
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: Националното сдружение на психолозите, Висши училища, Центрове за психично здраве
	Сформиран екип на национално ниво
	ДАЗД – Разработен е проект на Допълнително споразумение за работа на институциите по случаи на родителски конфликти, чрез прилагането на Механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, при три нива на взаимодействие – местно, регионално и национално ниво, като се предвижда създаване на национално ниво на Консултативен съвет по въпросите на децата и родителските конфликти към ДАЗД, към който екип на национално ниво да се привлекат и водещи специалисти – клинични психолози, психотерапевти, психиатри, съдии и др., за подкрепа по случаи на тежки родителски конфликти и за оказване на супервизия. Документът е изпратен за съгласуване на всички отговорни министерства, главен прокурор, АСП. Предвид смяната на министрите, след парламентарните избори, предстои подготовка на документа за повторен преглед и потвърждаване на изразените становища.

Общини – принос отразен в Приложението към отчета.
	

	2.2.Мониторинг по прилагане на Методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение и Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, с оглед подобряване на работата по случаи и отстраняване на трудностите в практиката
	Водеща: ДАЗД

Партнираща: АСП
	Приета актуализация
	ДАЗД – В отчетния период е изготвен втори по ред Анализ от проведен от ДАЗД външен мониторинг по прилагане на Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти и Методическото указание за работа по случай на дете в риск от родителско отчуждение. Анализът е на база получена и обработена информация от дирекциите „Социално подпомагане“, от образователни институции чрез съдействието на РУО, органите на МВР, органите на прокуратурата, от общини, от органите на Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието. Анализът съдържа конкретни предложения за подобрение на междуинституционалното сътрудничество и на работата по случаите на родителски конфликти. Не е идентифицирана необходимост от актуализиране на Механизма. 

	

	2.3. Въвеждане на задължителна медиация по семейни дела
	Водещи: МП, ВСС
	Изготвен акт/приет акт
	МП – Във връзка с Решение № 11 от 1 юли 2024 г. по к.д. № 11 от 2024 г., с което Конституционният съд (КС) обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за медиацията (обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., ЗМ) и на чл. 78а, чл. 140а, чл. 140б, чл. 267, ал. 3, чл. 314а, чл. 341а и чл. 374а от Гражданския процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 1.07.2024 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 01.05.2024 г., ГПК), както и с цел изпълнение на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост, Министерството на правосъдието е изготвило проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, който има за цел да отстрани констатираните пороци в решението на КС. Проектът е публикуван за обществени консултации в периода 3 април - 5 май 2025 г. и е преминал през съгласувателна процедура по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Предстои приемането му от Министерския съвет и разглеждане от Народното събрание.
	Мярката е отчетена през първото тримесечие на 2023 г.

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦА С РОДИТЕЛИ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ ДЪЛГОСРОЧНО В ЧУЖБИНА

	3.1. Разработване на механизъм за регистриране и подкрепа за деца, чиито родители пребивават в чужбина 
	Водещи: ДАЗД, МОН, ЦКБППМН 

Партниращи: МВР, АСП, общини
	Приет механизъм
	Общини – Повечето общини посочват, че получават сведения за деца с родители в чужбина, чрез работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Екипите за обхват при необходимост подават информация към отдел „Закрила на детето“ и/или МКБППМН – за оказване на подкрепа на деца деца, на които и двамата родители живеят в чужбина чрез прилагане на чл. 41, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и подпомагане на лицата, които заместват родителите в процеса на отглеждане и възпитание на децата.
	

	3.2. Наблюдение и подкрепа в работата по случаи на деца с родители, които пребивават в чужбина
	Водеща: АСП 

Партниращи: МОН, МВР, общини, доставчици на услуги
	Подкрепа чрез мерки за закрила 
	АСП – През 2024 г. новите случаи в отдели „Закрила на детето“ (ОЗД) към ДСП в страната на деца, настанени в семейства на близки и роднини, с родители, които пребивават в чужбина са 162 деца:

Първо тримесечие – 61;

Второ тримесечие – 26;

Трето тримесечие – 36;

Четвърто тримесечие – 39.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И/ИЛИ СЪС СОП, ДЕЦА С КОМПЛЕКСНИ КОМУНИКАТИВНИ ПОТРЕБНОСТИ (С НАРУШЕНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ФУНКЦИОНАЛНА РЕЧ) 

	4.1. Проучване и анализ на проблемите на превенцията на насилието на децата с комплексни комуникативни потребности (ККП):

4.1.1. Организиране на междуинституционална среща на национално ниво;

4.1.2. Изготвяне на доклад с отчетна информация върху насилието над деца с увреждания и ККП;

4.1.3. Проучване и представяне на добрите практики по света за превенция, разследване и правосъдие на насилие, малтретиране и експлоатация над деца с увреждания;

4.1.4. Организиране на кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни за представяне на резултатите от доклада и обсъждане на препоръки за следващи стъпки за превенция на насилието над деца с комплексни комуникативни потребности;

4.1.5. Създаване на междуинституционална работна група с цел проучване на чуждестранен опит и предлагане на система за превенция и достъп до правосъдие за децата със затруднена комуникация
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: Фондация „АСИСТ – ПТ“, МВР, МЗ, МП, МОН, МТСП, МВнР, АХУ, АСП
	Проведена среща;

Изготвен доклад на вниманието на НСЗД; 

Провеждане на кръгла маса; Работна група, която да направи преглед и предложения за промени в действащото законодателство
	ДАЗД – Извършени са подготвителни действия по сформиране на междуинституционалната работна група. Предстои да стартира работа през 2025 г.
	Преобладаваща част от мярката е реализирана през 2023 г.

	4.2. Разработване на система за регистриране, наблюдение и подкрепа за деца с комплексни комуникативни потребности с цел превенция на насилието, включваща работа за развитие на нужните комуникативни и социални компетентности, позволяващи съобщаване и защита от насилие и създаване на нужните средства за Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) и обучение на специалистите за работа с тях
	Водещи: АХУ, АСП
Партниращи: Фондация „АСИСТ – ПТ“, МОН, МТСП, ДАЗД, МЗ-НЕЛК
	База данни на всички деца с увреждания, която може да бъде използвана за мониторинг и превенция на насилието над деца с увреждания. Система за комуникация, свързана с насилие и експлоатация, отговаряща на най-добрите практики
	В АХУ се поддържа регистър на хората с увреждания, в който има информация за общия брой на децата с увреждания, В Регистъра няма данни за това кои деца с увреждания имат нарушена или липсваща функционална реч.

От териториалните поделения на АСП се изготвя индивидуална оценка на потребностите с установена потребност от лична помощ на деца с увреждания.
	Мярката ще се развие през 2025 г. 



	4.3. Създаване на система за гарантиране на правото на комуникация и обучение на децата с комплексни комуникативни потребности чрез ранна оценка на нуждите от Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), избор на подходяща система за ДАК и безплатното й осигуряване и внедряване. Такава система ще бъде основополагаща за превенцията на насилие над деца с комплексни комуникативни потребности, тъй като ще гарантира възможност за съобщаване на насилие и даване на показания
	Водещи: МОН, АСП, АХУ 

Партниращи: Фондация „АСИСТ – ПТ“, ДАЗД, МЗ, МТСП, НПО
	Законодателни промени, които гарантират безплатния ранен достъп до нужните средства за ДАК, която осигурява подкрепа и актуализация през целия цикъл на използване
	МОН – Осъществено е изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, като част от измененията са по отношение на допълваща и алтернативна комуникация (ДАК). Допълнени са разпоредби по отношение на осигуряване при необходимост на технически средства и софтуери за ДАК, с което се предоставя възможност за използването им от деца и ученици с физически увреждания и двигателни ограничения, с комуникативни нарушения, със сензорни увреждания, с множество увреждания. Създадени са разпоредби, които определят, че при извършване на оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с физически увреждания и двигателни ограничения, с комуникативни затруднения/нарушения, със сензорни увреждания, с множество увреждания при необходимост да се използват технически средства и софтуери за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), както и средства за алтернативен достъп до компютър, като устройства за проследяване на погледа и специализирани софтуери за използването им, суичове, софтуери за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки и други, и системи за позициониране. Създадени са и разпоредби са осигуряване на технически средства и софтуери, подпомагащи обучението на деца и ученици със специфични нарушения на способността за учене – с дислексия, с дисграфия, с дискалкулия.

Средства за ДАК за училищата са заложени в Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. В Наредбата за приобщаващото образование е регламентирана възможността образователните институции да осигуряват тези технологии за използването им като специализирана подкрепяща среда за деца и ученици, които имат нужда от тях.

Пилотиране на модел на пространство за интензивна допълнителна подкрепа за личностно развитие в две училища в София.
	

	4.4. Изграждане на приобщаващи модели и разбиране на различията. Утвърждаване на добри практики за социализация на децата с комплексни нужди и множество увреждания и децата с психични страдания
	Водещи: МОН, МЗ, общини
Партниращи: НЦОЗА, НПО
	Брой приобщени деца
	МОН – Осигурена е подкрепяща среда в самите детски градини и училища или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на общо 26 076 деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование, от които 19 250 в училища (от I клас до XII клас, в това число и специалните училища) и 6 826 в детски градини.
УНИЦЕФ – тества глобални насоки за въвеждане на системен подход към ранна детска интервенция (РДИ) в няколко пилотни общини, включително ранно идентифициране на затруднения в развитието, предоставяне на услуги за РДИ в общността, подкрепа за преход към приобщаване, ранно образование и грижи, както и комуникационни дейности за насърчаване на социалното включване на деца с увреждания. Въведен е скрининг за затруднения в развитието в рамките на здравната система за деца на възраст 9 и 18 месеца, както и скрининг на зрението на новородени деца. Изграден е капацитет на заинтересованите страни от здравната, социалната и образователната системи в областта на РДИ и всички свързани с нея компоненти. В пилотните общини са изградени услуги за РДИ, които са насочени към изграждане капацитета на родителите и полагащите грижи лица, с които се работи през индивидуален план за подкрепа на семействата. Специалистите подкрепят и прехода към приобщаващо ранно детско образование и грижи и адаптацията на децата в детска ясла и детска градина. За услугата са създадени методически документи, както и пълен комплект документация за работа по случаи. Създадени са координационни звена на общинско ниво, за да се улесни въвеждането на системен подход, които включват представители на общината и секторите здравеопазване, образование и социални грижи. 

През 2024 година са направени над 1044 скрининга и са подкрепени над 187 семейства с програмата за ранна детска интервенция.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

	5.1.Развиване на дигитално-медийна грамотност на учениците в часовете и извънкласните дейности, включително чрез разработване и прилагане на дигитални иновации и платформи за развитие на дигитално-медийна грамотност
	Водещи: МОН, ДАЗД
Партниращи: ГДБОП, НЦБИ
	Брой проведени обучения и дискусии, тренинг
	МОН – Участие в конференция по инициатива на Коалиция за медийна грамотност. Изграждането на дигитално-медийната грамотност се осъществява чрез обучението по компютърно моделиране в 3.- 4. клас, както и чрез интегриране на умения в задължителните часове по останалите учебни предмети, изучавани в 1.-10. клас.

По проект „Образование за утрешния ден“ са формирани клубове по интереси по Компютърно моделиране/Кодиране за ученици от 5-12 клас и сборни клубове от различни класове. Клубове по интереси са 

два вида: 

1. За допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които се включиха ученици от I до XII клас. След идентифициране интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности се оцени степента на усвоените дигитални 

компетентности – базови и за напреднали, чрез анкетни карти, извърши се разпределението на учениците в групи по ниво на усвоени компетентности: основно, самостоятелно, свободно и специализирано. След успешното приключване на заниманията чрез анкетни карти се оцени степента на усвоените дигитални компетентности на учениците.

От обобщените данни по учебни години в анкетните карти се вижда, че усвояването на знанията на учениците в клубовете по интереси по ключови дигитални умения с всяка измината учебна година нарастват, а именно:

-за учебната 2019/2020 година – 52%;

-за учебната 2020/2021 – 56%;

-за учебната 2021/2022 – 59%.

-за учебната 2022/2023 – 63%

В клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, са обучени 64 954 ученици в 7 076 клуба.

2. За компютърно моделиране/кодиране, в които се включиха ученици от V до XII клас. 

Сформирането на клубовете по интереси започна след обучение на учителите по програмиране/кодиране, киберсигурност, защита на интелектуална собственост и др. След идентифициране интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности се оцени степента на усвоените дигитални компетентности – базови и за напреднали чрез анкетни карти, извърши се разпределението на учениците в групи по ниво на усвоени компетентности: основно, самостоятелно, свободно и специализирано. След успешното приключване на заниманията чрез анкетни карти се оцени степента на усвоените дигитални компетентности на учениците.

От обобщените данни по учебни години в анкетните карти се вижда, че усвояването на знанията на учениците в клубовете по интереси по ключови дигитални умения с всяка измината учебна година нарастват, а именно:

-за учебната 2019/2020 година – 52%;

-за учебната 2020/2021 – 56%;

-за учебната 2021/2022 – 59%.

В клубовете по интереси по компютърно моделиране/кодиране са обучени 4 782 ученици в 363 клуба.

Други ключови индикатори, които са изпълнени са:

-над 12 000 образователни ресурса със свободен достъп;

-електронни учебници от издателствата, които са ги предоставили;

-виртуални класни стаи в зависимост от ползваните в съответното училище (Microsoft Teams или Google Classroom);

-обучение на 180 025 педагогически специалисти за работа с дигитални ресурси и 

внедрената платформа за образователни услуги и съдържание.

Формирана дигитално-медийна грамотност сред учениците, изучаващи информационни технологии и гражданско образование.
МВР-ГДБОП – През 2024 г. са проведени 97 дискусии, обучения, тренинги в учебни заведения и неправителствени организации.

НЦБИ – проведени са 35 обучения на ученици в София. Враца, Бургас, Варна, Пловдив за развиване на дигитално-медийна грамотност.

	

	5.2. Получаване и обработка на сигнали за онлайн насилие над деца чрез Гореща линия на Националния център за безопасен интернет
	Водеща: НЦБИ 

Партниращи: ДАЗД, МОН, МВР
	Популяризиране на линията и възможностите за подаване на сигнал
	НЦБИ – Огромен скок в получените и обработени сигнали отчита Националния център през 2024. Общият брой обработени от Горещата линия е 1 749 747. От тези над 1.7 милиона обработени сигнали малко над 79 000 са получени от международните партньори от Мрежата INHOPE. Това са Горещите линии от други 46 държави, които сигнализират, когато са открили незаконно съдържание, хоствано на български сървъри с български IP адреси. От тези 79 хиляди, след анализ и обработка, над 70 200 сигнала Центърът е изпратил към дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП заради реално открито незаконно съдържание, съхранявано в България.

Оставащите 1 670 000 са т.нар. „производни сигнали“. Центърът достига до тях след сигнали за незаконно хоствано съдържание в България, при проверката на което на същото място са открити още снимки и линкове, водещи към още недокладвано незаконно съдържание. Сигналите за съдържание, което не се хоства в България, се насочват към ICCAM системата и към съответните Горещи линии в други държави. Така екипът се „самосезира“ и доклава новооткритото съдържание. Основният дял от сигналите – 99% – засяга основно момичета.


	

	5.3.Обучения на ученици от всички образователни етапи по теми, свързани с онлайн рисковете като онлайн тормоз, секстинг, онлайн сексуална експлоатация, сексторшън, непознати в мрежата, сигурност и хакнати профили
	Водеща: МОН
Партниращи: НЦБИ, АР, МВР-ГДБОП, ДАЗД
	Брой обучения и брой обучени ученици
	МВР–ГДБОП –За отчетната година са проведени 19 обучения в училищата и са обучени 770 ученика.
НЦБИ - През 2024 г., благодарение на партньорството с компанията CENTIO #Cybersecurity, телекома Йеттел, издателство „Клет“ и европейския проект „Дигитални деца“, бяха достигнати 27 000 деца в над 50 образователни инициативи. Допълнително са обучени над 100 младежи за обучители на техни връстници.
	

	5.4.Провеждане на обучителна програма Киберскаути в училищата в България
	Водеща: МОН
Партниращи: НЦБИ,

АР, МВР-ГДБОП, общини
	Брой училища, в които е реализирана програмата
	НЦБИ – Към програмата продължава да има интерес, търсим активно финансиране, за да можем до края на годината да реализираме такива обучения.
	Министерството на образованието и науката не администрира тази програма.
НЦБИ – дейността не е реализирана, поради липса на финансиране.

	5.5. Провеждане на кампания за повишаване на информираността на родители, учители и професионалисти по отношение на онлайн рисковете и превенцията на насилието в Интернет
	Водеща: МОН
Партниращи: АР, НЦБИ
	Ежегодна кампания
	МОН – През 2023 г. са обучени 20 психолози от НМГПП по темата за онлайн тормоз и киберсигурност.

В НП „Без агресия за сигурна образователна среда“ за 2024 г. е поставен акцент на темата по киберсигурност. Включени са 40 училища и 20 детски градини.

Взето е участие в работна група „Препоръчително екранно време за деца и насоки за ползване на медийно и онлайн съдържание“ към СЕМ.

В рамките на работната група е планирана Кампания, която да стартира през м. септември с участието на Националните медии – БНТ и БНР. В рамките на дейността на групата са изготвени насоки за „Препоръчително екранно време за деца и насоки за ползване на медийно и онлайн съдържание“, които предстои да бъдат разпространени в образователните институции.

Министерството на образованието и науката е в процес на изготвяне на Концепция за дигитализация в образованието.

По Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

По Дейност 3 е изпълнен сключеният договор по обществена поръчка с предмет „Обучения на учители за програмиране/кодиране, киберсигурност, защита на интелектуална собственост и др.” от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Обученията са за програмиране/кодиране, киберсигурност, защита на интелектуална собственост и др. – обучени 834 педагогически специалисти.

Всяка година в последната сряда на февруари се отбелязва деня за борба с тормоза в училище, познат като „Ден на розовата фланелка“. В тази кампания се засягат всички форми на тормоз в това число и в социалните мрежи.
НЦБИ – През 2024 г. са проведени тематични родителски срещи с над 1 000 родители, а в партньорство с издателство КЛЕТ от страна на Центъра е достигнато и са обучени 797 учители.
ИСДП – Създаден и разпространен от ученици от 137 СУ, София видеоклип „Не си сам“ с цел представени лични истории да допринесат за изграждане на по-безопасна и подкрепяща среда в училище и да предадат послания за съпричастност и смелост на съучениците си. Включени над 200 ученици, родители, учители. Проект „CARING“, ЕК.
      Създадена и реализирана инициатива „Приятел за изслушване на ученици от 23 СУ, София, разпространена в над 10 училища в София, целяща формиране на чувствителност и промяна на нормите в училище, водещи до насилие.Включени 180 ученици. Проект „CARING“, ЕК. https://www.youtube.com/watch?v=zEgVcdX02eI
      Създадени и действащи дискусионни зони за деца в ЦОП София, КСУДС Видин и КСУДС Шумен по теми за разпознаване, съобщаване и реакция на насилието сред децата. Създадени видеа, чиято цел е да се улеснява достъпа до информация и правна помощ на децата, обект на насилие и тормоз, и да ги ориентира за правата им по един разбираем и интересен за тях начин (https://www.youtube.com/watch?v=J6HnoCZYCmg). Участници: 38 деца на възраст 10-18 години. Проект Проект i-Access My Rights , ЕК; Проект Young Justice Transformer (https://sapibg.org/bg/news/blgarski-deca-i-mladezhi-uchastvat-v-sbitieto-karavana-na-detskoto-pravosdie-v-strasburg)
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА В ПРИНУДИТЕЛНО ПОДЧИНЕНИЕ ЗА ПРОСИЯ И ДРУГИ ФОРМИ НА ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД

	6.1. Въвеждане на механизъм за регистриране, докладване, подкрепа и наблюдение на деца в принудително подчинение за просия и други форми на принудителен труд, трудова и/или сексуална експлоатация


	Водещи: АСП, ИАГИТ
Партниращи: ДАЗД, МВР, общини, доставчици на социални услуги
	Въведен механизъм на работа
	Общини – Повечето отговорили общини съобщават за ежемесечни обходи от мобилен екип с представители на ДСП, Общината – в лицето на МКБППМН и РУ за идентифициране на просещи деца и деца на улицата, както и с цел превенция на отпадането от образование. Действа се съгласно Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На местно ниво се поддържа добра координация и системно междуинституционално сътрудничество.


	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 7

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК

	7.1. Провеждане на местни академии за доброволци към МКБТХ за работа по превенция на трафика на хора сред връстници
	Водещи: НКБТХ МКБТХ

Партнираща: МОН
	Проведени сесии за доброволци - брой участници; обучени лица


	НКБТХ –
   От МКБТХ Варна са проведени 8 обучителни сесии с 49 нови доброволци. Във втората част от обучението от доброволците са разработени и представени пред връстници теми, свързани с превенция на трафика на хора.

   От МКБТХ Варна са проведени 21 информационни сесии от 51 доброволци- обучители на връстници.

   МКБТХ участва и в провеждането на Детска лятна академия в гр. Елена, организирана за шеста поредна година, съвместно с Община Елена, МКБППМН и РУ на МВР.
	

	7.2. Информационни сесии в училища в страната за повишаване на информираността на младите хора и учениците относно престъплението „трафик  на хора“


	Водещи: НКБТХ МКБТХ

Партнираща: МОН
	Брой проведени сесии; брой участници; обучени лица


	НКБТХ – През 2024 г. от Националната комисия за борба с трафика на хора, съвместно с Фондация „Кампания А21“ е организирана и проведена Национална кампания по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, в т.ч.: 
· Брифинг кафе за стартиране на кампанията за медийни представители, дипломати и други институции и организации.

· „Поход за свобода“: 10-то юбилейно издание на инициативата в България в градовете София, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен и Стара Загора. Събитието се проведе на 19 октомври 2024 г., паралелно в осем града на Р България, като за гр. София започна от „Моста на влюбените“ до НДК и завърши с кратък концерт пред Народния театър „Иван Вазов“.

· Прожекции на тематични късометражни филми „Град на призраци“, „По крайбрежието“ и „5 погрешни разбирания за живот и работа в чужбина“ за студенти и младежи, ползващи социални услуги в Столична община.

От НКБТХ съвместно с МКБТХ са проведени информационни часове в средните училища – повече от 2000 ученици.

МКБТХ Велико Търново организира и проведе съвместно с НКБТХ „Информационна кампания за превенция на трафика на хора, в контекста на използването на интернет за набиране, експлоатация и контрол на уязвими лица”, като част от кампанията са проведени последователни образователни тренинги, обхващайки потребители настанени в Преходно жилище за деца, както  и обучения в ЦНСТ I и II  и III с деца на възраст от 7 до 15 г.

 МКБТХ – Велико Търново съвместно с Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, организира информационна среща, обхващайки 8 лица със специални потребности.

МКБТХ – Велико Търново реализира превантивна дейност в Центровете за работа с деца и младежи в малките население места в област Велико Търново – 101 деца и младежи.
Информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация е проведена от МКБТХ Сливен чрез поредица от образователни сесии, като са обхванати 3687 ученици, 708 родители и 12 учители.

Информационна кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородени – достигнати 55 ученици и родители в ромските квартали на област Бургас.
Десетте местни координатори за борба с трафика на хора са взели участие в програмата на Министерството на вътрешните работи за повишаване на осведомеността "Превенция на престъпността сред младите хора" по теми, свързани с трафика на хора. Програмата се състоя на регионално ниво, като в нея участват 30 основни и средни училища и повече от 800 ученици.


	

	7.3. Специализирани обучения за педагогически специалисти, психолози, социални работници, правни защитници и др. по темата „трафик на хора“
	Водещи: НКБТХ МКБТХ

Партнираща: МОН
	Брой проведени обучения; брой участници; обучени лица


	МОН – Прoведено е обучение за 2024/2025 г. на 56 специалисти.
ДАБ – Със съдействието на Фондация 21 се проведени обучения в териториалните поделения на ДАБ пр МС за деца и лица във връзка с трафика на хора на тема: „Виждаш ли ме“. Предоставени са информационни материали по темата и информация за Безплатна телефонна линия: 080020100.

Проведено обучение на тема: Идентификация и насочване на на жертви на трафик на хора – методи и практики, показатели и  интервюиране на потенциални жертви.

Участници в обученията са: служители на ДАБ при МС, НБПП, Главна дирекция „Гранична полиция“, „Миграция“, ДСП, ДАЗД, АКСУ, училища и организации, работещи  в сферата на предоставяне на международна закрила и работа с уязвими групи, както и НПО – Каритас, МОМ, БЧК.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 8

ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ И НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ, УПОТРЕБЯВАЩИ И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

	8.1. Разработване и прилагане на програма за превенция на рецидив при деца с проблемна употреба на наркотични вещества
	Водещи: МЗ,

НЦОЗА
Партниращи: ПИЦ, общини, заинтересовани страни
	Брой достигнати деца
	МЗ – Дневен център за рехабилитация и терапия „Св. Стилиян““ (нерезидентна програма за лица под 18 години) – капацитет на програмата 15 лица
	МЗ – предлага за следващия двугодишен план да отпадне мярката предвид, че не е предвидено да бъдат изготвени и прилагани програми за превенция на рецидив и резидентна програма за превенция на рецидив, при деца с проблемна употреба, тъй като Превантивно-информационните центрове към Общинските съвети по наркотични вещества осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите. 



	8.2. Разработване и прилагане на резидентна програма за превенция на рецидив при деца с проблемна употреба на наркотични вещества 
	Водещи: МЗ,

НЦОЗА 

Партниращи: ПИЦ, общини, заинтересовани страни
	Брой достигнати деца
	МЗ – Резидентна програма „Живот без дрога“ (резидентна програма за лица под 18 години) – капацитет на програмата – 15 лица
	МЗ – предлага за следващия двугодишен план да отпадне мярката предвид, че не е предвидено да бъдат изготвени и прилагани програми за превенция на рецидив и резидентна програма за превенция на рецидив, при деца с проблемна употреба, тъй като Превантивно-информационните центрове към Общинските съвети по наркотични вещества осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите. 



	8.3. Провеждане на целенасочена работа в училищата (информационни кампании, обучения и др.).

Формиране на социални умения у учениците
	Водещи: МЗ, МОН
Партниращи: ПИЦ, РУО, училища НПО (само по одобрена от МОН и МЗ програма за превенция употребата на наркотични вещества)
	Брой достигнати деца и младежи
	МЗ – консултиране и подкрепа на семейства и близки на лица с проблемна употреба и зависимост, превантивно консултиране при съмнения или тревога от проблемно поведение на деца, младежи или възрастни се предоставя от експертите от ПИЦ, които осъществяват дейности, разписани в Националната стратегия за борба с наркотиците.
Информационни кампании – 64 934 достигнати деца и младежи; обучения за деца и младежи, включително младежи – доброволци – 31 777 деца и младежи; работа в училищата – 52 179 достигнати.
	

	8.4. Провеждане на кампании за
ангажиране на обществеността по
проблемите на употребата и
злоупотребата с наркотични
вещества
	Водещи: ОбСНВ и ПИЦ, ДАЗД
Партниращи: МЗ, МОН, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ,   НПО
	Брой достигнати лица
	МЗ – консултиране и подкрепа на семейства и близки на лица с проблемна употреба и зависимост, превантивно консултиране при съмнения или тревога от проблемно поведение на деца, младежи или възрастни се предоставя от експертите от ПИЦ, които осъществяват дейности, разписани в Националната стратегия за борба с наркотиците.

Достигнати – 74 624
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето участва в работна група за създаване на Проект на Национална стратегия за борба с наркотиците (2025 – 2029 г.)

Стратегията е насочена към следните групи:


· Деца и младежи неупотребяващи наркотични вещества;

· Лица неупотребяващи наркотични вещества;

· Деца и младежи в риск от употреба на наркотични вещества;

· Лица в риск от употреба на наркотични вещества; 

· Деца и младежи употребяващи нар-котици
НЦОЗА – участва в работната група за създаване на проект на Национална стратегия за борба с наркотиците (2025 – 2029 г.). 
НЦОЗА участва в работна група за изменение и допълнение в ЗКНВП, дейността е стигнала ниво- междуведомствено обсъждане.
НЦОЗА провежда ежегодна национална конференция по превенция употребата на наркотични вещесства.
	

	8.5. Разработване, издаване и
разпространение на информационни
материали по темата за насилието, както и за употребата и злоупотребата с наркотични вещества
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МЗ, МОН, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ,   НПО
	Брой достигнати лица
	МЗ – консултиране и подкрепа на семейства и близки на лица с проблемна употреба и зависимост, превантивно консултиране при съмнения или тревога от проблемно поведение на деца, младежи или възрастни се предоставя от експертите от ПИЦ, които осъществяват дейности, разписани в Националната стратегия за борба с наркотиците.

Достигнати – 58550
ДАБ – В ДАБ при МС са утвърдени и се прилагат Стандартни оперативни процедури за превенция и реакция при сексуално и свързани с пола насилие, насочени към превенция на насилието и необходимите действия от служителите, при случай на насилие спрямо лице/дете търсещо международна закрила.  

Във връзка с отбелязване на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените – 25 ноември, във фоайето на сградата на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е открита изложбата „И аз съм тук“, по инициатива на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ и Иван Шишев от „Етюдите на София“, с финансовата подкрепа на ВКБООН България.
НЦОЗА – Издадено Ръководство за  лечение на непълнолетни с разстройства, свързани с употребата на наркотици 

https://bgmental.ncpha.government.bg/sites/default/files/TREATING_ADOLESCENTS_BG_1-converted.pdf 

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България

https://www.nfp-drugs.bg/bulgarian-national-drug-reports/
Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества, бр. 12 и 13, 2024 г.

https://www.nfp-drugs.bg/wp-content/uploads/2024/03/NEWS_12.pdf 

https://www.nfp-drugs.bg/wp-content/uploads/2024/09/NEWS_13-2.pdf 

Разработен курс за продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри, който се провежда ежегодно на тема „Насилие и здраве, видове насилие. Стратегии за справяне с него“, включва теми свързани с различните видове насилие и при деца.
ИСДП – Разработен и пилотиран с деца специализиран чатбот, който разговаря с децата по теми, свързани с насилието и начините за получаване на подкрепа. Включени 40 деца в пилотиране на чатбота. Предстои разпространение на информацията за чатбота (https://sapibg.org/bg/news/deca-prizovavat-vrstnicite-si-da-trsyat-informaciya-i-podkrepa-v-sluchai-na-nasil). Проект i-Access My Rights, ЕК

	

	8.6. Доброволно, конфиденциално и етично консултиране на употребяващи и злоупотребяващи лица и подпомагането им да намерят собствен вътрешен ресурс за справяне с проблема;

Консултиране и подкрепа на семейства и близки на лица с проблемна употреба и зависимост;

Превантивно консултиране при съмнения или тревога от проблемно поведение на деца, младежи или възрастни
	Водещи: ОбСНВ и ПИЦ
	Брой консултирани
	МЗ – консултиране и подкрепа на семейства и близки на лица с проблемна употреба и зависимост, превантивно консултиране при съмнения или тревога от проблемно поведение на деца, младежи или възрастни се предоставя от експертите от ПИЦ, които осъществяват дейности, разписани в Националната стратегия за борба с наркотиците.

Достигнати – 5009
ДАБ – В РПЦ на ДАБ при МС е създадена организация за консултиране и информиране на лицата/децата, търсещи международна закрила за рисковете от употреба на наркотични вещества.

С разрешение на председателя на ДАБ при МС се допускат до РПЦ представители на НПО, както и държавни органи за провеждане на информационни кампании и мероприятия, насочени към превенция на злоупотреба от наркотични вещества и рисковете за здравето и живота.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 9

ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКИТЕ/РАННИ БРАКОВЕ И СЛУЧАИ НА РАННИ РАЖДАНИЯ

	9.1. Подобряване знанията на децата относно сексуалното насилие и начините да се предпазят от него
	Водеща: МОН
Партниращи: МЗ, ДАЗД, НЦОЗА
	Въведен обучителен модул
	МОН – Министерството на здравеопазването на Република България е определено за Оператор на Програмен компонент за изпълнението на Програма „Профилактика и укрепване на здравето“, финансирана по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Целта на Програмата е да се пилотира модел за укрепване на здравето и благосъстоянието на българските деца и юноши чрез общински и училищни политики за промоция на здравето и цялостна здравна грамотност, насочена към децата и юношите, както и към техните родители, учители, училищни медицински специалисти, педагогически и медицински специалисти от детски градини и детски ясли.

Министерството на образованието и науката е партньор.

Това е заложено в учебните програми в ООП и такива компетентности се очаква да имат всички ученици.
НЦОЗА - Екип на НЦОЗА разработи проект за програма за здравно образование от 1 до 10 клас. Програмата включва 7 тематични области, като в две от тях са засегнати теми, свъзани с насилието и сексуалното насилие в частност, както и начини за предпазване. Чрез МЗ проектът е представен на МОН и са получени и отразени препоръки на експерти. Проектът за програма ще бъде пилотиран в рамките на проект на МЗ по Програма „Профилактика и укрепване на здравето“, финансирана по Швейцарско-българската програма за сътрудничество.
	

	9.2. Създаване и прилагане на програми или интегриране на доказали своята ефективност програми и добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове (случаи на деца, съжителстващи на семейни начала, и случаи на деца – родители за регионите с концентрация на случаи на деца в ранно съжителство на семейни начала и случаи на малолетните и непълнолетните родители), включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация 
	Водещи: Общини
Партниращи: МЗ, МОН, ДАЗД, областен управител, прокуратура, МВР, НЦОЗА, УНИЦЕФ,   НПО
	През 2023 г. проведена регионална среща в гр. Сливен;

Брой срещи
	Общини – В 51 общини се осъществяват дейности по превенция на детските и ранни бракове, изразяващи се в предоставяне на социални услуги на деца и семейства, беседи с ученици в учебните заведения, здравни услуги, психологически консултации, осигуряване на здравни медиатори; провеждане на здравни беседи и разпространение на информационни материали; беседи за превенция на ранни бракове и нежелана бременност и др.
ДАЗД – През 2024 г. е организирана от ДАЗД и проведена втора междуинституционална среща по проблемите на деца, съжителстващи на семейни начала и малолетни и непълнолетни родители на територията на община Сливен. Участие в нея взеха ръководители и експерти на Областна администрация Сливен, Община Сливен, Регионално управление на образованието – Сливен, Регионална здравна инспекция – Сливен, Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен, Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, Районна прокуратура – Сливен, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Сливен, директори на училища, образователни и здравни медиатори, представители на местни религиозни общности и църкви, както и местни неправителствени организации от община Сливен. Във връзка с отчетената от участниците в междуинституционална среща по проблемите на детските бракове и раждания в гр. Сливен необходимост всички заинтересовани страни да работят съвместно и да търсят подходи и решения, в общностите, в които ранните бракове и раждания все още се случват от страна на ДАЗД бе подготвен проект на Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на отговорните институции. Проектът на споразумението е изпратен на Областен управител на област Сливен, Община Сливен, РДСП – Сливен, ДСП – Сливен, ОД на МВР – Сливен, РП – Сливен, РУО – Сливен и РЗИ – Сливен, като след постъпили предложения от институциите, включително проведена онлайн среща с участници по него, той е актуализиран и отново изпратен на вниманието им. Председателят на ДАЗД и главният секретар проведоха работна среща с кмета на Община Сливен и заместник-кмета по социална политика на администрацията, но която е договорено сътрудничество на местно ниво и подкрепа от страна на Държавната агенция за закрила на детето за реализиране на дейности и мерки за справяне с проблема ранни бракове и ранни раждания в община Сливен.  

МОН – 14 000 деца и ученици трайно приобщени в образователната система в резултат на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучи-лищна и училищна възраст.

25 000 ученици включени в допълнително обучение по учебни предмети за преодоляване на пропуски и овладяване на учебното съдържание, както и за успешно представяне на НВО и ДЗИ.

УНИЦЕФ – подкрепя реализирането на Патронажна грижа за бременни жени и семейства с малки деца на територията на област Сливен. През 2024 година са достигнати над 3 824  бременни жени или родители на малки деца. При всички потребители темата за семейно планиране, включително рисковете от ранни бременности са застъпени, като част от дискутираните теми по време на домашните посещения. 

ИСДП – предоставя услуга „Осигуряване на подслон за бременни жени и майки в риск да изоставят децата си“ в гр. Шумен. За периода са подкрепени 2 бременни непълнолетни майки, а за 4 непълнолетни майки се подкрепя и проследява грижата за новородените, както в услугата, така и в семейна среда.

Услугата се предоставя като комплекс от социални услуги, по смисъла на чл. 18, т.3 от ЗСУ заедно със социални услуги информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения. 

В КСУДС Видин, част от потребителите в КСУДС са малолетни и непълнолетни майки. Работата с тях е индивидуална съобразно изведените нужди – овластяване, развитие на умения, подкрепа за продължаване на образованието, работа с членовете на разширеното семейство с цел социалното им включване.


	

	9.3. Изграждане на системни механизми и планове за работа с родителите за промяна на стереотипите и неблагоприятните за децата традиции и работа с гражданското общество за промяна на обществените нагласи по отношение на „детските бракове“, малолетните и непълнолетните родители
	Водещи: Общини
Партниращи: МЗ, МВР, МОН, ДАЗД, областен управител, прокуратура, НЦОЗА, УНИЦЕФ,   НПО
	Брой кампании и срещи на местната общност
	Общини – Общо 56 общини отчитат работа в тази посока – чрез дейности на социалните услуги, функциониращи на територията на общината, програми и проекти на НПО, назначени към общините здравни медиатори, работа с учениците от училищата и техните родители – чрез беседи, информационни събития, срещи.
ИСДП – Обхванати над 35 непълнолетни и млади родители в информационни дейности за превенция на ранните бракове и умения за родителстване в рамките на услугата „Общностна работа“, предоставяни в КСУДС в гр. Видин и гр. Шумен. В рамките на подкрепата на непълнолетни родители се работи и с техните родители в посока осмисляне, че ранните бракове са насилие над децата, че те могат да имат и други проекции за тях в бъдеще – да разват интереси, да завършат успешно образование и да имат лична реализация не само в ролята на майки, а в професионален и личен план.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 10

ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ДЕЦАТА, СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ДО СЪОТВЕТНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

	10.1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
	Водеща: МП
Партниращи: МВР, съдебна власт
	Приет акт
	
	Мярката е отчетена за изпълнена през  2023 г.

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 11

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗОПАСНА И БЛАГОПРИЯТНА УЧИЛИЩНА СРЕДА И ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА СРЕЩУ НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ

	11.1. Целенасочени действия за подобряване на училищния климат/климата в образователната институция, създаване на приобщаваща и приемаща среда, изграждане на сплотена училищна/образователна общност и развиване на чувство на принадлежност на децата и учениците към тази общност. Разпространение и интегриране на вече доказали ефективността си програми, които се основават на цялостния училищен подход за сигурна училищна среда
	Водеща: МОН
Партниращи: НПО
	Програма
	МОН – Изготвени формуляри, събрана и обобщена информацията от тях на кандидатствалите училищата по Националната програма. Постъпили предложения – По Модул 1 – ДГ – 75 проектни предложения.

По  Модул 2 – Училища – 455 проектни предложения. 

Класирани проектни предложения за учебната 2024-2025 г. 

Ще бъдат обхванати 20 детски градини с 2803 деца, 320 учители и 2550 родители. По модул 2 „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ на програмата с бюджета на модула 400 000 лв. ще бъдат включени 13 606 ученици, 1350 учители и 5900 родители от 41 училища. Акцент на НП за учебната 2024-2025 г. е осигуряването на сигурна образователна среда за децата и подрастващите и във виртуалното пространство.

Извършен е Мониторинг на Програмата за 2024-2025 г . в областите Пловдив, Бургас, Благоевград, Варна.

Съвместно с ГДНП, сектор ‚Домашно насилие“ е изготвен проект на програма по темата за домашното насилие, насочена към учениците от 9-10 клас.

Във връзка с кампанията „Аз ще бъда отговорен шофьор“ са осъществени 6 пътуващи семинара в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Велико Търново, Варна в партньорство със СК „Автоцар“ и известния автомобилен състезарел Илия Царски.

УНИЦЕФ – В партньорство с МОН, УНИЦЕФ подкрепя разширяване на прилагането на програмата за превенция на насилието и тормоза в училище  “Стъпки заедно” във връзка с изпълнение на Национална програма на МОН 15 “Без агресия за сигурна образователна среда”, чрез развитие на капацитета на училищните екипи за прилагане на програмата на училищно ниво и на ниво детска градина с подкрепата на ментори, които са започнали да оказват методическа подкрепа в 44 училища и 8 детски градини в 19 области на страната. В разширяването на програмата през 2024 година са участвали 364 деца от първи до дванадесети клас и 571 училищни специалисти. 

През септември и ноември 2024 г. Уницеф България участва съвместно с ДАЗД и МОН в семинар на регионален офис на Уницеф за разработване и валидиране на подходящи за деца модели за даване и получаване на оплаквания и обратна връзка в училищна среда, включително и в случаи на насилие и тормоз. В семинарите участваха деца, институции и експерти от България, Украйна, Румъния и Молдова. Валидирани за България бяха два модела за възрастовите групи 11-13 г. и 14-17 г., които предстоят да бъдат тествани в училищна среда през 2025 г. В проучването, семинара и предварителния тест на прототипите взеха участие 39 деца на възраст 6-17 години. 

ИСДП – работи целенасочено в 4 училища: СУ „Сава Доброплодни“ Шумен, СУ „Панайот Волов“ Шумен, 23 СУ София и 123 СУ София в рамките на проектни дейвности, развивайки цялостен училищен подход за промяна на социалните норми като превенция на насилието (Проект Caring, ЕК). След обучения на ученици и педагогически специалисти по прилагане на подхода във всяко училище, са проведени работилници с учениците за развитие на инициативи, водещи до промяна на „вредните норми“ и изграждане ан позитивна и сигурна училищна среда. Учениците са реализирали инициативите с подкрепата на ИСДП, като в тях бяха обхванати над 400 ученици, родители и учители, включително извън посочените училища.  Повече информация на: https://sapibg.org/bg/search?text=Caring

	

	11.2. Разработване и прилагане на промотивно-превантивни програми за психичното здраве на децата и младежите в училищна възраст, насочени към повишаване на осведомеността, насърчаване на (само-)грижата и търсенето на подкрепа, преодоляване на стигмата и осигуряване на достъп до психологическа подкрепа, включително чрез разработване, прилагане и интегриране на иновативни и дигитални платформи за психично здраве
	Водеща: НЦОЗА
Партнираща: МОН
	Програми
	НЦОЗА - Разработени са  4 ръководства за обучители на психично-здравна тематика тревожност, депресия, агресия – автоагресия, сексуално здраве, съответно за 8,9,10 и 11кл. Достъпни на сайта на НЦОЗА https://bgmental.ncpha.government.bg/bg/node/32 .  
НЦОЗА провежда  ежегоден курс  за продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри на тема: Обучение на обучители по проблемите на първичната и вторичната суицидопревенция в училищата
Разработен от екип на НЦОЗА проект за програма за здравно образование от 1 до 10 клас със 7 тематични области. Една от тях е „Психично здраве и личностно развитие“ и включва теми, свързани с повишаване на психологическата и социална компетентност на децата. Програмата е посочена и по дейност 9.1, тъй като покрива повече аспекти.
	

	11.3. Засилено взаимодействие между УКП, МКБППМН, педагогически съветници, училищни психолози и родителски настоятелства. Работа с родителите като стъпка за превенция срещу насилието между децата в училищните институции
	Водещи: МОН, ЦКБППМН, МКБППМН, МВР
	Провеждане на срещи и комисии
	ИСДП – Провеждане на тематични родителски срещи в 4-те училища – партньори по проект Caring: 

https://sapibg.org/bg/news/tematichni-roditelski-sreshchi-kak-semeistvoto-i-uchilishcheto-mogat-da-si-strudnichat-v-izgrazhdaneto-na-sigurna-i-podkrepyashcha-uchilishchna-sreda
	

	11.4. Разработване и прилагане  на програма и мерки за социално-превантивна работа с родители във връзка с извършени от техните деца прояви на насилие в образователните институции
	Водещи: ДАЗД,

МОН, ЦКБППМН, МКБППМН, МВР 

Партниращи: МТСП,

АСП
	Изготвяне на национална програма
	МОН взе участие в събитие под надслов “Овластяваме новото поколение”, с което ще се отбележи международното представяне на доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие “Социални и емоционални умения за по-добър живот”, касаещ проведеното през 2023 г. изследване на социално-емоционалните умения на ученици. Събитието, организирано от Фондация „Лъчезар Цоцорков”, в партньорство с Министерство на образованието и науката на България се проведе на 26 април 2024 г. По време на събитието, г-н Андреас Шлайхер, директор на Департамент “Образование и умения” в ОИСР представи първи Доклад с резултатите на проучването. В официалната програма бяха включени министърът на образованието и високопоставени представители на държавите, участвали в проучването: Индия, Финландия, Украйна и други.

Министерството на образованието и науката в партньорство с Фондация „Лъчезар Цоцорков” работи върху инициативи, свърани с изграждане на социално-емоционални умения при децата и учениците от начален етап посредством надграждане на учебните предмети със съдържание в тази област. 
Осъществени са дейности за прилагане на Цялостната програма за сигурна среда и превенция на насилието и тормоза - реализирани са 112 програми от 113 институции в 21 области в страната по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ в рамките на компонента за работа с родители. Постигнато е ефективно и информирано участие на родителите в процеса в рамките на проекта.
	

	11.5. Разработване и/или интегриране на вече работещи практики и програми в образователната система за развиване на социално-емоционални умения, включително толерантност, у децата от ранна детска възраст при прилагане на компетентностния подход.

Разработване и/или интегриране на вече работещи практики и програми в образователната система за образование по права на детето и гражданско образование от ранна детска възраст
	Водеща: МОН
Партниращи: НПО
	Интегриране на разработени програми в учебното съдържание
	МОН – Министерството ще участва на събитие под надслов “Овластяваме новото поколение”, с което ще се отбележи международното представяне на доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие “Социални и емоционални умения за по-добър живот”, касаещ проведеното през 2023 г. изследване на социално-емоционалните умения на ученици. Събитието, организирано от Фондация „Лъчезар Цоцорков”, в партньорство с Министерство на образованието и науката на България и ще се проведе на 26 април 2024 г. По време на събитието, г-н Андреас Шлайхер, директор на Департамент “Образование и умения” в ОИСР ще представи първи Доклад с резултатите на проучването. Очаква се в официалната програма да се включат министър-председателя на Република България, министри на образованието и високопоставени представители на държавите, участвали в проучването: Индия, Финландия, Украйна и други.

Министерството на образованието и науката в партньорство с Фондация „Лъчезар Цоцорков” работи върху инициативи, свърани с изграждане на социално-емоционални умения при децата и учениците от начален етап посредством надграждане на учебните предмети със съдържание в тази област.
	

	11.6. Насърчаване на извънкласните дейности, развиващи социално-емоционални умения, вкл. толерантност у децата и младежите в училищна възраст
	Водещи: МОН,

общини
	Дейности
	МОН – Чрез проектите не само техните автори, а и учениците и обществеността, към които те са насочени, развиват социално-емоционални умения и толерантност.
От постъпването в детската градина или в училището на всяко дете или ученик се осигурява обща подкрепа за личностно развитие съобразно индивидуалните му потребности и е насочена към развиване на потенциала на децата или учениците.

Част от общата подкрепа са и заниманията по интереси. Заниманията по интереси включват дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство; дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище; обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците.

За учебната 2023/2024 година са сформирани 4570 групи за занимания по интереси, в които са включени 64 556 ученици.

През учебната 2023/2024 година Министерството на образованието и науката за втора поредна година реализира Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Целта на програмата е осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

През уч. 2023/2024 г. по модул 1. Изкуства са се включили 1235 училища, сформирани са 2514 групи в сферата на танцовото, музикалното, театралното, фотографското, филмовото и изобразителното изкуство с 29 684 ученици. По модул 2. Спорт са се включили 1224 училища и са сформирани 2377 отбори по футбол, волейбол, баскетбол и хандбал с 32 329 ученици.

Извънкласни дейности се осъществяват и в рамките на НП „За сигурна образователна среда“.

ИСДП – през предоставяните общодостъпни услуги провежда тренингови програми с ученици, насочени към разбиране и прояви на толерантност и превенция на насилие в училища и детски градини. За периода в програмите са обхванати около 50 деца в училищна възраст на територията на гр. София, община Шумен и община Видин.

В КСУДС Видин се провеждат ателиета с децата в училищна възраст: „Спорт и здраве“, „Рисуване и креативни занимания“. С децата настанени в социалната услуга ОПДНТ – Кризисен център регулярно се провеждат  групови срещи, на които за децата се осигурява пространство за споделяне на важни за тях теми и изразяване на мнение по въпроси, които са част от ежедневието и порастването им.  Тези срещи са и място, в което с подкрепата на екипа, децата осмислят междуличностни взаимоотношенията, развиват умения за разрешаване на конфликти и справяне с трудности.
	

	11.7. Срещи на специалисти от МКБППМН с деца с цел информираност по отношение на поведението им в социума и нормативно определените им отговорности
	Водещи: ЦКБППМН, МКБППМН, МОН, МВР
	Срещи в училищата
	Общини – Общо 113 общини споделят за проведени срещи на специалисти от МКБППМН с деца с цел информираност по отношение на приемливо поведение и спазване на обществено регламентираните норми на поведение и отговорности.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 12

ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ НА ДЕЦАТА В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

	12.1. Извършване на мониторинг в лечебните заведения за болнична помощ на практиките за прием на деца без придружител и на прилагането на нехуманни методи на физическо ограничаване при провеждане на лечение на деца
	Водеща: РЗИ-ИАМН
Партнираща: ДАЗД
	Осъществяване на мониторинг
	
	Мярката е отчетена за изпълнена през  2023 г.

	12.2. Утвърждаване на единни правила/указания относно приема в лечебни заведения за болнична помощ за лечение на деца без придружител и прилагането на мерки за физическо ограничаване на деца, постъпили за лечение без придружител, при неизбежна необходимост, в синхрон с международните стандарти и заложени в съответните медицински стандарти в Република България, посочване на неприемливите начини за имобилизиране, времетраене и условия
	Водеща: МЗ
	Разработени правила
	МЗ – Съгласно заложената мярка са разработени Правила, които са одобрени от Експертния съвет по „Педиатрия“ и същите предстои да бъдат утвърдени.  
НЦОЗА – Направен е преглед по литературни данни на добри световни практики и са изготвени препоръки, свързани с хоспитализацията на деца без придружител и щадящи практики за имобилизация при неизбежност в хода на лечението. На базата на събраната информация ще бъдат изготвени и разпространени в лечебните заведения информационни материали, съгласувано с МЗ и Експертния съвет по „Педиатрия“.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 13

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	13.1. Организиране на проверки относно спазване правото на детето на закрила срещу насилие от образователни институции, лечебни заведения, доставчици на социални услуги, дирекции „Социално подпомагане“, центрове за подкрепа за личностно развитие, юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрила на детето, териториални поделения на Държавната агенция за бежанците
	Водеща: ДАЗД
	Брой проверки
	ДАЗД – Извършени са общо 241 броя проверки, от които: 84 броя проверки по сигнал; 124 броя планови проверки от 4 тематични планови проверки; 33 броя последващи проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени проверки. Осъществен е мониторинг в двата Поправителни домове към затворите в гр. Сливен и гр. Враца.
От посочения брой проверки по сигнал, 60 са относно случаи на насилие. 

Проверки са извършени в дирекции „Социално подпомагане“ – 84 бр., в образователни институции (училища и детски градини) – 136 бр., в доставчици на социални услуги – 14 бр. и в РПЦ – 7 бр. (териториални поделения на ДАБ).
ДАБ – Брой проверки:

През отчетният период от ДАЗД са извършени 1 проверка по сигнал, 5 планови проверки и 1 последваща в РПЦ на ДАБ при МС, както следва:

1. На 05-07.06.2024 г. е извършена планова проверка от ДАЗД в РПЦ – Баня, общ. Нова Загора, на основание чл. 19, т. 1 и т. 2, чл. 3, т. 2, чл. 22, т. 1 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1  от ЗЗДт.  – Не са дадени препоръки.

2. На 12-14.06.2024 г. е извършена планова проверка от ДАЗД в РПЦ-Харманли, на основание чл. 19, т. 1 и т. 2, чл. 3, т. 2, чл. 22, т. 1 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1  от ЗЗДт. – Писмено е уведомен председателя на ДАЗД, относно изпълнението на дадените препоръки.

3. На 10-12.06.2024 г. е извършена планова проверка от ДАЗД в РПЦ-София, ПМЗ –кв. „Овча купел“, на основание чл. 19, т. 1 и т. 2, чл. 3, т. 2, чл. 22, т. 1 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1  от ЗЗДт. – Писмено е уведомен председателя на ДАЗД, относно изпълнението на дадените препоръки.

4. На 12-14.06.2024 г. е извършена планова проверка от ДАЗД в РПЦ-София, ПМЗ –кв. „Военна рампа“, на основание чл. 19, т. 1 и т. 2, чл. 3, т. 2, чл. 22, т. 1 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1  от ЗЗДт. – Писмено е уведомен председателя на ДАЗД, относно изпълнението на дадените препоръки.

5. На 08-10.07.2024 г. е извършена планова проверка от ДАЗД в РПЦ-София, ПМЗ –кв. „Враждебна“, на основание чл. 19, т. 1 и т. 2, чл. 3, т. 2, чл. 22, т. 1 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1  от ЗЗДт. – Писмено е уведомен председателя на ДАЗД, относно изпълнението на дадените препоръки.

6. На 15-16.10.2024 г. е извършена проверка по сигнал в РПЦ-Харманли, на основание чл. 19, т. 1 и т. 2 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от ЗЗДт.  Дадени са препоръки за подобряване на организацията на работа. – Писмено е уведомен председателя на ДАЗД, относно изпълнението на дадените препоръки.

7.На 17-18.10.2024 г. е извършена проверка в РПЦ-Харманли, за проследяване изпълнението на дадени препоръки, след извършена проверка на 12-14.06.2024 г. на основание чл. 19, т. 1 и т. 2, чл. 3, т. 2, чл. 22, т. 1 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1  от ЗЗДт. – Писмено е уведомен председателя на ДАЗД, относно изпълнението на дадените препоръки.

Всяко дете, търсещо международна закрила в България, настанено в сигурните зони на РПЦ на ДАБ при МС има достъп до здравни, психологически, образоветелни и социални услуги. На етап регистрация, на всяко непридружено дете се изготвя „Бърза оценка“, съдържаща информация за основни данни на детето /семейна среда, възраст, образование, здравен статус и др/  и при установен висок риск се изготвя „Пълна оценка“, с идентифицирани специфичини потребности на детето. За всяко непридружено дете, ДАБ при МС уведомява ОЗД към ДСП, ДАЗД, НБПП, с цел съвместни действия за гарантиране правата и висшите интереси на детето. 

На детето, на достъпен език се обясняват правилата в сигурната зона, достъп до здравни, социални и др. услуги, като на видно място на арабаскси, пащу, дари и английски език в РПЦ са поставени: Дневния режим, Националната телефонна линия за деца 116 111.
	

	13.2. Интервенции за приемна грижа с участието на дирекциите „Социално подпомагане”, общините и доставчиците на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги. Провеждане на инициативи и кампания за набиране на кандидати за приемни семейства за прием на деца, преживели насилие 
	Водещи: Общини, доставчици на социални услуги, лицензирани по реда на ЗСУ, ДСП
	Брой приемни семейства
	Общини – Общо 81 общини отчитат дейности и ресурси, свързани с приемна грижа, като общият брой на приемни семейства, посочени от общините, е около 259.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 14

ПРЕУСТРОЯВАНЕ НА ОПАСНИ СРЕДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ АНГАЖИРАНЕ В СПОРТНИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

	14.1. Осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих – в реконструирани и модернизирани спортни съоръжения, както и детски площадки за игра
	Водещи: Общини 


	Брой реконструирани или изградени спортни съоръжения и площадки за игра
	Общини – Общо 81 общини отчитат, че са осигурили подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих, чрез реконструирани и модернизирани спортни съоръжения и детски площадки за игра, изградени и реновирани са спортни и детски площадки
	

	14.2. Гарантиране на безплатен достъп на децата до спортни услуги и занимания – обхванати деца по програми за достъп до спортни съоръжения
	Водеща: ММС
Партниращи: Спортни клубове и спортни федерации


	Брой реализирани проекти

Брой включени деца

Брой спортни занимания

Брой спортни прояви
	ММС – През 2024 г. в ММС са реализирани следните програми:

*Програма „Спорт за децата в свободното време“. Реализирани са 140 проекти за начално обучение по 36 вида спорт, с обхванати 5 666 деца, включени в 31 608 спортни занимания; 

*Програма „Децата и спортният клуб“ – по тази програма са реализирани 44 проекти по 25 вида спорт, с обхванати 6 955 активно занимаващи се със спорт деца;

*Програма „Спорт за деца в риск“  - в нея бяха включени 249 деца, от които 202 са идентифицирани като деца в риск. Реализирани са 10 проекта на спорни клубове. Участвалите деца са включени в 1 618 безплатни спортни занимания по 6 вида спорт;

*„Програма за развитие на спорта за учащи“ – обхванатите ученици бяха 10 000, организирани в 47 спортни прояви от държавния спортен календар и 9 прояви от международния спортен календар. Реализирани са проектите на две многоспортови федерации – Българска асоциация спорт за учащи и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск.

Проекти на спортни федерации:

*Проект „Децата и бадминтона“ – по проекта на Българска федерация по Бадминтон. По този проект са реализирани 2 040 занимания с участието на  900 деца;

*Проект „Атлетическа академия за деца“ -  по проекта на Българска федерация по лека атлетика са реализирани 960 занимания с включени в тях 629 деца;

*Проект „Тенисът – спорт за всички“ беше реализиран от Българска федерация по тенис. В широкомащабният проект на федерацията са обхванати 902 деца. Проведени са 3 160 спортни занимания в 25 населени места. В програмата са взели участие 35 спортни клуба;

*Реализиран е Проект „Научи се да караш ски“ на Българска федерация по ски, с общ брой обхванати деца 2 028, организирани в над 5 000 занимания.
ДАБ при МС подкрепя всички организации и осигурява достъп за провеждане на културни и спортни мероприятия с лицата и децата в РЦП.

В РПЦ на ДАБ при МС се провеждат различни културни и спортни дейности, с участие на децата, организирани от партньори на ДАБ при МС – УНИЦЕФ, ВКБООН, БЧК, МОМ и други НПО.

Участието на лицата и децата е личен избор, но служителите на ДАБ при МС полагат усилия за привличането им в тези мероприятия, с цел ангажиране на свободното време и превенция на трафик и криминални дейности.

       Между ДАБ при МС и Фондация „Кампания А21“ бе подписан Рамков договор за сътрудничество. Той има за цел да подпомогне усилията на ДАБ при МС за превенция на трафика на хора, в контекста на засилената миграционна и бежанска вълна в страната. Рамковият договор дава възможност на двете организации, чрез съвместна дейност да бъдат реализирани кампании, проекти, обучения и други мероприятия за разпознаване и реагиране при потенциален трафик на хора.
	

	14.3 Участие на деца в културни дейности, в културни институти, в извънкласни и извънучилищни форми
	Водещи: Училища, МОН
Партниращи: Културни институти, МК
	Национални програми за развитие на образованието
	МОН – През учебната 2023/2024 година в планираните състезания и спортно-туристически прояви са участвали над 65 200 ученици.

2. През учебната 2023/2024 година в изявите, включени в НКИИ, са взели участие над 30 600 деца и ученици индивидуално или от колективи и отбори към ЦПЛР, училища, читалища, младежки клубове и др.

3. За учебната 2023/2024 година:

По Модул 1. Изкуства са включени 1 235 общински държавни и частни училища, 2 514 групи, 29 684 ученици.

По Модул 2. Спорт са включени 1 224 общински държавни и частни училища, 2 377 отбора, 32 329 ученици.

4. През учебната 2023/2024 година са се включили над 70 018 ученици.
МК – Национални програми за развитие на образованието – училищата по изкуствата участват в Националните програми, а партньорството на културните институти с  МОН е на основание подписани Споразумения, които са действащи.
	

	14.4. Създаване на общински програми за ангажиране на свободното време на децата и семействата
	Водещи: Общини 

Партниращи: МОН, МК, ММС, МЗ - РЗИ, МВР
	Брой общински програми
	Общини – Общо 106 общини посочват програми и инициативи за ангажиране на свободното време на децата и семействата. На територията на общините има множество регистрирани клубове, които се занимават със спортни, арт и културни дейности.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 15

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВО И РЕАКЦИЯ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЦА

	15.1. Разработване на обучителни материали по правата на децата, бежанци и мигранти, за разясняване на системата за закрила в страната, преведени на съответните езици и адаптирани за деца
	Водещи: ДАБ,

ДАЗД

Партниращи: МВР, МОН, НСОРБ, АСП, МЗ - НЦОЗА
	Изработени обучителни материали
	ДАБ – На видно място в РПЦ на ДАБ при МС е поставена информация на арабски, английски език, пащу и дари, относно правата на търсещите закрила в България.

На видно място е поставена информация с Националната телефонна линия за деца 116111 на ДАЗД.

Всички непридружени деца, търсещи международна закрила в България, на етап регистрация, с преводач им се обяснават правата им, както и спазването на правилата в РПЦ на ДАБ при МС. Уведомява се ДСП, ДАЗД и НБПП.
УНИЦЕФ – В партньорство с МВР, ДАБ, АСП и ДАЗД, УНИЦЕФ разработи видео обучителен материал с пет тематични модула, с цел повишаване на информираността и капацитета на работещите от социалната система, включително доставчиците на социални услуги за работа с непридружени деца. Модулът ще бъде официално представен в рамките на серия от регионални обучения на тема “Специфика на работа с непридружени деца”.  
НЦОЗА – разработено Ръководство за психо-социална подкрепа на бежанци https://ncpha.government.bg/uploads/pages/125/2023-GUIDE-PsSoSupprt.pdf 
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 16

ПОДКРЕПА И ЗАКРИЛА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА

	16.1. Подкрепа на деца, преминали през ВУИ и СПИ, за ресоциализация и развиване на социални умения. Изготвяне на план за напускане на всяко дете, на което предстои прекратяване на настаняването
	Водещи: МОН, ЦКБППМН, АСП, МВР

Партниращи: Общини, лицензирани доставчици на услуги
	Ползване на услуги, продължаване на образователната подкрепа, застъпничество за намиране на работа, превенция на девианти прояви
	МОН – В процес на развитие на тази подкрепа.
	

	16.2. Създаване на модел на програми за работа с непълнолетните правонарушители и на програми за работа с родителите
	Водещи: ЦКБППМН, МОН, ДАЗД

Партниращи: АСП, НПО, МП/ГДИН
	Разработени програми.

Брой участници, спрямо които е приложена програмата
	МОН посредством свой представител участва в работна среща през м. юни в Ахелой с директорите на ВУИ, СПИ, ЦКБППМН и други образователни институции за намиране на нови подходи за осугуряване на подкрепа за децата от СПИ и ВУИ и за осигуряване на превенция на девиантно поведение на децата в образователните институции.
ДАЗД – извършено е наблюдение в Поправителен дом за непълнолетни момчета – гр. Враца и в Поправителен дом за непълнолетни девойки (към затвора в гр. Сливен). В хода на наблюдението не са установени данни за насилие над непълнолетните лишени от свобода и задържаните под стража. Условията, в които живеят и се хранят децата и младежите от поправителните домове са в унисон с разпоредбите на КПД на ООН. От извършения мониторинг е направен извод, че екипите на мониторираните обекти са предприели необходимите действия за осигуряване на здравни грижи за децата, гарантиране на правото им на образование и социално включване.
В процес на подготовка е сформиране на междуинституционална работна група за разработване на такава програма за работа със семействата за успешна ресоциализация на децата, изтърпяващи ефективно наказание „лишаване на свобода“, както и за тези настанени във ВУИ и СПИ.
ИСДП – Продължаващо предоставяне на специализирана интегрирана услуга за подкрепа на деца в конфликт със закона в рамките на ЦОП София (развита по проект по програма „Правосъдие“, https://justice.sapibg.org/bg) като програма, наречена „Достъп до справедливост“.  Работата по програмата се основава на дейности по застъпничество и посредничество при участие на деца в правни процедури, информиране за права, вкл. и на родители, програми за развиване на умения и ресоциализация на непълнолетни правонарушители. 

В КСУДС Шумен се работи по програма на ИСДП за работа с непълнолетни правонарушители и за периода са насочени 2 непълнолетни деца от МКБППМН.

Чрез предоставяне на специализирани социални услуги, ИСДП съдейства за изпълнение на възпитателни мерки – консултиране на деца извършители на прояви по ЗБППМН.


	

	СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛ II

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СРЕЩУ ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВНАТА РАМКА

	1.1. Промяна на инструкция 8121з-78/24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
	Водеща: МВР
	Приета инструкция
	МВР – Приета е инструкция за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
	

	1.2. Изготвяне и  приемане на нова нормативна уредба в областта на правосъдието за детето по отношение на деца в конфликт със закона:

1.2.1. Сформиране на РГ;

1.2.2. Извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието;

1.2.3. Изготвяне на проект на закон за детското правосъдие
	Водеща: МП
Партниращи: МТСП, МВР, МОН,

ЦКБППМН, УНИЦЕФ, НМД и др.
	Приет акт
	МП – Още през 2019 г. от експертна работна група към Министерство на правосъдието е изготвен проект на Закон за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпление или административно нарушение и мотиви към него. В работната група е постигнат консенсус относно необходимостта от изграждане на система от мерки за защита на най-добрия интерес на непълнолетния правонарушител при зачитане на неговото достойнство, както и достойнството на пострадалия от нарушението чрез:

· индивидуализация на мерките за възпитателно въздействие при съобразяване на физическото, интелектуалното, нравственото и социалното развитие на непълнолетния правонарушител, както и на правото му на образование;

· прилагане на най-малко ограничаващата  мярка, чрез която може да се постигне целта на закона;

· специални познания на участниците във възпитателната дейност  за правата на детето и международните стандарти за работата с непълнолетни и лица в младежка възраст;

· взаимодействие с родителите, попечителите и другите лица, които по закон полагат грижи за непълнолетния правонарушител, освен ако това противоречи на неговия най-добър интерес или би възпрепятствало съществено хода на производството;

· достъп до съдебен контрол върху ограниченията на правата на лицето, насочено към възпитателни мерки;

· задължителна адвокатска защита за непълнолетните при осигурена възможност за получаване на правна помощ по реда и при условията на Закона за правната помощ;

· бързина на производството.

Основните положения на предлагания законопроект са следните:

-Специални познания на участниците във възпитателната дейност: 

Законопроектът въвежда изискването възпитателните дела да се разглеждат само от специализиран съдебен състав и законът да се прилага от съдии, прокурори, специализирани полицейски служители за работа с деца и медиатори със специализирани познания за правата на детето и международните стандарти за работа с непълнолетни в конфликт със закона. Стандартите за специализация ще бъдат утвърдени от министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на образованието и науката.

-Въвеждане на възстановяващото правосъдие:

Съществен елемент от предлаганите законодателни промени е предвидената възможност за използване на процедура по медиация. Това ще позволи въвеждането на възстановяващото (ресторативно) правосъдие, така че да се постигне отстраняването на вредите, причинени от противоправното поведение, и доколкото е възможно възстановяване на взаимоотношенията между нарушителя, пострадалия и обществото. 

-Институтът на семейния съвет:

Когато е подходящо за постигане на целите на закона, е предвидена възможността да бъде свикван семеен съвет, с участието на: правонарушителя, неговите родители или осиновители, както и други роднини, с които е изградил близки отношения, а ако е непълнолетен и няма родители, се поканва попечителят или лицето, което по закон полага грижи за него. Службата за възпитателна подкрепа може да покани и представител на дирекция „Социално подпомагане“, специализиран полицейски служител за работа с деца, класен ръководител, педагогически съветник или други подходящи лица.

-Балансиране на правата и законните интереси на непълнолетните правонарушители и интересите на обществото:

Законопроектът разширява досегашните възможности за прилагане на възпитателни мерки вместо по-тежкото наказание, при което съществува и възможност за ограничаване на индивидуалната свобода чрез поставяне в значителна по степен изолация от естествената среда на семейството, близките и обществото. Затова в обхвата на възпитателното въздействие са включени не само непълнолетните извършители на престъпления в изрично определените от наказателните закони случаи, а също така и непълнолетните извършители на административни нарушения по Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство и Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Ново положение е и приложимостта на възпитателните мерки по отношение на лица в младежка възраст (навършили пълнолетие, но ненавършили 20 години), които са нарушили закона като непълнолетни. 

-Преодоляване на констатирани слабости по отношение на липсата на координация и единен подход в борбата с противоправното поведение на непълнолетните лица:

В съответствие с препоръките на международни специалисти, направени след анализ на българското законодателство, се предлага установяване на координация между системата за правосъдие за деца в конфликт със закона и системата за закрила, за да се гарантира съблюдаване на най-добрия интерес на непълнолетните. 

С проекта се уреждат и предпоставките за образуване на възпитателно дело, конкретните условия за налагане на съответните възпитателни мерки, правилата за изпълнението им, възможност за обжалване, изменение на наложените мерки, както и за прекратяване на изпълнението.

Към момента не e постигнат консенсус относно обхвата на проекта на Закон за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили като непълнолетни престъпление или административно нарушение, от чието приложно поле към момента са изключени малолетните деца, и в тази връзка и евентуалната необходимост от доразвиване на подходящи консултативни и подкрепящи услуги по отношение на тях, както и по предложената със законопроекта възпитателна мярка „специален надзор от приемно семейство“. 
	Поради невъзможност за формиране на редовно правителство през 2024 г.  през отчетния период не е постигнат напредък по отношение на спорните въпроси, както и относно приемането или изменението на закони, политики и програми, които са от значение за осигуряване на щадящо правосъдие за деца.



	1.3. Изготвяне и приемане на нови Методически указания за работа при случаи на домашно насилие, включително и с участието на деца, след промяна на Закона за защита от домашното насилие. Обучение на всички полицейски органи, работещи по такива случаи
	Водеща: МВР
	Въведени нови Методически указания в МВР
	МВР – Утвърдени са Методически указания за работа при случаи на домашно насилие
	

	1.4. Разработване и апробиране на корекционна програма за лица, упражнили насилие върху деца, сред социалните услуги за подкрепа в общността
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: ДАЗД

МТСП, АСП, УНИЦЕФ, НПО
	Утвърдена програма
	ИСДП – развива и прилага специализирана програма за работа с родители, извършители на насилие. 

Програмата се прилага в индивидуални консултативни сесии с родители в КСУДС Шумен и КСУДС Видин. В Шумен, за периода в програмата са обхванати 2 родители извършили домашно насилие с наложена мярка от съда „включване в програми“. Във Видин по програмата са обхванати 3-ма родители. 
Целта на работата е промяна в семейните модели, в модела на възпитание и осмисляне на последиците от авторитарните методи на възпитание върху психиката и развитието на децата.
	

	1.5. Въвеждане на нормативно основание за приемане, познаване и спазване на Етичния кодекс на работещите с деца, приет от Националния съвет за закрила на детето
	Водеща: ДАЗД
Партнираща: МТСП
	Приет акт
	
	Ще бъдат предприети действия за реализиране на мярката през следващия двугодишен период.

	1.6. Преглед на нормативната уредба с цел изпълнение на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МТСП, МВР, АСП
	Анализ с предложения 
	ДАЗД – В периода 17-18 януари 2024 г. делегация с участието на ДАЗД участва в представянето на VI и VII консолидиран периодичен доклад на Република България по Конвенцията на ООН за правата на детето по време на 95-та сесия на Комитета за правата на детето в гр. Женева, Конфедерация Швейцария.

Експерти от ДАЗД участваха в подготовката на обща информация (Compendium) и информация за председателя на ДАЗД, както и предложения във връзка са изказване на ръководителя на делегацията. Основните теми от компетентността на ДАЗД бяха: Национална стратегия за детето, Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, Националния съвет за закрила на детето (НСЗД), детско участие и други.

Експерти от ДАЗД изготвиха предложения във връзка със заключенията на Комитета:

· Да бъде създадена Междуведомствена работна група към НСЗД за разработване на План за изпълнение и наблюдение на препоръките от заключителните наблюдения на Комитета на ООН по правата на детето във връзка с консолидираните шести и седми периодични доклади на България;

· Консолидираният VI-ти и VII-ми периодичен доклад на Република България по Конвенцията за правата на детето да бъде публикуван на електронната страница на Агенцията заедно с неговия превод на български език;

•
Писменият отговор по списъка с въпроси на Комитета да бъде публикуван на електронната страница на Агенцията заедно с неговия превод на български език;

•
Заключенията на Комитета на ООН по правата на детето (КПД) от проведения на 17 и 18 януари т.г. преглед  на  консолидираният VI-ти и VII-ми периодичен доклад на Република България по Конвенцията за правата на детето да бъдат публикувани на електронната страница на Агенцията заедно с техния превод на български език;

•
Да бъде изготвена детска версия на заключенията на Комитета.

По време на 50-то редовно заседание на НСЗД, членовете взеха решение да бъде създадена Междуведомствена работна група към НСЗД за разработване на План за изпълнение и наблюдение на препоръките от заключителните наблюдения на Комитета на ООН по правата на детето. 

Със заповед на председателя на ДАЗД през м. октомври 2024 г. е създадена Междуведомствена работна група към НСЗД за разработване на План за изпълнение и наблюдение на препоръките от заключителните наблюдения на Комитета по правата на детето на ООН във връзка с консолидираните шести и седми периодични доклади на Република България.
По време на своето 8-мо пленарно заседание (14-16 ноември 2023 г.), Управителния комитет по правата на детето (CDENF) към Съвета на Европа одобри въпросник относно прегледа на изпълнението на препоръка CM/Rec(2009)10 относно политически насоки за интегрирани национални стратегии за закрила на децата от насилие. Въпросникът е разпространен до страните членки и попълнен от експерти от ДАЗД с информация, отнасяща се до България.

	

	1.7. Преглед на нормативната уредба и изготвяне на анализ с цел въвеждане на ограничения (забрана) за лица, осъдени за сексуално насилие над деца по раздел „Разврат“ от НК, да не се допускат до упражняване на професионални дейности, които включват пряк и редовен контакт с деца 
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: МП, МОН, МЗ, МТСП, общини
	Анализ с предложения
	
	ДАЗД – изпълнението на мярката е отчетено през 2023 г.

	1.8. Преглед на нормативната рамка и на действащите механизми за работа по случай и подкрепа  на деца, чиито родители пребивават дългосрочно в чужбина, с оглед проучване на нуждите на децата, включително събиране на информация за чуждестранни практики
	Водещи: ДАЗД

МП

МВнР
Партнираща: УНИЦЕФ
	Анализ с предложения
	
	ДАЗД – през 2023 г. са направени предложения за промени в СК, касаещи представителната власт по отношение на деца, чиито родители пребивават в чужбина, които не са приети от НС.

	1.9. Регламентиране в длъжностните характеристики на всички работещи пряко с деца или имащи досег с деца на задължението за уведомяване по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето 


	Водещи: МОН, МК, ММС, лечебни заведения, МВР, общини, НПО – доставчици на услуги
	Актуализирани длъжностни характеристики на институциите
	МОН – Изпратено  е писмо до образователните институции.
МК – длъжностните характеристики на директорите на училищата по изкуствата и училищата по културата са актуализирани. Училищата към Министерство на културата и самото министерство участват в дейностите на Министерство на образованието и науката, свързани с националните програми и мерките за превенция.
ИСДП – Длъжностните характеристики на всичките 80 служители на ИСДП са актуализирани с включено задължението за уведомяване по чл.7 от ЗЗД.
	

	1.10. Нормативно регламентиране на възможността за получаване на данни от компетентната структура на МВР за IP адреса на публикуващия материал с вредно за децата съдържание, което не е тежко престъпление, данни за пострадалите деца, в случаите, в които е извършено деянието чрез информационна технология (компютърно-информационна система), когато се отнася за ненавършили пълнолетие деца
	Водеща: МВР – ГДБОП, ДАЗД
Партнираща: МТС
	Приети промени в Закона за електронните съобщения
	МВР–ГДБОП – Социалните мрежи, използвани сред подрастващите са собственост на чужди частни компании, извън територията на страната. Съгласно тяхната политика, същите предоставят доброволно информация на правоприлагащите органи, единствено при конкретни факти, касаещи престъпление от общ характер. Към настоящия момент липсва  надежден механизъм да бъдат задължени да предоставят данни  (като IP адрес и имейл) на даден потребител, когато става въпрос за понятието „вредно съдържание за деца“.  Предвид това, липсва възможността нормативно да бъде регламаментирано получаване на данни по реда на ЗЕС, когато престъплението не е тежко умишлено по българското законодателство.

ДАЗД – проведена е експертна среща на представители на ДАЗД и Министерство на транспорта и съобщенията. Набелязани са конкретни бъдещи действия. В процес на подготовка е сформирането на междуинституционална работна група по темата.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ТЕКУЩО СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

	2. 2.1. Разработване на подходящи индикатори (показатели) за събиране на достатъчни и надеждни данни за случаи на насилие от и между деца; 
3. 2.1.1. Сформиране на работна група;
4. 2.1.2. Извършване на цялостен преглед на данните, които се събират в институциите;
5. 2.1.3. Разработване на индикатори, с ясна методика
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: Членовете на Постоянната работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към НСЗД,

УНИЦЕФ
	Разработени и въведени в практиката унифицирани индикатори за събиране на данни
	ДАЗД ​– Със заповед на председателя на ДАЗД е сформирана междуинституционална работна група, която продължава работата по разработване на подходящи индикатори, по които да се отчита насилието над и от деца.
АСП – През 2024 г. представител на АСП е участвал в междуинституционалната работна група за разработване на подходящи индикатори (показатели) за събиране на достатъчни и надеждни данни за случаи на насилие от и между деца. В тази връзка от страна на АСП са предприети действия за изменение и допълнение на Интегрираната информационна система на АСП модул „Закрила на детето“ в посока събиране и обобщаване на допълнителни данни, свързани с насилието над деца.

НЦОЗА - представител на НЦОЗА участва в междуинституционалната работна група за разработване на подходящи индикатори (показатели) за събиране на достатъчни и надеждни данни за случаи на насилие от и между деца. Извършен е преглед на данните, които се събират в звената на здравната система и са изготвени препоръки относно индикатори за събиране на данни за насилието над деца в извънболничната помощ, спешната помощ, детските ясли. Направен е преглед по литературни данни на европейски практики и ръководства на СЗО за регистриране и реакция на насилието над деца в извънболничната медицинска помощ. На базата на анализираната информация предстои изготвяне на насоки и препоръки за ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ, свързани с регистриране и реакция на насилието над деца и качественото събиране на данни на национално ниво.

ИСДП – разработи и пилотира инструмент за събиране на данни за насилие над деца, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“. Пилотирането на инструмента се осъществява в поправителния дом към затвора в гр. Враца. Предстои анализ на данните от пилотиране на инструмента. Повече на: https://sapibg.org/bg/project/proektt-data-mosaic

	

	6. 2.2. Създаване и поддържане на интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие: 

7. 2.2.1.Въвеждане в експлоатация на НИС към ДАЗД и регистриране на децата, жертви на насилие и децата в риск;

8. 2.2.2. Изменение и допълнение на действащата нормативна уредба с цел регламентиране на изискването за събирането на данни на национално, регионално и местно ниво и достъпа до различните информационни системи на органите за закрила на детето
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: Всички органи за закрила на детето
	Изградена система, приета промяна в нормативния акт
	ДАЗД – В рамките на проект №: BG05SFPR002-2.004-0001 „Ефективни политики за всички деца“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ по Процедура №: BG05SFPR002-2.004 - "НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО", се осъществява значителен напредък по отношение на Дейност 3 „Създаване и поддържане на Национална информационна система (НИС) на ДАЗД“.

Избран е изпълнител на дейността за изработването на информационната система, след проведен конкурс по ЗОП. Операция „Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето“ е насочена към създаване, поддържане и развитие на политики за закрила на детето.

Проведени са поредица от работни срещи между Изпълнителя на дейността и експерти от двете специализирани дирекции на ДАЗД за подготовка на архитектура на НИС на ДАЗД, описание на бизнес процесите в ДАЗД и разработване на системен проект. 


	

	2.3. Въвеждане на изисквания за извършване на ежегоден анализ на база на осъществен мониторинг и оценка на напредъка или слабостите в дейностите за предотвратяване на насилието над деца и решаване на проблемите, преди да са довели до закъснения 
	Водеща: Междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към НСЗД
	Ежегоден отчет
	ДАЗД – На всеки три месеца от страна на ДАЗД се изготвя отчет за напредъка по изпълнението на планираните мерки и дейности, на база на подадена информация от отговорните институции. Отчетите се публикуват в секция „Превенция на насилието“ на официалната електронна страница на ДАЗД.
Изготвен е годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за 2023 г., приет от НСЗД.
	

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ III

ЕФЕКТИВНА РЕАКЦИЯ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА РЕАКЦИЯ ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА НАСИЛИЕ

	1.1. Разширяване на достъпа до Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 като действащ механизъм за сигнализиране чрез разработване на мобилно приложение с опция за подаване на сигнал
	Водеща: ДАЗД
	Разработено мобилно приложение
	ДАЗД – В рамките на проект „Ефективни политики за всички деца“ се работи по създаване на  Мобилно приложение Cyberkidz Patrol. Приложението е технологично и иновативно решение, ще предоставя безплатна и достъпна възможност на всяко дете да изпраща информация за всички рискове, с които се сблъсква реалния и дигиталния свят. През отчетения период са проведени срещи с изпълнителя на дейността, уточнен е план и начин на изпълнение съгласно изискванията на ДАЗД

През посочения период, ДАЗД предприе действия за организиране и провеждане на Конкурс за лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и „Чат“ приложението към нея. 


	

	1.2. Информация за НТЛД 116 111, както и за системата за закрила на детето, да бъде разпространена чрез различни канали на комуникация – печатни издания, интернет среда, медийна среда, радио и телевизионни предавания с участие на експерти от ДАЗД, чрез обектите на проверка, чрез транспортни средства – градски транспорт, метро, БДЖ и др.

- При участие на експерти в събития с професионалисти – кръгли маси, семинари, обучения.
	Водеща: ДАЗД
	Дейности за разпространение
	ДАЗД – Във връзка с популяризиране на НТЛД 116 111 и чатът кам нея през 2024 г. експерт от ДАЗД участва в различни медии (Предаване в БНТ 4 от студио Пловдив, Нова телевизия – „Социална мрежа“, БНР – Радио Шумен, Дарик радио и др.).  

	

	1.3. Популяризиране на НТЛД 116 111 през целеви групи чрез:

- провеждане на кампании в училища сред различни възрастови групи, от експерти от ДАЗД;

- Социалните мрежи, които се ползват от децата – Tik Tok, Instagram, WhatsApp, Snapchat,  Телеграм, Фейсбук, Вайбър;

-  През проекти и програми, в които участва ДАЗД;

- Чрез Съвета на децата със създаване на флашмоб за НТЛД;

- Създаване на кратки видеа/клипове според целевите групи – малки и по-големи деца, уязвими деца със Съвета на децата
	Водещи: ДАЗД 

Партниращи: МОН и РУО
	Разпознаваемост на НТЛД сред децата;

Споделяния и харесания в социалните мрежи

Създаден 1 бр. флашмоб

Създадени клипове
	ДАЗД – Представители на ДАЗД проведоха срещи с над 1800 ученици от цялата страна в училища. По време на срещите е представена НТЛД 116 111 и чатът към нея, децата имаха възможност да поставят въпроси, да направят предложения и да споделят конкретни проблеми.

По проект „Ефективни политики за всички деца“ са изработени 3000 броя рекламни материали – брандирани с НТЛД за деца. Материалите са раздадени на деца на 1-ви юни. 

 През 2024 е организиран и проведен конкурс за изработване на лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея.
По време на извършваните проверки в образователни институции, социални услуги за деца, РПЦ, са разпространявани материали за НТЛД 116 111, провеждани са беседи с децата от проверяваните обекти и е повишена тяхната информираност.


	

	1.4. Развиване на иновативен модел на интегрирано предоставяне на подкрепа и специализирани услуги за закрила, рехабилитация и реинтеграция на деца, жертви на насилие (включително домашно насилие) и подкрепа на техните родители
	Водещи: УНИЦЕФ, ИСДП, Фондация Асоциация Анимус, общини София, Шумен и Монтана
Партниращи: МТСП/ АСП, ДАЗД, МВР, МОН, НСОРБ, МЗ
	Използване на резултатите от апробирания и оценен модел и прилаганите услуги за разработване на Националната карта на социалните услуги
	УНИЦЕФ – През 2024 г. УНИЦЕФ подкрепи разширяването на модела на Зона ЗаКрила в 8 нови региона. Стъпвайки на капацитета на системата от социални услуги в страната, подходът за разширяване на модела предвижда повишаване на капацитета и изграждане  на специализирани екипи като част от съществуващите социални услуги, които да работят в съответствие с методологията и стандартите на Зона ЗаКрила чрез обучения, супервизия, застъпничество пред ключови заинтересовани страни и ще имат за цел да предоставят интегрирани услуги за реакция по мултидисциплинарен и междусекторен начин. В резултат на тази подкрепа бяха обхванати пряко 828 деца (476 момичета и 352 момчета) и 673 родители/настойници (458 жени и 195 мъже). 

АСП – Към 31.12.2024 г. са разкрити и функционират социални услуги в подкрепа на деца, жертви на насилие: 20 (двадесет) Кризисни центъра за деца, жертва на насилие, с капацитет 212 потребители и заети места 105.

ИСДП – Договорено финансиране от ФРГИ по Проект INSPIRE за подпомагане развитието и пилотирането на модела в област Шумен, област Видин и София-град-Проект 

Очаквано подписване на договор между ИСДП и ФРГИ и предстоящо развитие и пилотиране на модела до края на 2025 г. 

Предложение за проект INSP/029 „Модел за интегрирано преодоставяне на специализирана социална услуга за интервенция и вторична превенция на деца, жертви на насилие“

ИСДП развива иновативен модел за интегрирано предоставяне на подкрепа „Зона заКрила“  като специализирана услуга в обхвата на услугите в КСУДС Шумен, КСУДС Видин и ЦОП София, https://sapibg.org/bg/about/zona-zakrila-barnahuz. 

През периода ИСДП стартира проект "Разширяване на модела "Зона ЗаКрила" и развитие на национална мрежа на специализирани услуги "Зона Закрила",  https://sapibg.org/bg/project/proekt-razshiryavane-na-modela-zona-zakrila
В гр. София и гр. Видин, моделът ще обхване и деца в конфликт със закона.

Моделът е оценен с най-висока оценка от независима външна оценка на УНИЦЕФ. ИСДП предприема застъпнически дейности за използване на резултатите от прилагане на модела в Националната карта на социалните услуги.


	

	1.5. Промяна на дизайна, обновяване на съдържанието и оптимизация на сайта detskasigurnost.bg
	Водещи: МВР, 

УНИЦЕФ
	Актуализиран сайт detskasigurnost.bg 
	
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ДЕЦАТА, ПРАВОНАРУШИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВО, ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ЩАДЯЩО ОТНОШЕНИЕ В РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

	2.1. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обединен с този по Стратегическа цел I, оперативна цел 10.1)
	Водеща: МП
Партниращи: МВР, съдебна власт
	Приет акт
	
	Изпълнението на мярката е отчетено през 2023 г.

	2.2. Утвърждаване на методика за ползване и работа в специално обособени помещения („сини стаи“) за щадящо изслушване на деца и извършване на картографиране на сините стаи за изслушване и идентифициране на необходимостта от разкриване на „сини стаи“

	Водещи: ДАЗД, МВР, АСП, НСОРБ, ВСС, прокуратура
Партниращи: НПО
	Разработена методика и анализ на информацията за разположението на „сините стаи“
	ДАЗД – През 2024 г. е утвърдена Методика за ползване и работа в специално обособени помещения „сини стаи“ за изслушване на деца и провеждане на разпити. Същата е изготвена от междуведомствена работна група, под ръководството на ДАЗД, която е извършила и картографиране на „сините стаи“. Методиката е изготвена с активното участие на представител на Окръжен съд, Върховна касационна прокуратура и експерти от ДАЗД, МВР – ГДНП, Академията на МВР, Института по психология на МВР, АСП, прокурор от РП – Разград, НСОБ, Сдружение ИСДП. В работната група е излъчен и представител на ВСС. За периода от 20.05.2024 г. до 17.06.2024 г. е утвърдена последователно от председателя на ДАЗД, изпълнителния директор на АСП, министъра на вътрешните работи, Главен прокурор на Р България, приета от Пленума на Висшия съдебен съвет. Освен картографирането на сините стаи, от ДАЗД е изготвена и интерактивна карта с данни за всяко едно от помещенията. Методиката е изпратена на всички професионалисти за използването й в практиката. В процес на подготовка е инструментариума, по който ще се извърши мониторинга по прилагането й.
АСП – През 2024 г. представител на АСП е участвал в работна група за разработване на Методика за ползване и работа в специално обособени помещения („сини стаи“) за щадящо изслушване на деца и провеждане на разпити. Разработената Методика е сведена на вниманието на служителите от отдели „Закрила на детето“ към Дирекции „Социално подпомагане“ в страната с писмо на АСП № 9100-0168/12.08.2024 година.

ИСДП – активно участва в разработване и лобиране за утвърждаване на методиката на „сини стаи“. Активно развива практиката на „сини стаи“ в услугите, които предоставя и в услуги, развивани от партньорски организации в Бургас, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Ямбол и Варна.

Центърът за професионално обучение към ИСДП провежда обучения на специалисти за прилагане на методиката и осъществяване на посредничество при разпит и изслушване на деца. ИСДП във всички обучения, работни срещи и др. разпространява методиката и допринася за нейното утвърждаване и прилагане.

	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И СОЦИАЛНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ

	3.1. Проследяване на положението на децата, жертви на насилие и експлоатация, по Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на
непридружени деца и деца – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина
	Водещи: ДАЗД, АСП

	Анализ
	ДАЗД – Агенцията е работила по 26 случая за 32 деца, жертва на трафик, като от тях 25 момичета и 7 момчета. Видовете злоупотреба с деца български граждани, които са станали жертва на трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, родени и изоставени от майките си, заведени  в чужбина и са изоставени от техните родители или близки, въвлечени в криминални действия. Случаите са от Обединено Кралство Великобритания, ФР Германия, Франция, Гърция, Дания, Австрия, Република Кипър и др.

        Осъществява се непрекъснато взаимодействие с българските представителства в чужбина, чрез Министерството на външните работи при случаи на деца, за които се прилага Координационния механизъм, като се обменя информация със съответните ведомства, институции и организации на други държави, отговарящи за закрилата на детето, при спазване на условията и реда по Закона за защита на личните данни, във взаимодействие с Комисията за защита на личните данни.

       В Държавната агенция за закрила на детето съществува установена практика за получаване на актуална информация на всеки три месеца за всяко дете-жертва на трафик, настанено в Кризисен център или с предприета друга мярка на закрила, с цел проследяване на грижата и развитието на случая. Тази практика дава възможност за интензивен мониторинг и предоставяне на адекватна методическа подкрепа от страна на експертите на ДАЗД на социалните работници, работещи по тези случаи. 
АСП – В АСП се администрират данни за наблюдаваните случаи на деца, жертва на трафик, съгласно Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Случаите на деца, жертви на трафик, активно се наблюдават от ОЗД/ДСП за период от една година. По преценка на социалния работник периодът на наблюдение може да се удължи, в зависимост от спецификата на конкретния случай. 

През 2024 г. наблюдаваните от ОЗД/ДСП случаи на деца, жертви на трафик са общо 6 (шест) деца.  


	

	3.2. Мониторинг и контрол чрез организиране на проверки относно спазване правото на детето на закрила срещу насилие в услугите за осигуряване на подслон – кризисни центрове, работа за възстановяване и рехабилитация на жертвите на насилие и развитие на съпътстващи услуги в общността за подкрепа на деца, жертви на насилие и успешната им реинтеграция


	Водеща: ДАЗД
	Брой проверки
	
	Изпълнението на мярката е отчетено през 2023 г.

	3.3. Създаване на общинско ниво на работна карта с ангажираните институции с услуги за първична, вторична и третична превенция, както и други дейности за работа по случаи на насилие
	Водещи: Общини
Партниращи: АКСУ, АСП, МКБППМН
	Брой работни карти
	Общини – Следните 28 общини съобщават за разработена карта по отношение на работа по случаи за превенция на насилието – Костинброд, Брезник, Копривщица, Якоруда, Гулянци, Кнежа, Берковица, Криводол, Бяла Слатина, Брегово, Козлодуй, Мездра, Царево, Камено, Казанлък, Малко Търново, Доспат, Ардино, Димитровград, Ивайловград, Златоград, Момчилград, Смолян, Хисаря, Никола Козлево, Аксаково, Троян, Омуртаг.


	

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ IV

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ НАСИЛИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И РЕАКЦИЯ ПРИ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ (В ОБРАЗОВАТЕЛНА, СОЦИАЛНА, ЗДРАВНА, ОРГАНИ НА РЕДА, СЪДЕБНА СИСТЕМА И ДРУГИ)

	1.1. Въвеждане на стандартизиран модел за сертификация за образованието и продължаващо обучение за регулиране и признаване на обучението на специалистите от услугите по темата за насилието над и от деца
	Водеща: НАПОО
Партниращи: ДАЗД, МОН, общини, НПО
	Брой сертифицирани програми и обучители
	
	

	1.2. Предоставяне на студентите от педагогическите специалности на базови знания относно насилието спрямо деца и между деца – развиване на умения за разпознаване на симптомите на насилие и за оказване на първоначална подкрепа
	Водеща: МОН
Партниращи: Ръководства на висши училища с педагогически специалности
	Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях
	МОН – Неприложимо
	

	1.3. Предоставяне на базови знания за спецификата на обучение на децата със СОП и развитие на умения за прилагане на различни подходи за интегриране на децата
	Водеща: МОН
Партниращи: Ръководства на висши училища с педагогически специалности
	Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях
	МОН – Неприложимо
	

	1.4. Предоставяне на базови знания за различни подходи за сформиране на екип и развиване на умения за сформиране на такъв в класовете, с оглед задълженията на класните ръководители
	Водеща: МОН
Партниращи: Ръководства на висши училища с педагогически специалности
	Разработени обучителни програми и брой студенти, преминали през тях
	МОН – Неприложимо
	

	1.5. Създаване на насоки за обучение по превенция на насилието и провеждане на въвеждащи и продължаващи обучения на различните професионалисти, работещи с деца, относно правата на децата, относимото законодателство и за разпознаване на видовете насилие – идентифициране и реакция при случаи на насилие
	Водещи: МОН,

АСП,  МВР, НИП
Партниращи: ДАЗД, МЗ-съсловни организации, университети, УНИЦЕФ,

НПО
	Утвърдена методика и въведени системи
	УНИЦЕФ – През 2024 г. УНИЦЕФ продължи да подкрепя специализацията на професионалистите чрез целеви програми за обучение: 

· За 13 адвокати е проведено обучение на обучители по правна помощ, съобразена с интересите на децата.   

·  В партньорство със Сектор “Детска престъпност”, ГДНП, са организирани два обучителни семинара за 91 (56 мъже и 35 жени) инспектори от ДПС, насочени към защита на децата в конфликт със закона, щадящо за децата изслушване и индивидуална оценка.  
	

	1.6. Обучение на служителите от отделите „Закрила на детето“ по прилагане на Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел „Закрила на детето“, Методическото указание за работа по случаи на деца в риск от родителско отчуждение, Механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, провеждане на супервизии при тежки случаи


	Водеща: ДАЗД 

Партнираща: АСП
	Проведени обучения и супервизии
	ДАЗД – Основен акцент в дейността на ДАЗД за 2024 г. е провеждането на индивидуални и групови супервизии и участие в мултидисциплинарни срещи в отделите „Закрила на детето“ към дирекции „Социално подпомагане“. Супервизията е ключова интервенция за подкрепа на специалистите в социалната работа с деца и семейства. През 2024 г. е сформиран екип от двама експерти от ДАЗД за индивидуални и групови супервизии, като се очаква допълнителни експерти да се присъединят след провеждане на обучение през 2025 г. През 2024 г. са проведени 6 групови супервизии в отдели „Закрила на детето“ в различни градове. ДАЗД си поставя за приоритет да развие система за провеждане на супервизии и методическа подкрепа в отделите „Закрила на детето“ към дирекции „Социално подпомагане“, като се подготвя споразумение с Агенцията за социално подпомагане.

   Експерти от ДАЗД са участвали в 90 мултидисциплинарни срещи за обсъждане на сложни случаи на деца, предоставяйки методически указания и предложения за мерки съгласно Закона за закрила на детето. Проблематиката на срещите включва родителски конфликти, нарушени контакти на деца с родители и жертви на домашно насилие. 

  По проект на ДАЗД по ПРЧР за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.004 "НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" са предвидени обучения на представители на различните институции, вкл. по темата за насилието.
	

	1.7. Повишаване професионалните знания на полицейските служители, работещи с непридружени деца-мигранти, чрез провеждане на съвместни обучения на тема „Идентификация, насочване и работа с непридружени деца чужденци“
	Водеща: ВКБООН
Партнираща: МВР


	Брой обучени служители
	МВР – Обучени са 50 служители от следните ОДМВР: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Пловдив и Смолян.
	

	1.8. Обучения на специалисти, работещи с деца за придобиване на умения за безопасно ползване на интернет и информационните технологии 
	Водеща: ДАЗД

Партниращи: МОН, МВР-ГДБОП, УНИЦЕФ, общини, НПО
	Повишен брой на обучени специалисти
	МВР–ГДБОП – Служители от ГДБОП през 2024 г., са участвали в 17 международни работни срещи на тема „Сексуална експлоатация и насилие над непълнолетни деца“ на територията на  САЩ, Ирландия, Молдова, Брюксел, Великобритания, Малта, Нидерландия и Унгария.

НЦБИ – Проведени 2 обучения в Сливен и Кърджали, с общо 70 участника.
	

	1.9. Повишаване на знанията на педагогическите специалисти чрез организиране и провеждане на обучения във връзка с онлайн рисковете за децата в мрежата, как да ги предпазват и докладват в случай на злоупотреба и разработване на нови ресурси, свързани с развиване на дигитално-медийна грамотност 
	Водещи: МОН, 

ГДБОП 

Партниращи: НЦБИ, Коалиция за медийна грамотност, НПО
	10 проведени обучения, обхванати 250 учители на година/1000 обхванати учители за 4 години
	МВР–ГДБОП – Всички лекции и обучения на ученици, провеждани от служители на ГДБОП, са в присъствието на техните педагози. 
С цел добра информираност и развиване на дигитално-медийна грамотност, дирекция „Киберпрестъпност“ е осигурила възможност за ежедневен прием на тъжители и потърпевши, действащ национален телефон за връзка и получаване на сигнали на официалната страница www.cybercrime.bg, както и дежурни служители, които своевременно да реагират при постъпилите сигнали и да дават експертни съвети на пострадалите. На официалната страница на дирекцията се публикуват съвети и съобщения, насочени към жертви и пострадали, към ученици, техните родители и преподаватели.

НЦБИ – Проведенo 1 обучениe на учители за превенция на онлай рисковете сред децата и младежите. 30 учители, от гр. Кърджали.


	

	1.10. Обучения на педагогическите специалисти в училищата по изкуствата и културата, популяризиране на налични ресурси и програми и разработване на нови ресурси, свързани с развиване на дигитално-медийна грамотност
	Водеща: МК
Партниращи: Коалиция за медийна грамотност
	Обучени преподаватели, създадени нови ресурси
	
	

	1.11. Организиране на обучения на специалисти, работещи с деца (учители, психолози и др.) по проблеми свързани с употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и прилагане на ефективни методи за превенция
	Водеща: МОН, общини
Партниращи: МЗ, МВР, НЦОЗА,   НПО
	Брой проведени обучения
	МОН – Въведен е общ механизъм за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище, който води до прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции.

Повишена е на информираността на подрастващите по темата за вредата от разпространението и употребата на наркотични вещества. Формиране на социални умения за справяне с рискови фактори на средата.

Повишена е на информираността на експертите от РУО по темата за вредата от разпространението и употребата на наркотични вещества.

С някои от най-популярните артисти в България Министерството на образованието и науката стартира кампания, насочена срещу наркотиците в училище. Зад нея застават едни от най-известните творци, артисти и музиканти в страната – Весела Бабинова, Захари Бахаров, Луиза Григорова, Михаела Филева, Свилен Ноев, Владимир Ампов – Графа, Виктория Терзийска, Тодор Димитров – Торино, Владимир Зомбори и Нина Николина.

В рамките на кампанията „Просто кажи „Не“ са изработени три филма по разкази на ученици от 11. клас, пресъздадени от Захари Бахаров, Луиза Григорова и Весела Бабинова. Това са истории, базирани на разкази на ученици по темата, пречупени през творческия им поглед. 

В инициативата се включиха 55 ученици с разкази, като 3 от историите бяха филмирани. Целта е да се илюстрира, че последствията от употреба на вещества са сериозни, понякога са за цял живот. Затова е толкова важно да знаят и да могат просто да кажат „не“.

Филмите ще бъдат изпратени до училищата в страната.
Брой достигнати деца и младежи 276 499

Изготвен и въведен общ механизъм за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище. 

Изършено е обучение на 100 педагогически специалисти по темата за работа с  Механизъм за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище от София-област. 

Обучени са 8600 педагогически специалисти по темата за превенцията на употреба и злоупотреба с псохоактивни вещества.

2.Изготвена е организация за повишаване на осведомеността по темата  за съвременните подходи в семейната психотерапия на малолетни и непълнолетни, употребяващи наркотични вещества. Провеждени са областни работни  срещи с 28 представители на регионалните управления на образованието и на превантивно-информационните центрове (ПИЦ) към Общинските съвети по наркотичните вещества ОбСНВ), с участието на представители на фондация „За един чист живот“.

Дейност по кампанията „Училище без агресия“ с фокус върху превенция на употребата на психоактивни вещества.

НЦОЗА – Обучение за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонист на лица, зависими към опиоиди

Обучение за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация – обучението се провежда по реда на Наредба № 8/07.09.2011 г. за условието и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Обучение на лица с личен опит в оздравяването от злоупотребата с наркотични вещества за получаване на професионална квалификация по част от професия „сътрудник, социални дейности”.
Обучение на хора, които участват в изпълнението на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества РАБОТА С ЕВРО ASI И ADAD2 - обучението е предназначено за специалисти, работещи в сферата на психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.

Обучение за разработване на проект на превантивна програма – предназначено за специалисти от Превантивно-информационните центрове по наркомании и Общинските съвети по наркотични вещества в страната.
	

	1.12. Надграждащи обучения на персонала на лечебните заведения за болнична помощ, работещ с деца, за най-добрите подходи и добри практики за грижа за деца
	Водеща: НЦОЗА
Партниращи: Медицински университети, БАПЗГ
	Брой обучени лекари и специалисти по здравни грижи
	НЦОЗА – в отдел „Детско и младежко здраве“ на НЦОЗА са разработени об-разователни и информационни материали за провеждане на обучения за медицински специалисти от болничната и извънболничната медицинска помощ относно добри практики, съвременни подходи и стандарти за качество на грижата за децата в лечебните заведения. Материалите са изготвени на базата на задълбочено проучване на съвременни теории, ръководства, стандарти на СЗО, преглед на литератулни източници, световни добри практики, инициативи и политики.

В проведен на 27.06.2024 г в НЦОЗА тематичен курс за продължаващо обу-чение “Програми и подходи за ранна детска интервенция“,  участниците - 135 медицински и немедицински специалисти от 10 ЦКОДУХЗ в страната, ДМСГД – гр. Кърджали и ДМСГД – гр. Ст. Загора, са запознати със съвременни подходи, добри европейски практики и програми за ранна интервенция в детска възраст, критерии и стандарти за качество на грижата за децата в лечебното заведение, комуникацията с родителите и др.
	

	1.13. Организиране на продължаващи обучения, кръгли маси, конференции и обмен на практики между специалистите – в образователната сфера, в социалната сфера, представители в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МТСП, МОН, МВР-ГДБОП, МЗ, МК, ММС, АСП, ГИТ, общини, НПО
	Брой обучения

Брой обучени специалисти
	ДАЗД – По проект на ДАЗД по ПРЧР за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.004 "НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" са предвидени обучения на представители на различните институции, вкл. по темата за насилието.

ИСДП – Център за професионално обучение към ИСДП провежда продължаващи обучения и семинари за обмен на знания и  иновативни практики по теми, свързани с превенция и реакция на насилието и злоупотребата над деца. 

За отчетния период в дейностите са обхванати около 140 специалисти от образователната система, системата на социалните услуги, правораздаването, полицията. Проведени са 5 обучения и 3 форума.
	

	1.14. Осигуряване на междусекторна интегрирана подкрепа от външни специалисти на детските градини, училищата, центровете за работа с деца с външни специалисти – психолози, социални педагози, клинични психиатри, психиатрични сестри и др.
	Водещи: МОН, висши училища, общини 

Партниращи: НПО
	Брой осигурени външни специалисти в подкрепа на работещите с деца
	МОН – Брой осигурени външни специалисти в подкрепа на работещите с деца по Програма “Образование” 2021 – 2027 г., Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“.  До този момент в изпълнение на Дейност 2 са наети 813 медиатори и 110 социални работници в 1354 училища. 

Назначените педагогически специалисти по Дейност 3 до този момент са 324. 

Децата и учениците със специални образователни потребности – на общо 25 781 деца и ученици със специални образователни потребности  от детски градини и училища, разпределени както следва:

-
деца в детски градини и в предучилищни групи в училища – 6218 (от тях деца в детските градини –  5866, и деца в предучилищните групи в училищата – 352);

-
ученици в училища – 19 915 (от I до XII клас);

-
от общия брой деца и ученици със специални образователни потребности, на които се предоставя ресурсно подпомагане, на 8834 деца и ученици ресурсно подпомагате се предоставя от 1160 специалисти на РЦПППО.

Общо в страната 718 940 ученици.
 По данни на ЦИОО към 15.09.2024 г. общият брой на педагогическите специалисти, назначени за учебната 2024/2025 година във всички детски градини и училища, е 5552, от тях: ресурсни учители – 1632, психолози – 1458, логопеди – 995, рехабилитатори на слуха и говора – 69, учители на деца с нарушено зрение – 132, учители на деца с увреден слух – 13, педагогически съветници – 778, учители на деца с умствена изостаналост – 15, възпитатели – 423, педагози други – 139. Непедагогически специалисти в: 135, от тях рехабилитатори: 5, социални работници 127, ерготерапевти 2, кинезитерапевти 1.

 Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – 28 бр. с Общ брой специалисти назначени- 1086, от тях:

ресурсни учители – 762, психолози – 145, логопеди – 150, рехабилитатори на слуха и говора – 18, учители на деца с нарушено зрение – 11

- Деца и ученици на допълнителна подкрепа предоставена от РЦПППО в детски градини и училищата – 8834 ученици;

-непед.специалисти – 18 бр. от тях: 9 ерготерапевта, 2 социален работник и 1 рехабилитатор, 3 трудотерапевта, 3 арт терапевта 

 Общ брой пед. специалисти назначени за учебната 2024/2025 година ОБЩО във всички детски градини, училища и РЦПППО: – 6638, от тях:

ресурсни учители- 2394, психолози-1603, логопеди-1145, рехабилитатори на слуха и говора-85, у-ли за деца с нарушено зрение – 143, у-ли да деца с увреден слух – 15, педагогически съветници –  778, учители за деца с умствена изостаналост – 15, езиково-говорни нарушения – 0, възпитатели – 423, педагози други – 139.
–  непед.специалисти – 135 бр. от тях: рехабил.-5 социални р-ци – 127, ерготерап. –2 , кинезотерапевт – 1.

Специални училища за ученици със сензорни увреждания – 5 бр.

- ученици в специални училища – 617;

- брой ученици ползващи общежитие към спец. училища – 157;
- пед. специалисти – общо по щат 274, от тях 171-специални.

Специални училища за ученици с девиантно поведение ВУИ (възпитателно училище интернат – 2 броя) и СПИ – специално педагогически интернат -1 брой) – 3 бр.

- ученици ВУИ – 101
- ученици СПИ – 27

Общо 128 ученици, от тях 33 със СОП.

ЦСОП – 42 бр. 

- общ брой деца и ученици в ЦСОП – 3124.
- назначени специалисти –  741бр.

- брой ЦСОП с общежития – 17, без общежития - 25

- брой ученици ползващи общежитие към ЦСОП – 329.

Брой деца със СОП в ДГ: 4615, от тях на ресурсно подпомагане – 4091

Брой деца (ПГ) със СОП в училища –  300, от тях на ресурсно подпомагане – 234
Брой ученици със СОП в училище – 17569 от тях на ресурсно подпомагане –16050
Брой образователни медиатори  назначени към училища и детски градини: 1395
Брой деца и ученици с осигурено допълнително обучение по български език – 892  
Общини – 52 общини отчитат, че са осигурени външни специалисти в подкрепа на работещите с деца      
	

	1.15. Анализ на съществуващите програми, свързани с правата на децата, предоставени от Академията към Министерство на вътрешните работи и центровете за професионална квалификация и разработване на допълнителни модули, обучителни материали и ресурси на база на препоръките от анализа
	Водеща: УНИЦЕФ
Партнираща: МВР/АМВР
	Разработени модули, обучителни материали и ресурси, свързани с правата на децата
	УНИЦЕФ – Създаден и одобрен курс за допълнително обучение – актуализация на професионалната квалификация за държавни служители, заемащи изпълнителски длъжности в системата на МВР включително полицейски инспектори и разследващи полицаи. Учебното съдържание включва международни и национални стандарти за спазване правата на децата; детско развитие и общуване/ комуникация с деца; права на малолетни и непълно-летни правонарушители и деца, жертви или свидетели на насилие, или в риск от насилие, и права на непридружени български деца в чужбина, завърнали се в страната и непридружени или разделени от семействата си деца – чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително деца, търсещи и/или получили международна или временна закрила. През 2024 г. са проведени две обучения, в които участват 38 полицейски специалисти (18 мъже и 20 жени) от различни сектори. 
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТНОСНО ВИДОВЕТЕ НАСИЛИЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕГО

	2.1. Организиране на форум с представители на висшите учебни заведения по темата за детското участие и неговото утвърждаване и развитие в образователните институции чрез подкрепата на педагогическите специалисти


	Водеща: МОН
Партниращи: ДАЗД, висши училища
	Брой участници във форума

Брой предложения
	
	

	2.2. Реализиране на двете Национални програми на МВР „Детско полицейско управление“ (ДПУ) и „Работа на полицията в училищата“ за ранна превенция на подрастващите
	Водеща: МВР 

Партниращи: МОН, БЧК, БПЦ, БТС, ДПБЗН и др.
	Брой обучени деца в ДПУ
	МВР – В 80 ДПУ в страната се обучават 1760 деца. По НП“Работа на полицията в училищата“ са изнесени 8456 лекции и беседи от полицейски служители по линия „Детска престъпност“.
	

	2.3. Провеждане на дискусии и заседания на Съвета на децата към НСЗД; срещи с ученически парламенти и съвети по актуални теми за насилието, превенцията, злоупотребата, взаимоотношенията с връстници, взаимоотношенията в семействата, развитие на емоционалната интелигентност. Изследване на тяхното мнение и набиране на предложения за подкрепа за тяхното благополучие 
	Водещи: ДАЗД, общини 

Партнираща: МОН
	Брой проведени дискусии, заседания и изведени предложения
	ДАЗД – През 2024 г. са организирани и проведени общо 4 заседания на Съвета на децата. По време на заседанията членовете на Съвета се срещнаха и обсъдиха актуални за децата теми със заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на младежта и спорта, представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Национален младежки форум, сдружение „България без дим“ и др. 
През 2024 г. Съветът на децата отново активно се включи при вземане на решения и разработване на документи, свързани с правата на децата. Съветът на децата направи предложения, свързани с дейности и мерки по темата пътна безопасност. Предложенията са обобщени и представени на вниманието на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за предприемане на действия, свързани с изготвяне на материал за деца с конкретни съвети.

Изразено е становище от членовете на Съвета на децата във връзка с изменение и допълнение на Закона за закрила на детето относно въвеждането на ограничение за употребата, продажбата и предлагането на бездимни изделия и др.

През 2024 г. е проведена консултация с членовете на Съвета на децата, които като представители на децата от административните области в страната изразиха мнението на децата и направиха конкретни предложения по проекта на Национална стратегия за детето 2024-2030 г.

По покана от Ученическия съвет на Професионална гимназия по транспорт  „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Сливница експерти от ДАЗД участваха на 29.10.2024 г. в събитие на тема „Доброволческа активност в общината: Ученически съвети и Младежки общински съвети“ и представиха дейността на Съвета на децата и НТЛД 116 111. В срещата участваха около 55 ученици и членове на Ученически съвети от община Годеч, община Драгоман, община Сливница, община Костинброд и община Божурище и др. 
	

	2.4. Изследване на мнението на детето, в т.ч. на децата, настанени извън родното семейство при извършвания контрол от страна на ДАЗД 
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: АСП/ДСП, НСОРБ
	Анализ на резултатите от извършени планова проверка
	  ДАЗД – През 2024 г. от експерти от ДАЗД е разработен инструментариум, адаптиран и съобразен със спецификите и особеностите на настанените деца в резидентна услуга и съобразен с основните области, залегнали в  проекта на Национална стратегия за детето 2024-2030 г. В периода м. януари 2024 г. - м. февруари 2024 г. съвместно с Българска спортна федерация за деца и младежи в риск се проведе анкетно на територията на гр. Велико Търново, гр. Габрово, гр. Каспичан, гр. Пазарджик, гр. Ракитово, гр. Разград, с. Подем, обл. Плевен, гр. Търговище и гр. Шумен. В изследването участваха 68 деца на възраст от 9 до 18 г.
	

	2.5. Изследване мнението на децата и младежите за нуждите от ресурси за подобряване на тяхната информираност за безопасността и сигурната среда на живот. Продължаване на модела връстници обучават връстници с изграждане на проактивно поведение у децата и нетърпимост към всички форми на насилие
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: МОН, НСОРБ, НПО
	Брой материали.

Брой обучения от връстници


	 ДАЗД – Членове на Съвета на децата направиха предложения, свързани с дейности и мерки по темата пътна безопасност. Предложенията са обобщени и представени на вниманието на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за предприемане на действия и мерки и изготвяне на материал за деца с конкретни съвети.

         Изразено е становище от членовете на Съвета на децата във връзка с изменение и допълнение на Закона за закрила на детето относно въвеждането на ограничение за употребата, продажбата и предлагането на бездимни изделия и др.

ИСДП – работи с деца по въвличането им в решаване на въпроси, които ги касаят  и изследване на мнението им по подобряване на тяхната информираност за безопасността и сигурната среда на живот. В услугите, управлявани от ИСДП са сформирани дискусионни зони с участие на деца, които работят по теми, свързани с насилие, участието им в различни производства, какво трябва да направят възрастните, за да се чувстват децата по-сигурни и в безопасност. В дискусионните зони участват общо 29 деца, които ползват услуги в ИСДП, както и деца от училища в гр. София.

В рамките на проектна дейност е създаден чатбот, който информира децата за възможностите за закрила, когато са обект на насилие. Чатботът е пилотиран с 30 деца в Шумен, Видин и София. Повече на: https://sapibg.org/bg/project/mezhdunaroden-proekt-i-access-my-rights
В рамките на проект на ИСДП "Овластяване чрез участие: (EP-SJYV) се инициират дейности за детско участие, свързани с процесите на правосъдие. Централно място в EP-SJYV заемат динамичните дискусионни форуми, пригодени да насърчават разбирането на законовите права и активното ангажиране с проблемите на правосъдието. Тези форуми Посредством изследователска дейност с участие децата ще се включат и като съизследователи, което ще им позволи да проучват проблеми, да проверяват хипотези и да обмислят резултатите - това ще задълбочи тяхното разбиране и въздействие върху въпросите, които ги вълнуват. Целта е не само да овласти децата в рамките на сегашната правна среда, но и да въведе трайна рамка за детско участие, която може да повлияе на политиките за закрила на детето и практики и в бъдеще.

През периода 2 деца от дискусионната зона в гр. София са участвали в младежки форум в Страсбург съвместно със свои връстници, са осъществили срещи и са разговаряли с представители на европейските институции с възможност да изразят своето мнение и да демонстрират важността на това, което казват. https://sapibg.org/bg/news/blgarski-deca-i-mladezhi-uchastvat-v-sbitieto-karavana-na-detskoto-pravosdie-v-strasburg
	

	2.6. Включване на децата в междуинституционалното сътрудничество чрез Съвета на децата, ученически парламенти, съвети и др.
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: НСОРБ, МОН
	Брой участия в заседания на общинските съвети
	ДАЗД – По време на Общото събрание на Платформата за детско участие на ЕС през 2023 г. от децата е споделено, че е важно да се обсъжда демокрацията и възрастта, на която имат право да гласуват. По тази причина през отчетния период Платформата за детско участие на ЕС инициира консултация с деца относно различните начини за участие в демокрацията и как чрез тях децата могат да осъществят промяна и да окажат въздействие. Проучването се съсредоточи и върху това как децата могат да се предпазят от фалшиви новини и дезинформация, особено по отношение на теми като изменението на климата, екологични проблеми и психично здраве. Консултацията се състои от онлайн проучване, което е разпространено до Съвета на децата, както и интервюта и фокус групи, за които са предложени членове от Съвета. 

       През 2024 г. Съветът на децата участва в множество онлайн допитвания и анкетни проучвания, свързани с правата на децата и въпроси, които касаят децата.

МОН – Участие в избора на членове на Съвета на децата към ДАЗД.
	

	2.7. Организиране и провеждане на конкурси по места на тема: „Не на насилието“
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: Общини, НПО, директори на образователни институции и др.
	Брой деца, участвали в конкурса. Публичност - мероприятия
	ДАЗД – Проведен е и детския конкурс за есе и фотография/колаж на тема срещу насилието на тема „Светът е по-добро място без насилие“ с постъпили 720 творби. Награждаването на номинираните е извършено през месец декември, на организирано празнично събитие за децата, с участието на художника Иван Яхнаджиев, писателката Катя Антонова и други известни творци, както и с представление от страна на учениците от Националното училище по танцово изкуство. В оценяването на творбите активно участие взеха представители на МОН, МК, на академичната общност, на училища по изкуството и културата, на дарителите (представители на бизнеса „АЕЦ Козлодуй“, „Дънди Прешъс Металс“, Фондация „Лъчезар Цоцорков“, „ЛУКОЙЛ България“, DM България, „Шел България“), които осигуриха големи награди за красираните на призовите места и поощрителни такива. Планирано е издаване на книга с наградените творби в трите категории. Наградените участници и творбите са публикувани на официална електронна страница на ДАЗД и във фейсбук страницата.
	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3

ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ И РАБОТА С ТЯХ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦАТА ДА ЗАЩИТАВАТ САМИТЕ СЕБЕ СИ И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ, НЕНАСИЛСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ УСТАНОВЕНИ СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

	3.1. Разработване на подкрепящи обучителни материали – брошури, ръководства, книги, видеа и др. за родителите с цел изграждане на по-благоприятни нагласи към ненасилствените дисциплиниращи подходи от страна на родителите
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: АСП, МП,

НЦОЗА, НПО,

Сдружение на психолозите,

Академичната общност
	Разработени и въведени в практиката обучителни и подкрепящи материали
	НЦОЗА – от специалисти в отдел „Детско и младежко здраве“ в НЦОЗА е разработен образователен материал за специалисти от детските ясли, за повишаване на тяхната професионална компетентност и в работата им с родителите, по теми за възпитателни подходи в ранна детска възраст базирани на изключване и превенция на насилието над деца. Материалът е разпространен в 7 детски ясли в страната, екипи от които са преминали през 2024 г. курс за продължаващо обучение в НЦОЗА по теми от областта на ранното детско развитие и превенция на насилието.
ИСДП – Разработени, отпечатани и разпространени брошури с информация за родители, относно как ИСДП може да ги подкрепи при трудности с децата им. Брошурите се разпространяват в София, Видин и Шумен. При предоставяне на услугите от ИСДП, с родителите се прилагат  програми за родители – Позитивно родителство, Без шамар, Бдителни родители. За всяка от програмите има книжки за родители, които им се предоставят. В гр. Шумен се реализира програма „Училище за бъдещи родители“, в която през отчетния период са обхванати 9 родители.

Разработени видеа за родители във връзка с познаване и защита правата на децата им и техните права като родители, ако децата им са жертва на насилие или извършители на престъпления. Видеата се разпространяват интензивно на форуми, събития, обучения, в социалните мрежи и сайта на ИСДП. https://justice.sapibg.org/bg

	

	3.2. Подобряване на информираността на обществото и в частност на родителите, по въпросите на насилието над деца чрез разработване и прилагане в практиката на Наръчник за родителите, насочен към уязвими семейства, например с майки в юношеска възраст, с родители от уязвими групи и др.
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: Българска педиатрична асоциация, Сдружение на психолозите,

Академичната общност
	Създаден и утвърден Наръчник
	ДАЗД – Разработен е драфт на Наръчника за родители. Предстои неговото дигитализиране с оглед прилагане в практиката.
	

	3.3. Разработване на програми за семейно образование (обучение на родители на деца на възраст 0 – 7 години за правата на децата и за позитивни методи на възпитание) и провеждане на тренинги в детските ясли и детските градини
	Водещи: МОН,

ДАЗД 

Партниращи: НЦОЗА, общини, НПО
	Въведени в практиката програми
	НЦОЗА – В програмата на проведен на 9-10 октомври 2024 г. в НЦОЗА тематичен курс за продължаващо обучение на специалисти от детските ясли, са включени теми относно форми, реакция и превенция на насилието над деца, с акцент върху спецификата в периода на ранното детство. Изготвени са два информационни материала в помощ на специалистите в провеждането на обучения, беседи, комуникация с родителите по теми, свързани с насилието, включително и мерки за превенция чрез адекватни възпитателни подходи и практики. В рамките на курса е проведен тренинг за работа по случаи, свързани с практики на насилие.

Обучени са 47 специалисти от детски ясли-педагози, психолози, медицински сетри, детегледачки.
	

	3.4. Разработване на програми и изграждане на системни механизми и планове за работа с родители на деца в училищна възраст за повишаване на познанията им за насилието, форми на проявления, индикатори за разпознаване на жертвите на насилие и извършители на насилие, последиците за децата, които да се прилагат в образователните институции
	Водещи: МОН,

ДАЗД
Партниращи: Общини, НПО
	Въведени в практиката програми
	МОН – В НП „„Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ се изпълнява модул 2 „Училище без агресия за безопасна училищна среда“. По модула на Програмата са класирани 6 135 родители от 32 училища.

ИСДП – Проведени са тематични родителски срещи в 4-те училища – партньори по проект Caring: 

https://sapibg.org/bg/news/tematichni-roditelski-sreshchi-kak-semeistvoto-i-uchilishcheto-mogat-da-si-strudnichat-v-izgrazhdaneto-na-sigurna-i-podkrepyashcha-uchilishchna-sreda
	

	3.5.Организиране на превантивни кампании за превенция за повишаване безопасността на движението на децата и техните родители и приятели по пътищата на страната
	Водеща: МВР –Пътна полиция
	Брой проведени кампании
	МВР – Пътна полиция – През първото тримесечие на 2024 г. са организирани 5 превантивни кампании, както следва: 

1. Организирано е осигуряването на обществения ред и безопасността на движението по пътищата при проявите, свързани с отбелязването на Националния празник 3 март.

2. Създадена е организация за провеждането на Националния шампионат по приложно колоездене, организиран от Съюза на българските автомобилисти, и е взето участие в провеждането на първия кръг в гр. София.

3. Организирано е провеждането на традиционната кампания „Абитуриенти“.

4. Организиран е и е даден старт на 1-вата част от кампанията „Ти за къде бързаше?“ – „Написах ти писмо“ по проект на агенция „guts&brainsDDB“.

5. Проведена е на национално ниво специализирана полицейска операция за контрол за използването на обезопасителни колани, детски обезопасителни системи и каски по календара на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL.

През второ тримесечие:

1. Взето е участие в събитие за пътна безопасност „Всички заедно за живот“, организирано от фондация „Стефан Стефанов“ гр. Банкя

2. Организирана е и е започнато изпълнението на традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“.

3. Взето е участие в Научно-практическа конференция по безопасност на движението по пътищата „Детската безопасност - споделена отговорност“, организирана от детска градина „Дружба“ в гр. Шумен. 

4. Взето е участие в демонстрации пред сградата на Министреството на вътрешните работи на 1 юни - Деня на детето.

5. Съвместно участие със СДВР в празник, организиран от сдружение „Ангели на пътя“ по повод Деня на детето в Южния парк в София. 

6. Участие в Ден на отворените врати, посветен на Деня на бащата, организиран от Националния военноисторически музей и БГ радио. 

7. Организирана е съвместна кампания с радио Веселина „Безопасно лято на пътя с радио „Веселина“ и пътна полиция“ – четвърто издание с препоръки от деца към възрастните за безопасно движение.

8. Участие на полицейски служители в мероприятията, посветени на Националния ден за безопасност на движението по пътищата на 29 юни и в основното мероприятие в гр. София, организирано от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – демонстрации, консултации, беседи с деца и възрастни.

Изнесени са 5 беседи през 6-месечието:

1. В 71 СУ „П. Яворов“ в с. Казичене  (11 ученици).

2. В ДГ НУКК в Горна баня (66 деца).

3. В 55 ДГ „Иглика“ в София (88 деца).

4. В СУ „Христо Ясенов“ в Етрополе (120 деца и 20 възрастни, местна власт, сдружение „Ангели на пътя“ и др. гости).

5. В ОУ "Христо Ботев" на територията на ОДМВР Благоевград (50 ученици).

През третото тримесечие:
1. Организирана е и е започнато изпълнението на традиционна акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“.

2. Проведена е полицейска операция „Скорост“ в периода от 05.08.2024 г. до 11.08.2024 г., във връзка с пълноправното членство на Република България в Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ROADPOL.

3. Проведена е традиционната социална мотокампания „Ние сме хора, не „донори“ на електронната медия Българска мотоциклетна медия и Деня в памет на загиналите мотористи и в подкрепа на пострадалите мотоциклетисти. 

4. Реализирана е социално-отговорна кампания „Алкохолът е лош шофьор“ на „Каменица“ АД за безопасност на движението през 2024 г., с партньорството на ГДНП. 

5. Проведена е акция безопасно лято на пътя с радио „Веселина" и „Пътна полиция“ и др.

6. Проведени са Дни на безопасността на пътя на РОАДПОЛ – Европейската мрежа на службите на пътна полиция от 16 до 22 септември и е отбелязан Денят без жертви на пътя на 18.09.2024 г.

7. Проведена е Седмица за превенция на детската пътна безопасност от 16 до 22 септември и Ден на превенцията в гр. Панагюрище и др.

8. Изнесени са беседи в периода юли - август по безопасност на движенитео по пътищата пред деца, включени в обучение от Българската федерация по тенис.

9. Изнесена е беседа в гр. Мизия с деца по повод празника на града и организираните прояви за превенция на безопасността на движението по пътищата. Акцентът е поставен върху управлението на индивидуални електрически превозни средства от деца и др.

Четвърто тримесечие:
1. Проведена е превантивна разяснителна кампания „Пресичаме безопасно“ за гарантиране безопасността на пешеходците, в т.ч. на организираните групи (деца, възрастни, хора със специални потребности) и е осъществен контрол за изпълнение на разпоредбата на чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП.

2. Взето е участие в София в откри-ването на проекта на Министерството на образованието и науката и автомобилния шампион на страната Илия Царски „Аз ще бъда отговорен шофьор“ и е създадена организация за участие на представители на секторите „Пътна полиция“ при ОДМВР в срещите по проекта в още 5 града – Велико Търново, Варна, Стара Загора, Пловдив Пазарджик.

3.Създадена е организация за участие на ОДМВР Пловдив по покана на сдружение „Ангели на пътя“ в провеждането на съвместни уроци с ученици от учебни заведения в гр. Пловдив. От служител на ГДНП е взето участие встъпителната беседа в СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив.

4.Проведени са 2 обучения по безо-пасност на движението по пътищата по Националната програма на МВР „Детско полицейско управление“ в Средно училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ – София. 

5. Проведен е открит урок по безопасност на движението по пътищата под наслов „Мама, татко и аз“, организиран от сдружение „Ангели на пътя“, планиран в Северен парк, гр. София.

6 .Проведен е посветен на пътната безопасност открит урок в ЧДГ „Монтесори Хай“ – София. 

7. Проведен е открит урок по безопасност на движението по пътищата с деца от ДГ №188 „Вяра, Надежда и Любов“ – София.

8. Изнесена е беседа по пътна безопасност с ученици от 58 ОУ „Сергей Румянцев“ - София.

9. Проведен е открит урок по безопасност на движението по пътищата на децата от с. Герман (площадка по пътна безопасност на пешеходната алея на източния бряг на яз. Панчарево).

10. Проведен е открит урок по безопасност на движението по пътищата на децата в училището в с. Бистрица.

11. Проведен е открит урок по безопасност на движението по пътищата на децата от с. Лозен на детската площадка на открито. 

12. Проведени са 2 открити урока по безопасност на движението по пътищата на децата от ДГ № 12 „Лилия“ – София.

13. Проведен е урок по безопасност на движението по пътищата на децата от ДГ при Национален учебен комплекс по култура в кв. „Горна Баня“, гр. София.  


	

	3.6. Публикуване на интернет страницата на пътна полиция на информация за пострадали при пътнотранспортни произшествия деца на основание Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията
	Водеща: МВР –Пътна полиция
	Брой публикации
	МВР – Пътна полиция – Направени са 11 публикации на интернет страницата на „Пътна полиция“ на данни за травматизма с деца – за периодите от м. януари до м. ноември 2024 г., като данните за м. декември 2024 г. ще бъдат публикувани в началото на м. февруари 2025.
	

	3.7. Повишаване на капацитета на родителите да развиват медийна грамотност у децата си в семейна среда чрез създаване на подходящи ресурси и провеждане на обучения/тематични родителски срещи, разработване на материали
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: МВР-ГДБОП, МОН, НПО, НЦБИ
	Брой обучени родители и брой проведени обучения, брой разработени материали
	МВР–ГДБОП – При установяване на деца с „рисково поведение“, се провеждат беседи за опасностите в интернет и влиянието над тях, в присъствието на родител.

През  2024г. са проведени 21 срещи с деца в присъствието на техните родители.

По време на провеждането на лекции и беседи в училищата с ученици са обучени 65 родители.


	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВРЕДНО МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ 

	4.1. Работа с медиите с цел етично отразяване на теми и защита на децата от вредно медийно съдържание, закрила на самоличността на детето и избягване на повторна виктимизация и стигматизация на децата, жертви на насилие и извършители на такова 
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: СЕМ, АБРО, БНР, БНТ, доставчици на медийни услуги, печатни медии, НСС, коалиция за медийна грамотност
	Брой срещи и брой обучени професионалисти
	ДАЗД – марката ще се реализира през следващия двугодишен период
	

	4. 4.2. Разработване на материали за предпазване на децата от информация и материали в средствата за масова информация, неизползване на заклеймяващ език и неразпространение на репортажи за събития в семейната или друга среда, които засягат децата и ги превръщат в жертви 
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: Доставчици на медийни услуги, Национален съвет за саморегулация
	Брой материали
	ДАЗД – марката ще се реализира през следващия двугодишен период
	

	СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ V

ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1

 УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА КООРДИНАЦИЯ

	1.1. Превенция на риска от посегателство и реакция при трансгранично движение на деца – непридружавани или с техните семейства (поради конфликти, епидемии, бедност и др.), чрез прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца-чужденци, намиращи се на територията на Р. България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила 
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: ДАБ, МВР,  МЗ, МОН, МВнР, МТСП, АСП, общини
	Изградена база данни

Създадена ПЕРГ към НСЗД
	ДАЗД – През 2024 г. е изготвен годишен мониторингов доклад на Координационният механизъм (КМ). Докладът е съставен на база данни, предоставени от институциите участници в Механизма. От получената и обобщена информация от институциите се идентифицират следните препоръки в подобряването и прилагането на КМ: припознаване на Механизма от всички институции и ангажирането им за стриктно изпълнение, на ангажиментите им по него; иницииране на среща на ниво ресорни заместник-министри с оглед обсъждане на идентифицирани проблеми и взимане на решение в най-добрия интерес на непридружените деца чужденци търсещи или получили международна закрила в Р България; финансово и логистично обезпечаване на КМ; възможност на преводачите да участват и в онлайн срещи, както и да бъдат на разположение 24/7; да се проведат съвместни обучения на отговорните институции по прилагането на КМ, както и запознаване с местните и международни практики и др.
ДАБ – предприема всички необходими действия за защита правата и висшите интереси на непридружените деца, търсещи и/или получили международна закрила в България: настаняване в сигурните зони на РПЦ на ДАБ при МС; уведомяване на ДСП, ДАЗД и НБПП.
	

	1.2. Разработване на единни правила (протокол) за действие, на база на мониторинга и изследване на трудностите и идентифициране на добрите практики при прилагане на Координационния механизъм при насилие с цел подобряване на взаимодействието между отговорните институции и реализиране на дейности, гарантиращи правото на защита от всички форми на насилие на децата 
	Водеща: ДАЗД 

Партниращи: МОН, МВнР, МЗ, МВР, АСП, НСОРБ, НПО
	Правила на работа
	ДАЗД – В изпълнение на чл. 6а от Закона за закрила на детето (ЗЗД), както и на чл. 5, ал. 3 от Правилника на Закона за закрила на детето (ППЗЗД), председателят на ДАЗД мониторира прилагането на координационните механизми чрез събиране и обработване на информация от отговорните за изпълнението им институции. Държавната агенция за закрила на детето поддържа уеб-базирана платформа за отчитане на дейността на мултидисциплинарните екипи по Координационния механизъм (КМ) и по този начин се предоставя възможност за електронно попълване на данните от дейността на всички мултидисциплинарните екипи по КМ в страната. 

       За поредна година, през 2024 г. са попълнени и обработени данните за предходната 2023 г. от дейността на всички мултидисциплинарни екипи, чрез Регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП) в страната. В Платформата по Координационния механизъм https://sacp.kontrax.bg/ са регистрирани като потребители представители на всички 28 Регионални дирекции за социално подпомагане в страната. 

Изготвен е Мониторингов доклад за прилагането на Координационния механизъм по чл. 36 г от Закона за закрила на детето.
	

	1.3. Мониторинг по прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование: 

1.3.1. Оценка на данните и включване на други отговорни институции на местно ниво в изпълнението му;

1.3.2. Разработване на инструментариум за оценка на състоянието на дете, в ситуация на насилие или тормоз
	Водеща: МОН 

Партниращи: МВР, АСП, общини, ДАЗД, ЦКБППМН
	Брой срещи и комисии
	МОН – Поради факта, че през последните три години от страна на МОН не се е извършвала тематична проверка за прилагането на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приет със Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката, с цел оказване на методическа подкрепа на място и обсъждане на проблемни въпроси с педагогическите специалисти, през 2022 г. бе осъществен мониторинг по изпълнение на Механизма в образователните институции, извършен от експерти от дирекция „Приобщаващо образование“.
 В периода 01 януари 2023 – 31 май 2023 г. бяха посетени училища от областите Пазарджик, Благоевград, Ловеч, Велико Търново и Бургас с цел извършване на тематична проверка по отношение на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците и да окажат методическа подкрепа на педагогическите специалисти в тези институции за неговото прилагане.
Мониторингът протече по структурирана, предварително изготвена карта, съдържаща следните рубрики. За целта предлагам проект на карта за отчитане на резултатите от направената тематична проверка, обобщаване на констатираните проблеми и изготвяне на изводи и препоръки към образователните институции във връзка с усъвършенстване на работата по Механизма.


	

	1.4. Извършване на мониторинг относно прилагане в практиката на Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск в отделите „Закрила на детето“ и изготвяне на анализ с предложения за популяризиране на добри практики и за отстраняване на установени пропуски в работата на отделите „Закрила на детето“
	Водеща: ДАЗД

Партнираща: АСП
	Анализ
	ДАЗД – проведен е външен мониторинг на прилагането в практиката на Методиката за управление на случай на закрила на дете в риск, със съдействието на АСП. Съставен е втори по ред анализ за изпълнение на Методиката управление на случай за закрила на дете в риск в отделите „Закрила на детето“. Същият изследва провеждането на задълбочена и последователна социална работа – от регистриране и оценка на сигнал до приключване на работата по случай и взаимодействието между различните дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП). Чрез информационната карта е предоставена възможност на работещите специалисти да споделят за проблеми на всеки един от етапите, както и да дадат конкретни предложения за подобряване на работата по случаите. 

В отчетния период е извършена подготвителна работа по извършване на трети по ред мониторинг.

	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2

КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И СВОЕВРЕМЕННО ДОКЛАДВАНЕ ЗА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ

	2.1. Изграждане и въвеждане на  адекватна (подобрена) система за каскадно докладване (задължително уведомяване на повече от един отговорен служител) при случаи на насилие 
	Водещи: ДАЗД, МОН, МВР, МЗ, МК, ММС, АСП
Партниращи: НСОРБ, НПО
	Разработена система, брой общини, в които е въведена, брой обучени специалисти
	МК – Директорите на училищата към Министерството на културата са запознати със задължението да докладват в случаи на насилие и на деца в риск.

ДАБ – В Сигурните зони на ДАБ при МС е създадена организация и правила за незабавно докладване от служителите за насилие или злоупотреба спрямо дете: уведомяване на директора на РПЦ, както и на ръководството на ДАБ при МС и ДСП/МВР по район.
	

	2.2. Организиране на обучителни семинари и конференции с цел  привличане на различните съсловни и работодателски организации към съпричастност по проблемите на насилието над деца и подкрепа на професионалистите, работещи с деца и родителите, при случай на насилие над дете
	Водещи: ДАЗД, МЗ - РЗИ, МОН
Партниращи: Национални работодателски и синдикални организации на учители, лекари, социални работници
	Брой мероприятия
	ИСДП – е провел 5 обучителни семинари и конференции с участие на над 160 професионалисти от различните системи, вкл. и системата на социалните услуги по проблемите на насилието над деца.
	

	2.3. Синхронизиране и съгласуване преди утвърждаване на програми и планове, свързани с насилие над деца – например, с Националната програма за превенция и защита от домашно насилие и Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
	Водеща: Всички министерства, агенции и други ведомтсва
Партнираща: НСЗД
	Брой разработени програми и планове по темата
	ДАЗД – при разработването на различни стратегически документи предложенията, които са давани са синхронизирани с действащата Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2025-2026 г.).
	

	2.4. Въвеждане на цялостен подход на работа в детската градина и училището с алгоритъм за действие с децата, родителите и външни за образователната институция подкрепящи специалисти
	Водеща: МОН, образователни институции
Партниращи: Общините, НПО
	Изградени алгоритми на работните процеси
	Общини – Общо 32 общини (Котел, Опан, Средец, Тунджа, Доспат, Пещера, Ардино, Брезово, Димитровград, Златоград, Стрелча, Чепеларе, Куклен, Бобошево, Кресна, Левски, Берковица, Козлодуй, Бяла, област Варна, Тутракан, Белослав, В. дол, Самуил, Троян, Бяла, област Русе, П. Тръмбеш, Търговище, Златарица, Луково, Ветово, Сухиндол, Тетевен) посочват за въведени програми и проведени инициативи, свързани с противодействие на тормоза и насилието.

	

	ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР, С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИНЕН ПОДХОД ПО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАСИЛИЕ, СВЪРЗАНО С ДЕЦА И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТЕМАТА

	3.1. Активно включване на академичната общност в научни изследвания, индикатори, механизми, свързани с детското развитие, закрилата на децата и насилието между и спрямо децата и разработване на програми по проблематиката
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: БАН, ВУ
	Брой изследвания и публикации
	ДАЗД – На 04.07.2024 г. е подписано Споразумение за сътрудничество между ДАЗД и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Със Споразумението ДАЗД и Факултета по педагогика се съгласяват да си сътрудничат за целите на изграждането на устойчиви политики за закрила на децата, обмен на експертиза и дейности, свързани с научни изследвания, проектна работа, образование, кариерно развитие,  продължаваща квалификация и студентски практики и стажове. Част от дейностите, които се планират да се реализират за постигане на целите са свързани с експертна дейност и сътрудничество от страна на академичната общност при провеждане на изследвания, анализи и оценки към ДАЗД; оказване на взаимно съдействие при организиране на обучения за студентите с участието на външни специалисти в съответната област; оказване на взаимно съдействие при осъществяване на научноизследователска работа и проектна дейност.

На 11.12.2024 г. е сключено Споразумение за сътрудничество и с Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, за обмен на експертиза, участие в обучения, семинари, съвместни проекти и инициативи, кариерно развитие и образование. 


	

	3.2. Периодично проучване чрез събиране на актуални данни за тенденциите в поведението на децата, включително на изградените социални норми и взаимоотношения между тях с цел устойчивост и надграждане на подкрепата на децата
	Водеща: ДАЗД
Партниращи: БАН, ВУ, НПО
	Брой проучвания
	ДАЗД ​– в процес на подготовка е Споразумение за сътрудничество с БАН и по посочените теми.
	


*Приносът на всяка една от общините за реализиране на заложените мерки и дейности е изведен в отделно приложение, неразривна част от настоящия План, предвид големината на файла.
� Информацията е обобщена за цялата 2024 г. В колона „Причини за забава/неизпълнение“ е посочена и всяка една мярка, за която e започнало изпълнение и ще продължи през следващия двугодишен период за изпълнение на плана или която е реализирана през предходната година, или която няма да се реализира.





117

