PAGE  
3

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис
Р Е Ш Е Н И Е  ( 476
от      21      юли     2025 година
ЗА приемане на План за използване на Системата BG-ALERT за предупреждение на населението
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Приема План за използване на Системата BG-ALERT за предупреждение на населението съгласно приложението.

2. Изпълнението на плана по т. 1 се възлага на министрите, на областните управители и на кметовете на общини.
3. Координацията по изпълнението на плана по т. 1 се възлага на министъра на вътрешните работи.
4. В срок до една седмица след изтичането на срока за изпълнение на всяка от дейностите в плана по т. 1 съответните органи и министрите, чиито администрации са отговорни за тяхното изпълнение, изпращат на министъра на вътрешните работи информация за изпълнението.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева
ПЛАН

за използване на [image: image1.jpg]


системата BG-ALERT за предупреждение на населението

	№ по ред
	Мерки
	Дейности
	Срок / Статус
	Отговорни органи и институции

	
	
	
	
	Водещ
	Подпомагащ

	1.
	Подобряване предоставянето на информация до населението за екстремни метеорологични явления
	1. Идентифициране на метеорологични явления, за които ще се разпространява информация до населението чрез BG-ALERT.
	31.07.2025 г.
	МОСВ (НИМХ)
	МВР (ГДПБЗН)

	
	
	2. Определяне на критерии за разпространение на съобщения до населението чрез BG-ALERT.
	31.07.2025 г.
	МОСВ (НИМХ)
	

	
	
	3. Разработване на вътрешни правила (оперативни процедури) за използване на BG-ALERT.
	31.07.2025 г.
	МОСВ (НИМХ)
	МВР (ГДПБЗН)

	
	
	4. Осигуряване на свързаност чрез ЕЕСМ на НИМХ за достъп до интерфейса на Системата BG-ALERT.
	изпълнено
	МЕУ

МОСВ (НИМХ)
	

	
	
	5. Обучение за работа с BG-ALERT на представители на НИМХ.
	изпълнено
	МВР (ГДПБЗН)
	МОСВ (НИМХ)

	
	
	6. Определяне на ред за обмен на информация между Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) и НИМХ.
	31.07.2025 г.
	МОСВ (НИМХ)

МЗХ (ИАБГ)
	

	2.
	Идентифициране на институции и организации със системи за мониторинг на процеси, явления, прогнози и др., свързани с използване на BG-ALERT и подобряване координацията в тази връзка
	1. Изготвяне на списък с институции, разполагащи с данни и информация, свързани с информиране и предупреждение на населението.
	31.07.2025 г.
	МВР (ГДПБЗН)
	

	
	
	2. Идентифициране и създаване на списък от всяка институция с относимите случаи за използване на BG-ALERT за информиране и предупреждение на населението.
	31.07.2025 г.
	Министерства и ведомства
	МВР (ГДПБЗН)

	
	3. 
	4. Определяне на критерии за извършване на предупреждението за всяка опасност от създадения списък.
	31.07.2025 г.
	Министерства и ведомства
	

	
	
	5. Разработване на вътрешни правила (стандартни оперативни процедури) за използване на BG-ALERT.
	31.07.2025 г.
	Министерства и ведомства
	МВР (ГДПБЗН)

	
	
	6. Определяне на ред за междуинституционално споделяне на данни и информация, свързани с потенциални опасности.
	31.07.2025 г.
	Министерства и ведомства
	МВР (ГДПБЗН)


	3.
	Подобряване организацията за ранно предупреждение на населението на областно и общинско ниво
	1. Преразглеждане и актуализиране на областните планове за защита при бедствия в частта им за ранно предупреждение на населението, в т.ч.:

· Идентифициране и създаване на списък с относимите случаи за използване на BG-ALERT;

· Определяне на критерии за извършване на предупреждението за всяка опасност от създадения списък;

· Разработване на правила (стандартни оперативни процедури) за използване на BG-ALERT.
	30.09.2025 г.
	Областни управители
	

	
	
	2. Преразглеждане и актуализиране на общинските планове за защита при бедствия в частта им за ранно предупреждение на населението, в т.ч.:

· Идентифициране и създаване на списък с относимите случаи за използване на BG-ALERT;

· Определяне на критерии за извършване на предупреждението за всяка опасност от създадения списък;

· Разработване на правила (стандартни оперативни процедури) за използване на BG-ALERT.
	30.09.2025 г.
	Кметове на общини
	

	
	
	3. Подпомагане на общините чрез:

· Изготвяне на стандартизирани съобщения за различни видове опасности;

· Насоки за периодично проиграване на реда за използване на Системата BG-ALERT;

· Насоки за действия при бедствия.
	31.07.2025 г.
	НСОРБ
	МВР (ГДПБЗН)

	4.
	Увеличаване на броя на компетентни органи с възможности за използване на Системата 
BG-ALERT
	Обучение за работа със Системата BG-ALERT на представители на министерства, областни и общински администрации и на упълномощени от тях длъжностни лица.
	31.07.2025 г.
	Министерства и ведомства
	МВР (ГДПБЗН)


	5.
	Прецизиране реда за ранно предупреждение на населението
	1. Преглед на нормативните актове, свързани с отговорности и възможности за мониторинг, вземане на решения и извършване на предупреждение на населението.
	31.07.2025 г.
	МВР (ГДПБЗН)
	Министерства и ведомства

	
	
	2. Иницииране на промени за прецизиране в нормативната уредба, свързани с ранно предупреждение на населението.
	31.07.2025 г.
	МВР (ГДПБЗН)
	Министерства и ведомства


	
	



