ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 г. ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВРЪЩАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ


[image: image1.png]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 

ПО МИГРАЦИЯ, ГРАНИЦИ, УБЕЖИЩЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
ОТЧЕТ НА

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 г.

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ И ЗА ВРЪЩАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Дейности по националните приоритети
	Дейност
	Описание на дейността
	Отговорна структура
	Способности, които трябва да се развият
	Очаквано въздействие / Резултат 
	Област, в която се прилагат
	Срок за изпълнение 
	Източник на финансиране 
	Отчет на изпълнението на дейността

	ПРИОРИТЕТ №1: Ефективен граничен контрол, противодействие на престъпността през държавната граница и незаконната миграция. 

	1. Увеличаване пропускателната способност на ГКПП на външни граници на страната. 
	1.1. Разширяване и подобряване инфраструктурата и организацията на движение на ГКПП Калотина, ГКПП Станке Лисичково, ГКПП Златарево, ГКПП Капитан Андреево. 
	МВнР, МВР, АМ, МРРБ, АПИ
	Организация и процеси 
	Облекчен трафик и повишена пропускателна способност на границите на страната.
	Гранични проверки
	декември 2024
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнява се  
Агенция „Митници“ е сключила договор за реконструкция на ГКПП Капитан Андреево с цел повишаване на пропускателната способност на пункта. Към края на годината пункта разполага с 29 бр. АРМ.

	2. Увеличаване пропускателната способност на ГКПП на външни граници на страната.
	2.1. Реконструкция на ГКПП Калотина - етап 2. 
	АМ
	Анализ на динамиката на преминаващите превозни средства
	Увеличен брой на трасетата за преминаващ трафик за леки автомобили от 15  на 25 бр. трасета.
	Митнически контрол
	декември 2024
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Изпълнено

Завършен е етап 2 от реконструкцията на ГКПП Калотина. Увеличен е броя на трасетата за преминаващ трафик за леки автомобили, както и броя на АРМ на ГКПП за извършване на гранични проверки. Пункта разполага с 25 бр. трасета и 40 бр. АРМ.

	
	2.2. Реконструкция на ГКПП Станке Лисичково.
	АМ
	Анализ на динамиката на преминаващите превозни средства
	Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за леки и тежкотоварни автомобили от 3 на 7 бр. 
	Митнически контрол
	декември 2024
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Изпълнено

Изпълнен е 1-ви етап от строителството – 1 трасе за товарен и 1 трасе за пътнически трафик „Вход“ и 1 за товарен/пътнически трафик „Изход“.   Стартиран е етап 2 от строителството./АМ Пункта разполага с 2 бр. АРМ.

	
	2.3. Реконструкция на ГКПП Златарево.
	АМ
	Анализ на динамиката на преминаващите превозни средства
	Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за леки и тежкотоварни автомобили от 5 на 7 бр. 
	Митнически контрол
	декември 2024
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Изпълнено

Изготвен и съгласуван е инвестиционен проект за 7 бр. трасета по договор с предмет „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП Златарево“. Пункта разполага с 5 бр. трасета и 4 бр. АРМ.


	3. Поддържане на готовност за своевременна и адекватна реакция за недопускане възникване на кризисни ситуации по границите на Република България.
	3.1. Актуализиране при необходимост и прилагане на Плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция.


	МВР /ДКИАД, ГДГП/, МО
	Организация и процеси
	Ограничена незаконна миграция.
	Тактически действия
	При необходимост


	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

През 2024 година не е възникнала необходимост от актуализиране на Плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция.



	
	3.2. Актуализиране при необходимост и прилагане на съвместни планове за взаимодействие със структури от Министерство на отбраната относно съвместни мероприятия по охрана на държавната граница, съобразно тяхната компетенция.
	МВР /ДКИАД, ГДГП/, МО
	Организация и процеси
	Ограничена незаконна миграция.
	Тактически действия
	При необходимост


	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнява се  
Съвместно с представители на МО са предприети действия за  актуализиране на „Оперативен план 30595“ на командира на сухопътните войски за операция по усилване способностите на МВР за наблюдение и контрол на югозападната граница на Република България“ (границата с Република Северна Македония).

	4. Противодействие на престъпността през държавната граница.

	4.1. Придобиване на актуална оперативна информация за средата за сигурност, прилагане на ефективни способи за проверка, разследване и събиране на доказателствен материал за извършителите на трансгранични престъпления, с цел пресичане на престъпната им дейност

Разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на престъпни групи и лица, ангажирани с дейност по незаконна миграция. 
	МВР, ДАНС, ДАР, АМ
	Организация и процеси
	Подобрени способи за придобиване на оперативно-значима информация, проведени ефективни оперативно-издирвателни мероприятия и дейности  за събиране на доказателствен материал
Намален брой на незаконните преминавания през държавната граница, организирани от престъпни групи и лица.
	Тактически действия
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

През годината продължи да се осъществява мониторинг на оперативната обстановка и да се анализира средата за сигурност, отчитайки новите конфликти в района на Близкия изток, генериращи потенциалните рискове и заплахи по отношение на страната ни. Регистрирани са нови тенденции в незаконното придвижване на лица, както и в дейността на организираните престъпни групи. 
Придобитата информация за нагласите на съпределна територия с Р Турция, своевременно е предоставяна на компетентните структури в МВР. Проведени са оперативно- издирвателни мероприятия и дейности за събиране на достатъчно данни за извършени престъпления от страна на лица и ОПГ, като информацията е изпращана на компетентната прокуратура.
По отношение на транс-граничната престъпност от Агенция “Митници“ са регистрирани 168 случая на изземване на наркотични вещества и прекурсори; обработени са 368 информации за констатирани престъпления в страната и чужбина; придобита е оперативна информация за 154 случая на престъпления, свързани с трафик на наркотици и нарушения на митническото законодателство. 

	ПРИОРИТЕТ №2: Ефективно управление на дейностите по връщане на граждани на трети страни

	1. Ефективно прилагане на споразуменията за връщане на граждани на трети страни.


	1.1. Изготвяне на проекти на споразумения за реадмисия на двустранно и на европейско ниво, с трети страни и проекти на протоколи за тяхното прилагане. Изпълнения на споразуменията.
	МВР /ГДГП, ДЕСМС/
	Политики и концепции
	Облекчени процедури  за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.
	Връщане
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

Изготвени са бележки по 3 проекта на Протокола между Правителството на Република България и Азербайджан, Украйна и Сърбия.

	2. 
Сътрудничество в областта на връщането.


	2.1. Сътрудничество с консулските и дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни в процеса по установяване на самоличността и изпълнение на връщането на незаконно пребиваващи чужденци.  
	МВР /ГДГП, ДМ/, МВнР
	Политики и концепции
	Намалено време за установяване на самоличността на чужденците.
	Връщане
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

От страна на ГДГП са проведени 24 срещи и са издадени 24 документи за  пътуване.

Дирекция “Миграция“ е провела 133 срещи с дипломатически представители. Изготвени са 174 искания за идентификация и потвърждаване на самоличността на чужденци чрез издаване на временен документ за пътуване от съответното посолство на територията на страната. Ефективно върнати в страните на произход 148 граждани на трети страни. 

	3. Ефективно управление на дейностите по връщането.

	3.1. Ефективно изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци на територията на Република България, при пълно спазване на основните човешки права.  
Дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция в Република България.  
Участие на Република България като страна-организатор и страна-партньор в операции за връщане, координирани по линия на Агенция Фронтекс.
	МВР /ГДГП, ДМ/
	Организация и процеси
	Увеличен брой на върнатите граждани на трети страни от страната.

Намалени вторични придвижвания.

Ефективно противодействие на незаконната миграция.
	Връщане
	декември 2024 г.
	AMIF – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.
	Изпълнено

По силата на реадмисионни споразумения от Република България са изведени общо 310 лица.

Върнати са 280 чужденци чрез включване в програма за реинтеграция на Фронтекс. 

За отчетения период са върнати 178 граждани на трети страни в операции, координирани от агенция Фронтекс.

	4. Оптимално използване на финансирането на операциите по изпълнение на връщането, осигурявано от Европейските фондове.
	4.1. Участие във вътрешния мониторинг и изпълнението на дейностите по връщането, включени в Грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ.
	МВР /ДМ/
	Организация и процеси
	Повишена ефективност при изпълнение на ПАМ спрямо граждани на трети страни, които нямат или са изгубили правото на пребиваване в Република България.
	Връщане
	декември 2024 г.
	AMIF - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.
	Изпълнено
През 2024 г. са изготвени 12 месечни доклада за напредъка по изпълнявания проект ,,Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на граждани на трети страни и осигуряване на превод“.

	ПРИОРИТЕТ №3: Повишаване капацитета на човешките ресурси

	1. Кадрово осигуряване на дейностите свързани с граничния и митническия контрол, противодействие на престъпността през ДГ и на незаконната миграция; трансграничната престъпност, предотвратяване и разкриване на контрабанда, митнически и валутни престъпления и нарушения.
	1.1. Увеличаване на щатната численост на Главна дирекция „Гранична полиция“ с 1264 щатни бройки, с цел осъществяване на ефективен граничен контрол на външните граници при приемането на страната в Шенген.
Увеличаване на щатната численост на Агенция „Митници“ с общо 799 щатни бройки с цел осъществяване на ефективен митнически контрол. 

	МВР /ДЧР, ГДГП/ АМ
	Назначаване на нови кадри
	Максимално качествено обезпечаване на ГДГП и АМ с необходимия човешки ресурс със съответните компетентности и умения и трайно заемане на длъжности ГДГП и АМ.
	Подпомагащи дейности
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Изпълнено

През м. август 2024 г. в щата на ГДГП са включени нови 1264 щатни бройки за длъжности с полицейски правомощия. В ЦСПП Пазарджик 255 гранични полицаи успешно са завършили първоначална полицейска квалификация (сухоземен модул).

	2. Адаптация на обучението на специалисти в областта на ГК към изискванията на ЕАГБО, зададени чрез ССС и SQF.
	2.1 Проучване потребностите от обучение и образование. Участие на експерти от ГДГП при изготвянето на нови учебни програми и планове и актуализиране на вече утвърдени, в съответствие с изискванията на СКР и ООУП.
Включване на актуална тематика за ефективно изпълнение на правомощията им. 
	МВР /ДЧР,АМВР, ГДГП/
	Обучение
	Повишени професионални знания и умения на служителите от ГДГП. 
	Подпомагащи дейности
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

Актуализирана е учебно-плановата документация, като през годината в АМВР са изготвени и акредитирани 4 нови учебни плана и 65 учебни програми.

Проведени са 2 курса на тема „Дебрифинг интервю“ за служители от ГДГП и са обучени 30 служители.

Проведен е и курс на тема „Установяване на престъпления, свързани с МПС“, който успешно са завършили 10 служители. 



	3. Сътрудничество в областта на ИГУ на европейско равнище с ЕАГБО и партниращите училища, чрез програми за обмен и мобилност.
	3.1. Реализиране на специализирани обучения по различни професионални направления и участие в дейности по линия на CEPOL. 
	МВР /АМВР, ГДГП/
	Обучение
	Повишени професионални знания и умения на служителите от ГДГП.
	Подпомагащи дейности
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на бюджета на CEPOL. 
	Изпълнено

През 2024 г. в курсове на CEPOL (обучения и семинари) в присъствени 31 курса са взели участие 42 служители от България; в онлайн обучения - 2 курса с 14 служители. 



	4. Надграждане на професионалните компетенции чрез усвояване на знания и умения. 


	4.1. Провеждане на поддържащо и надграждащо обучение  с цел ефективно изпълнение на правомощията и задачите на ГДГП за постигане еднакво прилагане на правните инструменти на Общността в областта на граничния контрол и противодействието на престъпността през държавната граница. 

Провеждане на обучения по проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“ 
	МВР /АМВР, ГДГП
	Обучение
	Повишени професионални знания и умения на служителите от ГДГП.
	Подпомагащи дейности
	декември 2024 г
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
Структури и Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.
	Изпълнено

В АМВР и в други обучаващи  институции 1569 служители на ГДГП са преминали различни видове обучения, както и специализирани обучения по проекти.

За повишаване на професионалната квалификация са проведени 3 курса и са обучени 21 служители на ГДГП.

В 24 курса без откъсване от работа (дистанционно обучение), организирани от АМВР, са преминали 352 служители от ГДГП.

В рамките на специализираната подготовка по месторабота ежемесечно са се провеждали обучения с всички служители по актуални теми в зависимост от направлението на дейност. 



	5. Поддържане на достатъчен капацитет от обучени служители с компетентност по връщането.
	5.1. Провеждане на конкурси за назначаване на служители с компетентност в областта на връщането.
Участие на служители с компетентност в областта на връщането в обучения за повишаване на професионалната им квалификация и повишаване на професионалната им реализация.
	МВР /ДМ, ГДГП
	Обучение
	Повишен административен капацитет и резултатност в дейностите по връщане. 
	Връщане
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури,

фонд AMIF – Убежище, миграция 

и интеграция, Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 и Бюджет на Агенция Фронтекс.
	Изпълнено

В АМВР са проведени 2 курса и са обучени 11 служители от ГДГП на тема „Актуални въпроси на връщането на граждани на трети страни.

В обучения по теми, касаещи достъпа до територия и процедура за предоставяне на международна закрила; хуманитарен подход към връщането; работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица и др. са участвали 212 служители на ГДГП. От Дирекция “Миграция“  16 служители са участвали в обучения за повишаване на професионалната им квалификация и повишаване на професионалната им реализация.


	ПРИОРИТЕТ №4: Развитие, въвеждане, използване и поддръжка на технически средства и системи в Граничния контрол

	1. Осигуряване на техническо оборудване за ГКПП за извършване на граничен и митнически контрол,  и експертна дейност. 
	1.1. Доставка на технически средства за проверка на първа и втора линия, технически средства за проверка на ППС за укрити лица, както и оборудване необходимо за експертна дейност (цифрови фотоапарати, криминалистически куфари, микроскопи, VSC и др.). 
	МВР /ГДГП/
АМ
	Ново техническо оборудване
	Готовност за работа на ГКПП със СВИ
	Гранични проверки
	декември

2024 г.
	ИУГВП 2021-2027 г.
	Изпълнено

Сключен е договор с „ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с рег. № 3282оп-

1287/09.09.2024г. за доставка на заявеното и допълнително количество газоанализатори,

докинг станции, филтри и бутилки с газ за калибриране.

	2. Доставка на технически и транспортни средства за граничен контрол.  
	2.1. Доставка на технически и транспортни средства за осъществяване на граничен контрол - кораби, МПС, ръчни термовизионни камери, МСН, ABC gate на РДГП Аерогари, ГКПП Калотина и Кап. Андреево и др.  
	МВР /ГДГП/
	Ново техническо оборудване
	Техническа обезпеченост на ГДГП за осъществяване на ефективно гранично наблюдение. 
	Гранично наблюдение

Гранични проверки
	декември

2024 г.
	ФВС и ИУГВП 2021-2027 г.
	Изпълнено

Изпълнен е договор за доставка на безпилотни летателни системи и са доставени 2 броя безпилотни летателни системи.



	3. Разширяване обхвата на ИСН по българо-турската граница чрез изграждане и обновяване на Интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница. 
	3.1. Изграждане на Интегрирана система за наблюдение на българо-турската граница – етап 4 от ГКПП Лесово до р. Резовска“ - 100 км.
 Обновяване с нови технически средства на ИСН 1 – 25 км.

Изграждане на нови сензорни линии за покриване на непокритите участъци от ИСН 1 – 10 км.

Обновяване с нови технически средства на 13 км от състава на ИСН 2.
	МВР /ГДГП/
ДКИС
	Ново техническо оборудване
	Техническа обезпеченост на ГДГП за осъществяване на ефективно гранично наблюдение.
	Гранично наблюдение
	декември

2024 г.
	ИУГВП 2021-2027 г.
	Изпълнява се
- Сключен и се изпълнява договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка на първа част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово“.
- Сключен и се изпълнява договор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Поддръжка и ремонт на втората част на ИСН по границата с Република Турция от ГКПП Лесово до устието на р. Резовска“. 

- Сключен и се изпълнява договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка на трета част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция“.


	4. Поддръжка на технически средства за граничен контрол. 
	4.1. Поддръжка и ремонт  на технически средства за осъществяване на граничен контрол, ABC gate на РДГП Аерогари, ИСН/АСН, IT оборудване, кораби, технически средства за откриване на укрити лица в превозни средства, хеликоптери и МПС.  
	МВР /ГДГП/
	Повишаване на качеството и обновяване на оборудването
	Техническа обезпеченост на ГДГП за осъществяване на ефективен граничен контрол.
	Гранично наблюдение

Гранични проверки
	декември 2024 г.
	ФВС и ИУГВП 2021-2027 г.
	Изпълнява се
В ход е обществена поръчка за доставка на 15 бр. мобилни системи за наблюдение. 
Изготвено е проектно предложение, което е одобрено от ДМП и е в ход процедура по стартиране на обществена поръчка за ABC gate на РДГП Аерогари. 



	ПРИОРИТЕТ №5: Активно междуведомствено и международно сътрудничество. Анализ на риска. Развитие на информационния обмен

	1. Активизиране на сътрудничеството със съседни страни.
	1.1. Провеждане на регулярни заседания на  смесените гранични комисии.
Излъчване на смесени патрули със съседни страни за осигуряване на наблюдение и контрол на общата държавна граница с Р Сърбия и Р Северна Македония.
	МВР /ГДГП/
	Организация и процеси
	Подобрено взаимодействие със съседни страни за постигане на по-добра ситуационна осведоменост и подпомагане процеса на вземане на управленски решения. 
	Действия за развитие
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено
Проведени са общо 20 срещи (редовни и извънредни) на Смесена българо-турска гранична комисия (СБТГК). Увеличен е броя на излъчваните на месечна база смесени патрули по българо-сръбската граница. 



	2. Активизиране на сътрудничеството между националните служби с компетенции в граничния контрол, със страните от ЕС, както и с трети страни. 
	2.1. Използване на съществуващите канали за комуникация и засилване на взаимодействието по текущи въпроси.
	МВР, ГДГП, ДМОС, МО
	Подобряване на формалните и неформални контакти между страните.
	Положителни резултати за цялостното ИГУ на Република България.  
	ИГУ
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено
Осигурено е постоянно сътрудничество и информационна осведоменост между националните служби с компетенции в граничния контрол. 

Проведени са 7 срещи на междуведомствената работна група „Засилване противодействието на незаконната миграция между България и Турция“. С цел прилагане на добри практики е  осъществено реципрочно посещение на български и турски кораби в съседни териториални води.

Проведени са 4 срещи с ЕК и държави-членки в рамките на „Регионалната инициатива за сътрудничество  в Шенген“ на страните по маршрута – Гърция, България, Румъния, Унгария, Австрия и Словакия.

Поддържа се постоянно взаимодействие между МО и МВР в зоните на съвместните действия по охрана на държавната граница. 

	3. Използване на възможностите на съвместните контактни центрове за полицейско и митническо сътрудничество.
	3.1. Подобряване на дейността на Центровете за полицейско и митническо сътрудничество с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония  като подпомагащ инструмент за регионално сътрудничество и бърз обмен на информация по линия на незаконната миграция, трафика на наркотични вещества, трафика на хора, контрабандата, престъпления и нарушения свързани с документи и моторни превозни средства, митнически нарушения и др.
	МВР /ГДГП/, АМ
	Политики и концепции
	Подобрена информационна осведоменост.
	Мониторинг и контрол
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

През 2024 г. са обменени 18 113 бр. документи през съвместните контактни центрове на външни граници с Турция, С. Македония и Сърбия.
Агенция “Митници“ е осъществила обмен на информация по 20 запитвания, свързани с трафика на наркотични вещества, контрабандата и други митнически нарушения.



	4. Увеличаване на капацитета за приемане на членове на постоянния корпус на ЕАГБО. 
	4.1. Създаване на условия за увеличаване на капацитета за приемане на членове на постоянния корпус на ЕАГБО с цел адекватен оперативен отговор по външните граници.

	МВР /ГДГП/
	Човешки ресурси
	Повишено ниво на оперативен отговор по външните граници на Република България.
	Гранично наблюдение

Гранични проверки
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Изпълнено

В изпълнение на Съвместното Изявление от м. декември 2023 г. капацитета за приемане на членове на постоянния корпус на ЕАГБО е увеличен. В резултат на това разположените на българо-турска граница служители с профил “граничен контрол“ от постоянния корпус на ЕАГБО е увеличен от 55 на 165 служители.

	5. Увеличаване обмена на информация и аналитични продукти.
	5.1. Обмен на информация и регулярно предоставяне на аналитични продукти във връзка с промени в оперативната обстановка по границите на страната. 
	МВР /ГДГП/
	Организация и процеси
	Подобрена ефективност при вземане на управленски решения.
	Управление и контрол
	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

През 2024 г. продължи изготвянето на анализи на средата за сигурност  по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на каналджийската дейност, причините и предпоставките за динамика в ситуационната картина.
Създадена е организация за придобиване, анализиране и предоставяне на изпреварваща информация за процеси в страните генериращи мигранти и настроения сред мигрантите за предприемане на придвижване към Република България и страни от Западна Европа.

	6. Мониторинг на миграционните процеси и политики  и анализ на динамиката в ситуационната картина


	6.1. Анализ на средата за сигурност по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на каналджийската дейност, причините и предпоставките за динамика в ситуационната картина, изводи, прогнози и тенденции за развитие на процесите свързани с миграционната обстановка. 
Регулярно предоставяне на актуална информация относно миграционния натиск по границите на Република България и произтичащите рискове за сигурността на страната ни.
	ДАР, ДАНС,
	Организация и процеси
	Оптимизирана дейност по наблюдение и прогнозиране на миграционните процеси. Осигурена изпреварваща и достоверна информация. 
	Информационно ниво
	Постоянен
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

Продължи информационното обезпечаване на компетентните български институции за миграционния натиск по границите на Р България, за провежданите миграционни политики и процеси в съседните държави, както и в страните от региона на Западните Балкани. Предоставяше се своевременна и изпреварваща информация за евентуални предпоставки в страните на произход на мигрантите, които биха засилили миграционния натиск към България.
Поддържаше се готовност за своевременна реакция при установяване на нови тенденции или изместване на маршрутите на придвижване. Придобиваше се своевременна и изпреварваща информация за засилване на миграционния натиск към страната и се предоставяше на органите на висшето държавно ръководство. Два пъти месечно от ДАНС предоставяше бюлетин относно „Обстановката в държави-източници на миграционни процеси, с адресати Администрация на Президента, Министерски съвет, МВР, МВнР и ДАБ-МС.


	7. Между-ведомствено сътрудничество


	7.1. Сътрудничество на всички нива между ведомствата, с оглед обмен на информация по отношение на миграционните процеси и трансграничната престъпност. 
	МВР, ДАНС, ДАР, МО, АМ
	Организация и процеси.
	Увеличена способност за реакция.
	Информационно ниво
	Постоянен
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.
	Изпълнено

Създадени са работещи механизми и е приложен междуинституционалният подход за активно взаимодействие между ДАНС, МВР и органите на Прокуратурата, Държавната агенция за бежанците при МС и други. Разработени са съвместни планове със служби на МВР (ГДГП, ГДБОП, ГДНП, СДВР) за взаимодействие, обмен на информация и осъществяване на противодействие на престъпленията, свързани с нелегалната миграция през граница и на територията на страната.

Служителите на Агенция “Митници“  са взели участие в 8 международни операции, насочени към противодействие на трафика на наркотици, прекурсори, оръжия, стоки и технологии с двойна употреба и нелегална миграция.

Служба “Военно разузнаване“ е предоставила на ДАНС, МВР, ГДБОП и ГДГП 34 информационни материали със сведения за конкретни канали, организирани престъпни групи, отделни лица, маршрути и транспортни средства, използвани за трафик на мигранти. Получени са 365 информационни материала, касаещи миграционните процеси.

Представител на службата е участвал в ежеседмична среща, организирана от МВР за координация и обмен на информация между съответните структури, имащи отношение по въпросите на миграцията.

	8. Повишаване качеството на анализа на риска. 


	8.1. Организиране и провеждане на курс „Граничен мениджмънт и анализ на риска“ в АМВР.

	АМВР, ГДГП
	Организация и процеси
	Повишен капацитет на структурните звена в ГДГП. 

	Анализ на риска

	декември 2024 г.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/
структури.

	Изпълнено

Проведени са 2 курса „Анализ на риска в ГДГП“, на които са обучени 58 служители на дирекцията.


*Използвани съкращения:

1. ЕАГБО – Европейска агенция за гранична и брегова охрана;
2. ИСН – интегрирана система за наблюдение;
3. АСН – автоматизирана система за наблюдение;
4. МСН – мобилна система за наблюдение;

[image: image2.emf]X


2

_1820397838.bin

