ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

ЧАСТ 1: Предложение за изменение в мерки, свързани с опростяване
	

	CID референтен номер на засегнатите мерки
	Компонент C1 „Образование и умения“

Реформа (C1.R1): Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение

Реформа (С1.R2): Реформа на висшето образование

Инвестиция (C1.I1): Центрове за НТИМ и иновации в образованието“

Инвестиция (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура“

Инвестиция (C1.I4): Младежки центрове

Компонент C2 „Научни изследвания и иновации“

Реформа 1 (C2.R1): Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите

Инвестиция 1 (C2.I1): Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации

Инвестиция 2 (C2.I2): Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките

Компонент C3 Интелигентна индустрия
Инвестиция (C3.I1): Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Инвестиция (C3.I2): Програма за икономическа трансформация

Компонент C 4 Нисковъглеродна икономика

Реформа 1 (C4.R1): Създаване на Национален фонд за декарбонизация
Реформа 5 (C4.R5): Обслужване на едно гише за обновяване

Реформа 6 (C4.R6): Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници

Реформа 7 (C4.R7): Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород

Реформа 10 (C4.R10): Декарбонизация на енергийния сектор

Инвестиция 1 (C4.I1): Подкрепа за обновяване на сградния фонд
Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Инвестиция 3 (C4.I3): Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

Инвестиция 4 (C4.I4): Цифрова трансформация на електропреносната мрежа

Инвестиция 7 (C4.I7): Насърчаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници

Инвестиция 8 (C4.I8): Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)

Инвестиция 9 (C4.I9): Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради

Компонент C 6 Устойчиво селско стопанство

Реформа 1 (C6.R1) Национална програма за действие 

Инвестиция 1 (C6.I1) Технологичeн и екологичен преход на селското стопанство

Инвестиция 2 (C6.I2) Цифровизация на процесите от фермата до трапезата

Компонент C 7 Цифрова свързаност

Реформа 2 (C7.R2): Ефективно използване на радиочестотния спектър

Инвестиция 1 (C7.I1): Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура

Инвестиция 2 (C7.I2): Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа
Компонент C 8 Устойчив транспорт
Реформа 1 (C8.R1): Стратегическа рамка за транспорта

Реформа 2 (C8.R2): Безопасност на движението по пътищата

Реформа 3 (C8.R3): Безопасност на движението по пътищата

Реформа 4 (C8.R4): Интегриран обществен транспорт

Реформа 5 (C8.R5): Електрическа мобилност

Инвестиция 1 (C8.I1): Железопътен подвижен състав

Инвестиция 5 (C8.I 5): Безопасност на движението по пътищата

Инвестиция 6 (C8.I6) Линия 3 на метрото в София

Инвестиция 7 (C8.I.7) Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност

Инвестиция 8 (C8.I8): Оборудване за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и въздушни линии

Инвестиция 9 (C8.I9): Обновяване на железопътната инфраструктура

Инвестиция 10 (C8.I.10): Нов подвижен състав за софийското метро
Компонент C 9 Местно развитие
Реформа (C9.R2): Продължаване на реформата във водния сектор

Компонент C10 Бизнес среда
Реформа 1 (C10.R1): Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие

Реформа 2 (C10.R2): Противодействие на корупцията

Реформа 4 (C10.R4): Укрепване на производствата по несъстоятелност

Реформа 5 (C10.R5): Цифрова реформа на българския строителен сектор

Реформа 6 (C10.R6): Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата

Реформа 7 (C10.R7): Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия

Реформа 8 (C10.R8): Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари

Реформа 10 (C10.R10): Възлагане на обществени поръчки

Реформа 12 (C10.R12): Съвет за икономически анализи 

Инвестиция 1 (C10.I1): Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата

Инвестиция 3 (C10.I3): Трансформация на съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура

Инвестиция 4 (C10.I4): Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността

Инвестиция 6 (C10.I6): Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ)

Инвестиция 7 (C10.I7): Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

Инвестиция 10 (C10.I10): Модернизирана система за стратегическо планиране

Инвестиция 11 (C10.I11): Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост

Компонент C11 Социално приобщаване

Реформа 1 (C11.R1): Реформа на схемата за минимален доход

Реформа 2 (C11.R2): Реформа на социалните услуги

Инвестиция 1 (C11.I1): Модернизация на дългосрочните грижи

Инвестиция 3 (C11.I3): Развитие на социалната икономика

Инвестиция 4 (C11.I4): Модернизиране на Агенцията за социално подпомагане

Инвестиция 6 (C11.I6): Развитие на секторите на културата и творчеството

Инвестиция 7 (C11.I7): Цифровизация на колекциите от архиви

Компонент C12 Здравеопазване
Реформа 1 (C12.R1): Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването

Реформа 2 (C12.R2): Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система

Реформа 3 (C12.R3): Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната

Реформа 4 (C12.R4): Стратегическа рамка и план за действие за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи

Реформа 5 (C12.R5): Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности

Реформа 6 (C12.R6): План за съвременно здравно образование в училищата

Инвестиция 1 (C12.I1): Модернизиране на болничните заведения

Инвестиция 2 (C12.I2): Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания

Инвестиция 3 (C12.I3): Модернизация на психиатричната помощ

Инвестиция 5 (C12.I5): Национална цифрова платформа за медицинска диагностика

Инвестиция 7 (C12.I7): Развитие на амбулаторните грижи

Компонент 13 План REPOWER

Реформа 1 (C13.R1): Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно

Реформа 2 (C13.R2): Прозрачност на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници и съоръжения за акумулиране

Реформа 3 (C13.R3): Подобряване на функционирането на балансиращия пазар и създаване на условия за оптимизация на потреблението

Инвестиция 1 (C13.I1): Създаване на информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства

Инвестиция 2 (C13.I2): Разширена мярка: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)

Инвестиция 3 (C13.I3): Инсталиране на фотоволтаични системи и осигуряване на електрически превозни средства за заведенията за социални услуги

Инвестиция 4 (C13.I4): Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка

	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☒Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☐ Очаквани разходи
☐ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☐ Самооценка на DNSH

	Предложените изменения са в съответствие със Съобщението на Комисията от 4 юни 2025 г. „NextGenerationEU – Пътят към 2026 г.“, планът се актуализира с цел оптимизиране и по-ефективно изпълнение.




	


	Компонент C1 Образование и умения

	Инвестиция 1 (C1.I1): Центрове за НТИМ и иновации в образованието

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярката
	Описание на инвестиция C1.I1: 

С тази инвестиция се допълва реформа 1 „Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот“. Целта на инвестицията е да се модернизира педагогическият инструментариум и да се подобри ученето по науки, технологии, инженерство и математика (НТИМ) в българските училища. Това се постига чрез изграждане или обновяване, или и двете, на един национален и три регионални центъра за НТИМ, разположени в университети, както и създаване на повече лаборатории за НТИМ в училищата, в т.ч. класни стаи с достъп до високи технологии. 

С лабораториите за НТИМ в училищата, в т.ч. класните стаи с достъп до високи технологии, ще се насърчи цифровата грамотност и методиката на преподаване на предметите в областта на НТИМ. Националният център за НТИМ се очаква да функционира като централизираното звено, където ще се изготвят материали, средства и методики за обучение както на учителите, така и на учениците. Университетските съоръжения за обучение за трите регионални центъра ще подпомагат обучението на учителите и студентите.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на инвестиция C1.I1: 
Целта на инвестицията е да се модернизира педагогическият инструментариум и да се подобри ученето по науки, технологии, инженерство и математика (STEM) в българските училища
Инвестицията се състои в изграждане или обновяване на STEM центрове или техните учебни бази и STEM лаборатории в училищата.

	Наименование и описание на етап
	Етап № 9

Наименование: Подписване на договори за изграждане или обновяване, или и двете, на националния център за НТИМ и съоръжения за обучение на регионалните центрове за НТИМ, разположени в университети, и на лаборатории за НТИМ в училищата. 

Описание: Изпълнителите ще се подбират след успешно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат: 

-
изграждане или обновяване, или и двете, за националния център за НТИМ и за съоръжения за обучение за трите регионални центъра за НТИМ, разположени в университети;

-
изграждане или обновяване, или и двете, на лаборатории за НТИМ в училищата, в т.ч. на класни стаи с достъп до високи технологии.
	Етап № 9 – Отпада поради обединяване с Цел № 10

	Наименование и описание на цел
	Цел № 10

Наименование: Приключване на строителните и ремонтните дейности за националния център за НТИМ, съоръженията за обучение на трите регионални центъра и училищата с новопостроени и/или оборудвани лаборатории в областта на НТИМ.

Описание: След подписването на договорите (ключов етап 9):

— изграждането или обновяването, или и двете, за националния център за НТИМ и за съоръжения за обучение за трите регионални центъра за НТИМ, разположени в университети, ще бъде приключено. Освен това всеки център ще бъдат доставени и монтирани оборудване и устройства.

— изграждането или обновяването, или и двете, на лаборатории за НТИМ в училищата, в т.ч. на класни стаи с достъп до високи технологии, ще бъде приключено. Това ще обхваща:

-
строителни работи в 1824 училища; 

-
работи по обновяване в други 180 училища. 

Освен това ще бъдат доставени и монтирани високотехнологично оборудване и устройства.
	Цел № 10 

Наименование: Строителни и/или ремонтни дейности

Описание: Представени доказателства за завършване на строителни и/или ремонтни дейности за националния STEM център и за учебните бази на три регионални STEM центъра. В допълнение следва да бъдат представени доказателства за доставка и инсталиране на оборудване във всеки център.

Представени доказателства за завършване на строителни и/или ремонтни дейности на STEM лаборатории. Това обхваща:

-строителни дейности в 1 824 училища;

- ремонтни дейности в други 180 училища.

В допълнение следва да бъдат представени доказателства за доставка и/или инсталиране на оборудване.

	Инвестиция 2 (C1.I2) Модернизация на образователна инфраструктура 

	Наименование и описание на мярката
	Описание на Инвестиция 2 (С1.I2): 

Модернизиране на образователната инфраструктура инвестиция 

С тази инвестиция се допълва реформа 1 „Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот“. Инвестицията се състои в изграждане и обновяване на образователна инфраструктура. Тази образователна инфраструктура обхваща детски градини, училища, в т.ч. техникуми, ученически общежития и университетски комплекси. 

Местоположението на новоизградената и на обновената съществуваща образователна инфраструктура ще се избира по обективни критерии, по-специално според заложените в националните стратегии национални приоритети и, където е уместно, в резултат на проучване на образователните потребности на територията на страната и на други съответни документи, например карти и методики, разработени от министерството на образованието и науката.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на Инвестиция 2 (С1.I2): Инфраструктурни работи в образователни обекти
Целта на тази инвестиция е модернизация на образователната инфраструктура.

Инвестицията се състои в изграждане или обновяване на детски градини, училища, професионални гимназии, ученически общежития и университетски кампуси.



	
	Етап № 12

Изпълнителите ще се подбират след успешно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите ще обхващат:

-
обновяване на съществуващи сгради на 116 образователни институции (детски градини и училища);

-
обновяване на 24 техникума;

-
строителни работи за девет нови училища или нови детски градини, или и двете;

-
обновяване на 23 ученически общежития

-
строителни работи за два университетски комплекса.
	Етап № 12 – отпада поради обединяване с цел № 13

	Наименование, количествен показател и описание на етап
	Цел № 13

Наименование на инвестицията:

Инвестиция С1.I2: Модернизиране на образователната инфраструктура
Наименование: Приключване на обновяването на училища, детски градини и студентски общежития

Количествен показател за цел: 163

Описание: След подписването на договорите (ключов етап 12):

-
дейностите по обновяване в 116 образователни институции (детски градини и училища) и 24 професионални гимназиални училища ще бъдат приключени. Освен това съответното оборудване и обзавеждане ще бъде доставено и монтирано.

-
дейностите по обновяване в 23 ученически общежития ще бъдат приключени.
	Цел № 13

Наименование на инвестицията: 

Инвестиция C1.I2: Инфраструктурни работи в образователни обекти
Наименование: Ремонт и/или изграждане на училища, детски градини и ученически общежития, както и строителни работи по кампуси. 

Количествен показател за цел: 174

Описание: Доказателства за завършване на ремонт и/или строителство на 174 образователни обекта:

· представени доказателства за завършване на ремонтни дейности в 116 образователни институции (детски градини и училища) и 24 професионални гимназиални училища. В допълнение следва да бъдат представени доказателства за доставка и/или инсталиране на оборудване и/или мебели.

· представени доказателства за завършване на ремонтни дейности в 23 ученически общежития.

· представени доказателства за завършване на строителни дейности за девет нови детски градини или нови училища, като всяка нова детска градина и всяко ново училище следва да постигне първично енергийно потребление (Primary Energy Demand, PED), което е най-малко с 20% по-ниско от изискването за сгради с почти нулево енергийно потребление (NZEB), съгласно националните нормативни актове; 

· представени доказателства за завършване на строителни дейности в два университетски кампуси.

	Наименование, количествен показател и описание на цел
	Цел № 14

Наименование: Приключване на строителството на нови детски градини и училища и строителните дейности на университетски комплекси

Количествени показатели – мерна единица: брой; базова стойност 0; цел 11. 

Описание: След подписването на договорите (ключов етап 12):

-
строителните работи за девет нови детски градини или нови училища, или и двете, ще бъдат приключени, като всяка нова детска градина и училище ще има първично енергопотребление с поне 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви),

-
строителните работи на два университетски комплекса ще бъдат приключени. Строителството може да включва тротоари, пешеходни алеи, паркинги за велосипеди и автомобили, открити и закрити спортни зони.
	Цел № 14 – отпада поради обединяване с Цел № 13

	Инвестиция 1 (C1.I4) Младежки центрове

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание 
	Описание на инвестицията:

Инвестиция 4 (С1.И4): Младежки центрове

Целта на инвестицията е да се насърчи ограмотяването на младежите, в т.ч. принадлежащите към уязвими групи като ромите, в областта на цифровите технологии, предприемачеството и финансите и оттам — тяхното социално приобщаване и квалификация. Тази инвестиция включва: 

-изграждане на младежки центрове в страната. Младежките центрове ще бъдат разположени в окръжни и неокръжни градове, като местоположението им ще се избира според съответни критерии: безработицата сред младежите, дял на младежите от уязвими групи, в т.ч. роми; 

-ще бъде създаден и национален координационен център, който да координира дейността на младежките центрове и да залага съответните цели.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на инвестицията: 

Целта на инвестицията е подкрепа на социалното включване предоставяне на обучения в умения на младите хора, включително на лица от ромската общност и други уязвими групи.

Инвестицията се състои в изграждане или обновяване на младежки центрове и приемане на нормативен акт(ове) за Национален фокусен център.

	Наименование, описание и индикативен график за изпълнение на цел
	Цел № 22

Наименование: Приключване на построяването и обновяването на младежки центрове и създаване на национален координационен център

Описание: След успешни процедури за възлагане на обществени поръчки изграждането и обновяването на 8 младежки центъра в окръжни градове и на 10 младежки центъра в неокръжни градове ще бъде приключено.

Ще бъде създаден национален координационен център.

Индикативен график за изпълнение: Т 4 2025
	Цел № 22

Наименование: Строителни и/или ремонтни дейности за младежки центрове и създаване на Национален фокусен център

Описание: Представени доказателства за завършване на строителни и/или ремонтни дейности за 18 младежки центъра.

В поканата за представяне на проектни предложения следва да бъде предвидено изискване критериите за подбор да включват:

- равнището на младежката безработица и 
- дейности за представители на уязвими групи, включително ромската общност.

Нормативен акт (или актове) за създаване на Националния фокусен център.  
Индикативен график за изпълнение: Т2 2026

	Описание на цел 
	Цел № 23

Описание: 16 470 младежи (под 29 години), в т.ч. от уязвими групи като ромите, регистрирани в поне една дейност на младежките центрове или националния координационен център, в т.ч. обучения или групови консултации.

Освен това 3960 младежи от общия целеви брой 16 470 ще са преминали успешно изпит по умения в областта на цифровите технологии след участие в обучение в младежките центрове или в националния координационен център.
	Цел № 23

Описание: 

· представени доказателства за регистрацията на 16 470 лица в поне една от дейностите на младежките центрове или на Националния фокусен център.

· представени доказателства за завършване на изпит за дигитална компетентност след участие в обучения в младежките центрове или в Националния фокусен център от 3 960 млади хора


	Реформа 1 (C1.R1) Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот

	Наименование и описание 
	Наименование на реформата: Реформа 1 (С1.R1): Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот
Описание: Целта на тази реформа е да се повишат качеството и достъпът до образование и обучение. Реформата се състои във влизането в сила на законодателен пакет, който включва: 

1.
Изменения на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на вторичното законодателство. С измененията се въвеждат: преразглеждане на учебните програми с ударение върху предметите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ/STEM); допълнителни хибридни форми на учене – с възможности за присъствено и дистанционно обучение; както и задължително включване на четиригодишните в предучилищното образование, като това ще се въведе постепенно и ще приключи до учебната 2023/2024 година. 

2.
Изменения в Закона за насърчаване на заетостта, с които се улеснява достъпът до обучение и се въвеждат нови възможности за обучение и за удостоверяване на квалификацията.

3.
Изменения на нормативната уредба на професионалното образование и обучение (ПОО), с които се въвеждат промени в списъка на професиите за ПОО съобразно потребностите от квалификация, в т.ч. в областта на опазването на околната среда и цифровите технологии, както и актуализиране на техните програми.

Реформата ще включва и приемането на поне един план за действие с мерките, отговарящи на препоръките в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.) В тази стратегическа рамка ще се определят приоритетите за развитие на българската образователна система до 2030 г. и ще се отправят препоръки, със специален акцент върху достъпа до качествено образование за уязвимите групи, включително ромите. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Наименование на реформата: Реформа 1 (C1.R1): Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение
Описание: Целта на тази реформа е повишаване на качеството и достъпа до образование и обучение. 

Реформата се състои в влизане в сила на нормативен акт(ове), отнасящ/и се до предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение. 



	Наименование, качествен показател, индикативен график за изпълнение и описание на етап
	Етап № 4 

Наименование: Влизане в сила на измененията на нормативната уредба на професионалното образование и обучение

Наименование на качествения показател: Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията на нормативната уредба на професионалното. 

Индикативен график за изпълнение: T4 на 2025 

Описание: С измененията на нормативната уредба на професионалното образование и обучение (ПОО), съобразно потребностите от квалификация, в т.ч. в областта на опазването на околната среда и цифровите технологии, ще се актуализира списъкът на професиите за ПОО.

С измененията на нормативната уредба на ПОО също така:

— ще се актуализират общо поне 250 държавни образователни стандарта, планове, програми за придобиване на професионална квалификация;.

— ще се въведат системи за обучение в сътрудничество с работодателите (напр. учене в процеса на работа) и дуална система за ПОО; 

— ще се въведат гъвкави предложения за обучение, в т.ч. онлайн.
	Етап № 4 

Наименование: Влизане в сила на нормативен акт(ове) в областта на професионалното образование и обучение

Наименование на качествения показател: Разпоредби в нормативния акт(ове), указващи влизането в сила 

Индикативен график за изпълнение: T1 на 2026 

Описание: 

Нормативният акт(ове) следва да предвиди:
· приемане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (ПОО);

· одобряване на най-малко 250 държавни образователни стандарта, планове и програми за придобиване на професионална квалификация;

· разширяване на ролята на работодателите при изменението на Списъка на професиите за ПОО и при разработването на държавни образователни стандарти;

· въвеждане на онлайн обучения.



	С1.R2: Реформа на висшето образование

	Описание на мярката
	Описание на реформата: Целта на реформата е да се повиши ефективността на висшето образование на територията на България.

Реформата предвижда: 

Влизане в сила на измененията и допълненията в Закона за висшето образование. С измененията се освобождават от такса студентите, подписали договор за стаж с работодател, въвеждат се нови програми за секторите с очакван недостиг на работна ръка, както и актуализирана система за акредитация на висшите училища.

2.
Приемане на Национална карта на висшето образование с анализ на предлагането на висше образование и наличните ресурси на цялата територия.

3.
Приемане на план за действие с мерките с оглед на препоръките в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021—2030 г. В стратегията ще бъдат заложени основните цели и ще се отправят препоръки за насърчаване на достъпа до качествено висше образование, за повишаване на адекватността на висшето образование с потребностите на пазара на труда и за насърчаване на научните изследвания, в т.ч. чрез развитие на международни научно-изследователски мрежи.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.
	Описание на реформата: Целта на реформата е повишаване на ефективността на висшето образование на територията на Република България.
Реформата включва:

Измененията следва да включват: 

Освобождаване от такси на студенти, които сключат договор за стаж с работодател; нови програми, насочени към сектори с очакван недостиг на работна сила; както и актуализирана система за акредитация на висшите училища;

Приемане на Национална карта на висшето образование, която следва да осигурява анализ на предлагането на висше образование и на наличните ресурси на територията на страната;

Приемане на план за действие, съдържащ мерките за изпълнение на препоръките на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021–2030 г. Стратегията определя основните цели и формулира препоръки за насърчаване на достъпа до качествено висше образование, за повишаване на съответствието на висшето образование с нуждите на пазара на труда и за стимулиране на научните изследвания, включително чрез развитието на международни изследователски мрежи.

Изпълнението на реформата следва да бъде завършено до 31 декември 2022 г.

	Компонент C2 Научни изследвания и иновации

	Реформа 1 (C2.R1): Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Наименование и описание на мярката 
	Наименование: Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите
Описание: Реформата ще допринесе за ефективното координиране на действията на всички етапи от научните изследвания и иновациите и за стимулиране на резултатността по отношение на иновациите в България. Това ще се постигне чрез създаването на среда за научни изследвания и иновации, която да осигурява тесни връзки между академичните среди и деловата сфера. 

Реформата ще включва следните елементи:

Влизане в сила на Закона за научните изследвания и иновациите и свързаните с него законодателни актове.

Законът за научните изследвания и иновациите:

-
ще зададе нормативната рамка на националната политика за развитие и финансиране на научните изследвания и иновациите; 

-
ще регламентира ролята и отговорностите на всяка от институциите, участващи в разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките в областта на научните изследвания и иновациите; 

-
ще регламентира трансфера на технологии и познания; 

-
ще измени нормативната уредба на правата върху интелектуалната собственост съобразно препоръката на Световната банка, посочена в доклада за страната относно трансфера на знания , за разработването на последователна национална уредба относно правата върху интелектуалната собственост и трансфера на технологии, както и препоръките на Съвместния изследователски център. 

В изготвянето на ЗНИИ ще участват съответните министерства, агенции и заинтересовани страни, в т.ч. висши училища и представители на частния сектор. 

· Създаване на Съвета по иновации и научни изследвания;

Съветът по иновации и научни изследвания ще е консултативен орган към Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа, председателстван съвместно от двамата министри. 

Членовете на Съвета по иновации и научни изследвания ще се избират сред български и международни учени и представители на деловите среди. Представителите на деловите среди ще бъдат седем от членовете на Съвета. Те ще се подбират по прозрачна процедура и ще се назначават за срок от най-малко 5 години.

Съветът по иновации и научни изследвания ще е постоянен и ще заседава най-малко 6 пъти годишно. Той ще консултира Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа по всички въпроси на политиката в областта на научните изследвания и иновациите. 

Изпълнението на тази реформа ще приключи до 30 юни 2025 г. 
	Наименование: Обща политика за научни изследвания и иновации

Описание: Целта на тази реформа е да се подпомогне координацията на политиките в областта на научните изследвания и иновациите.

Мярката се състои във влизане в сила на законодателен(и) акт(ове) относно научните изследвания и иновациите и публикуване на правилници, свързани с научните изследвания и иновациите.


	Наименование, качествен показател и описание на етап 
	Етап № 24

Наименование: Законови разпоредби, указващи влизането в сила на новия Закон за научните изследвания и иновациите и проучване на необходимите изменения на други законодателни актове
Качествен показател: Законови разпоредби, указващи влизането в сила на новия Закон за научните изследвания и иновациите и завършен доклад за необходимите изменения на други законодателни актове

Описание: Законът за научните изследвания и иновациите (ЗНИИ) ще влезе в сила. ЗНИИ ще зададе законодателната рамка на новата политика за развитие на научните изследвания и иновациите.

ЗНИИ:

• ще зададе нормативната рамка на националната политика за развитие и финансиране на научните изследвания и иновациите;

• ще регламентира ролята и отговорностите на всяка от институциите, участващи в разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките в областта на научните изследвания и иновациите; 

• ще определи инструментите и механизмите за изпълнение на политиката в областта на научните изследвания и иновациите.

По отношение на политиката за трансфер на технологии и познания ЗНИИ ще установи:

• принципите и правилата за изготвяне и финансиране на политиката за трансфер на технологии и познания; 

• ролята и функциите на всяка от институциите, участващи в подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката за трансфер на технологии.

ЗНИИ заменя Закона за насърчаване на научните изследвания.

ЗНИИ ще включва разпоредби относно трансфера на технологии и ще измени законодателството относно правата върху интелектуалната собственост, за да се подобри съгласуваността на националната уредба в тази област и трансферът на технологии, като се вземе предвид препоръката на Световната банка „Засилване на приноса на публичните научни изследвания в България за иновациите: диагностика на България въз основа на проучване BULGARIA COUNTRY NOTE“ (Световна банка, 2020 г.) и препоръките на Съвместния изследователски център „Стратегическа оценка на българските центрове за квалификация и за високи постижения и препоръки за по-нататъшното им развитие“ (Съвместен изследователски център на Европейската комисия, 2021 г.), за създаване на отделни юридически лица за центрове за високи постижения и центрове за компетентност за автономност и ефективно управление и за развитие на капацитет за трансфер на технологии и укрепване на промишленото сътрудничество.

В изготвянето на ЗНИИ ще участват съответните министерства, агенции и заинтересовани страни, в т.ч. висши училища и представители на частния сектор.

В доклада за необходимите изменения на други законодателни актове ще се обобщят констатациите от изчерпателен преглед на цялото съответно първично и вторично законодателство, в т.ч. на Закона за Българската академия на науките, Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав, в които се налагат изменения с оглед на влизането в сила на Закона за научните изследвания и иновациите. В доклада ще се изброят законодателните актове, които трябва да бъдат изменени, и необходимите промени; ще се посочи и график за измененията.
	Етап № 24

Наименование: Влизане в сила на законова(и) разпоредба(и) относно научните изследвания и иновациите

Качествен показател: Законова(и) разпоредба(и), указващи влизането в сила

Описание: Законова(и) разпоредба(и) следва да:

-определят целите на националната политика за развитие и финансиране на научните изследвания и иновациите;

-уреждат отговорностите на Министерството на науката и образованието, Министерството на иновациите и растежа, Министерския съвет, Съвета за иновации и научни изследвания, Фонд „Научни изследвания“ и Националния иновационнен фонд в областта на научните изследвания и иновациите;

- определят инструментите и/или механизмите за прилагане на политиката в областта на научните изследвания и иновациите.

По отношение на политиката за трансфер на технологии, законовата(ите) разпоредба(и) следва да определя(т):

-принципите за развитието и финансирането на политиката за трансфер на технологии.

	Наименование, качествен показател и описание на етап 
	Етап № 25
Наименование: Създаване на Съвета за иновации и научни изследвания
Качествен показател: Съветът за иновации и научни изследвания функционира и е проведено първото заседание. Публикуван е вътрешният правилник на Съвета
Описание: Съветът по иновации научни изследвания ще е консултативен орган към Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа; той ще бъде председателстван съвместно от двамата министри. Той ще предоставя консултации по развитието на научните изследвания и иновациите и ще предлага политически действия в тази област.

Членовете на Съвета по иновации и научни изследвания ще се избират сред български и международни учени и представители на деловите среди. Седем от членовете на Съвета по иновации и научни изследвания ще бъдат представители на бизнеса. Членовете ще се подбират по прозрачна процедура и ще се назначават за срок от най-малко пет години. 

Съветът по иновации и научни изследвания ще е постоянен; вътрешният му правилник ще посочва, че той заседава най-малко шест пъти годишно. 

Съветът по иновации и научни изследвания ще подпомага съгласуваността на политиката в областта на научните изследвания и иновациите с останалите национални политики и стратегии, напр. интегрирания план в областта на енергетиката и климата, стратегията за висшето образование, националната пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и стратегията „Индустрия 4.0“.

Дейностите и структурата на Съвета по иновации и научни изследвания се определят във вътрешния му правилник, който се оповестява публично.
	Етап № 25
Наименование: Правилници и наредби, свързани с иновации и научни изследвания
Качествен показател: Публикуване на правилници и наредби 
Описание: Следва да бъдат публикувани:

· Правилник за организацията и дейността на Съвета по иновации и научни изследвания;
· Правилник на Фонд „Научни изследвания“
· Правилник на Националния иновационен фонд;

· Наредба за реда за публикуване и съхранение на данните и публикациите в Българския портал за отворена наука;

· Наредба за условията и реда за водене на Регистъра за научноизследователската дейност в Република България

· Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“;

· Правилник за наблюдение и оценка на дейността на Националния иновационен фонд;

	Наименование, качествен показател и описание на етап
	Етап № 26
Наименование: Изменени и влезли в сила законодателни актове, посочени в доклада за необходимите изменения на други законодателни актове /влезли в сила подзаконодателни актове

Качествен показател: Законови разпоредби, указващи влизането в сила на всички законодателни актове, посочени в доклада за измененията на други законодателни актове (ключов етап 24) и на всички необходими вторични законодателни актове, свързани със Закона за научните изследвания и иновациите

Описание: Всички съответни законодателни актове, посочени в доклада за необходимите изменения на други законодателни актове в рамките на ключов етап 24, ще бъдат изменени, както се изисква, и влезли в сила. Всички необходими подзаконодателни актове във връзка със ЗНИИ ще бъдат влезли в сила.


	Етап № 26 - отпада


	Отпадане на етап 
	Етап № 27

Уведомления на подбраните проекти на иновативни МСП и висши училища и научноизследователски организации
	Етап № 27 - отпада 

	Инвестиция 1 (C2.I1): Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Наименование и описание 
	Наименование: Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации 

Описание: Целта на инвестицията е да се подобрят постиженията на България в областта на научните изследвания и иновациите и ефективността на трансфера на технологии, както и да се насърчи обменът на информация между научноизследователските университети в България. Инвестицията се състои във въвеждането на ефективна система за финансиране на научноизследователската и иновационна дейност чрез финансиране на избрани проекти, предлагани от иновативни малки и средни предприятия и висши училища 

Инвестицията ще включва следните дейности:

-
финансиране на 12 проекта от български малки и средни предприятия, на които е присъден знакът за качество „Печат за високи постижения“ по линия на „Хоризонт Европа“; 

-
финансиране на 3 проекта от български висши училища, които са получили висока оценка „над прага“ (т.е. над 10 точки) от Европейската комисия, но не са получили финансиране от европейския бюджет в областта „Разширяване на участието и разпространяване на високите постижения“ на РП „Хоризонт Европа“; 

-
финансиране на изпълнението на иновационни програми от десет научноизследователски висши училища в България. 

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти: 

-
ще изключват следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране ; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; както и

-
ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование: Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите
Описание: Целта на инвестицията е да се подпомогнат постиженията на България в областта на научните изследвания и иновациите, както и ефективността на трансфера на технологии и обмена на информация.

Инвестицията се състои в предоставяне на финансова подкрепа за проекти на малки и средни предприятия, висши училища/научноизследователски институции, както и за иновационни програми на научноизследователски висши училища.

	Наименование, количествен показател и описание
	Цел № 28

Наименование: Подбрани проекти на иновативни МСП и висши училища и научноизследователски организации
Цел на количествен показател: 15
Описание: Завършени проекти в съответствие с изискванията на ключов етап 27. Те включват 12 проекта на иновативни МСП и 3 проекта с туининг.
	Цел № 28 

Наименование: Изпълнени проекти
Цел на количествения показател: 14
Описание: Следва да бъдат издадени:

· писма за приключване на 11 проекта на малки и средни предприятия, отличени с етикет за качество „Seal of Excellence“ по програма по програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“;

· писма за приключване за 3 проекта тип „Twinning, реализирани от български висши учебни заведения и научноизследователски организации, получили висока оценка „над прага“ (т.е. над 10 точки) от Европейската комисия, но които не са получили европейско финансиране по компонента „Разширяване на участието и разпространение на върхови постижения“ на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Поканите за представяне на проектни предложения трябва да гарантират, че избраните проекти са в съответствие с Техническите насоки „Да не се нанася значителна вреда“ (2021/C58/01), чрез използването на списък с изключения.

	Описание на цел 
	Цел № 29а

Описание: Подписване на договори с един допълнителен университет въз основа на решение на Министерски съвет, като допълнение към списъка с 9 висши училища, включени в цел 29. 

Процедурата за подбор на програмата за иновации се извършва от комитет за оценка, а последващият мониторинг на програмата за иновации се извършва от мониторингов комитет. Двата комитета се създават в рамките на Министерството на образованието и науката и работят въз основа на процес на партньорска проверка.

Въз основа на представената от висшето училище програма за иновации, в договора ще се определят условията за дейностите, които ще се извършват с предоставеното финансиране. В програмата се определя, като се взимат предвид равенството между половете и въздействието на иновациите в областта на опазването на околната среда, конкретен план за научноизследователска и развойна дейност и за трансфер на технологии; в нея също така се очертава участието в мрежа на десетте научноизследователски висши училища, обхванати от цел 29 и цел 29а.
	Цел № 29а - отпада
 

	Наименование и описание на цел 
	Цел № 30

Наименование: Доклади за изпълнението на програмите за иновации

Описание: В докладите ще се представят резултатите, постигнати от всяко научноизследователско висше училище. Докладите ще съдържат информация за изпълнените дейности и постигнатите показатели за всяка подпрограма, включена в стратегическите иновационни планове на всяко висше училище. Докладите ще се одобряват от комисия за мониторинг и оценка. Членовете на комисията ще изготвят доклад за напредъка на всяко научноизследователско висше училище в изпълнението на своята програма за иновации и ще отправят препоръки за бъдещото изпълнение на тези програми. Докладите ще се публикуват.
	Цел № 30

Наименование: Публикувани доклади

Описание: Комисия за мониторинг и оценка трябва да одобри 10 доклада за постигнатите резултати от научноизследователските висши учебни заведения. За всяко научноизследователско висше учебно заведение трябва да бъде публикуван доклад за напредъка по програмата, който да съдържа препоръка(и).

Договорите (XXX) трябва да гарантират, че избраният проект е в съответствие с Техническите насоки „Да не се нанася значителна вреда“ (2021/C58/01), чрез използването на списъка с изключения.

	Инвестиция 2 (C2.I2): Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Наименование и описание
	Наименование: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките
Описание: 

Инвестицията има за цел повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН). Инвестицията включва проекти за: модернизиране на физическата и цифровата инфраструктура на БАН, и по-специално обновяването на две сгради; обновяването на приблизително 4000 m² научноизследователска площ, обхващаща 14 научноизследователски института; внедряването на оптичен път за разпределението на криптографски ключ по квантов път между Центъра за данни А1 „Lift“ и Института по роботика — Българска академия на науките ИР–БАН); модернизирането на Съвместния център за иновации.

С инвестицията ще се финансират и научноизследователски проекти, по-специално в областта на технологиите, свързани с опазването на околната среда, и цифровите технологии.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти: 

-
ще изключват следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране ; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; както и

-
ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование: Инвестиция в Българска академия на науките
Описание: Целта на тази инвестиция е да се подкрепи иновационният капацитет на Българската академия на науките (БАН).

Мярката се състои в дейности по обновяване на БАН, мерки за Единния център за иновации и за оптичен маршрут за квантово разпределение на ключове.

	Наименование, качествен показател и описание на етап 
	Етап № 31

Наименование: Модернизиран съвместен изследователски център в Българската академия на науките

Наименование на качествения показател: Модернизиран съвместен иновационен център и функциониращ електронен портал
Описание: При модернизирането на центъра ще се следват препоръките на Съвместния изследователски център [„Стратегическа оценка на българските центрове за квалификация и за високи постижения и препоръки за по-нататъшното им развитие“, 2021 г.]. Центърът ще координира връзката на институтите на Българската академия на науките с представители на деловите среди.

Модернизирането ще обхваща в основни линии следното:

— увеличаване на броя и на квалификацията на персонала: четирима специалисти, по един за всяка от следните области на компетентност: една област за трансфера на технологии с ударение върху технологиите във връзка са опазването на околната среда и цифровите технологии, и една – за информационните технологии; връзки с деловите среди и с научни колективи и центрове за високи постижения и за квалификация;

— създаване на три съвета за наука и иновации, които да координират дейностите на центъра, като всеки от тях ще бъде с различна специализация и съставен от седем членове. Те ще отговарят за подбора на иновационни проекти и ще наблюдават тяхното изпълнение;

— създаване на оперативен електронен портал за комуникация с деловите среди и заинтересованите страни.
	Етап № 31

Наименование: Мерки, свързани с Единния център за иновации и оптичен маршрут за квантово разпределение на ключове.
Наименование на качествения показател: Подписани трудови договори; решение на Управителния съвет на Българската академия на науките (БАН); адрес на електронния портал и удостоверение за завършен оптичен маршрут за квантово разпределение на ключове.    

Описание: Мерките на Единния център за иновации трябва да обхващат:
a) Подписване на четири трудови договора за всяка от следните области на експертиза:

-права върху интелектуалната собственост,

-трансфер на технологии с фокус върху зелени и цифрови технологии,

-информационни технологии,

-връзки с бизнеса и с представители на иновационната екосистема;

b) Решение на Управителния съвет на Българската академия на науките (БАН) за одобряване на членовете на три Съвета по наука и иновации;

c) Електронен портал за комуникация с бизнеса и заинтересованите страни, който е достъпен и функционира онлайн.
Издадено удостоверение за завършване на оптичен маршрут за квантово разпределение на ключове между Център за данни Лифт на А1и Института по роботика.

	
	Етап № 32
Наименование: Внедряване на оптичен път за квантово разпределение на ключове 

път
	Етап № 32 - отпада

	Наименование, качествен показател и описание на етап
	Етап № 33
Наименование: Обновяване на научноизследователската инфраструктура на Българската академия на науките

Наименование на качествен показател: Завършени обновителни работи и издаден лиценз за въвеждане в експлоатация

Описание: Строителните работи обхващат обновяването на сграда за приложни изследвания (блок 12 на комплекса на БАН на 4-ти километър); обновяване на сградата на демонстрационния център (блок 29а на комплекса на БАН на 4-ти километър); закупуване на оборудване за научни изследвания, обновяването на приблизително 4000 m² изследователска площ, обхващаща 14 научноизследователски института; подобряване на интернет връзките (високоскоростна оптична мрежа) и инсталиране на платформа за защита от атаки тип „отказ от обслужване“ (DDoS), за да се осигури бърз и сигурен пренос на големи количества данни в рамките на – и между – отделните институти на Българската академия на науките.
	Етап № 33
Наименование: Обновителни дейности в Българската академия на науките

Наименование на качествен показател: Издаден констативен Акт 15, протокол за доставка на научноизследователско оборудване и протокол(и) от проверка на място.

Описание: Подписан констативен Акт 15 за завършване на обновяването на научна сграда (блок 12) и на сграда за демонстрационен център (блок 29а), както и приемопредавателни протоколи за доставка на научноизследователско оборудване и/или протокол(и) от проверка на място за обновяване на приблизително 4 000 кв.м., издадени за 14 института.

	Наименование и описание на цел 
	Цел № 34

Наименование: Приключени научноизследователски проекти в областта на прехода към екосъобразно общество и цифровизация

Описание: 

Завършени научноизследователски проекти в областта на прехода към екосъобразно общество и цифровизация за постигане на степен на технологична готовност между 5 и 7. Подборът на проекти ще е открит и конкурентен и ще се извършва от комисии за оценка с участието на членове на създадените съвети за наука и иновации и на рецензенти. 

Критериите за подбор ще осигурят, чрез посочен в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда, съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Общото финансиране ще бъде 9,14 млн. евро, от които 80 % (7,31 млн. евро) – за проекти във връзка с прехода към екосъобразно общество, и 20 % (1,82 млн. евро) – за проекти за цифрова трансформация.
	Цел № 34

Наименование: Научноизследователски проекти в областта на зеления и цифровия преход

Описание: Издадено решение на Научния(ите) иновационен(и) съвет(и) за всеки научноизследователски проект в областта на зеления и цифровия преход с ниво на технологична готовност между 5 и 7.

Поканите трябва да гарантират, че избраните проекти са в съответствие с Техническите насоки „Да не се нанася значителна вреда“ (2021/C58/01), чрез използването на списъка с изключения.


	Компонент C3 Интелигентна индустрия

	Инвестиция 1 (C3.I1): Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Наименование и описание на мярката
	Наименование: Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)
Описание: Целта на тези инвестиции е да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове. Инвестицията се основава на реформа 1.

Инвестицията ще представлява схема за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на физическата, научноизследователската и цифровата инфраструктура в индустриалните паркове. 

Министерството на иновациите и растежа ще подбере десет индустриални парка или зони (нови, в процес на изграждане или съществуващи) и техните оператори за подкрепа чрез безвъзмездни средства. Процедурата за подбор ще бъде публична, открита и конкурентна; подборът ще се основава на предварително установени ясни критерии. Сред основните критерии за подбор ще спада очакваното въздействие (след анализ) на всеки парк или зона върху икономиката и заетостта. 

Потенциалните оператори, кандидатстващи за безвъзмездни средства, ще трябва да включат в заявлението си стратегия за развитие и бизнес план на индустриалния парк или зона, в т.ч. анализ на следните аспекти, включени сред критериите за подбор:

-
очакваното въздействие – в т.ч. пряко – на всеки парк или зона върху икономиката и заетостта в региона и в цялата страна;

-
вече установените или очакваните да се установят в парка или зоната предприятия – въз основа на ясен анализ;

-
предвидените за всеки парк или зона инфраструктурни работи – в самите тях и извън тях, както и прогнозен бюджет.

При подготвянето на заявлението си потенциалните оператори се очаква да се допитат до компетентната власт за района на разполагане на парка или зоната (община, регион, друга).

Безвъзмездното финансиране ще подпомага изграждането, в полза на всички наематели в парка или зоната, на инфраструктура: техническа инфраструктура (пътища, вода и канализация) и екологична и иновативна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии или сгради за лаборатории, които наемателите на парка или зоната ще обновяват).

Критериите за допустимост ще изискват от операторите, извършващи строителството, да се погрижат най-малко 70 % (в тегло) от неопасните отпадъци от строителните и разрушителните работи на дадения обект (с изключение на естествено срещаните материали, определени в категория 17 05 04 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията) да бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго съществено оползотворяване, в т.ч. насипни дейности, при които се използват отпадъци вместо други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Потенциалният оператор ще трябва да ограничава образуването на отпадъци по време на строителството, в съответствие с Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване и предвид най-добрите налични техники, както и да улеснява повторната употреба и висококачественото рециклиране чрез селективно отстраняване на материалите, като използва наличните системи за подбор на строителните отпадъци.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключват следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране ;

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование: Програма за публична подкрепа за индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)
Описание: Целта на тази инвестиция е да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове.

Инвестицията представлява схема за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на инфраструктура в индустриалните паркове.



	Наименование и описание на цел


	Цел № 36

Наименование:

Предоставяне на безвъзмездни средства за развитието на индустриални паркове/зони и сключване на договори

Описание: Министерството на иновациите и растежа ще подбере десет индустриални парка или зони (нови, в процес на изграждане или съществуващи) и техните оператори за подкрепа чрез безвъзмездни средства. Процедурата за подбор ще бъде публична, открита и конкурентна; подборът ще се основава на ясни критерии. Сред основните критерии за подбор ще спада очакваното въздействие (след анализ) на всеки парк или зона върху икономиката и заетостта. Критериите за подбор ще дадат приоритет на индустриалните зони и паркове в Северна България.

Потенциалните оператори, кандидатстващи за безвъзмездни средства, ще трябва, наред с другото, да включат в заявлението си стратегия за развитие и бизнес план на индустриалния парк или зона, в т.ч. анализ на следните аспекти:

-
очакваното въздействие – в т.ч. пряко – на всеки парк или зона върху икономиката и заетостта в региона и в цялата страна;

-
вече установените или очакваните да се установят в парка или зоната предприятия – въз основа на ясен анализ;

-
предвидените за всеки парк или зона инфраструктурни работи – в самите тях и извън тях, както и прогнозен бюджет. 

При подготвянето на заявлението си потенциалните оператори се очаква да се допитат до компетентната власт за района на разполагане на парка или зоната (община, регион, друга).

Безвъзмездното финансиране ще подпомага изграждането, в полза на всички наематели в парка или зоната, на инфраструктура – техническа, както и екологична и иновативна обща вътрешна инфраструктура.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Безвъзмездните средства и финансирането ще покрият най-много 80 % от общата инвестиция, предвидена в представения бизнес план. Останалите 20 % ще бъдат предоставени от операторите на индустриалния парк или зона.

Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 98 млн. евро.
	Цел № 36

Наименование:

Предоставяне на безвъзмездни средства за индустриални паркове/зони и сключване на договори

Описание: Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 98 млн. евро.

Министерството на иновациите и растежа ще подбере десет индустриални парка за подкрепа чрез безвъзмездни средства. Критериите за подбор ще дадат приоритет на индустриалните зони и паркове в Северна България.

Критериите за допустимост в техническите спецификации на поканата на Министерството на иновациите и растежа за представяне на проекти,  трябва да осигуряват съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), и да бъдат избрани само дейности, които са в съответствие със съответното приложимо законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Безвъзмездните средства и финансирането ще покрият най-много 80 % от общата инвестиция, предвидена в представения бизнес план. Останалите 20 % ще бъдат предоставени от операторите на индустриалния парк или зона.



	Наименование, описание и краен срок на целта
	Цел № 37

Наименование: Подписване на договори за вътрешната и външната инфраструктура на индустриалните паркове или зони.

Описание: Подписване от подбраните оператори на индустриалните паркове или зони на всички договори за изграждане на вътрешна и външна инфраструктура за 100 % от предложеното в бизнес плановете финансиране.
С критериите за допустимост при обществените поръчки ще се осигури спазване на: 1) техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез списък на изключените дейности/активи и 2) съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Краен срок: Т2 2025 г.
	Цел № 37

Наименование:

Подписване на договори

Описание:Подписване от подбраните оператори на индустриалните паркове или зони на всички договори за изграждане на инфраструктура за 100 % от договореното финансиране.

Краен срок: Т3 2025 г.

	Наименование и описание на целта
	Цел № 38

Наименование: Завършени инфраструктурни проекти в подбраните индустриални паркове или зони — функциониращи индустриални паркове или зони
Описание: Всички подбрани индустриални паркове или зони ще функционират, 
-
като във всеки от тях ще има установено поне едно дружество.

-
Поне 200 работни места на пълно работно време в парковете/зоните, въз основа на предоставената документация от операторите на парковете/зоните за частните инвеститори.

-
Всички проекти, за които се отнасят договорите, ще бъдат завършени за всички подбрани индустриални паркове или зони.
	Цел № 38

Наименование:

Проекти за индустриални паркове или зони

Описание: Всички подбрани индустриални паркове или зони ще имат, 
-
поне едно дружество, установено във всеки индустриален парк или зона.

-
поне 200 работни места на пълно работно време в парковете/зоните, въз основа на предоставената документация от операторите на парковете/зоните за частните инвеститори.

-
всички проекти, за които се отнасят договорите, ще бъдат завършени за всички подбрани индустриални паркове или зони.

	Инвесниция 2 (C3.I2): Програма за икономическа трансформация

	Описание на мярката и подмерките
	Описание: 

Целта на програмата за икономическа трансформация е да се подкрепят иновациите и растежът на българските предприятия, по-специално чрез насърчаване на техния преход към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии. 

С програмата ще се подпомагат българските малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация чрез финансови инструменти и безвъзмездни средства. Програмата ще се състои от три фонда: 

Фонд 1 — Растеж и иновации; 

Фонд 2 — Преход към екосъобразност и кръгова икономика;

Фонд 3 — Неутралност по отношение на климата и цифрова трансформация.

Фонд 1 ще се състои от следните инструменти:

oИнвестиция 2.1.а — Гаранционен инструмент за растеж 

Гаранционният инструмент ще се прилага като вноска за InvestEU от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като партньор по прилагането. Чрез предоставянето на портфейлна гаранция инструментът има за цел да намали трудностите, пред които са изправени дружествата при получаването на кредитно финансиране, за да се възстановят бързо от предизвиканата от COVID-19 криза и да могат да разрастват дейността си, постигайки растеж и устойчиво развитие. Гаранционният инструмент ще е предназначен за МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация и ще обхваща разни финансови продукти, включително оборотен капитал, револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми и лизинг.

С оглед на спазването от инвестицията на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), споразумението за финансово участие между Европейската комисия и българското правителство: 

-
ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; както и 

-
ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели . 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г., когато инвестиционният комитет на InvestEU ще одобри финансовите или инвестиционните операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция.

o
Инвестиция 2.1.б — Капиталови инструменти за растеж 

Целта на тази мярка е да се облекчи дългосрочното икономическо отрицателно въздействие на кризата с COVID-19 върху българските дружества. Капиталовите инструменти за растеж, в т.ч. фондовете за рисков капитал, фондовете за растеж, фондовете тип „мецанин“, фондовете за обратно изкупуване и фондовете за частен дълг, ще бъдат предоставяни на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация.

Капиталовите инструменти ще се прилагат от ЕИФ като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за управление на поддържаните по МВУ капиталови операции. 

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

-
ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;

-
ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);

-
ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка: 

o
чрез използване на проверка на устойчивостта; 

o
ще изиска от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране . Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и

o
ще изиска проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за растеж).

o
Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Министерството на иновациите и растежа ще следи за въвеждането от администратора на ефективна система за управление и контрол и ще може при необходимост да предприема корективни мерки, включително извадкови проверки на дадените дружества, а администраторът ще наблюдава и редовно ще докладва за напредъка на изпълнението на проекта съобразно всички съответни условия. 

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти 

-
ще изключват следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране ; както и

-
 ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г.

o
Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Инвестицията представлява схема за отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане внедряването на цифровите технологии в МСП, като се достигне първо ниво на „компютъризация“ и второ ниво на „свързаност“ на цифровите технологии, така че да се удовлетворят основните изисквания, в т.ч. относно мерките за киберсигурност, за разгръщането на „Индустрия 4.0“ и прехода към по-високи степени на цифрова трансформация. 

Министерството на иновациите и растежа ще следи за въвеждането от администратора на ефективна система за управление и контрол и ще може при необходимост да предприема корективни мерки, включително извадкови проверки на дадените МСП, а администраторът ще наблюдава и редовно ще докладва за напредъка на изпълнението на проекта съобразно всички съответни условия. 

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти

-
ще изключват следния списък от дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране ; както и 

-
 ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

o
Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации) 

Инвестицията представлява създаване на фонд за прилагане на капиталовите инструменти за иновации с цел да се увеличи иновационният капацитет на дружествата, да се ускори повишаването на тяхната производителност и преходът към икономика, основана на знанието. Капиталовите инструменти ще включват фондове за рисков капитал, фондове за трансфер на технологии, фондове за първоначален капитал и фондове със социално въздействие.

Капиталовите инструменти ще се прилагат от ЕИФ като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за управление на поддържаните по МВУ капиталови операции. 

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

-
ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;

-
ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);

-
ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка: 

o
чрез проверка на устойчивостта; 

o
ще изиска от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране . Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и 

o
ще изиска проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за иновации).

Фонд 2 се състои от следните инструменти:

o
Инвестиция 2.2.a. — Схема за безвъзмездна помощ за инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление с местни съоръжения за съхранение 

Тази схема има за цел да насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Схемата предоставя безвъзмездни средства за инвестиции за съчетаване на възобновяеми източници на електроенергия за собствено потребление и местни съоръжения за съхранение. Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 033 от приложение VII към Регламента за МВУ. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.

Министерството на иновациите и растежа ще следи за въвеждането от администратора на ефективна система за управление и контрол и ще може при необходимост да предприема корективни мерки, включително извадкови проверки на дадените дружества, а администраторът ще наблюдава и редовно ще докладва за напредъка на изпълнението на проекта съобразно всички съответни условия. 

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти

-
ще изключват следния списък от дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране ; както и 

-
 ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

o
Инвестиция 2.2.б. Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия

Гаранционният инструмент ще се прилага като вноска за InvestEU от ЕИФ като партньор по прилагането. С инструмента ще се отговори на предизвикателствата пред България при подкрепата на инвестиции в енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Гаранционният инструмент е предназначен за МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация и физическите лица. Ролята му е да обхване широка гама от финансови продукти (напр. оборотни средства, в т.ч. револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми, лизинг). Подпомаганите сектори ще бъдат определени след подробна оценка на пазара и при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2021/241 и критериите за допустимост на InvestEU.

С оглед на спазването от подинвестицията на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), споразумението за финансово участие между Европейската комисия и българското правителство 

-
ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и 

-
ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ;

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г., когато инвестиционният комитет на InvestEU ще одобри финансовите или инвестиционните операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция. 

o
Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика

Основната цел на тази схема е да се подкрепят производствените предприятия в прехода към кръгова икономика чрез въвеждането на кръгови модели на производство и потребление, екостандартизация и насърчаване на технологиите за рециклиране и повторна употреба на отпадъците, поправка и използване на продуктите на биологична основа. 

Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 047 и 047а от приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.

Министерството на иновациите и растежа ще следи за въвеждането от администратора на ефективна система за управление и контрол и ще може при необходимост да предприема корективни мерки, включително извадкови проверки на дадените дружества, а администраторът ще наблюдава и редовно ще докладва за напредъка на изпълнението на проекта съобразно всички съответни условия. 

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти

-
ще изключват следния списък от дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране ; както и 

-
 ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Фонд 3 се състои от следните инструменти:

o
Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация

С инструментите ще се инвестира в активи, които допринасят за неутралността по отношение на климата и в приоритетни сектори в България ускоряват прехода към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии. Тази цел ще се постигне чрез подпомагане създаването на инфраструктурни активи (възобновяеми енергийни източници, биомаса, съхранение, инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства, водород), цифрова инфраструктура (ИКТ, оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), обновяване на градската среда, енергийна ефективност и социална инфраструктура. 

Капиталовите инструменти ще се прилагат от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за поддържаните по МВУ капиталови операции. 

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

-
ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;

-
ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);

-
ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта; 

-
ще изиска от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци  и инсталации за механично-биологично третиране . Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и 

-
ще изиска проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за неутралност по отношение на климата и цифрова трансформация).

В.2. 
Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа
	Описание: 

Целта на програмата за икономическа трансформация е да се подкрепят иновациите и растежът на българските предприятия чрез насърчаване на техния преход към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии. 

Инвестицията се състои в подкрепа на българските малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация чрез финансови инструменти и безвъзмездни средства. Програмата се състои от три фонда: 

Фонд 1 — Растеж и иновации; 

o
Инвестиция 2.1.а — Гаранционен инструмент за растеж

o
Инвестиция 2.1.б — Капиталови инструменти за растеж

o
Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация

o
Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

o
Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)

Фонд 2 — Преход към екосъобразност и кръгова икономика;

o
Инвестиция 2.2.a. — Схема за безвъзмездна помощ за инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление с местни съоръжения за съхранение 

o
Инвестиция 2.2.б. Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия

o
Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика

Фонд 3 — Неутралност по отношение на климата и цифрова трансформация.

o
Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация

	C3.I2: Инвестиция 2.1.б „Капиталови инструменти за растеж“

	Описание на целта


	Цел № 44
Описание: Финансови или инвестиционни операции в размер на 50 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет, без свързаните разходи и такси, в съответствие с изискванията, посочени в ключов етап 43.
	Цел № 44

Описание: Финансови или инвестиционни операции в размер на 50 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет, без свързаните разходи и такси.


	Описание на целта


	Цел № 45

Описание: Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет, в съответствие с изискванията, посочени в етапна цел 43.
	Цел № 45

Описание:  Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет.

	C3.I2: Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)

	Описание на целта
	Цел № 51

Описание:  Финансови или инвестиционни операции в размер на 50 % от общия размер на одобреното от инвестиционен комитет целево финансиране или инвестиция, в съответствие с изискванията, посочени в ключов етап 50.
	Цел № 51

Описание: Финансови или инвестиционни операции в размер на 50 % от общия размер на одобреното от инвестиционен комитет целево финансиране или инвестиция.


	Описание на целта


	Цел № 52

Описание: Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното от инвестиционен комитет целево финансиране или инвестиция, в съответствие с изискванията, посочени в етапна цел 50.
	Цел № 52

Описание:Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното от инвестиционен комитет целево финансиране или инвестиция.

	C3.I2: Инвестиция 2.2.а Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно съхранение

	Описание на качествения показател и на етапа
	Етап № 53

Описание качествен показател: Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък
Описание: Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. 
Бенефициерите ще са МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация. Подбраните проекти ще подпомагат придобиването и привеждането в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, като ще включват и капацитет за съхранение на място. 

Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 033 от приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241. Общият инсталиран капацитет за дружество трябва да не надхвърля 1 MW. Бенефициерите ще бъдат дружества с дейност във всички раздели по NACE с изключение на A „Селско, горско и рибно стопанство“ и D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.

Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 52 млн. евро. 

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на поканите за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
	Етап № 53

Описание качествен показател:Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти
Описание: Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 52 млн. евро.
Поканата за представяне на проекти следва да съдържа следните условия:

· бенефициерите са МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация. Подбраните проекти ще подпомагат придобиването и привеждането в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, като ще включват и капацитет за съхранение на място.

· проектите са в съответствие с област на интервенция 033 от приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241. Общият инсталиран капацитет за дружество трябва да не надхвърля 1 MW. Бенефициерите са дружества с дейност във всички раздели по NACE с изключение на A „Селско, горско и рибно стопанство“ и D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

· най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.

· мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), и могат да бъдат избрани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.



	Описание на целта


	Цел № 54

Описание:27 048 kW допълнителен капацитет на новоинсталираните и оперативните съоръжения за съхранение, в съответствие с изискванията на ключов етап 53.
	Цел № 54

Описание: 27 048 kW капацитет на инсталираните и оперативните съоръжения за съхранение.


	Описание на целта


	Цел № 55

Описание: 27 048 kW допълнителен капацитет на новоинсталираните и оперативните съоръжения за съхранение, в съответствие с изискванията на ключов етап 53.
	Цел № 55

Описание:27 048 kW капацитет на инсталираните и оперативните съоръжения за съхранение.

	C3.I2: Инвестиция 2.2.б Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия

	Наименование на целта, базова стойност на количествен показател и описание на целта  
	Цел № 58

Наименование: Финансови или инвестиционни операции в размер най-малко на 100 % от общия размер на средствата, разпределени за инструмента, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU
Базова стойност: 50
Описание: Одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU, в съответствие с посочените в ключов етап 56 изисквания, операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от предвидената за България гаранция от ЕС в раздел „Държави членки“, без свързаните разходи и такси.

	Цел № 58 

Наименование:

Финансови или инвестиционни операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU

 Базова стойност: 0
Описание:
Одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от предвидената за България гаранция от ЕС в раздел „Държави членки“, без свързаните разходи и такси.

	C3.I2: Инвестиция 2.2.в Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика

	Описание на качествения показател и на етапа
	Етап № 59

Описание качествен показател: Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък
Описание:  Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. 
Бенефициерите ще са МСП и големи дружества с дейност в раздел С „Преработваща промишленост“ по NACE. Подбраните проекти ще подпомагат дружествата при внедряването на производствени методи на кръговата икономика, в частност намаляване на отпадъците, ограничаване използването на пластмаси за еднократна употреба, използване на ресурси с биологичен произход, подобряване на стандартите за екосъобразност на изделията и енергийната им ефективност, както и информиране на потребителите за въздействието на въглеродния отпечатък. 

Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 047 и 047а от приложение VII към Регламента за МВУ. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.

Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.

Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 83 млн. евро. 

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на поканите за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
	Етап № 59

Описание качествен показател: Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти
Описание: Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 83 млн. евро. 
Поканата за представяне на проекти следва да съдържа следните условия:

· бенефициерите са МСП и големи дружества с дейност в раздел С „Преработваща промишленост“ по NACE. Подбраните проекти ще подпомагат дружествата при внедряването на производствени методи на кръговата икономика, в частност намаляване на отпадъците, ограничаване използването на пластмаси за еднократна употреба, използване на ресурси с биологичен произход, подобряване на стандартите за екосъобразност на изделията и енергийната им ефективност, както и информиране на потребителите за въздействието на въглеродния отпечатък. 

· проектите са в съответствие с област на интервенция 047 и 047а от приложение VII към Регламента за МВУ. 
· най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.
- мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) и могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.


	C3.I2: Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифровизация

	Описание на целта
	Цел № 62

Описание:Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет, в съответствие с изискванията, посочени в етапна цел 61.

	Цел № 62

Описание:Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет.


	Компонент C 4 Нисковъглеродна икономика

	Реформа 1 (C4.R1): Създаване на Национален фонд за декарбонизация

	Наименование и описание на мярката 
	Наименование: Създаване на Национален фонд за декарбонизация

Описание:  Реформата има за цел създаването на Националния фонд за декарбонизация и неговите подфондове. 

Мярката се състои в оценяване на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група с цел: i) идентифициране на пречките пред инвестициите в енергийна ефективност и предоставяне на препоръки за промени в националната регулаторна рамка; ii) набелязване на варианти за структурата на Националния фонд за декарбонизация, по-специално по отношение на правилата за управление и функциониране; и iii) идентифициране на потенциални източници за капитализацията на Националния фонд за декарбонизация, включително за техническа помощ и механизми за използване на капитала на Националния фонд за декарбонизация за преобразуване от безвъзмездни средства във финансови инструменти.

Законът и свързаните с него подзаконови актове за създаване на Националния фонд за декарбонизация и неговите подфондове определят точната структура, управление и правила за дейността на фонда. 

Националният фонд за декарбонизация се използва за предоставяне на безвъзмездни средства и техническа помощ, комбинирани с финансови инструменти, включително кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях. Фондът предвижда създаването на единно звено за техническа помощ за кандидатите чрез обслужване на едно гише или подобни механизми. Изпълнението на реформата ще приключи до 30 септември 2024 г.
	Наименование: Създаване на Национален фонд за декарбонизация
Описание: Целта на реформата е да се създаде Национален фонд за декарбонизация.

Мярката се състои в извършване на оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност и в приемането на изменение на Закона за енергийната ефективност, с което се създава Националният фонд за декарбонизация.

	
	Етап № 64

Наименование: Влизане в сила на Закона за създаване на Национален фонд за декарбонизация и неговите подфондове и съответното вторично законодателство.
Качествен показател: Разпоредба в закона, в която се указва датата на влизането му в сила, както и тази на вторичното законодателство

Описание: Влизане в сила на закона и свързаното с него вторично законодателство за създаване на Национален фонд за декарбонизация и неговите подфондове. 

В закона се определят структурата, управлението и правилата за дейността на Фонда. 

Управлението трябва да е в съответствие със съответните насоки на ОИСР за корпоративно управление, включително подбора и назначаването на управителя на фонда и управителите на подфондове чрез прозрачна, открита и основана на заслуги процедура. 

Оперативните правила включват инвестиционната стратегия, мерките за изпълнение, финансовите продукти, крайните получатели, комбинацията от финансови инструменти и безвъзмездни средства, както и допустимите проекти, насърчаването на енергийната ефективност, използването на възобновяеми източници и намаляването на замърсяването.
	Етап № 64

Наименование: Влизане в сила на законодателен акт за създаване на Национален фонд за декарбонизация
Качествен показател: Разпоредба в законодателния акт, указваща влизането му в сила
Описание: Законодателният акт трябва да предвижда създаването на Национален фонд за декарбонизация и неговите подфондове.

Актът следва да определя структурата, управлението и правилата за функциониране на Фонда.

Управлението трябва да бъде в съответствие с приложимите Насоки на ОИСР за корпоративно управление, включително избора и назначаването на управителя на фонда и управителите на подфондове чрез прозрачна, открита и основана на заслуги процедура.

Правилата за функциониране трябва да включват инвестиционната стратегия, мерките за изпълнение, финансовите продукти, крайните получатели, комбинирането на финансови инструменти и безвъзмездни средства, както и допустимите проекти: насърчаване на енергийната ефективност, използването на възобновяеми източници и намаляването на замърсяването.

Националният фонд за декарбонизация трябва да се използва за предоставяне на безвъзмездни средства и техническа помощ, комбинирани с финансови инструменти, включително кредитни линии и гаранции и/или тяхната комбинация. Фондът трябва да предвижда създаването на единна точка за предоставяне на техническа помощ на кандидатите чрез центрове тип „едно гише“ или подобни механизми.

	Наименование на етап
	Етап № 65

Наименование: Националният фонд за декарбонизация и неговите подфондове функционират.
	Етап № 65

Наименование: Националният фонд за декарбонизация функционира


	Инвестиция 1 (C4.I1): Подкрепа за обновяване на сградния фонд

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	 Описание: Целта на мярката е да се подобри енергийната ефективност на сградния фонд чрез намаляване средно с поне 30 % на потреблението на първична енергия.

Мярката се състои от инвестиции за обновяване на сгради, разделени на три подмерки: i) енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради; ii) енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради, и iii) енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради в туристическия сектор.

Очаква се подмерките в рамките на тази инвестиция да бъдат приложени в допълнение към инвестициите в рамките на политиката на сближаване. Разграничаването се извършва на ниво проект и се въвежда механизъм за мониторинг, за да се избегне двойното финансиране, по-специално с програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021—2027 г. и програмата „Околна среда“ за периода 2021—2027 г.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на мярката е да се подобри енергийната ефективност на сградния фонд.
Мярката се състои от три подмерки:

	
	Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради

Подмярката се състои от енергийно-ефективно обновяване на многофамилни сгради. Тези видове сгради се управляват в режим на етажна собственост в съответствие със Закона за управление на етажната собственост, разгледан с Реформа 2 на този компонент (C4.R2). Подмярката води до обновяването на жилищни сгради с обща брутна застроена площ най-малко 2,15 милиона m². 

В схемата по подмярката се предвижда, че при обновяването се очаква да се постигнат средно икономии от най-малко 30 % от потреблението на първична енергия.

 Описание:
	Описание: Подмерката се състои в енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради.

	
	Цел № 71

Наименование: Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура (брутна застроена площ)
Описание: Завършване на енергийно-ефективното обновяване на многофамилни жилищни сгради. 

Обновяването трябва да намали потреблението на първична енергия средно с най-малко 30 %.
	Цел № 71

Наименование: Енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради
Описание: Удостоверения за завършване на дейностите по енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради

	
	Подмярка 2: Обновяване на нежилищни, обществени сгради

Описание: Подмярката се състои във финансирането на мерки за устойчиво енергийно обновяване на държавни и общински сгради (включително сгради с административно обслужване, обществени сгради в областта на културата, изкуството и спорта, както и сгради, собственост на Българската академия на науките). Подмярката ще води до обновяването на 354 нежилищни сгради. 

В схемата по подмярката се предвижда, че при обновяването се очаква да се постигнат средно икономии от най-малко 30 % от потреблението на първична енергия.
	Описание: Подмерката се състои в енергийно ефективно обновяване на нежилищни обществени сгради.

	
	Цел № 75

Наименование: Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)

Описание: Завършване на енергийно ефективното саниране на най-малко 524 нежилищни сгради, от които най-малко 354 са обществени сгради.

Обновяването трябва да намали потреблението на първична енергия средно с най-малко 30 %.
	Цел № 75

Наименование: Енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради

Описание: Удостоверения за завършване на дейностите по енергийно ефективно обновяване на най-малко 524 нежилищни сгради. 

	
	Подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор 

Описание: Подмярката се състои от финансиране на мерки за устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в областта на производството, търговията и услугите.

В схемата по подмярката се предвижда, че при обновяването се очаква да се постигнат средно икономии от най-малко 30 % от потреблението на първична енергия.

С цел да се гарантира, че мярката съответства на техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват финансирането на инсталации, обхванати от схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (СТЕ на ЕС).
	Наименование: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, включително сгради от туристическия сектор
Описание: Подмярката се състои в енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради в областта на производството, търговията и услугите, включително сгради от туристическия сектор.

	
	Етап № 70

Наименование: Подкрепа за обновяване на сградния фонд 

Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради

Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради 

както и 

Подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор

Описание: Подписване на договори от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и бенефициерите.


	Етап № 70

Наименование: Подкрепа за обновяването на сградния фонд

Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради

Подмярка 2: Обновяване на нежилищни обществени сгради

Подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, включително сгради от туристическия сектор
Описание: Подписване на договори за енергийно ефективно обновяване на сгради между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и бенефициентите.

	Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

	Описание на мярката 
	Описание: Целта на мярката е да се увеличи използването на енергия от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в сектора на домакинствата чрез финансиране на закупуването на нови най-добри слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Мярката се състои във финансирането на два вида мерки за използване на енергия от възобновяеми източници от домакинствата: i) инсталиране на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и ii) инсталиране на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, включително акумулиране на електроенергия. 

Инвестицията трябва да подкрепи най-малко 1500 домакинства с неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво за замяната им с най-добро слънчево битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаични системи. 

С инвестицията се финансира закупуването на най-добро слънчево битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаични системи в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание: Целта на мярката е да се увеличи използването на енергия от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление на домакинствата.

Мярката се състои в подпомагане на инсталирането на соларни системи за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаични системи.

	Наименование и описание на цел 
	Цел № 78

Наименование: Брой подпомагани домакинства, които се възползват от ВЕИ

Описание: Най-малко 1500 домакинства с неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво са инсталирали най-добро битово горещо водоснабдяване (БГВ) с използване на слънчева енергия или фотоволтаични системи.
	Цел № 78

Наименование: Подкрепени домакинства 

Описание: Удостоверения за инсталиране на соларни системи за битова гореща вода или фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp за най-малко 1 500 домакинства.

	Инвестиция 3 (C4.I3): Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

	Описание на мярката 
	Описание: 

Целта на мярката е да се повиши енергийната ефективност, да се намалят енергийните разходи за външно изкуствено осветление и да се подобрят условията на живот на населението в страната чрез технологично обновяване и модернизация на системите за външно изкуствено осветление.

Мярката се състои в реконструкция и модернизация на общинските системи за външно изкуствено осветление. Инвестицията има за цел да постигне средно най-малко 30 % намаление на потреблението на първична енергия, когато се сравнява преди и след прилагането на мярката.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: 

Целта на мярката е да се повиши енергийната ефективност и да се намалят енергийните разходи за общинските осветителни системи.

Мярката се състои в подпомагане на енергоефективни системи за улично осветление.

	Наименование и описание на цел
	Цел № 81

Наименование: Намаляване на потреблението на енергия
Мерна единица на количествен показател: Икономии на енергия в мегаватчаса (MWh) годишно
Описание: Целта се постига при намаляване на потреблението на енергия в резултат на обновяването на общественото осветление, което се доказва чрез сертификати за енергийните характеристики. Количеството спестена енергия се определя чрез измерване на потреблението преди и след прилагането на мярка за повишаване на енергийната ефективност.
	Цел № 81

Наименование: Инсталиране на енергоефективни системи за улично осветление
Мерна единица на количествен показател: Брой енергоефективни системи за улично осветление
Описание: Платежно удостоверение за 146 договора за внедряване на енергоефективни системи за улично осветление


	Реформа 5 (C4.R5): Обслужване на едно гише за обновяване

	Описание на мярката 
	Описание: Целта на реформата е да се намали административната тежест, свързана с процеса на обновяване, като се подпомогнат гражданите и предприятията с информация, техническа помощ и консултации по регулаторни, технически и финансови въпроси, свързани с техните проекти за подобряване на енергийната ефективност.

Мярката се състои в първоначално пилотно въвеждане и последващо разгръщане на оперативни звена за обслужване на едно гише във всички региони по NUTS-3 в страната. Обслужването на едно гише включва цялата необходима информация и услуги, необходими за енергийното обновяване. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2023 г.
	Описание: Целта на реформата е да се намали административната тежест, свързана с процеса на обновяване.

Мярката се състои в създаването на 27 едно гише в страната.

	Наименование, цел на количествен показател и описание 
	Цел № 84

Наименование: Създаване на физическо обслужване на едно гише във всеки регион по NUTS-3 (или функционална област)

Цел на количествен показател: 28
Описание: Във всеки регион по NUTS-3 функционира поне едно физическо бюро за обслужване на едно гише. Обслужването на едно гише включва цялата необходима информация и услуги, необходими за енергийното обновяване, включително за наличните източници на финансова подкрепа от ЕС.
	Цел  № 84

Наименование: Създадени центрове тип „едно гише

Цел на количествен показател: 21
Описание: 21 центъра „едно гише“ за обновяване – създадени


	Реформа 6 (C4.R6): Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на тази реформа е да се намали административната тежест за инвестициите в производството на електроенергия от възобновяеми източници по отношение на инсталирането, свързването и експлоатацията. 

С влизането в сила на правните актове: i) ще се опростят процедурите за издаване на разрешения за инсталации за енергия от възобновяеми източници; ii) ще се даде възможност за определяне на приоритетни зони за разполагането на вятърни инсталации на сушата; iii) ще се опрости процедурата за инсталации за енергия от възобновяеми източници за собствено потребление до 1 MW.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на тази реформа е да се намали административната тежест за инвестициите в производството на електроенергия от възобновяеми източници.

Реформата се състои в опростяване на процедурите за изграждане и присъединяване на инсталации за възобновяема енергия.

	Описание на цел
	Цел № 104

Описание: Въвежда се в експлоатация и се свързва към мрежата най-малко 3500 MW допълнителен капацитет за производство от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в сравнение с нивата на инсталирания капацитет (вятърна и слънчева енергия) от 2022 MW.
	Цел № 104

Описание: Официална индивидуализирана информация, предоставена от операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи, за допълнителни 3500 MW капацитет спрямо нивата от 2022 г. (официална систематизирана информация, предоставена от ЕСО и електроразпределителните дружества, включително датата на сключване на договорите за присъединяване/допълнителни споразумения и инсталирания капацитет по тези договори).

	Реформа 7 (C4.R7): Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород

	Наименование и описание на мярка 
	Наименование: Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород 

Описание: Целта на тази реформа е да се премахнат основните пречки, посочени в националната пътна карта за развитието на технологията за водород, и да се приложат мерките, необходими за развитието на веригата за създаване на стойност във връзка с водорода. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Наименование: Развитие веригата на стойностната за зелен водород
Описание: Целта на тази реформа е да се подкрепи развитието на зеления водород.

Реформата се състои в приемане на законодателен(и) акт(ове) относно развитието на верига на стойностната за зелен водород.

	Наименование, качествен показател и описание на етап
	Етап № 90

Наименование: Влизане в сила на измененията на законодателната рамка за изпълнение на националната пътна карта
Качествен показател: Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията в законодателната рамка

Описание: Влизане в сила на измененията на законодателната рамка за изпълнение на националната пътна карта Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията в законодателната рамка

Влизане в сила на измененията в регулаторната рамка въз основа на националната пътна карта. Измененията трябва да премахнат основните пречки, посочени в пътната карта за развитието на технология за зелен водород, и да се приложат мерките, необходими за развитието на веригата за създаване на стойност във връзка със зеления водород.
	Етап № 90

Наименование: Влизане в сила на законодателен(и) акт(ове) относно развитието на зеления водород
Качествен показател: Разпоредба в законодателния(ите) акт(ове), указваща влизането в сила на законодателния(ите) акт(ове)

Описание: Влизане в сила на законодателен(и) акт(ове) относно развитието на зеления водород.

	Инвестиция 4 (C4.I4): Цифрова трансформация на електропреносната мрежа

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на тези инвестиции е да се увеличи навлизането на възобновяеми енергийни източници, да се увеличи гъвкавостта при оперативното управление и наблюдение на електроенергийната система и нетният трансграничен преносен капацитет на границите с държавите членки (т.е. Румъния и Гърция). 

Инвестицията включва всеобхватна програма за цялостната цифрова трансформация на системите и процесите на енергийния системен оператор, обхващаща автоматизираното управление на подстанциите, модернизиране на системата за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA) с въвеждането на възможност за далечно резервиране, разширяване и модернизиране на телекомуникационната мрежа.

В резултат на тези действия трябва да бъдат изпълнени условията за техническата осъществимост на системата за пренос на електроенергия, за да се интегрира в електроенергийната система кумулативен нов капацитет от 4500 MW за производство на електроенергия от възобновяеми източници до 31 март 2026 г. Освен това до 30 юни 2025 г. на пазара ще бъде предоставен кумулативен допълнителен нетен междусистемен капацитет от 1200 MW с Румъния и Гърция в сравнение със съществуващия наличен капацитет.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на тази инвестиция е да се увеличи делът на възобновяемите енергийни източници, гъвкавостта в оперативното управление и мониторинга на електроенергийната система, както и нетният капацитет за трансграничен пренос по границите с държави членки (т.е. Румъния и Гърция).

Инвестицията се състои в програма за цифрова трансформация на Електроенергийния системен оператор.

	Наименование, количествен показател и описание на цел
	Цел № 88

Наименование: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с 1200 MW
Базова линия на количествен показател: 1400 MW

Целева стойност на количествен показател: 2600 MW 

Описание: Трябва да се въведат в експлоатация и предоставят на пазара най-малко 1200 MW допълнителен нетен трансграничен преносен капацитет с Румъния и Гърция в сравнение с нивата от 2020 г.
	Цел № 88

Наименование: Увеличаване на максималния месечен нетен трансграничен преносен капацитет с 1600 MW
Промяна на базова линия на количествен показател 1600 MW

Промяна на целева стойност на количествен показател: 3200 MW

Описание: Трябва да бъдат предоставени на пазара допълнителни 1 200 600 MW максимален месечен нетен трансграничен преносен капацитет с Румъния и Гърция, спрямо нивата от 2020 г., въз основа на платформата за прозрачност на ENTSO-e

	Реформа 10 (C4.R10): Декарбонизация на енергийния сектор

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на реформата е намаляване на емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия. Реформата въвежда обвързваща цел за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия, с 40 % под равнищата от 2019 г., които да се постигнат до 2025 г., и законодателство за декарбонизация, включително регулаторна горна граница за техните емисии на въглероден диоксид, приложима от 1 януари 2026 г. 

Общите верифицирани емисии през 2019 г. за енергийния сектор възлизат на 21 182 433 тона емисии на въглероден диоксид, като дялът на електроцентралите, работещи на въглища, е 19 437 716 тона. Мярката ще намали емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия от електроцентрали, работещи на въглища, с най-малко 8 455 406 тона до 31 декември 2025 г.

Намаляването на емисиите на въглероден диоксид обхваща: ТЕЦ „Марица 3“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1“, ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ „Република“, ТЕЦ „Русе изток“ и „Топлофикация Сливен“.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на реформата е намаляването на емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия.

Реформата се състои в: (i) обвързваща цел за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, произтичащи от производството на електроенергия, и (ii) законодателен(и) акт(ове) за декарбонизация, включително регулаторен таван на емисиите на въглероден диоксид от съществуващи лигнитни и въглищни електроцентрали.



	Наименование, качествен показател и описание на етап 
	Етап № 115

Наименование: Влизане в сила на закон, с който се въвежда таван на емисиите на CO2 за електроцентрали, работещи с лигнит и въглища
Качествен показател: Законова разпоредба, указваща влизането в сила

Описание: Влизане в сила на закон, установяващ правила за производството на електроенергия от въглища или лигнит. Законът:

а.
ще съдържа забрана за: изграждането и експлоатацията на нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнит; както и

б.
ще въвежда общо ограничение за общото годишно количество на емисиите на въглероден диоксид (CO2), както е записано в Регистъра на емисиите на ЕС (СТЕ на ЕС) за съществуващите електроцентрали, работещи на въглища и лигнит („горна граница на емисиите“). Горната граница на емисиите се прилага от 1 януари 2026 г. Горната граница на емисиите гарантира, че годишните емисии от всички електроцентрали, работещи с лигнит и въглища, както са посочени в описанието на мярката, не надвишават 10 983 000 тона CO2 до пълното извеждане от употреба на въглищата и лигнита. 

Годишната горна граница на емисиите се прилага, както следва: 

-
През 2026 г. горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO2 се прилага за емисиите на CO2 през 2026 г.; 

-
През 2027 г. горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO2 се прилага за средните емисии на CO2 през 2026 г. и 2027 г.;

-
Считано от 2028 г., горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO2 се прилага за средните емисии на CO2 за период от три последователни години, включващ съответната година и двете предходни години. 

Годишните емисиите на CO2 се изчисляват в съответствие с годишния цикъл за мониторинг, докладване и проверка на емисиите в рамките на СТЕ на ЕС, както е предвидено в Директива 2003/87/ЕО за СТЕ.
	Етап № 115

Наименование: Влизане в сила на законодателен(и) акт(ове), въвеждащ(и) таван на емисиите на CO₂ за лигнитни и въглищни електроцентрали

Качествен показател: Разпоредба в законодателния(ите) акт(ове), указваща влизането в сила

Описание: Законодателният(ите) акт(ове) трябва да предвиждат:

a. забрана за изграждане и експлоатация на нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнити; и

b. въвеждане на общо ограничение на годишното количество емисии на въглероден диоксид (CO₂), както се отчита в Регистъра на Съюза за емисии (EU ETS), за съществуващите въглищни и лигнитни електроцентрали („Емисионен таван“). Емисионният таван се прилага от 1 януари 2026 г.

Емисионният таван трябва да гарантира, че годишните емисии на всички съществуващи въглищни и лигнитни електроцентрали не надвишават общо 10 983 000 тона CO₂ до пълното им извеждане от експлоатация.

Годишният емисионен таван се прилага, както следва:

През 2026 г. таванът от 10 983 000 тона CO₂ се прилага за емисиите през 2026 г.;

През 2027 г. таванът от 10 983 000 тона CO₂ се прилага за средните емисии през 2026 и 2027 г.;

От 2028 г. таванът от 10 983 000 тона CO₂ се прилага за средните емисии за период от три последователни години, включващи съответната година и двете предходни.

Годишните емисии на CO₂ се изчисляват в съответствие с годишния цикъл за мониторинг, докладване и верификация на емисиите по Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), предвидена в Директива 2003/87/ЕО. 

	Описание на цел 
	Цел № 120

Описание: Емисиите на въглероден диоксид през 2025 г. от всички електроцентрали, работещи на въглища, трябва да намалеят с най-малко 8 455 000 тона в сравнение с нивата от 2019 г. 

Намалението се изчислява, като се използват годишните верифицирани емисии на въглероден диоксид от производството на електроенергия с въглища, както са записани в Регистъра на емисиите на ЕС (СТЕ на ЕС), управляван от Европейската комисия. 

Намалението се измерва чрез разликата между сумата на всички верифицирани емисии на въглероден диоксид за 2025 г. от енергийните източници, работещи на въглища, и сумата от всички верифицирани емисии на въглероден диоксид за 2019 г. от производството на електроенергия с въглища.
	Цел № 120

Описание: Емисиите на въглероден диоксид от съществуващите въглищни и лигнитни електроцентрали трябва да бъдат намалени през 2025 г. с най-малко 8 455 000 тона спрямо нивата от 2019 г.

Намалението се изчислява чрез използване на годишно верифицираните емисии на въглероден диоксид от производство на електроенергия от въглища и лигнити, както са отчетени в Регистъра на Съюза за емисии (СТЕ на ЕС).

Намалението се измерва като разлика между сумата от всички верифицирани емисии на въглероден диоксид от съществуващите въглищни и лигнитни електроцентрали за 2025 г. и сумата от всички верифицирани емисии на въглероден диоксид от въглищни и лигнитни електроцентрали за 2019 г.

	Инвестиция 7 (C4.I7): Насърчаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на инвестицията е да се насърчи производството на енергия от възобновяеми източници от геотермални източници чрез изменение на регулаторната рамка за геотермална енергия и въвеждане на онлайн инструмент за геотермална енергия. 

Мярката включва влизането в сила на правни актове, които премахват основните пречки, посочени в пътната карта, за развитието на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник и регулират използването на геотермална енергия. Освен това инвестицията се състои в стартирането на публично достъпен онлайн инструмент за геотермална енергия.

Изпълнението на инвестицията следва да приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да се насърчи производството на енергия от възобновяеми източници от геотермални източници.

Инвестицията се състои в приемане на преработена регулаторна рамка за геотермалната енергия и пускане на онлайн инструмент за геотермална енергия.

	Качествен показател и описание 
	Етап № 106

Качествен показател: Пускане в действие на онлайн инструмента за геотермална енергия
Описание: Инструментът дава възможност на ползвателите да изчисляват усреднените разходи за геотермална топлинна енергия въз основа на географското местоположение и топлинните характеристики.

Инструментът се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката и е публично достъпен.
	Етап № 106

Качествен показател: Онлайн инструмент за геотермална енергия
Описание: Инструментът трябва да позволява на потребителите да изчисляват средните разходи за геотермална топлинна енергия въз основа на географско местоположение и характеристики на топлината.

Инструментът трябва да бъде достъпен чрез уебсайта на Министерството на енергетиката.

	Инвестиция 8 (C4.I8): Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на инвестицията е да се даде възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и да се гарантира сигурността, стабилността и готовността на българската електроенергийна система. 

Инвестицията се състои в подкрепа за изграждане и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия с 3000 MWh използваем енергиен капацитет на равнището на електроенергийната мрежа. Изпълнението се извършва чрез конкурентни тръжни процедури. 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да се осигури значително увеличение на дела на възобновяемата енергия (вятърна и слънчева) в енергийния микс и да се гарантира сигурността, стабилността и готовността на българската електроенергийна система.

Инвестицията се състои в изграждане на национална съоръжения за съхранение на електроенергия в мрежов мащаб.

	Наименование и описание на етап 
	Етап № 122

Наименование: Подписване на договор(и) за разработване на системи за акумулиране с батерии на ниво мрежа

Описание: Подписване на договори за разработване на системи за акумулаторно съхранение на ниво мрежа с поне 3000 MWh енергиен капацитет след конкурентна тръжна процедура. 

Критериите за подбор осигуряват съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
	Етап № 122

Наименование: Подписване на договор(и) за системи за съхранение на енергия чрез батерии
Описание: Подписване на договори за развитие на батерийни системи за съхранение на енергия в мащаб на електропреносната мрежа с общ използваем енергиен капацитет най-малко 3000 MWh.

Тръжната процедура трябва да изисква съответствие с Техническите насоки „Да не се нанася значителна вреда“ (2021/C58/01) и минимален период на разряд от поне 2 часа. 

	Описание на цел 
	Цел № 125 Акумулиране на електроенергия

Описание: Въвеждане в експлоатация на системи за съхранение на електроенергия с 3000 MWh използваем енергиен капацитет.
	Цел № 125 Акумулиране на електроенергия

Описание: Протоколи от проведените изпитвания за демонстриране на параметрите, гарантиращи резерви за първично регулиране на честотата и/или автоматично вторично регулиране на честотата и обменни мощности за съответните съоръжения за съхранение на електроенергия, както и констативни актове, удостоверяващи годността за приемане на строежа (част или етап от него) (Приложение № 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и/или протоколи за 72-часова проба при експлоатационни условия (Приложение № 17 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за 3 000 MWh използваем енергиен капацитет.

	Инвестиция 9 (C4.I9): Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради

	Наименование и качествен показател на етап 
	Етап № 75а
Наименование: Споразумение за изпълнение, подписани правни споразумения с бенефициери, Министерството е завършило инвестицията
Качествен показател: Влизане в сила на споразумението за изпълнение, удостоверение за прехвърляне
	Етап № 75а
Наименование: Споразумение за изпълнение, договори за предоставяне на субсидии и превод на средства

Качествен показател: Влизане в сила на Споразумението за изпълнение, подписване на договори за предоставяне на субсидии, удостоверение за превод на средства

	Компонент 6 Устойчиво селско стопанство

	Реформа 1 (C6.R1) Национална програма за действие

	Свързана мярка ( реформа), наименование  и описание 
	Етап № 131

Свързана мярка (Реформа) : 

C6.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор
Наименование:

Приемане на националната програма за действие, допринасяща за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г.

Описание:

 Националната програма за действие, допринасяща за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г., определя рамка за управление и опазване на околната среда и природните ресурси в областта на селското стопанство. Целта на програмата е да се насърчават зелените инвестиции, устойчивото управление на природните ресурси (вода, почва, въздух), адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него. Програмата за действие се придружава от създаването на специален механизъм за мониторинг и докладване относно нейното изпълнение.
	Етап № 131

Свързана мярка (Реформа):

 C6.R1: Национална програма за действие 
Наименование:
Приемане на националната програма за действие

Описание:

Националната програма за действие, допринасяща за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г. ще бъде приета.

	Инвестиция 1 (C6.I1) Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство

	Отпадане на ключов етап
	Етап № 133

Сключване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане по линия на фонда с цел насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство
	Етап № 133

Отпада

	Свързана мярка (инвестиция), наименование  и описание
	Етап № 134

Свързана мярка ( инвестиция ):

C6.I1: Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство 

Наименование:

Брой завършени проекти

Описание: 

Завършени са поне 1700 проекта.


	Етап № 134

Свързана мярка ( инвестиция ):

Технологичен и екологичен преход на селското стопанство

Наименование:

Проекти по фонда за технологичен и екологичен преход на селското стопанство
Описание: 

Информация за плащане към бенефициентите от Информационната система ИСУН 2020 за поне 1700 проекта

	Инвестиция 2 (C6.I2) Цифровизация на процесите от фермата до трапезата

	Отпадане на ключов етап 
	Етап № 135

Възлагане на обществена поръчка за софтуерни решения за електронната информационна система в селскостопанския сектор и комуникационна мрежа за полевите датчици и датчиците за валежи.
	Етап № 135

Отпада

	Наименование, показател и описание на етап
	Етап № 136

Наименование: Приключване и предоставяне 

на функционираща 1) електронна селскостопанска информационна система и 2) комуникационна мрежа на датчици за поле и датчици за дъжд.

Качествения показател за ключов етап: 

Подписване на приемо-предавателни протоколи от възлагащия орган, потвърждаващи, че електронната информационна система в земеделието и комуникационната мрежа от полеви датчици и датчици за дъжд са функциониращи.

Описание: 
Електронната информационна система в земеделието и комуникационната мрежа от полеви датчици и датчици за дъжд включват модулите и функциите, определени в ключов етап 135.


	Етап № 136

Наименование: Електронна информационна система в земеделието и  мрежа за комуникация от полеви сензори и сензори за дъжд.


Качествения показател за ключов етап: Електронната информационна система в земеделието и мрежата за комуникация от полеви сензори и сензори за дъжд са онлайн и достъпни.

Описание: 
Издаден приемо-предавателен протокол, потвърждаващ, че информационната система и мрежата за комуникация от полеви сензори и сензори  за дъжд са онлайн и достъпни.



	Компонент 7 Цифрова свързаност

	Реформа 2 (C7.R2): Ефективно използване на радиочестотния спектър

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Наименование и описание на мярката
	Наименование: Ефективно използване на радиочестотния спектър

Описание: Целта на реформата е да се преодолеят предизвикателствата, свързани с готовността за навлизане на 5G, и да се насърчи ускореното разполагане на 5G мрежите. Предвидени са следните дейности: 

-
Намаляване на таксите за радиочестотен спектър, считано от 1 януари 2021 г. (размерът на еднократната такса беше намален с 50 %, а годишната такса за използване на радиочестотния спектър — с 35 %);

-
Ускорен процес по отдаване на спектър в обхватите 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz и 26 GHz.

Изпълнението на тази мярка ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Наименование: Разпределение на радиочестотния спектър
Описание: Целта на реформата е да се отговори на предизвикателствата, свързани с готовността за 5G, и да се насърчи ускореното внедряване на 5G мрежи.
Реформата се състои в намаляване на таксите за спектър и предоставяне на права за ползване на спектър в няколко обхвата.

	Промяна на наименованието на етапи
	Етап № 137 и Етап № 138 
	Етап № 137 и Етап № 138

Промяна на наименованието на реформата

	Наименование и описание на етап 
	Етап № 139

Наименование: Съобщаване за предоставяне на правата за ползване на оператори в обхвата 700 MHz и 800 MHz.
Описание: Съобщаване за предоставяне на права за ползване на оператори в обхвата 700 MHz и 800 MHz. Процедурата обхваща поне честотен ресурс от 3x2x10 MHz в обхвата 700 MHz и честотен ресурс от 3x2x10 MHz в обхвата 800 MHz, при условие че се създадат санитарни зони около военните летища. 

Ресурсът за военна употреба и санитарните зони се договарят и признават от съответните държавни органи и мобилни оператори. Всеки от трите мобилни оператора в България трябва да разполага с 10+10 MHz в права и в обратна посока както в обхвата 700 MHz, така и в обхвата 800 MHz.
	Етап № 139

Наименование: Предоставяне на права за ползване в обхватите 700 MHz и 800 MHz от радиочестотния спектър
Описание: Публикуване на уведомление за предоставяне на права за ползване на операторите в обхватите 700 MHz и 800 MHz от радиочестотния спектър

	Инвестиция 1 (C7.I1): Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура

	Описание на мярката 
	Описание: Действията в рамките на тази инвестиция имат за цел:

-
Развитие на държавната опорна мрежа (Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация — ЕЕСМ) чрез увеличаване на нейния преносен капацитет и осигуряване на свързаност с всички общински центрове, както и осигуряване на свръхвисокоскоростна интернет свързаност за университети и научноизследователски организации.

-
Подкрепа за разгръщането на мрежи с много голям капацитет (ММГК) в райони с недостатъчно обслужване.

Стълб А — Развитие на държавната опорна мрежа чрез увеличаване на нейния преносен капацитет и осигуряване на свързаност с всички общински центрове

С действията по този стълб се модернизира ЕЕСМ на публичната администрация. Възлите за достъп (PoP — Points-of-Presence), изградени в 185 общински центъра, са част от държавната мрежа, ще дадат възможност за достъп на доставчиците на услуги от обществен интерес до широколентов интернет и/или пренос на данни в точките за достъп, за да се предоставят електронни услуги на гражданите и предприятията. Освен това, трябва да е възможно да се осигури скорост до 100 Gbps за конкретни потребители, като университети и научноизследователски организации, които трябва да се свържат с европейската научна мрежа GEANT.

Стълб Б — Подобряване на свързаността в районите с недостатъчно обслужване

Дейностите по стълб Б следва да подпомагат внедряването на ММГК в райони с недостатъчно обслужване. Действието трябва да даде възможност на 350 000 души да имат достъп до услуги на ММГК, предоставяни от инфраструктура, независеща от технологиите. 

Изпълнението на тези мерки ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да се подкрепи внедряването на цифрова инфраструктура.

Инвестицията се състои в надграждане на държавната опорна мрежа и подпомагане изграждането на мрежи с много голям капацитет (ММГК).

	Наименование, показател и описание на цел 
	Цел № 146

Наименование: Развитие на държавната опорна мрежа
Количествен показател: 1709 бр. 
Описание: С изпълнението на тази цел: 

-
1200 доставчици на услуги от общ интерес трябва да получат достъп до точки за достъп със скорост 1 Gbps;

-
300 доставчици на услуги от общ интерес трябва да получат достъп до точки за достъп със скорост 10 Gbps;

-
24 университета и научни институти трябва да получат достъп до 200 Gbps точки за достъп до мрежовия портал GEANT в Българската академия на науките;

-
На 185 общини се осигуряват възли за достъп (PoP — Points-of-Presence), част от държавната мрежа, свързани към обекти за агрегиране или предварително агрегиране чрез 2x40 Gbps или 2x100 Gbps канали в права посока.
	Етап № 146

Наименование: Надграждане на държавната опорна мрежа

Премахване на количествен показател

Описание: Следва да бъдат представени приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи, че:

1 200 доставчици на услуги от общ интерес са получили достъп до точки за достъп с капацитет най-малко 10 Gbps;

24 университета и научни института са получили достъп до точки за достъп с капацитет 200 Gbps;

185 общини са получили възли за достъп като част от държавната мрежа, свързани към агрегиращи или преагрегиращи обекти чрез uplink връзки 2x40 Gbps или 2x100 Gbps.

	Наименование и описание на цел 
	Цел № 147

Наименование: Население с достъп до мрежи с много голям капацитет (ММГК)
Количествен показател 350 000 бр. 
Описание: Целта ще даде възможност на още 350 000 души да имат достъп до услуги на ММГК, предоставяни от инфраструктура, независеща от технологиите,

 в райони с недостатъчно обслужване.
	Етап № 147

Наименование: Достъп до мрежи с много голям капацитет (ММГК)
Премахване на количествен показател

Описание: Достъп до ММГК трябва да бъде осигурен за населени места с общо население най-малко 350 000 души.

	Инвестиция 2 (C7.I2): Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа

	Наименование и описание на мярка 
	Наименование: Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа
Описание: Това действие ще осигури национално покритие на системата TETRA на Министерството на вътрешните работи, ще увеличи броя на абонатите на системата от всички държавни институции и ще подобри капацитета и качеството на услугите. Предвиденото радиопокритие на комуникационната система TETRA трябва да достигне 90 % за преносимите радиотерминали на TETRA и 95 % за мобилните радиотерминали на TETRA на територията на България.

Системата TETRA трябва да се използва като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация в Министерството на вътрешните работи, както и в други правителствени структури, отговорни за предотвратяване на произшествия, бедствия и проблеми с националната сигурност.

Изпълнението на тази мярка ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Наименование: Инвестиция 2 (C7.I2): Цифрова система TETRA и радиорелейна мрежа

Описание: Целта на инвестицията е да се увеличи националното покритие на мрежата TETRA.

Инвестицията се състои в доставка на оборудване.


	Наименование, показател и описание на цел 
	Цел № 149
Наименование: 
Доставени устройства и оборудване за крайния потребител
Количествен показател: базова линия: 20 000; цел:34 000
Описание: Предоставят се устройства и софтуер за крайни потребители за свързване на радиотерминалите TETRA за нуждите на всички държавни институции за работа в системата TETRA. Устройствата за крайни потребители се използват за добавяне на нови абонати от държавните институции.

Базовата линия от 20 000 се отнася до броя на терминалите/устройствата за крайни потребители, доставени през първата половина на 2022 г.
	Етап № 149

Наименование: Доставка на оборудване

Премахване на количествен показател

Описание: Приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи:

доставката на 14 000 крайни устройства и софтуер за държавни институции;

109 базови станции по стандарта TETRA.

	Сливане на етап/цел
	Цел № 150 Въведени в експлоатация нови стационарни, компактни и мобилни базови станции
	Слива са с Етап № 149

	Компонент 8 Устойчив транспорт

	Реформа 1 (C8.R1): Стратегическа рамка за транспорта

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярката
	Описание: 

Реформата има за цел повишаване на устойчивостта на транспорта чрез актуализиране на националната стратегическа рамка в съответствие с Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и определяне на конкретни цели за нейното изпълнение.

Тази реформа включва следните подмерки като основни области на интервенция:

1.1 Комбиниран транспорт

Трябва да бъде разработен Национален план за развитие на комбинирания транспорт в България до 2030 г. с основна цел провеждане на политика за стимулиране и подпомагане на прехвърлянето на товарите към по-екологосъобразни видове транспорт. Планът трябва да включва пакет от целенасочени мерки за насърчаване на по-устойчив и по-малко замърсяващ транспорт, обхващащи (1) организационни и административни въпроси, (2) експлоатационни въпроси и подпомагане на услугата и (3) подобряване на инфраструктурата, включително оборудване на терминалите. 

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

1.2 Железопътен сектор

Реформата трябва да допринесе за изпълнението на приоритетите в сектора на железопътния транспорт, определени в рамките на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и нейните тригодишни планове за действие.

Целта на реформата е да се постигне по-високо качество, по-широко покритие и използване на пътническите железопътни услуги. 

Реформата трябва да включва преглед на съществуващите договори за обществена услуга (ДОУ) за предоставяне на услуги за железопътен превоз на пътници, включително пазарна оценка, определяща обхвата на задълженията за извършване на обществени услуги, и възлагането на договорите за обществена услуга, чийто срок изтича между 2021 г. и второто тримесечие на 2026 г., чрез справедлива, недискриминационна и конкурентна процедура за възлагане в съответствие с приложимата към дадения момент правна уредба на ЕС. Това се отнася по-специално за пътническите железопътни услуги, за които трябва да бъде подписан нов договор за обществена услуга до 31 декември 2024 г. след справедлива, открита и недискриминационна конкурентна процедура за възлагане. 

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание: 

Целта на реформата е да се повиши устойчивостта на транспорта в България.

Реформата включва приемането на национален план за развитие на комбинирания транспорт, предприемането на мерки за изграждане на капацитет и сключването на нов договор за обществена услуга за предоставяне на железопътни транспортни услуги.

	Наименование, показател и описание на етап 
	Етап №163

Наименование: Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти за TEN-T

Качествен показател: Мерки за изграждане на капацитет за изпълнение след независим одит

Описание: За да се подпомогне и ускори развитието на мрежата TEN-T, трябва да бъдат изпълнени целенасочени мерки на национално равнище за укрепване на капацитета на отговорните органи, като Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на транспорта и съобщенията, за управление и изпълнение на проектите за TEN-T с оглед на целта за завършване на основната мрежа на TEN-T до 2030 г. Приетите мерки за изграждане на капацитет трябва да бъдат основани на резултатите от независимия одит и да включват:

•
определяне на подходящ брой квалифициран персонал (както е посочено в одита), подбран въз основа на прозрачна и състезателна процедура, за целите на подготовката и изпълнението на проектите за TEN-T;

•
определяне на ясен мандат за всеки отговорен субект, за да се гарантира, че средносрочните и дългосрочните планове за ефективност се изпълняват и се координират добре с другите субекти;

•
методи и процедури за осигуряване на приемственост в управлението на инвестициите и трансфера на знания с цел укрепване на институционалната памет.
	Етап № 163

Наименование: Мерки, свързани с железопътни проекти

Качествен показател: Назначаване на персонал; определяне на мандати и процедури

Описание: Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на транспорта и съобщенията, въз основа на резултатите от одит, следва да:

· назначат персонал;

· определят мандат за всяка отговорна институция;

· определят процедури за управление на инвестициите.

	Наименование, показател и описание на етап 
	Етап № 164

Наименование: Железопътен сектор

Пазарна оценка, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз

Качествен показател: Публикуване на пазарната оценка на уебсайта на Министерството на транспорта

Описание: Преди да изготви процедурата за възлагане на посочения в ключов етап 165 нов договор за обществена услуга за железопътен превоз, националният компетентен орган трябва да оцени обхвата на задължението за извършване на обществена услуга за новия договор за обществена услуга (ДОУ), като използва т.нар. „SNCM тест“ в три етапа, произтичащ от съдебната практика на Общия съд на Европейския съюз (оценка на търсенето, оценка на това какви услуги биха могли да се предоставят от оператори със свободен достъп/търговски оператори, оценка на това дали за постигане на целите на политиката може да се използва мярка, която нарушава конкуренцията в по-малка степен от възлагането на ДОУ), с цел да се гарантира, че е предоставена подходяща възможност за потенциални услуги с открит достъп/търговски услуги в съответствие с ДОУ (напр. в случай на наличие на рентабилни железопътни услуги по българската железопътна мрежа).
	Етап № 164

Наименование: Пазарна оценка на обхвата на обществената услуга

Качествен показател: Публикуване на пазарната оценка на уебсайта на Министерството на транспорта и съобщенията

Описание: Пазарната оценка относно обхвата на задължението за обществена услуга за новия договор за обществена услуга (ДОУ) следва да бъде публикувана, включително и оценка дали може да се приложи по-малко нарушаваща конкуренцията мярка от възлагането на ДОУ.

	Описание на етап 
	Етап № 165

Описание: Трябва да бъде сключен новият договор за предоставяне на обществена услуга за железопътен превоз в България след справедлива, недискриминационна и конкурентна процедура за възлагане. В новия договор за обществени услуги е предвидено той да влезе в сила не по-късно от 13 декември 2026 г.

При изготвянето на тръжната процедура се вземат предвид резултатите от оценката на пазара, съдържаща се в ключов етап 164. Търгът се разделя на множество обособени позиции.

Подвижният състав, експлоатиран съгласно ДОУ и притежаван от текущия оператор, се продава на следващия оператор на пазарна цена, която не включва/от която се приспада получената помощ.

Новият договор трябва по-специално да включва следните клаузи:

-
Операторите трябва да са задължени да върнат на собственика подвижния състав в състоянието, в което е получен, като се вземе предвид нормалната амортизационна норма, за да може държавата да го предостави на следващия оператор на обществена услуга.

-
При изчисляването на компенсацията за транспортните оператори трябва да се вземе предвид публичното финансиране за превозните средства за целия им икономически полезен живот.
	Етап № 165

Описание: Новият договор за обществена услуга за предоставяне на железопътни транспортни услуги в България следва да бъде сключен чрез прозрачна, недискриминационна и конкурентна процедура за възлагане. Новият договор за обществена услуга трябва да предвиди влизането си в сила не по-късно от 13 декември 2026 г.

Тръжната процедура следва да бъде разделена на няколко обособени позиции (лотове).

Новопридобитият подвижен състав, както и този, придобит след 2009 г. със средства от държавния бюджет, ще бъде предоставен безвъзмездно за ползване на избраните оператори, пропорционално на обема на услугата, която ще изпълняват.

Следващият оператор ще има възможност да наема подвижния състав, придобит преди 2009 г. (преди влизането в сила на Регламент 1370/2007) и собственост на настоящия оператор.

Новият договор трябва да включва следните разпоредби:

-Операторите са задължени да върнат подвижния състав на собственика в състоянието, в което са го получили, като се отчита нормалната амортизация.

-При изчисляване на компенсациите за операторите трябва да се взема предвид публичното финансиране на превозните средства за целия им икономически полезен живот.

	Реформа 2 (C8.R2): Безопасност на движението по пътищата

	Описание на мярката 
	Описание: Целта на реформата е подобряване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия, тъй като процентът на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в България е сред най-високите в ЕС. 

Реформата включва създаването на концептуална рамка за ново управление на безопасността на движението по пътищата в единен интегриран стратегически документ за периода 2021—2030 г. и изпълнението на първия план за действие до 30 юни 2023 г. 

Реформата трябва да доведе до премахването на най-малко 50 % от общия брой на опасните/критичните участъци за движението по пътищата и се очаква намаление с 30 % на смъртните случаи и тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия до 2025 г. (в сравнение с 2019 г.).

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на реформата е да се повиши безопасността на пътното движение в България.

Реформата включва изготвянето на стратегия за пътна безопасност и съответния план за действие

	Отпадане на етап 
	Етап № 170

Изпълнение на плана за действие за безопасност на движението по пътищата
	Етап № 170 - Отпада


	Отпадане на цел 
	Цел №172

Намаляване на броя на жертвите при пътнотранспортни произшествия и на броя на опасните/критичните участъци за движението по пътищата
	Цел № 172 - Отпада 

	Реформа 3 (C8.R3): Устойчива градска мобилност

	
	Настояща версия 
	Изменена версия 

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на реформата е да се насърчи устойчивата градска мобилност чрез използване на планове за устойчива градска мобилност, интегрирани в териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели) и в плановете за развитие на общините, както и оценка на тяхното изпълнение. В резултат на реформата 20 общини трябва да имат одобрени планове за устойчива градска мобилност и да получат подкрепа чрез закупуването на превозни средства за чист обществен градски транспорт с нулеви емисии и инсталирането на инфраструктура за зареждане.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание: Целта на реформата е да се насърчи устойчивата градска мобилност.

Тя се състои в приемането на планове за устойчива градска мобилност, интегрирани в териториалните стратегии за развитие на плановите региони от ниво NUTS 2 (Номенклатура на териториалните единици за статистика), както и в общинските планове за развитие.

	Отпадане на етап 
	Етап № 174

Оценка на изпълнението на плановете за устойчива градска мобилност


	Етап № 174 - Отпада 



	Реформа 4 (C8.R4): Интегриран обществен транспорт

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на реформата е да се допринесе за по-добрата интеграция на обществения транспорт и по този начин да се повишат качеството, свързаността, надеждността и ефективността на предоставяната услуга за превоз.

Реформата включва анализ на системата за обществен транспорт, както и преглед на съществуващата нормативна уредба. Въз основа на резултатите трябва да се приеме нов Закон за обществения транспорт, с който да се установи ясна нормативна уредба, даваща определение на обществения транспорт и на отговорностите и задълженията на субектите, които го извършват. Трябва да се създаде също така правна уредба за въвеждането на единна система за издаване на билети за транспорт най-късно до първото тримесечие на 2026 г. и на единна интегрирана транспортна схема, насочена към подобряване на ефективността на обществения транспорт в България. 

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на реформата е да се повиши качеството и ефективността на обществения транспорт.

Реформата се състои в приемането на законодателен(и) акт(ове).

	Отпадане на етап
	Етап № 175 

Анализ на системата за обществен транспорт и преглед на нейната нормативна уредба
	Етап № 175 - Отпада


	Показател и описание на етап 
	Етап № 176

Качествен показател: Влизане в сила на новия Закон за обществения транспорт
Описание: Трябва да влезе в сила новото законодателство, уреждащо възлагането, експлоатацията и управлението на обществения транспорт с цел интегрирането му в единна национална транспортна схема. В новия закон трябва да бъдат отчетени резултатите от посочения в ключов етап 175 анализ.

Новото законодателство трябва да установи ясна нормативна уредба, даваща определение на обществения транспорт, правните субекти, които участват във въвеждането в експлоатация на подвижния състав и в извършването на транспорта, техните отговорности и задължения, включително принципите и правилата за тяхната работа, и процеса на въвеждане в експлоатация и координация при предоставянето на превозните услуги. 

В новото законодателство трябва да бъдат предвидени:

-
количествените и качествените характеристики, свързани с извършването на обществената услуга за пътнически превоз на територията на държавата, обхващащи всички видове обществен транспорт;

-
правата и отговорностите на възлагащите органи, операторите и пътниците;

-
единни правила за обществения превоз на пътници като единна система с интегрирана национална транспортна схема, както и единен стандарт за качеството на превозната услуга; 

-
правната уредба за въвеждането, най-късно до първото тримесечие на 2026 г., на услуга за единен билет и единна интегрирана транспортна схема, обхващаща допълнителни линии, обслужвани от всички видове транспорт;

-
система за финансиране на опазването и поддръжката на публичните инфраструктури, в която се отчитат разходите за околната среда.
	Етап № 176

Качествен показател: Влизане в сила на законодателен(и) акт(ове)
Описание:
Законодателният(ите) акт(ове) относно обществения транспорт следва да предвидят:

-извършването на обществен пътнически транспорт на територията на страната, обхващащ най-малко железопътния и автомобилния обществен транспорт;

- правата и/или задълженията на възложителите, операторите и пътниците;

- единни правила за обществения превоз на пътници като единна система с интегрирана национална транспортна схема, както и единен стандарт за качеството на превозната услуга; 

- въвеждането. на единен билет, обхващащ допълващи се линии, обслужвани от всички участващи видове транспорт.

	Наименование и описание на етап 
	Етап № 177

Наименование: Въвеждане на услугата за единен билет за обществения транспорт
Описание: Трябва да бъде въведен за обществеността посоченият в ключов етап 176 единен билет. Билетът трябва да дава възможност на всяко пътуващо в България лице да закупи един документ за пътуване за всички видове обществен транспорт за предварително определен период от време.
	Етап  №177

Наименование: Единен билет за обществения транспорт

Описание: Ще бъде въведен единен билет, който позволява на всеки пътуващ в България да закупи един превозен документ за всички видове обществен транспорт в рамките на предварително определен период от време.

	Реформа 5 (C8.R5): Електрическа мобилност

	Описание на мярка 
	Описание: Реформите имат за цел да се стимулира развитието на транспорт с нулеви и ниски емисии в България чрез създаване на зони с ниски емисии в най-големите и най-замърсените градове, да се осигурят стимули за използването на превозни средства с нулеви емисии и да се разработи широка мрежа от инфраструктура за алтернативни горива (електрически зарядни станции).

По-специално с реформата трябва да се въведе нова правна уредба за насърчаване на разгръщането на инфраструктура за зареждане с електроенергия и превозни средства с нулеви емисии и за ограничаване на използването на най-замърсяващите превозни средства. 

Реформата трябва да включва законодателни мерки за насърчаване на мобилността с нулеви емисии. Тя трябва да включва стимули и промени в нормативната уредба за изграждане на инфраструктура за електрически зарядни станции и стимули за увеличаване на електрическите превозни средства с нулеви емисии (както закупени от публични субекти чрез обществени поръчки, така и закупени/наети/притежавани от частни субекти или физически лица) в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, като например схеми за бракуване на най-замърсяващите превозни средства (стандарт за емисии Евро 3 или по-нисък) и коригиране на данъците/таксите за собственост/регистрация въз основа на равнищата на емисиите. В резултат на реформата трябва да бъдат инсталирани 5000 електрически зарядни точки, включително за бързо зареждане, на цялата територия на България, броят на регистрираните в държавата превозни средства с нулеви емисии (нови или употребявани автомобили) трябва да достигне общо 30 000 и трябва да бъдат въведени зони с ниски емисии в най-големите и най-замърсените градове на държавата.

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на реформата е да се насърчи използването на транспорт с нулеви и ниски емисии в България.

Тя се състои във влизането в сила на законодателен(и) акт(ове) относно електрическата мобилност, както и във въвеждането на зони с ниски емисии.

	Наименование, показател и описание на етап 
	Етап № 178

Наименование: Закон за насърчаване на електрическата мобилност
Качествен показател: Влизане в сила
Описание: Законът трябва да позволи и да стимулира разширяването на инфраструктурата за електрически зарядни станции в България. Законът включва например следното:

-
опростяване на процедурите за свързване на зарядните станции към електроенергийната мрежа и процедурите за изграждане на такива станции; 

-
задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на поне две места за паркиране;

-
заложен стимул за електроразпределителните дружества да предоставят лесен достъп до електроенергийната мрежа; 

-
въвеждане на преференциални финансови инструменти за малките и средните предприятия, които инвестират в изграждането и управлението на инфраструктура за зареждане с електроенергия.

Законът трябва също така да въвежда стимули за навлизането на пазара на електрически превозни средства (ЕПС) и да е в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, като включва специални мерки, например субсидии за превозни средства с нулеви емисии и диференциране на таксите/данъците за регистрация/собственост в зависимост от равнището на емисиите.
	Етап № 178

Наименование: Законодателен(и) акт(ове) относно електрическата мобилност
Качествен показател: Влизане в сила на законодателен(и) акт(ове)

Описание: Законодателният(ите) акт(ове) следва да предвиждат:

-опростяване на процедурите за присъединяване на зарядни станции към електроразпределителната мрежа, както и на строителните процедури за изграждане на такива станции;

-задължение за общини с население над 5 000 жители да осигурят места за най-малко една обществено достъпна зарядна станция;

Законът следва също така да въведе стимули за превозни средства с нулеви емисии и диференциране на диференциране на таксите/данъците за регистрация/собственост в зависимост от равнището на емисиите.

	Отпадане на цел 
	Цел № 180 

Наименование: Нови публично достъпни зарядни станции 
	Цел № 180 - Отпада 

	Описание на цел
	Цел № 181

Наименование: Зони с ниски емисии

	Цел № 181 - Отпада



	Отпадане на цел 
	Цел № 182 

Наименование: Регистрирани превозни средства с нулеви и ниски емисии
	Цел № 182 - Отпада



	Отпадане на цел 
	Цел № 183

Наименование: Регистрирани превозни средства с нулеви и ниски емисии
	Цел № 183 - Отпада 

	Инвестиция 1 (C8.I1): Железопътен подвижен състав

	Описание на мярка 
	Описание: Инвестицията включва закупуването чрез обществени поръчки на нови влакове, притежавани от българската държава и експлоатирани съгласно договора за обществена услуга (ДОУ) от избраното(ите) за превозвач(и) предприятие(я): 32 оперативно съвместими електрически мотрисни влака с нулеви емисии с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) за крайградски обществен пътнически железопътен транспорт и транспорт на средни разстояния и 9 дистанционно управлявани маневрени локомотива с акумулаторна батерия. 

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да се насърчи използването на подвижен състав за железопътен транспорт с нулеви емисии.

Тя се състои в придобиването на железопътен подвижен състав.

	Наименование, показател, описание  на етап 
	Етап № 184

Наименование: Договор(и) за доставка на нов железопътен подвижен състав с нулеви емисии за крайградски превози и превози на средни разстояния и маневрени локомотиви
Качествен показател: Подписване на договор(и) след открита(и) и конкурентна(и) процедура(и) за възлагане

Описание: Трябва да бъде(ат) подписан(и) договор(и) след открита(и) публична(и) и недискриминационна(и) конкурентна(и) процедура(и) за възлагане за закупуване на: 

- 12 електрически мотрисни влака (ЕМВ) с минимален капацитет от 200 места за пътнически услуги при крайградски транспорт и транспорт на средни разстояния с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с бордово оборудване на ERTMS;

- 20 едноетажни електрически мотрисни влака с нулеви емисии с капацитет най-малко 300 места за регионален (крайградски) транспорт с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с ERTMS на борда;

- 9 дистанционно управлявани маневрени локомотива с акумулаторна батерия.

Новият подвижен състав трябва да бъде с нулеви емисии в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

Българското Министерство на транспорта и съобщенията трябва да стане собственик на влаковите композиции (т.е. ЕМВ и маневрените локомотиви с акумулаторна батерия). Съгласно договора за задължението за извършване на обществена услуга собствеността трябва да не може да бъде прехвърлена на избраното железопътно предприятие. Железопътното предприятие в качеството си на оператор трябва да стане само временен ползвател/държател.
	Етап № 184

Наименование: Договор(и) за доставка на железопътен подвижен състав с нулеви емисии
Качествен показател: Подписване на договор(и)
Описание: Подписване на договор(и) след проведена процедура/и за обществена поръчка за закупуване на:

· 12 електрически мотрисни влака с нулеви емисии с минимален капацитет от 200 места, оборудвани с бордово оборудване ERTMS;

· 20 едноетажни електрически мотрисни влака с нулеви емисии с капацитет най-малко 300 места, оборудвани с бордово оборудване ERTMS;

· 9 маневрени акумулаторни локомотива с цифрово дистанционно управление.

Министерството на транспорта и съобщенията на Република България ще бъде собственик на подвижния състав. 

	Наименование и описание на цел 
	Цел № 186

Наименование: Нов железопътен подвижен състав с нулеви емисии

Описание: Целта се отнася до новия подвижен състав съгласно договора(ите), посочен(и) в ключов етап 184:

- трябва да бъдат произведени 12 електрически мотрисни влака (ЕМВ) с минимален капацитет от 200 места за пътнически услуги при крайградски транспорт и транспорт на средни разстояния с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с бордово оборудване на ERTMS. В експлоатация трябва да е поне един електрически мотрисен влак. 

- трябва да бъдат произведени 20 едноетажни електрически мотрисни влакове с нулеви емисии с капацитет най-малко 300 места за регионален (крайградски) транспорт с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с ERTMS на борда. В експлоатация трябва да е поне един електрически мотрисен влак. 

- в експлоатация трябва да са 9 дистанционно управлявани маневрени локомотива с акумулаторна батерия. 

Новият подвижен състав трябва да бъде с нулеви емисии в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

Притежаваният от компетентния орган нов железопътен подвижен състав трябва да бъде предоставен безплатно на операторите за железопътни пътнически превози по договори за обществена услуга, възложени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007. 

Операторите трябва да са задължени да върнат на собственика подвижния състав в състоянието, в което е получен, като се вземе предвид нормалната амортизационна норма, за да може българската държава да го предостави на следващия оператор на обществена услуга.
	Цел № 186

Наименование: Железопътен подвижен състав с нулеви емисии

Описание: 

-трябва да бъдат произведени 12 електрически мотрисни влака с нулеви емисии и минимален капацитет от 200 места, оборудвани с бордово оборудване ERTMS. Най-малко един електрически мотрисен влак трябва да бъде въведен в експлоатация.

-трябва да бъдат произведени 20 едноетажни електрически мотрисни влака с нулеви емисии с капацитет най-малко 300 места, оборудвани с бордово оборудване ERTMS. Най-малко един мотрисен влак трябва да бъде въведен в експлоатация.

- трябва да бъдат въведени в експлоатация 9 акумулаторни маневрени локомотива с цифрово дистанционно управление.

	Инвестиция 5 (C8.I5): Безопасност на движението по пътищата

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярка
	Описание: 

С инвестицията се цели да се подобрят дейностите по управление на безопасността на движението по националните и общинските пътища. Трябва да бъдат проведени процедури за цялостно проучване на безопасността на пътната мрежа, за да се даде възможност за целенасочени инспекции по пътна безопасност и за предприемане на преки коригиращи действия.

Първо, инвестицията трябва да включва закупуването чрез обществени поръчки на специализирано оборудване за оценка на състоянието на пътната безопасност (например експлоатационни показатели на пътната повърхност и нейното функционално състояние). Второ, тя трябва да включва разработването и интегрирането на софтуерни приложения за управление и приоритизиране на дейностите за осигуряване на пътна безопасност, както и създаването на национална електронна система за подаване и обработване на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура. 

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да подкрепи дейностите по пътна безопасност по българските пътища.

Тя се състои в закупуването на специализирано оборудване за пътна безопасност.

	Наименование, показател и описание на цел 
	Цел № 197

Наименование Софтуерно приложение и специализирани 

превозни средства, с които да може да се подобри управление на безопасността на движението по пътищата, включително оценка на пътната инфраструктура и проучване на безопасността на пътната мрежа

Целева стойност на количествен показател: 34
Описание: Мерките за оборудване и инфраструктура включват: 

- 27 нови многофункционални модулни специализирани превозни средства;

- 2 нови специализирани превозни средства за автоматизиран контрол на движението; 

- 2 нови специализирани превозни средства под формата на подвижна лаборатория за оценка на състоянието на пътната безопасност, например експлоатационни показатели на пътната повърхност и нейното функционално състояние; 

- 2 нови софтуерни приложения за 1) управление, планиране и приоритизиране на дейности (за развитие и поддръжка на инфраструктурата) по (националните и общинските) пътища(та), 2) национална електронна система за докладване, предаване и обработка на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура;

- 1 проучване на пътната безопасност на 13 000 km пътища в България за оценка на техническото състояние на пътната инфраструктура и нейната безопасност. При оценката на състоянието на пътната мрежа се определят най-критичните участъци, в които може да се постигне най-голямо подобрение на безопасността.

В съответствие с техническите насоки относно принципа за ненанасяне на значителни вреди превозните средства трябва да бъдат с нулеви емисии (електрически/водородни) или емисиите им на отработили газове да са под 50 g CO2/km, а за превозни средства със специално предназначение, когато не съществува алтернатива с нулеви емисии, превозните средства, които ще бъдат закупени, трябва да достигат най-добрите налични равнища на екологични резултати в сектора.

Всички предвидени превозни средства и софтуерни приложения трябва да бъдат използвани от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Агенция „Пътна инфраструктура“ или общините изключително за наблюдение на пътната безопасност и поддръжка на пътищата.
	Цел № 197

Наименование: Оборудване за пътна безопасност
Целева стойност на количествен показател: 33 бр.
Описание: Ще бъде закупено следното оборудване:

· 31 специализирани превозни средства;

· 2 софтуерни приложения: 1) за управление на пътните дейности и 2) за обработка на сигнали, свързани с пътната инфраструктура.

Специализираните превозни средства трябва да отговарят на най-високите налични екологични стандарти в сектора.

	Инвестиция 6 (C8.I6): Линия 3 на метрото в София

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Наименование и описание на мярка
	Наименование: Линия 3 на метрото в София
Описание: Инвестицията се отнася за изграждането на участък от линия 3 на метрото в София с обща дължина 3 km и с 3 гари, който ще осигури чиста, бърза и ефективна обществена услуга за превоз за пътници с интермодални връзки. 

Инвестицията трябва да даде възможност за превоз на средно 7,6 милиона пътници годишно от 2026 г. нататък.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование: Метро в София
Описание: Целта на инвестицията е да се развие метрото в София.

Инвестицията се състои в изграждането на 3 километра и 3 метростанции от софийското метро.

	Наименование на етап 
	Етап № 199

Наименование на инвестицията: Линия 3 на метрото в София
	Етап № 199

Наименование: Метро в София

	Показател и описание 
	Междинна Цел № 200
Мерна единица на количествен показател: Процент (%) на завършените строителни работи по новата линия 3

Описание: Напредъкът в завършването на строителните работи по новия участък от линия 3 на метрото в София, по отношение както на 3-километровата линия, така и на 3-те станции, трябва да достигне 60 % (сертифицирано с надзорен доклад).
	Междинна Цел № 200

Мерна единица на количествен показател: Процент (%)
Описание: Строителните дейности по 3 км и 3 метростанции от софийското метро трябва да достигнат 60% изпълнение (удостоверено с доклад от строителния надзор).



	Наименование, показател и описание на цел 
	Цел № 201

Наименование: Нов участък от линия 3 на метрото в София
Мерна единица на количествен показател: Брой километри нова линия и нови станции в експлоатация

Описание: Трябва да бъдат завършени строителните работи по новата линия 3 на метрото в София и да започне използването на новият участък от линия 3 на метрото в София с обща дължина 3 km и 3 нови станции.

Инвестицията се състои от новия участък от линия 3 на метрото 

Хаджи Димитър — Левски и ще има годишен капацитет от 7,6 милиона пътници.
	Цел № 201

Наименование: Изграждане на метролиния в София

Мерна единица на количествен показател: брой километри и станции

Описание: Изграждане на 3 км и 3 станции от метрото в София.

	Инвестиция 7 (C8.I7): Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Наименование и описание на мярка 
	Наименование: Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност

Описание: С инвестицията се цели да се подкрепят мерките за устойчива градска мобилност в рамките на пилотна схема. 

Тя обхваща 68 превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии (градски и междуградски), 27 електрически зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт, разработване на интелигентни транспортни системи и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт, както и инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение — пешеходците и велосипедистите. 

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование: Инвестиция 7 (C8.I7): Зелена мобилност

Описание: Целта на инвестицията е да подкрепи мерките за устойчива градска мобилност.

Тя се състои в осигуряване на превозни средства с нулеви емисии и зарядни станции за електрически превозни средства за обществения транспорт, както и в изграждане на инфраструктура за пешеходци и велосипедисти.

	Отпадане на етап 
	Етап № 202

Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии
	Етап № 202

Отпада 

	Наименование, показател и описание на цел 
	Цел № 203

Наименование: Нови превозни средства с нулеви емисии и зарядни станции за превозни средства в обществения транспорт
Мерна единица на количествен показател: Брой превозни средства и зарядни станции в експлоатация

Описание: Трябва да бъдат закупени и пуснати в експлоатация новите превозни средства с нулеви емисии (автобуси и/или тролейбуси), посочени в ключов етап 202, за градски и междуградски обществен транспорт. Освен това 27 зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт (електрически и/или водородни) трябва да бъдат изградени на обществени места и да са готови за експлоатация.

 Допустимите бенефициери за превозните средства с нулеви емисии и за зарядните станции трябва да представляват партньорства на градски общини и оператори за обществен транспорт, извършващи дейност в райони извън столицата и в по-слабо развити региони — на територията на 40-те големи градски общини, с изключение на 10-те най-големи общини, към 2021 г.

Селските общини също трябва да бъдат считани за допустими като асоциирани партньори по проекта.

Критериите за подбор трябва да включват: 

а)
наличие на проекти/приоритети, определени в Плановете за интегрирано развитие на общините и Интегрираните териториални стратегии за развитие, за регионите от ниво NUTS 2;

б)
съответствие с плановете за устойчива градска мобилност (включени в Плановете за интегрирано развитие на общините или актуализирани в съответствие с тях).

Трябва да бъде избран поне един проект на територията на всеки от шестте региона от ниво NUTS 2.
	Цел № 203

Наименование: Превозни средства с нулеви емисии и зарядни станции
Мерна единица на количествен показател: Брой закупени превозни средства и изградени зарядни станции

Описание: Ще бъдат закупени 68 превозни средства с нулеви емисии (автобуси и/или тролейбуси). Ще бъдат изградени 27 зарядни станции за превозни средства от обществения транспорт (електрически и/или водородни).

Доставените превозни средства трябва да отговарят на следните изисквания:

(a) „нископодови“ автобуси (категории M2 и M3) – само електрически и plug-in хибриди;

(b) „високоподови“ автобуси (категории M2 и M3) – всички автобуси, които отговарят на изискванията за емисии за тежкотоварни превозни средства (Евро VI).

Ще бъдат реализирани следните инфраструктурни мерки:

осветяване на 258 пешеходни пътеки;

изграждане на 26 км велосипедна инфраструктура.



	Отпадане на етап 
	Етап № 206

Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение — пешеходци и велосипедисти
	Етап № 206 -Отпада 

	Инвестиция 8 (C8.I8): Оборудване за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и контактна мрежа

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на инвестицията е въвеждане в експлоатация на оборудване и вагони за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и контактна мрежа.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г. 
	Описание: Целта на инвестицията е да подпомогне мониторинга или поддръжката на железопътни линии и контактна мрежа.

Тя се състои в доставката на оборудване и вагони.



	
	Цел № 206а 

Наименование: Въвеждане в експлоатация на оборудване

Количествен показател: Единици оборудване и брой модернизации
Описание:

В експлоатация трябва да бъдат най-малко 40 единици оборудване и 4 вагона. Модернизират се най-малко 20 машини.

В съответствие с техническите насоки за принципа за ненанасяне на значителни вреди машините трябва да бъдат с нулеви емисии (електрически/водородни) или емисиите им на отработили газове да са под 50 g CO2/km, а за превозни средства със специално предназначение, когато не съществува алтернатива с нулеви емисии, превозните средства, които ще бъдат закупени, трябва да достигат най-добрите налични равнища на екологични резултати в сектора.


	Цел № 206а 

Наименование: Протокол за окончателно приемане на оборудването

Количествен показател: Единици оборудване 

Описание:

Протокол за окончателно приемане на най-малко 40 единици оборудване и 4 вагона. 

В съответствие с техническите насоки за принципа за ненанасяне на значителни вреди машините трябва да бъдат с нулеви емисии (електрически/водородни) или емисиите им на отработили газове да са под 50 g CO2/km, а за превозни средства със специално предназначение, когато не съществува алтернатива с нулеви емисии, превозните средства, които ще бъдат закупени, трябва да достигат най-добрите налични равнища на екологични резултати в сектора.

	Инвестиция 9 (C8.I9): Обновяване на железопътната инфраструктура

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на инвестицията е да бъдат обновени железопътните линии, надземните линии и гарите на българската железопътна мрежа. Инвестицията се състои от ремонт на 54 километра железопътни линии и надземни мрежи, както и от ремонт на три железопътни гари.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да подкрепи реновирането на българската железопътна мрежа.

Инвестицията се състои в обновяване на железопътните линии и контактната мрежа.

	Показател и описание на цел 
	Цел № 206б

Цел на количествен показател: 66,2

Описание: Обновяват се 51,7 km железопътни линии и надземни линии, разположени по разширената основна трансевропейска транспортна мрежа. Освен това се ремонтира трасето на коловозите с обща дължина 14,5 km в 4 железопътни гари по основната и разширената основна трансевропейска транспортна мрежа.
	Цел № 206 б

Целта на количествения показател: 65 км. железопътни линии и надземни линии

Описание: Ще бъдат реновирани 51 км железопътни линии и контактна мрежа. Трасето на коловозите в 4 гари, с обща дължина 14 км, ще бъде реновирано.

	Инвестиция 10 (C8.I10): Нов подвижен състав за софийското метро

	Наименование и описание на мярка 
	Наименование: Нов подвижен състав за софийското метро
Описание: Целта на инвестицията е да бъдат доставени и пуснати в експлоатация 8 нови метровлака.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.


	Наименование: Подвижен състав за метрото
Описание: 

Целта на инвестицията е да се осигури подвижен състав за метрото.

Инвестицията се състои в доставката на 8 метровлака.

	Наименование и описание на цел 
	Цел № 201 а

Наименование Доставка и въвеждане в експлоатация на метровлакове за софийското метро

Описание: 8 нови метровлака се доставят и пускат в експлоатация
	Цел № 201а

Наименование: Влакове за метрото
Описание: Подписани протоколи за въвеждане в експлоатация на 8 метровлака 

	Компонент 9 „Местно развитие“

	C9.R2: Продължаване на реформата във водния сектор

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Наименование и описание на мярката
	Наименование: Продължаване на реформата във водния сектор
Описание: Целта на мярката е да се оптимизира нормативната уредба за водоснабдителните и канализационните услуги. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Наименование: Реформа във водоснабдяването и канализацията
Описание:  Целта на мярката е да се реформира регулаторната рамка за водоснабдителните и канализационните услуги.

Мярката се състои във влизането в сила на Закона за водоснабдяването и канализацията.

	Наименование и показател на етап 
	Етап 208
Наименование: Влизане в сила на новия Закон за водоснабдяването и канализацията

Качествен показател: Влизане в сила
	Етап 208

Наименование: Влизане в сила на законодателния(ите) акт(ове) относно водоснабдяването и канализацията

Качествен показател: Разпоредба(и), указваща(и) влизането в сила на законодателния(ите) акт(ове)

	Компонент 10 „Бизнес среда“

	Реформа 1 (C10.R1): Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярката
	Описание на реформа C10R1: 

Целта на тази реформа е да се подобри достъпността, ефективността и предвидимостта на съдебната система. 

Реформата трябва да включва законодателни изменения на Административнопроцесуалния кодекс, с което да бъде възможно съдебните актове да се изготвят като електронни документи и да се подписват с квалифициран електронен подпис, с изключение на съдебните актове, които не могат да бъдат съставени в писмена форма поради своето естество или когато друга(и) законова(и) разпоредба(и) предвижда(т) друго. Освен това тя дава възможност за подаване на документи по електронен път и дистанционно провеждане на съдебни заседания. 

Очаква се тези мерки да допринесат за инвестиция 2 във връзка с цифровизацията на правосъдието.

За да се подобри достъпът до правосъдие, реформата включва законодателни мерки за разширяване на обхвата на безплатната правна помощ и освобождаването от съдебни такси.

Накрая, реформата включва приемането на пътна карта за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, в която са посочени конкретни мерки, срокове и отговорни институции.
Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г
	Описание на реформа C10R1: 

Целта на тази реформа е да се подобри достъпността, ефективността и предвидимостта на съдебната система
Реформата трябва да включва (i) законодателни изменения на Административнопроцесуалния кодекс, позволяващи цифровизацията на определени съдебни действия и процеси  (ii) влизане в сила на правни актове, разширяващи обхвата на безплатната правна помощ и освобождаването от съдебни такси; и (iii) приемане на пътна карта за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

	
	Етап № 215

Описание: 

Законодателните изменения в Административнопроцесуалния кодекс осигуряват възможност за: 

- съдебен акт, който да бъде изготвен като електронен документ и да бъде подписан с квалифициран електронен подпис, с изключение на съдебни актове, които не могат да бъдат съставени в писмена форма поради своето естество, или когато друга(и) правна(и) разпоредба(и) предвижда(т) друго; 

- упражняване на процесуални права и извършване на процесуални действия в електронна форма от страните по съдебни производства чрез подаване на административни документи в електронна форма чрез защитена идентификация; 

- провеждане на дистанционни открити съдебни заседания.
	Етап № 215

Описание: 

Законодателните изменения в Административнопроцесуалния кодекс осигуряват възможност за: 

- съдебен акт, който да бъде изготвен като електронен документ и да бъде подписан с квалифициран електронен подпис, с изключение на съдебни актове, които не могат да бъдат съставени в писмена форма поради своето естество, или когато друга(и) правна(и) разпоредба(и) предвижда(т) друго; 

- подаването на административни документи в електронна форма от страните в съдебни производства;

- провеждането на дистанционни открити съдебни заседания.

	Реформа 2 (C10.R2): Противодействие на корупцията

	Описание на мярката
	Настояща версия 
	Изменена версия 

	
	Описание на реформа C10R2: 

Целта на тази реформа е да продължи борбата с корупцията на всички равнища на публичната администрация, съдебната система и прокуратурата. 

По-специално чрез тази реформа ще се:

· гарантира, че Националният съвет по антикорупционни политики наблюдава изпълнението на Националната стратегия за предотвратяване и борба с корупцията и свързаната с нея пътна карта, като приема доклад(и) за тяхното изпълнение;

· укрепи капацитетът на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията чрез преглед на етичните насоки и провеждане на обучения. Това не води до увеличаване на дисциплинарните правомощия на Инспектората. Преди да преразгледа насоките и да организира обученията, Инспекторатът ще проведе консултации с Венецианската комисия;

· въведат инструменти за борба с корупцията и повишаване на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с голям риск от корупция в централната изпълнителна власт;
· въведат инструменти за борба с корупцията и повишаване на почтеността в държавните предприятия;
· създаде орган за борба с корупцията с правомощия да разследва и събира доказателства, при спазване на правните гаранции за правата и свободите на физическите лица и предприятията.
С цел да се гарантира ефективността на наказателните разследвания и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, с реформата ще се:

· въведе възможност за съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство;
·  въведат годишни доклади от главния прокурор относно разследванията и присъдите по дела за корупция;
· осигурят необходимите предпазни мерки и гаранции за независимост на разследванията на главния прокурор и неговите заместници.

Накрая, реформата включва законодателни мерки за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения, и за уреждане на лобистките дейности в контекста на общественото вземане на решения.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на реформа C10R2: 

Целта на тази реформа е борба с корупцията в публичната администрация, правосъдието и прокуратурата.

Реформата се състои от:

• приемане на доклад(и) за изпълнението на Националната стратегия за предотвратяване и борба с корупцията и свързаната с нея пътна карта;

• преразглеждане на етичните насоки на Висшия съдебен съвет и провеждане на обучения от Инспектората на Висшия съдебен съвет;

• въвеждане на мерки за борба с корупцията и повишаване на почтеността на определени държавни служители и в държавните предприятия;

• създаване на реформиран орган за борба с корупцията.

• въвеждане на механизъм за отчетност и наказателна отговорност за главния прокурор и неговите заместници;

• приемане на правни актове за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и за регулиране на лобистките дейности.

	
	Етап № 222

Наименование:
Влизане в сила на законодателните изменения за гарантиране на ефективността на наказателното производство и подобряване на отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор

Качествени показатели:

Законови разпоредби, указващи влизането в сила на законодателните изменения


1. Описание:

1.Мерките за осигуряване на ефективно наказателно производство включват: 

…

1.3 Въвеждане на право на пострадалия (евентуално на подателя на сигнала) да иска ускоряване на наказателното производство и преди повдигане на обвинение;

1.4 Въвеждане на ясни основания и допустими положения за възобновяване на наказателното производство в случаите по член 243, параграф 10 от Наказателно-процесуалния кодекс, по искане на главния прокурор.

2. Мерките за подобряване на отчетността на главния прокурор и неговите заместници включват:

2.1 Въвеждане на график в процедурата за изслушване на главния прокурор по въпросите, повдигнати в доклада относно дейността на прокуратурата по правоприлагане, предотвратяване на престъпленията и прилагане на наказателноправна политика, както и по въпроси, повдигнати по време на публичното обсъждане на доклада;

2.2 Въвеждане на правни разпоредби, изискващи годишно докладване относно разследванията и осъдителните присъди по дела за корупция, предоставящи ключови показатели, включително броя на образуваните дела за корупция, броя на приключилите дела, подробно описание на основанията за приключване, както на фаза разследване, така и в съдебна фаза, броя на осъдителните и оправдателните присъди, основни показатели при случаите на корупция по високите етажи на властта (напр. позицията на лицето в йерархията на държавните органи, степента на засегнатия интерес, степента на обществена значимост и отразяването на делото в публичното пространство). В разпоредбите трябва да се посочва, че годишният доклад ще включва и анализи на резултатите, особено във връзка със сроковете за провеждане на разследванията, качеството на повдигнатите обвинения и причините за конкретния резултат по делото.

2.3 Разширяване на съдебния контрол върху прокурорските действия чрез предоставяне на правото да се поиска такова преразглеждане в случай на прекратяване или спиране на разследвания, така че да обхваща: i) държавния орган, който е подал сигнала за докладване на разследваното престъпление, както и ii) Комисията за борба с корупцията, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, дори ако разследването не е започнато вследствие на техния сигнал.

3. Въвеждане на ефективен механизъм за отчетност и наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници чрез създаване на гаранции за практическа, институционална и йерархическа независимост на разследването срещу тях, включително въвеждането, без да са необходими промени в българската конституция, на следните мерки:

3.1. Регламентация на временно отстраняване от длъжност на главния прокурор и неговите заместници в случай на образувано наказателно производство срещу тях с мнозинство от 13 от общо 25 члена на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС);

3.2 Гарантиране на независим подбор и назначаване на съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд и опит в областта на наказателното правосъдие, назначен най-малко на длъжност съдия в районен съд. След като бъде сезиран от лице или орган, Върховният касационен съд започва процедурата за подбор при наличието на информация за престъпление, извършено от главния прокурор или неговите заместници. Подборът се извършва на случаен принцип чрез използването на електронна система за разпределяне на случаен принцип. ВСС е длъжен единствено да назначи съдията като прокурор, без да може да променя резултата от случайното разпределение. Електронната система подлежи на периодични независими одити. 

3.3. Създаване на гаранции за стабилност в кариерата и независимост чрез въвеждане на възможност за съдията, назначен за прокурор, който да разследва главния прокурор или неговия заместник, да бъде назначен като съдия на заеманата преди това длъжност след края на мандата му;

3.4. Ограничаване на надзора от страна на прокуратурата върху прокурорските действия по разследване на главния прокурор или неговите заместници чрез назначаване на съдия от Върховния касационен съд като прокурор, упражняващ контрол върху действията на прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници;

3.5. За да се гарантира независимото провеждане на следствените действия и да се избегне евентуално неправомерно влияние от страна на главния прокурор, членовете на разследващия екип трябва да са служители на Министерството на вътрешните работи или на Агенция „Митници“.

4. Консултация по проектоизмененията по точка 3 с Отдела за изпълнение на съдебни решения на Европейския съд по правата на човека към дирекция „Права на човека“ на Съвета на Европа преди тяхното приемане. Преди приемането им проектоизмененията по точка 3 са обект на консултация с Венецианската комисия на Съвета на Европа.
	Етап № 222

Наименование:
Влизане в сила на правни актове, отнасящи се до наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор

Качествени показатели:

Разпоредби в правен акт (актовете), посочващи влизането в сила

Описание:

1. Правните актове, отнасящи се до наказателното производство, включват:

…

1.3 Въвеждане на право на пострадалия да иска ускоряване на наказателното производство и преди повдигане на обвинение; 
1.4 Определяне на основания за възобновяване на разследването от главния прокурор.

2. Правните актове, отнасящи се до отчетността на главния прокурор и неговите заместници включват:

2.1 Въвеждане на график в процедурата за изслушване на главния прокурор във връзка с доклада относно дейността на прокуратурата по правоприлагане, предотвратяване на престъпленията и прилагане на наказателноправна политика;

2.2 Въвеждане на правни разпоредби, изискващи годишно докладване относно разследванията и осъдителните присъди по дела за корупция. В разпоредбите трябва да се посочва, че годишният доклад ще включва и анализи на резултатите, сроковете за провеждане на разследванията, качеството на повдигнатите обвинения и причините за конкретния резултат по делото.

2.3 Разширяване на съдебния контрол върху прокурорските действия чрез предоставяне на правото да се поиска такова преразглеждане в случай на прекратяване или спиране на разследвания на определени престъпления, извършени от определени лица, заемащи публична длъжност, така че да обхваща: i) държавния орган, който е подал сигнала за докладване на разследваното престъпление, както и ii) Комисията за борба с корупцията, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, дори ако разследването не е започнато вследствие на техния сигнал.

3. Въвеждане на механизъм за отчетност и наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници чрез създаване на гаранции за практическото му въвеждане, без да се налагат промени в българската конституция, чрез:

3.1. Временно отстраняване от длъжност на главния прокурор и неговите заместници в случай на образувано наказателно производство срещу тях с мнозинство от 13 от общо 25 члена на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС);

3.2 Правила за подбор и назначаване на съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд и опит в областта на наказателното правосъдие, назначен най-малко на длъжност съдия в районен съд. След като бъде сезиран от лице или орган, Върховният касационен съд започва процедурата за подбор при наличието на информация за престъпление, извършено от главния прокурор или неговите заместници. Подборът се извършва на случаен принцип чрез използването на електронна система за разпределяне на случаен принцип. ВСС е длъжен единствено да назначи съдията като прокурор, без да може да променя резултата от случайното разпределение. Правните актове предвиждат възлагането на периодични одити на електронната система.

3.3. Създаване на гаранции за стабилност в кариерата и независимост чрез въвеждане на възможност за съдията, назначен за прокурор, който да разследва главния прокурор или неговия заместник, да бъде назначен като съдия на заеманата преди това длъжност след края на мандата му;

3.4. Ограничаване на надзора от страна на прокуратурата върху прокурорските действия по разследване на главния прокурор или неговите заместници чрез назначаване на съдия от Върховния касационен съд като прокурор, упражняващ контрол върху действията на прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници;

3.5. За да се гарантира независимото провеждане на следствените действия и да се избегне евентуално неправомерно влияние от страна на главния прокурор, членовете на разследващия екип трябва да са служители на Министерството на вътрешните работи или на Агенция „Митници“.

4. Консултация по проектоизмененията по точка 3 с Отдела за изпълнение на съдебни решения на Европейския съд по правата на човека към дирекция „Права на човека“ на Съвета на Европа преди тяхното приемане. Преди приемането им проектоизмененията по точка 3 са обект на консултация с Венецианската комисия на Съвета на Европа.

	
	Етап № 223

Наименование:
Влизане в сила на законодателни мерки за уреждане на лобистките дейности
Качествени показатели:

Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателните мерки за уреждане на лобистките дейности

Описание:

Изготвя се концептуална бележка относно уреждането на лобистките дейности въз основа на добрите практики на други държави членки. 

Приемат се законодателни мерки за уреждане на лобистките дейности в Република България в контекста на общественото вземане на решения.
	Етап № 223

Наименование:
Влизане в сила на закон относно лобистките дейности

Качествени показатели:

Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила

Описание:

Влизане в сила на закон относно лобистката дейност в Република България.

	
	Етап № 226а

Наименование:

Въвеждане на инструменти за борба с корупцията и насърчаване на почтеността


Качествени показатели:

Законови разпоредби, указващи влизането в сила на законодателните изменения;

Приет етичен кодекс;

Длъжности, за които е установен голям риск от корупция, поради което ще са необходими проверки за почтеност;

Влизане в сила на законодателни изменения, които предвиждат въвеждането на тестове за почтеност за длъжности, за които е установен голям риск от корупция;

Подробен анализ на действащото законодателство относно конфликтите на интереси;

Публикуване на годишен(ни) доклад(и) за периода 2022—2025 г. относно изпълнението на Националната стратегия за предотвратяване и борба с корупцията (2021—2027 г.) и свързаната с нея пътна карта.

Описание:
Инструментите за борба с корупцията и за повишаване на почтеността включват:

Инструментите за борба с корупцията и за повишаване на почтеността включват:

1. По отношение на държавните предприятия:
1.1. Законодателни изменения, с които се създава задължение за въвеждане на системи за управление на риска от корупция в държавните предприятия. Системите за управление на риск обхващат подбора на висши длъжностни лица, мерките за предотвратяване на конфликти на интереси, методиката за оценка и контрол на рисковете от корупция, обученията по етика и почтеност за длъжностните лица и въвеждането на ролята на служител по въпросите на почтеността.
1.2. Приемане на етичен кодекс за поведение.
2. По отношение на държавните служители, заемащи длъжности с голям риск от корупция в централната изпълнителна власт:

2.1. Определяне на длъжностите с голям риск от корупция, за които следва да се извършват проверки за почтеност;

2.2. Влизане в сила на законодателни изменения на Закона за държавния служител, с които се въвежда задължението да бъдат извършвани тестове за почтеност. В законодателните изменения се предвижда за държавните служители да се прилагат тестове за почтеност при следните обстоятелства:

2.2.1. при назначаването им;

2.2.2. при повишаването им на по-висока ръководна длъжност;

2.2.3. въз основа на резултатите от проверка, извършена от инспекторатите;

2.3. Изготвяне на анализ на действащото законодателство относно конфликтите на интереси, включително сравнение със стандартите, определени в член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, както и с Известието на Комисията за предоставяне на Насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент (ОВ C 121/9.04.2021 г.), включително препоръки за законодателни изменения.
3. Публикуване на доклад(и) за периода 2022—2025 г. относно изпълнението на Националната стратегия за предотвратяване и борба с корупцията (2021—2027 г.) и свързаната с нея пътна карта.
	Етап № 226а

Наименование:

Въвеждане на мерки за борба с корупцията и насърчаване на почтеността


Качествени показатели:

Разпоредби в правния(ите) акт(ове), указваща влизането в сила;

Приет етичен кодекс;

Анализ на действащото законодателство относно конфликтите на интереси;

Описание:
Мерките за борба с корупцията и за повишаване на почтеността включват:

1. По отношение на държавните предприятия:

1.1. Правен(и) акт(ове), с които се създава задължение за въвеждане на системи за управление на риска от корупция в държавните предприятия. Системите за управление на риск обхващат подбора на висши длъжностни лица, мерките за предотвратяване на конфликти на интереси, методиката за оценка и контрол на рисковете от корупция, обученията по етика и почтеност за длъжностните лица и въвеждането на ролята на служител по въпросите на почтеността.

1.2. Приемане на етичен кодекс за поведение.

2. По отношение на държавните служители, заемащи длъжности с голям риск от корупция в централната изпълнителна власт:

2.1. Определяне на длъжностите с голям риск от корупция, за които следва да се извършват проверки за почтеност;
2.2. Влизане в сила на правния(ите) акт(ове), с които се въвежда задължението да бъдат извършвани тестове за почтеност за държавните служители най-малко в следните случаи:

· при назначаването им;

· при повишаването им на по-висока ръководна длъжност;

· въз основа на резултатите от проверка, извършена от инспекторатите;

2.3. Изготвяне на анализ на действащото законодателство относно конфликтите на интереси, включително сравнение със стандарти и препоръки за законодателни изменения.


	Реформа 4 (C10.R4): Укрепване на производствата по несъстоятелност

	Описание на мярката
	Настояща версия 
	Изменена версия 

	
	Описание на реформа C10R4: 

Целта на тази реформа е да се повиши ефективността на производствата по несъстоятелност и преструктуриране.

Това трябва да бъде постигнато чрез приемане на законодателни актове, за да се улесни откриването и провеждането на производства по несъстоятелност и преструктуриране, за да се гарантира използването на електронни средства в производствата по несъстоятелност, преструктуриране и опрощаване на задълженията, както и да се предвидят по-строго регулиране на професията на синдиците, инструменти за ранно предупреждение и задълженията на директорите при вероятност от неплатежоспособност.

Реформата обхваща и мерки за изпълнение, включително обучения относно новата уредба на несъстоятелността за синдици и съдии, електронни инструменти за целите на комуникацията по време на производствата по несъстоятелност и преструктуриране, приемане на насоки/наръчници, кодекси и образци за различните процедури, както и събиране и публикуване на статистически данни.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание на реформа C10R4: 

Целта на тази реформа е да се повиши ефективността на производствата по несъстоятелност и преструктуриране.

Реформата се състои в приемане или преразглеждане на правни актове относно процедурите по несъстоятелност и преструктуриране, провеждане на обучения, модернизиране на електронните инструменти, както и публикуване на статистически данни.

	
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

C10.R4: Укрепване на производствата по несъстоятелност 


Етап №229

Наименование

Завършени мерките за изпълнение на реформата на нормативната уредба на несъстоятелността


Качествени показатели

1. Проведени обучения на синдици и съдии; 

2. Функциониращи електронни инструменти;

3. Приемане на насоки/наръчници, кодекси и образци от Министерството на правосъдието; 

4. Публикуване на статистически данни

Описание:

Изпълнението ще обхване следните елементи:

1. Провеждане на обучения за синдици и съдии относно новата уредба на несъстоятелността. 

2. Модернизиране на електронните инструменти, за да се гарантира, че по време на производствата по несъстоятелност и преструктуриране страните могат да използват електронни средства за комуникация.

3. Приемане на насоки/наръчници, кодекси и образци от Министерството на правосъдието, за да се гарантира ефикасно и ефективно използване на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. 

4. Събиране на статистически данни и първи набор от публикувани данни, гарантиращи ефективен мониторинг на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

C10.R4: Мерки относно рамката за несъстоятелност

Етап №229

Наименование

Мерки относно рамката за несъстоятелност Качествени показатели

1. Предоставени обучения;

2. Актуализирани електронни инструменти;

3. Приемане или преразглеждане на правни актове;

Описание:

1. Провеждане на обучения за синдици и съдии относно уредбата на несъстоятелността.

2. Модернизиране на електронните инструменти, за да се гарантира, че по време на производствата по несъстоятелност и преструктуриране страните могат да използват електронни средства за комуникация.

3. Приемане или преразглеждане на правни актове, свързани с преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. 



	Реформа 5 (C10.R5): Цифрова реформа на българския строителен сектор

	Описание на мярката
	Настояща версия 
	Изменена версия 

	
	Описание на реформа C10R5: 

Целта на тази реформа е да положи основите на цифровата трансформация на строителния сектор в България. 

Това ще се постигне чрез разработването и приемането на Дългосрочна стратегия за въвеждане на строително информационното моделиране при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите, както и пътна карта за нейното изпълнение. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание на реформа C10R5: 

Целта на тази реформа е да положи основите на цифровата трансформация на строителния сектор в България. 

Реформата се състои в приемането на стратегия за въвеждане на информационното моделиране на сградите, както и на пътна карта за неговото прилагане.

	
	Етап № 230

Наименование

Стратегия и пътна карта за въвеждането на строително информационно моделиране (СИМ) при проектирането, изпълнението и поддръжката на строителни дейности  

Качествени показатели 

Приети от Министерския съвет стратегия за прилагане на строително информационното моделиране и пътна карта за неговото прилагане
Описание

В стратегията за въвеждане на СИМ се посочва: 

•
кое от понастоящем определените четири нива на СИМ трябва да бъде постигнато в краткосрочен план и кое — в дългосрочен план; 

•
ясна визия за развитието на строителния сектор и въвеждането на СИМ;

•
стратегическите цели на секторната политика, водещата роля на публичния сектор и разработването на политики за изпълнение на визията; 

•
анализ на необходимата нормативна уредба за цифровизацията на секторното законодателство, стандарти и помощни насоки съгласно свързаните със СИМ политики; 

•
мерки за подкрепа на МСП в съответствие с проучването на Комисията от 2019 г. „Доклад: Подкрепа за цифровизацията на строителния сектор и МСП — включително строително информационно моделиране“;

•
равнището на компетентност, което трябва да бъде постигнато от администрацията, строителните предприятия и академичните среди за прилагането на СИМ.

Пътната карта включва:

•
ключовите етапи и графика за изпълнение на СИМ, както и необходимите ресурси; 

•
отговорностите на различните участници в изпълнението на СИМ;

•
етапи към постепенното въвеждане на СИМ в изискванията по обществените поръчки за проектиране и строителство; 

•
етапите за създаване на необходимата ИТ инфраструктура, бази данни и стандарти, които могат да бъдат съгласувани с европейските. 


	Етап № 230

Наименование

Стратегия и пътна карта за въвеждането на строително информационно моделиране (СИМ)

Качествени показатели 

Приети стратегия и пътна карта 
Описание

Министерският съвет приема стратегията за въвеждане на СИМ, както и пътна карта за нейното прилагане.



	Реформа 6 (C10.R6): Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата

	Описание на мярката
	Настояща версия 
	Изменена версия 

	
	Описание на реформа C10R6: 

Целта на тази реформа е да се подобрят организацията, качеството и сигурността на регистрите в държавната администрация, да се увеличи потенциалът на електронното управление и да се намали административната тежест за гражданите. 

Реформата установява необходимата нормативна уредба за създаването, поддържането и използването на електронни регистри чрез изменения на следните закони:

· Закона за електронното управление, с който се въвежда задължение за всички органи на изпълнителната власт да съхраняват, поддържат и актуализират регистрите в електронна форма;

· Закона за кадастъра и имотния регистър, който определя изискванията за съдържанието на имотните партиди в поземления регистър и отговорностите на съдиите по вписванията в процеса по създаването им;

· Закона за гражданската регистрация, който забранява на публичните административни органи да изискват документи, свързани с гражданското състояние на гражданите.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание на реформа C10R6: 

Целта на тази реформа е да подпомогне организацията, качеството и сигурността на регистрите в публичната администрация, потенциала на електронното управление и намаляването на административната тежест върху гражданите.

Реформата се състои в приемането на законодателство относно електронните регистри.

	
	Етап № 233

Наименование

Влизане в сила на измененията в Закона за електронното управление и Закона за гражданската регистрация 

Качествени показатели

Разпоредби в Закона за електронното управление и в Закона за гражданската регистрация, указващи влизането в сила на измененията
 

Описание

С измененията на Закона за електронното управление се въвежда задължение за органите на изпълнителната власт да съхраняват, поддържат и актуализират регистрите в електронна форма, в структуриран формат с достатъчни гаранции за поддържане на неотменими регистри за достъп и одитни следи.

С измененията на Закона за гражданската регистрация се въвежда задължение за публичните органи да удостоверяват обстоятелствата, свързани с раждане, брак и смърт, чрез Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние. С тя също така се забранява на административните органи да изискват от гражданите данни или документи, свързани с гражданското състояние (относно раждане, брак и смърт).
	Етап № 233

Наименование

Влизане в сила на правен (ни)  акт (ове)

Качествени показатели

Разпоредби указващи влизането в сила на правния (ните) акт (ове) 

Описание

Правният (ните) акт (ове) въвежда (т) задължение:

· за административните органи да поддържат електронни регистри в структуриран формат, който осигурява проследимост.

· за първичните администратори на данни, да предоставят безплатно данни чрез Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) за обстоятелствата, свързани с раждане, брак и смърт на публичните органи за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги 

	Реформа 7 (C10.R7): Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия

	Описание на мярката
	Настояща версия 
	Изменена версия 

	
	Описание на реформа C10R7: 

Целта на тази реформа е да се подобри управлението на държавните предприятия.

За тази цел Министерският съвет приема: 

•
политика за държавната собственост, която включва обосновката и целите за участието на държавата в държавни предприятия (ДП), както и ролята на държавата в управлението на ДП и в изпълнението на политиката;

•
годишни обобщени отчети за дейността на държавните предприятия към 2020 г.;

•
програма за преобразуване на създадените със специални закони държавни предприятия въз основа на анализ на естеството на техните дейности — основно търговски или обществени функции.

Освен това, Агенцията за публичните предприятия и контрол приема доклад за оценка и потвърждаване на съответствието между състава на управителните съвети на големите държавни предприятия и процедурите за подбор, определени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство. В случай на временно назначаване на членове в управителните съвети на големите ДП докладът трябва да потвърди съответствието на назначението с приложимите изисквания на Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание на реформа C10R7: 

Целта на тази реформа е да се подобри управлението на държавните предприятия.

Реформите се състоят в приемането от Министерския съвет на:

• политика за държавна собственост

• годишни обобщени доклади за дейността на държавните предприятия към 2020 г.;

Освен това, Агенцията за публични предприятия и контрол ще приеме доклад, потвърждаващ съответствието на състава на управителните съвети на големите държавни предприятия с процедурите за подбор, предвидени в Закона за публичните предприятия и свързаните с него подзаконови актове.

	
	Етап № 237

Качествени показатели

Доклад, приет от Агенцията за публичните предприятия и контрол, в който се оценява и потвърждава, че управителните съвети отговарят на изискванията на Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство
 Описание
Управителните съвети на всички големи ДП спазват изискванията относно процедурите за подбор и назначаване, предвидени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство. 

В доклада се оценява и потвърждава съответствие между състава на управителните и надзорните съвети на големите държавни предприятия и процедурите за подбор и назначаване, определени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство. Докладът включва данни за всяко голямо ДП, включително броя и състава на техните съвети, както и ключова информация относно процедурата, с която е назначен всеки независим член и представител на държава. В случай на временно назначаване на членове в управителните съвети на големите ДП докладът трябва да потвърди съответствието на назначението с приложимите изисквания на Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство.
	Етап № 237

Качествени показатели

Доклад, приет от Агенцията за публичните предприятия и контрол, в който се потвърждава, че управителните съвети отговарят на изискванията на Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство
 

Описание
В доклада се потвърждава съответствие между състава на управителните и надзорните съвети на големите държавни предприятия и процедурите за подбор и назначаване, определени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство. Докладът включва данни за всяко голямо ДП, включително броя и състава на техните съвети, както и информация относно процедурата, с която е назначен всеки независим член и представител на държава. В случай на временно назначаване на членове в управителните съвети на големите ДП докладът трябва да потвърди съответствието на назначението с приложимите изисквания на Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство.

	Реформа 8 (C10.R8): Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари

	Описание на мярката
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание на реформа C10R8: 

Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за борба с изпирането на пари чрез приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска, както и актуализиране на националната оценка на риска. 

Това ще бъде постигнато чрез следните мерки:

•
приемане или преразглеждане на стратегии и процедури за надзор от дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите; 

•
приемане на насоки относно подхода към видни политически личности;

•
приемане на план за действие от Министерския съвет за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска; 

•
приемане на актуализация на доклада за националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително относно рисковете, свързани със схемите за гражданство срещу инвестиции, както и приемане на секторни оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел и на виртуалните активи. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание на реформа C10R8: 

Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за борба с изпирането на пари.

Реформата ще се състои в приемане или преразглеждане на надзорни стратегии и процедури, приемане на план за действие за смекчаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и актуализиране на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

	
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари

Етап №240

Наименование

Повишаване на капацитета и способностите на надзорните органи да намаляват рисковете от изпиране на пари и да подобряват прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от страна на задължените субекти
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Мерки, свързани с рамката за борба с изпирането на пари 

Етап №240

Наименование

Капацитет и способности на надзорните органи 

	Реформа 10 (C10.R10): Обществени поръчки

	Описание на мярката

Наименование, показател и описание на етап/цел

Наименование, показател и описание на етап/цел

Наименование, показател и описание на етап/цел


	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание на реформа C10R10: 

Целта на тази реформа е да се подобри прозрачността и увеличи конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки.

По отношение на прилагането на процедури за договаряне на обществени поръчки без обявление и възлагане на поръчка при само една оферта, със законодателните изменения се гарантира редовно докладване, засилен контрол от страна на съответните агенции и ефективни и възпиращи санкции в случай на нарушения на правилата. Освен това се увеличават предварителните проверки на обществените поръчки във връзка със средствата на Съюза и се въвеждат нови стандартни електронни формуляри за обществените поръчки.

В резултат на това трябва да намалее делът на процедурите за договаряне на обществени поръчки без обявление за поръчки с подпомагане от Съюза. Делът на поръчките с един оферент трябва да намалее за поръчки с подпомагане от Съюза и поръчки, финансирани с национални ресурси.

Освен това законодателните изменения имат за цел да намалят броя на „вътрешните“ процедури за възлагане на обществени поръчки чрез въвеждане на забрана за преразпределяне на задачи към подизпълнители, изисквания за прозрачност и ефективни и възпиращи санкции в случай на неспазване на тези изисквания.

Освен това се въвеждат мерки, насочени към подобряване на уменията и компетентностите на възлагащите органи. Също така се въвежда законодателно задължение за възлагащите органи да публикуват годишни индикативни планове за възлагане на обществени поръчки, както и доклад, в който се анализират възможностите за по-голяма централизация в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на реформа C10R10: 

Целта на тази реформа е да се повиши прозрачността и конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки. Реформата се състои от влизане в сила на законови изменения, засилен контрол от страна на съответните агенции, включително предварителни проверки, санкции в случай на нарушения на правилата, въвеждане на електронни формуляри, обучения и доклад, анализиращ възможностите за по-голяма централизация в процедурите за обществени поръчки.

	
	Етап №244

Наименование
Актуализирана методика за контрол и проверка на Агенцията за обществени поръчки


Качествени показатели

Приемане на промени в методиката на Агенцията за обществени поръчки

Описание

С промените в методика на Агенцията за обществени поръчки за контрол и проверка:

· се увеличават извършваните от Агенцията предварителни проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки, подпомагани със средства от ЕС (включително Механизма за възстановяване и устойчивост);

· се подобряват методологиите за оценка на риска, използвани при подбора на проверяваните проекти;

· се въвежда образец за отчитане на резултатите от проверките, обхващащ основните констатации и въпроси, които трябва да бъдат разгледани от изпълнителите; както и

· се определя и въвежда процедура за редовна отчетност и публикуване на резултатите от проверките.
	Етап №244

Наименование
Методика на Агенцията по обществени поръчки

Качествени показатели

Промени в методиката на Агенцията по обществени поръчки

Описание

С промените в методика на Агенцията по обществени поръчки:

· се увеличава тежестта на рисковия фактор за процедурите за възлагане на обществени поръчки, подпомагани със средства от ЕС;

· се въвеждат нови рискови фактори за избор на проекти за проверки;

· се въвежда образец  и процедура за докладване и публикуване на резултатите от проверките.



	
	Етап №245

Наименование

Въвеждане на нови стандартни електронни формуляри за обществените поръчки


Качествени показатели

Новите стандартни електронни формуляри са налични и тяхното използване е задължително

Описание

В националната система за електронни обществени поръчки се разработват и въвеждат нови стандартни електронни формуляри за изпълнителите. За поръчки със стойност над праговете, посочени в директивите на ЕС за обществените поръчки, електронните формуляри се основават на стандартните електронни формуляри на ЕС за обществените поръчки.
	Етап №245

Наименование

Стандартни електронни формуляри за обществените поръчки

Качествени показатели

Стандартните електронни формуляри са въведени

Описание

В националната платформа за електронни обществени поръчки се въвеждат стандартни електронни формуляри за публикуване на информация, свързана с възлагането. За поръчки на стойност над приложимите европейски прагове, електронните формуляри се основават на стандартните електронни формуляри на ЕС за обществените поръчки.

	
	Етап № 245а

Наименование

Задължение да бъдат публикувани планове за възлагане на обществени поръчки, анализ за по-голяма централизация в процедурите за възлагане на обществени поръчки и мерки за подобряване на уменията и компетентностите на възлагащите органи


Качествени показатели

Влизане в сила на задължението за възлагащите органи да публикуват планове за възлагане на обществени поръчки; публикуване на доклад за по-голяма централизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки,

публикуване на насоки, публикуване на доклад за актуализираната методика за контрол и проверка на Агенцията за обществени поръчки; функциониращи модули за обучение; проведени обучения и мерки за повишаване на осведомеността

Описание: Мерките за изпълнение на този ключов етап се състоят от:
- Влизане в сила на законодателните изменения на Закона за обществените поръчки, в които се посочва задължението за възлагащите органи да публикуват годишни индикативни планове за възлагане на обществени поръчки в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП); 

- Публикуване на доклад от независима организация, в който се анализират възможностите за по-голяма централизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки, включително тяхната осъществимост да бъдат реализирани и вариантите за пилотни проекти, както и конкретни препоръки за действие; 

- Публикуване на доклад за оценка, в който се разглежда въздействието на актуализираната методика за контрол и проверка на Агенцията за обществени поръчки, приложена по ключов етап 244;

- Публикуване на насоки, които имат за цел да подобрят участието и конкуренцията в процедурите за възлагане на обществени поръчки и да намалят дела на процедурите на договаряне без предварително обявление; 

- Въвеждане в действие на пет нови тематични модула за обучение в областта на обществените поръчки; 

- 300 служители от възлагащите органи се обучават с новоразработените модули за обучение в рамките на Академията за фондове на ЕС;

- Прилагане на мерки за повишаване на осведомеността, предназначени за икономическите оператори и възлагащите органи, целящи намаляването на пречките пред участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.
	Етап № 245а

Наименование

Мерки в областта на обществените поръчки

Качествени показатели

Влизане в сила на нормативни изменения; публикуване на доклад и насоки,  предоставени модули за обучение; проведени обучения и мерки за повишаване на осведомеността

Описание: Мерките се състоят от:
- Влизане в сила на законодателни изменения, с които се въвежда задължение за възлагащите органи да публикуват годишни индикативни планове за възлагане на обществени поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП); 

- Публикуване на доклад от независима организация, в който се анализират възможностите за централизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки, включително вариантите за пилотни проекти, както и препоръки за действие; 

- Публикуване на насоки за прилагането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; 

- Разработване на три нови тематични модула за обучение по обществени поръчки от АОП;

- Провеждане на обучения с лектори от АОП с цел подобряване на уменията и компетенциите на служители от възложители/възлагащи органи в областта на обществените поръчки;

-  Публикуване на списък с писма до възложителите.

	Реформа 12 (C10.R12) Съвет за икономически анализи

	Отпадане на етап


	Етап № 257

Наименование: Приемане на годишен доклад за състоянието на българската икономика
	Етап № 257 - Отпада


	Инвестиция 1 (C10.I1): Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата

	Описание на мярката
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание на инвестиция C10.I1: 

Целта на тази инвестиция е да се увеличи цифровизацията на правосъдната система чрез надграждане на Единната информационна система на съдилищата. 

Единната информационна система на съдилищата се модернизира, за да: 

•
се осигурят нови модули за електронно разпределяне и цифровизация на заповедните дела и за администриране на процедурите по медиация;

•
се увеличи техническият капацитет на съдилищата да работят изцяло онлайн, като за тях се поръчат и доставят 3000 настолни персонални компютъра с монитори и 2200 лаптопа; както и

•
се създадат допълнителни центрове за данни. 

Очаква се с инвестициите да се подкрепи изпълнението на реформа 1 за достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 декември 2025 г.
	Описание на инвестиция C10.I1: 

Целта на тази инвестиция е да се повиши дигитализацията в съдебната система.

Инвестицията се състои в надграждане на Единната информационна система на съдилищата.

	
	Етап № 258

Описание:

Единната информационна система на съдилищата се модернизира, за да се даде възможност на гражданите и предприятията да комуникират и обменят електронни документи със съдебната власт онлайн. 

Модернизирането на Единната информационна система на съдилищата включва:

· нов модул за електронно разпределение и електронна обработка на заповедните дела;нов модул за администриране на процедурите по медиация;

· поръчка и доставка на компютърното оборудване, необходимо на съдилищата, за да извършват своята работа изцяло онлайн — 3000 настолни персонални компютъра с монитори и 2200 лаптопа; 

· пускане в експлоатация на два нови центъра за основни данни и един нов център за архивни данни. 

Модернизирането е в съответствие с принципа „цифров по подразбиране“ и принципа на еднократност.
	Етап № 258

Описание:

Единната информационна система на съдилищата се модернизира, за да се даде възможност на гражданите и предприятията да комуникират и обменят електронни документи със съдебната власт онлайн. 

Протоколът (лите) за приемане трябва да докажат, че в Единната информационна система на съдилищата са въведени: 

· модул за електронно разпределение и електронна обработка на заповедните дела; и

· модул за администриране на процедури по медиация;.

Протоколът (лите) за приемане ще бъдат издадени за 3000 настолни персонални компютъра с монитори и 2200 лаптопа.

Хардуер за съхранение на данни е инсталиран в два нови основни центъра за данни и един нов архивен център за данни, както е доказано от протокола (ите) за приемане.

	Инвестиция 3 (C10.I3): Трансформация на съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура

	Описание на мярката

Наименование и описание на етап 
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание на инвестиция C10.I3: 

Целта на тази инвестиция е да се увеличат цифровизацията и сигурността на обмена на информация в рамките на прокуратурата чрез модернизиране на вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура.

Модернизирането се състои от:

•
подобрен вътрешен обмен на данни в електронна форма;

•
сигурен достъп от разстояние и електронна идентификация;

•
автоматичен обмен на електронни данни с други правоприлагащи органи в България;

•
интегриране на вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура с Единния портал за електронно правосъдие; както и

•
подобряване на киберсигурността и улесняване на спазването на изискванията за защита на данните.

Очаква се с инвестициите да се подкрепи изпълнението на реформа 2 за противодействие на корупцията.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание на инвестиция C10.I3: 

Целта на тази инвестиция е да се повиши цифровизацията и сигурността на обмена на информация в рамките на прокуратурата. Инвестицията се състои в инсталирането на хардуер и софтуер, свързани със системите за информационна сигурност.

	
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Трансформация на съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура

Етап № 263

Наименование

Модернизирането на съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура е приключило

Описание

Модернизирането на вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура повишава цифровизацията на процесите и сигурността на обмена на данни в рамките на прокуратурата, като:

-
осигурява възможност за по-добър обмен на вътрешни данни в електронна форма в рамките на прокуратурата;

-
предоставя сигурен достъп от разстояние и електронна идентификация;

-
въвежда автоматичен обмен на електронни данни с други правоприлагащи органи в България;

-
интегрира вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура с Единния портал за електронно правосъдие; 

-
подобрява киберсигурността и улеснява спазването на изискванията за защита на данните.
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Информационна и комуникационна инфраструктура в прокуратурата

Етап № 263

Наименование

Информационна и комуникационна инфраструктура в прокуратурата

Описание

Ще бъдат инсталирани хардуер и софтуер, свързани с информационните и комуникационни системи в прокуратурата.

	Инвестиция 4 (C10.I4): Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността

	Описание на мярката
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Услуги в сферата на сигурността 



	
	Описание на инвестиция C10.I4: 

Целта на тези инвестиции е да се подобри качеството и ефективността на политиките за борба с корупцията и за обществената сигурност, като се подкрепи тяхната екологична и цифрова трансформация.

С тези инвестиции ще се: 

· изгради Национална интелигентна система за сигурност чрез модернизиране и надграждане на съществуващите системи в Министерството на вътрешните работи;

· изградят на редица места и интегрират системи за видеонаблюдение с функционалност за разпознаване на номера на превозното средство;

· придобиване на 300 полицейски автомобила. 

Очаква се с инвестициите да се подкрепи изпълнението на реформа 2 за противодействие на корупцията.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на инвестиция C10.I4: 
Целта на тези инвестиции е да се подобри качеството и ефективността на политиките за борба с корупцията и за обществената сигурност. Инвестицията се състои в модернизиране на интелигентната национална система за сигурност, интегрирани системи за видеонаблюдение и закупуване на полицейски автомобили. 



	Етапи и цели
	Етап № 264

Наименование

Интелигентни системи за видеонаблюдение, инсталирани и функциониращи в обекти на градската инфраструктура
	Етап № 264 - отпада



	
	Етап № 265

Наименование

Създаване на Национална интелигентна система за сигурност

Качествени показатели

Създадена Национална интелигентна система за сигурност 

Срок 

T4/ 2025 г.

Описание

Националната интелигентна система за сигурност ще бъде изградена чрез модернизиране на съществуващите Интегрирана автоматизирана система за сигурност (ИАСС) и Географска информационна система (ГИС) към Министерството на вътрешните работи. 

Модернизирането включва, наред с другото:

-
подобрения на ИАСС, даващи възможност за видео анализ и анализ на данни и интегриране на данни от автоматизирани информационни системи;

-
подобрения на платформата на ГИС, в т.ч. допълнителни функционалности и аналитични компоненти (включително 3D карти с височина на сградите за пространствен анализ) и интегриране в реално време на данни от други държавни агенции и институции.
	Етап № 265

Наименование

Система за сигурност 

Качествени показатели

Модернизирана система за сигурност, системи за видеонаблюдение и придобити полицейски автомобили

Срок 

T2/ 2026 г.

Описание

Интегрираната автоматизирана система за сигурност (ИАСС) и Географската информационна система (ГИС) към Министерството на вътрешните работи ще бъдат модернизирани.

Системите за видеонаблюдение ще бъдат модернизирани с функционалност за разпознаване на номера на превозни средства на 18 пътни кръстовища на околовръстния път на София.

Протокол(и) за приемане на 300 полицейски превозни средства, оборудвани със системи за видеонаблюдение.

	
	Цел №266

Наименование

Придобиване на полицейски автомобили със системи за видеонаблюдение за предотвратяване на корупционно поведение и практики
	Етап №266 - отпада

	
	Цел № 267

Етап/ Цел 

Цел

Наименование 

Снабдяване на полицейските служители с телесни камери

Количествени показатели

Мерна единица Брой

Базова стайност
0

Целева стоност 
1146

Описание

Оборудване на 1146 патрулни полицая с телесни камери.
	Цел № 267

Етап/ Цел 

Етап

Наименование 

Придобиване на телесни камери

Количествени показатели 0

Мерна единица отпада

Базова стайност
0

Целева стоност 
0

Описание

Протокол(и) за приемане на 1146 полицейски камери. 

	Инвестиция 6 (C10.I6): Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ)

	Описание на мярката

Наименование, показател и описание на етап 
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание на инвестиция C10.I6: 

Целта на тази инвестиция е да се изгради капацитетът на СИМ общността в България. 

Инвестицията включва специализирано обучение за експерти в държавната администрация, изграждане на уебсайт с онлайн курсове и материали за експерти от частния сектор, създаване на модул за СИМ, интегриран в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и ИТ обезпечаване (хардуер и софтуер) за експерти в публичната администрация. 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на инвестиция C10.I6: 

Целта на тази инвестиция е да се изгради капацитетът на СИМ общността в България. 

Инвестицията се състои в обучения за експерти в държавната администрация, уебсайт с онлайн курсове и материали за частния сектор, създаване и интегриране на BIM модул в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешителни за строеж, както и осигуряване на ИТ оборудване за експерти в публичната администрация.

	
	Етап № 270

Етап/ Цел  Ключов етап 
Наименование 

Създаване на онлайн курсове, интегриране на модул за СИМ в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и осигуряване на напълно оборудвани работни станции за СИМ и обучение 

Качествени показатели

Функциониращ уебсайт с онлайн курсове и материали, необходими на експертите от частния сектор, за да се научат как да прилагат СИМ, както и функциониращ модул за СИМ, интегриран в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, който позволява проектите да бъдат подавани към модели за СИМ в съответствие с националния модел за СИМ

Количествени показатели

Мерна единица Брой

Базова стойност
0

Целева стойност 
300

Описание: Изгражда се уебсайт с онлайн курсове и материали за онлайн обучение за експерти от частния сектор. Онлайн курсовете се разделят на два вида. Първият вид трябва да е на разположение на консултантите и да е насочен към техните нужди в процеса на СИМ. Вторият вид обучения е насочен към проектантските бюра и строителните дружества и в него се поставя акцент върху използването на необходимия софтуер и практическите приложения. 
Изградена и функционираща ИТ инфраструктура и бази данни за обмен на данни между доставчици и възлагащи органи.

След провеждане на открита тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка общо 300 работни станции ще бъдат снабдени с необходимия хардуер и софтуер за прилагането на СИМ в общинската, регионалната и държавната администрация. Ще се проведат специализирани обучения на най-малко 300 експерти от публичната администрация, които се занимават със СИМ.

	Етап № 270

Етап/ Цел  Ключов етап 
Наименование 

Създаване на онлайн курсове, създаване на модул за СИМ за интегриране  в СИМ в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и осигуряване на работни станции за СИМ и обучение 

Качествени показатели

Функциониращ уебсайт с онлайн курсове и материали, необходими на експертите от частния сектор, за да се научат как да прилагат СИМ, както и функциониращ модул за СИМ, интегриран в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, който позволява проектите да бъдат подавани към модели за СИМ в съответствие с националния модел за СИМ

Количествени показатели

Мерна единица отпада
Базова стойност
0

Целева стойност 
0

Описание

Ще бъде изграден уебсайт с курсове за частния сектор, свързани с BIM процеса.

Ще бъде разработен СИМ модул за интегриране в Единната информационна система, който ще позволи подаване на инвестиционни проекти като СИМ модели.
Ще бъде издаден(и) протокол(и) за доставка на хардуер и софтуер за общо 300 работни станции в публичната администрация.

Ще бъдат организирани обучения за поне 300 експерти за публичната администрация, занимаващи се с BIM.

	Инвестиция 7 (C10.I7): Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

	Описание на мярката

Наименование, показател и описание на етап 
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание на инвестиция C10.I7: 

Целта на тази инвестиция е да се намали свързаната със строителството административна тежест за гражданите и предприятията чрез създаване на платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството. 

Очаква се проектът да съкрати значително времето за предоставяне на услуги по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и въвеждането в експлоатация на завършените строежи, като ще се създадат възможности за извършване на комплексни електронни административни услуги. 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на инвестиция C10.I7: 

Целта на тази инвестиция е да се намали административна тежест за гражданите и предприятията, свързана със строителството.

Инвестицията се състои в създаването на платформа за предоставяне на административни услуги по планиране и разрешаване на строителство.

	
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

Етап №273

Наименование:
Въвеждане в експлоатация на единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството
Качествени показатели:

Напълно функционираща единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството 

Описание:

Въвежда се в експлоатация единна информационна система като платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството.


	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Единна информационна система за пространствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешителни за строеж 

Етап №273

Наименование:
Платформа за пространствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешителни за строеж 

Качествени показатели:

Достъпна платформа 

Описание:

Ще бъде достъпна платформа за предоставяне на административни услуги за пространствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешителни за строеж.

	Инвестиция 10 (C10.I10): Модернизирана система за стратегическо планиране

	Описание на мярката

Наименование, показател и описание на етап 


	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание на инвестиция C10.I10: 

Целта на тези инвестиции е да се подкрепи процесът на стратегическо планиране в рамките на централното правителство. 

Това се постига чрез модернизиране на мониторинговата информационна система на Националния статистически институт в инструмент за стратегическо планиране, следящ изпълнението на всички стратегически документи на централно държавно равнище. Освен че обхваща всички съществуващи стратегически документи, информационната система подкрепя и съгласуването на тези стратегии с целите на ООН за устойчиво развитие. 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание на инвестиция C10.I10: 

Целта на тази инвестиция е да подобри процесите на стратегическо планиране на централното правителство.

Инвестицията се състои в надграждане на системата Monitorstat.

	
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Модернизирана система за стратегическо планиране 
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Система Мониторстат 


	
	Етап №278

Етап/Цел

Цел

Наименование: Модернизирана система за стратегическо планиране
Качествени показатели:

Количествени показатели

Мерна единица % (процент) от националните стратегически документи в системата 

Базова стайност
6

Целева стоност 
100

Описание:

Системата „Мониторстат“ се надгражда в инструмент за стратегическо планиране за мониторинг на изпълнението на всички стратегически документи на централно равнище. При надграждането се гарантира, че всички национални стратегически документи могат да бъдат качени в системата и че те са стандартизирани по отношение на структурата, отчитането и показателите. С нея също така се подпомага съгласуването на стратегиите с целите за устойчиво развитие.
	Етап №278

Етап/Цел

Ключов етап

Наименование:

Система Мониторстат

Качествени показатели:

Количествени показатели

Мерна единица отпада
Базова стайност
0

Целева стоност 
0

Описание:

Системата Monitorstat се надгражда до инструмент за стратегически документи. 

.

	Инвестиция 11 (C10.I11): Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост

	Описание на мярката

Наименование и описание на цел 

Наименование и описание на цел 
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание на инвестиция C10.I11: 

Целта на тази инвестиция е да се подобрят информацията и административният капацитет за изпълнението на ключови проекти в контекста на основаното на резултатите финансиране, с акцент върху плана за възстановяване и устойчивост на България.

Това се постига чрез по-нататъшна модернизация на Единната информационна система за управление, включваща подобрено предоставяне и анализ на данни от ARACHNE, и провеждане на обучения относно обществените поръчки за служителите на субектите, провеждащи процедури за възлагане на обществени поръчки. Освен това се публикува административна карта, в която се анализира капацитетът на изпълнителните органи.

За да се създаде правна и институционална рамка за адекватното функциониране на системите за контрол и одит на плана за възстановяване и устойчивост на България, реформата включва:

•
създаване на система от регистри с всички функционалности, необходими за мониторинг на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на България;

•
създаване на система за управление и контрол в рамките на плана за възстановяване и устойчивост на България;

•
анализ на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“, като се вземат предвид допълнителните изисквания по плана за възстановяване и устойчивост на България.

•
промени на устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание на инвестиция C10.I11: 

Целта на тази инвестиция е да се увеличи административният капацитет за изпълнение на ключови проекти в контекста на финансиране, основано на резултатите, с акцент върху плана за възстановяване и устойчивост на България.

Инвестицията се състои в актуализации на Единната система за управление на информацията, включително ARACHNE, както и обучения по обществени поръчки.

	
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост
	Свързана марка (реформа или инвестиция)

Информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост

	
	Цел № 284

Наименование

Актуализиране на видеоръководствата, за да се обхванат изцяло всички работни процеси на информационната система за ПВУ

Описание

Видеоръководствата, създадени за системата за управление и контрол на ПВУ, ще бъдат актуализирани, за да се отразят актуализираните нови функционалности и подобрените работни процеси на новата система. Очаква се тези актуализации да отразяват промените в работните процеси и/или изискванията на ползвателите за ефективност и да обхващат често срещани грешки. Във връзка с това се извършват 36 допълнителни актуализации на видеоръководствата за функционирането на системата.
	Цел № 284

Наименование

Актуализане на видео ръководствата, за да се обхванат работните процеси на информационната система за ПВУ

Описание

Ще бъдат извършени 36 допълнителни актуализации на видео ръководствата за работа със системата

	
	Цел № 285

Наименование

Доказателство за обучения относно управлението и изпълнението на дейностите по плана за възстановяване и устойчивост



Описание

Най-малко 350 души ще бъдат обучени относно управлението и изпълнението на дейностите по МВУ. Обученията на екипа за обучения на дирекция „Национален фонд“ се организират в рамките на проект „Обща техническа помощ за изпълнение на ПВУ на България“.
	Цел № 285

Наименование

Лица, преминали обучение за гарантиране на капацитет за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост



Описание

Най-малко 350 души ще бъдат обучени относно управлението и изпълнението на дейностите по МВУ. 

	Компонент 11 Социално приобщаване

	Реформа 1 (C11.R1): Реформа на схемата за минимален доход

	Описание на мярка 
	Описание: Реформата на схемата за минимален доход има за цел да подобри адекватността и обхвата ѝ. 

Реформата обхваща влизането в сила на изменения на Закона за социално подпомагане и на вторичното законодателство с цел: да се създаде механизъм за автоматично годишно актуализиране на схемата за минимален доход въз основа на прага на риска от изпадане в бедност и да се изменят критериите за допустимост на схемата за минимален доход. Изплащането на минималния доход се финансира от държавния бюджет на България. 

С реформата също така се изменя Законът за насърчаване на заетостта, като се въвежда определение за „икономически неактивен“ и набор от дейности, насочени към активизиране на икономически неактивните лица.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание: Целта на реформата е да се подобри адекватността и да се разшири обхватът на схемата за минимален доход.

Мярката се състои в извършване на анализ и във влизането в сила на няколко законодателни акта.

	Наименование, показател и описание на етап 
	Етап № 288

Наименование: Влизане в сила на измененията на Закона за социално подпомагане, на вторичното законодателство и на Закона за насърчаване на заетостта

Наименование на качествен показател: Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на измененията на Закона за социално подпомагане, на вторичното законодателство и на Закона за насърчаване на заетостта

Описание: Измененията на Закона за социално подпомагане и на вторичното законодателство обхващат следните изменения на схемата за минимален доход:

-
преразглеждане на критериите за допустимост и изискването за работа, включително намаляване на изискваното време за регистрация в службите по заетостта от 6 на 3 месеца, и въвеждане на стимули за започване на платена заетост с цел разширяване на ефективното покритие и подобряване на насочеността, следвайки препоръките на публикуваното проучване на работната група относно схемата за минимален доход (ключов етап 287);

-
въвеждане на автоматично актуализиране на прага на доходите в схемата за минимален доход чрез създаване на механизъм за годишна индексация на диференцирания минимален доход (ДМД) спрямо прага на риска от бедност, считано от 1 януари 2025 г. 

В съответствие с измененията за всяка целева група на схемата ДМД се изчислява чрез умножаване на специфичен за групата коефициент по базов елемент, който замества гарантирания минимален доход (ГМД), общ за всички целеви групи: 

o
за всяка целева група специфичният за групата коефициент не трябва да бъде по-нисък от стойността му за 2021 г.;

o
базовият елемент трябва да бъде равен на най-малко 30 % от най-актуалния праг за риска от изпадане в бедност;

o
прагът на риска от изпадане в бедност, използван за индексирането, се хармонизира с методиката на Евростат.

В допълнение измененията на Закона за заетостта обхващат: 

-
правното определение за „икономически неактивен“;

-
нови разпоредби, уточняващи набора от дейности, насочени към активирането на „икономически неактивните“ лица.
	Етап № 288

Наименование: Влизане в сила на законодателен(и) акт(ове), свързани със схемата за минимален доход“

Наименование на качествен показател: Разпоредби в законодателния(ите) акт(ове), указващи влизането в сила на измененията

Описание: Измененията в законодателния(ите) акт(ове) следва да предвидят:

-преразглеждане на критериите за допустимост и изискванията за трудова ангажираност, свързани със схемата за минимален доход, включително намаляване на необходимия срок за регистрация в службите по заетостта от 6 на 3 месеца, както и въвеждане на стимули за започване на заетост, с цел разширяване на ефективния обхват и по-прецизно насочване;
-специфичният коефициент за всяка група не може да бъде по-нисък от стойността му за 2021 г.;

-референтният елемент трябва да бъде равен на поне 30% от последния наличен праг на риск от изпадане в бедност;

- нови разпоредби, определящи набора от дейности, насочени към активиране на „икономически неактивните“.

	Отпадане на цел 
	Цел № 289 

Бенефициери на подпомагане за месечен минимален доход
	Цел № 289 

Отпада 

	Реформа 2 (C11.R2): Реформа на социалните услуги

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на реформата е да се подобри предоставянето на социални услуги, включително дългосрочни грижи, в България, в съответствие с Общите европейски насоки за преход от институционални грижи към грижи в общността, Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2021—2030 г. и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по-специално принципите на свобода на избора и независим живот.

Реформата включва приемането на Национална карта на социалните услуги, която се разработва въз основа на анализ на предлагането на социални услуги и нуждите на общинско и областно равнище. 

Тя включва и нова наредба за качеството на социалните услуги, която се разработва съвместно със съответните социални партньори и обхваща: минималните стандарти за качество на заведенията, предоставящи социални услуги; минималните изисквания за модернизация на заведенията, предоставящи социални услуги; изискванията относно квалификацията на персонала, предоставящ социални услуги; както и показатели за мониторинг на изпълнението и качеството на предоставянето на социални услуги. С нея също така се определя максималният брой ползватели за всяко заведение, предоставящо социални услуги.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание: Целта на реформата е да се подобри качеството на социалните услуги в България в съответствие със съответните ръководни документи на ЕС и ООН.

Мярката се състои в приемане и влизане в сила на законодателни актове.

	Описание на етап 
	Етап № 291 

Описание: Националната карта на социалните услуги се основава на анализ на предлагането на социални услуги и потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище.

Въз основа на този анализ картата обхваща:

-
пакета от социални услуги на общинско и областно равнище, финансирани от държавния бюджет;

-
максималния брой ползватели на всички социални услуги, за които е предоставено финансиране от държавния бюджет.
	Етап № 291

Описание: Националната карта на социалните услуги следва да обхваща:

- пакета от социални услуги на общинско и регионално ниво, финансирани от държавния бюджет;

- максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се предоставя финансиране от държавния бюджет.

	Инвестиция 1 (C11.I1): Модернизация на дългосрочните грижи

	Наименование и описание на мярка 
	Наименование: Модернизация на дългосрочната грижа

Описание: Инвестицията допълва реформа 2 „Реформа на социалните услуги“ и нейната цел е да се реформира сградният фонд на заведенията, в които се предоставят социални услуги на хора с увреждания и възрастни хора. 

Строителните и ремонтните дейности по тази инвестиция се основават на резултатите от анализа на предлагането и потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище и са в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги. Инвестицията включва: 

-
изграждане на нови заведения за предоставяне на резидентни грижи, както и нови заведения, предоставящи съпътстващи специализирани и консултантски социални услуги, включително консултации, терапия и рехабилитационни дейности за хора с увреждания. Всяко заведение, предоставящо съпътстващи специализирани и консултантски социални услуги, се изгражда в близост до заведение, предоставящо резидентни грижи. Заведенията, предоставящи резидентни грижи, осигуряват най-малко 2500 нови места; 

-
ремонт на съществуващите заведения за предоставяне на резидентни грижи, предназначени за възрастни хора, така че да отговарят на стандартите за качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование: Инфраструктурни дейности в заведенията за дългосрочна грижа

Описание: 

Целта на инвестицията е да се реформира сградният фонд на заведенията, в които се предоставят социални услуги на хора с увреждания и възрастни хора.

Мярката се състои в строителни и ремонтни дейности.

	Наименование и описание на етап 
	Етап № 292

Наименование: Сключване на договори за строителство и ремонт на заведения, предоставящи социални грижи
Описание: За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки.

Договорите обхващат:

-
строителство на 219 заведения за дългосрочни грижи, 173 от които предоставят резидентни грижи и 46 за предоставяне на съпътстващи специализирани и консултантски социални услуги. Всяко заведение, предоставящо специализирани и консултантски социални услуги, допълва предоставянето на услуги от дадено заведение за предоставяне на резидентни грижи, и следователно се строи в близост до него;

-
ремонт на 73 дома за резидентни грижи за възрастни хора. 

Строителството на новите обекти, както и ремонтът на домовете за резидентни грижи за възрастни хора трябва да отговарят на изискванията, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги и анализа на предлагането на социални услуги и на потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище, включително за местоположение, брой на ползвателите на заведение и брой на ползвателите, обитаващи една стая (ключов етап 290 и 291).
	Етап № 292 

Наименование: Подписване на договор(и) за строителство или обновяване на заведения за дългосрочна грижа

Описание: Договорите трябва да обхващат:

-строителни дейности за 197 заведения за дългосрочна грижа, от които 155 предоставящи резидентна грижа и 42 – за предоставяне на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги;

-ремонтни дейности в 73 дома за възрастни хора.

Всяко от резидентните заведения трябва да бъде разположено в близост до заведение, предоставящо съпътстващи специализирани социални услуги за хора с увреждания.

	Описание на цел 
	Цел №293

Целева стойност: 73

Описание: След сключването на договори (ключов етап 292) се прави ремонт на 73 съществуващи дома за резидентни грижи за възрастни хора.
	Цел № 293

Целева стойност: 292

Описание: Следва да бъде предоставени доказателства за
· завършване на ремонтните дейности в 73 домове за възрастни хора;
· завършване на строителни и/или ремонтни дейности за 173 заведения за дългосрочна грижа и 46 за предоставяне на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за хора с увреждания. 


	Отпадане на цел 
	Цел № 294 Нови заведения предоставящи социални услуги за лица с увреждания 
	Отпада 

	Отпадане на цел 
	Цел № 296 Дял на пълнолетните лица, получаващи помощ в специализирани медицински институции в сравнение с тези, които получават помощ посредством услуги в общността или у дома
	Отпада 

	Инвестиция 3 (C11.I3): Развитие на социалната икономика

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на тази инвестиция е да се насърчи социалната икономика чрез подпомагане на развитието на предприятия и организации от социалната и солидарната икономика. 

Инвестицията включва изграждане на фокус-точки за социалната и солидарната икономика, които да подкрепят предприятията и организациите от социалната и солидарната икономика, като предоставят консултантски дейности и техническа помощ, включително чрез подпомагане на цифровизацията на стопанските процеси на тези предприятия. Местоположението на фокус-точките трябва да гарантира, че всеки регион от ниво две в класификацията на териториалните единици за статистически цели се обслужва от една фокус-точка.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание: Целта на тази инвестиция е да се подкрепи социалната икономика.

Мярката се състои в строителни дейности за шест фокус центъра и осигуряване на оборудване.

	Отпадане на етап 
	Етап № 302

Доклад за дейностите, извършени от фокус-точките
	Етап № 302

Отпада 

	Инвестиция 4 (C11.I4): Модернизиране на Агенцията за социално подпомагане

	Наименование и описание на мярка 
	Наименование: Модернизиране на Агенцията за социално подпомагане

Описание: Целта на тази инвестиция е да се подобри предоставянето на услуги от Агенцията за социално подпомагане чрез извършване на ремонт на нейните заведения.

Инвестицията включва извършване на ремонт на заведенията на Агенцията и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания чрез монтиране на устройства за изкачване на стълби.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Наименование: Реновиране на териториалните офиси Агенцията за социално подпомагане

Описание: Целта на тази инвестиция е да бъдат реновирани териториалните офиси на Агенцията за социално подпомагане, включително чрез подобряване на достъпността за хора с увреждания.

Мярката се състои в ремонтни дейности, доставка и/или инсталиране на оборудване и други дейности.

	Наименование и описание на цел 
	Цел № 303

Наименование: Сключване на договори за ремонт и обзавеждане на местните представителства на Агенцията за социално подпомагане

Описание: За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки.

Договорите обхващат:

-
ремонтни дейности;

-
предоставяне, доставка и монтаж на отоплителни уреди, изпълнение на мерки за енергийна ефективност и устройства за изкачване на стълби.
	Цел № 303

Наименование: Сключване на договор(и) за обновяване на Агенцията за социално подпомагане

Описание: По отношение на териториалните офиси на Агенцията за социално подпомагане, договорите трябва да обхващат:

-ремонтни дейности;

-осигуряване на отоплителни уреди и/или уреди за изкачване на стълби.

	Наименование и описание на цел 
	Цел № 304

Наименование: Брой на ремонтираните териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане
Описание: След сключването на договори (ключов етап 303) се извършва ремонт на поделенията на Агенцията за социално подпомагане. 

В допълнение се монтират енергийно ефективни уреди.

В поделенията на Агенцията за социално подпомагане, в които преди осъществяването на ремонтните дейности е имало физически препятствия пред достъпа на лица с увреждания, също така се доставят и монтират устройства за изкачване на стълби за хората с увреждания.


	Цел № 304

Наименование: Реновирани териториални офиси на Агенцията за социално подпомагане 

Описание: Следва да бъдат представени доказателства за:

· завършване на ремонтните дейности в 181 териториални офиси на Агенцията за социално подпомагане;

· инсталирани отоплителни уреди и/или
· монтиране на уреди за изкачване на стълби.

	Инвестиция 6 (C11.I6): Развитие на секторите на културата и творчеството

	Наименование и описание на мярка 
	Наименование: Развитие на секторите на културата и творчеството
Описание: Целта на инвестицията е да се подпомогне развитието и популяризирането на секторите на културата и творчеството в България. 

Инвестицията обхваща: 

-
реформа на Национален фонд „Култура“, насочена към прозрачно планиране, координация и наблюдение на неговите дейности;

-
схеми за предоставяне на безвъзмездни средства, насочени към международно популяризиране на български културни продукти, културни политики в големи и малки общини, привличане на публика и достъп до култура. 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Наименование: Подкрепа за културните и творческите сектори

Описание: Целта на инвестицията е да се подкрепят културните и творческите сектори в България.

Мярката се състои във влизане в сила на законодателен(и) акт(ове) и предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа. 



	Наименование, показател и описание на етап 
	Етап № 307

Наименование: Влизане в сила на измененията на законодателната рамка на Национален фонд „Култура“

Качествен показател: Разпоредба във вторичното законодателство, указваща влизането в сила на измененията на законодателната рамка на Национален фонд „Култура“

Описание: Очаква се измененията да повишат ефикасността и прозрачността на публичните разходи за култура и да включват следните елементи: 

-
преразглеждане на организацията и на управленската структура на фонда;

-
механизъм за наблюдение на дейностите на фонда.

В допълнение се публикува електронна система за управление на административните процеси на Национален фонд „Култура“.
	Етап № 307

Наименование: Законодателен(и) акт(ове), свързани с Национален фонд „Култура
Качествен показател: Разпоредба в законодателния(ите) акт(ове), указваща влизането в сила на законодателната рамка на Национален фонд „Култура

Описание: Законодателният(ите) акт(ове) следва да предвиждат:

-преразглеждане на организацията и управленската структура на Национален фонд „Култура“;

- процедура за наблюдение на дейността на Национален фонд „Култура“.

	Показател и описание на цел 
	Цел № 308

Описание: Безвъзмездната помощ чрез схеми за отпускане на безвъзмездни средства, управлявани от Национален фонд „Култура“, се предоставя, както следва:

— Схема за безвъзмездни средства „Подкрепа за европейско сътрудничество в областта на културата“, която насърчава участието на български продукции в международни фестивали и европейски копродукции. Схемата за безвъзмездни средства включва две открити покани за представяне на предложения за проекти, всяка от които изисква най-малко 10 % съфинансиране от бенефициерите. Размерът на безвъзмездните средства по първата покана е между 100 000 лв. и 500 000 лв. Размерът на безвъзмездните средства по втората покана е между 70 000 лв. и 142 000 лв.

— Схема за безвъзмездни средства „Подкрепа за развитието и достъпа на публиката“, която насърчава разпространението и маркетинга на културно съдържание на цялата територия. Обявяват се поне две покани за представяне на предложения за проекти, като за всяка от тях се изисква най-малко 10 % съфинансиране от бенефициерите. Размерът на безвъзмездните средства по първата покана е между 20 000 лв. и 120 000 лв. Размерът на безвъзмездните средства по втората покана е между 6 000 лв. и 16 000 лв. 

— Схема за предоставяне на безвъзмездни средства „Ново поколение местни политики в областта на културата“, с която се финансират мерки, насочени към секторите на културата и творчеството в българските общини. Обявяват се две покани за представяне на предложения. Първата покана е насочена към общини, които са областни центрове, а размерът на безвъзмездните средства е между 170 000 лв. и 2 000 000 лв., с 50 % съфинансиране от бенефициерите. Втората покана е насочена към общини, които не са областни центрове, а размерът на безвъзмездните средства е между 40 000 лв. и 200 000 лв., с 25 % съфинансиране от бенефициерите. 

Бенефициерите се избират чрез състезателни процедури въз основа на предварително определени критерии.
	Цел № 308

Качествен показател: Сключени договори за подкрепа на културния сектор
Описание: Безвъзмездна финансова подкрепа чрез схеми за безвъзмездна помощ, управлявани от Национален фонд „Култура“. Подкрепата ще бъде предоставена, както следва:

Схема с няколко покани за безвъзмездна помощ „Подкрепа за европейско културно сътрудничество“, изискваща най-малко 10% съфинансиране от бенефициентите;

Схема с няколко покани за безвъзмездна помощ „Подкрепа за развитие и достъп до публика“, изискваща най-малко 10% съфинансиране от бенефициентите;

Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни културни политики“ с два покани за предложения:

-първата покана е насочена към общини, които са областни центрове, със сума на гранта между 170 000 лв. и 2 000 000 лв., при най-малко 50% съфинансиране от бенефициентите;

-втората покана е насочена към общини, които не са областни центрове, със сума на гранта между 40 000 лв. и 200 000 лв при най-малко 25% съфинансиране от бенефициентите.

	Инвестиция 7 (C11.I7): Цифровизация на колекциите от архиви

	Описание на мярка 
	Описание: Целта на инвестицията е да се цифровизира съдържанието на архивите, за да се подобри достъпността и да се насърчи съхранението. 

Инвестицията обхваща следното:

-
най-малко 5 държавни архива, включително Българската национална филмотека, Българската национална телевизия и Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и Държавна агенция „Архиви“, публикуват и предоставят публично достъпно цифровизирано съдържание онлайн на електронната платформа за културно наследство; 

-
най-малко 35 институции, обхващащи най-малко 28 музея и 7 библиотеки, получават оборудване за цифровизация на своето съдържание.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да се дигитализира съдържанието на архивите, да се осигури достъп до него и да се насърчи неговото съхранение.

Мярката се състои в публикуване на методология, предоставяне на електронна платформа, както и дигитализация на съдържание.

	Наименование, показател и описание на етап 
	Етап № 312

Наименование: Методика и стандарти за цифровизацията на съдържанието
Качествен показател: Публикуване на единна методика и стандарти за цифровизация на съдържанието

Описание: Единната методика обхваща определянето на национални координатори и критериите за приоритизиране на съдържанието, както и единни и актуални стандарти, приложими към съдържанието, което се цифровизира. Единните стандарти се прилагат за цифровизацията на съдържанието на музеите, библиотеките и архивите.
	Етап № 312 

Наименование: Методология и стандарти за дигитализация на съдържание
Качествен показател: Публикуване на методика и стандарти за цифровизация на съдържанието

Описание: Методологията следва да обхваща определянето на национални координатори и критериите за приоритизация на съдържанието, както и стандартите, приложими към съдържанието, което ще бъде дигитализирано. Стандартите ще се прилагат за дигитализацията на съдържанието на музеи, библиотеки и архиви.

	Отпадане на етап 
	Етап № 313

Електронна платформа за културното наследство
	Етап № 313

Отпада 

	Наименование и описание на цел
	Цел № 314

Наименование: 

Институции с цифровизирани материали, които са публично достъпни на електронната платформа, или оборудване за цифровизация на полученото съдържание

Описание: Цифровизираното съдържание на най-малко 5 държавни архива, включително Българската национална филмотека, Българската национална телевизия и Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и Държавна агенция „Архиви“, е публикувано и публично достъпно онлайн на електронната платформа за културното наследство (ключов етап 313). 

В допълнение най-малко 28 музея и 7 библиотеки получават оборудване за цифровизация на своето съдържание.
	Цел № 314

Наименование: Институции с цифровизирани обекти, достъпни на нова е-платформа, и доставено оборудване за дигитализация на съдържание

Описание: Дигитализираното съдържание от архивите на Българската национална филмотека, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и Държавния архивен фонд ще бъде достъпно на нова дигитална платформа за културно наследство.

Освен това следва да бъдат предоставени доказателства за доставка на оборудване за дигитализация на съдържание в най-малко 28 музея и 7 библиотеки.

	Компонент 12 „Здравеопазване“

	Реформа 1 (C12.R1): Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на реформата
	Описание на реформа C12.R1: 
Целта на реформата е да се повиши устойчивостта на здравната система спрямо сътресения, както и да се увеличи достъпът на населението до качествени и навременни здравни грижи, като се осигури стратегическата основа на бъдещите инвестиции и реформи и се набележат съответните действия. 

Реформата включва приемането на редица стратегии и планове, а именно:

-Националната здравна стратегия 2030, която има за цел да отговори на съществуващите структурни предизвикателства в сектор „Здравеопазване“, включително недостига на здравни специалисти по места, чрез определяне на стратегическите цели и приоритети за период от 10 години; 

-Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г., в която се дават препоръки за насърчаване на интегрирането на психиатричните услуги в услугите, получавани в общността, и в услугите, получавани у дома (деинституционализация), както и за решаване на основните проблеми, пред които е изправена системата за психиатрична помощ в страната, включително остарели оборудване и заведения, както и недостиг на персонал;

- Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 в Република България, в която се дават целенасочени препоръки за укрепване на здравните услуги за деца и юноши, като се започне от бременността;

- Националната стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2021—2030 г. в Република България. Със стратегията се насърчава цялостен набор от препоръки, насочени към здравето и благосъстоянието на възрастните хора, като се вземат предвид регионалните демографски тенденции и наличието на услуги, включително достъп до здравни и социални услуги.

Приемането на тези стратегии се допълва от приемането на придружаващи планове за действие за тяхното изпълнение. Плановете за действие се основават на препоръките на стратегиите за очертаване на мерки, включително техния график.

Реформата включва също така приемането на:

-Национална карта за дългосрочната нужда от здравни услуги в България, в която се дават препоръки за насърчаване на балансирано разпределение на здравните услуги в България въз основа на анализ, обхващащ здравните заведения във всеки регион;

-Национален план за борба с рака в Република България за периода 2021—2027 г., в който се очертават мерки за намаляване на заболеваемостта и смъртността от ракови заболявания, целеви скринингови дейности за ранно откриване на ракови заболявания, както и терапии за лечение на ракови заболявания;

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
	Описание на реформа C12.R1: 
Целта на реформата е да се повиши устойчивостта на здравната система спрямо сътресения, както и да се увеличи достъпът на населението до качествени и навременни здравни грижи.

Мярката се състои в приемането на няколко стратегии и планове от стратегическата рамка на сектора на здравеопазването.



	Срок на ключов етап
	Етап № 320 
Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве в Република България 2030 и план за действие за изпълнение на стратегията 
	Етап 320 – отпада 



	Реформа 2 (C12.R2): Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на реформа
	Описание:

Целта на реформата е да се насърчи развитието на електронно здравеопазване. 

Реформата включва приемането на Национална стратегия за електронно здравеопазване и цифровизация на здравната система 2021—2030 г., в която ще бъдат дадени препоръки относно цифровизацията и интеграцията на здравните услуги с цел повишаване на ефективността и обхвата на електронното здравеопазване в България. Приема се също така план за действие, в който се очертават мерките за изпълнение на препоръките на стратегията.

Реформата включва също така актуализиране на правната рамка в страната във връзка с електронното здравеопазване по отношение на: телемедицината, включително теледиагностика и телемониторинг; реда и условията за предписване и отпускане на лекарствени продукти; създаването и поддържането на електронни здравни досиета на гражданите; както и работните процеси на Националната здравноинформационна система (НЗИС).

В допълнение с реформата ще се финализира изпълнението на НЗИС, като по този начин се създаде единна цифрова среда за събиране и обмен на медицинска информация. 

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2023 г.
	Описание:

Целта на реформата е да се насърчи развитието на електронното здравеопазване и да се разшири обхватът на здравните услуги, които могат да се предоставят дистанционно, както и тяхната интеграция. Мярката се състои в приемането на Националната стратегия за електронно здравеопазване и цифровизация на здравната система 2021—2030 г. и нормативни разпоредби по отношение на електронното здравеопазване.


	Срок, качествен показател и описание на ключов етап
	Ключов етап 322

Актуализиране на Националната здравноинформационна система (НЗИС)

Краен срок:

Т2 2023

Качествен показател:

Публикуване на актуализираните и новите модули на уебсайта на НЗИС

Описание:

Актуализирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС) ще разшири функциите на системата чрез интегриране в НЗИС на редица административни услуги и оперативни регистри, както и допълнителни модули, обхващащи:

-
електронни медицински досиета на гражданите;

-
модули за електронни рецепти и електронни направления;

-
система за събиране на данни от болниците;


	Ключов етап 322

Актуализиране на Националната здравноинформационна система (НЗИС)

Краен срок:

Т3 2023

Качествен показател:

Достъпни  услуги на уебсайта на НЗИС

Описание:

Актуализираната Национална здравноинформационна система (НЗИС) ще осигурява достъп до следните услуги:

-
електронни медицински досиета на гражданите;

-
модули за електронни рецепти и електронни направления;

-
система за събиране на данни от болниците;

	Реформа 3 (C12.R3): Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната

	Описание на реформа
	Наименование:

Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната

Описание:

Целта на реформата е да се преодолее недостигът на здравни специалисти и тяхното неравномерно разпределение на територията на страната. 

Реформата включва разработването, приемането и влизането в сила на законодателен пакет и други действия, с които: се дава възможност на медицинските специалисти, по-специално на медицинските сестри и акушерките да създадат своя собствена практика; се осигурява възстановяване от Националната здравноосигурителна система на разходите за услугите, предоставяни от медицински специалисти, по-специално от медицинските сестри и акушерките, в техните практики; се увеличава броят на университетските места за специализации за медицински сестри; се насърчава по-балансираното разпределение на здравните работници, включително чрез предоставяне на финансови стимули; и се засилва представителството на здравните специалисти в редовния процес на договаряне с Националната здравноосигурителна каса. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование:

Влизане в сила на нормативни промени за повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната

Описание:

Целта на реформата е да се допринесе за намаляване на недостига на здравни специалисти и тяхното неравномерно разпределение на територията на страната.

Мярката включва приемането и влизането в сила на законодателни разпоредби и други действия.

	Наименование, качествен показател и описание на ключов етап
	Етап № 323

Наименование:

Влизане в сила на измененията на националното рамково споразумение за работа с цел насърчаване на балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната
Качествен показател: Разпоредби в правната уредба, указващи влизането в сила на методиката
Описание: Измененията на правната уредба насърчават по-балансирано разпределение на здравните специалисти в страната С тях се: 
— предоставя допълнителен месечен доход за медицински сестри и медицински специалисти, работещи в отдалечени или трудно достъпни населени места, или и двете, чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);

-
— определя методиката за изчисляване на допълнителния месечен доход, който медицинските заведения разпределят на медицинските сестри и медицинските специалисти, работещи в отдалечени или труднодостъпни райони, или и двете. Методиката се основава на редица фактори, включително отдалеченост, труден достъп до населените места и брой на наетия медицински персонал. Допълнителният месечен доход, разпределян на отделните медицински сестри и медицински специалисти, отразява тяхната професионална квалификация. Всяко лечебно заведение разпределя най-малко 90 % от месечните си средства на медицинските сестри и медицинските специалисти, работещи в заведението.

— посочва месеца и годината, през които медицинските сестри и медицинските специалисти, работещи в отговарящите на условията заведения, започват да имат право на допълнително възнаграждение. Това трябва да бъде не по-късно от 1 януари 2026 г.

Списък на всички медицински заведения, които отговарят на условията за допълнително финансиране по тази методика, се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
	Етап №323

Наименование:

Влизане в сила на нормативна уредба  относно финансирането на здравните специалисти

Качествен показател: Разпоредби в нормативната уредба, указващи влизането в сила
Описание: Правните разпоредби:
- осигуряват допълнителен месечен доход за медицинските специалисти, които работят в отдалечени или труднодостъпни населени места, или и в двете; 

- определят методика за изчисляване на допълнителния месечен доход, който медицинските заведения разпределят на медицинските специалисти, които работят в отдалечени или труднодостъпни населени маста, или и в двете. Методиката се основава на редица фактори, включително отдалеченост, труден достъп до населените места и брой на наетите медицински специалисти. Допълнителният месечен доход, разпределян на отделните медицински специалисти, отразява тяхната професионална квалификация. Всяко лечебно заведение разпределя най-малко 90% от месечната си средства на медицинските специалисти, работещи в заведението;

- посочват месецът и годината, от които медицинските специалисти, работещи в допустимите заведения, започват да имат право на допълнително възнаграждение.

Списък на всички медицински заведения, които отговарят на условията за допълнително финансиране съгласно тази методика, се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Национална стратегия за осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи  и план за действие за изпълнение на стратегията са одобрени.

	Наименование, качествен показател и описание на ключов етап
	Етап № 324

Наименование:

Влизане в сила на измененията на законови ите и подзаконовите нормативни актове с цел справяне с недостига и насърчаване на по-балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната

Качествен показател:

Разпоредби в законите, указващи влизането в сила на измененията на законите и вторичното законодателство

Описание:

Измененията на законовите и подзаконовите разпоредби за справяне с недостига насърчават по-балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната и:

-
въвеждат методика за определяне на броя на здравните специалисти, особено медицински сестри, които са необходими в различните здравни заведения;

-
премахват университетските такси за студенти в областта на здравеопазването, обучаващи се в програми за медицински сестри; 

-
подобряват възнаграждението на здравните специалисти чрез въвеждане на стандарт за заплащане на здравните специалисти в здравните заведения, който обвързва техните заплати с нивото им на квалификация;

-
предлагат финансирани от държавата стипендии за обучение на здравни работници, които се ангажират да работят в район с ограничен достъп до здравеопазване; 

-
опростяват процеса на одобрение на лечебни заведения за предоставяне на обучение на студенти по медицина; 

-
покриват разходите за обучение на студенти, които са сключили договори с работодател;

-
въвеждат възможност за медицинските сестри и другите медицински специалисти да установят своя собствена практика; 

-
изменят Закона за здравното осигуряване, за да включи професионалната организация на медицинските сестри, акушерките и свързаните с тях здравни специалисти в редовния процес на преговори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);

-
разширяват пакета от дейности за амбулаторно лечение, финансирани от НЗОК, за да се гарантира, че медицинските услуги, предоставяни от медицински специалисти посредством собствената им частна практика, се възстановяват от НЗОК
	Етап № 324

Наименование:

Влизане в сила на законови разпоредби относно разпределението на здравните специалисти 

Качествен показател:

Разпоредби в нормативната уредба, указващи влизането в сила

Описание:

Нормативните разпоредби: 

- въвеждат методика за определяне на броя на медицински сестри и акушерки, които са необходими в различните здравни заведения;

-
премахват университетските такси за студенти, обучаващи се в програми за медицински сестри и акушерки; 

-
 въвеждат стандарт за заплащане на здравните специалисти в здравните заведения, който обвързва техните заплати с нивото им на квалификация;

-
предлагат обучение на здравни специалисти, които се ангажират да работят в район с ограничен достъп до здравеопазване; 

-
въвеждат възможност за медицинските сестри и акушерките да установят своя собствена практика; 

- включват професионалната организация на медицинските сестри, акушерките и свързаните с тях здравни специалисти в процеса на преговори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);

- увеличават броя на практиките на медицински сестри и акушерки за извънболнична медицинска помощ, предоставящи услуги финансирани от НЗОК.

	Отпадане на цел
	Цел № 325

Брой места за специалности за медицински сестри в университети
	Отпада 

	Реформа 4 (C12.R4): Стратегическа рамка и план за действие за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи

	Отпадане на реформа
	Реформа 4 (C12.R4): Стратегическа рамка и план за действие за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи

Целта на реформата е да се осигури основа за укрепване на предоставянето на първични и амбулаторни грижи на цялата територия чрез приемане на национална стратегия и свързания план за действие. 

Реформата включва приемането на Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2021—2027 г. и на плана за действие за нейното изпълнение. В стратегията се формулират препоръки за осигуряване на балансирано разпределение на първичните и амбулаторните грижи в България, а в плана за действие се очертават мерките за изпълнение на препоръките от стратегията.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 март 2023 г.
	Реформа 4 (C12.R4): отпада 

	Отпада 
	Етап № 326

Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2021—2027 г. и на плана за действие за нейното изпълнение.


	Етап № 326 – отпада поради сливане с М323



	Реформа 5 (C12.R5): Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности

	Отпадане на реформа
	Реформа 5 (C12.R5): Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности

Описание:

Целта на реформата е да се подпомогне ефективността на здравното обслужване чрез разработване на план за насърчаване на скринингови дейности на здравното състояние и заболяванията на цялата територия на България. 

Реформата включва разработването и приемането на Национален план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социалнозначимите заболявания за периода 2021—2027 г., който ще бъде в основата на създаването на центрове за скрининг на цялата територия, включително на Национален интердисциплинарен център, предвиден по инвестиция 7 „Развитие на амбулаторните грижи“.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 март 2023 г.
	Реформа 5 (C12.R5): отпада

	
	Етап № 327

Национален план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социалнозначимите заболявания за периода 2021—2027 г 
	Етап № 327 - отпада



	Реформа 6 (C12.R6): План за съвременно здравно образование в училищата

	Описание на реформата
	Описание:

Целта на реформата е да допринесе за намаляване на предотвратимите здравни проблеми чрез предоставяне на здравно образование в училищата. 

Реформата се състои в разработването и приемането на План за засилване на ролята на здравното образование в българското училище за периода 2021—2027 г. В плана се определят мерки за насърчаване на здравословен начин на живот сред учениците в областта на репродуктивното здраве, храненето и вредната консумация на алкохол и други психоактивни вещества.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.


	Описание:

Целта на реформата е да разшири на предоставянето на здравно образование в училищата. 

Мярката се състои в разработването и приемането на План за здравното образование в българското училище за периода 2021—2027 г. 

	Инвестиция 2 (C12.I2): Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания

	Описание на инвестицията
	Описание:

Целта на инвестицията е да се засили предоставянето на здравни грижи за мозъчносъдови заболявания. 

Инвестицията създава специализирани медицински центрове в болниците. Центровете ще бъдат оборудвани за интервенционална диагностика и лечение на мозъчносъдови заболявания.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание:

Целта на инвестицията е да се повиши качеството на предоставяните здравни грижи за мозъчносъдови заболявания. Мярката се състои от извършване на строителни и ремонтни дейности, и доставка на апаратура и оборудване за специализирани центрове в болниците.

	Наименование, качествен показание и описание на ключов етап
	Етап № 332

Наименование: Сключване на договори за строителни дейности и за осигуряване на медицинско оборудване на медицинските центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания
Качествен показател: Сключени договори
Описание: За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. 
Договорите обхващат строителните дейности и предоставянето на медицинско оборудване за специализираните медицински центрове за интервенционална диагностика и лечение на мозъчносъдови заболявания, категоризирани като група 2 в Концепцията за разработване на центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания.
	Етап № 332

Наименование: Сключване на договор/и за строителни и ремонтни дейности и за осигуряване на медицинска апаратура и оборудване.
Качествен показател: Сключен договор/и
Описание: Договорът/ите обхващат строителните и ремонти дейности и предоставяне на медицинска апаратура и оборудване за медицински центрове за интервенционална диагностика и лечение на мозъчносъдови заболявания, категоризирани като група 2 в Концепцията за разработване на центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания.

	Наименование, целева стойност и описание на цел
	Цел № 333

Наименование: Центрове от група 2 за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания
Целева стойност: 26
Описание: След сключването на договори (ключов етап 332) се изпълняват строителните дейности в шест центъра за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания. 
В допълнение в тези центрове се доставя и монтира оборудване.
	Цел № 333

Наименование: Центрове за мозъчносъдови заболявания
Целева стойност: 23
Описание: Представени доказателства за строителни и/или ремонтни дейности в шест центъра от група 2  за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания. 
Представени доказателства за доставка на оборудване в шест центъра от група 2.

Представени доказателства за доставка оборудване за седемнадесет медицински центъра от група 1.

Класификацията на медицинските центрове на група 1 и група 2 е съгласно дефинициите в Концепцията за развитие на центрове за интервенционна диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания.



	Отпадане на цел
	Цел № 333а
	Цел №333а

Отпада

	Инвестиция 3 (C12.I3): Модернизация на психиатричната помощ

	Описание на инвестицията
	Описание:

Инвестицията допълва реформа 1 „Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“, и по-специално „Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г.“ и съответния план за действие. Целта на инвестицията е подобряване на условията за хоспитализираните пациенти, подобряване на остарялото оборудване и инфраструктури на някои от заведенията за психиатрична помощ.

Мярката се състои от ремонтиране и оборудване на заведения за психиатрична помощ. Заведенията, които се ремонтират и получават оборудване, както и нуждите от оборудване на всяко от тях се определят въз основа на анализ на нуждите на заведенията за психиатрична помощ.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание:

Целта на инвестицията е подобряване на остарялото оборудване и инфраструктури на някои от заведенията за психиатрична помощ.

Мярката се състои в реновиране и обновяване на психиатричните заведения и оборудването им с ново медицинско оборудване.

	Наименование, качествен показател и описание на ключов етап
	Етап № 334

Наименование: Сключване на договори за ремонтни дейности на заведенията за психиатрична помощ
Качествен показател: Сключени договори
Описание:

За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат ремонтните дейности за 18 лечебни заведения за психиатрична помощ.
	Етап № 334

Наименование: Сключване на договор/и за ремонтни дейности и доставка на оборудване за лечебни заведения за психиатрична помощ
Качествен показател: Сключен договор/и
Описание:

Договорът/ите обхващат ремонтните дейности в 18 лечебни заведения за психиатрична помощ. Отделен/ни договор/и ще обхващат доставката на апаратура и оборудване в 25 лечебни заведения за психиатрична помощ (включително горепосочените 18).

	Описание на цел
	Цел № 335

Описание: След сключването на договори (ключов етап 334) се извършват ремонтните дейности в 18 заведения за психиатрична помощ.
В допълнение в тези заведения се доставя и монтира оборудване и обзавеждане, както и в 7 допълнителни заведения за психиатрична помощ, общо 25 заведения.
	Цел № 335

Описание: Представени доказателства за ремонтни дейности в 18 лечебни заведения, предоставящи психиатрична помощ.
В допълнение представени са доказателства за доставка на оборудване и обзавеждане за общо 25 лечебни заведения, предоставящи психиатрична помощ (включително горепосочените 18).

	Инвестиция 5 (C12.I5): Национална цифрова платформа за медицинска диагностика

	Описание на инвестицията
	Описание: Целта на инвестицията е да се подобри медицинската диагностика. 
С инвестицията се създава цифрова платформа за медицинска диагностика, която да насърчава цифровата диагностика в различните медицински специалности, като дава възможност за обработване на данни посредством валидирани алгоритми за машинно самообучение. Платформата се предоставя на разположение на лечебните заведения, включващи болници, клиники, лаборатории и амбулатории, които работят в областта на онкологията, диагностичната радиология, дерматологията и патологията и се интегрира в Националната здравноинформационна система (НЗИС), като по този начин допълва реформа 2 „Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система“.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да се подобри качеството на ИТ инфраструктурата за медицинска диагностика. Мярката се състои в създаването на цифрова платформа за медицинска диагностика.


	Наименование, качествен показател, краен срок и описание на ключов етап
	Етап № 339

Наименование: Сключване на договори за разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика
Качествен показател: Сключени договори
Краен срок: Т4 2023
Описание: За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика. 
Тази платформа позволява:

-
на медицинския персонал да качва медицински изображения; 

-
обработването на медицински изображения чрез изкуствен интелект и алгоритъм за машинно самообучение, което се очаква да подобри медицинската диагноза.
	Етап № 339

Наименование:Сключване на договор/и за разработване на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика
Качествен показател: Сключен договор/и
Краен срок: Т1 2025
Описание: Договорът/ите обхващат доставката на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика.
Тази платформа позволява:

-
качването на медицински изображения; 

-
обработването на медицински изображения чрез алгоритъм за машинно самообучение.

	Наименование и описание на цел
	Цел № 340

Наименование: Здравни заведения, внедряващи Националната цифрова платформа за медицинска диагностика
Описание: Достъп до Националната цифрова платформа за медицинска диагностика, създадена след сключването на договори (ключов етап 339), се предоставя на 20 здравни заведения, включващи болници, клиники, лаборатории и амбулатории, които работят в областта на онкологията, диагностичната радиология, дерматологията и патологията. 

За да бъде причислено към целта, всяко здравно заведение трябва да е качило медицински изображения на платформата.


	Цел № 340

Наименование: Здравни заведения, имащи достъп до Националната цифрова платформа за медицинска диагностика
Описание: Дгоговори за достъп до Националната цифрова платформа за медицинска диагностика на 20 здравни заведения.

	Инвестиция 7 (C12.I7): Развитие на амбулаторните грижи

	Описание на инвестицията
	Описание:

Инвестицията допълва реформа 3 „Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната“, реформа 4 „Увеличаване на достъпа до профилактични и амбулаторни грижи“ и реформа 5 „Подобряване на предоставянето на профилактични скринингови дейности“. Нейната цел е да насърчава профилактичните и амбулаторните грижи. 

Състои се в изграждане или ремонтиране на най-малко 100 медицински амбулатории или подвижни медицински контейнери, или и двете, в райони с недостатъчно обслужване в България и създаване на Национален интердисциплинарен център. Амбулаториите разполагат с оборудване и персонал, за да предоставят здравни услуги. 

Местоположението на амбулаториите се избира въз основа на Националната карта за дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“ и други подходящи критерии, включително необходимостта от обхващане на районите с най-голям недостиг на предоставяне на услуги, като се акцентира върху районите без достъп до здравеопазване в разумен радиус, както са определени, използвайки данните от преброяването на населението и Министерството на здравеопазването.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание:

Целта на тази инвестиция е да се разшири инфраструктурата и да се насърчи профилактичната и извънболничната медицинска помощ в отдалечените райони. Мярката се състои в изграждане или реновиране на лечебни заведения (амбулатории) за извънболнична медицинска помощ или амбулаторни контейнери и създаване на Лаборатория за пренатален и неонатален скрининг, част от Националения интердисциплинарен център за скрининг.

	Наименование, качествен показател и описание на ключов етап
	Етап № 343

Наименование: Сключване на договори за строителство и за ремонтни дейности за амбулатории или подвижни медицински контейнери, както и за оборудване на Националния интердисциплинарен център за скрининг
Качествен показател: Сключени договори
Описание: За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. 
Договорите обхващат строителни и/или ремонтни дейности за амбулатории или подвижни медицински контейнери, както и за оборудване на Националния интердисциплинарен център за скрининг;

В допълнение договорите обхващат разработването на цифрова платформа за телемедицина, диагностика и лечение на социалнозначими заболявания. Платформата трябва да дава възможност за предоставяне на услуги за телемедицина, като например телеконсултации и телемониторинг, и трябва да включва модули за разполагането на ресурси в подкрепа на медицинската диагностика и лечение.
	Етап №343

Наименование: Сключване на договор/и за осигуряване на оборудване и апаратура за лечебни заведения (амбулатории) за извънболнична медицинска помощ и за Лаборатория за пренатален и неонатален скрининг, част от на Националения интердисциплинарен център за скрининг.
Качествен показател: Сключен договор/и
Описание: Договорът/ите за осигуряването на оборудване и апаратура за лечебни заведения (амбулатории) за извънболнична медицинска помощ и за Лаборатория за пренатален и неонатален скрининг, част от на Националния интердисциплинарен център за скрининг.

В допълнение, друг/други договор/и обхващат доставка на цифрова платформа. Платформата трябва да дава възможност за предоставяне на услуги за телемедицина и трябва да включва модули за медицинска диагностика и лечение.

	
	Цел № 345

Наименование: Изграждане/обновяване, оборудване и набиране на персонал за амбулатории или подвижни медицински контейнери в отдалечени селища в цялата страна и създаване на Националния интердисциплинарен център за скрининг
Описание: След подписването на договорите (ключов етап 343): 
-
— ще бъдат завършени строителните или ремонтните дейности на 100 амбулатории или подвижни медицински контейнери в отдалечени селища в цялата страна. В допълнение в тях се доставя и монтира необходимото медицинско оборудване. 

За да бъде причислена към целта, всяка амбулатория или подвижно амбулаторно съоръжение се окомплектова с персонал, състоящ се от общопрактикуващ лекар или от медицинска сестра, или от акушерка, или от друг медицински специалист.

В допълнение най-малко на 60 % от медицинския персонал на амбулаториите или подвижните медицински контейнери се предоставя достъп до цифровата платформа за телемедицина, диагностика и лечение на социалнозначими заболявания, включително диабет, както и сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания.

Създава се Национален интердисциплинарен център за скрининг и се доставя и инсталира оборудване за него.
	Цел № 345

Наименование: Амбулатории (лечебни заведения) за извънболнична медицинска помощ или подвижни медицински контейнери

Описание: Доказателства за завършени строителните или ремонтните дейности на 100 амбулатории (лечебни заведения) за извънболнична медицинска помощ или подвижни медицински контейнери. В допълнение следва да се предостави доказателство за доставката и/или монтажа на медицинската апаратура и оборудване.
Всяка амбулатория или подвижно амбулаторно съоръжение  има осигурен достъп до дигиталната платформа и се окомплектова с персонал, състоящ се от общопрактикуващ лекар или от медицинска сестра, или от акушерка, или от друг медицински специалист.

	Компонент 13 План REPOWER

	Реформа 1 (C13.R1): Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на реформата
	Описание на реформа C13.R1: 
Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за управление на България за справяне с енергийната бедност и защита на уязвимите в енергийно отношение потребители, както и допълнително да се улесни либерализацията на пазара на дребно. В рамките на Министерския съвет се създава координационно звено с мандат да упражнява надзор върху координацията на правителствените политики за борба с енергийната бедност, като изпълнението на тези политики остава отговорност на съответните министерства и/или други правителствени и общински органи. 

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание на реформа C13.R1: 
Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за управление на България за справяне с енергийната бедност и защита на уязвимите в енергийно отношение потребители, както и допълнително да се улесни либерализацията на пазара на дребно.
Мярката се състои в създаването на координационен механизъм за енергийна бедност.

 

	Наименование, показател и описание на ключов етап
	Eтап № 347

Наименование:

Създадено координационно звено по въпросите на енергийната бедност

Качествен показател: Приемане на решение от Министерския съвет за създаване на координационно звено по въпросите на енергийната бедност
Описание: Министерският съвет приема решение за създаване на координационно звено в рамките на Министерския съвет. В решението се посочват аспекти, включително, но не само, персонал, мандат/задачи и очаквани резултати, които трябва да бъдат постигнати през първите 6 месеца от създаването му.
Мандатът на координационното звено включва: i) създаване и поддържане на информационна система за енергийно бедните и енергийно уязвимите домакинства и ii) разработване на мерки за енергийно бедните и енергийно уязвимите домакинства в сътрудничество със съответните министерства и други държавни органи.
	Етап № 347

Наименование:

Координационен механизъм по въпросите за енергийната бедност

Качествен показател: Влязла в сила нормативна уредба
Описание: Влязла в сила нормативна уредба, с която се създава координационен механизъм по въпросите за енергийната бедност. Нормативната уредба посочва аспекти, свързани с мандат и очаквани резултати, които трябва да бъдат постигнати през първите 6 месеца от  публикуването на нормативната уредба.
Мандатът на координационното механизъм включва: i) поддържане на информационна система за енергийно бедните и енергийно уязвимите домакинства и ii) разработване на мерки за енергийно бедните и енергийно уязвимите домакинства.

	Наименование, показател и описание на ключов етап
	Ключов етап 348

Наименование: Подготвителни стъпки за либерализиране на пазара на дребно
Качествен показател: Приемане на мерки от органите
Описание: Органите приемат следните мерки за подготовка за либерализацията на пазара на дребно: i) механизъм за целенасочено компенсиране и неговия(ите) източник(ци) на финансиране; ii) решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за определяне на базова цена на електроенергията, доставяна на домакинствата за годишен период; iii) комуникационна кампания относно либерализацията на пазара на дребно.


	Ключов етап 348

Наименование: Мерки за либерализиране на пазара на дребно
Качествен показател: Приемане на мерки
Описание: Приемат се следните мерки: i) механизъм за целенасочено компенсиране и идентифициране на неговия(ите) източник(ци) на финансиране; ii) решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за определяне на базова цена на електроенергията, доставяна на домакинствата за годишен период; iii) комуникационна кампания относно либерализацията на пазара на дребно.

	Реформа 2 (C13.R2): Прозрачност на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници и съоръжения за акумулиране

	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на реформа
	Описание: Целта на тази реформа е да се повиши прозрачността на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници, като се създаде публично достъпна онлайн карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа. Картата ще включва данни на равнището на преносната мрежа. Освен това методиката, използвана за определяне на наличната преносна способност за свързване, се оповестява публично и предвижда картата на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа да се актуализира редовно, поне веднъж месечно.
Изпълнението на мярката приключва до 31 март 2026 г.
	Описание: Целта на тази реформа е да се повиши прозрачността на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници.
Мярката се състои в създаването на онлайн карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа.



	Наименование, показател и описание на ключов етап
	Етап № 349

Наименование: Карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа
Качествен показател: Разработена и публично достъпна карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа
Описание: Картата на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа съдържа:
-
информация за наличната преносна способност за свързване по видове ресурси, включително генериране, натоварване и акумулиране на нива на подстанции 400 kV и 220 kV. 

-
Анонимизирана информация за всяка подстанция относно: i) резервна мощност — договорена или разпределена; ii) брой на договорите за договорената мощност; iii) оставаща налична мощност. 

-
Информация за планираните инвестиции в електроенергийната мрежа за всяка подстанция по отношение на допълнителната мощност за следващите 5 години, показваща очакваната налична мощност.

Методиката, използвана за определяне на наличната преносна способност за свързване, се оповестява публично.
	Етап № 349

Наименование: Карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа
Качествен показател: Карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа, достъпна онлайн
Описание:Публично достъпна онлайн карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа, която съдържа:
-
информация за наличната преносна способност за свързване по видове ресурси, включително генериране, натоварване и акумулиране на нива на подстанции 400 kV и 220 kV. 

-
информация за всяка подстанция относно: i) резервна мощност — договорена или разпределена; ii) брой на договорите за договорената мощност; iii) оставаща налична мощност.

-
Информация за планираните инвестиции в електроенергийната мрежа за всяка подстанция по отношение на допълнителната мощност за следващите 5 години, показваща очакваната налична мощност.

Карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа се обновява най-малко един път в месеца.

	Реформа 3 (C13.R3): Подобряване на функционирането на балансиращия пазар и създаване на условия за оптимизация на потреблението

	Наименование на реформата
	Наименование:

Подобряване на функционирането на балансиращия пазар и създаване на условия за оптимизация на потреблението
	Наименование:

Функциониране на балансиращия пазар и реакция на потреблението

	Описание на реформа
	Описание: Целта на тази реформа е да се подобри функционирането на балансиращия пазар в България чрез присъединяването на оператора на преносна система ЕСО ЕАД към Платформата за международна координация на автоматичното регулиране на честотата и управлението на стабилни системи (PICASSO) и приемането на анализ и препоръки за улесняването на мерките за реакция на потреблението. 
Анализът и препоръките от доклада за улесняването на мерките за оптимизация на потреблението се изготвят и приемат от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Докладът подлежи на обществена консултация със заинтересованите страни и се оповестява публично.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.
	Описание:Целта на тази реформа е да се подобри функционирането на балансиращия пазар в България.
Мярката се състои в присъединяването на оператора на преносна система ЕСО ЕАД към Платформата за международна координация на автоматичното регулиране на честотата и управлението на стабилни системи (PICASSO) и приемането на анализ и препоръки за улесняването на мерките за реакция на потреблението.



	Наименование, показател и описание на ключов етап
	Етап № 350

Наименование: Присъединяване на ЕСО ЕАД към PICASSO
Платформа

Качествен показател: Членство на ЕСО ЕАД в PICASSO Платформа 
Описание: ЕСО ЕАД става член на платформата PICASSO.

	Етап № 350

Наименование:

Членство в PICASSO Платформа

Качествен показател: Потвърдено членство на ЕСО ЕАД в PICASSO Платформа
Описание: Съобщение до медиите от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия, потвърждаващо, че ЕСО ЕАД е станал член на PICASSO.

	Наименование, показател и описание на ключов етап
	Етап № 351

Наименование: Доклад, съдържащ анализ и препоръки за улесняването на мерките за оптимизация на потреблението
Качествен показател: Публикуване на доклад за анализ и препоръки на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
Описание: Анализът и препоръките от доклада за улесняването на мерките за оптимизация на потреблението се изготвят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в тях: 
-
се извършва оценка на регулаторните условия, включително лицензионния режим, за участието на системите за акумулиране на енергия и промишлените потребители на балансиращия пазар;

-
се извършва анализ на разходите и ползите от внедряването на интелигентни измервателни уреди за всички категории потребители;

-
се очертават препоръки и график за въвеждането на мерки за оптимизация на потреблението, включително чрез внедряването на интелигентни измервателни уреди и участието на доставчиците на агрегирани услуги.

Проектът на доклад подлежи на обществена консултация със заинтересованите страни, а окончателният доклад се оповестява публично.
	Етап № 351

Наименование: Доклад на КЕВР
Качествен показател: Публикуване на доклад на КЕВР
Описание: Комисията за енергийно и водно регулиране публикува доклад, в който:
-
се извършва оценка на регулаторните условия, включително лицензионния режим, за участието на системите за акумулиране на енергия и промишлените потребители на балансиращия пазар;

- се извършва анализ на разходите и ползите от внедряването на интелигентни измервателни уреди за домакинства и потребители, които не са домакинства;

- се очертават препоръки и график за мерки за оптимизация на потреблението, включително чрез внедряването на интелигентни измервателни уреди и участието на доставчиците на агрегирани услуги.

Проектът на доклад подлежи на обществена консултация със заинтересованите страни.

	Инвестиция 1 (C13.I1): Създаване на информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства

	Наименование и описание на инвестицията
	Наименование:

Създаване на информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства 

Описание: Целта на тази инвестиция е да се улесни идентифицирането на енергийно бедните и уязвимите домакинства, като се създаде информационна система. 
Информационната система съдържа информация за енергийно бедните и уязвимите домакинства в България и удостоверява статута на домакинства в енергийна бедност и уязвими клиенти въз основа на правното определение и критерии, приети по Закона за енергетиката и Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статута на домакинствата в енергийна бедност и статута на уязвимите клиенти на електрическа енергия.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.
	Наименование:

Създаване на информационна система за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия

Описание: Целта на тази инвестиция е да се улесни идентифицирането на енергийно бедните домакинства  и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия.

Инвестицията се състои в надграждането на информационна система за енергийно бедни домакинства и уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия.



	Наименование, показател, краен срок и описание на ключов етап
	Етап № 352

Наименование: Информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства
Качествен показател: Функционираща информационна система
Описание: Информационната система съдържа данни за енергийно бедните и уязвимите домакинства в България и удостоверява статута на домакинства в енергийна бедност и на уязвими клиенти за доставката на електрическа енергия въз основа на разпоредбите на Закона за енергетиката и Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статута на домакинствата в енергийна бедност и статута на уязвимите клиенти на електрическа енергия.
	Етап № 352

Наименование: Информационна система за енергийно бедните домакинства и уязвими клиенти на електроенергия
Качествен показател: Информационна система съдържаща данни за енергийно бедните домакинства и уязвими клиенти на електроенергия.
Описание: Информационната система се актуализира и съдържа данни за енергийно бедните и уязвимите домакинства в България и удостоверява статута на домакинства в енергийна бедност и на уязвими клиенти за доставката на електрическа енергия.
· Идентифицирането и удостоверяването на домакинствата в енергийна бедност и уязвимите клиенти на електрическа енергия се основава на разпоредбите на Закона за енергията и Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статуса на домакинствата в енергийна бедност и статуса на уязвимите клиенти на електрическа енергия.

	Инвестиция 2 (C13.I2): Разширена мярка: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)

	Описание на инвестицията
	Описание:

Целта на тази инвестиция е да се улесни разгръщането на съоръжения за акумулиране на електроенергия на равнището на електроенергийната мрежа чрез увеличаване на съществуващата инвестиция 8 по компонент 4. Инвестицията се състои в подкрепа за изграждане и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за акумулиране на електроенергия с 1900 MWh използваема електрогенерираща мощност на равнището на електроенергийната мрежа.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.
	Описание:

Целта на тази инвестиция е да се улесни разгръщането на съоръжения за акумулиране на електроенергия на равнището на електроенергийната мрежа чрез увеличаване на съществуващата инвестиция 8 по компонент 4.

Инвестицията се състои в подкрепа за изграждане на съоръжения за акумулиране на електроенергия.



	Наименование и описание на цел
	Цел № 353
Наименование: Акумулиране на електроенергия
Описание: Приключване на проекти за системи за акумулиране на електроенергия с обща използваема електрогенерираща мощност от най-малко 1900 MWh.
	Цел № 353
Наименование: Съоръжения за акумулиране на електроенергия
Описание: Протоколи за проведените тестове за демонстриране на параметрите, осигуряващи резерви за първично регулиране на честотата и/или автоматично вторично регулиране на честотата и капацитет за обмен за съответните съоръжения за съхранение на електроенергия, и декларации за констатации, удостоверяващи годността за приемане на строителството (част или етап от него) (приложение № 15 от Наредба № 3 за съставяне на на актове и протоколи по време на строителството) и/или протоколи за 72-часов пробен период при експлоатационни условия (приложение № 17 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за 1 900 MWh използваема енергийна мощност.

	Инвестиция 3 (C13.I3): Инсталиране на фотоволтаични системи и осигуряване на електрически превозни средства за заведенията за социални услуги

	Описание на инвестицията
	Описание:

Целта на тази инвестиция е внедряването на инсталации за енергия от възобновяеми източници и електрически превозни средства за предоставянето на социални услуги. 

Мярката се състои от: i) инсталиране на фотоволтаични системи в 500 съществуващи заведения за социални услуги; и ii) разгръщането на 250 електрически превозни средства и свързаната с тях инфраструктура за зареждане с цел предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата. 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание:

Целта на тази инвестиция е внедряването на инсталации за енергия от възобновяеми източници и електрически превозни средства за предоставянето на социални услуги.

Мярката се състои от i) инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи заведения за социални услуги; и ii) доставка на електрически превозни средства за заведения за социални услуги.

	Промяна на цел в ключов етап
	Цел № 354
Наименование:
Инсталиране на фотоволтаични системи в заведения за социални услуги

Количествен показател:

Брой на заведенията за социални услуги с инсталирани фотоволтаични системи

Базова линия: 0 Цел: 500
Описание:

В 500 съществуващи заведения за социални услуги, делегирани от държавата, ще бъдат инсталирани фотоволтаични системи с минимална мощност от 15 kW на заведение за социални услуги.
	Етап № 354
Наименование:

Инсталиране на фотоволтаични системи и доставка на електрически превозни средства

Качествен показател:

Издаване на сертификати за монтаж или доставка

Отпада

Отпада 

Описание:

Издаден сертификат/и за приемане на инсталирани фотоволтаични системи с минимална мощност от 15 kW в 500 социални заведения.

 Издаден сертификат/и за доставка на 250 електрически лекотоварни автомобила на социални заведения.

	Отпадане на цел
	Цел № 355

	Цел № 355
отпада

	Инвестиция 4 (C13.I4): Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия

	Наименование и описание на инвестицията
	Наименование: 

Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия

Описание:

Целта на инвестицията е да допринесе за целта на България за увеличаване на дела на чистата енергия в нейния енергиен микс за постигане на неутралност по отношение на климата чрез подкрепа за инсталирането на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници заедно със акумулирането на електроенергия чрез неутрална по отношение на технологията конкурентна тръжна процедура между различни технологии. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще се отнасят само до технологии за слънчева и вятърна енергия. 

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства за изграждането на избраните инсталации, за инсталиране и пускане в експлоатация на най-малко 1425 MW мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници, разположени съвместно с най-малко 350 MW системи за акумулиране на енергия.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование: 

Подкрепа за мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия

Описание:

Целта на инвестицията е увеличаване на дела на чистата енергия в енергиен микс на България.

Мярката се състои в подкрепа за инсталирането и свързването към електропреносната мрежа на мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници заедно със акумулирането на електроенергия.


	Описание на ключов етап
	Етап №356

Описание: Публикувани са покани за участие в търгове за подбор на проекти за изграждане на производствени мощности за електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно със системи за акумулиране на електроенергия.
Тръжният механизъм се разработва при консултация с изпълняваща международна финансова институция и се основава на най-добрите практики.

Критериите за подбор осигуряват съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
	Етап № 356

Описание: Публикувани са покани за участие в търгове за подбор на проекти за изграждане на производствени мощности за електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно със системи за акумулиране на електроенергия.
Критериите за подбор по поканата изискват съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

	Наименование и описание на цел
	Цел № 357

Наименование: Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно с въведени в експлоатация системи за акумулиране на електроенергия
Описание: Мощности от 1425 MW за производство на електроенергия от възобновяеми източници, разположени съвместно с най-малко 350 MW системи за акумулиране на електроенергия, въведени в експлоатация и свързани към мрежата.

	Цел № 357
Наименование: Мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници), разположени съвместно със съоръжение за акумулиране на електроенергия
Описание: Сключени са договори за достъп до електропреносната мрежа на инсталации с производствен капацитет от 1 425 MW електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно със съоръжения за акумулиране на електроенергия.


ЧАСТ 2: Предложение за изменение в мерки, които не са свързани с опростяване
	Компонент C1

	Инвестиция/реформа CID референтен номер
	C1.I3

	Име на инвестицията/реформата
	„Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения“

	Вид промяна в сравнение с CID
	Модифицирано

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка



	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☐ Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☒ Очаквана цена

☐ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☐ Самооценка на DNSH


	Очаквани разходи
	227 000 000 лева МВУ част
	 218 418 652 лева МВУ част

	Зелено и дигитално маркиране
	Без промяна
	Без промяна

	Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
	Без промяна
	Без промяна

	Предлагаме изменение в следните елементи: 

1. Промяна на наименованието и описанието на инвестиция C1.I3 „Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения“ и промяна на наименованието и описанието на цел 18. 

2. Промяна на цел 21 – промяна на наименованието, описанието и целевата стойност на индикатора 

3. Промяна на оценката на разходите по инвестиция C1.I3 „Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения“

Обосновка и описание на промяната:

Предлага се административно опростяване на текста с оглед улесняване на процеса по отчитане на етапите и целите по инвестицията, както и ускоряване на изпълнението, предвид крайния срок за реализация на Механизма за възстановяване и устойчивост – 31 август 2026 г.

С оглед опростяване и за успешното изпълнение на инвестицията е предложено преформулиране на наименованието на Цел №21 „Брой лица със сертификат за дигитални умения, придобити чрез участие в обучение“ съответно на „Брой сертификати предоставени на лица за завършен курс умения в областта на цифровите технологии“. По този начин с предложената промяна ще бъде поставен фокус върху реалното изпълнение и отчитане на дейностите по обучение, като реално ще бъдат отчетени всички успешно завършени обучения с получен сертификат. Така ще се постигне пълно съответствие в заложените цели и индикатори, и ще допринесат за по- добра възможност на лицата от целевите групи за включване в обучения по инвестицията. При преминаване на отчитането от „лица“ към „общ брой издадени сертификати“, отпада допускането, че половината лица ще преминат и двете нива на обучение. 

При така заявената промяна, ще бъде освободен финансов ресурс, който се предлага да бъде пренасочен за финансиране на нова дейност за дигитална платформа за електронно обучение за възрастни по Компонент 1 на инвестицията, която е включена в описанието на цел 21. За разработване на платформата на 16 юли 2025 г. има официално подписани два договора с избрани изпълнители – за системната среда и за националната виртуална платформа за обучение на възрастни. С останалата част от освободения ресурс след преформулирането на текста на цел 21, се предлага да бъде осигурено финансиране за дейности по Инвестиция C11.I5 „Модернизиране на Агенция по заетостта”, които да обезпечат всички договори с изпълнители. Допълнително, предвид че по инвестиция С11.I2 „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ след оценка на лицата, които имат нужда да получат технически средства е изчерпан наличния финансов ресурс и има резервен списък на одобрени лица, за които не достига финансов ресурс, се предлага същият да бъде осигурен от освободения ресурс съгласно описаното по-горе.


	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярката
	Наименование на инвестиция C1.I3:

Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения

Описание на инвестиция C1.I3: 

С тази инвестиция се допълва реформа 1 „Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот“. С инвестицията се цели да се повиши квалификацията и преквалификация на работната сила, като се акцентира върху боравенето с цифровите технологии. Инвестицията се състои от две части: 

— създаването на мрежа от клубове за умения в областта на цифровите технологии в цялата страна. Клубовете за умения в областта на цифровите технологии са оборудвани с компютри или лаптопи и разполагат с персонал. 

— предоставянето на обучения за придобиване на умения в областта на цифровите технологии. Обученията, насочени към безработните и заетите лица, ще са безплатни и ще обхващат базови и средни умения в областта на цифровите технологии, в съответствие с Европейската рамка за цифрови компетентности DigComp2.1. При успешно завършване на обучението ще се издава свидетелство. 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Наименование на инвестиция C1.I3:
Цифрови умения

Описание на инвестиция C1.I3:

С инвестицията се цели да се повиши квалификацията и преквалификация на работната сила, като се акцентира върху боравенето с цифровите технологии. 

Инвестицията се състои в предоставянето на обучения за придобиване на умения в областта на цифровите технологии, както и реновиране и доставка на оборудване за клубове за умения в областта на цифровите технологии 



	Етапи и цели
	Цел № 18
Наименование: 

Функциониращи клубове за умения в областта на цифровите технологии

Описание: 

Клубовете за умения в областта на цифровите технологии ще предоставят свободен достъп до обучителни курсове за учене за възрастни. Клубовете ще бъдат: 

-
общодостъпни и безплатни;

-
с персонал и оборудвани с компютри или лаптопи. 

Освен това персоналът на клубовете ще трябва да е бил обучен как да подпомага дейността на клубовете.
	Цел № 18 

Наименование: 
Клубове за умения в областта на цифровите технологии

Описание: 
Представени доказателства за приключване на строителни и/или ремонтни дейности за 760 клубове за умения в областта на цифровите технологии

Представени доказателства за доставка на оборудване, включително компютри или лаптопи. 

Поканата за предложения ще изисква дигиталните клубове да предоставят безплатен достъп до курсове за обучение за възрастни. 

Доказателства за разработена платформа за електронно обучение за възрастни.

	
	Цел № 21

Наименование: 

Брой на хората със свидетелство за придобити в резултат на курс умения в областта на цифровите технологии

Описание: 

За да се отчете постигането на целта, регистрираното безработно или заето лице трябва да е завършило обучение за придобиване на цифрови умения и да е получило до два свидетелства — едно за базово и едно за средно ниво, удостоверяващи тези умения.
	Цел № 21

Наименование: 

Брой сертификати предоставени на лица за завършен курс умения в областта на цифровите технологии

Описание: 

Предоставени сертификати, удостоверяващи придобито ниво на цифрови умения - за базово или за средно ниво.


	Компонент C4

	Инвестиция/реформа CID референтен номер
	C4.I9

	Име на инвестицията/реформата
	„Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради“

	Вид промяна в сравнение с CID
	Модифицирано

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка



	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☐ Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☒  Очаквана цена

☐ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☐ Самооценка на DNSH


	Очаквани разходи
	533 755 810 лева МВУ част
	  480 711 702 лева МВУ част

	Зелено и дигитално маркиране
	Без промяна
	Без промяна

	Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
	Без промяна
	Без промяна

	Предлага се изменение в следните елементи: 

1. Промяна на описанието на етап №75a.
2. Промяна на оценката на разходите по инвестицията 

Обосновка и описание на промяната:

Предлага се намаляване на бюджета на инвестиция C4.I.9 с 53 044 108 лв. с цел 1) осигуряване на средства за включване на нова инвестиция C11.I8 „Модернизиране на инфраструктурата на НДК и ФКЦ-Варна чрез интегрирана информационна система“ съгласно представената обосновка в Компонент 11.

2) осигуряване на допълнителни средства за болнични заведения по инвестиция C12.I1 “Модернизиране на болничните заведения” съгласно представената обосновка в Компонент 12.  


	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Етап 75а

Описание: 

Влизане в сила на споразумението за изпълнение.

Българската банка за развитие трябва да е сключила правни споразумения за субсидиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от средствата по МВУ, обхванати от споразумението за изпълнение (включително такси за управление).

България прехвърля 272,9 милиона евро на Българската банка за развитие.
	Етап 75а

Описание: 

Влизане в сила на споразумението за изпълнение.

Българската банка за развитие трябва да е сключила правни споразумения за субсидиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от средствата по МВУ, обхванати от споразумението за изпълнение (включително такси за управление).

България прехвърля 256 милиона евро на Българската банка за развитие.


	Компонент C6

	Инвестиция/реформа CID референтен номер
	C6.I1

	Име на инвестицията/реформата
	„Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“

	Вид промяна в сравнение с CID
	Модифицирано

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка



	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☐ Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☐ Очаквана цена

☐ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☐ Самооценка на DNSH


	Очаквани разходи
	Без промяна
	Без промяна

	Зелено и дигитално маркиране
	Без промяна
	Без промяна

	Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
	Без промяна
	Без промяна

	Предлага се изменение в следните елементи: 

1. Промяна на описанието на етап №133.
2. Промяна на целевата стойност и описанието на етап №134

Обосновка и описание на промяната:

Предлага се административно опростяване на текста по етап 133 с оглед улесняване на процеса по отчитане на етапите и целите по инвестицията, както и ускоряване на изпълнението, предвид крайния срок за реализация на Механизма за възстановяване и устойчивост – 31 август 2026 г.
По етап 134 се предлаганата промяна на целевата стойност, свързана с обективна невъзможност за постигане на целта. Направените нови анализи от страна на екипа на Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“ показват, че по вече сключени договори по двете процедури изпълнението вече не съответства на очакванията. Бенефициентите все още срещат определени трудности, изразяващи се в недостатъчно време за осигуряване на кредит от банкови институции за финансиране на проектите; недостатъчно време за провеждане на процедури по избор на изпълнител и доставка на техника, както и кратък срок за изпълнение и отчитане на проектите. Екипите на МЗХ и ДФЗ ще положат максимални усилия за подпомагане на бенефициентите за постигане на заложените цели в рамките на оставащото изключително кратко време за реално изпълнение, но въпреки това съществува риск от обективна невъзможност за пълно и цялостно изпълнение на заложената крайна цел от постигане на завършени поне 1700 проекта (крайна цел на етап № 134). По тази причина се предлага новата крайна цел да бъде намалена на не повече от 1500 проекта, което е една по-реална и постижима крайна цел. 


	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярката
	Етап № 133

Описание: Съобщаване на предоставянето на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по двете направления на фонда: 

- технологична и екологична модернизация; 

- центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. 
Съответните покани за представяне на предложения гарантират, че проектите спазват техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. 
	Етап № 133

Описание: Съобщаване на предоставянето на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по двете направления на фонда: 

- технологична и екологична модернизация; 

- центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. 

Съответните покани за представяне на предложения гарантират, че проектите спазват техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване.



	Целева стойност на показател и описание на етап
	Етап № 134

Целева стойност на индикатора: 1700

Описание: Завършени са поне 1700 проекта.
	Етап № 134

Целева стойност на индикатора: 1 500

Описание: Завършени са поне 1500 проекта.


	Компонент C11

	Инвестиция/реформа CID референтен номер
	C11.I2

	Име на инвестицията/реформата
	„Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания”

	Вид промяна в сравнение с CID
	Модифицирано

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка



	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☐ Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☒ Очаквана цена

☐ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☐ Самооценка на DNSH


	Очаквани разходи
	19 999 825 лева МВУ част
	24 747 603 лева МВУ част

	Зелено и дигитално маркиране
	Без промяна
	Без промяна

	Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
	Без промяна
	Без промяна

	Предлагаме изменение в следните елементи: 

1. Промяна на описанието на инвестиция Инвестиция C11.I2 Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания, промяна на наименованието и описанието на цел 298;

2. Промяна на оценката на разходите по инвестиция C11.I2. 
Обосновка и описание на промяната:

Предлага се административно опростяване на текста с оглед улесняване на процеса по отчитане на етапите и целите по инвестицията, както и ускоряване на изпълнението, предвид крайния срок за реализация на Механизма за възстановяване и устойчивост – 31 август 2026 г.

Допълнително, след оценка на лицата, които имат нужда да получат технически средства, е изчерпан наличния финансов ресурс по инвестиция C11.I2 „Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания” и има резервен списък на одобрени лица, за които не достигат финансови средства. Предлага се недостигащите средства да бъдат осигурен от освободения ресурс по Инвестиция C1.I3 Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения“ съгласно описаното по-горе изменение в Компонент 1.


	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	Описание: Целта на тази инвестиция е да се подобри социалното приобщаване на хората с трайни увреждания чрез насърчаване на личната мобилност и достъпността. 

Инвестицията се състои в осигуряване на помощни устройства, включително софтуерни програми, въз основа на специфичните нужди на бенефициерите. Бенефициерите трябва също така да бъдат обучени как да използват помощните устройства. Тази инвестиция трябва да достигне най-малко до 2040 лица с трайни увреждания.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание: Целта на инвестицията е да се подобри социалното включване на хората с трайни увреждания.

Инвестицията се състои в предоставяне на удостоведрения за придобиване на помощни средства.

	
	Цел № 298 

Наименование: Лица с трайни увреждания, които са получили помощни средства

Описание: Лицата с трайни увреждания трябва да получават помощни средства, като например преносими брайлови компютри, инвалидни колички и устройства за изкачване на стълби. Това включва монтажа на помощните средства и осигуряване на обучения за тяхното използване.

Бенефициерите на помощните средства се определят в съответствие с методиката за подбор на лица с трайни увреждания (ключов етап 297).
	Цел № 298

Наименование: Удостоверения за предоставяне на устройства

Описание: Следва да бъдат предоставени най-малко 2040 удостоверения за предоставяне на устройства на хора с трайни увреждания. Удостоверенията трябва да осигуряват придобиването на устройства като преносими брайлови компютри, инвалидни колички и уреди за изкачване на стълби.

Законодателен(и) акт(ове) трябва да изискват предоставяне на монтаж на устройствата и обучения за тяхното използване.

Бенефициентите на устройствата трябва да бъдат подбрани в съответствие с методологията за подбор на лица с трайни увреждания (етап 297).


	Инвестиция/реформа CID референтен номер
	C11.I5

	Име на инвестицията/реформата
	„Модернизиране на Агенцията по заетостта“

	Вид промяна в сравнение с CID
	Модифицирано

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка



	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☐ Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☐ Очаквана цена

☐ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☐ Самооценка на DNSH


	Очаквани разходи
	22 788 430 лева МВУ част
	26 622 000 лева МВУ част

	Зелено и дигитално маркиране
	Без промяна
	Без промяна

	Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
	Без промяна
	Без промяна

	Предлагаме изменение в следните елементи: 

1. Промяна на наименованието и описанието на инвестиция C11.I5 „Модернизиране на Агенцията по заетостта“; промяна на наименованието и описанието на етап 305, и промяна на наименованието, качествения показател и описанието на етап 306;

2. Промяна на оценката на разходите по инвестиция C11.I5. 
Обосновка и описание на промяната:

Предлага се административно опростяване на текста с оглед улесняване на процеса по отчитане на етапите и целите по инвестицията, както и ускоряване на изпълнението, предвид крайния срок за реализация на Механизма за възстановяване и устойчивост – 31 август 2026 г.

Във връзка с предложена промяна по Инвестиция C1.I3 „Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения“  е освободен финансов ресурс, като част от него се предлага да бъде пренасочен за финансиране за дейности по Инвестиция C11.I5 „Модернизиране на Агенция по заетостта”, по които са сключени всички договори с изпълнители и които могат да бъдат успешно приключени в срока на изпълнение на ПВУ. 




	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярката
	Наименование: Модернизиране на Агенцията по заетостта 

Описание: Целта на тази инвестиция е да се повиши ефективността и качеството на услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта, чрез разработване и/или подобряване на съществуващите електронни платформи и системи. Инвестицията допринася и за по-нататъшната интеграция на електронните системи за заетост и други служби, включително социалните служби.

Новите и актуализирани инструменти насърчават по-ефективното откриване на съвпадение между тези, които търсят работа, и свободните работни места, включително чрез модернизиране на софтуера за провеждане на проучвания и подобрени системи за съхранение на данни. 

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

	Наименование: Дигитални услуги в Агенцията по заетостта

Описание: Целта на тази инвестиция е да се повиши ефективността и качеството на услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта.

Мярката се състои в предоставяне на дигитални услуги.



	
	Етап № 305

Наименование: Сключване на договори за разработване на ИТ среда и електронни услуги на Агенцията по заетостта

Описание: За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Договорите обхващат:

-
модернизиране на информационната система на Националната база данни, която поддържа услуги за улесняване на прехода на пазара на труда, включително предоставянето на обучения за служителите на Агенцията по заетостта относно използването на обновената система. Платформата трябва да бъде напълно интегрирана с цифровите системи на други агенции, включително на Агенцията за социално подпомагане;

-
разработването на цифрова лабораторна платформа за откриване на съвпадение, която чрез специален алгоритъм съпоставя профилите на търсещите работа с различните обучения и/или свободни работни места; 

-
разработването на приложение за професионално ориентиране, в което са включени професионалните обучения и свободните работни места по професии и/или регион и предоставянето му на българското население; 

-
по-нататъшното развитие на цифровизираните работни направления на Агенцията. Тези работни направления включват разработването на софтуер за обработка на резултатите от проучванията на пазара на труда и разработването на подобрени електронни услуги, свързани със субсидиите за заетост, обученията и процедурите за регистрация за търсещите работа.
	Етап № 305

Наименование: Сключване на договор(и) за предоставяне на дигитални услуги в Агенцията по заетостта

Описание: Договорите трябва да обхващат:

- осигуряване на нови модули и функционалности на информационната система на Националната база данни, която подпомага предоставянето на услуги. Системата трябва да поддържа интегриране с други системи;
-дигитална платформа, която да съпоставя профилите на търсещите работа с обучения и/или свободни работни места;

-дигитално приложение, което да предлага списък с обучения и свободни работни места по професии и/или региони;

-софтуер за обработка на резултатите от проучвания на пазара на труда;

-дигитални услуги, свързани със субсидии за заетост, обучения и процедури по регистрация на търсещи работа.

	
	Етап № 306

Наименование: ИТ среда на Агенцията по заетостта

Наименование на качествен показател: Разработени и достъпни електронни платформи и електронни услуги
Описание: След сключването на договори (ключов етап 305) се разработват електронни платформи и електронни услуги и се предоставят на Агенцията по заетостта и, когато е приложимо — на обществеността, включително:

-
информационната система на националната база данни;

-
цифровата лабораторна платформа за намиране на съвпадения; 

-
приложението за професионално ориентиране; 

-
електронни услуги, произтичащи от по-нататъшното развитие на цифровизацията на работните направления на Агенцията.
	Етап № 306

Наименование: Дигитални услуги на Агенцията по заетостта

Наименование на качествен показател Дигитални платформи и дигитални услуги –(стартирани и) достъпни

Описание: Агенцията по заетостта трябва да има достъп до:

-информационната система на Националната база данни;

-дигиталната лабораторна платформа;

-приложението, което съдържа списък с обучения и свободни работни места;

-софтуер за обработка на резултатите от проучвания;

- дигиталните услуги, свързани със субсидии за заетост, обучения и процедури по регистрация на търсещи работа.

Дигиталната лабораторна платформа, приложението със списък на обучения и свободни работни места, както и дигиталните услуги, свързани със субсидии за заетост, обучения и процедури по регистрация на търсещи работа трябва да бъдат публично достъпни.


	Инвестиция/реформа CID референтен номер
	C11.I8 – нова

	Име на инвестицията/реформата
	„Модернизиране на инфраструктурата на НДК и ФКЦ-Варна чрез интегрирана информационна система“

	Вид промяна в сравнение с CID
	Модифицирано

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка



	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☒ Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☒ Очаквана цена

☒ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☒ Самооценка на DNSH


	Очаквани разходи
	0 лева
	 20 000 000 лева МВУ част

	Зелено и дигитално маркиране
	
	20 000 000 лева

	Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
	
	Да 

	Предлага се включване на: 

1. Нова инвестиция C11.I8 с наименование „Модернизиране на инфраструктурата на НДК и ФКЦ-Варна чрез интегрирана информационна система“, нов етап № 315 и нова цел № 316. 

Обосновка и описание на предложението:

Основната цел на предложената инвестиция е да се дигитализират бизнес процесите чрез:

•
модернизиране на мрежовата инфраструктура и нейната защита, 

•
изграждане на интегрирана система от външни и вътрешни LED дисплеи и тяхното управление и 

•
внедряване на цялостно софтуерно решение за дигитализация на бизнес процесите, вкл. уеб сайт, мобилно приложение, платформа за продажба на билети, ERP система и система за управление на бизнес процесите. 

По този начин ще се подобри посетителското изживяване, ще се подобри комуникацията и взаимодействието с потребителите и ще се повиши значително ефективността на управлението и анализа на данните спомагащи за ефективното планиране на събития. Дигитализацията и въвеждането на интерактивност при взаимодействието с посетителите ще повиши конкурентоспособността на НДК и ФКЦ в условията на нарастващ брой зали за събития на територията на София и Варна. НДК е най-големия конгресен център в Югоизточна Европа и модернизацията му ще направи София привлекателно място за провеждане на големи международни събития. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.




	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на мярката
	
	Етап № 315
Наименование: Договор за модернизиране на инфраструктурата на НДК и ФКЦ-Варна чрез интегрирана информационна система.
Качествен показател: Подписване на договор след открита публична и недискриминационна конкурентна процедура за възлагане.

Описание: Подписан договор след открита публична и недискриминационна конкурентна процедура за:

1) доставка и изграждане на модерна мрежова инфраструктура;

2) изграждане на платформа за справяне с киберзаплахи;

3) доставка и изграждане на интегрирана система от дисплеи; 

4) изграждане на софтуерно решение за дигитализация на бизнес процесите, включително уебсайтове на НДК и ФКЦ;

5) изграждане на платформа за билетопродаване и интеграция с платежни оператори; 

6) изграждане на система за контрол на достъп за нуждите на НДК.

Цел № 316

Наименование: Модернизирана информационна и цифрова инфраструктура.

Описание: В резултат на изпълнението на договора по етап № XYZ трябва да бъде:

1) доставена и изградена модерна мрежова инфраструктура;

2) изградена платформа за справяне с киберзаплахи;

3) доставена и изградена интегрирана система от дисплеи; 

4) въведен софтуер за дигитализация на бизнес процесите, включително уебсайтове на НДК и ФКЦ;

5) въведена платформа за билетопродаване и интеграция с платежни оператори; 

6) изградена система за контрол на достъп за  нуждите на НДК. 

Базова стойност: 0

Целева стойност: 6 

Краен срок: Т2 2026




	Компонент C12

	Инвестиция/реформа CID референтен номер
	C12.I1

	Име на инвестицията/реформата
	„Модернизиране на болничните заведения“

	Вид промяна в сравнение с CID
	Модифицирано

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка



	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☐ Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☒ Очаквана цена

☐ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☐ Самооценка на DNSH


	Очаквани разходи
	191 684 581  лева МВУ част
	224 728 689 лева МВУ част

	Зелено и дигитално маркиране
	Без промяна
	Без промяна

	Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
	Без промяна
	Без промяна

	Предлагаме изменение в следните елементи: 

1. Промяна на описанието на инвестиция C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“, промяна на наименованието, качествения показател, крайния срок и описанието на етап 329, и промяна на крайния срок и описанието на етап 330;

2. Промяна на оценката на разходите по инвестицията. 
Обосновка и описание на промяната:

По инвестиция C12.I1 към момента са проведени: 2 отделни обществени поръчки по Компонент 1 „Модернизиране на системата за педиатрични грижи в страната” за избор на изпълнители на доставка на апаратура и оборудване и 2 обществени поръчки по Компонент 2 „Модернизиране на системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“, една финансирана със средства от бюджета на Инвестицията и втора, финансирана със средства от държавния бюджет. За доставката, инсталацията и въвеждането в експлоатация на част от апаратурата, включена в горепосочените обществени поръчки е необходимо извършване на строително-монтажни работи, които не са включени като допустимо финансиране в бюджета на инвестиция C12.I1 C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения „Модернизиране на болничните заведения“. С оглед на това по-голямата част от лечебните заведения-обекти на интервенция успяха да осигурят необходимото финансиране със собствени средства. По отношение обаче на ключови болници с национално значение, необходимият финансов ресурс за извършване на СМР не може да бъде осигурен със собствени средства от болниците, нито със средства за капиталови разходи от страна на Министерството на здравеопазването. След получени писма от лечебните заведения и направен анализ от страна на Министерството на здравеопазването, се констатира недостиг на средства в размер на 33 044 107,66 лв. без ДДС и 39 652 929,19 лв. с ДДС.

Във връзка с посоченото се предлага в инвестиция C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“ да бъде създаден Компонент 3 за извършване на СМР в 7 лечебни заведения - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София, УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД, гр. София, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, гр. София, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, гр. София, „КОЦ-Русе“ ЕООД, гр. София и УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, с което ще се гарантира успешното изпълнението на Компонент 1 и Компонент 2 в тяхната цялост. В случай, че не бъдат реализирани посочените СМР, доставката на апаратурата за посочените лечебни заведения няма да бъде възможно да се реализира, съответно в рамките на срока за изпълнение на инвестицията, няма да бъдат постигнати целевите стойности на индикаторите. В допълнение, по сключените договори са изплатени авансови средства на изпълнителите, които ще останат в риск от загуба, при невъзможност за реализирането им по вина на Възложителя, а именно – изпълнение на задълженията му за осигуряване на необходимата материална база, позволяваща монтажа и инсталацията на апаратурата. 

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на инвестиция C4.I9 ”Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради”. 




	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	Описание на инвестицията
	Описание:

Инвестицията допълва реформа 1 „Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“. Целта е да се подобри предоставянето на педиатрична и онкологична помощ. 

Инвестицията включва предоставянето на оборудване на болниците, осигуряващи педиатрична и онкологична помощ.

Съществуващите заведения за педиатрична и/или онкологична помощ, които трябва да получат оборудване, както и нуждите от оборудване на всяко от заведенията се определят въз основа на препоръките на Националната карта за дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“, както и на други подходящи критерии (напр. издадени разрешения за извършване на определени дейности, като например радиотерапия, ако се прилага).

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.
	Описание:
Целта на инвестицията е да се модернизира оборудването на лечебни заведения за болнична помощ, предоставящи педиатрична и/или онкологична помощ. Мярката включва доставката на медицинско оборудване, както и извършване на строително-монтажни дейности в част от лечебните заведения.

	Наименование, качествен показател, краен срок и описание на ключов етап
	Етап № 329

Наименование:

Сключване на договори за предоставяне на медицинско оборудване на болнични заведения

Качествен показател: Сключени договори
Краен срок: Т3 2024
Описание: За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат предоставянето на медицинско оборудване на болниците, осигуряващи педиатрична и/или онкологична помощ.
	Етап № 329

Наименование:

Сключване на договор/и за предоставяне на медицинско оборудване и за строително-монтажни дейности в болнични заведения  

Качествен показател: Сключени договор/и
Краен срок: Т4 2025
Описание:Договор/и за доставка и монтаж на медицинско оборудване на болниците, осигуряващи педиатрична и/или онкологична помощ, както и договори за извършване на строително-монтажни дейности в лечебни заведения за болнична помощ. 

	Краен срок и описание на цел
	Цел № 330

Краен срок:Т4 2025
Описание: След сключването на договори (ключов етап 329), оборудването, посочено в договорите, се доставя и монтира в 50 болнични заведения за педиатрична и/или онкологична помощ.
	Цел № 330

Краен срок: Т2 2026
Описание: Представени доказателства за доставка и/или инсталиране на оборудването, посочено в договора/ите, в 50  болнични заведения. Доказателство за завършени строително-монтажни дейности в 7 лечебни заведения за болнична помощ.



	Инвестиция/реформа CID референтен номер
	C12.I4

	Име на инвестицията/реформата
	„Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“

	Вид промяна в сравнение с CID
	Модифицирано

	Правно основание на изменението (изберете поне едно)
	☒ Член 21 – изменение поради обективни обстоятелства

☐ Нито едно от горните, корекция на техническа грешка



	Изменени елементи (само за изменени мерки)


	☐ Описание на компонента/мярката

☒ Етапи и цели

☒ Очаквана цена

☐ Зелено и дигитално маркиране (потенциално уместно, тъй като има съществена промяна в основната мярка)

☐ Самооценка на DNSH


	Очаквани разходи
	145 021 850 лева
	143 515 450 лева

	Зелено и дигитално маркиране
	Без промяна
	Без промяна

	Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
	Без промяна
	Без промяна

	Предлагаме изменение в следните елементи: 

3. Промяна на описанието на инвестиция C12.I4 „Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, промяна на наименованието, качествения показател и описанието на етап 336, и промяна на наименованието, целевата стойност и описанието на етап 337;

4. Промяна на оценката на разходите по инвестицията. 
Обосновка и описание на промяната:

Предлага се административно опростяване на текста с оглед улесняване на процеса по отчитане на етапите и целите по инвестицията, както и ускоряване на изпълнението, предвид крайния срок за реализация на Механизма за възстановяване и устойчивост – 31 август 2026 г.

Допълнително се предлага ревизиране на целевата стойност и бюджета на инвестицията със следната обосновка: В началото на 2024 г. е обявена обществена поръчка от Министерството на здравеопазването (МЗ) с 6 обособени позиции за изграждане на 6 оперативни бази за нуждите на HEMS в България. Обособена позиция №2 е свързана с изграждането на оперативната база в гр. Пловдив. За обособената позиция са подадени 5 оферти. До отварянето на ценовите предложения са допуснати 4 участници от подалите оферти. За Изпълнител е избран участник, предложил икономически най-изгодната оферта, съгласно критериите за оценка, заложени в документацията на обществената поръчка. След обявяването на Решението на Възложителя за избор на изпълнител по тази обособена позиция, срещу него постъпи жалба от класирания на второ място участник. Процедурата по обжалване приключи с решение за допускане до оценка на офертата на жалбоподателя. В резултат на това беше извършено ново класиране, при което класираният на първо място участник беше поканен за сключване на договор. Въпреки проведената процедура по обжалване и произнасяне в негова полза от страна на ВАС, участникът отказа сключването на договор с МЗ и след неговия отказ, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), беше направено ново класиране на офертите, като след изтичане на законоустановения срок, бе отправна покана от Възложителя до втория по ред класиран участник. След проведена обширна кореспонденция с него и той отказа сключването на договор с МЗ за изграждането на оперативната база за HEMS в гр. Пловдив. Мотивът и на двамата участника за отказ от сключване на договор е един и същ – липса на икономическа заинтересованост. Съгласно ЗОП, Министерството на здравеопазването няма право да покани третия и четвъртия класирани участници, поради което предстои прекратяване на обособената позиция. 

Поради ограниченото време за изпълнение на инвестицията, финансирана със средства от ПВУ, е невъзможно възлагането на дейността и нейното реализиране в рамките на крайния срок за приключване на инвестиция C12.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“.

Във връзка с гореизложеното, се предлага индикаторът на инвестицията да бъде намален от 6 на 5 оперативни бази. Изграждането на оперативната база в гр. Пловдив е важна част от изгражданата национална система за спешна медицинска помощ по въздуха и ще бъде реализирана с национално финансиране, като обществената поръчка ще бъде обявена повторно в рамките на 2025 г. 


	Изменени елементи
	Настояща версия
	Изменена версия

	
	
	

	Описание на инвестицията
	Описание на инвестиция C12.I4:Целта на инвестицията е да се създаде система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Това включва закупуването на вертолети за предоставяне на спешна медицинска помощ, когато е необходим незабавен и бърз превоз, както и изграждането на оперативни площадки с хангари за вертолетите. 
Тази система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха осигурява превоза на хора, засегнати от извънредна ситуация, на медицински персонал, както и на медицинско оборудване и консумативи.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.
	Описание на инвестиция C12.I4:

Целта на инвестицията е да се създаде система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Марката включва закупуването на вертолети и изграждането на оперативни бази с хангари.



	Наименование, качествен показател и описание на ключов етап
	Ключов етап № 336

Наименование:

Сключване на договори за доставка на вертолети за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха

Качествен показател: Сключени договори

Описание: За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Договорите обхващат предоставянето и доставката на вертолети, които: 

-
са класифицирани в категория A, клас 1 или 2, за да отговарят на изискванията на Регламент № 965/2012 (част ORO, част CAT или част SPA); 

-
включва медицинско оборудване, както и наземно оборудване и инструменти и измервателна апаратура;

Договорите обхващат също така осигуряването на обучения за пилотите да използват оборудването.

В допълнение договорите обхващат строителните дейности за оперативни площадки с хангари за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.
	Ключов етап № 336

Наименование:

Сключване на договор/и за вертолети за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха
Качествен показател: Сключен договор/и

Описание: Договорът/ите обхващат доставката на седем вертолети за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, които: 

-
са класифицирани в категория A, клас 1 или 2; 

-
включват медицинско оборудване, както и наземно оборудване и инструменти и измервателна апаратура;

Договорът/ите обхващат също така осигуряването на обучения за пилотите да използват оборудването.

В допълнение договорът/ите обхващат строителните дейности за изграждане на оперативни бази с хангари за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

	Наименование, целева стойност и описание на цел
	Цел № 337

Наименование:

Доставка на вертолети и оперативни площадки за системата за оказване на спешна помощ по въздуха

Целева стойност: 13

Описание: 

След подписването на договорите (ключов етап 336): 
— ще бъдат доставени седем хеликоптера с необходимото медицинско оборудване. Успешната доставка ще бъде потвърдена с подписването на съответните протоколи за доставка;
— ще бъдат завършени строителните дейности за шестте оперативни площадки за системата за спешна помощ по въздуха. В допълнение на тези оперативни площадки се доставя и монтира оборудване.
	Цел № 337

Наименование:

Доставка на вертолети и строителните дейности за изграждане на оперативни бази с хангари за системата за оказване на спешна помощ по въздуха

Целева стойност: 12

Описание: Договор/и

Ще бъдат доставени седем хеликоптера с необходимото медицинско оборудване, потвърдено с подписването на съответните протоколи за доставка.

Ще бъдат построени оперативни бази с хангари за пет обекта за системата за спешна помощ по въздуха.




2

