
[image: image1.png]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 

ПО МИГРАЦИЯ, ГРАНИЦИ, УБЕЖИЩЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
	
	


ПЛАН за 2025 г.
за изпълнение на целите

от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024-2027 г.

Настоящият план е изготвен от стратегическа работна група „Интегрирано гранично управление“, сформирана със заповед № 8121з-63/17.01.2024 г. на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (ПМС № 226/2019 г.) и в изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024-2027 г.

	Стратегическата цел
	Дейности за изпълнение
	Бюджет
	Срок за изпълнение
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции

	
	
	
	
	
	Текущ
	Целеви
	

	І. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ

	1. Гранични проверки

	1.1. Увеличаване пропускателната способност на ГКПП на външни граници на страната. 
	1.1.1. Реконструкция на ГКПП Калотина - етап 3.
	5 050 928  лв. с ДДС.

Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2025 г.
	Увеличен брой на трасетата за преминаващ трафик за товарни автомобили.
Увеличен брой на автоматизираните работни места (АРМ) за извършване на гранични проверки.

	3 бр. трасета за товарни автомобили;
40 бр. автоматизираните работни места  (АРМ).

	5 бр. трасета с автомобилни везни за товарни автомобили; 

41 бр. автоматизираните работни места  (АРМ).


	АМ , МВР (ГДГП)



	
	1.1.2. Реконструкция на ГКПП Станке Лисичково.
	5 975 000 лв. с ДДС.
Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2025 г.
	Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за леки и тежкотоварни автомобили.


	Изпълнен е първи етап от строителство-то - 1 трасе за товарен и 1  трасе за пътнически трафик на „Вход“ и 1  трасе за товарен/пътнически на „Изход“.

	Увеличен брой на трасета с - 1  трасе за товарни и 2  трасета за пътнически автомобили на „Вход“ и трасета 1 трасе за товарни и 2  трасета за пътнически автомобили на „Изход“.
	АМ


	
	1.1.3. Реконструкция на ГКПП Златарево.
	1 732 888  лв. с ДДС.

Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2025 г.
	Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за леки и тежкотоварни автомобили.

	1 трасе за товарни и 1  трасе за пътнически автомобили на „Вход“ и 1 трасе за товарни и 1  трасе за пътнически автомобили на „Изход“.
	Увеличен брой на трасета с - 1  трасе за товарни и 2  трасета за пътнически автомобили на „Вход“ и трасета 1 трасе за товарни, 2  трасета за пътнически автомобили и 1  трасе за извънгабаритни ППС на „Изход“;
10 бр. автоматизираните работни места (АРМ).
	АМ, МВР (ГДГП)



	
	1.1.4. Реконструкция на ГКПП Капитан Андреево и изграждане на рентгенови площадки на различни ГКПП и МБ на Агенция „Митници“.
	12 217 695 лв. с ДДС.
Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2025 г.
	Цялостна реконструкция, израждане на сгради съоръжения и навеси.
Изграждане на 6 бр. рентгенови площадки.
	3 трасета за товарни автомобили на „Вход“ за Гранична полиция;

2 трасета за товарни на „Изход“ за Гранична полиция;

6 трасета на „Изход“ за Агенция „Митници“.

10 трасета за пътнически автомобили на „Вход“ за Гранична полиция и Агенция „Митници“.
	Изготвяне на инвестиционен проект за 7  трасета за товарни автомобили на „Вход“ за Гранична полиция;

3 трасета за товарни на „Изход“ за Гранична полиция;

8. трасета на „Изход“ за Агенция „Митници“.
15 трасета за пътнически автомобили на „Вход“ за Гранична полиция и Агенция „Митници“ от които 5 реверсивни за изходящ трафик.
	АМ

	
	1.1.5. Реконструкция на ГКПП Лесово.
	9 050 000 лв. с ДДС.
Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2025 г.
	Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за товарни автомобили.
	4 бр. трасета за товарни автомобили на „Вход“ и изходящ 3 бр. трасета за товарни автомобили на „Изход“ на Агенция „Митници“;
7 бр. АРМ – ГДГП.

	Изготвяне на инвестиционен проект за 8 (осем) бр. трасета за товарни автомобили на „Вход“ и изходящ 6 (шест) бр. трасета за товарни автомобили на „Изход“ на Агенция „Митници“;
7 бр. АРМ. 


	АМ, МВР (ГДГП)



	
	1.1.6. Изграждане на Българска интегрирана рентгенова информационна система (БИРИС) – доставка на рентгеново оборудване - Етап 1.
	42 711 500 лв. с ДДС 
Финансиране от Инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI) и

финансиране в рамките на утвърдения бюджет на отговорната за изпълнението институция.
	Декември

2025 г.

	-Увеличена пропускателна способност на ГКПП; 

-Улеснено законно преминаване на границите;
Повишена успеваемост на рисковия анализ.

	Доставено ново рентгеново оборудване – 2 бр.
	Доставка на ново рентгеново оборудване – 30 бр.
	АМ

	
	1.1.7. Изграждане на БИРИС - доставка на рентгеново оборудване - Етап 2.
	37 500 000 лв. с ДДС
Финансиране от Инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI) и

финансиране в рамките на утвърдения бюджет на отговорната за изпълнението институция
	Декември

2025 г.
	-100 % рентгенов контрол чрез придобиването на портални рентгенови системи;
- Повишена успеваемост на рисковия анализ;
-Увеличена пропускателна способност на ГКПП; 

-Улеснено законно преминаване на границите.

	Изпълнен договор с избран изпълнител – 0
Доставено оборудване – 0 бр. 
	Изпълнен договор с избран изпълнител – 1
Доставено оборудване – 95 бр.
	AM

	
	1.1.8. Изграждане на БИРИС - Рентгеново оборудване - Етап 3.
	18 000 000 лв. с ДДС  
Дейността ще се в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	- Център за обмен и анализ на данни от рентгеново оборудване на Агенция „Митници“;
- Повишена успеваемост на рисковия анализ;
-Улеснено законно преминаване на границите;
-Увеличена пропускателна способност на ГКПП. 
	Изпълнен договор с избран изпълнител – 0

	Изпълнен договор с избран изпълнител – 1

	AM

	
	1.1.9. Подобряване инфраструктурата и организацията на движение на ГКПП Калотина, ГКПП Станке Лисичково, ГКПП Златарево, ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2025 г.
	Увеличен брой на автоматизираните работни места (АРМ) на ГКПП за извършване на гранични проверки.
	ГКПП Капитан Андреево – 29 бр.


	ГКПП Капитан Андреево – 35 бр.


	МВР (ГДГП), АМ



	
	1.1.10. Повишаване на знанията и уменията на служителите извършващи гранични проверки.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2025 г.
	Повишена професионална квалификация на служителите.
	Обучени служители от състава на РДГП, извършващ гранични проверки - 0
	Обучени служители от състава на РДГП, извършващ гранични проверки - 800
	МВР (ГДГП)

	
	1.1.11. Осигуряване на техническо оборудване за гранични проверки на I и II линия на ГКПП и експертна дейност.
	4 720 812.25 лв. с ДДС безвъзмездна финансова помощ по

BMVI – Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.
	Декември 

2025 г.
	Увеличена пропускателна способност на ГКПП чрез използване на нови технически средства и технологии за гранични проверки.
	Доставено ново техническо и друго оборудване – 0%
	Доставено ново техническо и друго оборудване – 100%
	МВР (ГДГП)

 

	
	1.1.12. Модернизация на ABC gates на РДГП Аерогари, чрез инсталиране на нови устройства.
	3 704 713,74 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на заповед за БФП №8121нт-716 от 19.11.2024 г.
	Декември
2025 г.
	Увеличена пропускателна способност на ГКПП чрез инсталиране на нови устройства на РДГП Аерогари.
	Модернизация на ABC gates на РДГП Аерогари, чрез инсталиране на нови устройства – 0
	Модернизация на ABC gates на РДГП Аерогари, чрез инсталиране на нови устройства. –   3      
	МВР (ГДГП)

	
	1.1.13. Доставка на специализирано оборудване за проверки на ППС на ГКПП.
	797 966,40 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-157 от 05.03.2024 г.
	Декември

2025 г.
	Повишена ефективност на извършваните проверки на ГКПП.
	Закупено оборудване за ГКПП - 0
	Закупено оборудване за ГКПП – 80 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	1.1.14. Поддръжка на системи и оборудване за откриване на ядрени и радиологични материали.
	1 122 140,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-810 от 17.11.2023 г. 
	Декември 

2025 г.
	Повишена ефективност на извършваните проверки за откриване на ядрени и радиологични материали на ГКПП.
	Изградени, закупени, модернизи-рани компоненти на инфра-структурата - 0
	Изградени, закупени, модернизирани компоненти на инфра-

структурата – 560 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	1.1.15. Изграждане на автобусни терминали на трасе „вход“ и трасе „изход“ на ГКПП Гюешево на границата с Република Северна Македония.
	230 878,95 лв. ДДС

 Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г.
	Декември 

2025 г.
	Оптимизиране на пропускателната способност на автобуси.
	Изградени терминали - 0
	Изградени терминали - 2
	МВР (ГДГП)



	1.2. Развитие, въвеждане и ефикасно използване на технически решения и системи за постигане на надеждни и резултатни гранични проверки.
	1.2.1. Доставка и въвеждане в експлоатация на технически средства за проверка на ППС за укрити лица.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Март

 2025 г.
	Повишена ефективност на извършваните проверки на ГКПП.
	Закупено оборудване за ГКПП - 0
	Закупено оборудване за ГКПП – 80 бр. и допълнително заявени 34 бр.
	МВР (ГДГП)



	2. Гранично наблюдение

	2.1. Недопускане на незаконни преминавания на държавната граница на Република България.
	2.1.1.Разполагане на международен контингент от австрийски, румънски и унгарски служители/екипи, с цел оказване подкрепа при охраната на българо-турската граница.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2025 г.
	Насищане на българо-турската граница с повече наряди (най-вече във вътрешността), с цел противодействие на незаконната миграция и трансграничната престъпност. 
	Продължителност на разполагане на екипите на база брой прекарани месеци на терен - 0
	Продължителност на разполагане на екипите на база брой прекарани месеци на терен - 6
	МВР (ГДГП, ДЕСМС, ОМГПС)

	
	2.1.2. Актуализиране при необходимост на плана за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Турция. Готовност за адекватна реакция и недопускане възникване на кризисни ситуации по границата на Република България.

	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	При необходимост
	Повишена ефективност на прилаганите съвместни мероприятия за противодействие на миграционния натиск при усложняване на оперативната обстановка.
	1 план

	Актуализиран план - 1 
	Водещи - МВР 

Партньори -МВнР, МО, МФ, Министерство на здравеопаз-ването, Министерство на земеделието, ДАБ, ДАНС, ДАР, Главен държавен здравен инспектор, БЧК

	
	2.1.3. Актуализиране на съвместни планове за взаимодействие със структури от МО относно прилаганите съвместни мероприятия по охрана на граница с Р Северна Македония, съобразено с тяхната компетентност. 
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.

	Повишена ефективност на прилаганите съвместни мероприятия за противодействие на миграционния натиск при възникнала необходимост.
	1 план
	Актуализиран план – 1 
	МВР, МО

	
	2.1.4. Планиране и провеждане на национални и локални специализирани полицейски операции, самостоятелно или във взаимодействие с други органи на МВР и ведомства с контролни правомощия, с цел увеличаване интензитета на полицейски проверки и засилване присъствието на полицейски служители в граничната зона.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Намалена „вторичната миграция“.
	Съвместни специализирани полицейски операции - 0
	Съвместни специализирани полицейски операции – 6 бр.
	МВР

	
	2.1.5. Доставка на мобилни системи за наблюдение.
	10 561 320,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-626 от 19.09.2023 г.
	Декември

2025 г.
	Повишени технически възможности за осъществяване на ефективно гранично наблюдение чрез закупуване и внедряване на нови мобилни системи за наблюдение.
	Доставка на мобилни системи за наблюдение - 0
	Доставка на мобилни системи за наблюдение - 15 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.6. Осигуряване на поддръжка на трета част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция.
	4 327 813,80 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-626 от 19.09.2023 г.
	Декември

2025 г.
	Ефективно функциониране на техническите системи за осъществяване на гранично наблюдение по границата с Р Турция.
	Поддръжка или ремонти на елементи на ИСН.
	Извършени поддръжка или ремонти на елементи на ИСН.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.7. Осигуряване на поддръжка и ремонт на втората част на ИСН по границата с Република Турция от ГКПП Лесово до устието на р. Резовска.
	6 199 886,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-630 от 19.09.2023 г.
	Декември

2025 г.
	Оптимално използване на техническите системи за гранично наблюдение по границата с Р Турция от ГКПП Лесово до устието на р. Резовска.
	Планирани поддръжка или ремонти на елементи на ИСН и осъвременени елементи.
	Извършени поддръжка и ремонти на елементи или  осъвременени елементи на ИСН.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.8. Осигуряване на поддръжка и ремонт на първата част от ИСН по границата с Република Турция от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово.
	9 415 221,00 лв. с ДДС 

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-634/19.09.2023 г.
	Декември

2025 г.
	Оптимално използване на техническите системи за гранично наблюдение по границата с Р Турция от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово.
	Планирани поддръжка или ремонти на елементи на ИСН и осъвременени елементи.
	Извършени поддръжка и ремонти на елементи или  осъвременени елементи на ИСН.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.9. Осигуряване на поддръжка и ремонт на ИСН Синя граница. 
	7 613 929,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-640/19.09.2023 г.
	Декември

2025 г.
	Повишени технически възможности за осъществяване на ефективно гранично наблюдение по морската граница.
	Планирани поддръжка или ремонти на елементи на ИСН.
	Извършени поддръжка или ремонти на елементи на ИСН.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.10. Осигуряване на поддръжка и ремонт на изградената АСН в зоната за отговорност на ГПУ Калотина.
	469 392,00 лв. с ДДС 

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-642 от 19.09.2023 г.
	Декември

2025 г.
	Повишена ефективност по противодействие на незаконната миграция в зоната за отговорност на ГПУ Калотина.
	Планирани поддръжка или ремонти на елементи на АСН.
	Извършени поддръжка или ремонти на елементи на АСН.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.11. Осигуряване на поддръжка на изградената АСН в зоната за отговорност на ГПУ Брегово.
	586 740,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-641 от 19.09.2023 г.
	Декември

2025 г.
	Повишена ефективност по противодействие на незаконната миграция в зоната за отговорност на ГПУ Брегово.
	Планирани поддръжка или ремонти на елементи на АСН.
	Извършени поддръжка или ремонти на елементи на АСН.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.12. Доставка на гранично-полицейски кораби и бързоходни плавателни средства.
	3 796 882,55 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-638 от 19.09.2023 г. 
	Декември

2025 г.
	Повишена ефективност при осъществяване на гранично наблюдение по морската граница на страната.
	Закупени морски транспортни средства - 0;

Техническо оборудване - 0
	Закупени морски транспортни средства - 4 бр.;

Техническо оборудване – 4 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.13. Доставка на МПС за целите на граничния контрол.
	69 205 983,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-632 от 19.09.2023 г. 
	Декември

2025 г.
	Повишена мобилност при осъществяване на дейностите по наблюдение на държавната граница.
	Закупени сухопътни транспортни средства - 0;

Техническо оборудване - 0
	Закупени сухопътни транспортни средства - 619 бр.;

Техническо оборудване -619 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.14. Доставка на ръчни термовизионни камери.
	5 339 334,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-643от 19.09.2023г. 
	Декември

2025 г.
	Повишена ефективност на граничното наблюдение.
	Закупено оборудване -0 
	Закупено оборудване -130 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.15. Доставка на прибори за дневно наблюдение, както и специализирано оборудване за специализираните тактически звена за бързи действия.
	2 552 319,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-158 от 05.03.2024 г. 
	Декември

2025 г.
	Повишена ефективност на граничното наблюдение.
	Закупено оборудване - 0
	Закупено оборудване - 150 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.16. Система за електронно наблюдение на външните граници (е-наблюдение) - Изграждане на ИСН 4 -част 2.
	56 718 200,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-628 от 15.10.2024 г.
	Декември

2025 г.
	Разширяване обхвата на ИСН по българо-турската граница чрез изграждане на Интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница - етап 4 от ГКПП Лесово до р. Резовска
	Изградена нова част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция - 0 броя сензорни линии в зоната за отговорност на ГПУ Резово и ГПУ Малко Търново при РДГП Елхово с обща дължина 0 км. и 0 бр. СПНСЛ.
	Изградена нова част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция - 9 броя сензорни линии в зоната за отговорност на ГПУ Резово и ГПУ Малко Търново при РДГП Елхово с обща дължина 40 км. и 3 бр. СПНСЛ.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.17. Подкрепа за държавите членки за повишаване на контрола съгласно Европейски съвет от 2023 г. - Изграждане на ИСН 4- част 1.
	63 227 616.00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-119 от 23.02.2024 г..
	Декември

2025 г.
	Разширяване обхвата на ИСН по българо-турската граница чрез изграждане на Интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница - етап 4 от ГКПП Лесово до р. Резовска
	Изградена нова част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция -0 броя сензорни линии в зоната на отговорност на РДГП Елхово основно в ГПУ Средец и ГПУ Малко Търново с обща дължина 0 км.
	Изградена нова част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция -13 броя сензорни линии в зоната на отговорност на РДГП Елхово основно в ГПУ Средец и ГПУ Малко Търново с обща дължина 59,5 км.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.18. “Повишаване на националните способности на външните граници на ЕС” - Обновяване и разширяване на ИСН 1.
	56 360 286,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП по ИУГВП
	Декември

2025 г.
	Обновяване и разширяване на изградената ИСН на българо-турската граница - ИСН 1 и доставка на мобилни системи за наблюдение.
	Изградена нова част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция - 0 км и доставка на 0 броя мобилни системи за наблюдение. 
	Изградена нова част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция - 10 км и доставка на 6 броя мобилни системи за наблюдение.
	МВР (ГДГП)

	
	2.1.19. Електронни системи за наблюдение на външните морски граници - ИСН Синя граница.
	40 796 261,96 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП по ИУГВП
	Декември

2025 г.
	Надграждане на Интегрираната система за наблюдение „Синя граница” с нови радарни устройства и нови термовизионни и дневни камери.
	Доставка на 0 броя радарни станции за голям обсег на СПТН или в близост до тях;   0 броя модерни нови термовизионни нощни и дневни камери от СПТН.
	Предвижда се да се доставят осем (8) радарни станции за голям обсег на СПТН или в близост до тях;  осем (8) модерни нови термовизионни нощни и дневни камери от СПТН
	МВР (ГДГП)

	3. Противодействие на престъпността през държавната граница

	3.1. Противодействие на трансграничната престъпност. 
	3.1.1. Разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на престъпни групи и лица, ангажирани с дейност по незаконна миграция.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2025 г.
	Намален брой на незаконните преминавания през държавната граница, организирани от престъпни групи и лица.
	Проведени специализирани операции  -0
	Проведени специализирани операции -560.

	ДАНС, МВР

	
	3.1.2. Подобряване сътрудничеството по приоритетите на EMPACT.
	Дейността ще се финансира от бюджета на Агенция Фронтекс.
	Декември 

2025 г.
	Ефективна превенция на трансгранична престъпност. Подобрен обмен на разузнавателна информация.
	Участия в провежданите съвместни действия по EMPACT в координационния център на Агенция Фронтекс - 0.
	Участия в провежданите съвместни действия по EMPACT в координационния център на Агенция Фронтекс - 3.
	МВР (ГДБОП, ГДГП) и АМ

	
	3.1.3. Активно участие в планираните мероприятия, провеждани във връзка с дейностите по Оперативните планове на EMPACT.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Подобрени резултати при провеждането на съвместни международни полицейски операции по линия на Агенция Фронтекс.
	Извършени проверки на ГКПП - 0
	Извършени проверки на ГКПП – 900.
	МВР (ГДГП, ГДБОП)

	
	3.1.4. Повишаване ефективността на експертната работна група „Център за противодействие на незаконната миграция“.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2025 г.
	Постигнат баланс между споделянето на информация, свързана с OTF.
	Прилагане на метода „двустепенно докладване“. 
	Прилагане на метода „двустепенно докладване“ с по-подробен подход, с цел маркиране на интересите на държавите-членки за включване в международните оперативни действия.
	МВР (ГДГП)

	
	3.1.5. Доставка на автомобили за оперативно-издирвателна дейност.
	1 290 828,00 лв. с ДДС

По процедура за предоставяне на БФП.
	Декември

2025 г.
	Повишена ефективност на оперативно- издирвателната дейност.
	Доставка на леки автомобили ДВГ - 0;

Доставка на автомобили с електродвигат-ели или хибридно задвижване - 0
	Доставка на леки автомобили ДВГ - 14;

Доставка на автомобили с електродвигат-ели или хибридно задвижване – 4.
	МВР (ГДГП)

	4. Механизъм (мерки) за насочване на лица и международна закрила

	4.1. Бързо регистриране и предоставяне на грижи на лица, нуждаещи се от международна закрила.
	4.1.1. Изпълнение на дейности съгласно плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Оптимизирани процедури. Намалено време за регистриране и обработване.
	24 ч.
	18 ч.
	МВР, ДАБ, МО, при необходимост ДАНС и други.

	
	4.1.2. Организиране и участие в мероприятия за обмен на опит и обучения, свързани със злоупотребите със системата за убежище.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Повишен административен капацитет.
	Брой обучени служители - 0
	Брой обучени служители -120
	МВР (ГДГП)

	ІІ. ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ

	1. Поддържане на готовност за реакция при настъпил инцидент, налагащ осъществяването на интервенции за търсене и спасяване на вода.
	1.1. Разработване и провеждане на систематично обучение по търсене и спасяване (ТиС) на екипажите на ГПК, включително по програми одобрени от ИАМА.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

Структури и/или финансови средства осигурени от ФВС/финансиране на ГПК за участие в СО по линия на Фронтекс. 
	Декември 

2025 г.
	- Оптимално и ефективно използване на ресурсите.

-   Надграждане на капацитета.
	- Брой проведени учения по ТиС с национално и международно участие. - 0


	- Брой проведени учения по ТиС с национално и международно участие.- 4


	МТС (ИАМА)

МВР (ГДГП) 

	
	1.2. Осигуряване на оперативен и технически капацитет за интервенции по ТиС; провеждане на обучения, общи учения и обмен на добри практики с цел стандартизиране на равнищата на върхови постижения.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури и/или финансови средства осигурени от финансиране на ГПК за участие в СО по линия на Фронтекс или друга оперативна дейност.
	Постоянен
	Ефективно използвани ресурси.
	Брой сертифицирани животоспасяващи и спасителни средства на ГПК – 0;   Брой спасителни операции – 0.

	Брой сертифицирани животоспасяващи и спасителни средства на ГПК –  10; 
 Брой спасителни операции – при необходимост.

	МТС (ИАМА)

МВР (ГДГП)

	
	1.3. Предприемане на действия за съвместно планиране и провеждане на проверки и специализирани операции от смесени екипи, с цел контрол и наблюдение на режима на безопасно корабоплаване и опазване на морската среда от замърсяване.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Повишена оперативна съвместимост при изпълнение на съвместните мероприятия по отношение на безопасното корабоплаване и опазване на морската среда от замърсяване.
	Извършени съвместни проверки на плавателните съдове - 0
	Извършени съвместни проверки на плавателните съдове - 10 бр.
	МТС (ИАМА)

МВР (ГДГП)

	ІІІ. АНАЛИЗ НА РИСКА

	1. Ефективно управление на риска по отношение сигурността на държавната граница.
	1.1. Събиране, систематизиране, обработване и анализиране на обща и специализирана информация по линия на граничната сигурност и противодействие на незаконната миграция.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Повишена информационна осведоменост. 
	Изготвени информационно-аналитични материали - 0
	Изготвени информационно-аналитични материали -50 бр.
	МВР (ДКИАД)

	
	1.2. Анализ на средата за сигурност по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на каналджийската дейност, причините и предпоставките за динамика в ситуационната картина, изводи прогнози и тенденции за развитие на процесите свързани с миграционната обстановка.
	Дейността не е обвързана с осигуряване на финансов ресурс.
	Декември 

2025 г.
	Оптимизирана дейност по наблюдение и прогнозиране на миграционните процеси.
	Брой документа за обмен на информация - 0.

Пълнота и своевремен-ност на аналитичните продукти.
	Брой документа за обмен на информация -200. 
Пълнота и своевременност на аналитичните продукти.
	ДАНС, МВР, СВР, ДАР

	
	1.3. Увеличаване броя на служителите, ангажирани пряко с процеса по управление на риска и изготвянето на анализа на риска.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.

	Декември 

2025 г.
	Проведени конкурси и назначени служители на вакантни места в звената за Анализ на риска.
	Брой назначени служители - 0
	Брой назначени служители - 2
	МВР (ГДГП)

	ІV. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ, ПОДКРЕПЯНО И КООРДИНИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА

	1. Поддържане на сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана.
	1.1. Поддържане на национален резерв за участие в Постоянния корпус към Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс).
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември
 2025
	Споделена отговорност при извънредна ситуация и обезпечаване приноса към постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана.
	Служители за изпълнение на договореностите от годишните двустранни преговори, изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I. – (266)
	Служители за изпълнение на договореностите от годишните двустранни преговори, изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I. – (300)
	МВР (ГДГП)

	
	1.2. Предоставяне на човешки ресурси и технически средства на Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с изискванията на чл. 56 и чл. 57 от Регламент (ЕС) 2019/1896.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Споделена отговорност при извънредна ситуация и обезпечаване приноса към постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана.
	Брой служители за изпълнение на договореностите от годишните двустранни преговори, изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I.- (120)
	Брой служители за изпълнение на договореностите от годишните двустранни преговори, изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I. – (200)
	МВР (ГДГП)

	
	1.3. Увеличаване на броя на използваните продукти и услуги на Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Фронтекс.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2025 г.
	Високо ниво на сътрудничество. 
	Използвани продукти и услуги предоставяни от Агенция Фронтекс - 4
	Използвани продукти и услуги предоставяни от Агенция Фронтекс - 6
	МВР (ГДГП)

	
	1.4. Анализ на съществуващата система за разпределение на входящия поток от информация от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2025 г.
	По-добро управление на постъпващата информация, което ще допринесе за повишаване на ползваните продукти и услуги предоставяни от Агенция Фронтекс.
	Проект за анализ
	Извършен анализ.
	МВР (ГДГП)

	V. МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

	1. Всеобхватност на ситуационната картина и информационната осведоменост, повишаване на способностите за реакция.
	1.1. Укрепване на сътрудничеството между българските компетентни органи – оказване съдействие на МВР и ДАНС, предоставяне своевременно на оперативни данни; участие в работни срещи предоставяне на аналитични продукти относно миграционната обстановка в пограничните с България райони.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2025 г.
	Подобрена координация между отделните институции.
	Брой обменени информационни материали - 0
	Брой обменени информационни материали – 180.
	ДАР

	
	1.2. Сътрудничество между ведомствата с оглед обмен на информация по отношение на миграционните процеси.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2025 г.
	Увеличена способност за реакция.
	Брой обменени информационни материали -0
	Брой обменени информационни материали- 450.
	ДАНС, МВР, СВР, ДАР

	
	1.3. Участие във видеоконференции, провеждани от ЕК, за обсъждане на миграционната ситуация по маршрута през Западните Балкани и обмен на информация.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2025 г.
	Подобрено сътрудничеството и информационен обмен.
	Брой участия във видеоконференции – 0

Изготвени докладни записки - 0
	Брой участия във видеоконференции – 5.
 Изготвени докладни записки – 5.
	МВР (ДКИАД, ДЕСМС)

	
	1.4. Обмен на информация и участие в срещи на националните точки за контакт към Мрежата на ЕС за подготовка и управление на кризи в областта на миграцията.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2025 г.
	Подобрено сътрудничеството и информационен обмен.
	Брой участия в срещи и видеоконференции – 0

Изготвени информационни  материали - 0
	Брой участия в срещи и видеоконференции – 40

Изготвени информационни  материали - 50.
	МВР (ДКИАД,

ГДГП, ДМ, ДЕСМС)

	VІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

	1. Постигане на ефективно сътрудничество с трети страни.
	1.1. Сътрудничество с партньорските служби за сигурност в държавите-източници на мигрантските потоци, съседни на тях държави и/или транзитни държави.
	Дейността не е обвързана с осигуряване на финансов ресурс.
	Декември 

2025 г.
	Подобрена дейност по наблюдение и прогнозиране на миграционните процеси.
	Брой придобити информации -0
	Брой придобити информации - 45
	ДАР, СВР

	
	1.2. Поддържане на високо ниво на сътрудничеството и диалога на политическо и професионално ниво със съседните трети страни.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2025 г.
	Подобрен обмена на информация с третите страни.
	Брой проведени срещи на политическо и професионално ниво - 0
	Брой проведени срещи на политическо и професионално ниво -10 бр.
	МВР (ГДГП, ДЕСМС)

	
	1.3. Засилване ролята на СКЦПМС в областта на информационния обмен и изготвянето на ситуационната картина по общата граница - с Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Подобрен обмен на информация и взаимодействие с трети страни.
	Брой обработени документи за обмен на информация с третите страни - 0
	Брой обработени документи за обмен на информация с третите страни - 26 200 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	1.4. Провеждане на заседания на смесените комисии.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Подобрено взаимодействие с трети страни.
	Проведени заседания на смесени комисии - 0
	Проведени заседания на смесени комисии - 20.
	МВР (ГДГП)

	VІІ. ТЕХНИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ В ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

	1. Съвместни оперативни мерки в шенгенското пространство, базирани на общо разбиране за риск и уязвимост по отношение на миграцията и граничния мениджмънт.
	1.1 Засилване ролята на СКЦПМС в областта на информационния обмен и изготвянето на ситуационната картина по общите вътрешни граници с Република Гърция и Румъния, както и планирането на съвместни дейности. 
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Подобрен обмен на информация и взаимодействие в рамките на Шенгенското пространство.
	Брой обработени документи за обмен на информация - 0
	Брой обработени документи за обмен на информация -4000 бр.
	МВР (ГДГП)



	
	1.2. Извършване на полицейски проверки (самостоятелни на отделните структури и съвместни между две и повече структури) в  районите, прилежащи към вътрешните шенгенски граници – планирани и извънредни (на основата на анализ на риска).
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Осъществени съвместни проверки с участието на повече от една структура, повишена ефективност на действията и осигурено по-добро полицейско присъствие в уязвимите райони.
	Брой съвместни проверки - 0
	Брой съвместни проверки - 200 бр.
	МВР (ГДГП,ГДНП)

	
	1.3. Поддържане на готовност от екипи за бърза реакция, при промяна на оперативната обстановка и решаване на внезапно възникнали задачи.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Решени внезапно възникнали задачи, предотвратени и разкрити незаконно превеждания на мигранти, трафик на хора, тероризъм.
	Брой внезапно възникнали задачи - 0
	Брой внезапно възникнали задачи - 12.
	МВР (ГДГП,
ОДМВР)

	
	1.4. Извършване в  районите, прилежащи към вътрешните шенгенски граници, на съвместни проверки от органите на МВР, АМ и НАП – планирани и извънредни (на основата на анализ на риска).
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Подобрен контрол и ефективност от съвместните действия по установяване незаконното държане и превозване на акцизни стоки, стоки с висок фискален риск,  наркотични вещества, изделия и технологии с двойна употреба, оръжие, боеприпаси и други рискови стоки и товари.
	Излъчени съвместни екипи - 0
	Излъчени съвместни екипи – 100.
	МВР (ГДГП,ГДНП,ГДБОП,
ОДМВР,
СДВР), АМ, НАП

	
	1.5. Съвместни международни операции и разследвания, свързани с незаконната миграция.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Неутрализиране на дейността на престъпни групи, занимаващи се с подпомагане на нелегалната миграция.
	Проведени международни операции и разследвания -0
	Проведени международни операции и разследвания – 3.
	МВР (ГДГП, ГДБОП)

	VІІІ. ВРЪЩАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

	1. Ефективно управление на дейностите по връщането на незаконно преминалите границата и/или незаконно пребиваващите лица.
	1.1. Изготвяне на проекти на споразумения за реадмисия на двустранно и на европейско ниво с трети страни и проекти на протоколи за тяхното прилагане.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Облекчени процедури за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.
	Изготвени протокола за прилагане споразуменията за връщане -0
	Изготвени протокола за прилагане споразуменията за връщане - 3.
	МВР (ГДГП), МВнР

	
	1.2. Сътрудничество с консулските и дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни в процеса по установяване на самоличността и изпълнение на връщането на незаконно пребиваващи чужденци.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Оптимизирани процедури по идентификация на незаконно пребиваващите в Република България чужденци и издадени документи за пътуване.
	Брой проведени срещи - 0; Ефективно върнати в страна на произход лица в резултат на срещите - 0
	Брой проведени срещи - 3;

Ефективно върнати в страна на произход лица в резултат на срещите-150


	МВР (ГДГП, ДМ), МВнР

	
	1.3. Ефективно прилагане на Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия) с цел извеждане на граждани на трети страни.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Увеличен брой на лицата, върнати по силата на споразуменията за обратно приемане.
	Изведени граждани на трети страни -0
	Изведени граждани на трети страни - 250.
	МВР (ГДГП)

	
	1.4. Изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци на територията на Република България.
	4 327 348,32 лв. с ДДС. ДМ реализира проект ,,Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на ГТД и осигуряване на превод“ съгласно заповед 8121нт-677/02.10.2023 г. по ФУМИ 2021-2027 г. Срокът на проекта е 60 месеца до 01.10.2028 г.
	Декември 

2025 г.
	Ефективно противодействие на незаконната миграция.
	Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци - 0
	Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци - 178
	МВР (ДМ)

	
	1.5. Провеждане на конкурси за назначаване на служители с компетентност в областта на връщането.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2025 г.
	Повишен административен капацитет и резултатност в дейността.
	Проведени конкурси - 0
	Проведени конкурси – 4 бр.
	МВР (ДМ)

	
	1.6. Участие на служители с компетентност в областта на връщането в обучения за повишаване на професионалната им квалификация и повишаване на професионалната им реализация.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Подобрена ефективност при изпълнението.
	Проведени курса за повишаване на професионал-ната квалификация - 0
	Проведени курса за повишаване на професионал-ната квалификация - 10
	МВР (ДМ)

	
	1.7. Оптимално използване на европейските фондове за изпълнение на решения за връщането.
	Дейността ще се финансирана в рамките на Фонд Убежище, миграция и интеграция.
	Декември

2025 г.
	Взето участие във вътрешния мониторинг и изпълнението на дейностите по връщането, включени в Грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ. Повишена ефективност при изпълнение на ПАМ спрямо граждани на трети страни, които нямат или са изгубили правото на пребиваване в Република България. 
	Изготвени периодични доклади - 0
	Изготвени периодични доклади – 12.
	МВР (ДМ)

	ІX. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

	1. Повишаване ефективността на граничния контрол.
	1.1. Оборудване за националните компоненти на Европейската гранична и брегова охрана, закупени по ИУГВП.
	46 206 458,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-120 от 23.02.2024 г.
	Декември

2025 г.
	Повишен капаците при осъществяване на ефективна гранична и брегова охрана.
	Закупени въздухоплавателни средства - 0;

Закупени морски транспортни средства - 0;

Закупени сухопътни транспортни средства - 0.
	Закупени въздухоплавателни средства – 3 бр.;

Закупени морски транспортни средства – 1 бр.;

Закупени сухопътни транспортни средства - 25.
	МВР (ГДГП)

	
	1.2. Подкрепа за държавите членки за повишаване на граничния контрол съгласно Европейски съвет от февруари 2023 г.
	92 255 086,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-119 от 23.02.2024 г. 
	Декември

2025 г.
	Повишен капацитет при осъществяване на ефективна гранична и брегова охрана.
	Изграждане на нова ИСН по българо-турската граница;

 Закупени сухопътни транспортни средства - 0.
	Изградени 60 км. на нова ИСН по българо-турската граница;

68 бр. закупени сухопътни транспортни средства.
	МВР (ГДГП)

	
	1.3. Модернизация и надграждане на възможностите на  ABC gate на РДГП Аерогари, изградени по проекти на ГДГП.
	3846023,98 лв. с ДДС.

Дейността ще се финансира от Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 2021-2027
	Декември

2025 г.
	Повишен капацитет на ГКПП.
	Проект за изграждане на ABC gates на летище Бургас и летище Варна - 0
	Изграждане на ABC gates на летище Бургас и летище Варна - 4
	МВР (ГДГП)

	
	1.4. Интегрирани решения за улесняване и автоматизиране на преминаването на границите.
	3 559 556,00 лв. с ДДС

Дейността се финансира в рамките на ЗБФП № 8121нт-118 от 23.02.2024 г. 
	Декември

2025 г.
	Повишен капацитет на ГКПП.
	Закупени системи за самообслужване- 0
	Закупени системи за самообслужване – 12 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	1.5. Изграждане на Система за управление на трафика на ГКПП върху Cloud архитектура.

	Стойност за 2025 1 799 892 .00 лв. с ДДС.

Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2025 г.
	Повишена пропускателна способност чрез управление на преминаването през ГКПП на товарни автомобили чрез обмен на информация между камери, смарт устройства, информационни табла, бариери, светофарни уредби и др.

Осигурени виртуални зелени коридори за товарни автомобили на Одобрените икономически оператори (ОИО)

Ефективен контрол,  основан на анализ на риска с помощта на  нови технологии за електронен обмен и обработка на данни.
	Приключена фаза „Изграждане“ на проекта за изграждане на системата – 0;


	Приключена фаза „Изграждане“ на проекта за изграждане на системата – 1;

	АМ

	
	1.6. Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура
	Стойност за 2025 1 151 208 лв. с ДДС.

Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.

	Декември 

2025 г.
	Предвидимост на времето на изчакване за изход от ГКПП Капитан Андреево;
Разпределение на пиковия трафик във времето;
Намалени опашки по националната пътна мрежа преди ГКПП.

	Приключена фаза „Изграждане“ на проекта за изграждане на системата – 0;


	Приключена фаза „Изграждане“ на проекта за изграждане на системата – 1;

	АМ

	X. МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

	1. Повишаване ефективността на механизма за контрол на качеството.
	1.1. Повишаване ефективността на механизма за контрол на качеството и оценка на уязвимостите.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Намален брой на издадените препоръки към България.
	Издадени препоръки - 12 бр.
	Издадени препоръки - 6 бр.
	МВР (ГДГП)

	
	1.2. Провеждане на обучения надграждащи и актуализиращи професионалните компетенции.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Повишени знания и умения на служителите.
	Брой обучени служители - 0
	Брой обучени служители - 860.
	МВР (АМВР)

	
	1.3. Поддържане на национален пул от служители обучени за извършване на оценки по Шенген.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.

	Декември

2025 г.
	Национален пул от служители.
	Брой служители -18
	Брой служители - 21 
	МВР (АМВР, ГДГП, ДЕСМС)

	XI. МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

	1. Осигуряване на необходимите финансови ресурси за изпълнение на политиките в областта на интегрираното гранично управление, визовата политика и миграцията.
	1.1. 
Одобрение и изпълнение на Индикативните годишни работни програми за 2025 г. по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Одобрени Индикативни годишни работни програми за 2025 г. по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.
	Одобрени Индикативни годишни работни програми за 2025 г. – 1 
	Одобрени Индикативни годишни работни програми за 2026 г. – 2.
	МВР (ДМП)

	
	1.2. Подготовка и провеждане на процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2025 г. по ИУГВП и ФУМИ 2021-2027 г.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември
2025 г.
	1. Подготвени и проведени процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Индикативните годишни работни програми за 2025 г. по ИУГВП и ФУМИ 2021-2027 г.

2. Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ.
	1. Подготвени и проведени процедури за безвъзмездна финансова помощ - 0;

2. Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 0.
	1. Подготвени и проведени процедури за безвъзмездна финансова помощ – 2; 
2. Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 10. 
	МВР (ДМП)

	XII. ОСНОВНИ ПРАВА

	1. Постоянен мониторинг на работата на отговорните институции за гарантиране спазването на изискванията по основните човешки права.
	1.1. Мониторинг на границата съгласно Тристранен меморандум за разбирателство за начините на съвместно сътрудничество и координация в подпомагането на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производството за предоставяне на закрила в страната от ГДГП, ВКБООН и БХК в сила от 14.04.2010 г. 
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Спазване на морални принципи, социални и законови норми при спазване на правата на човека. 
	Брой срещи между ГДГП, ВКБООН и БХК - 0;

Брой мониторинги от БХК на българо-турска и българо-гръцка граница - 0
	Брой срещи между ГДГП, ВКБООН и БХК - 4;

Брой мониторинги от БХК на българо-турска и българо-гръцка граница - 450 бр.
	МВР (ГДГП), БХК и ВКБООН

	
	1.2. Мониторинг на принудителните връщания съгласно анекса към Тристранен меморандум за разбирателство.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Достойно и хуманно отношение при принудителното връщане на граждани на трети страни в страната произход.
	Брой доклади до БХК за всички настанени в СДВНЧ София и Любимец граждани на трети страни подлежащи на реадмисия - 0;

Мониторирано връщане на  турски граждани-0

	Брой доклади до БХК за всички настанени в СДВНЧ София и Любимец граждани на трети страни подлежащи на реадмисия - 52 ;

Мониторирано връщане на 100 турски граждани.
	МВР (ГДГП), БХК

	XIII. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

	1. Повишаване на компетентността и професионализма на служителите за управление на границите.
	1.1. Преглед и актуализация на учебните планове по преподаваните в специалност „Гранична полиция“ дисциплини и в курсовете за първоначално професионално обучение (ППО) за мл. изпълнителска длъжност в структурите на ГДГП в съответствие с ССС. Преглед  и актуализация на учебните планове и програми на курсовете за гранични служители в съответствие с изискванията на SQF.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Подобрено качество на преподавания материал в образоването и обучението на граничните служители.
	Брой актуализирани учебни програми – 0 
	Брой актуализирани учебни програми – 3 бр.
	МВР (АМВР, ГДГП)

	
	1.2. Проучване на потребностите от обучение и образование. Участие на експерти от ГДГП при изготвянето на нови учебни програми и планове в съответствие с изискванията на  ССС и SQF.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Повишена професионална подготовка на служителите от ГДГП.
	Брой проучвания - 0
	Брой проучвания - 8
	МВР (АМВР, ГДГП)

	
	1.3. Продължаване и засилване на взаимодействието между обучителните институции (АМВР, ЦСПП-Пазарджик) и ГДГП с цел осигуряване практическа насоченост на обученията и осигуряване на оптимална адаптивност на служителите към изискванията на ситуационната среда и постигане на оперативна съвместимост с екипите на Фронтекс.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Постигнато ефективно взаимодействие между потребителите на кадри и обучителните структури.

Придобити задълбочени познания в областта на шенгенското законодателство и ГК.
	Брой работни срещи, семинари, съвместни участия и др. - 0
	Брой работни срещи, семинари, съвместни участия и др. - 10
	МВР (АМВР, ГДГП)

	
	1.4. Провеждане на поддържащо и надграждащо обучение в процеса на обучение с откъсване от работа и по месторабота чрез включване на актуална тематика с цел ефективно изпълнение на правомощията и задачите на ГДГП за постигане еднакво прилагане на правните инструменти на ЕС в областта на ГК и противодействието на престъпността през държавната граница.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2025 г.
	Повишена професионална подготовка на служителите от ГДГП.
	Брой обучени служители - 0
	Брой обучени служители – 833.
	МВР (ГДГП)

	
	1.5. Провеждане на курс „Мениджмънт на служители от ГДГП“
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Повишена информираност на служителите.
	Проведен курс - 0;

Брой обучени служители от ГДГП – 0


	Проведен курс - 1;

Брой обучени служители от ГДГП - 15 
	МВР (АМВР, ГДГП)

	
	1.6. Курс за актуализация на професионалната квалификация за служители от ГДГП „Анализ на риска в ГДГП“.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Повишен управленски капацитет на обучаемите на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Повишени знания и умения при работа със CIRAM.
	Проведен курс - 0;

Брой обучени служители от ГДГП - 0
	Проведен курс - 1;

Брой обучени служители от ГДГП - 15 
	МВР (АМВР, ГДГП)

	
	1.7. Привличане на експерти от ГДГП за преподаватели  в курсовете за обучение на курсанти и служители в АМВР и ЦСПП.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Повишена професионална подготовка на служителите.
	Брой привлечени експерти - 0
	Брой привлечени експерти - 5
	МВР (АМВР, ГДГП)

	
	1.8. Организация и провеждане на първоначална професионална подготовка на новоназначени служители на младша изпълнителска длъжност в АМВР.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Придобиване професионални компетенции в базовия модул на обучение от новоназначени служители по изискванията на SQF  на ЕАГБО.
	Брой обучени служители от ГДГП - 0
	Проведен курс - 1 ;

Брой обучени служители от ГДГП – 400. 
	МВР (АМВР, ГДГП)

	
	1.9. Изпълнение на двустранните обучителни програми на ГДГП с различни партньорски служби от ЕС, САЩ и Великобритания, целящи повишаване на експертния капацитет на служителите на ГДГП.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури..
	Декември

2025 г.
	Обмяна на опит в международна среда и придобиването на нови/актуални умения от служителите
	Брой проведени инициативи/ обучения - 0
	Брой брой проведени инициативи/обучения – 10.
	МВР (ГДГП) 

	XIV. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

	1. Подобряване на сътрудничество с институциите и органите на европейско и национално ниво за развитие на изследванията и иновациите в отговор на потребностите на граничното управление.
	1.1. Осъществяване на обмен по програмите за мобилност на преподаватели и студенти ERAZAM+ в партниращи на ЕАГБО университети и CEPOL.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2025 г.
	Повишена информираност и научен капацитет на преподаватели и студенти.

Повишени професионални знания и компетенции за гранично-полицейско сътрудничество на служители от ГДГП.
	Осъществени мобилности на преподаватели и студенти от АМВР - 0;

Брой служители от ГДГП, участващи в обучения на европейско и национално ниво - 0
	Осъществени мобилности на преподаватели 5 бр. и 12 бр. на студенти от АМВР;

1000 бр. служители от ГДГП, участващи в обучения на европейско и национално ниво.


	МВР (АМВР, ГДГП)

	
	1.2 Изготвени научни публикации в областта на граничната сигурност и противодействие на миграционния натиск на външните граници на Р България.
	Дейността ще се финансира в рамките на утвърден бюджет по ННП „Сигурност и отбрана“.
	Декември

2025 г.
	Оптимизирана система за гранична сигурност в граничната зона, морските пространства и вътрешните водни пътища.
	Брой научни публикации в сферата на европейската гранична сигурност – 0

Брой научни работници, преподава-тели и докторанти от партниращи Висши училища в национална научна програма „Сигурност и отбрана“ - 0;


	Брой научни публикации в сферата на европейската гранична сигурност - 3.

Брой научни работници, преподава-тели и докторанти от партниращи Висши училища в национална научна програма „Сигурност и отбрана“ - 10;


	АМВР,

ВА „Г.С. Раковски“


*Използвани съкращения:

1. ИУГВП - Инструмент за управление на границите и визовата политика;

2. ФУМИ - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“;

3. ЕАГБО - Европейска агенция за гранична и брегова охрана;

4. ИСН - Интегрирана система за наблюдение;
5. АСН - Автоматизирана система за наблюдение;

6. CCC - Общ учебен план;

7. SQF - Секторна квалификационна рамка;
8. БФП – Безвъзмездна финансова помощ;

9. ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ;

10. ЗБФП – Заповед за безвъзмездна финансова помощ;

11. ННП – Национална научна програма;
12. АМ – Агенция „Митници“

[image: image2.emf]X


1

_1819090789.bin

