## Sheet2
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015-2017 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 ГОДИНА
Мярка | № | Дейности | Очаквани резултати | Срок | Размер и източници на финансиране | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции и организации
[6 empty] | Текуща стойност | Целева стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Приоритетно направление 1: Осигуряване на качество и ефективност на ПОО
Мярка 1. Осигуряване на възможност за организиране на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение) | 1 | Разработване на подзаконовата рамка на приетия ЗИД на ЗПОО | Утвърдена Наредба за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) | 2015 г. | Не се изисква | Неприложимо | 1 брой утвърдена Наредба за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) | МОН, НАПОО
| 2 | Разработване и приемане на рамкови учебни планове (програми) за обучение чрез работа (дуално обучение) на ученици в ХІ и ХІІ клас на професионалните училища и гимназии | Утвърдени от министъра на образованието и науката рамкови програми (по чл. 10 от ЗПОО) за обучение чрез работа (дуално обучение) на ученици в ХІ и ХІІ клас за придобиване на професионална квалификация | 2015-2017 г. | В рамките на бюджет на Българо-швейцарския проект (около 120 000 лв.) | Рамкови програми за дуално обучение на ученици в ХІ и ХІІ за придобиване на І и ІІ и ІІІ СПК | Рамкови програми за дуално обучение на ученици в ХІ и ХІІ за придобиване на І, ІІ и ІІІ СПК | МОН
| 3 | Разработване и приемане на рамкови учебни планове (програми) за обучение чрез работа (дуално обучение) за придобиване на професионална квалификация от млади хора, навършили 16 години | Утвърдени от министъра на образованието и науката рамкови програми (по чл. 10 от ЗПОО) за обучение чрез работа (дуално обучение) на млади хора, навършили 16 години, за придобиване на професионална квалификация | 2015-2017 г. | В рамките на бюджет на Българо-швейцарския проект (около 120 000 лв.) | Рамкови програми за дуално обучение на млади хора, навършили 16 години, за придобиване на І и ІІ и ІІІ СПК | Рамкови програми за дуално обучение на млади хора, навършили 16 години за придобиване на І, ІІ и ІІІ СПК | МОН, МТСП
| 4 | Обучение по време на работа за период до 6 месеца на безработни младежи до 29 г. без образование и квалификация; Стажуване за срок от 6 месеца на безработни младежи до 29 г. със средно или висше образование, по схема „Младежка заетост” по ОП РЧР 2014-2020 г. | През 2015 г. – 8 000 безработни младежи до 29 г., включени в обучение по време на работа или стажуване | 2015-2016 г. | В рамките на утвърдения бюджет по процедурата 35 000 хил. лв. за 2015-2016 г. | Неприложимо | 8000 безработни младежи до 29 г., включени в обучение по време на работа или стажуване | Агенция по заетостта
Мярка 2. Разширяване на прилагането на модулна организация на професионалната подготовка | 1 | Разработване и актуализиране на подзаконовата рамка Наредба № 3 за оценяване, Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета | Актуализирана Наредба № 3 за системата за оценяване, Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета | 2015 г. | Не се изисква | Неприложимо | 2 броя актуализирани подзаконови нормативни акта | МОН
| 2 | Укрепване капацитета на НАПОО за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии, основани на „единици резултати от учене“ | Промени в Правилника на НАПОО във връзка с укрепване на експертния капацитет | 2015 г. | В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО | Неприложимо | Променен Правилник на НАПОО | НАПОО
| 3 | Създаване на карта за териториалното разпределение на професионалните гимназии, колежи и ЦПО | Създадена териториална карта | 2016 г. | В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО | Неприложимо | Карта за териториалното разпределение | МОН, НАПОО
Мярка 3. Усъвършенстване на системата за управление на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) | 1 | Развитие на функциониращи системи за осигуряване качеството на професионалната подготовка (вкл. самооценяване) на ниво обучаваща институция на база наредба на МОН | 1. Утвърдена Наредба за условията и реда за разработване на вътрешна система за осигуряване на качество на ПОО в институциите за ПОО 2. Въведена система за осигуряване качеството на професионалната подготовка в системата на ПОО | 1. 2015 г. 2. 2018 г. | Не се изисква | Неприложимо | 1. Един брой утвърдена Наредба 2. Създадена система | 1. МОН 2. МОН, НАПОО, РИО, МТСП
| 2 | Регламентиране на система за външно оценяване на институциите за ПОО | Създаден нормативен акт за регламент на система за външно оценяване на институциите за ПОО | До 2016 г. | Не се изисква | Неприложимо | 1 брой нормативен акт | МОН
| 3 | Развитие на система за външно оценяване на знания, умения и компетентности на учениците и обучаваните по професионална подготовка | Определяне на държавните изпити за придобиване квалификация по професии като втори ДЗИ и въвеждане на единна система за оценяване на резултатите | След приемане на Закона за училищното образование | Не се изисква | Неприложимо | Определени държавните изпити за придобиване на квалификация по професии като втори ДЗИ в Закона за училищното образование | МОН, НАПОО
| 4 | Прилагане на модел за външно оценяване на качеството на ПО с участие на външни експерти | Обучение за тестване модела за външно оценяване на качеството на ПО с участие на външни експерти | 2015 г. | Национален план за действие по заетостта | 2 бр. проведени обучения | 30 бр. обучени външни експерти | МТСП, АЗ, НАПОО
| 5 | Актуализиране и усъвършенстване на ИС (информационна система) за събиране и обработване на показатели и индикатори по качество в ПГ и ЦПО | Разработване на допълнителен модул към Единната система за управление на ПОО | 2017 г. | ОПРЧР и НОИР | Два разработени допълнителни модула към ИС | 2 модула | МОН, МТСП, НАПОО
| 6 | Прилагане на нов подход за осигуряване на прозрачност на издаваните в ЦПО документи за придобита квалификация | Разработване на допълнителен модул към ИС на НАПОО за събиране и обработване на заявки за издаваните документи за професионална квалификация в ЦПО | 2016 г. | В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО | Разработен и въведен модул към ИС на НАПОО | 1 модул | НАПОО
| 7 | Актуализиране на Механизма за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта | Актуализиран механизъм | 2015 г. | В рамките на бюджета на МТСП | Механизъм за осигуряване на качество и контрол на обучението на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта, приет със заповед на министъра на труда и социалната политика през 2009 | Актуализиран механизъм | МТСП
| 8 | Провеждане на изследване сред работодателите за определяне на потребностите от работна сила с определени характеристики; Разработване на два доклада с прогнози за търсенето и предлагането на труд в България до 2020 г., по схема „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристика“, по ОП РЧР 2007-2013 г. | Проведено изследване сред работодателите; Разработени доклади с прогнози за търсенето и предлагането на труд до2020 г. | 2015 г. | 446 932 лв. индикативен бюджет за 2015 г. ОП РЧР 2007-2013г. | Неприложимо | Проведено изследване; Изготвени 2 бр. доклади | МТСП, АЗ
Мярка 4. Създаване на предпоставки за материална осигуреност на професионалната подготовка | 1 | 1. Изпълнение на програми за обновяване и модернизиране на МТБ ( материално техническа база) на професионалните училища, вкл. ИКТ инфраструктурата им | Обновена и модернизирана МТБ на професионалните гимназии и училища | ежегодно | В рамките на утвърдения бюджет на МОН-Национална програма Модернизиране системата на ПОО - 3 000 хил. лв. за 1 година | 30 бр. професионални гимназии | 60 бр. професионални гимназии | МОН
| 2 | Актуализиране на единните разходни стандарти, които да отчитат не само броя ученици, но и качеството на осъществяваната професионална подготовка | Актуализирани единни разходни стандарти | 2016-2017 г. | Не се изисква | Неприложимо | Актуализирани разходни стандарти | МОН, МФ
| 3 | Изпълнение на програма за осигуряване на електронно учебно съдържание по предмети/модули за професионална подготовка | Разработена програма за осигуряване на електронно учебно съдържание по предмети/модули за професионална подготовка | 2016 г. | От бюджета на Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката в РБ 2014 -2020 г. на МОН на стойност 1000 хил. лв. | Неприложимо | 1 брой програма | МОН
Мярка 5. Развитие на система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите и преподавателите по професионална подготовка по специалността им от висшето образование и подкрепа за кариерно развитие | 1 | Създаване на постоянно действаща система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите и преподавателите по професионална подготовка по специалността им от висшето образование | Създадени условия за продължаваща квалификация на педагогически кадри по професионална подготовка по специалността им от висшето образование | 2015 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН - Национална програма за развитие на педагогическите кадри, 2015 г. на стойност 65675 лв. | неприложимо | 292 учители по професионална подготовка | МОН
| 2 | Сътрудничество между институциите в системата на ПОО, бизнеса и висшите училища за подобряване квалификацията на учителите и преподавателите по професионална подготовка във връзка с въвеждането на нова техника и нови производствени технологии | Подписано споразумение за сътрудничество между висши училища, бизнес, социални партньори; сключени договори за партньорство между професионални училища и бизнес | 2016 г. | Не се изисква | Неприложимо | Неприложимо | МОН, МИ, МЕ
| 3 | Разработване и издаване на „Ръководство по теория на професиите за спортните училища” | Осигуряване на условия за качествено преподаване и усвояване на знанията, необходими за придобиване на професионална квалификация по професиите от професионално направление 813 Спорт - „Помощник – треньор”,„Помощник – инструктор по фитнес” и „Организатор на спортни прояви и първенства” | 2015 г. | 10 000 лв. от бюджета на ММС | Необезпечена е подготовката на 230 учители по професионална подготовка | Обезпечена подготовката на 230 учители по професионална подготовка | Национална спортна академия, Министерство на младежта и спорта и Спортните училища
Мярка 6. Обучение на наставници за провеждане на практическо обучение в реална работна среда | 1 | Нормативно определяне на функциите на наставниците | Утвърдена Наредба за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа с определен статут на наставниците | 2015 г. | Не се изисква | Неприложимо | Една Наредба | МОН
| 2 | Обучения на наставници за осъществяване на обучение чрез работа (дуално обучение) | Осигурени квалифицирани наставници за дуалната форма на обучение | 2016 г. | В рамките на утвърдения бюджет на Българо-швейцарски проект- (около 50 000 лв.) | Неприложимо | Осигурено обучение на наставници за 2 професии | МОН
| 3 | Организиране на обучение на обучаващи на възрастни, в т.ч. и наставници по проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към заетост” | Обучени 160 обучаващи на възрастни, в т.ч. наставници | 2015 г. | Държавен бюджет по Национален план за действие по заетостта през 2015 г. | Неприложимо | Обучени 160 обучаващи на възрастни, в т.ч. и наставници | АЗ, Държавно предприятие БГЦПО
Приоритетно направление 2: Подобряване на възможностите за достъп до ПОО
Мярка 1. Въвеждане на "защитени" професии | 1 | Изработване на механизъм за взаимодействие при определянето на "защитените" професии | Изготвяне на Постановление на министерския съвет (ПМС) за приемане на критерии за определяне на защитените от държавата професии и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране | 2015 г. | Не се изисква | 1 ПМС | 1 ПМС | МОН
| 2 | Изготвяне и актуализиране на Списък със защитените от държавата професии | Утвърждаване и актуализиране на ПМС за Списък със защитените от държавата професии | 2015-2017 г. | Не се изисква | 1 ПМС | 1 ПМС | МОН
| 3 | Допълване на поднормативната уредба във връзка с приема за обучение по "защитени" професии | Изменени и допълнени Наредба за приемане на ученици в държавни и общински училища, Наредба за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите в училищата, детските градини и обслужващите звена във връзка с приема за обучение по "защитени" професии | 2015 г. | Не се изисква | Неприложимо | Актуализирани две наредби | МОН
Мярка 2. Разработване на пакет за специфична подкрепа на ПОО и осигуряване на гъвкавост на училищното професионално образование | 1 | Приоритетно включване в програми за подобряване на качеството на обучение и образователната среда на училищата, осъществяващи обучение по високотехнологични професии | Създадена програма за подобряване качеството на обучение и образователната среда в професионални училища, осъществяващи обучение по високотехнологични професии | Ежегодно | Не се изисква | Неприложимо | Една програма | МОН
-Разработване на мерки за стимулиране на включването на ученици с високи училищни постижения в професионалното G36образование по високотехнологични професии | 2 | Осигуряване на стипендии и стимули за учениците, доказали висока мотивация и успех при овладяване на професия | Осигурени стипендии за ученици, доказали висока мотивация и успех при овладяване на професията | Ежегодно | Не изисква бюджетно финансиране, а от външни организации-работодатели | Неприложимо | Брой ученици, получили стипендии | МОН
| 3 | Създаване на възможности за включване на изявени ученици в производствени екипи в предприятията или в изследователски екипи в научно-развойни центрове и висши училища | Създадени практики за включване на изявени ученици в производствени екипи в предприятията или в изследователски екипи в научно-развойни центрове и висши училища | 2015 г. | За сметка на делегираните бюджети на професионалните гимназии, изпращащи учител в производствените екипи | Неприложимо | Брой ученици, включени в екипи | МОН, професионални гимназии
-Разработване на мерки за стимулиране на включването на ученици в професионална подготовка по професии с І и ІІ СПК | 1 | Създаване на програма за подобряване на качеството на обучение и образователната среда в училищата, осъществяващи обучение по професии с І и ІІ СПК | Създадена програма за подобряване на качеството на обучение и образователната среда в училищата, осъществяващи обучение по професии с І и ІІ СПК | 2016 г. | Не се изисква | Неприложимо | 1 програма | МОН
| 2 | Създаване на програма за реновиране на сгради на общежитие към професионални училища, осъществяващи обучение по професии с І и ІІ СПК | Създадена програма за реновиране на сгради на общежития към професионални училища, осъществяващи обучение по професии с І и ІІ СПК | 2016 г. | Не се изисква | Неприложимо | 1 програма | МОН
| 3 | Създаване на регламент за осигуряване на допълнителни стипендии от страна на бизнеса за учениците, доказали висока мотивация при обучението по професията | Разработване на Споразумение за сътрудничество в областта на ПОО между МОН, МТСП, НАПОО и нац. представените организации на работодателите | 2015 г. | Не се изисква | Неприложимо | 1 споразумение | МОН
| 4 | Приоритетно включване в програмата за модернизиране на професионални училища, осъществяващи обучение по професии с І и ІІ СПК | Училища, осъществяващи обучение по професии с І и ІІ СПК, включени в програма за подобряване качеството на образование и образователната среда | 2015-2017 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН - Национална програма модернизиране на системата на ПОО | Неприложимо | Брой училища | МОН
| 5 | Подобряване на съответствието между подготовката и потребностите от работна сила при изготвяне на предложения за държавен план-прием с оглед балансирането му по видове подготовка и по професии | Изготвени предложения за държавен план-прием с оглед балансирането му по видове подготовка и по професии | Ежегодно | Не се изисква | Неприложимо | Неприложимо | МОН
Мярка 3. Осигуряване на професионална подготовка на ученици и на лица над 16 години със специални образователни потребности (СОП) | 1 | Продължаване изпълнението на програмата за създаване на достъпна архитектурна среда в професионалните училища | Професионални училища с изградена достъпна архитектурна среда | 2015 -2017 г. | В рамките на утвърдения бюджет на МОН-Национална програма "Създаване на достъпна архитектурна среда" | В зависимост от броя на кандидатствалите професионални училища в Националната програма | 31 училища | МОН
| 2 | Разработване на нови учебни програми и модули за професионална подготовка за осъществяване на включващо обучение по професия, по част от професия или за усвояване на конкретни умения в съответствие с индивидуалните възможности и потребности на учениците със СОП | Разработени нови учебни програми и модули за професионална подготовка за осъществяване на включващо обучение по професия, по част от професия или за усвояване на конкретни умения в съответствие с индивидуалните възможности и потребности на учениците със СОП | 2017 г. | Не се изисква | Неприложимо | Брой учебни програми/модули | МОН, МЗ
| 3 | Допълнителна квалификация на учителите от професионалните училища за работа с ученици и възрастни обучаеми със СОП | Разработена програма за допълнителна квалификация на учителите от професионалните училища за работа с ученици със СОП | 2017 г. | Не се изисква | Неприложимо | 1 програма | МОН
| 4 | Създаване на програми за включване на родители на ученици със СОП в подкрепа на обучаемите и училището | Създадени програми за включване на родители на ученици със СОП в подкрепа на обучаемите и училището | 2016 г. | Не се изисква | Неприложимо | 1 програма | МОН
| 5 | Организиране на курсове за професионална подготовка към професионалните гимназии за лица със СОП над 16-годишна възраст | Придобиване на професионални умения и възможност за реализация на пазара на труда | 2017 г. | Не се изисква | Неприложимо | 14 училища | МОН
Мярка 4. Осигуряване на леснодостъпни и висококачествени услуги за кариерно ориентиране на учащи и възрастни | 1 | Усъвършенстване на координацията и сътрудничеството между системите за кариерно ориентиране в образованието и в заетостта | Работеща вътрешно интегрирана система за кариерно ориентиране на учащи и възрастни | 2017 г. | По ОП РЧР и/или ОП НОИР | Неприложимо | Брой съвместни дейности | МОН, МТСП, НАПОО, АЗ
| 2 | Създаване и прилагане на модели за сътрудничество между средните и висшите училища, обучаващи институции и бизнеса | Създадени и приложени модели за сътрудничество между средното и висшето образование и институциите, представящи изискванията на пазара на труда | 2017 г. | Не се изисква | Неприложимо | Един брой модел за сътрудничество | МОН, МТСП, НАПОО,
| 3 | Разпространение на постер-послание към учениците „Десет причини да получа адекватна професионална подготовка” – като приложение към вестник „Аз Буки” | Привличане на вниманието по атрактивен начин | 2017 г. | Утвърдения бюджет на НИОН "Аз Буки" | Неприложимо | Брой приложения | НИОН „Аз Буки”
| 4 | Разработване и прилагане на модели за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и допълнителна подкрепа за повишаване на знанията на ученици с нисък успех | Разработени и приложени модели за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и допълнителна подкрепа за повишаване на знанията на ученици с нисък успех | 2017 г. | ОП НОИР | Неприложимо | Брой училища, включени за прилагане на модели за ранно кариерно ориентиране | МОН
| 5 | Разработване на информационни и методически ресурси за целите на кариерното ориентиране (поддържане на интернет страница на Националния Еврогайдънс център, мрежа от посланици на мобилността, публикации, блог за практики в кариерното ориентиране, интерактивни инструменти за работа, споделяне на добри практики и модели и др.) | Създадени информационни и методически ресурси за кариерно ориентиране на учащи и възрастни | 2017 г. | Размер – съгласно финансовите параметри на дейността източници: ЕС; Национални власти | Съгласно Работната програма | Съгласно Работната програма | ЦРЧР
| 6 | Усъвършенстване оценката на капацитета и качеството на Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) | Обучения за прилагане на нов инструментариум относно лицензиране и последващ контрол на ЦИПО | 2015 г. | В рамките на утвърдения бюджет на НАПОО | 2 бр. проведени обучения | Брой обучени служители на НАПОО и външни експерти | НАПОО
| 7 | Стимулиране на кариерното ориентиране, вкл. и на учащи и възрастни извън системата на висшето образование, в рамките на изградените кариерни центрове към висшите училища | Осигурен достъп до висококачествени услуги за кариерно ориентиране | 2017 г. | В рамките на бюджета на висшите училища | Неприложимо | Неприложимо | висши училища
Приоритетно направление 3: Професионалното образование и обучение в контекста на ученето през целия живот
Мярка 1: Укрепване капацитета на институциите, предлагащи валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене | 1 | Разширяване на мрежата от институции, предлагащи валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене | Създадена мрежа от институции, предлагащи валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене | 2015 г. | Не се изисква | Неприложимо | Брой институции, включени в мрежа | МОН, НАПОО
Мярка 2. Въвеждане на кредитна система в ПОО | 1 | Разработване на модел за въвеждане на кредитната система в ПОО | Разработен модел с уточнен понятиен апарат | 2015 г. | Не се изисква | Неприложимо | Един модел | МОН, НАПОО
| 2 | Разработване на механизъм за използване на кредити при връзката на ПОО с висшето образование | Разработен механизъм за връзката между ПОО и висшето образование | 2016 г. | Не се изисква | Неприложимо | Разработен механизъм | МОН, НАПОО и висши училища
| 3 | Разработване на методически насоки за екипите на институциите за ПОО във връзка с прилагане на кредитната система | Разработени методически насоки | 2016 г. | Не се изисква | Неприложимо | Разработени насоки | НАПОО
| 4 | Въвеждане на кредити в системата на ПОО от Комитета за наблюдение на ОП НОИР | 150 професионални гимназии и ЦПО, обучаващи по 20 пилотни професии; 1600 ученици, започнали обучението си по нови модулни планове и програми в съответствие с ДОИ | 2017 г. | 3000 хил. лв. от ОП НОИР | 10 бр. ДОИ, 10 бр. модулни учебни пакети (планове, програми и Национални изпитни програми); 10 обучени екипи за разработване на ДОИ; 500 обучени учители и обучители за разработване на учебни пакети | 20 бр. ДОИ, 20 бр. модулни учебни пакети (планове, програми и Национални изпитни програми); 20 обучени екипи за разработване на ДОИ; 1000 обучени учители и обучители за разработване на учебни пакети | МОН
| 5 | Анализ на състоянието на формалната образователна система за учене на възрастни | Оценка на участието на възрастни в различните форми и степени в училищната система; Проведени семинари за обсъждане на резултатите от анализа; Препоръки за увеличаване участието на възрастни във формалната образователна система, насочени както към училищните институции, така и към областните и към националните власти | 2015 г. | Програма Еразъм+ Проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA | Неприложимо | 1 бр. анализ 500 бр. брошури с анализа 130 бр. участници в събития за обсъждане на резултатите от анализа | МОН
Мярка 3. Повишаване на участието на възрастни в дейности по учене през целия живот | 1 | Предоставяне на ваучери за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за обучение за придобиване на ключови компетентности (КК) по схема „Аз мога повече“ по ОПРЧР | За 2015 г. - 2843 лица, обучени за КК; 4925 заети лица, обучени за професионална квалификация | 2015 г. | 28 000 000 лв. индикативен бюджет за 2015 г. по ОП РЧР 2007-2013 | Неприложимо | 64 569 заети лица, обучени за КК; 50 376 лица, обучени за професионална квалификация | АЗ
| 2 | Обучение на работното място под ръководството на наставник; обучение за придобиване на ключова компетентност "Умения за учене”, по схема "Подкрепа за заетост" по ОП РЧР 2007-201 3г. | За 2015 г - 1000 безработни обучени и включени в заетост. | 2015 г. | 49 700 хил. лв. индикативен бюджет за 2015 г. | От началото на схемата до м. 09 2014 г. обучени 32 600 безработни лица | Обучени и включени в заетост 31 900 безработни лица | АЗ
| 3 | Обучение на безработни младежи до 29 г. за професионална квалификация (ПК) и за придобиване на ключови компетентности (КК) по схема "Ново работно място" по ОП РЧР 2007-2013 г. | За 2015 г. - 328 безработни лица, обучени и включени в заетост | 2015 г. | 12 360 000 лв. - индикативен бюджет за 2015 г. | За 2013 г. – обучени 13 безработни лица; за 2014 г. – обучени 1647 безработни лица | Брой лица, включени в ПК – 1 298; в КК – 899. Брой лица, включени в заетост след обучение – 1 998. | АЗ
| 4 | Осигуряване на многостепенно ниво на координация на сектора за учене на възрастни | Изградена национална мрежа за учене на възрастни (НМУВ), която ще обединява усилията на областните администрации, РИО и училища за увеличаване на участието в УЦЖ | 2015 г. | Програма Еразъм+ Проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 5300 евро | Неприложимо | 1 бр. списък на институциите в мрежата; 28 бр. обучени областни координатори; 1 бр. електронна платформа за участниците в мрежата | МОН
| 5 | Провеждане на Дни на ученето през целия живот | Популяризиране на ученето за възрастни и повишаване на привлекателността на този сектор | Май 2015 г. | Програма Еразъм+ Проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 30 000 евро | 240 бр. участници в Дни за учене на възрастни | най-малко 400 бр. участници в Дни за учене през целия живот; 1 бр. информационен семинар за представители на медии; 30 бр. професионални гимназии и колежи – участници в състезания и конкурси; 1 бр. семинар със 60 бр. участници за обмен на добри практики | МОН
| 6 | Изпълнение на Националната комуникационна стратегия (НКС) за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) | Приближаване на EPALE до общността на възрастни образование и обучение в страната и мотивиране на тази общност за активно ангажиране с платформата | 31.12.2015 г. | Програма „Еразъм+ Проект № 556704-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS 153 250 евро | Неприложимо | Съгласно одобрената от ЕК система от индикатори, определени в НКС | МОН Национална служба за подкрепа на EPALE, всички заинтересова ни страни
| 7 | Обучение на безработни лица за професионална квалификация, по чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта | Обучени 1020 безработни лица за придобиване на професионална квалификация по заявка на работодател | 2015 г. | 1000 хил. лв..Държавен бюджет, по Националния план за действие по заетостта през 2015г. | Неприложимо | Обучени 1020 безработни лица | АЗ
| 8 | Обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение, обучение по ключови компетентности; осигуряване на субсидирана заетост, по Национална програма "КЛИО" | Обучени 96 безработни лица; Включени в субсидирана заетост 213 безработни лица | 2015 г. | 700 404 лв. Държавен бюджет, по Националния план за действие по заетостта през 2015 г. | Неприложимо | Обучени 96 безработни лица; Включени в субсидирана заетост 213 безработни лица | АЗ
| 9 | Професионално ориентиране, обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение; обучение по ключови компетентности; обучение на обучаващи, вкл. наставници, по проект „ПРО - ШАНС“ | Обучени 1844 безработни лица | 2015 г. | 3 553 242 лв. Държавен бюджет, по Националния план за действие по заетостта през 2015 | Неприложимо | Обучени 1844 безработни лица | АЗ, Държавно предприятие „Българо-германски център за професионал но обучение“,
| 10 | Обучение за придобиване на професионална квалификация; обучения за ключови компетентности, субсидирана заетост, по схема „Ново работно място - 2015“ по ОП РЧР 2014-2020 г. [1], по ОП РЧР 2014-2020 г. | Обучени и включени в заетост 2500 безработни и неактивни лица | 2015-2017 г. | Бюджет за целия период – 40 000 хил. лв. ОП РЧР 2014 – 2020 г. | Неприложимо | Обучени и включени в заетост най-малко 3000 безработни и неактивни лица | АЗ
| 11 | Професионално ориентиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за ключови компетентности, организиране на трудови борси, субсидирана заетост, по схема „Активни“[2] , по ОП РЧР 2014-2020 г. | Обучени и включени в заетост 6500 икономически неактивни младежи на възраст 15-29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ | 2015-2017 г. | Бюджет за целия период – 26 000 хил. лв. ОП РЧР 2014 – 2020 г. | Неприложимо | Обучени и включени в заетост 8700 икономически неактивни младежи на възраст 15-29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ | АЗ
| 12 | Предоставяне на ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация, ваучери за обучение за ключови компетентности, субсидирана заетост, по схема „Обучение и заетост за младите хора“[3] по ОП РЧР 2014-2020 г. | Включени в образование или обучение, или обучени, или включени в заетост 17 250 безработни младежи до 29 г. | 2015-2018 г. | Бюджет за целия период – 115 000 хил. лв. ОП РЧР 2014 – 2020 г. | Неприложимо | Включени в образование или обучение, или обучени, или включени в заетост 23 000 безработни младежи до 29 г. | АЗ
| 13 | Обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за ключови компетентности, субсидирана заетост, по схема „Обучение и заетост“[4] , по ОП РЧР 2014-2020 г. | Обучени 4400 безработни и неактивни лица на възраст над 29 г.; включени в заетост 5500 безработни и неактивни лица на възраст над 29 г. | 2015-2018 г. | Бюджет за целия период –50 000 хил. лв. ОП РЧР 2014 – 2020г. | Неприложимо | Обучени и включени в заетост 7400 неактивни и безработни лица на 29 г. | АЗ
[1] След одобрение на схемата от Мониторинговия комитет по ОП РЧР 2014-2020 г. [2] След одобрение на схемата от Мониторинговия комитет по ОП РЧР 2014-2020 г. [3] След одобрение на схемата от Мониторинговия комитет по ОП РЧР 2014-2020 г. [4] След одобрение на схемата от Мониторинговия комитет по ОП РЧР 2014-2020 г.
Приоритетно направление 4: Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация
Мярка 1. Активизиране включването на социалните партньори в системата на ПОО | 1 | Изследване на неравновесията на пазара на труда на регионално и секторно ниво; изготвяне на анализи и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България в регионален план и по сектори, по схема „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОП РЧР 2014-2020 г. | Проведено изследване; изготвени анализи и прогнози | 2015-2018 г. | ОП РЧР 2014-2020 г. | Неприложимо | проведено изследване; изготвени анализи и прогнози | АЗ, национално представител ните организации на социалните партньори
| 2 | Периодично актуализиране и допълване на Списъка на професиите за професионално образование и обучение | Актуализиран Списък на професиите за професионално образование и обучение | Ежегодно | Не се изисква | Неприложимо | Актуализиран Списък | МОН, НАПОО
| 3 | Прогнозиране на потребностите от нови умения на секторно ниво и изграждане на секторни квалификационни рамки | Изготвени прогнози и изградени секторни квалификационни рамки | 2016 г. | Проект BGOS1PO001-2.1.06 Разработване и внедряване на информац. система за оценка на компетенциите по браншове и региони - ОПРЧР | Неприложимо | Брой квалификационни рамки по сектори | БСК
| 4 | Периодично актуализиране на държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии за постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда | Актуализирани ДОИ за придобиване на квалификация по професии в съответствие с изискванията на пазара на труда | 2017 г. | В рамките на утвърдения бюджет НАПОО | Неприложимо | Неприложимо | НАПОО
| 5 | Допълване и усъвършенстване на системата за участие на социалните партньори в разработването и актуализирането на учебната документация за професионална подготовка в училищната система и в ЦПО | Актуализирана учебна документация | 2017 г. | Не се изисква | Неприложимо | Бр. учебни планове и програми | МОН, НАПОО
| 6 | Разширяване на мрежата от предприятия/икономически субекти, участващи в провеждането на практическо обучение на учениците съвместно с бизнеса | Изградена мрежа от предприятия/икономически субекти, участващи в провеждането на практическо обучение на учениците съвместно с бизнеса | 2015 г. | ОП РЧР по процедура BG051РО 001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" | Неприложимо | Неприложимо | МОН
| 7 | Изпълнение на мерки и проекти за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, вкл. обучение чрез работа (дуално обучение) | Изпълнение на проект на Австрийската стопанска камара за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, вкл. обучение чрез работа (дуално) | 2015-2017 г. | Не се изисква | Неприложимо | 3 професионални гимназии | МОН, чрез посолството на Република Австрия в РБ
| 8 | Повишена кохерентност на политиката за ПОО и политиката за учене през целия живот на национално равнище чрез взаимодействие на НСГ и НКГУЦЖ, вкл. за подпомагане на дейността на националния координатор за учене на възрастни | Развитие на ефективна координация, взаимна допълняемост и съгласуваност на действията на двете групи, вкл. по отношение предприетите действия във връзка с областите на въздействие 1, 5, 6 и 8 от НСУЦЖ | 2015-2017 г. | Не се изисква | Неприложимо | Най-малко 3 бр. решения от заседания на двете групи | МОН, заинтересованите страни, представени в състава на НСГ за ПОО и НКГУЦЖ
| 9 | Професионално ориентиране, обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение; обучение по ключова компетентност „Управление на конфликти“; стажуване, по проект "Уча и успявам в България" | Обучени 1920 безработни лица; стажували 384 безработни лица | 2015 г. | 3 211 008 лв. Държавен бюджет, по Националния план за действие по заетостта през 2015 г. | Неприложимо | Обучени 1920 безработни лица; стажували 384 безработни лица | АЗ, АИКБ
| 10 | Обучение за придобиване на професионална квалификация; субсидирана заетост, по проект „От професионално обучение към ефективна заетост | Обучени 792 безработни лица, включени в субсидирана заетост 317 безработни лица | 2015 г. | 1 276 202 лв. Държавен бюджет, по Националния план за действие по заетостта през 2015 г. | Неприложимо | Обучени 792 безработни лица, включени в субсидирана заетост 317 безработни лица | АЗ, БСК
| 11 | Професионално ориентиране, обучение за придобиване на професионална квалификация; мотивационно обучение; обучение по ключови компетентности; субсидирана заетост, по проект „Посоки“ | Обучени 2400 безработни лица, включени в субсидирана заетост 240 безработни лица | 2015 г. | 3 658 080 лв. Държавен бюджет, по Националния план за действие по заетостта през 2015 г. | Неприложимо | Обучени 2400 безработни лица, включени в субсидирана заетост 240 безработни лица | АЗ, КТ „Подкрепа“
| 12 | Професионално ориентиране, мотивиране, обучение за ключова компетенция „Работа в екип“, обучение за придобиване на професионална квалификация, стажуване, по проект „Шанс за работа - 2015” | Обучени 2233 безработни лица; стажували 893 безработни лица | 2015 г. | 4 331 780 лв. Държавен бюджет, по Националния план за действие по заетостта през 2015 г. | Неприложимо | Обучени 2233 безработни лица; стажували 893 безработни лица | АЗ, КНСБ
Използвани съкращения:
МОН | Министерство на образованието и науката |  |  |  | НСГ за ПОО | Националната стратегическа група
МТСП | Министерство на труда и социалната политика |  |  |  | НКГУЦЖ | Националната координационна група за учене през целия живот
МФ | Министерство на финансите |  |  |  | КНСБ | Конфедерация на на независимите синдикати в България
МИ | Министерство на икономиката
МЕ | Министерство на енергетиката
МЗ | Министерство на здравеопазването
ММС | Министерство на младежта и спорта
РИО | Регионален инспекторат по образованието
НАПОО | Национална агенция за професионално образование и обучение
АЗ | Агенция по заетостта
ЦРЧР | Център за развитие на човешките ресурси
ОПРЧР | Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
БГЦПО | Българо-герамнски центрове за професионално обучение
НИОН "Аз Буки" | Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"
БСК | Българска стопанска камара
АИКБ | Асоциация на индустриалния капитал в България
КТ "Подкрепа" | Конфедерация на труда "Подкрепа"