## Instructions
Instructions for filling the Workplan Tracking Measures (WPTM)
WorkplanTracking Measures | Workplan Tracking Measures (WPTMs) are to be included for modules and interventions that do not have suitable coverage/output indicators to measure progress over the grant implementation period and/or when the module/intervention budget constitues ≥30% of the component budget, for example- CSS, Removing legal barriers to access, some interventions related to HSS, and interventions addressing gender inequalities, RMNCH linkages, Gender Based Violence, or any other disease specific interventions.
Intervention | Under each module, select the intervention related to the tracking measure from the drop down list. The interventions selected here should be linked to the interventions under detailed budget
Key Activities | 1. For each intervention include the activity to be monitored. 2. Criteria for selection of these activities could be: - Activities that constitute a high proportion of the grant budget - Activities that are considered high risk and require regular follow up - Activities that are critical in achieving the grant’s objectives 3. The selected activities should be linked to the activities in the module budget.
Milestones/Targets | 1. Identify the measures linked to the activities planned during the reporting period that will be used to track progress of their implementation. 2. These could include qualitative milestones and/or input/process measures with numeric targets (no more than 200 characters each) 3. 3-5 measures per reporting period could be included across various modules and interventions. The choice of these measures may vary from one period to another. All reporting periods need not have milestones/targets.
Criterion for completion milestone/target | Specify the criteion agreed between the country and the country team that will be used to assess the completion or achievement of a particular milestone/target. For example, for the milestone, "Needs assessment conducted", the criterion for completion could be that the report of the needs assessment is endorsed by relevant authorities and report publisehd and disseminated on the website.
Timelines | Indicate the period in which the milestone/target is due to be reported by selecting "X" from the drop down list.
Comments | Include any relevant information related to the selected activties and the WPTMs

## Concept Note-WPTM Annex
Концептуално предложение - мерки за проследяване на Работния план
A. Детайли за Програмата
Страна/Кандидат: |  | България |  |  | Главни получатели |  | Министерство на здравеопазването
Компонент |  | TB
Година на започване |  | 2015
Месец на започване |  | Октомври
B. мерки за проследяване на Работния план
Модул: Грижи и превенция на туберкулозата
# | Интервенция | Ключови дейности | Постижения/ цели (не повече от 2000 символа) | Критерии за постигане на постиженията / целите |  | Постижения/ цели | [7 empty] | Коментари (не повече от 500 символа)
[6 empty] | Период 1 | Окт. 2015 - Дек. 2015 | Януари 2016 - Юни 2016 | Юли 2016 - Дек. 2016 | Януари 2017 - Юни 2017 | Юли 2017 - ДЕк. 2017 | Януари 2018 - Юни 2018 | Юли 2018 - Септ. 2018
1 | Други | Укрепване на насочения към пациента подход за лечение на Туберкулозата | Предпилотно проучване на възможностите за преминаване от болнично към амбулаторно лечение - април 2015 г. | Изготвяне на Работно задание изпращане до ГФ и СЗО |  | x | [7 empty] | Финализирането на Работното задание и възможната техническа помощ от страна на СЗО в момента е предвидена да се състои в периода на удължение на Програмата (Кръг 8) преди стартиране на Споразумението по новия модел на финансиране през октомври 2015 г.
|  |  | Мисия на СЗО в страната за предпилотно проучване - май- юни 2015 | Получаване и обсъждане на доклада с МЗ и със заинтересованите страни по време на кръгла маса |  | x
|  |  | включване на съответните възможни дейности в НПТБ - ноември 2015 | Одобряване на НПТБ от МС |  |  | x
|  |  | Представяне на цялостна стратегия и подробен план за изпълнение за преминаването - 31 март 2016 | Разглеждане и одонрение от МЗ |  |  |  | x
2 | Други | Изготвяне на план за преход след приключва на финансирането на Глобалния фонд (План за преход) | Технически: Обновяване на критериите за сключване на договор с НПО | МЗ да изготви и приложи механизъм за избор, координация, плащане и МиО на дейностите на НПО |  |  |  | x | [5 empty] | Планът за преминаване ще бъде изготвен и включен като Анекс към НПТБ до декември 2015 г. На Секретариата на Глоблания фонд ще бъде представен подробен план до 31 декември 2016 г.
|  |  | Технически: Определяне на Правния статут за лекарствата за туберкулоза, които биха могли да се доставят от GDF. | Анализ на законодателството за доставка на лекарства, които в момента се доставят съгласно механизма на GDF |  |  |  |  | x
|  |  | Организационни: Ключови позиции възложени на НПО за работата/надзора, системата за отчитане, включително и МиО ; и приключване на интегрирането на НПО в Националната система. | План за назначаване на допълнителни ЧР в Дирекцията; за надзор на работата на НПО, МиО и поддружка на регистрите по туберкулоза и информационната система на НПО | [5 empty] | x | x
|  |  | Финансово: Осигуряване на механизъм за разпределение на бюджета на НПТБ за всички дейности, които в момента се финансират от ГФ, включително ЧР и НПО | Механизмите, които осигуряват този финансов пропуск са надлежно посочени и включени в бюджета на НПТБ |  |  |  |  | x
3 | Лечение | Осигуряване на лечение чрез системата DOTS във всички лечебни заведения с противотуберкулозни лекарства с гарантирано качество, доставени със собствени средства за пациенти с туберкулоза - възрастни и деца. Комбинираните лекарсвени дози ще се доставят от GDF със средства на ГФ. | Доставка на Комбинираните лекарсвени дози за възрастни | Доставка на комбинирани лекарсвени дози за 500 възрастни за 2 месеца |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Ръководствата ще бъдат финализирани и представени на Секретариата на Глоблания фонд до декември 2015 г. По време на периода на продължаване на ПРограмата без допълнително финансиране, ГП ще представи: - актуализиран алгоритъм за диагностика, включително подкрепена с обосновки примерна мрежа за насочване на пробите и местоположение на 4 апарата GeneXpert® - актуализирани ръководства, които определят критериитеthe за прилагане на Комбинираните лекарствени дози.
|  |  | Обновяване на Националните ръководства за условията и реда на диагностика, лечение, профилактика и инфекциозен контрол. | Обновяване на Националните ръководства за условията и реда на диагностика, лечение, профилактика и инфекциозен контрол |  |  | x
4 | Ключови групи от населението (Групи във висок риск) | Специфични дейности по мобилен скрининг са насочени към ключовите групи от населението в най-бедните Ромски области и бежански центрове. Дейностите по скрининг за ТБ ще се извършват съвместно с лечебните заведеия по ТБ и НПО, работещи с групи в риск. Мотивиране на пациенттие за придържане към лечението. | Изработване на алгоритъм за дейности по мобилен скрининг в Ромска общност в 3 пилотно ибласти и бежански центрове; Алгоритъмът трябва да включва ръководство за разпределение на времето през годината между под-получателите и групите в риск. | Изработване на алгоритъм за използването на мобилен флуорограф и включването му в дейностите по рутинен скрининг. |  | x | x | [6 empty] | Алгоритъмът за скрининг ще бъде споделен със секретариата на Глоблания фонд. По време на периода на продължаване на ПРограмата без допълнително финансиране ГП ще представи на Секретариата на Глобалния фонд алгоритъм за изоплзването на мобилен флуорограф с описание как скринирането с флуорограф ще се включи в рутинните дейности по скрининг. ГП ще изработи и представи на ГФ ръководство за разпределението на времето за ползване на мобилен дигитален флуорограф между под-получателите и рисковите групи през годината .
|  |  | Подготвяне на документация за доставка на мобилен рентген/ флуорограф. | Стартиране на търга (обществената поръчка) |  |  | x
|  |  | Доставка на мобилен рентген/ флуорограф; организационни въпроси | Подписване на договора |  |  |  | x
|  |  | Мотивиране на пациентите за придържане към терапията | Сключване на договор за ваучери за храна и предоставянето им до групите в риск |  | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Съвместни дейности с други програми сектори | НПТБ да извършва активно откриване на случаи в затворите чрез мобилна лаборатория и флуорограф, съвместно с Министерство на правосъдието и ГД "ИН" | Изготвяне на споразуменеи с Министерство на правосъдието за активно издирване на случаи в затворите и скрининг с флуорограф | Подписване на заповед за съвместни дейности в затворите |  |  | x
|  |  | Изготвяне на график за посещение на затворите, сключване на договр за услугите. | Изготвяне на график и съгласуване с Министерство на правосъдието, издаване на разрешителни. |  |  | x | x
|  |  | Подаване на данни; започване на лечението | Анализ на данните и даване на препоръки |  |  |  |  | x |  | x
6 | Предоставяне на грижи за ТБ срещ общността | Изпълнение на договореностите с под-получателите и Укрепване на капацитета на Под-получателите : Избор и сключване на договор с 20 ромски НПО за изпълнение на дейнсоти по работа на терен в 20 Ромски общности; Избор и сключване на договор с 19 НПО заизпълнение на дейнсоти по работа на терен в групите в риск (бежанци и мигранти, деца в риск, бездомници, ИУН); Избор на 1 НПО за организиране на скрининг за ТБ сред диабетно билните. | Избор на НПО за изпълнение на дейности сред групите в риск и изготвяне на план за работа на терен на НПО сред групите в риск. | Финализиране на плана за работа на терен на НПО сред групите в риск; финализиране на процедурата за избор на НПО/под-получател; разпределение на средставата. |  |  | x | x | [5 empty] | Обучение за укрепване на капацитета на НПО/Под-получателите ще бъде включено в цялостния план за обучение в НПТБ за преглед и одобрение от Секретариата на ГФ
|  |  | Фокусиране върху укрепване на капацитета на НПО/под-получателя с обучение | Провеждане на обучение |  |  |  | x |  | x
|  |  | Доставка на консумативи за работа на терен | Стартиране на обществената поръчка и подписване на договор за доставка |  |  | x | x
|  |  | Преглед на изпълнението на Под-получателя и актуализиране на плана за работа на терен. | Актуализиране на плана | [5 empty] | x
7 | Ангажирае на всички предоставящи грижи за пациентите | Пилотно лечение и проследяване на пацеинти с ТБ от наети ОПЛ специалисти ( в отдалечени райони)/ болнични специалисти (в градовете), което ще включва обучение на медицински специалисти за лечение и наблюдение по време на амбулаторната фаза. | Изготвяне на алгоритъм за избор на ТБ специалисти (ОПЛ в отдалечениете райони; болнични специалисти в градовете) за предоставяне на амбулаторно проследяване на пациенти с ТБ | Избор и сключване на договор с ТБ специалисти |  |  | x | [6 empty] | алгоритъмът ще бъде предсотавен на Секретариата преди да бъде въведен .
|  |  | Изработване на модули и организиране на обучение на ОПЛ и областните сестри за амбулаторно проследяване на пациенти с ТБ и MDR-TB | Провеждане на обучение |  |  |  | x |  | x
|  |  | Анализ на научените уроци; дискусия между МЗ и здравните специалисти | Изготвяне на анализ; провеждане на кръгла маса; предоставяне на препоръки | [6 empty] | x
|  |  | Актуализиране на Националните ръководства за лечение и проследяване на пациенти | Съгласно предоставените препоръки | [7 empty] | x
Модул: MDR-TB
# | Интервенция | Ключови дейности | Постижения/ цели (не повече от 200 символа) | Критерии за постигане на постиженията / целите |  | Постижения/ цели | [7 empty] | Коментари (не повече от 500 символа)
[6 empty] | Период 1 | Окт. 2015 - Дек. 2015 | Януари 2016 - Юни 2016 | Юли 2016 - Дек. 2016 | Януари 2017 - Юни 2017 | Юли 2017 - ДЕк. 2017 | Януари 2018 - Юни 2018 | Юли 2018 - Септ. 2018
1 | Откриване на случаи и диагностика: MDR-TB | Целта на НПТБ ще са групите в риск, като за първоначален тест за диагностициране ще се използва GeneXpert за всички суспектни за MDR-TB, нови микроскопски положителни, микроскопски отрицателни, но културелно положителни случаи при някои общности от групите в риск по време на скрининга ( ХЖХС със симптоматика за ТБ, затворници с положителен рентген, Роми с положителен рентген) | Преработване на диагностичния алгоритъм, включително и мрежата за насочване на проби и географското разпределение. Консултация с НПО и ГФ за коригирания алгоритъм | Преработване и одобряване на алгоритъма |  | x | x | [6 empty] | Финализираният алгоритъм е предоставен на Секретариата на Глоблания фонд
|  |  | Оборудване за GeneXpert PCR в реално време за откриване на M.tuberculosis и резистентност към Rifampicin и доставка на касети | Доставка на апаратите GeneXpert |  |  | x
|  |  | Обучение на лабораторния персонал (он-лайн) | Провеждане на обучение |  |  |  | x
|  |  | Изптълнение на диагностичния алгоритъм | Доклади |  |  |  | x | x | x | x | x | x
2 | Лечение: MDR-TB | Осигуряване на качествено лечение на всички пациенти с MDR-TB с лекарства от втори ред; Превенция от прекъсване на лечението чрез предоставяне на стимули за всички пациенти с MDR-TB за придържане към терапията | Доставка на лекарства от втори ред за 50 пациента от GDF. | Доставка и предсотавяне на лекарства от втори ред за 50 пациент с MDR-TB (чрез GLC) |  |  |  | x |  | x |  |  |  | количеството на зявените лекарства от втори ред е уточнено със Секретариата на Глоблания фонд преди да бъде изпратена заявка на GDF.
|  |  | Предоставяне на стимули за пациентите за предотвратяване на прекъсване на лечението | Подписване на договор и предоставяне на ваучери за храна на пациентите с MDR-TB за придържане към лечението |  |  | x | x | x | x | x | x | x
3 | Ангажиране на всички предоставящи грижи | Стартиране на пилотни области за преминаване към амбулаторни грижи чрез сключване на договори с ОПЛ в отдалечените райони за проследяване на пациенти с MDR -TB | Избор и сключване на договор с ОПЛ (в отдалечените райони)/ специалисти от болниците (в градовете) за амбулаторно проследяване на пациенти с MDR-TB | Избор и сключване на договор със специалисти по ТБ |  |  | x | [6 empty] | Представяне на Национално ръководство за MDR TB на Секретариа на Глоблания фонд
|  |  | Изготвяне на модули за обучение на лекари и патронажни сестри, които ще проследяват амбулаторно пациенти с ТБ и MDR-TB | Провеждане на обучението |  |  |  | x |  | x
|  |  | анализ на научените уроци; дискусия с МЗ и здравните специалисти | Изготвяне на анализ; провеждане на кръгла маса; издаване на препоръки | [6 empty] | x
|  |  | Актуализиране на Националното ръководство за MDR-TB | Съгласно препоръките | [7 empty] | x
4
5
6
7
8
9
10
Модул: TB-HIV
# | Интервенция | Ключови дейности | Постижения/ цели (не повече от 200 символа) | Критерии за постигане на постиженията / целите |  | Постижения/ цели | [7 empty] | Коментари (не повече от 500 символа)
[6 empty] | Период 1 | Окт. 2015 - Дек. 2015 | Януари 2016 - Юни 2016 | Юли 2016 - Дек. 2016 | Януари 2017 - Юни 2017 | Юли 2017 - ДЕк. 2017 | Януари 2018 - Юни 2018 | Юли 2018 - Септ. 2018
1 | Съвместни TB/HIV интервенции | Подобряване достъпа на всички симптоматични ХЖХС до GeneXpert и укрепване на системния симптоматичен скрининг при ХЖХС | Изготвяне на национални ръководства и оперативни процедури | Изготвяне на ръквоодства |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Проектът на документите да се представи на Секретариата на Глобалния фонд и съответните технически партньори
|  |  | Обучение на управленския персонал за съвместни TB/HIV дейности, включително и откриване на случаи на ТБ и ХИВ, превенция, лечение и грижа | Провеждане на обучението | [5 empty] | x
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Модул: HSS - Здравно - информационна система и МиО
# | Интервенция | Ключови дейности | Постижения/ цели (не повече от 200 символа) | Критерии за постигане на постиженията / целите |  | Постижения/ цели | [7 empty] | Коментари (не повече от 500 символа)
[6 empty] | Период 1 | Окт. 2015 - Дек. 2015 | Януари 2016 - Юни 2016 | Юли 2016 - Дек. 2016 | Януари 2017 - Юни 2017 | Юли 2017 - ДЕк. 2017 | Януари 2018 - Юни 2018 | Юли 2018 - Септ. 2018
1 | Отчитане | Изработка и поддръжка на уеб-базирана здравна мониторинг информационна система за туберкулозата; включване на Информацинната система на Глоблания фонд в Националната здравна мониторинг информационна система | Изграждане на уеб-базирана информационна система с национален обхват, информация за пациентите с ТБ в реално време, техните контактни и суспектни, която да се използва от МЗ; връзка между лечебните заведения по ТБ, както и директна връзка с НРЛ; директно наблюдение на статуса на пациента. | Свързване на информационанта система по Програмата ( ТБ регистър, отчетната система на НПО) с националната информационан система | [6 empty] | x |  |  | Планът за укрепване на системата за Мониторинг и оценка да се изпрати на секретариата на Глобалния фонд за преглед и утвърждаване
|  |  | Създаване на връзка между ХИВ и ТБ регистрите за по-лесно проследяване на пациентите с ко-инфекцията ТБ-ХИВ и технич изход от лечение | Актуализиране и поддръжка на софтуеъра на електронната информационан система за ТБ и ХИВ, така че да ги свързва |  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | Финализиране на Националния план за МиО (като част от НПТБ) | Финализране на плана |  |  | x
|  |  | Укрепване на системата за МиО (съгласно изготвения план) | Приключване на укрепването на системата за МиО |  |  | x | x | x | x
Модул: Програмно управление
# | Интервенция | Ключови дейности | Постижения/ цели (не повече от 200 символа) | Критерии за постигане на постиженията / целите |  | Постижения/ цели | [7 empty] | Коментари (не повече от 500 символа)
[6 empty] | Период 1 | Окт. 2015 - Дек. 2015 | Януари 2016 - Юни 2016 | Юли 2016 - Дек. 2016 | Януари 2017 - Юни 2017 | Юли 2017 - ДЕк. 2017 | Януари 2018 - Юни 2018 | Юли 2018 - Септ. 2018
1 | Уоправление на безвъзмездната помощ | Упрваление и координация на дейностите ма национално ниво, администрация на програмата, супервизия и монитоирнг на дейностите на под-получателите; финансов одит; изработване на ръководства за здравните спецуиалисти за скрининг на ТБ, насочване и подкрепа | Сключване на договори с персонала на СУП | Подписване на договорите |  |  | x |  | x |  | x |  |  | Проектът на документите да се представи на Секретариата на Глобалния фонд и съответните технически партньори
|  |  | Сключване на договори за административни и режиини разходи (текущи разходи, комуникация, гориво и т.н.) | Подписване на договорите |  |  | x
|  |  | Монитоирнг и супервизия на дейностие на местно ниво | Изготвяне на отчети |  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | Изготвяне на ръководство за скрининг, грижа и подлрепа на пациенти с ТБ | Изработване на ръководство

## Key questions-evaluation
Key Evaluation Questions
A. Program Details
Country/Applicant: |  |  | Principle Recipients
Component
Start year
Start month
B. Program Objectives
Objectives
1
2
3
C. Elements and Questions for Evaluation*
Objective 1.
# | Evaluation elements | Questions for Evaluation |  | Methods | Evaluator(s) | Timelines | Comments
1
2
3
4
5
Objective 2.
# | Evaluation elements | Questions for Evaluation |  | Methods | Evaluator(s) | Timelines | Comments
1
2
3
4
5
Objective 3.
# | Evaluation elements | Questions for Evaluation |  | Methods | Evaluator(s) | Timelines | Comments
1
2
3
4
5
*An operational evaluation protocol shall be developed, prior to the implementation of evaluation