НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2025 г.

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Индикативен необходим размер и източник на финансиран, ЛВ. | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  |  | Отговорни институции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща |  | Партньор |
| - Развитие на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. | Повишаване на капацитета на администрацията на НКБТХ и секретарите на местните структури (МКБТХ) | - Провеждане на събития за повишаване на административния капацитет и ефективността в работата на АНКБТХ и НКБТХ | В рамките на бюджета на НКБТХ | Декември 2025 г. | Повишено качество и ефективност в работата на АНКБТХ и секретарите на МКБТХ. | 0 | - Брой проведени събития за повишаване на капацитета и ефективността в работата на АНКБТХ и секретарите на МКБТХ - 2 | НКБТХ |  | МКБТХ |
| - Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и междуинституционално сътрудничество, във връзка с прилагането на ЗБТХ | Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора. | - Провеждане на Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите | 20 000 лв. в рамките бюджета на НКБТХ | Декември 2025 г. | Обмен на опит в прилагането на политиките за противодействие на ТХ и закрила на жертвите на национално и местно ниво; Анализ на тенденциите при престъплението; Извеждане на предложение за надграждане на работата в областта, с фокус върху превенцията и закрилата на жертвите на ТХ. | 0 | - 1 бр. анализ на тенденциите при престъплението и извеждане на предложения за надграждане на работата в областта, с фокус превенцията и закрилата на жертвите | НКБТХ |  | МКБТХ, институции членове на НКБТХ, институции и организации членове на ПРГ |
|  |  | - Провеждане на международна конференция с фокус актуалните тенденции – граждани на трети държави, легална трудова миграция | 14 000 лв. в рамките бюджета на НКБТХ | Декември 2025 г. | Обмен на опит и преодоляване на предизвикателствата при работата по случаи на трафик на хора на граждани на трети държави с легална форма на заетост в страната. | 0 | - 1 бр. проведена конференция. - Брой участници – 150 души. | НКБТХ |  | Организация Международна мисия по правосъдие (IJM) |
|  |  | - Провеждане на международна конференция на високо равнище, с фокус безопасната трудова миграция в страните от ЕС | От бюджета на НКБТХ и Европейския орган по труда (ЕОТ) | Октомври 2025 г. | Обмен на опит и преодоляване на предизвикателствата при работата на случаи на български граждани , търсещи легална форма на заетост в страните от ЕС | 0 | - 1 бр. проведена конференция . - Брой участници – 60 души. | НКБТХ |  | ЕОТ; институции и организации |
|  |  | 1.2.4 Провеждане на среща за обмен на опит с представители на европейски и национални институции, международни и неправителствени организации | От бюджета на НКБТХ и Европейския орган по труда (ЕОТ) | Декември 2025 | Обмен на опит и набелязване на практически мерки за информиране на трудовите мигранти от България по отношение на рисковете от въвличане в трафик на хора, трудовата експлоатация и нарушаването на трудови права в държави на дестинация, в т. ч. Белгия, Испания и др. | 0 | - 1 бр. проведено събитие. - Брой участници – 30 души | НКБТХ |  | ЕОТ; Анти-трафик координатори на съответните държави членки на ЕС, Международна организация по миграция (МОМ), НМЗМ, БАСП и др. |
|  |  | 1.2.5. Участие на представители от администрацията на НКБТХ в междуведомствени работни групи и други формати с междуинституционално представителство | В рамките на бюджета на НКБТХ | Декември 2025 г. | Прилагане на политики, относими към противодействието на трафика на хора и закрилата на жертвите. | 0 | - Брой изготвени предложения – 10 | НКБТХ |  | Институции -членове на НКБТХ, институции и организации членове на ПРГ |
| - Подобряване на междуведомствената и международна координация и сътрудничество, във връзка с актуализиране и прилагане на европейското и национално законодателство, свързано с борба с трафика на хора. | Създаване на по-добра организация и координация между отделните ведомства, европейските институции и неправителствените български и международни организации | - Провеждане на национални и международни срещи за привеждане в съостветствие на националните с европейските документи. | В рамките на бюджета на НКБТХ | Декември 2025 г. | Успешно приложено европейското и национално законодателство, свързано с борба с трафика на хора | 0 | - Брой обсъдени мерки - 5 | НКБТХ |  | МКБТХ, институции членове на НКБТХ, институции и организации членове на ПРГ и НПО |

РАЗДЕЛ II „ПРЕВЕНЦИЯ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Индикативен необходим размер и източник на финансиране, ЛВ. | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| - Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора. | Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора. | - Превенционни дейности за предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация сред уязвими групи и лица. | В рамките на бюджета на НКБТХ | Декември, 2025 г. | Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат с цел работа в други държави-членки на Европейския съюз по проблемите, свързани с трафика на хора и опасностите от възникване на трудова експлоатация. | 0 | - Брой изработени и разпространени информационни материали; -100 - Брой лица, участвали в срещите- 150 - Брой превенционно-информационни сесии за лица от рисковите групи по отношение на трафика на хора - 7 | НКБТХ | МТСП/ ИА ГИТ АЗ |
|  |  | - Информационни сесии с ученици от гр. София и страната на тема “ Превенция на трафика на хора сред подрастващите“ | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ и ГДБОП, МВР | Декември, 2025 г. | Придобити знания от учениците за същността на трафика на хора, какви са рисковете от него и как да се предпазят от въвличане в ситуация на трафик. | 0 | - Брой обучени ученици - 60 | ГДБОП | НКБТХ |
|  |  | - Провеждане на целенасочени дейности по превенция и ранна идентификация на трафика на хора сред уязвими общности, отчитащи специфичните рискови фактори и форми на трафик. | В рамките на бюджета на НКБТХ | Декември, 2025 г. | Повишена информираност на българските граждани, желаещи да заминат на работа в други държави членки на ЕС, по проблемите свързани с трафика на хора. | 0 | - Брой проведени събития - 8 - Брой информационни материали - 250 | МКБТХ | АЗ |
|  |  | - Съдействие при разпространяване на информационни материали при реализиране на съвместни информационни кампании, дейности и мероприятия. | В рамките на бюджета на НКБТХ | Декември, 2025 г. | Повишена информираността на уязвимите групи и обществеността | 0 | - Брой разпространени информационни материали - 5000 | НКБТХ | МЗ, РЗИ, общини, НПО |
|  |  | - Повишаване на информираността на уязвимите групи за местата за предоставяне на нископрагови услуги за консултиране, изследване и превенция на социално значими заболявания – ХИВ, сексуално предавани инфекции, вирусни хепатити и туберкулоза (КАБКИС към РЗИ) | В рамките на утвърдените бюджети на МЗ и РЗИ | Декември, 2025 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността за политиките, насочени към здравно неосигурени лица и нископрагови услуги за консултация и изследване на ХИВ, СПИ, вирусни хепатити и туберкулоза | 0 | - Брой събития – 2 - Брой достигнати хора – 100 - Брой разпространени информационни материали - 200 | МЗ; РЗИ | НКБТХ, общини,НПО |
|  | Превенция, насочена към малолетни и непълнолетни с асоциално поведение и превенция по отношение на ранна идентификация от попадане в уязвими групи | - Провеждане на съвместни беседи с МКБППМН в училища, прожектиране на филми и клипове за предпазване от въвличане в трафик с цел трудова и сексуална експлоатация | В рамките на утвърдените бюджети ЦКБППМН и НКБТХ | Декември, 2025 г. | Проведени съвместни дейности по превенция | 0 | - Брой лекции и беседи - 8 - Брой обхванати ученици - 160 | МКБТХ | НКБТХ, ЦКБППМН, МКБППМН |
|  |  | - Организиране и провеждане на Информационна кампания по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора | В рамките на бюджета на НКБТХ | Декември, 2025 г. | Подобрена информираност сред младите хора, ромската общност и обществеността на града относно рисковете за попадане в трафик на хора. | 0 | - Проведена информационна кампания – 1 - Брой раздадени информационни материали –200 | НКБТХ | МКБТХ, НПО |
|  |  | - Проведени събития по превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация / по повод 30-ти юли, Международен ден за борба с трафика на хора/. | В рамките на бюджета на НКБТХ | Декември, 2025 г. | Повишена информираност на уязвимите групи и обществеността по проблемите, свързани с трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация. | 0 | - Брой проведено събитие – 1 - Брой обхванати лица - 100 | НКБТХ | МКБТХ |
|  |  | - Консултиране и информиране относно превенция на риска от различни видове трафик на деца с цел експлоатация | В рамките на бюджета на ДАЗД | Декември, 2025 г. | Намален брой деца в риск от експлоатация и злоупотреба | - Брой случаи на предотвратен риск от трафик – 26 (за 2024 г.) | - Брой случаи на предотвратен риск от трафик - 30 | ДАЗД | ОЗД/ДСП,Фондация „Кампания А21“, и други |
|  | Целенасочена превенция сред уязвими към въвличане в трафика на хора групи | - Разпространение на информационни материали за превенция на различните форми на трафик на хора сред български граждани, намиращи се временно и/или постоянно зад граница | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ И МВнР | Декември, 2025 г. | Повишена осведоменост на гражданите за възможността да получат адекватна закрила от МВнР и дипломатическите, и консулските представителства на Р. България в случаите, когато са изпаднали в бедствено положение. | 0 | - Брой разпространени материали и съобщения -50 | МВнР | НКБТХ; Служби по трудови и социални въпроси към МТСП (към посолствата Р България в Австрия; Швейцария, Гърция, Кипър, Великобритания и Северна Ирландия, Ирландия, Испания и Германия) |
|  | Целенасочена превенция сред уязвими към въвличане в трафика на хора групи, вкл. лица търсещи международна закрила | - Провеждане на информационн, разяснителни и образователни сесии на уязвими групи, вкл. и деца/лица, търсещи международна закрила в България, настанени в РПЦ на ДАБ при МС. | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ ДАБ, Фондация „Кампания А21“(НПО); | Декември 2025 г. | Повишена информираност на обществото и уязвимите групи по проблемите на трафика на хора, вкл. и деца/лица, търсещи международна закрила в България | 0 | - Брой проведени информационни сесии на лица от рисковите групи, вкл. и деца/лица, търсещи международна закрила в България - 2 | НКБТХ | ДАБ, Фондация „Кампания А21“ |
|  |  | - Разпространяване на информационни материали и брошури на достъпен език на лица от уязвимите групи, вкл. и деца/лица, търсещи международна закрила в България, настанени в РПЦ на ДАБ при МС. | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ ДАБ, Фондация „Кампания А21“(НПО); | Декември 2025 г. | Повишена информираност на обществото и уязвимите групи по проблемите на трафика на хора, вкл. и деца/лица, търсещи международна закрила в България. | 0 | - Брой изработени информационни материали и брой раздадени материали - 150 | НКБТХ | ДАБ, Фондация „Кампания А21“ |
|  | Повишаване информираността на уязвимите групи по проблемите, свързани с трафика на хора, принудителен труд и сексуална експлоатация | - Ескейп стая на колела (Escapetruck) | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ и, партниращи организации - фондация Reshape, Нидерландия; | Декември 2025 г. | Информирани граждани за проблемите, свързани с трафика на хора. | 0 | - Брой проведени координационни срещи – 3 - Брой градове, за провеждане на Ескейп стая на колела - 11 града в България - Брой участници - 560 | НКБТХ | МКБТХ, ГД БОП; МВР; фондация Reshape, Нидерландия, Фондация кампания А21; МОМ; БАСП |
| - Подобряване и развитие на партньорството между институциите, неправителствените и международните организации, работещи по проблема на превенция на трафика на хора. | Повишаване информираността на уязвими групи, вкл. и лица от трети страни, търсещи международна закрила по въпросите, свързани с убежище и миграция и рисковете. | - Информационни сесии на терен на достъпен език в РПЦ на ДАБ при МС | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ, МОМ ДАБ | Декември 2025 г. | Повишена информираност на уязвими групи, вкл. и лица от трети страни, търсещи международна закрила по въпросите, свързани с убежище и миграция и рисковете. | 0 | - Брой проведени информационни сесии на достъпен език в РПЦ на ДАБ при МС - 2 | НКБТХ | МОМ ДАБ |
|  |  | - Провеждане на скрийнинг на летище София. | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ, Гранична полиция, Фондация „Кампания А21“(НПО); | Декември, 2025 г. | Повишена информираност за рисковете от трафик на хора | 0 | - Брой проведени проверки- 4 | Гранична полиция, МВР | НКБТХ, Фондация „Кампания А21“ |
|  | Овластяване на жени бежанки от Украйна чрез предоставяне на базова информация за правата им на пазара на труда и възможностите за намиране на работа в България, както и за рисковете от трафик на хора с цел трудова експлоатация. | - Провеждане на информационна сесия / женски кръг за жени бежанки от Украйна | В рамките на утвърдения бюджет на Фондация Дигнита по проект „От теория към реализация: нейните права на трудовия пазар, по Програма „Ценности“ на БФЖ, | Декември, 2025 г. | 1. Повишена информираност на целевата група за трудовите права и възможностите на пазара на труда в България; 2. Повишена информираност за рисковете от трафик на хора при търсене на работа и експлоатационните практики на работното място; 3. Създадени контакти и мрежи за подкрепа. | - (За 2024 г.) Брой участници в сесиите - 25 | - Брой участници в сесиите - 50 | НКБТХ | Фондация „Дигн ита“/ Фондация „Ситуационен център Отворени врати“ |
|  | Информиране на потенциални мигранти за реалностите на трудовата миграция в Нидерландия, включително рисковете от трафик, експлоатация и престъпна дейност. | - Провеждане на пилотни информационни сесии с потенциални мигранти в 2 (две) общини с високо ниво на трудова миграция към Нидерландия - Хасково (или Кърджали) и Шумен | В рамките на утвърдения бюджет на Фондация Дигнита по проект „Breaking the Chain: Protecting Migrants from Labour Trafficking“, финансиран от Посолството на Кралство Нидерландия в България | Декември, 2025 г. | Повишена осведоменост на потенциални мигранти за реалностите на трудовата миграция до Нидерландия, включително рисковете от трафик, експлоатация и престъпна дейност. | 0 | - Брой участници в информационни сесии – 60 - Брой информационни сесии – 2 | НКБТХ | Фондация „Дигнита“ |
|  | Подобряване на сътрудничеството между местните власти в България и Нидерландия за подкрепа на безопасни практики за миграция и предотвратяване на експлоатацията | - Провеждане на заключително събитие с участието на всички заинтересовани страни на национално и местно ниво в България и Нидерландия за запознаване с резултатите от проекта и застъпничество |  | Декември 2025 г. | Подобряване на сътрудничеството между местните власти в България и Нидерландия за подкрепа на безопасни практики за миграция и предотвратяване на експлоатацията. | 0 | - Брой участници в заключително събитие - 40 | НКБТХ | Европейски орган по труда (ЕОТ)/МКБТХ |
| - Обхващане и предотвратяване на отпадането на деца и ученици в задължителнна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система с цел превенция на попадането в трафик на хора с цел трудова, сексуална и др. форма на експлоатация |  | - Съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система (ПМС 100/08.06.2018 г.). | В рамките на утвърдените бюджети на МОН, МВР, МТСП. Съгласно Постановление № 100 на МС от 8.06.2018 г. | Декември 2025 г. | Обхванати всички подлежащи на образование деца и ученици и предотвратяване на отпадането от образователната система чрез прилагане на комплекс от мерки. | - Брой обхванати деца -9905 | - Брой обхванати деца - 10 000 | МОН | МВР, МТСП, МЗ, МРРБ, АСП, ДАЗД, ДАНС, ДАБ, общините, РУО, училищата и детските градини. |
| - Таргетирана превенция на ТНХ сред уязвими жени и момичета от трети страни и подкрепа на социалната и трудовата им интеграция | Предоставяне на „Безопасно пространство за жени и момичета“ | - Предоставяне на информация, образование и развитие на умения за безопасна интеграция на пазара на труда. | В рамките на Фондация „Асоциация Анимус“ (ФАА) по проект “Safe Hut - Holding safe spaces for women and girls’ empowerment“, финансиран от Фонд "Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС (AMIF-2022-AG-CALL-THB 101100732), след това по проект WISE - Supporting Ukrainian (UA) Refugee Women’s Socio-Economic Integration and Wellbeing | Декември 2025 г. | Граждани от трети страни, включени и подкрепени от Украйна, включени в Безопасните пространства | - Брой интегрирани случаи - 0 | - Брой интегрирани случаи - 50 | НКБТХ/ФАА | Международни партньори по проекта; Институции и местни НПО, които работят с бежанци и мигранти. |
| - Целенасочено развиване и надграждане капацитета на специалисти в областта на противодействието и закрилата на жертвите. | Организиране на по-голям брой професионални обучения за служители на първа линия с цел по-ефективна и ранна идентификация на жертви и обгрижването им. | - Мултидисциплинарни обучителни сесии. | В рамките на утвърдените бюджети на на Фондация „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Надграден капацитет на специалисти, работещи в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите | 0 | - Брой обучения- 4 - Брой участници 100 | НКБТХ | МКБТХ, Фондация „Кампания А21“ |
|  |  | - Обучение на персонал на нощни заведения, хранителни вериги и хотели. | В рамките на утвърдените бюджети на на Фондация „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Повишена информираност за разпознаване на жертви на трафик. | 0 | - Брой обучения-3б - Брой участници- 60 | НКБТХ | МКБТХ, Фондация „Кампания А21“ |
| - Ефективно достигане и ангажиране на различни целеви групи с цел задълбочено разбиране, разпознаване и сигнализиране на трафик на хора. |  | - Провеждане на интерактивни програми в детски градини, училища и висши учебни заведения. | В рамките на утвърдените бюджети на на Фондация „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Повишена информираност относно трафика на хора при учениците и превенция в ранна детска възраст. | 0 | - Брой деца - 50 | НКБТХ | МКБТХ, Фондация „Кампания А21“ НПО, БМЧК |
|  |  | - Печат и стратегическо разпространение на информационни и превенционни материали из страната | В рамките на утвърдените бюджети на на Фондация „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Повишена информираност относно трафика на хора за широката общественост. | 0 | - Брой разпространени печатни материали - 2500 | НКБТХ | МКБТХ, Фондация“ Кампания А21“ НПО, БМЧК |
|  |  | - Провеждане на специализирани програми за силно уязвими младежи в ЦНСТ. | В рамките на утвърдените бюджети на на Фондация „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Намален риск от трафик при силно уязвимите младежи | 0 | - Брой проведени програми - 2 | НКБТХ | Фондация“ Кампания А21“, НПО |
|  |  | - Провеждане на превенционни сесии в бежански центрове. | В рамките на утвърдените бюджети на на Фондация „Кампания А21“ и ДАБ | Декември 2025 г. | Повишена информираност относно трафика на хора сред гражданите на трети страни и по-малко случаи на трафик между тях. | 0 | - Брой проведени сесии - 2 | ДАБ | Фондация“ Кампания А21“ |
|  |  | - Провеждане на ежегодния „Поход за Свобода“. | В рамките на утвърдените бюджети на „Кампания А21“ и НКБТХ | Октомври, 2025 г. | Повишена информираност относно трафика на хора и увеличаване броя на подадени сигнали към горещата линия. | 0 | - Брой участници- 500 | НКБТХ | МКБТХ, Фондация“ Кампания А21“; НПО |
|  |  | - Продължено медийно присъствие на кампания „Виждаш ли ме?“, както и стратегическо разпространение на принт визии, чрез партньорства - НКЖИ, кино Арена, нощни заведения и барове. | В рамките на утвърдените бюджети на „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Повишена информираност на рисковите групи по експлоатация. | 0 | - Брой кампании-10 - Брой Достигнати лица- 5000 | НКБТХ | Фондация“ Кампания А21“, НПО,БМЧК |
|  |  | - Информационни кампании в социалните мрежи насочени към деца и младежи. | В рамките на утвърдените бюджети на „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Повишен интерес към темата сред таргет групата, повишена ангажираност в борбата с трафика на хора и намалена уязвимост. | 0 | - Брой кампании-10 - Брой достигнати лица- 6000 | НКБТХ | Фондация“ Кампания А21“ |
|  |  | - Повишаване нивото на информираност между ромските общности чрез съвместна работа с медиатори и пастори. | В рамките на утвърдените бюджети на „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Повишена информираност за рисковете от въвличане в трафик. | 0 | - Брой сесии-2 - Брой достигнати лица - 50 | НКБТХ | МКБТХ; Фондация „кампания А21; здравни медиатори |
|  |  | - Редовно медийно присъствие, както в традиционни медии, така и в подкасти и социални мрежи. | В рамките на утвърдените бюджети на „Кампания А21“ и НКБТХ | Декември 2025 г. | Повишена информираност за рисковете от въвличане в трафик и засилване на гражданската ангажираност с проблема. | 0 | - Брой сесии-10 - Брой достигнати лица- - 100 | НКБТХ | МКБТХ; Фондация „кампания А21 |
| - Целенасочена превенция на трафика на хора сред рискови групи-млади хора | Превенция на трафика на хора сред ученици и студенти | - Aкадемия за доброволци | От бюджета на Фондация „Open space” и НКБТХ, РУО | Декември 2025 г. | Привлечени нови доброволци | 0 | - Брой достигнати деца - 120 | НКБТХ | Фондация “Open space”, МКБТХ, Фондация Кампания A21; MOM; РУО-МОН |
|  |  | - Надграждащо обучение за доброволци |  |  |  |  |  |  |  |

### РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Индикативен необходим размер и източник на финансиране, ЛВ. | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| - Развиване и надграждане на капацитета |  | - Мултидисциплинарни обучителни сесии за разследващи, прокурори и съдии, за надграждане на капацитета при разследване на престъплението трафик на хора. | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ, МВР, НСлС, Прокуратурат на Р България (ПРБ), НИП, МВнР и/или от външно финансиране | Декември 2025 г. | Надграден капацитет на професионалисти | 0 | - Брой проведени събития – 5 - Брой обучени специалисти - 100 | НКБТХ | МКБТХ; МВР, НСлС, Прокуратурата на Р България (ПРБ), НИП, дипломатически корпус/ МВнР |
|  |  | - Провеждане на мултидисциплинарни семинари по прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора (НМН). | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ, МВР, НСлС, ПРБ, НИП, МВнР и/или от външно финансиране | Декември 2025 г. | Надграден капацитет на професионалисти | 0 | - Брой проведени събития – 10 - Брой обучени специалисти - 200 | НКБТХ | МКБТХ; МВнР, МВР; институции представени в НКБТХ; неправителствени и международни организации; |
|  |  | - Повишаване знанията и уменията на здравните медиатори за превенция на трафик на хора. | От бюджета на НКБТХ и в рамките на делегирания бюджет на общините | Декември 2025 г. | Повишени знания и умения на здравните медиатори в областта на трафика на хора. | 0 | - Брой обучени здравни медиатори- 20 | НКБТХ | Общини, НМЗМ, МЗ, |
|  |  | - Повишаване капацитета на ромските здравни, трудови и образователни медиатори по линия идентификациятаи насочването | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ и Европейския орган по труда (ЕОТ) | Декември 2025 г. | Повишени знания на медиаторите по безопасна миграция към Федерална Република Германия | 0 | - Брой проведени сесии -2 (гр. София и гр. Монтана) - Брой обучени медиатори - 60 | НКБТХ, ЕОТ | МОМ, МТСП, АЗ, МОН, НОИ, МЗ |
|  |  |  | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ и Европейския орган по труда (ЕОТ) и МОМ | Декември 2025 г. | Повишени знания на медиаторите по безопасна миграция към две страни членки на ЕС | 0 | - Брой проведени сесии - (гр. Варна) -1 - Брой обучени медиатори - 60 | НКБТХ, ЕОТ | МОМ, МТСП, АЗ, МОН, НОИ, МЗ |
|  |  |  | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ, Европейския орган по труда (ЕОТ) и МОМ | Декември 2025 г. | Повишени знания на медиаторите по безопасна миграция към Нидерландия | 0 | - Брой проведени сесии (за регионите на Велико Търново и Русе -1 - Брой обучени медиатори - 60 | НКБТХ, ЕОТ | МОМ, МТСП, АЗ, МОН, НОИ, МЗ |
|  |  | - Форум за споделяне на опит и обучение, което ще представи добри практики от България в работата с ромската общност по отношение на информацията преди заминаване. | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ и Европейския орган по труда (ЕОТ) и МОМ | Декември 2025 г. | Повишена информираност за рисковете от въвличане в трафик и засилване на гражданската ангажираност с проблема. | 0 | - Брой проведени събития -1 - Брой обучени медиатори - 50 | НКБТХ, ЕОТ | МОМ, МТСП, АЗ, МОН, НОИ, МЗ |
|  |  | - Участие в местен панаир в гр. Ветово - Щанд на ЕОТ с българо-говорящи консултанти от съответните държави-членки | В рамките на утвърдените бюджети на НКБТХ и Европейския орган по труда (ЕОТ) и МОМ | Декември 2025 г. | Повишена информираност за рисковете от въвличане в трафик и засилване на гражданската ангажираност с проблема. | 0 | - Брой проведени събития - 1 - Брой обучени лица от ромски и турски произход - 60 | НКБТХ, ЕОТ | МОМ, МТСП, АЗ, МОН, НОИ, МЗ |
|  |  | - Обучение на дипломатическите служители в консулските служби относно идентифициране, консултиране и подкрепа на деца-жертви на трафик и в риск от трафик | В рамките на бюджета на ДАЗД | Декември 2025 г. | Повишена информираност на дипломатическите служители по въпросите, свързани с трафика на деца | 0 | - Брой обучени дипломатически служители по въпросите на трафика на деца - 10 | ДАЗД | МВнР, НПО |
| - Повишаване на квалификацията на правоохранителните органи и органите на наказателното преследване за работа па случаи на трафик на хора чрез прилагане на мултидисциплинарен подход и подход, ориентиран към жертвата и съобразен с психичната травма | Обучение на терен при съвместна работа по случаи с разследващите органи и наказателното правосъдие | - Мултидисциплинарна работа по работа по случаи на трафик | От бюджета на Фондация „Асоциация Анимус“ (ФАА), В рамките на проекта „Regional Response to Trafficking in Persons within the Ukraine Crisis“, финансиран от U.S. Department of State / Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons | Постоянен за 2025 г. | Повишен капацитет на правоохранителните органи и органите на наказателното преследване да реагират на случаи на ТНХ по мултидисциплинарен начин, съобразен с жертвата и траватичните й преживявания | 0 | - Брой случаи, в които се прилага мултидисциплинарен подход и подход, ориентиран към жертвата и съобразен с психичната травма - 10 | НКБТХ | ФАА /International Justice Mission, Дигнита, Център за изследване на демокрацията, организации от Румъния. |
|  | Подобряване капацитета на правоохранителните органи, прокурори, инспектори по труда и специалисти на първа линия за откриване, идентифициране, защита и насочване на жертви на трудова експлоатация за подкрепа и грижа. Засилване на сътрудничеството между различните участници в борбата с трафика на хора с цел трудова експлоатация на национално и регионално ниво, както и на ниво ЕС. | - Специализирани обучения за повишаване капацитета на правоохранителните органи, прокурори, инспектори по труда и специалисти на първа линия | В рамките на осигурения бюджет в рамките на проект ERADICATING II, финансиран с подкрепата на Европейската комисия по линия на Фонд „Вътрешна сигурност“ | Декември 2025 г. | Повишен капацитет на правоохранителните органи, прокурори, инспектори по труда и специалисти на първа линия в България, Гърция, Германия, Полша, Словения и Румъния по отношение идентифициране, защита и насочване на жертви на трудова експлоатация за подкрепа и грижа | - Брой обучени служители - 0, в т.ч.: служители на правоприлагащите органи и прокурори - 0, инспектори по труда - 0 и специалисти а първа линия - 0; - Брой проведени обучения – 0, в т.ч. за правоприлагащите органи и прокурори - 0, инспектори по труда - 0 и специалисти а първа линия - 0 | - Брой обучени служители - 120, в т.ч.: служители на правоприлагащите органи и прокурори - 60, инспектори по труда - 30 и специалисти а първа линия - 30; - Брой проведени обучения – 9, в т.ч. за правоприлагащите органи и прокурори - 3, инспектори по труда - 3 и специалисти а първа линия - 3 | НКБТХ | ЦИД, Фондация „Дигнита“, НПО и полицейски служби от България, Гърция, Германия, Полша, Словения и Румъния |
| - Повишаване на капацитета на организациите, предоставящи подкрепа за жертвите, да полагат грижи за психичното здраве и емоционалното благополучие на персонала си. | Консултиране и подкрепа при съвместна работа на терен за превенция на професионалното изгаряне и изграждане на професионална устойчивост. | - Мултидисциплинарна работа по работа по случаи на трафик | От бюджета на Фондация „Асоциация Анимус“ (ФАА) - в рамките на проекта „Regional Response to Trafficking in Persons within the Ukraine Crisis“, финансиран от U.S. Department of State / Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons | Март-декември 2025 г. | Повишени знания и уменията на организациите, които предоставят услуги за жертви на трафик да се грижат за психичното здраве на персонала си чрез супервизия, дебрифинг, балансирано работно време, добро разпределяне на отговорностите и чрез техники за релаксация и др. | 0 | - Брой организации които спазват професионални стандарти за грижа за психичното здраве и емоционалното благополучие на персонала се - 3 | НКБТХ | ФАА International Justice Mission, Дигнита, Център за изследване на демокрацията, организации от Румъния. |
|  | Подобряване на уменията за управление на стреса сред служителите на организациите, работещи с жертви на трафик на хора за превенция на професионалното изгаряне и изграждане на професионална устойчивост | - Провеждане на обучение за професионална устойчивост на персонала на организациите, които предоставят услуги за жертви на трафик | От бюджета на Фондация Дигнита -в рамките на проект „Regional Response to Trafficking in Persons within the Ukraine Crisis“, финансиран от U.S. Department of State / Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons | Декември 2025 г. | Повишени знанията и уменията на организациите, които предоставят услуги за жертви на трафик да се грижат за психичното здраве на персонала си и доброволците | 0 | - Брой обучени специалисти - 10 | НКБТХ | Justice Mission (IJM), Фондация „Дигнита, Фондация „Асоциация Анимус“, Център за изследване на демокрацията, организации от Румъния. |
|  |  | - Провеждане на семинари за изграждане на професионална устойчивост за персонала на организацията и доброволците | От бюджета на Фондация Дигнита -в рамките на проект „Regional Response to Trafficking in Persons within the Ukraine Crisis“, финансиран от U.S. Department of State / Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons | Декември 2025 | Повишени знанията и уменията за грижа за психичното здраве на персонала и доброволците | 0 | - Брой обучени служители и доброволци - 10 | НКБТХ | Justice Mission (IJM), Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация „Дигнита“; Център за изследване на демокрацията, организации от Румъния. |
| - Повишаване на капацитете на Националната телефонна линия за жертви на насилие да отговаря на случаи на трефик и да осъществява превенция на трафика на хора | Обучение на доброволците на ГТЛ | - Провеждане на две обучения за новопостъпили доброволци. | От бюджета на Фондация „Асоциация Анимус“ (ФАА) за Горещата Телефонна Линия | Декември 2025 г. | Обучени нови доброволци | 0 | - Брой обучени нови доброволци - 40 | НКБТХ | ФАА, Националната телефонна линия за жертви на насилие |
| - Обучение на персонала на Безопасното пространство за интегриране на услугите за заетост и подкрепа в областта на психичното здраве и психосоциална подкрепа | Повишаване на капацитета на персонала | - Обучение | Фондация „Асоциация Анимус“ по проект WISE - Supporting Ukrainian (UA) Refugee Women’s Socio-Economic Integration and Wellbeing (ESF-SI-2024-UA-01) | Декември 2025 г. | Повишен административен капацитет на специалистите в областта на психичното здраве и психосоциална подкрепа за хора в миграция | 0 | - Брой обучени специалисти -20 | НКБТХ | ФАА |
| - Повишаване квалификацията на специалистите, работещи с деца | Придобиване на умения и компетентности за справяне при възникнали ситуации от риск във въвличане в трафик на хора | - Участие в обучителни семинари на местно и национално ниво | От бюджета на ЦКБППМН МКБППМН | Декември 2025 г. | Повишена квалификация на експерти от МКБППМН в областта на борбата с трафик на хора и усъвършенствани умения за работа по казуси. Мултиплициране на добри практики. | 0 | - Брой проведени обучения - 2 - Брой обучени служители на МКБППМН - 58 | ЦКБППМН | МКБППМН ; ДАЗД, НКБТХ |
|  | Предоставяне на по-качествено обучение на подрастващите по темата за превенция на трафика на хора | - Обучение на педагогически специалисти по темата „Превенция на трафика на хора“ | В рамките на бюджета на МОН | Декември 2025 г. | Обучени педагогически специалисти | Брой обучени специалисти - 56 | - Брой обучени специалисти - 56 | МОН | РУО, УЧИЛИЩА |
| - Повишаване на уменията за идентификация и ефективен достъп до закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора. | Развиване и надграждане на капацитета на социалните работници и други специалисти, които работят на терен с уязвими групи, вкл. и с лица, търсещи международна закрила. | - Обучения на социалните работници и други специалисти, които работят на терен в РПЦ на ДАБ при МС за идентифициране на жертви на график, вкл. с лица, търсещи международна закрила. | В рамките на бюджета на ДАБ | Декември 2025 г. | Придобити умения за ранно идентифициране на жертви на трафик | 0 | - Брой проведени обучителни семинари - 2 | ДАБ | НКБТХ ВКБООН МОМ |
|  |  | - Провеждане на обучения и семинари социалните работници и други специалисти, които работят на терен, вкл. с лица, търсещи международна закрила, с цел насочване на жертвите на трафик към услуги и компетентни органи. | В рамките бюджета на ДАБ | Декември 2025 г. | Придобити умения за насочване на жертви на трафик | 0 | - Брой проведени обучителни семинари -2 | ДАБ | НКБТХ ВКБООН МОМ |
|  | Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. | - Провеждане на обучителен семинар за повишаване капацитета ба правоохранителните органи в изпълнение на проект по фонд „Вътрешна сигурност“ | От бюджета на проекта по фонд „Вътрешна сигурност“, изпълняван от ГДБОП | Декември 2025 г. | Повишена професионалната квалификация и придобиване на специфични знания и умения за работа по случаи на трафик на хора. | 0 | - Брой обучени експерти, работещи по линия трафика на хора - 30 | ГДБОП | НКБТХ |
|  |  | - Провеждане на обучение за оператори на горещи телефонни линии за противодействие на трафика на хора |  |  | Повишена професионалната квалификация и придобиване на специфични знания и умения за работа по случаи на трафик на хора. | 0 | - Брой обучени оператори, работещи по линия трафик на хора - 10 | ГДБОП | НПО |

### РАЗДЕЛ IV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Индикативен необходим размер и източник на финансиране, ЛВ. | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| - Предприемане на действия и мерки за осигуряване на сигурна и специализирана среда на жертвите на трафик, с цел преодоляване на травмата от преживяното и реинтеграция в обществото. | Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. | - Организирането и функционирането на специализирани услуги за жертви на трафик на хора в градовете гр. София, Варна и Бургас | 499 080 лв. в рамките на бюджета на НКБТХ | Декември 2025 г. | Консултирани и насочени към специализирани услуги за лица, жертви на трафик | - Брой лица, получаващи покрепа към момента в специализираните услуги към НКБТХ - 25 | - Брой лица, получили подкрепа в специализираните услуги към НКБТХ - 50 | НКБТХ | SOS-семейства в риск; Деметра |
|  |  | - Организиране на срещи за подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина | В рамките на утвърдените бюджети на ДАЗД, МВнР, МВР, АСП, НКБТХ | Декември 2025 г. | Подобрена ефективност при реферирането и обгрижването на непридружени и изоставени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина; Ефективна защита на правата на непридружените и изоставени деца и деца-жертви на трафик, | 0 | - Брой проведени срещи - 6 | ДАЗД | МВнР, МВР, АСП, МВР, Дирекциите „Социално подпомагане“ и ОЗД; НПО, общински администрации; НКБТХ и МКБТХ |
|  |  | - Приемане на сигнали чрез Национален телефон и телефон за граждани, работещи в чужбина и при съмнения за наличие на случаи на трафик на хора, насочването им към компетентните институции. | В рамките на бюджета на ИА ГИТ | Декември 2025 г. | Подобрено сътрудничество между компетентните институции при наличие на сигнали със съмнения за трафик на хора. | 0 | - Приети сигнали чрез Национален телефон и за граждани, работещи в чужбина и насочването им към съответните компетентни институции, при съмнения за наличие на случаи на трафик на хора - 10 | ИА ГИТ | МВР, МВнР, МП; МТСП |
|  |  | - Осъществяване на наблюдение в социалните услуги, в които се настаняват деца в риск или жертви на трафик | В рамките на бюджета на ДАЗД | Декември 2025 г | Извършени проверки в социални услуги за спазване на правата на настанените деца. | 0 | - Брой извършени проверки - 5 | ДАЗД | Общини |
| - Преодоляване на комплексната травма в резултат на периода на експлоатация и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. | Прилагане на Националния механизъм за насочване и подкрепа на жертви на трафик на хора (НМН), Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца, жертви на трафик на хора, завръщащи се от чужбина, и Транснационалните механизми за насочване на жертви на трафик на хора. | - Надграждане и адаптиране програмите за последващи грижи и интеграция към дневния център на А21. | В рамките на бюджета на Фондация „Кампания А21“ | Декември 2025 г. | Получени и обработени сигнали за неформално и формално идентифицирани жертви на трафик на хора; подкрепа при насочване и завръщане на пострадалите. Познаване и спазване на правата на жертвите на трафик на хора. | 0 | - Брой получени сигнали на Горещата линия – 60 - Брой завръщания – 10 - Брой насочени жертви на трафик към подходящата форма на подкрепа – 25 | НКБТХ | Фондация“ Кампания А21“; ДАБ; МВР; МП; ДАЗД |
|  | Защита и подкрепа на жертви на трафик в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора, кризисни центрове и други центрове за подкрепа, съгласно ЗБТХ и НМН. Повече жертви живеещи независимо. | - Координация и насочване на сигнали за случаи на трансграничен и вътрешен трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в НМН и Транснационалните механизми. | В рамките на бюджета на Фондация „Кампания А21“ | Декември 2025 г. | Насочени сигнали, постъпили на Горещата линия Способност да живеят независимо. | 0 | - Брой получени сигнали 60 - Брой получили подкрепа - 6 | НКБТХ | Фондация“ Кампания А21“; ДАБ; МВР; МП; ДАЗД |
| - Предоставяне на навременна и безусловна защита на жертви на трафик | Работа на транзитен център за жертви на трафик | - Краткосрочно настаняване, психологическа и социална подкрепа и дейности за (ре) интеграция на жертви на трафик | Фондация „Асоциация Анимус“ в рамките на проект „Regional Response to Trafficking in Persons within the Ukraine Crisis“, финансиран от U.S. Department of State / Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons | Декември 2025 г. | Предоставена подкрепа на пострадали от трафик на хора, в зависимост от техните нужди | 0 | - Брой интегрирани случаи - 20 | НКБТХ | ФАА; Кризисни центрове „Св. Петка“ и „Св. София“ и „Звено майка и бебе“ към КСУДС - София |
|  | Подпомагане реинтеграцията на жертвите чрез предоставяне на правна помощ и мерки за социално включване | - Предоставяне на специализирана подкрепа за жертвите (правна, психологическа, социално-икономическа, коучинг и др.). | От бюджета на Фондация Дигнита -в рамките на проект „Regional Response to Trafficking in Persons within the Ukraine Crisis“, финансиран от U.S. Department of State / Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons | Декември 2025 г. | Предоставена подкрепа на пострадали от трафик на хора, в зависимост от техните нужди | 0 | - Брой жертви на трафик, получили подкрепа – 15 | НКБТХ | Фондация „Дигнита“; Justice Mission (IJM), Фондация „Асоциация Анимус“, Център за изследване на демокрацията, организации от Румъния. |

РАЗДЕЛ V „ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Индикативен необходим размер и източник на финансиране, ЛВ. | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| - Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. |  | - Поддържане на електронния регистър на делата за трафик на хора и периодичен анализ на данните в електронния регистър. | В рамките на бюджета на ВКС. | Декември 2025 г. | Поддържан актуален електронен Регистър делата, разглеждани от ВКС и от апелативните съдилища по реда на възобновяването на наказателни дела. | 0 | - Актуален регистър за дела за трафик на хора, разглеждани от ВКС и от апелативните съдилища. – 1 бр. - Анализ на съдебната Практика - 1 | ВКС | НКБТХ |
|  |  | - Годишен обобщен анализ на делата с обвинение за трафик на хора – материално правни и процесуални проблеми. | В рамките на бюджета на ВКС | Декември 2025г. | Актуална информация за тенденциите при престъплението „трафик на хора”, неговото предотвратяване и противодействие. | 0 | - Изготвен обобщен анализ - 1 | ВКС | НКБТХ |
|  | Очертаване на тенденциите, чрез статистически анализ за трафика на хора, | - Събиране на данни и анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора, въз основа на данните за жертвите и/или извършителите на престъплението. | В рамките утвърдените бюджети на НКБТХ, НСИ, НСлС; МВР; Прокуратура на Р България, ДАЗД, МКБТХ | Декември 2025г. | Актуална статистическа информация по различни показатели свързани с трафика на хора, съгласно хармонизирана методология и дефиниции. Изготвен анализ, съдържаш изводи и препоръки | 0 | - Изготвен обобщен анализ – 1 | НКБТХ | НСИ, НСлС; МВР; Прокуратура на Р България, ДАЗД, МКБТХ |
|  | Поддържане на единна база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора посредством годишния доклад на националната гореща линия. | - Създаване и поддържане на база данни за деца-жертви на трафик | В рамките бюджета на ДАЗД | Постоянен за 2025 г. | Всяко дете, за което е постъпила информация за въвличане в трафик , е включено в базата данни | - (За 2024 г.) - Брой случай, включени в базата данни - 26 - Брой предложения за налагане на административни мерки по чл.76 а, от Закона за българските лични документи - 17 | - Брой случай, включени в базата данни - 35 - Брой предложения за налагане на административни мерки по чл.76 а, от Закона за българските лични документи - 28 | ДАЗД | НКБТХ, МВР, ДАБ, МП, МЗ |
|  |  | - Събиране на данни и анализ на тенденциите в областта на престъплението трафик на хора, въз основа на данните за жертвите и извършителите на престъплението, придобити от сигналите постъпили на горещата линия. | В рамките утвърдения бюджет на Фондация „Кампания А21“ | Декември 2025 г. | Чрез доклада, на горещатата линия могат да се проследят тенденциите откъм методи за въвличане, пол, форма на експлоатация. | 0 | - 1 бр. изготвен доклад | НКБТХ | Фондация „Кампания А21“ |
|  | Предоставяне на задълбочени анализи и обективни данни, които ще информират институциите и политическите решения на национално ниво и ще бъдат основа за разработване на ефективни обучения и програми за превенция на трафика на хора сред момичета настанени в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа | - Изготвяне на два анализа за специфичните нужди, уязвимости и рискове, свързани с насилие, основано на пола, с акцент трафик на хора с цел сексуалната експлоатация, сред момичета настанени социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа | Фондация „Асоциация Анимус“ в рамките на проект „Силни заедно: Достъп до права и овластяване" по Програма „Силна“ на БФЖ | Декември 2025 г. | Изготвени два анализа, обхващащи специфичните нужди и рискове на целевите групи | 0 | - 2 бр. изготвен анализ | НКБТХ | Асоциация „Фондация Анимус“ |

РАЗДЕЛ VI „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Бюджет | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| - Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора. | Изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество | - Взаимодействие с компетентни институции от ДЧ на ЕС в изпълнение на Директива 96/71/ЕО, Директива 2014/97/ЕС и Директива (ЕС) 2018/957 за решаване на проблеми, свързани с нарушаване на трудовите права на българските работници при предоставяне на услуги в рамките на ЕС и на гражданите на ЕС при предоставяне на услуги в Р България. | От бюджета на ИА ГИТ. | Декември 2025 г. | Подобрено сътрудничество с компетентните институции от заинтересованите държави – членки на ЕС за разрешаване на въпроси, свързани с трудова експлоатация на български граждани в съответните държави–членки. | 0 | - 100 % обработени заявки, постъпили чрез ИСВП | ИА ГИТ | Национални инспекции по труда на държавите членки на ЕС, Европейския орган по труда |
| - Подобряване на координацията на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на ранна превенция и предотвратяването и трафика на деца, вкл. непридружени деца, търсещи международна закрила в България. | Сътрудничество с цел превенция на трафика на деца, вкл. и непридружени деца търсещи международна закрила в България и въвличането им в криминални дейности. | - Разработване и реализиране на международни проекти, насочени към повишаване информираността на деца, вкл. непридружени деца търсещи международна закрила в България за проблема „трафик“ и противодействие трафика за непълнолетни. | По проекти, финансирани от ЕСФ и други донори и в рамките бюджета на ДАБ | Декември 2025 г. | Подобрено сътрудничество със социалните служби в други държави | 0 | - Брой проведени семинари на представители на международни организации - 3 - Брой проведени консултативни и информационни сесии с непридружени деца, търсещи закрила в България - 10 | ДАБ | ВКБООН МОМ |
|  |  | - Повишаване информираността за проблема „трафик“ и противодействие трафика за непълнолетни. | В рамките на утвърдените бюджети на ДАЗД, МВнР | Декември 2025 г. |  |  | - Брой реферирани случаи- 30 - Брой проведени, консултации с чуждестранни социални служби – 30 - Брой изготвени писма - 70 | ДАЗД | МВнР; МВР |
| - Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора на непълнолетни. | Разработване и реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора за непълнолетни. | - Тристранно сътрудничество в противодействието на трафика на непълнолетни с цел насилствена просия, насочването и закрилата на пострадалите непълнолетни между Р България и Р Гърция, в рамките на тристранна програма за сътрудничество между Р Гърция, Р България и ДАЗД, 2024. | В рамките бюджета по тристранна програма за сътрудничество между Р Гърция, Р България и ДАЗД, 2024. | Декември 2025 г. | Повишена ефективност и координация на България и Гърция от към идентификация на непълнолетни жертви на трафик. | 0 | - Проведени съвместни обучения между България и Гърция – 3 - Обучени специалисти - 50 | ДАЗД | Фондация “Кампания А21” |

РАЗДЕЛ VII „ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности | Индикативен необходим размер и източник на финансиране, ЛВ. | Срок за реализация (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущ | Целеви | Водеща | Партньор |
| - Актуализиране на законодателната рамка в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите | Цялостен анализ на Директива (ЕС) 2024/1712 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за изменение на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, и подготвяне на необходимите изменения и допълнения в законодателството с цел привеждането му в съответствие с разпоредбите на акта. | - Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на НК и НПК, а при необходимост и промени r в други закони за привеждане на законодателството в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2024/1712 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за изменение на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. | Мерките ще се изпълняват в рамките на бюджета на отговорната институция - МП | декември 2025 г. | Приведено законодателство в съответствие с разпоредбите на Директива(ЕС) 2024/1712 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за изменение на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. Съобразени законодателни норми, касаещи трафика на хора с европейското законодателство, с цел ефективно наказателно преследване. | 0 | - Изменени НК и НПК-1 | МП | ВП, МВР, ВКС, НКБТХ, ДАЗД, АСП |