# Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   281

от   12   декември   2025 година

ЗА изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 19 и 104 от 2023 г.)

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основният текст думата „съществено“ се заличава;

б) създава се т. 3:

„3. Цените на услугите, формиращи стойността на договора за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на рамково споразумение за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.“

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение цели да компенсира увеличение на разходите за основни стоки, материали и услуги, формиращи стойността на договор или рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на приемане на извършените строително-монтажни работи и/или доставките, и/или услугите.

(3) За изменение на цената на строително-монтажни работи, доставки и услуги, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които отговаря, се прилага по-ниският между тримесечния индекс към датата на падежа на задължението и към датата на приемане на изпълнението.“

§ 2. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. За изменение цената на договор и рамково споразумение за строителство по чл. 1 се прилагат тримесечните индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които съответно се публикуват 55 дни след края на отчетното тримесечие в информационната система ИНФОСТАТ на Националния статистически институт (НСИ) в тема Бизнес статистика/Краткосрочна бизнес статистика/Строителство/Индекси на разходите в строителството, на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=2310 или Евростат.“

§ 3. Член 4 се изменя така:

„Чл. 4. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация се определя за всяко календарно тримесечие по формулата:

Kn = [(In - Io)/Io]*100*Tn, където:

Kn е коефициент, представляващ изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, приети през съответното тримесечие (закръглена до втория знак след десетичната запетая);

In е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение, определени в междинния тримесечен отчет, съгласно чл. 4а;

Io е стойността на индекса към 31 декември 2020 г. за оферти, подадени преди 31 декември 2020 г., или към съответното тримесечие, в което е подадена офертата;

Tn е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.“

§ 4. Член 4а се изменя така:

„Чл. 4а. (1) В 30-дневен срок от изтичането на съответното календарно тримесечие страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който се посочват видът, количеството и стойността на приетите през тримесечието строително-монтажни работи.

(2) Към отчета по ал. 1 се прилагат съставените актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 
2003 г.), както и други доказателства съгласно договора или рамковото споразумение, удостоверяващи извършване и приемане на дейностите.

(3) Изменението на цената на договора или рамковото споразумение за съответното тримесечие се изчислява чрез прилагане на коефициент (Kn), изчислен съгласно чл. 4. Получената стойност по изречение първо се намалява със стойността на други изменения в цената на стоки, материали или строително-монтажни работи в резултат на инфлация, определени съгласно клаузите на договора или рамковото споразумение.“

§ 5. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. За изменение на цената на договор и рамково споразумение за доставка по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния пазар, които се публикуват всеки месец в информационната система ИНФОСТАТ на НСИ в тема Бизнес статистика/Краткосрочна бизнес статистика/Промишленост, на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1107, или тримесечни индекси на цени на вноса, които се публикуват на сайта на НСИ в тема Бизнес статистика/Външна търговия, на адрес: https://www.nsi.bg/statistical-data/399/1154.“

§ 6. В чл. 7 думите „КИД - 2008“ се заменят с „действащата КИД“.

§ 7. Създава се глава трета с чл. 8-10:

„Глава трета

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, И ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 166, АЛ. 1 ОТ ЗУТ И НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 166, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

Чл. 8. За изменение цената на договор за обществена поръчка за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране и за консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и на рамково споразумение за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ се прилага минималната работна заплата за страната, определена с постановление на Министерския съвет, за периода след 1 януари 2020 г.

Чл. 9. Изменението на цената на договор за обществена поръчка за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и на рамково споразумение за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ в резултат на инфлация се определя по формулата:

Кn = [(In – Io)/ Io]*100, където:

Кn е коефициент, представляващ изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение цени по договора за обществена поръчка за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и на рамково споразумение за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ (закръглена до втория знак след десетичната запетая);

In – средна за периода стойност на минимална работна заплата за страната, в който са изпълнени дейностите по договора за обществена поръчка за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и на рамково споразумение за проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ. По отношение на авансови плащания In е стойността на минимална работна заплата за страната към датата, на която е извършено авансовото плащане;

Iо – стойността на минимална работна заплата за страната към 31 декември 2020 г., за оферти, подадени преди 31 декември 2020 г. или датата, на която е подадена офертата. В случай на последващо индексиране Io е стойността на минимална работна заплата за страната към последно приложено изменение.

Чл. 10. (1) За нуждите на индексацията страните по договор за обществена поръчка и рамково споразумение съставят справка за дължимата за периода сума.

(2) Към справката по ал. 1 се прилагат доказателства, удостоверяващи изпълнението на договора и рамковото споразумение.“

§ 8. Приложението към чл. 3 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 9. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева