х

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите  (2021-2030) (Стратегията) е приета с решение на Министерския съвет (МС) от 5 май 2022 г. Тя е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо

АДМИНИСТРАТИВЕН

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ

2024 Г.

НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ

(2021 – 2030)

СЪДЪРЖАНИЕ:

- ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………... 1 стр.

II.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ПО ПРИОРИТЕТИ

- ОБРАЗОВАНИЕ………………………………………………………. 2 стр.

- ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ………………………………………………… 29 стр.

- ЗАЕТОСТ…………………………………..……… …………………. 42 стр.

- ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ……………..……………………………… 57 стр.

- ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИКСРИМИНАЦИЯ….. 58 стр.

- КУЛТУРА……………………………………………………………… 99 стр.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………. 107 стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ – само за информация на електронен носител:

Приложение 1 - Изпълнението на Националната стратегия на Република България  за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 по области;

Приложение 2 - Изпълнението на Националната стратегия на Република България  за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 по области (резюме)

I.  ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад отчита напредъка по изпълнението, през 2024 г., на мерките от Националния план за действие, за периода 2024-2027 г., приет с Решение № 151 на Министерския съвет от 7 март 2024 г., за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030) (Националната стратегия, Стратегията). Съдържа информация, постъпила от отговорните институции за изпълнените от тях мерки, дейности и политики, реализирани през 2024 г. и е изготвен от отдел „Превенция и защита от домашни насилие, сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и взаимодействие с гражданското общество“ (ПЗДНСЕИВВГО), който изпълнява функциите на секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (СНССЕИВ), който е и Национална контактна точка по изпълнението на Стратегията.

Информацията в доклада е представена по приоритети, по съответни цели и мерки от Стратегията и Плана за действие. Напредъкът по индикатори се измерва и посредством индикаторен модел в електронната Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнението на Националната стратегия. Докладът подчертава и значението на гражданското общество и местните власти като партньори в изпълнението на политиките. Съвместните усилия позволяват не само да се постигат конкретни резултати, но и да се създават условия за устойчиво развитие на общностите.

Докладът отразява ангажимента на държавата да следи напредъка по приоритетите на стратегията, да идентифицира постигнатото и да очертава предизвикателствата, които изискват системна и целенасочена работа.

Към Мониторинговия доклад са представени, за информация, две приложения: Резюме на отчетите за изпълнението през 2024 г. на общинските планове за действие, в изпълнение на областните стратегии и самите отчети.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ПО ПРИОРИТЕТИ

- ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Министерството на образованието и науката (МОН) е водеща отговорна институция за изпълнението на целите в Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030) по приоритета.

Оперативната цел, заложена в Стратегията, е: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми.

Министерството на образованието и наука осъществява политики, мерки и дейности по Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030  г. със следните дългосрочни цели:

Устойчивост на политиките за включване, трайно приобщаване и образователна интеграция в предучилищното и училищното образование на децата и учениците от уязвими групи, вкл. роми;

Устойчивост на политиките за образователна десегрегация и за превенция на вторична сегрегация;

Засилване ролята на детските градини и училищата за възпитание в ценности и превръщането им в ценностно-ориентирано поведение;

Формиране и развиване на ефективни училищни общности с акцент върху системната работа с родителите;

Фокусиране на обучението към формиране и развитие на умения за живот и работа през XXI век.

Политиките в областта на приобщаващото образование и образователната интеграция  целят да  покажат, че образователната институция е средище на една сплотена, активна, отговорна и демократична общност.

За осигуряване на достъп до образование на деца и ученици от уязвими групи, чийто майчин език е различен от българския, както и за подобряване на качеството на предучилищното и училищното образование Министерството на образованието и науката активно и последователно прилага мерки в няколко основни направления:

- обхват и приобщаване в образователната система на деца и ученици от уязвими групи чрез дейностите на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- допълнителни модули по български език за деца от уязвими групи с цел приобщаването им, както и дейности, подпомагащи социалното, емоционалното и познавателното им развитие;

- допълнително обучение по български език и литература и по учебни предмети за ученици от уязвими групи, които имат пропуски или срещат затруднения при усвояването на учебното съдържание и за които българският език не е майчин за подобряване на образователното им представяне;

-  кариерно ориентиране и консултиране, както и занимания по интереси за ученици от уязвими групи, за които българският не е майчин за повишаване на мотивацията им;

- подкрепяща среда в образователните институции за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския, чрез назначаване на образователни медиатори и социални работници за подпомагане на достъпа до образование;

- работа с родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в това число за превенция и недопускане на дискриминация за създаване на сплотени, отговорни и демократични училищни общности.

Тези дейности са включени в Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г. Новите проекти и инициативи на Министерството на образованието и науката след приемането на Националния план допълват целите на Националната стратегия по изпълнението на Приоритет „Образование“.

В изпълнение на заложените цели в Националния план за действие, за 2024 година са осъществени заложените мерки, както следва:

Цел 1. Ефективен обхват, включване и реинтеграция на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от уязвими групи, включително роми.

Мярка 1.1. Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

За реализирането на приоритетите, свързани с максималното обхващане и включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, действа Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (Механизъм).

По данни от Информационната система за работа по Механизма (ИСРМ) върнатите (след отпадане и новозаписани) от екипите за обхват деца и ученици, които през втория срок на учебната 2023/2024 година не са били в образователната система, а са записани за новата 2024/2025 учебна година, са 9912, от които:

- 5-годишни деца – 3339;

- 6-годишни деца – 1677;

-  ученици в задължителна училищна възраст – 4896.

Децата и учениците, които никога не са били записвани в системата на предучилищното или училищното образование и са записани в образователна институция в резултат на действията на екипите за обхват към началото на учебната 2024/2025 година, са 6256 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Специално създадена да подпомага изпълнението на Механизма е Националната програма „Заедно за всяко дете“, която се осъществява от 2018 година. Програмата дава възможност да се организират дейности, в които се ангажират всички заинтересовани страни за привличането на родителите на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от детска градина и училище. Взаимодействието с децата, учениците и родителите за създаване на положително отношение към образованието се реализира чрез разработване и прилагане на конкретни дейности за съвместна работа.

С реализирането на дейностите по програмата през годините са подобрени взаимодействието и комуникацията между представителите на различните институции, участващи в екипите за обхват, създадени са условия за взаимодействие с родителите за привличането и ангажирането им в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в образователната система.

Следва да се отбележи, че относителният дял на необхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст намалява, като за целия период от функционирането на програмата балансът като резултат е положителен. За постигане на устойчивост на резултатите се обосновава необходимостта от засилена работа на всички участници в процеса.

Изпълнението на дейностите е свързано с политиките на Министерството на образованието и науката за обхващане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и за предотвратяване на отпадането от училище. В рамките на този Механизъм освен образователните институции и общините специфична роля изпълняват държавните институции и местните органи, които имат правомощия по предприемане и налагане на мерки и санкции в случаи на отсъствие от учебния процес. Съвместните усилия на членовете от междуинституционалните екипи за обхват са ключови за своевременното предприемане на действия за предотвратяване на отпадането на децата и учениците от образователната система. При изпълнение на дейностите по програмата е повишена ефективността в работата на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование. Програмата е с общ бюджет от 2 260 000 лева. Очакваните резултати по програмата са:

- Подкрепени екипи в дейностите по подбор и прилагане на мерките за обхващането и включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

- Осигурена постоянна връзка на ангажирани в дейностите по Механизма за обхват органи и институции към ИСРМ за реализиране процеса по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст от образователната система.

- Включени родители/семейства в процеса на обхващане и включването на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишен възпитателен потенциал и здравна култура на семейството.

Допустимите кандидати по двата модула на програмата са, както следва:

По Модул 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“: Министерство на образованието и науката, регионални управления на образованието (РУО), училища и детски градини, местни органи, държавни институции, ангажирани в дейностите по Механизма.

По Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“: държавни и общински детски градини и училища. Повече за Модул 2 – в информацията по мярка 6.1.

С реализирането на Национална програма „Заедно за всяко дете“ 2024 г. по Модул 1, Дейност 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“ е изпълнено следното:

- броят на реализираните обходи с участието на членовете на екипа е

5751;

- в резултат от работата на екипите за обхват от институциите са

върнати в образователната система 672 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- проведени са 3771 срещи по програмата с родителите на

деца/ученици в риск и/или отпаднали от образование.

По Модул 1, Дейност 2 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“:

- с осигурените средства са доставени лицензи с възможност за

трансфер и обработка на данни към/от клауд базирани конзоли съгласно сключен договор.

Налице е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование.

Чрез реализиране на дейностите по програмата са осъществени подходящи условия за взаимодействие с родителите за привличането и ангажирането им в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в образователната система. Посредством проведените обучения и съвместни дейности са създадени алтернативни форми на взаимодействие с родителската общност и възможности за повишаване на родителските знания, умения и лична отговорност за намаляване на отпадащите деца и ученици.

Мярка 1.2. Подпомагане на процеса на обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от етническите малцинства

Тази мярка е заложена и се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Като устойчиво установено звено на Министерството на образованието и науката ЦОИДУЕМ подпомага министъра на образованието и науката относно реализирането на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование чрез дейниости, насочени към децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.

Центърът разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и интеркултурно образование, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от обучението на децата и учениците от етническите малцинства.

За изпълнението на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование се прилагат: форми на взаимодействие за развитие на социокултурна компетентност и ефективна социализация; форми на работа с деца, ученици и родители в уязвимо положение от етническите малцинства за преодоляване на натрупани социално-педагогически дефицити; дейности за разработване и въвеждане на иновативни педагогически (дидактически и възпитателни) форми за интеркултурно образование в образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и в системата на висшето образование; дейности, насочени към формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и учениците; дейности за подобряване достъпа до качествено образование на децата и учениците в социално уязвимо положение от етническите малцинства чрез оказване на интегрирана подкрепа (социална и образователна); форми за развитие на социално-емоционалната интелигентност; дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване процеса на вторична сегрегация; дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родителите от етническите малцинства и етнокултурните общности към образователната среда и за създаване на мотивация у тях за образованието на техните деца.

ЦОИДУЕМ основава дейността си на концепция за подпомагане на актуалните политиките на МОН, протичащи в нова образователна реалност, изискваща подкрепяща образователна среда, технологично, информационно и ресурсно осигуряване, които са задължителни и приоритетни области за гарантиране на ефективен образователно-интеграционен процес на децата и учениците от етническите малцинства.

Програмата за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2022 – 2024 година в голяма степен е реалистично отражение на европейските и националните стратегически цели за развитие на образованието, с насоченост към децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности, като Центърът работи в три направления:

- Разработване и изпълнение на проекти чрез участие в конкурси за

привличане на средства извън държавния бюджет.

- Реализиране на мерки, свързани със стратегическите цели на

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

- Мониторинг и оценка на въздействието на политиките за

образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и от етнокултурните общности чрез методически и аналитично-прогнозни дейности за планиране, наблюдение и отчитане на изпълнението им.

За реализиране на направленията от програмата, са формулирани и определени следните водещи приоритети за програмния период 2022-2024 година:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за придобиване на социокултурна компетентност и осигуряване на процес на ефективна социализация.

Приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на  предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.

Приоритет 3: Реализиране на мерки за ранен и равен достъп до предучилищно и училищно образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/или прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери.

Приоритет 4: Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.

През 2024 г. ЦОИДУЕМ дофинансира 45 проекта от Конкурсна процедура 33.22-2023 и обяви Конкурсна процедура 33.23-2024 по горепосочените приоритети, като сключи общо 52 договора за финансиране на проектни предложения, а изпълнението на дейностите по тях ще бъде отчетено за 2025 година.

В контекста на изпълнението на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), Приоритетна област 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“, през 2024 г. ЦОИДУЕМ приключи изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ за учебната 2023/2024 учебна година и започна изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ за 2024/2025 учебна година.

Общото финансиране по всички мерки по Националния план за действие за 2024 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), по които ЦОИДУЕМ е отговорна институция, възлизат на 1 500 000, от които:

- 1 000 000 лева средства от държавния бюджет на година;

- 500 000 лева от държавния бюджет чрез бюджета на МОН по Националната програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ за учебната 2023/2024 година и Националната програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“  за учебната 2024/2025 година.

Мярката 1.2. Подпомагане на процеса на обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от етническите малцинства се осъществява по Приоритет 3  „Реализиране на мерки за ранен и равен достъп до предучилищно и училищно образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/или прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери“,  на програмата за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2022-2024 г., като за 2024 г. са реализирани следните индикатори:

- Брой проведени дейности за обхват и включване на деца и

ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от етническите малцинства, с фокус върху роми:	178

- Брой обхванати и включени в резултат на проведените

дейности:

- деца от етническите малцинства – 274;

- ученици от етническите малцинства – 127.

С цел осигуряване на достъп до предучилищно образование на деца от уязвими групи, включително роми, както и за превенция и недопускане на сегрегация се осигурява допълнително обучение по български език. 	Обучението се провежда при условията и по реда на чл. 14, ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнителни модули по образователно направление „Български език“ за деца в подготвителните групи за задължително предучилищно образование, за които българският език не е майчин. Обучението има задължителен характер и се осъществява в педагогически ситуации в съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език. През последните години активно и последователно се приложиха мерки за подобряване на достъпа и за повишаване на качеството на предучилищното образование, като същевременно се разшири и неговият обхват, като с въведените  законови промени през 2020 г. предучилищното образование вече е задължително и безплатно от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на децата.

За изпълнението на тази мярка допринася и проект „Силен старт“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. Проектът стартира през февруари 2024 година, с бюджет 140 538 769 лв. и с период на изпълнение 5 години. Дейностите по проекта включват обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на децата в предучилищното образование чрез превенция на обучителните затруднения и програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие на деца в детските градини; психологическа подкрепа и допълнително обучение по български език за деца в детските градини, които не владеят български език. Проектът предвижда провеждането на индивидуална и групова работа при установени езикови и/или емоционално-поведенчески затруднения и включва прилагане на програми за здравно образование и физическа култура, др.

Интензивната работа с родителите е важна част от проекта, както и дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал – повече за тази дейност в информацията по мярка 6.1.

За подкрепа на децата в детските градини вече са наети и работят 229 психолози, логопеди и ресурсни учители и 243 образователни медиатори, помощник-възпитатели и помощници на учителя. Предвижда се над  37 000 деца да получат подкрепа в рамките на този проект.  В съвместни дейности в образователните институции за осигуряване на образование и грижа в ранна детска възраст, както и за подобряване на достъпа на децата от уязвими групи, включително роми, по проекта ще бъдат включени над 37 000 родители.

По проекта се реализира допълнително обучение по български език на деца, за които българският език не е майчин, вкл. за деца с установени затруднения за повишаване на езиковата култура и познания чрез стимулиране на творческите изяви и повишаване на мотивацията за учене. Включването на деца в допълнително обучение ще се осъществява чрез диагностичните инструменти, които са част от цялостния пакет на специализираната методика за провеждане на допълнително обучение по БЕЛ. Дейността е насочена към превенцията на обучителните затруднения и повишаване на мотивацията за учене с цел намаляване на отпаднали от образование деца в задължителна предучилищна възраст и за разгръщане на потенциала им към по-успешна социална реализация. Обща подкрепа за личностно развитие чрез допълнително обучение по български език към края на 2024 са получили 8 945 деца.

До края на 2024 г. по проект „Силен старт“ 728 педагогически специалисти са преминали обучения. Повече информация за тази дейност от проект „Силен старт“ – в мярка 3.1. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета на институциите в системата на училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори и/или социални работници.

До 31.12.2024 г. по проект „Силен старт“ са верифицирани 17 000 000 лева.

Цел 2.  Осигуряване на условия за осъществяване на приобщаващо образование и образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми.

Мярка 2.1. Допълнително обучение по учебни предмети за преодоляване на пропуски в овладяване на учебното съдържание, както и за успешно представяне на НВО и ДЗИ за ученици от уязвими групи, в това число роми.

Стартиралият през 2024 г. проект „Успех за теб“ по Програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от I до VII клас. Поставя се акцент върху общата подкрепа за личностно развитие на ученици в риск от отпадане, особено върху обученията по български език и литература, с цел успешното им представяне на националните външни оценявания и на държавните зрелостни изпити.

Предоставя се възможност за работа на образователните медиатори и социалните работници. Финансират се дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, особено след VII клас, относно продължаване на образованието им до завършване на по-висок етап или степен на образование. В проекта са заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал, което включва и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал. Повече информация за тази дейност от проект „Успех за теб“ – в 3. 1. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета на институциите в системата на училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори и/или социални работници. В дейностите са включени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети.

С финансиране от 151 123 000 лева училищата ще могат да подкрепят близо 100 000 ученици и техните родители. В края на всяка учебна година ще се проследяват резултатите на учениците и ще се прави анализ на работата с тях. Анализът на постигнатите резултати до момента показва, че осигуряването на различни възможности по проекта водят, макар и плавно до подобряване на образователните резултати на учениците.

По проекта се провежда интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието както за пълноценното им участие в образователния процес, така и за недопускане на дискриминация. - повече за тази дейност в инфромацията по мярка 6.1.

По проект  „Успех за теб“ към 31.12.2024 г. за осигуряване на подкрепяща среда на учениците, съобразно индивидуалните им потребности, както и за разгръщане на техните способности и потенциал в подкрепа на личностното им развитие са назначени 324 специалисти (психолози, педагогически съветници, логопеди, ресурсни учители и др.).

Важно е да се отбележи, че овладяването на българския език, осъществяването на ефективна комуникация между връстници на българки език, както и включването им в дейности, насърчаващи мотивацията, поощряващи способностите им и подобряващи образователното им представяне, са ключови условия за преодоляване на обособяването на определени образователни институции, това са т.н. образователни институции с концентрация на ученици от уязвими групи.

Сред причините за обособяването на образователните институции, освен непосредствената близост до ромски квартали, често са ниските образователни резултати, недостатъчната мотивация на учениците, нередовното посещаване на училище, големият брой отсъствия и преждевременното напускане на образователната система. Тези фактори водят до трайно влошаване на репутацията на образователни институции с концентрация на уязвими групи.

Прилаганите дейности способстват и за записването на все повече ученици от уязвими групи в по-висок клас, етап или степен, както и в образователни институции,  извън обособените ромски квартали.

По проект „Успех за теб“ обща подкрепа за личностно развитие чрез допълнително обучение по български език са получили 3 496 ученици.

Чрез провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование се стимулират творческите изяви и мотивацията за учене на учениците. Създава се позитивна среда за популяризиране на постиженията и компетентностите на учениците от уязвими групи, с което се подпомага преходът им към следваща степен на образование и се подобряват нагласите, свързани с продължаването на обучението и социализацията им. Това са и ключовите изводи за изпълнението на комплекса от дейности по проекта до момента.

Изпълнението на дейностите по проект „Успех за теб“, включващи занимания по интереси и междуучилищни дейности, започна от началото на втория учебен срок на учебната 2023/2024 г. и продължава през учебната 2024 – 2025 г. Дейностите за занимания по интереси, изпълнявани от училищата, в рамките на всяка учебна година са с продължителност 70 учебни часа. Заниманията по интереси водят до цялостно разгръщане на потенциала на учениците в различните тематични области, позволява им да получат възможности за личностно развитие и творческа изява, което води до подобряване не само на образователните им постижения, но и до повишаване на социалните им умения и компетентности.

По данни на Изпълнителна агенция  „Програма за образование“ до края на 2024 г. :

- 40 683 ученици са получили обща подкрепа за достъп и трайно

приобщаване в училищното образование;

- в 1484 училища се изпълняват дейности, насочени към обща и

допълнителна подкрепа за личностно развитие;

- издадени са 115 857 удостоверения на ученици, получили

допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.

Верифицираните средства по процедурата към края на 2024 г. са в размер на: 14 714 793,95 лева.

Мярка 2.2. Реализиране на форми на работа с деца, ученици и родители в уязвимо положение от етническите малцинства за преодоляване на натрупани социално-педагогически дефицити в резултат на въздействие на маргинализирана семейна и/или общностна среда, и/или в резултат на обучението от разстояние в електронна среда в условия на пандемията от COVID-19

Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ, като постигнатите индикатори за 2024 г. са, както следва:

- Брой включени в дейности за преодоляване на социално-

педагогически дефицити:

- деца в уязвимо положение от етническите малцинства – 5;

- ученици в уязвимо положение от етническите малцинства – 184;

- родители в уязвимо положение от етническите малцинства – 67.

- Брой проведени форми за психолого-педагогическа и

социално-комуникативна подкрепа за преодоляване на натрупани социално-педагогически дефицити с:

- деца – 1;

- ученици – 129;

- родители – 55.

Мярка 2.3. Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за развитие на социокултурна компетентност и ефективна социализация

Мярката е заложена и се реализира по Приоритет 1 на програмата за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2022 – 2024 г., като за 2024 са постигнати следните резултати:

- Брой включени в различни форми на взаимодействие за

социокултурна компетентност и социализация:

- деца – 111;

- ученици – 971;

- родители – 301;

- педагогически специалисти – 89;

- непедагогически персонал – 24.

- Брой проведени форми на взаимодействие за социокултурна

компетентност и социализация на деца и ученици от различен етнически произход:	160

Мярка 2.4. Интегрирана подкрепа (социална и образователна) за подобряване достъпа до качествено образование на децата и учениците в социално уязвимо положение от етническите малцинства

Мярката е заложена и се осъществява от ЦОИДУЕМ по Приоритет 3 на програмата за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2022 – 2024 г.,  като за постигнати следните резултати:

- Брой проведени дейности за подобряване достъпа до

образование чрез осигурена интегрирана подкрепа:	177

- Брой получили социална и образователна подкрепа:

- деца в социално уязвимо положение от етническите малцинства –

236;

- ученици в социално уязвимо положение от етническите

малцинства – 138.

Мярка 2.5. Кампании, събития и инициативи за преодоляване на дискриминационните прояви и придобиване на умения, знания и компетентности за превенция и предотвратяване на формите на дискриминация

Мярката се осъществява от ЦОИДУЕМ по Приоритет 1 на програмата за дейността му за периода 2022 – 2024 г., като са постигнати следните индикатори:

- Брой включени в дейности за повишаване чувствителността

спрямо дискриминационни прояви и за преодоляване на съществуващи негативни етнически предразсъдъци, стереотипи и стигми:

- деца – 73;

- ученици – 365;

- родители – 79;

- педагогически специалисти – 121;

- непедагогически персонал – 14.

- Брой включени в обучителни дейности за придобиване на

умения, знания и компетентности за превенция и предотвратяване на формите на дискриминация:

- деца – 41;

- ученици – 160;

- родители – 26;

- педагогически специалисти – 109;

- непедагогически персонал – 9.

- Брой проведени дейности за повишаване чувствителността

спрямо дискриминационни прояви и за преодоляване на съществуващи негативни етнически предразсъдъци, стереотипи и стигми:	 37.

Цел 3.  Повишаване на качеството на образование в детски градини и училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, включително роми

Мярка 3.1. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета на институциите в системата на училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори и/или социални работници

По проект „Силен старт“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. се осъществява дейност за обучения на педагогически специалисти и на непедагогически специалисти, в т. ч. помощник-възпитатели, образователни медиатори, социални работници и др. Обученията са насочени към повишаване на уменията, компетентностите и квалификацията на персонала в ежедневната пряка работа с децата. През 2024 г. са обучени 728 педагогически специалисти за придобиване на  умения за работа с деца със затруднения в ученето (за които българският език не е майчин, допуснали голям брой отсъствия от предучилищното образование, с констатирана  липса на мотивация, с негативното влияние на семейната среда и т.н.), вкл. деца със СОП, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, от уязвими групи, в риск от преждевременно отпадане от образователната система.

По проект „Успех за теб“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. се реализират дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. за новите в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие. Към края на 2024 г. по дейността са обучени 118 педагогически специалисти.

Мярка 3.2. Мобилност на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители с цел реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация

Мярката се осъществява от ЦОИДУЕМ по Приоритет 1 на програмата за дейността му, за периода 2022 – 2024 г., като са постигнати следните резултати:

- Брой включени в дейности за мобилност:

- деца – 211;

- ученици – 489;

- родители – 179;

- педагогически специалисти – 164;

-  непедагогически персонал – 47.

- Брой реализирани съвместни дейности между образователни

институции, включващи деца и ученици от етническите малцинства и деца и ученици от мнозинството: 25

- Брой приложени практики от педагогически специалисти,

участвали в педагогически обмени: 25.

Мярка 3.3. Създаване на методически център за подкрепа на институционализацията на длъжността „образователен медиатор“

През 2024 г. се подготвя промяна, целяща оптимизиране на дейността на ЦОИДУЕМ и допълване на функциите на центъра, като основно методическо, информационно и обучително звено, координиращо дейностите на младежките центрове в страната, създадени по програми, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Националния план за възстановяване и устойчивост и други финансови инструменти. С ПМС №20 от 20 февруари 2025 г. са утвърдени посочените функции. В изпълнение на горепосочената функция центърът ще осъществява:

- методическа подкрепа и осигуряване на обучения за развиване на потенциала на служителите в младежките центрове и на образователните медиатори и социалните работници в областта на образованието;

- организиране и координиране на обучения, събития и други дейности по обмяна на опит, идеи и добри практики между младежките центрове, включително с други организации в областта на младежките дейности в страната и чужбина;

- организиране и изпълнение на изследователски проекти в областта на младежките дейности;

- подпомагане на процеса на взимане на решения от младежките центрове;

- създаване на партньорства с бизнеса, образователни институции, органи на местното самоуправление власт и юридически лица с нестопанска цел.

Във връзка с институционализирането на дейността на образователния медиатор и гарантиране на устойчивост на неговата работа следва да се посочи също и финансовото обезпечаване на тази дейност. С изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 01.01.2018 г., с цел подобряване на посещаемостта, повишаване на образователните резултати и на качеството в образователни институции с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, за тях целево се предоставят допълнителни средства от държавния бюджет. Съгласно определението, включено в Допълнителните разпоредби на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование „Деца и ученици от уязвими групи“ са деца и ученици в основната степен на образование и в I и II гимназиален етап на обучение, застрашени от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование или чийто достъп до образование е поставен в повишен риск, поради ниското образователно ниво на родителите/настойниците им и свързаните с това неблагоприятна позиция на пазара на труда и риск от социално изключване.

Така на практика се осигуряват допълнителни средства за детските градини и училищата, които се намират в близост до обособени ромски квартали. Със средствата за работа с уязвими групи може да се извършват разходи за допълнителни трудови възнаграждения за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на децата и учениците от уязвими групи, в това число и за назначаване на образователни медиатори.

С нови изменения на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 2023 г. в чл. 52а отделно целево се осигуряват средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя. Целта на тези изменения е да се подчертае важността на дейностите, осъществявани в рамките на отделни общности, да се наблегне на необходимостта децата в задължителна предучилищна и училищна възраст да посещават детска градина или училище, да се преодолее нередовното посещаване и да се предотврати преждевременното напускане на образователната система сред уязвимите групи.

Разпределението на средствата по чл. 52а за бюджетната година по детски градини и училища се утвърждава със заповед и се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. Със заповед на министъра на образованието и науката се утвърждава и възнаграждението на образователните медиатори за съответната година. Средствата за уязвими групи  през 2023 г. са в размер на 36 078 916 лева. По данни на Центъра за информационно осигуряване на образованието (преобразуван чрез сливане в Институт по образованието от 29.10.2024 г.) броят на назначените образователни медиатори за учебната 2023/2024 г. към края на месец декември 2023 г. е 1184, като 71 от тях са назначени в повече от една образователна институция.

Съгласно новата ал. 8 на чл. 52а, приета с измененията през 2023 г., средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за съответната година ще се намаляват с размера на неизразходваните средства, предоставени от държавния бюджет на същото основание през предходната година. По този начин образователните институции се насърчават активно да оползотворяват предоставяните средства за работа с уязвими групи за подобряване на посещаемостта и за повишаване на качеството на образователния процес в съответните институции.

Съгласно Заповед № РД09-948/12.04.2024 г., утвърдена от министъра на образованието и науката, размерът на средствата за един служител (образователен медиатор, социален работник и/или помощник на учителя) при нормална продължителност на работния ден за 2024 г. е 18 000 лева, с което месечното възнаграждение става 1500 лева, което е по-високо от минималното възнаграждение за страната и постепенно нараства. Размерът на средствата уязвими групи за 2024 година е 48 601 057 лв.  	Образователни медиатори продължават да се назначават по национални програми и европейски проекти с изричното изискване, че европейското финансиране следва да бъде само допълващо, а основният ангажимент за осигуряване на средства за назначаване на образователните медиатори е на националните власти и посредством държавния бюджет.

По данни на Института по образованието към месец ноември 2024 г. със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, по национални програми на Министерството на образованието и науката (МОН) и по европейски проекти с конкретен бенефициент МОН в детски градини и училища са назначени 1308 образователни медиатори, като данните показват, че броят им устойчиво се увеличава.

През 2025 г. предстои осъществяването на мерки 3.4. Обучение на образователни медиатори за ключови компетентности, 3.5. Обучение на педагогически специалисти за работа в екип при взаимодействие с уязвими групи и 3.6. Обучение на образователни медиатори, помощник на учителя, социални работници в образованието и помощник-възпитатели в детските градини за работа в екип при взаимодействие с уязвими групи, като през 2024 г. ЦОИДУЕМ продължава участието си в процеса на подготовка на програмен компонент 1 „Подобряване на достъпа на уязвими групи и изключени етнически малцинства до образователната система“ на Програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ II) по Швейцарско-Българската програма за сътрудничество. В ЦОИДУЕМ е проведена Годишна среща на Швейцарско-Българска програма за сътрудничество. Изпратен е доклад до министъра на образованието и науката относно актуализиране на Наредба № 22 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „сътрудник социални дейности, чрез допълване в Приложението по чл. 2 и на длъжността „образователен медиатор“ с обозначен код.

Цел 4.   Преодоляване на процесите на обособяване (т.н. сегрегация и вторична сегрегация) в детски градини и училища чрез образователни мерки за десегрегация

Мярка 4.1. Изграждане на образователна и обществена среда за реализиране процес на десегрегация

Чрез Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИА ПО) през ноември 2024 г. е обявена процедура „Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията (чрез прилагане на подхода ИТИ)“,  с бюджет от 26 124 851 лв., която ще се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на конкретни бенефициенти (общини и училища), определени съгласно Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), одобрени от регионалните съвети за развитие към шестте района за планиране.

Планираните дейности за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията обхващат: създаване на училищни и местни общности в подкрепа процеса на десегрегация на училищата и намаляване на негативни обществени нагласи в образованието; обучения на местна и училищна администрация, на образователни медиатори, социални работници и други заинтересовани страни и на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, за придобиване, развиване и прилагане на компетентности и умения за демократична култура съгласно Референтната рамка на компетенциите за демократична култура, Хартата на основните права на ЕС; мобилност и обмяна на опит (обмяна на опит на управленско ниво в училище и на ниво учебен процес между партниращите училища, вкл. мобилност на образователни медиатори); училищни дейности в подкрепа на десегрегацията (междуучилищни дейности между училище с висока концентрация на уязвими групи и училище с ниска или без концентрация на уязвими групи, допълнителни обучения по БЕЛ и др. предмети, подпомагащи езиковото ниво на учениците от маргинализираните групи, чийто майчин език не е български, допълнителни обучения за преодоляване на дефицити по учебното съдържание). Дейностите ще започнат своето изпълнение през 2025 г.

Дейности, насочени към изграждане на образователна и обществена среда за реализиране процес на десегрегация, се реализират и по проекти, включени в конкурсните процедури на ЦОИДУЕМ по Приоритет 3 на програмата за дейността му, за периода 2022 – 2024 г., като са изпълнени следните индикатори:

- Брой реализирани дейности, насочени към изграждане на

образователна и/или обществена среда, осигуряваща процес на десегрегация: 36.

- Брой включени в реализирани дейности за изграждане на

образователна и/или обществена среда за реализиране процес на десегрегация:

- деца – 258;

- ученици – 229;

- родители – 320;

- педагогически специалисти – 153;

- непедагогически персонал – 92;

- представители на местната власт – 24;

- доброволци – 20 .

Мярка 4.2. Превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация

Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ по Приоритет 3, на програмата за дейността му, за периода 2022 – 2024 г., като за 2024 г. са постигнати следните индикатори:

- Брой реализирани дейности, насочени към превенция,

предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация:	12

- Брой включени в реализирани дейности за превенция,

предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация:

- деца – 150

- ученици – 0

- родители – 115

- педагогически специалисти – 57;

- непедагогически персонал – 26;

- представители на местната власт – 10;

- доброволци – 10.

Мярка 4.3. Безплатни пособия и материали, както и безплатен транспорт за деца в задължително предучилищно образование и за ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции с цел достъп до образование в несегрегирани приемни образователни институции

През учебната 2024/2025 година по Националната програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ за 2024 г., изпълнявана от ЦОИДУЕМ, са финансирани проектните предложения на 11 общини, с изпълнението на които е осигурен безплатен транспорт за 525 деца и ученици в рамките на населеното място от образователни институции с концентрация на уязвими групи до приемни детски градини и училища. 1047 деца в задължително предучилищно образование и ученици до VII клас са получили учебни пособия и материали. Назначени със средства по националната програма за 2024 г. са 21 образователни медиатори и друг непедагогически персонал.

Бюджетът по националната програма, изпълнявана от ЦОИДУЕМ за 2024 г., се запазва 495 000 лева и 5000 лева средства за мониторинг.

Цел 5.  Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците с различни етнокултурни маркери, включително роми чрез утвърждаване на интеркултурното образование, като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система

Мярка 5.1. Умения, знания и компетентности за реализиране на интеркултурно образование от педагогическите специалисти и непедагогически персонал в системата на предучилищното и училищно образование

Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ като за 2024 г. са постигнати следните индикатори:

- Брой организирани обучителни дейности с педагогически

специалисти и непедагогически персонал:17

- Брой обучени:

- педагогически специалисти – 212;

- непедагогически персонал – 188.

Мярка 5.2. Разработване и въвеждане на иновативни педагогически (дидактически и възпитателни) форми за интеркултурно образование в образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и в системата на висшето образование	Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ, като за 2024 са постигнати следните индикатори:

- Брой разработени и въведени иновативни педагогически

(дидактически/възпитателни) форми за интеркултурно образование в:

- детски градини – 13;

- училища – 14;

- обслужващи звена – 5;

- висши училища – 4.

- Брой образователни институции, въвели иновативни

педагогически форми за интеркултурно образование: 24

Мярка 5.3. Формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и учениците

Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ, като за 2024 са постигнати следните индикатори:

- Брой включени в дейности за формиране на интеркултурна

компетентност:

- деца – 694;

- ученици –  985.

- Брой реализирани форми за формиране на знания, умения,

нагласи и ценности за интеркултурна компетентност: 138

Мярка 5.4. Изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект

Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ, като за 2024 са постигнати следните индикатори:

- Брой включени в изследователски дейности, свързани с

културното наследство и етнокултурното многообразие:

- деца –  346;

- ученици – 611;

- родители –  364;

- педагогически специалисти –  1262;

- непедагогически персонал –  44;

- Брой реализирани изследователски дейности: 70

- Брой институции, осъществили изследователски дейности:

- детски градини – 16;

- училища –  6;

- общини –  6;

- висши училища – 4.

Мярка 5.5.	Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на умения, знания и социокултурни компетентности за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност, национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия	Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ, като за 2024 са постигнати следните индикатори:

- Брой включени в извънкласни дейности, насочени към

усвояване на умения, знания и социокултурни компетентности с елементи на гражданско образование:

- деца – 139;

- ученици – 887;

- родители – 111;

- педагогически специалисти –  67;

- непедагогически персонал – 38.

- Брой проведени извънкласни дейности за усвояване на

умения, знания и социокултурни компетентности с елементи на гражданско образование: 169

Мярка 5.6. Занимания по интереси, междуучилищни дейности, изнесени занимания в реална среда, културно-образователни инициативи, вкл. популяризиращи четенето и професионалното ориентиране

На 22.01.2024 г. Изпълнителната агенция „Програма за образование“ обявява процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ с бюджет от 31 123  577 лева. Процедурата се осъществява от началото на 2025 година и ще бъде отчетена през следващата година.

Цел 6. Ефективно взаимодействие „образователна институция – семейство“ с фокус върху родители от уязвими групи, включително роми, за повишаване значимостта на образованието чрез промяна на нагласите.

Мярка 6.1. Приобщаване на родители от уязвими групи, включително роми, към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца

По Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“, за 2024 г. са постигнати следните резултати:

- финансирани са заявките на 73 от кандидатстващите институции, които отговарят на определените в националната програма изисквания, в т.ч. 57 училища и 16 детски градини от 27 области в страната;

- включени са 10 219 родители на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- броят на педагогическите специалисти, участвали в дейностите по модула, е 1057;

- броят на външните институции, участвали в дейностите, е 88;

- организирани са 183 информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата им, с участието на 8472 родители;

- организирани са 266 дейности за приобщаване на родителите/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца с участието на 6903 родители;

- проведени са 154 инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образованието с участието на 6060 родители.

Дейности за работа с родители се осъществяват и по европейски проекти с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. По проект „Силен старт“ и проект „Успех за теб“ се предвижда подкрепа на родители за подпомагане и формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

Съществен акцент в работата с родители на деца от уязвими групи ще е повишаване на социалните и гражданските им компетентности относно значимостта на образованието за цялостното развитие на техните деца, както и обучението на родители от различните общности за формиране на толерантност и взаимно приемане на различието; обучение на родители на деца със СОП, с хронични заболявания, в риск и пр. за активното им участие в процеса на приобщаващо образование. Интензивната работа с родителите по проект „Силен старт“ е насочена към преодоляване на пречките, с които семействата може да се сблъскат при достъпа и използването на услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, като например свързани с бедност, географско местоположение, негъвкаво работно време, пречки в семейства с деца със специални потребности, културни и езикови бариери, дискриминация, информация и мерки за ранно откриване на трудностите, съдействие и взаимодействие с други фактори за преодоляването им като социални, здравни служби и др.

По проект  „Успех за теб“ се провежда интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието при недопускане на дискриминация и за пълноценното им участие в образователния процес. Осъществяването на различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи от образователните медиатори/социални работници ще допринесе за изграждане на мултикултурна образователна среда и формиране на положителни нагласи към образователния процес. Дейността цели повишаване на гражданските и социалните компетенции на родителите на ученици от уязвими групи за осъзнаване на отговорностите им за развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца.

Провеждането на различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи чрез образователните медиатори и социални работници допринася за изграждане на сигурна, активна, демократична, мултикултурна и толерантна образователна среда и за формиране на положителни нагласи към образователния процес. За изпълнение на тази дейност към края на 2024 г. са назначени 813 образователни медиатори и 110 социални работници.

Изпълнението на дейностите с родители по горепосочените проекти са стартирали в началото на учебната 2024/2025 година. Броят на подкрепените родители предстои да бъде отчетен.

Мярка 6.2. Дейности с родители (обучения, иновативни родителски срещи, срещи в общности, кампании, културни мероприятия), насочени към подобряване на взаимодействието „образователна институция – семейство“ с цел ефективна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности	Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ, за 2024 г. са постигнати следните индикатори

Брой проведени дейности с родители:

- обучения – 42;

- иновативни родителски срещи – 96;

- срещи в общности – 63;

- кампании – 29;

- културни мероприятия – 40.

Брой родители от тях от етническите малцинства и етнокултурните общности, включени в дейности за ефективна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности:

- общ брой родители – 1276;

- брой родители от етническите малцинства – 1041;

- брой родители от етнокултурните общности – 171.

Мярка 6.3.	Психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родителите от етническите малцинства и етнокултурните общности към образователната среда и за създаване на мотивация у тях за образованието на техните деца.		Мярката е заложена и се изпълнява от ЦОИДУЕМ, като за 2024 са изпълнени следните индикатори:

Брой проведени дейности с родители за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване:	61

Общ брой родители от тях от етническите малцинства и етнокултурните общности, включени в дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване:

- общ брой родители – 469;

- брой родители от етническите малцинства – 378;

- брой родители от етнокултурните общности – 87.

Мярка 6.4. Алтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност чрез коопериране с местни общности и общини за привличане и ангажиране в процеса на обхващане, включване и реинтеграция на деца и ученици от етническите малцинства и етнокултурните общности в системата на предучилищното и училищното образование

Брой проведени форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност: 28

Общ брой родители (от тях от етническите малцинства) и етнокултурните общности, участвали във форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност:

- общ брой родители – 616;

- брой родители от етническите малцинства – 592;

- брой родители от етнокултурните общности – 91.

Мярка 6.5. Обучение за ключови компетентности: „Лични, социални и умения за учене” от Рамката на ключовите компетентности за учене през целия живот. Умения за работа в екип с уязвими групи-Непедагогически персонал и учители

Мярка 6.6.  Квалификационен курс за следдипломна квалификация

за образователни медиатори

Мярка 6.7. Международна обучителна визита на образователни медиатори и педагогически специалисти (назначени към общинските администрации), в гр. Осло, Кралство Норвегия за екипна работа с родители от уязвими групи

През 2024 г. ЦОИДУЕМ приключи изпълнението на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Общ бюджет на проекта- 584 933 евро. Периодът на изпълнение на проекта беше 07.09.2021 г. – 30.04.2024 г.

Основна цел на проекта е повишаване на институционалния капацитет за прилагане на мултидисциплинарен подход при осъществяване на междусекторните политики за изпълнение на общите цели за образователно и социално включване.

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 „Информиране и публичност –  „Организиране и провеждане на три събития за информиране и публичност“ на 29.03.2024 г. ЦОИДУЕМ организира и проведе Заключителна конференция с над 80 участници, като акценти в програмата бяха постигнатите резултати в изпълнение на проекта и обученията по разработените методологии и обучителни програми.

Съвместно с партньора по проекта Европейски Вергеланд център и в изпълнение на Дейност 7 „Изграждане на капацитет и обмен на добри практики“:

- в периода 15.01. – 19.01.2024 г. е организирана и проведена „Обучителна визита за образователни медиатори, учители и представители на ЦОИДУЕМ“. Целите на дейността са участниците да надградят умения, знания и компетентности чрез прилагане на програма за компетентности по демократично гражданство, образователно и социално включване и цялостен училищен подход;

- в периода 7– 8 март 2024 г., в гр. София, ЦОИДУЕМ организира и провежда Международна научно-практическа конференция на тема: „Образователно и социално включване на уязвими групи – успешни европейски модели”. По време на конференцията експерти от Съвета на Европа, Румъния, България, Норвегия, Португалия и Словакия представят национални и европейски политики и успешни модели за образователно и социално включване на уязвими групи, които се прилагат на европейско ниво и в съответните държави;

- в периода 07.04-12.04.2024 г. чрез съдействието на Националния институт за образование и младеж, гр. Братислава, се реализира обучителна визита за 15 участници: (10-младежки работници, общински служители, педагогически специалисти и образователни медиатори и 5 представители на ЦОИДУЕМ). Целите на дейността са участниците да надградят знания и компетентности за прилагане на екипна работа в процеса на образователно и социално включване на уязвими групи.

По Дейност 10 „Краткосрочен квалификационен курс за образователни медиатори“ са обучени 15 образователни медиатори, назначени от общините – бенефициенти по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Двудневната програма включва теми от всички основни области на професионална реализация на образователния медиатор. Дейността е организирана и осъществена от  Софийския университет „Св. Климент Охридски“, партньор по проекта.

В изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ са постигнати следните индикатори:

- обучени образователни медиатори, помощници на учителя,

помощник-възпитатели от ромски произход и учители за ключови компетентности – 33 (изпълнено през декември 2023 г.), индикаторът е изпълнен и е заложен в мярка 6.5.;

- обучени ромски образователни медиатори – 31 – (индикаторът е

изпълнен и е заложен в мярка 6.6.);

- обучени образователни медиатори – 10 и обучени педагогически

специалисти – 10 (индикаторът е изпълнен и е заложен в мярка 6.7.);

- участвали представители на общини, финансирани по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, в обмяна на опит и добри практики – 10.

Цел 7.  Насърчаване на участието на лица от уязвими групи, включително роми, в продължаващо образование и/или професионална квалификация и/или висше образование.

Мярка 7.1. и мярка 7.2. се предвижда да се изпълняват през 2025 година.

От 2016 г. Министерството на образованието и науката предприе поредица от амбициозни реформи за подобряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование и за насърчаване на приобщаването. Разшири се обхватът на задължителното предучилищно образование, насочиха се допълнителни ресурси в подкрепа на деца и ученици от уязвими групи и организационно и технически се изгради система за проследяване на децата и учениците, които не посещават редовно детска градина/училище или са отпаднали от образователната система, за да бъдат върнати в нея.

През 2025 г. се предвижда мерките да продължат, както следва:

1) Създаване  на нови учебни планове и програми с обновено учебно съдържание, основащи се изграждането на компетентности, на прилагане на знания чрез превръщането им в умения в класните стаи, за да се повишат резултатите от обучението и адаптивността на учениците към променящите се условия в съвременния свят.

2) Осъзнаване на важността на езиковата подкрепа от всички заинтересовани страни и предприемане на целенасочени действия за овладяването на български език както от деца и ученици от семейства на мигранти, завърнали се в Р България, в това число роми, така и за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския и които не владеят български език, с цел да се подобри и улесни приобщаването им.

3) Предприемане на действия в подкрепа на уязвимите групи деца и ученици, особено тези в малките училища и изолираните населени места, с цел осигуряване на достъп до качествено обучение и възможности за развитие.  От м. май 2025 г. в сила са изменения към чл.52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с които в правилата за разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи се извършва промяна във финансирането на детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, като към средствата, определяни на база броя децата/учениците и броя на назначените образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя към 1 януари на съответната календарна година, се въвежда допълнително финансиране за институция. С предлаганата промяна най-малките детски градини и училища ще разполагат с по-значим ресурс за финансиране на прилаганите от тях политики.

4) Подобряване на капацитета на системно и местно ниво за стимулиране на подобрения в качеството и равенството чрез комплексни програми за десегрегация на общинско ниво.

5) Финансиране на нови мерки и дейности с европейски средства по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Тези специфични мерки ще бъдат отчетени през следващата 2025 година.

Във връзка с изложеното и с оглед на отчетените политики и мерки Министерството на образованието и науката демонстрира последователност и ангажираност към изпълнението на целите и задачите на Националната стратегия на Р България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2024-2030 г. по Приоритет „Образование“.

- ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Министерството на здравеопазването (МЗ) е водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Здравеопазване”.

Оперативната цел, заложена в Стратегията, е: Осигуряване на равен достъп до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на населението в обособените уязвими общности, с концентраца бедност.

Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност

Мярка 1.1. Акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население и назначаване на цитологични и микробиологични изследвания

През периода 01.07-20.12.2024 г. с четирите мобилни гинекологични кабинети са извършени общо 421 бр. профилактични прегледи на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения прегледа.

Изпълнението на дейността за всяка РЗИ е съгласно заповед на министъра на здравеопазването за извършването на не по-малко от 100 броя прегледа с всеки мобилен гинекологичен кабинет. Разпределени са финансови средства по 12 500 лв. за всяка мобилна единица, общо за 4-те (четирите) броя на стойност 50 000 лв.

През отчетния период мобилните гинекологични кабинети са разпределени в ромските махали на следните области: Благоевград (с. Кавракирово, община Петрич и в с. Дамяница, община Сандански); Силистра (община Тутракан: с. Нова Черна, с. Търновци; община Главиница: гр. Главиница, с. Зафирово, с. Стефан Караджа, с. Богданци; община Ситово: с. Искра, с. Любен); Сливен (с. Тополчане, гр. Котел, с. Жельо войвода, гр. Сливен) и Пазарджик (гр. Септември; с. Ковачево, гр. Ветрен).

Извършените профилактични акушеро-гинекологични прегледи в населените места са проведени след предварително съгласуване, съдействие и организационна помощ от кметовете на общините и здравните медиатори в ромските квартали. В общините са проведени редица срещи с кметовете на населените места с цел информиране на целевата група от населението в ромските квартали. За всяко населено място е изготвен и разпространен предварителен график за провеждане на прегледите.

Възрастта на изследваните лица е между 15-50 години. Направени са акушеро-гинекологични прегледи и изследвания (цитонамазка, биопсия, хистология). Всички лица, при които са констатирани заболявания (хроничен аднексит, хроничен параметрит, овариални кисти, колпитис сенилис, дисменорея, дезцендус на влагалището и други) са насочени към специалисти за допълнителни консултации, прегледи и изследвания и при необходимост хоспитализация. По преценка на акушер-гинеколозите на част от лицата с диагностицирани заболявания е назначена амбулаторна терапия и последващ контролен преглед.

Таблица 1. Брой проведени прегледи и диагностицирани лица с мобилните гинекологични кабинети през 2024 г. по области.

| Области | Прегледани лица | Диагностицирани лица |
| --- | --- | --- |
| Благоевград | 108 | 11 |
| Сливен | 100 | 18 |
| Пазарджик | 106 | 0 |
| Силистра | 107 | 71 |
| Общо: | 421 | 100 |

Мярка 1.2. Обхват на деца без общопрактикуващи лекари открити от здравните медиатори

Извършената дейност през 2024 г. от здравните медиатори подробно е отчетена в Мярка 4.7.

Мярка 1.3. Имунизации с мобилни екипи съгласно Националния имунизационен календар на лица до 18 г., без избран ОПЛ

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването 4-те мобилни кабинета за обща практика са разпределени в области Варна, Враца, Плевен и Русе. Директорите на Регионалните здравни инспекции на тези области следва да организират изпълнението на следните дейности:

-педиатричните прегледи и задължителните имунизации на лица до 18 години;

- да се извършва оценка на здравословното състояние и консултации на прегледаните пациенти, съобразно изискванията на медицинските стандарти за това,

- децата да се обхващат по предоставените списъци с посочените ваксини;

- при провеждане на имунизациите, да се спазват редът, начинът и сроковете за извършване на имунизациите и реимунизациите, посочени в Имунизационния календар.

С четирите мобилни кабинети за обща практика са извършени 393 имунизации/реимунизации на 525 деца на възраст от 0-18 г. с непълен имунизационен статус съгласно Националния имунизационен календар. Децата с непълен имунизационен статус се издирват чрез Регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК) и общопрактикуващите лекари (ОПЛ) на територията на всяка област. По информация от Регионалните здравни инспекции (РЗИ) голяма част от децата имат ОПЛ в резултат на обвързването на задължителните имунизации с получаването на социални помощи.

За изпълнение на дейността са отпуснати 27 200 лв. т.е. по 6 800 лв. на всяка РЗИ.

Мярка 1.4. Профилактични прегледи на деца с мобилни педиатрични кабинети

Изпълнението на дейността за всяка РЗИ е съгласно заповед на министъра на здравеопазването за извършването на не по-малко от 139 броя прегледа с всеки мобилен гинекологичен кабинет. Разпределени са финансови средства по 6 700 лв. за всяка мобилна единица, общо за 3-те броя на стойност 20 100 лв.

През 2024 г. с трите мобилни педиатрични кабинети са извършени общо 570 прегледа. С оглед продължаване на добрата практика от 2023 г. два от педиатричните кабинети са разпределени и през 2024 г. в област  Сливен (Градец,  Селиминово, Чинтулово, гр. Нова Загора, с. Съдиево, с. Каменово и с. Научен). Третия мобилен кабинет е разпределен в област Перник (кв. “Куциян”, гр. Брезник - стадион, гр. Трън - площад, гр. Земен  -площад, гр. Радомир - паркинг пред МЦ „Радомир“ ЕООД). При проведените прегледи основно са диагностицирани следните заболявания: кариеси, затлъстяване, бронхит, сколиоза, гръбначни изкривявания и страбизъм за което са уведомени родителите и децата са насочени към съответен специалист. При регистрираните случаи на остри заболявания на дихателната система (ринит, ларингит, назофарингит, бронхит, пневмония, ангина) е проведено лечение. Дадени са препоръки за хранителни и двигателни режими за профилактика на тези заболявания, изписано лечение на нуждаещите се, насочени са към ОПЛ.

Таблица 2. Брой проведени прегледи и диагностицирани лица с мобилните педиатрични кабинети през 2024 г. по области.

| Области | Прегледани лица | Диагностицирани лица |
| --- | --- | --- |
| Сливен | 281 | 0 |
| Сливен | 139 | 10 |
| Перник | 150 | 0 |
| Общо: | 570 | 10 |

Мярка 1.5. Скринингови изследвания с мобилен мамограф за превенция на рака на млечната жлеза с последващо интерпретиране на резултата и при необходимост назначаване на терапия

Дейността се извършва от РЗИ в областите, в които са разпределени мобилните мамографи. Съгласно заповед на министъра на здравеопазването за отчетния период това са областите: Бургас и Пловдив, като с всеки мобилен мамограф следва да се извършат не по-малко от 74 броя прегледи.

През отчетния период с двата мобилни мамографски кабинета са извършени общо 290 прегледа при 55 лица са диагностицирани заболявания. Двата мобилни кабинета бяха разпределени в областите Бургас (с гр. Бургас, гр. Поморие, гр. Средец и гр. Камено) и Пловдив (Столипиново и Шекер махала).

Всички лица при които са констатирани заболявания са насочени към съответни специалисти за последващо лечение.

За изпълнение на дейността на всяка РЗИ са разпределени по 8 700 лв., общо за двата мобилни кабинета - 17 400 лв.

Таблица 3. Брой проведени прегледи и диагностицирани лица с мобилните мамографи през 2024 г. по области.

| Области | Прегледани лица | Диагностицирани лица |
| --- | --- | --- |
| Пловдив | 75 | 0 |
| Бургас | 75 | 13 |
| Общо: | 150 | 150 |

Мярка 1.5. Специализирана патронажна грижа за бременни жени и майки на деца 0-2 г. в обособени уязвими общности

За внедряването на патронажната грижа в национален мащаб се предвижда да се разработи модел. В тази връзка от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е изготвен анализ за възможностите за оказване на здравна грижа под формата на домашни посещения и са предоставени предложения за 3 варианта за национален модел за предоставяне на патронажните грижи.

Допълнително НЦОЗА участва в дейности за гарантиране на устойчивост на пилотни програми за патронажна грижа за бременни жени, деца под 3-годишна възраст и техните семейства.

През 2024 г. стартират съвместни действия с УНИЦЕФ за провеждане на проучване за оценка на зрелостта на националните модели за патронажна грижа за страните от региона по инициатива на Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия и дейности за обучение и квалификация на специалисти за предоставяне на патронажна грижа. По покана на УНИЦЕФ за България, представители от България участват в обучение за национални обучители по патронажна грижа, организирано от Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия и IASS в Будапеща, Унгария.

Цел 2. Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост

Мярка 2.1. Превенция и контрол на ХИВ Анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции в КАБКИС и мобилни медицински кабинети

Извършените дейности през 2024 г. по Национална програма превенция и контрол на ХИВ/СПИН и Сексуално предавани инфекции (СПИ) са насочени към намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромската общност. Дейности са провеждани целогодишно в 12-те Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) към РЗИ Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Русе, Столично РЗИ, Стара Загора и Хасково, както и в разкритите нови 7 КАБКИС към РЗИ Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Силистра, Сливен, Смолян и Ямбол. Общо 9 413 лица са имали достъп до безплатно и анонимно консултиране и изследване за СПИН в кабинетите на КАБКИС към РЗИ, от които 9 037 са узнали своя ХИВ-статус.

С приетата Наредба № 47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, Министерство на здравеопазването регламентира условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (ХИВ). Основните цели на изследването за заразеност с ХИВ са намаляване на риска от разпространение на ХИВ, ХИВ инфектираните лица да узнаят своя статус и да получат своевременно лечение, грижи и подкрепа, осигуряване на своевременно консултиране и изследване на партньорите на ХИВ инфектираните лица.

Общият брой проведени изследвания за ХИВ от лабораторната мрежа на територията на страната към 31.12.2024 г. са 380 557.

В рамките на Националната програма по превенция и контрол на ХИВ и СПИ (2021 – 2025) дейности по превенция на ХИВ и СПИ са осъществени с помощта на 3 неправителствени организации на територията на областите Варна, Пловдив, София и Стара Загора.

Предоставени са следните услуги: работа на терен; мотивиране и придружаване на хора от общността за доброволно консултиране и изследване и лечение на ХИВ/СПИ, извършване и предоставяне на услугата „Водене на случай”; консултиране и подкрепа на серопозитивни лица и техните партньори/семейства; участие в областни и национални АНТИСПИН кампании в общността и в обществото; разпространение на здравно-образователни информационни материали. Достигнати са 1 403 лица от уязвимите групи, като от тях 411 са получили изследване за ХИВ, 372 са изследвани за сифилис, 410 лица са изследвани за хепатит С и 371 лица за хепатит Б, а 78 лица са получили услугата „Водене на случай“, прилагаща се при лица с потвърден положителен резултат за ХИВ в особен риск. По време на работата на терен са раздадени 10 359 презерватива, 5 186 комплекти за безопасно инжектиране и 844 здравно образователни материали.

Мярка 2.2. Подобряване контрола на туберкулозата сред ромска общност. Провеждане на скрининг за риска, придружаване и изследване за туберкулоза; подкрепа в процеса на лечение на болните от туберкулоза

През 2024 г. в рамките на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021 – 2025 г. с помощта на 7 неправителствени организации, които изпълняват дейности в 15 области на страната са достигнати 6 050 лица от уязвимите групи чрез скрининг на риска от туберкулозна инфекция. Броят на изследваните лица с кожен туберкулинов тест на Манту и/или храчки и/или рентген е 1 058. На всички лица с активна туберкулоза е предложено безплатно лечение с противотуберкулозни лекарствени продукти, а другите разходи, свързани с лечението, включително диагностични процедури и болничния престой се покриват от бюджета на Министерство на здравеопазването.

Мярка 2.3. Мобилни медицински кабинети за нископрагови услуги

През отчетния период е осигурено функционирането на 21 медицински мобилни кабинети за провеждане на скрингови прегледи и изследвания в 16 области на страната: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Софийска област и Ямбол. Извършената дейност с мобилните медицински кабинети подробно е разписана в съответните мерки.

Мярка 2.4. Прегледи и назначаване на изследвания за социално значими заболявания с мобилни кабинети - флуорографи, ехографи и клинични лаборатории

Дейността се извършва от РЗИ, в областите, в които са разпределени мобилните кабинети. Съгласно заповед на министъра на здравеопазването за отчетния период двата мобилни флуорографски кабинета са разпределени в две области на страната: Сливен (с. Градец, с. Чинтулово и с. Селиминово) и Софийска област (Ихтиман), за извършване на не по-малко от 130 профилактични прегледи от специалист „Пулмолог“ и провеждане на изследване с мобилен флуорограф с последващо интерпретиране на резултата и при необходимост назначаване на терапия.

Общо в двете области са извършени 260 прегледа и са диагностицирани 24 лица с хронична обструктивна белодробна болест; бронхиална астма и белодробна туберкулоза.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването, за отчетния период, мобилните ехографски кабинети са разпределени в областите: Благоевград, Пловдив и Ямбол.

С трите мобилни ехографски кабинета са извършени общо 284 прегледа в три области на страната: Благоевград (Ромски махали в с. Гърмен, гр. Белица и гр. Якоруда), Пловдив (гр. Кричим) и Ямбол (община Стралджа-с. Лозенец).

В резултат на извършените прегледи при 134 лица са диагностицирани есенциална хипертония, калкулози на жлъчен мехур, дифузни заболявания на черен дроб/стеатоза и бъбречни заболявания – калкулози.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването, за отчетния период, мобилните клинични лаборатории са разпределени в три области на страната Добрич (с. Житница, с. Одърци, с. Стожер, с. Батово и с. Пчелино; гр. Генерал Тошево; гр. Тервел, с. Орляк; гр. Каварна и гр. Шабла), Разград  (гр. Исперих, с. Подайва, с. Голям Поровец, с. Китанчево, с Лъвино, с. Белинци и други населени места от община Исперих) и Видин (Ружинци- с. Ружинци, с. Бело поле, с. Дреновец, община Белоградчик- махала Карловица и община Чупрене-с. Чупрене).

През 2024 г. с трите мобилни клинични лаборатории са проведени профилактични изследвания – общо 1 680 бр. на 210 лица.

Клиничното изследване на едно лице включва пакет от следните показатели: кръвна картина с поне 8 (осем) показателя: хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, тромбозите, MCV, MCH, MCHC; кръвна захар, холестерол. Основно е диагностицирано: повишени нива на кръвна захар, повишена стойност на триглицеридите и холестерол, понижени нива на хемоглобина.

На всички изследвани са раздадени резултатите, интерпретирани от лекар във връзка с отклоненията в изследванията с оглед профилактика на най-честите сърдечно-съдови заболявания, диабета и някои кръвни заболявания в българската популация.

Цел 3. Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи

Мярка 3.1. Информационни кампании и кампании за предоставяне на нископрагови и мобилни услуги за превенция за ХИВ/СПИН, СПИ, вирусни хепатити и туберкулоза.

Годишно с подкрепата на Министерство на здравеопазването се провеждат национална АНТИСПИН кампания.

Кампанията се реализира в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ на Министерството на здравеопазването, в партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации, социални институции, медии и др. Проведени са 4 АНТИСПИН кампании през годината - по повод 14 февруари – Денят на влюбените и Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, съвместно с провеждане на Европейската седмица на изследване за ХИВ, вирусен хепатит B (HBV), вирусен хепатит C (HCV) и сексуално предавани инфекции (СПИ), лятна АНТИСПИН кампания под мотото „Безопасна ваканция“ в периода 05-12.08.2024 г. и по случай 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.

Кампанийни дейности са проведени от всички 28 РЗИ в страната, като само в 19 от тях има КАБКИС. Организирани са и проведени обучения и здравни беседи сред ученици на гимназиално ниво за видовете сексуални инфекции и начините за предпазване от тях и ХИВ, информационни кампании сред общото население, както и предоставяне услуги по безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ и СПИ.

За 2024 г. в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ на територията на цялата страна служители на РЗИ, подпомагани от медицински специалисти в училищната мрежа и други местни институции, са реализирали над 160 кампанийни дейности, по  време на които са раздадени над 14 880 презервативи и над 9 800 здравнообразователни материали, като по този начин са достигнали със здравно промотивни и профилактични дейности над 14 200 души и са обучили над 3 400 подрастващи за възможните начини за предпазване от ХИВ и СПИ.

Във връзка с осъществяване на профилактични дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021 – 2025 г. през 2024 г. са проведени четири кампании „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза.

- първата кампания по повод 24 март - Световния ден за борба с туберкулозата;

- втората кампания е проведена в периода 17 - 21.06.2024 г.;

- третата в периода 16 - 20.09.2024 г.;

- четвъртата в периода 09 - 13.12.2024 г.

По време на кампаниите медицински специалисти от лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулозата са извършвали безплатен скрининг за риск от туберкулоза. На лицата със съмнение за туберкулоза е правен тест Манту и допълнителни изследвания - ПКК, рентгенологично изследване на бял дроб, храчка за откриване на бактерията на Кох. Пациентите с латентна туберкулозна инфекция са насочвани за химиопрофилактика, а тези с туберкулоза са насочвани за стационарно лечение.

На официалните страници на РЗИ текущо е осъществявано популяризиране на мероприятията, изпращани са уведомителни писма до ОПЛ, МЦ, ДКЦ, кметове на общини и здравни медиатори, провеждани са работни семинари със здравни медиатори към общините и информационни кампании за значението на профилактичните прегледи.

В сайтовете на инспекциите са публикувани здравно информационни материали както и обявления за мястото и графика на прегледите. На участниците в проведените регионални кампании и на здравните медиатори са раздавани здравно информационни материали за разпространение и запознаване на лица от сегрегираните етнически общности с естеството на заболяването. Провеждани са работни срещи с медицински специалисти от училища. Разпространявани са информационни и обучителни материали в лечебни заведения за болнична помощ, на общопрактикуващи лекари, медицински центрове, и лаборатории.

С цел повишаване обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза - начин на заразяване, рискови фактори и групи от населението, протичане на различните форми на заболяването, лечение, възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот са организирани интервюта и пресконференции с журналисти от регионални и национални средства за масова информация.

Мярка 3.2. Програми за намаляване на щетите за хора, които употребяват психоактивни вещества

Дейности в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, финансирани от националния бюджет:

Фондация за регионално развитие „Рома - Пловдив“ е получила финансиране (за период от три месеца) по проект за нископрагов център за намаляване на вредите за зависими и злоупотребяващи с наркотични вещества, които се намират в тежко социално и/или здравословно състояние“ от Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) в изпълнение на Стратегическа задача 1.6. „Подобряване на достъпа до дейности и програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества по Националната стратегия за борба с наркотиците (2021 – 2024 г.). Част от дейностите включват: снабдяване с основни базови материали; осигуряване на закуски, топли и освежителни напитки; снабдяване с дрехи и санитарно - хигиенни материали; осигуряване на помощни медицински средства при нужда; консултиране по здравни теми, вкл. за безопасна употреба на наркотични вещества и превенция на свръхдоза; индивидуални консултации с психолог и социален работник; кризисни интервенции.

Услугите са предоставени на 488 употребяващи наркотици.

Предоставени услуги:

  - Общ брой информирани клиенти на терен – 238;

  - Общ брой преминали клиенти през нископрагов център – 250;

  - Общ брой раздадени пакети с хранителни и хигиенни продукти – 50;

  - Брой проведени здравни консултации – 50;

  - Брой проведени психологически консултации – 100;

  - Брой извършени консултации с близки на клиентите на програмата – 8;

  - Брой извършени социални консултации (информиране, насочване) -100;

  - Общ брой предоставени консултации в специализирана среда: 289.

Мярка 3.3. Програми по селективна превенция за деца и семейства от ромската общност

Селективна превантивна програма „Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи“ се реализира от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – гр. София. Програмата се финансира от бюджета на ПИЦ по ПН-гр. София.

Програмата има за цел да предложи такива подходи, че тази група да бъде обхваната преди употребата на наркотици да се превърне в проблем. Намаляване на маргинализацията и изолацията на рисковите групи. Крайна целева група са: - деца и младежи на възраст 12-25 годишна възрасти, които живеят във високо рискова среда и/или с отклоняващо се поведение (криминални прояви, употреба на наркотични вещества, отпаднали или не посещават учебните институции и др.), или са в неравностойно социално положение, младежи живущи в ромските общности. Временно или трайно застрашени от злоупотреба с психоактивни вещества и разпространение на полово-предавани болести - деца и младежи живеещи в защитените и преходни жилища. Също така ученици от V до VIII клас, в училища с преобладаващ брой ученици от етнически малцинства.

Извършени дейности с целевите групи през 2024 г.:

- Работа на терен - 55 посещения;

- Индивидуални консултации - 79 ;

- Семейни консултации – 31;

- Групови сесии – 33;

- Телефонни и онлайн консултации – 29;

- Консултации със специалисти – 18;

- Творчески и спортни дейности – 21;

- Социални дейности - 55

Цел 4. Развитие на концепцията за здравна медиация

Мярка 4.1. Изменение на Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори (обн., ДВ, бр. 75 от 2020 г.) регламентиране на - ролята на РЗИ за осъществяване на здравните политики на общинско ниво

Мярката е в процес на изпълнение.

С цел нормативно регламентиране на разработения дигитален модул за отчитане дейността на здравните медиатори по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство е сключен договор за изпълнението на проект „Здравеопазване за всички“ е сформирана междуведомствена работна група със заповед на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Наредба № 1/19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори.

Мярка 4.2. Обучение на нови здравни медиатори за придобиване на необходимите знания и умения съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори - разходи за настаняване

През 2024 г. държавата осигурява делегиран бюджет за работата на още 10 нови здравни медиатори, с което броя на здравните медиатори за 2024 е 332. Въвеждащо обучение, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори са преминали 26 здравни медиатори, които са назначени в следните общини: Долни чифлик, Чупрене, Бургас, Царево, Камено, Ботевград, Казанлък, Ловеч, Благоевград, Ценово, Борово, Ветово, Исперих, Попово, Търговище, Нови пазар, Самоков, Медковец, Монтана, София, Пазарджик, Велинград, Лом, Мъглиж, Разлог и Симитли.

Общини, които за първи път назначават здравни медиатори са: Долни чифлик, обл. Варна и Чупрене, обл. Видин.

Обучението на новите здравни медиатори е проведено през месец април 2024 г. Обучението се провежда съвместно с Факултета по обществено здраве към Медицинския университет-София и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“.

Обучените здравни медиатори са първия випуск, които получават и сертификат за работа в лечебни заведения.

Мярка 4.3. Обучение за професионално развитие на здравни медиатори – съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

За повишаване квалификацията на здравните медиатори в областта за подобряване достъпа до здравни грижи на уязвими групи, експерти от Министерство на здравеопазването вземат участие в XVI-та Национална обучителна среща „Инициатива за здраве“ 07-09 ноември 2024 г., която се организира от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ под патронажа на Министерство на здравеопазването.

В научната програма бяха засегнати теми в областта на ваксинопрофилактиката, превенция на заразни заболявания и психичното здраве.

На XVI-та Национална обучителна среща „Инициатива за здраве“ за първи път Министерство на здравеопазването отличи 26 здравни медиатори за постигнати резултати в областта на здравеопазването през 2023 г. и  една  грамота за цялостен принос за здравния медиатор от гр. Айтос.

В рамките на проект „Здравеопазване за всички“ бяха закупени и 161 лаптопа за здравни медиатори. Целта на инициативата беше подобряване на отчетността на здравните медиатори, както и улесняване на комуникацията им с клиенти, които се нуждаят от справки и информация, до която не могат да достигнат самостоятелно.

Мярка 4.4. Обучение за повишаване квалификацията на служителите от общинските администрации и от РЗИ за утвърждаване модела на здравния медиатор

Регионална здравна инспекция Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Софийска област и Ямбол са провели обучителни дейности на здравни медиатори в периода месец септември – ноември 2024 г. Проведени са над 70 обучения. Обучителните дейности са на теми, свързани със значението на профилактичните прегледи, ваксиниране на населението със задължителни и препоръчителни имунизации, ранна диагностика и профилактични изследвания за артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания, профилактика при грип, ОРЗ захарен диабет и чревни инфекции, ползата от профилактичните прегледи на деца от 0 до 18 години, профилактика при рак на млечната жлеза и др.

Здравните медиатори се включват активно в организирането и провеждането на скрининговите прегледи с мобилните медицински кабинети. Обученията на здравните медиатори предхождат дейността на мобилните кабинети.

Мярка 4.5 Въвеждане на пилотна концепция – включване на здравни медиатори в общински и държавни болници

В изпълнение на проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, в началото на 2024 г. 141 практикуващи здравни медиатори преминаха през надграждащ обучителен курс „Работа на здравни медиатори в болнични заведения“ по проект „Здравеопазване за всички“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от МЗ в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ). Обученията се провеждат от Факултета по обществено здраве на Медицински университет - София съвместно с екипа на НМЗМ. Към края на 2024 г. правоспособните да практикуват в болнични заведения здравни медиатори наброяват 173.

Мярка 4.6. Поддържане функционирането на пилотна система за мониторинг на дейностите и анализ на политиката за здравна медиация

През отчетния период продължава да функционира разработената електронна система за отчитане и мониторинг на дейността на здравните медиатори, по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

Проведени са обучения за работа с нея, като системата работи в пълната си функционалност от м. ноември 2023 г. Целевата стойност на заложения индикатор, свързан с тази мярка от плана, е постигната.

През отчетния период е извършена доставката на 161 бр. преносими компютри за нуждите на здравните медиатори. Лаптопите са предоставени в 97 общини на територията на цялата страна. В рамките на проведените 2 двудневни обучения - в гр. София и гр. Бургас, 72 здравни медиатори и техните преки ръководители от 23 общини преминаха обучение за работа със системата за отчитане и мониторингна на дейността по здравна медиация, разработена в изпълнение напроекта. По време на обучителните сесии, медиаторите се запознават с функционалностите на системата, въвеждат информация за казусите, по които работят в общността, обсъждат възникващи проблеми, дават предложения за разширяване на възможностите, които софтуерното приложение предоставя.

Мярка 4.7. Поддържане и годишно актуализиране на регистъра на сертифицираните здравни медиатори

Всяка година през месец май се актуализира регистъра на сертифицираните здравни медиатори. През 2024 г. в регистъра са включени нови здравни медиатори, за които е описано в Мярка 4.1.

През отчетния период основни постижения и резултати, постигнати от здравните медиатори:

Съгласно утвърдения в чл. 9, ал 1 от Наредба № 1 от 19 август  2020 г. за изискванията за дейността на здравния медиатор формуляр за отчет са обобщени дейности в шест основни направления:

- Съдействие на общопрактикуващи лекари:

1.1 Планови имунизационни кампании сред деца – 18 215 и сред възрастни – 3 087 лица;

1.2 Профилактични прегледи сред деца – 13 583 и сред възрастни –     8 939 лица;

2. Съдействие на РЗИ:

2.1 Планови имунизации и имунизационни кампании сред деца –        2 780 и сред възрастни – 520 лица;

3. Съдействие на лекари по дентална медицина:

3.1 Профилактични и/или лечебни дейности - общо 1026 бр.;

3.2 Профилактични програми - общо 548 бр.

- Подпомагане достъпа до медицинска помощ:

  - Консултация – 89 874 бр.;

  - Попълване на документи – 8 582 бр.;

  - Следване на процедури – 8 370 бр.;

  - Съпровождане до здравни институции-– 13 276 бр.;

  - Възстановяване на здравноосигурителни права – 1 686 бр.;

  - Патронаж – 19 211 бр.

- Дейности по промоция на здраве:  здравно - информационни кампании:

  - Превенция на инфекциозни заболявания хигиена – 4 451 бр.;

  - Семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве –

2 289 бр.;

  - Брой разпространение на здравно-образователни материали –

67 626 бр.;

  - Съвместна работа с РЗИ и др. институции, участие в обучения,

семинари – 11 667 бр.

- Дейности по решаване на комплексни казуси:

6.1 Консултации – 62 318 бр.;

6.2 Попълване на документи – 44 853 бр.;

6.3 Следване на процедури – 7 734 бр.;

6.4 Съпровождане до социални институции – 8 314 бр.;

6.5 Патронаж – 12 476 бр.

Цел 5. Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по предпазване от ваксинопредотвратими заразни заболявания с цел повишаване на обхвата на подлежащите лица по националния имунизационен календар и поддържане на висок имунизационен обхват

Мярка 5.1. Разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар и за ползите от препоръчителните имунизации

Във връзка с дейността на мобилните педиатрични медицински кабинети в четири области на страната (Варна, Враца, Плевен и Русе) са проведени разяснителни кампании за задължителните имунизации по Националния имунизационен календар и за ползите от препоръчителните имунизации съвместно със здравните медиатори на тема „Нуждата от ваксиниране“. В още десет области (Благоевград, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Софийска област и Ямбол) здравните инспекции са организирали разяснителни кампании за ползите от ваксинирането.

Общо по мярката са проведени 95 разяснителни кампании (обхванати са над 22 500 лица), 65 работни срещи със здравните медиатори с цел разясняване ползите на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар.

3. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“

В съответствие с приоритетите и целите на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021 – 2030 г. и Плана за нейното изпълнение за периода 2024 – 2027 г., в приоритет „Заетост“ са включени мерки, насочени към социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение на пазара на труда. В изпълнение на целите от приоритет „Заетост“ от Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г. към НСРБРПУР Агенцията по заетостта изпълнява мерки за повишаване на пригодността за заетост и насърчаване на заетостта на групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. на безработни лица, самоопределили се като роми.

Административната статистика на Агенцията по заетостта проследява динамиката в броя на регистрираните безработни, както и дела на различните групи безработни. Агенцията по заетостта предоставя данни за лицата, които доброволно се определят като роми в момента на регистрация в бюрата по труда както и за тези, участвали в активната политика на пазара на труда.

Самоопределилите се като роми безработни лица през 2024 г. са 29 145 средномесечно на годишна база, като през отделните месеци на годината броят им варира от 30 978 лица през месец юли до 26 033 безработни през месец декември (Виж Каре 1). В сравнение с 2023 г. средномесечният брой на регистрираните безработни роми нараства с       2 004 лица средномесечно или с 7,8%, като темпът на нарастване на броя на регистрираните роми е близо 4 пъти по-интензивен от средния темп на нарастване на общия брой безработни (2,1%), което бе установено и през 2023 г.

По-високият темп на нарастване на безработицата при ромите се обяснява с продължаващото влошаване на пазарната конюнктура, водеща до намаляване на търсенето на труд и то главно в нископроизводителните сектори, в които заетостта на ромите преобладава. Високият дял на лицата без квалификация (90,7%) сред регистрираните безработни от ромски произход също влияе на ускорения темп на нарастване на безработицата сред ромите през 2024 г.

Каре 1. Регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми

Източник: Административна статистика на АЗ

Делът на регистрираните роми в общия брой на безработните през 2024 г. се установява на 18,9% средномесечно (Фиг. 1). Това е покачване с +1 пр. пункт в сравнение с 2023 г., като се запазва линейният темп на нарастване на дела от 2021 г. насам.

Фиг. 1. брой на регистрираните в бюрата по труда безработни роми 2021 – 2024 г.

Източник: Административна статистика на АЗ

Динамиката на регистрираните роми през последните четири години (2021 – 2024) откроява следните тенденции:

Числеността на регистрираните безработни роми през периода се колебае в тесни граници между 25 и 30 хиляди месечно, и не следва регистрирания низходящ тренд на нарастване на общия брой безработни (Фиг.2), който е породен по-скоро от демографското намаление на населението в трудоспособна възраст.

Фиг.2 . Динамика на безработицата сред ромите

Източник: Административна статистика на АЗ

Като измерител за успешното въздействието на мерките за решаване на ромската трудова интеграция Агенцията по заетостта (АЗ) използва индикатора „преходи в заетост“, който показва какъв дял от търсилите работа безработни лица през месеца са намерили такава. Данните за динамиката на този показател за последните четири години сочат, че при ромите общите преходи и тези на първичния пазар остават относително постоянни и са в рамките до 5%, докато при общия брой безработни, общите преходи сериозно се повлияват от размера на субсидираната заетост. Поради високия дял сред тях на лица без квалификация, те се включват приоритетно в тези програми и мерки за заетост, при които работните места не предполагат наличие на опит и квалификация. Такива са: Националната програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (Компонент: Аварийни дейности) и мерките от ЗНЗ по   чл.51, ал. 1 (за наемане на безработни с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни до 24-годишна възраст, или безработни с основно и по-ниско образование, или безработни на възраст над 50 години); чл. 55г (за чиракуване на безработни с основно или по-ниско образование и без квалификация) и чл. 55д (зелени работни места).

През 2024 г. нараства броят на безработните роми, включени в субсидирана заетост, което води до ръст и на общите преходи в заетост от 4,5% през 2023 г. до 5,1%. В същото време заетостта на ромите на първичния пазар остава без изменение на нива от 3,8%.

Фиг. 3. Динамика на преходите в заетост

Източник: Административна статистика на АЗ

# Изпълнение на целите и мерките от Националния план за действие 2024 – 2027 г. към НСРБРПУР (2021 – 2030)

Цел 1. Насърчаване на заетостта чрез мотивиране, професионално ориентиране и обучение на безработни лица

Мярка 1.1. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда/за търсене на работа (групови срещи за активно поведение на пазара на труда и участие в Ателие за търсене на работа)

Обхванатите роми в дейности за придобиване на практически умения за търсене на работа са, както следва:

- мотивирани за активно поведение на пазара на труда – 1 961 роми, от тях жените са 1142 лица, младежите до 29 годишна възраст – 356 лица, като тези до 24 години вкл. са 187. Възрастните безработни роми (50+ години), участвали в групови мерки за активно поведение на пазара на труда са 650 (от тях 420 са на 55+). В сравнение с предходната 2023 г. се наблюдава лек ръст на включените с 4,7%,(+88 лица);

- участвали в Ателие за търсене на работа (АТР) – 7 188 роми, от тях 4212 са жени, 2447 са младежи до 29 години (от тях 1400 младежи до 24 години), а лицата на 50+ години, участвали в ателие за търсене на работа са 1889 (1195 на 55+ години). Отчетен е ръст на участвалите роми в инициативата АТР с 4% спрямо 2023 г. или с 274 лица повече.

На безработните лица, вкл. от ромски произход, се предлага възможност за участие в АТР и групови срещи за активно поведение на пазара на труда. Целта на груповата работа е да се предоставят консултантски услуги на лицата, с които да се подобрят уменията им за преодоляване на стреса, търсене на работа, успешно представяне пред работодател, както и да се подпомогне процеса по изграждане на стремеж за учене, професионално ориентиране и психологическо консултиране.

Ателие за търсене на работа е услуга, която подпомага безработните лица да изведат на преден план позитивните си качества и умения, които в много случаи са определящи за успеха в търсенето на работа.

Ателието за търсене на работа е добър инструмент за продължително безработните и за тези със слаба мотивация за търсене на работа.

Темите, които са включени в АТР, са: Мотивиране на лица, попадащи в групата на тези, които не работят и не учат (NEETs); Как да се търси работа; Изграждане на поведенчески план; Изграждане на личен професионален проект; Документи за кандидатстване за работа – мотивационно писмо и автобиография; Източници на информация за свободни работни места; Как да се подготвя и представя добре на интервю за работа; EURES мрежата и професионалната мобилност в Европа.

В съответствие с очакванията на безработните лица и на служителите, водещи АТР, съдържанието на темите за работа е разработено в зависимост от образованието на участниците (за лица с основно и по-ниско образование и за лица със средно и висше образование). Целта е постигане на адекватност по отношение на начина на предоставяне на информацията и повишаване ефективността от участие в Ателието.

Мярка 1.2. Професионално ориентиране (групово)

Включването в дейности за професионално информиране и консултиране на безработните лица, самоопределили се като роми, се осъществява с цел подпомагане, в съответствие с техния личностен профил и индивидуални характеристики, при избора на професия, подходящо обучение и кариерно развитие.

През 2024 г. в групови форми за професионално ориентиране са включени 4 521 роми (от тях 2672 са жени, 1108 са младежи до 29 годишна възраст и 1232 са лица над 50 годишна възраст (от тях 749 на възраст 55+). В сравнение с дейността през 2023 г. се наблюдава увеличение на общия брой включени в групови форми за професионално ориентиране с 1,7%.

Мярка 1.3. Организиране на обучение за придобиване на професионална квалификация, включително за стартиране на собствен бизнес и/или на ключова компетентност

Обучението за възрастни е от значение за успешното включване на представителите на уязвимите групи сред безработните лица, регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ), и неактивните лица с ниско или без образование и квалификация. Включването им в подходящо професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности, значително повишава възможността им за последваща трудова реализация на пазара на труда.

През 2024 г. в обучения са включени общо 736 безработни лица от ромски произход, като от тях жените са 539. В курсове за ключови компетентности са участвали 492 безработни роми, докато в обучения за професионална квалификация - 564 лица. (Едно лице може да е участвало и в обучение за КК и в ПК). В сравнение с предходната 2023 г. броят на включените в обучение роми се запазва почти без промяна (775).

| Таблица 1. Включени в обучения безработни от ромски произход през 2024 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма за обучение | Пол |  |  |
| КК - ключова компетентност | Жени | Мъже | Всичко |
| КК - КК 4.1. П3-Предоставяне на обучения за дигитални умения - базово ниво - безработни лица - дистанционно обучение | 4 | 8 | 12 |
| КК - КК 4.1. П3-Предоставяне на обучения за дигитални умения - базово ниво - безработни лица - присъствено обучение | 115 | 37 | 152 |
| КК - КК 4.2. П3-Предоставяне на обучения за дигитални умения - средно ниво - безработни лица - дистанционно обучение | 3 | 2 | 5 |
| КК - КК 4.2. П3-Предоставяне на обучения за дигитални умения - средно ниво - безработни лица - присъствено обучение | 29 | 12 | 41 |
| КК - Проект "Знания и умения за работа - 3" - KK Kлючова компетентност „Личностна компетентност | 53 | 15 | 68 |
| КК - Проект "Хоризонти 9" - КК „Личностна компетентност | 84 | 32 | 116 |
| КК - Проект „Достойно бъдеще” - КК Гражданска компетентност | 22 | 7 | 29 |
| КК - Проект „Достойно бъдеще” КК„Личностна компетентност | 14 | 9 | 23 |
| КК - Проект „ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ” БСК KK „Личностна компетентност | 11 | 3 | 14 |
| КК - Проект „Знаем и можем повече” КК „Личностна компетентност | 48 | 20 | 68 |
| КК - Проект „УТРЕ - Успешна трудова реализация” - КК5 „Личностна компетентност | 14 | 6 | 20 |
| КК - Проект „УТРЕ - Успешна трудова реализация” - КК7 „Предприемаческа компетентност” на тема „Ролеви модели за управление и оценка на риска“ (30 учебни часа) | 2 | 1 | 3 |
| КК - Чл.60a |  | 1 | 1 |
| КК - Чл.60а | 1 |  | 1 |
| КК - Чл.63 | 3 |  | 3 |
| Всичко включени роми в обучение за КК | 403 | 153 | 556 |
| ПК- професионална квалификация) | Жени | Мъже | Всичко |
| ПК - П "Красива България" - обучение | 8 | 6 | 14 |
| ПК - Проект "Знания и умения за работа - 3" ПК | 53 | 15 | 68 |
| ПК - Проект "Хоризонти 9" - ПК | 83 | 33 | 116 |
| ПК - Проект „Възможност за развитие” ПК | 9 | 6 | 15 |
| ПК - Проект „Достойно бъдеще” - ПК | 35 | 17 | 52 |
| ПК - Проект „ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ” - ПК | 60 | 23 | 83 |
| ПК - Проект „Знаем и можем повече” ПК | 39 | 19 | 58 |
| ПК - Проект „Знаем и можем повече” ПК по заявка на рапотодател | 9 | 4 | 13 |
| ПК - Проект „УТРЕ - Успешна трудова реализация” - ПК | 17 | 7 | 24 |
| ПК - Проект „Шанс за зелена и социална заетост” - ПК | 92 | 22 | 114 |
| ПК - Чл.60a | 13 | 3 | 16 |
| ПК - Чл.63 | 4 |  | 4 |
| Всичко включени роми в обучение за ПК | 422 | 155 | 577 |

Източник: Административна статистика на АЗ (КК – ключова компетентност; ПК – професионална квалификация)

През 2024 г. преимуществено безработните роми са се обучавали по проектите на социалните партньори (85,3% от всички обучени безработни роми), а 210 безработни роми са преминали обучения за дигитални умения по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Цел 2. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите

Мярка 2.1. Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво за насърчаване на заетостта

За насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите, през 2024 г. са проведени общо 459 срещи с партньори. От тях 281 са с НПО и лидери; 178 – със социални партньори и работодателски организации (резултатите през 2023 г. са съизмерими - общо 473 срещи с партньори. От тях 297 са с НПО и лидери; 176 – със социални партньори и работодателски организации). Съществен принос за изпълнението на мярката имат наетите трудови посредници – ромски медиатори, които съвместно с ромските лидери и организациите, на терен, реализират дейности за мотивиране за регистрация в бюрото по труда на неактивните представители на ромския етнос.

Ромските медиатори работят в партньорство и с работодателите, с потенциал за наемане на работници. През 2024 г. те са провели 1 707 срещи с работодатели за мотивиране за наемане на роми ( през 2023 г. -  1 948 срещи).

Мярка 2.2. Информационни кампании/прояви/ уебинари за популяризиране на социалното предприемачество сред лица в неравностойно положение, вкл. от ромската общност

Проект П41 „Развитие на социалната икономика“ се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Основна цел на проекта е развитие на регионалния подход на политиката по социална и солидарна икономика и създаване на фокус-точки в различни региони в странта. Проектът насърчава създаването на мрежи и провеждане на обучения, инициативи и партньорства за приобщаване на социалните предприемачи към социалния и граждански диалог с държавните институции, местната власт и местните общности. В рамките на проекта са създадени шест регионални центъра за подкрепа на социалната икономика. В резултат от работата на служителите в регионалните центрове от 01.06.2023 г. (стартирането на дейността) до 31.12.2023 г. са проведени 1 484 консултации с физически и юридически лица относно възможностите за регистрация като социални предприятия, а към края на  31.12.2024 г. са проведени 4 505 консултации. До края на 2024 г. са проведени 116 информационни и обучителни събития, кръгли маси и семинари.

Цел 3.  Осигуряване на заетост, вкл. чрез предприемачество на лица от ромски произход

За осигуряване на заетост на ромите, включително на първичния пазар на труда съществен принос има индивидуалният подход, прилаган от трудовите посредници, който е ориентиран към потребностите на уязвимите групи на пазара на труда, вкл. роми.

Мярка 3.1. Насърчаване на заетостта, вкл. чрез предприемачество на безработни, самоопределили се като роми, чрез включване в програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на НПДЗ, ОП РЧР 2014 - 2020 и П РЧР 2021 – 2027

През 2024 г. в заетост по програми и мерки за обучение и заетост и по проекти на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (П РЧР) 2021 – 2027 са устроени на работа 4 538 роми докато през 2023 г. в заетост по програми и мерки за заетост и обучение и по проекти на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 (ОП РЧР) и П РЧР са устроени на работа 2 234 роми.

През 2024 г. по-големи проекти, в които са участвали безработни, самоопределили се като роми, са:

- проект „Родители в заетост”, изпълняван в рамките на П РЧР 2021 – 2027, имащ за цел осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот на самотни, многодетни родители и на тези с малки деца, в който са се включили общо 44 лица, самоопределили се с ромски произход;

- проект „Започвам Работа - Компонент 3  „Заетост“, изпълняван в

рамките на П РЧР 2021 – 2027, имащ за цел предоставяне на възможност за интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица, в който са се включили общо 656 лица самоопределили се с ромски произход;

- проект „Младежка заетост +“, изпълняван в рамките на П РЧР

2021 – 2027, имащ за цел повишаване на конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително, в който са се включили общо 568 лица самоопределили се с ромски произход.

Мярка 3.2. Насърчаване на заетостта на първичния пазара на труда (извън мерки и програми)

Подобряването на качеството и ефективността на предоставяните услуги от АЗ за търсещите работа лица, включително от уязвимите групи на пазара на труда, е от съществено значение за постигането на баланс на пазара на труда по отношение на търсенето и предлагането на работна сила.  Реализацията на пазара на труда чрез активиране и прилагането на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване за предстояща трудова ангажираност и професионална реализация са част от основните инструменти за тяхното социално включване.

Чрез интернет страницата на АЗ безработните лица, вкл. ромите, получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа. Ромите имат възможност да ползват информацията, предоставена в разделите „Търсещи работа” и „Е-трудова борса” за запознаване с инициативите на АЗ и обявените свободни работни места в бюрата по труда в страната.

През 2024 г. работа на първичния пазар на труда са започнали    13 275 роми при 12 505 през 2023 г. (ръст с 6.1%). Жените, включени в заетост на първичния пазар през 2024 г. са 7280 лица  (54,8%), младежите до 29 годишна възраст - 2444 (от тях 1367 до 24 години) и лицата над 50 годишна възраст - 3554 (от тях 2241 над 55 години).

Цел 4. Активиране на безработни в неравностойно положение на пазара на труда и икономически неактивни лица, чрез насърчаване на трудовото медиаторство и предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане

Мярка 4.1. Трудово медиаторство предоставяно от лица самоопределили се като роми

Националната програма „Активиране на неактивни лица” има за цел активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч обезкуражени лица, голяма част от които са лица от ромската общност. За постигане на тази цел, в ДБТ са назначени на работа безработни лица от ромски произход, като „трудови посредници – ромски медиатори”. Интегрирането на ромите в структурите на администрацията е полезна мярка, която дава пример на общността за равнопоставеност и способства за по-бързото им и пълноценно интегриране. Ромските медиатори насърчават активното поведение на пазара на труда в ромската общност и изграждат партньорства, благодарение на които се подпомагат процесите по активиране и наемане на представителите на ромската общност.

# Ромските медиатори изпълняват специфични дейности, заложени в Програмата, а именно, мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от ромски произход за регистрация и ползване на посредническите услуги за заетост и обучение. Във връзка с това, медиаторите провеждат информационни кампании, индивидуални и групови срещи с неактивните и обезкуражените лица на терен, в кварталите и селищата, обслужвани от бюрата по труда с по-компактно ромско население.

През 2024 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” е осигурено финанасиране от държавния бюджет за наемането на 100 трудови посредници  – ромски медиатори. С Националния  план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2024 г. е осигурено увеличение (с 20%) на заплатите на ромските медиатори, като размерът на заплатите им през 2024 г. е 1 140 лв. при 950 лв. през 2023 г.

През 2024 г. е осигурена заетост средномесечно на 88 трудови посредници – ромски медиатори в бюрата по труда в страната като броят им се запазва в сравнение с 2023 г. В обучения за повишаване на компетентността и/или обмяна на опит са участвали 62 трудови посредници – ромски медиатори като 29 от тях са участвали в повече от едно обучение.

За постигане целите за идентифициране и активиране на младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, младежките медиатори в общинските администрации провеждат срещи (самостоятелно и с други служители от общинската администрация, както и със служители от институциите и организациите, партньори по Национална програма „Активиране на неактивни лица“). Те изпълняват и следните дейности: идентифициране на младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ; достигане до младежите; осъществяване на контакт за съвместна работа с местни младежки организации (вкл. Младежки информационно-консултантски центрове и доброволчески младежки организации), с висши и средни училища в района, с ДБТ и частни трудови посредници, предприятия, осигуряващи временна работа, работодатели, с НПО и с др. сдружения, с които могат да си сътрудничат, както в процеса на достигане, така и в процеса на активиране на неактивните младежи и др.

Мярка 4.2. Активиране на икономически неактивни лица от дейността на трудовите посредници - ромски и младежки медиатори

През 2024 г. младежките медиатори, наети по Национална програма „Активиране на неактивни лица”, са активирали общо 1 326 неактивни лица, от които 1 179 са младежи. От активираните лица - 284 са с ромски произход (През 2023 г. са активирани 259 лица с ромски произход).

В резултат от реализацията на Програмата през 2024 г., в т.ч. и дейностите на ромските медиатори, са активирани общо 13 160 неактивни лица, от които 8 967 са роми, докато през 2023 г. броят на активираните лица от ромски произход е 9 820.

Мярка 4.3. Инициативи, насърчаващи активирането на безработни и икономически неактивни лица

Трудовите борси са утвърден инструмент, за подпомагане трудовата реализация на безработните лица, вкл. от ромски произход, чрез улесняване достъпа им до информация за свободни работни места и осигуряване на възможност за пряк контакт и договаряне с работодатели.

През 2024 г. Агенцията по заетостта е провела 92 трудови борси и 1 236 срещи „Ден на работодателя“. Независимо от вида, инициативите се посещават от търсещи работа лица, попадащи в повече от една целева група, включително роми. В резултат от тези дейности работа са започнали 5 669 лица.

През 2024 г. по проект „Започвам Работа - Компонент 1 „Активиране“, изпълняван в рамките на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, имащ за цел осигуряване на мерки, свързани с интеграцията на пазара на труда на неактивни лица на възраст от 16 до 65 навършени години, са достигнати общо 4 696 лица, самоопределили се с ромски произход.

Мярка 4.4. Предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане  за подобряване достъпа до заетост и обучение на уязвими групи

Интегрирани услуги за заетост и социално подпомагане на безработните лица, включително от ромския етнос, се предоставят чрез съвместен подход и взаимодействие между териториалните поделения на АЗ и Агенцията за социално подпомагане в Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), създадени по проект BG05M9OP001-3.002-00001 „Услуги „Лице в лице”. Срокът за изпълнение на Проекта, който цели осигуряване на съвместно комплексно обслужване, отговарящо на потребностите на лицата от уязвимите групи, включително от ромския етнос, и подобряване качеството им на живот приключи на 31.12.2023 г., но дейностите продължават, като се наблюдава устойчивост на постигнатите резултати. В Центровете се предоставя консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез услуги за намаляване периода на социално подпомагане.

През 2024 г. в ЦЗСП средномесечно 17 181 безработни лица на социално подпомагане са ползвали интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане, от тях включени в:

- заетост – 862 лица средномесечно;

- обучение – 65 лица средномесечно.

Прилагането на интегрираната услуга на ЦЗСП, включително за лицата, самоопределили се като роми, допринася за постигане на социален ефект. С осигуряването на комплексно обслужване на място се повишава шанса за устройване на работа и намаляване дела на продължително безработните и обезкуражени лица. Увеличава се икономическата активност в малките населени места, в които риска от продължителна безработица е най-голям.

Отчетна информация по ПРЧР 2021-2027 г. във връзка с изпълнението на Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г., към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030)

Интеграцията на ромската общност за периода 2021 – 2027 г. ще бъде прилагана  отново чрез три подхода:

1.	Мейнстрийм подход (хоризонтален подход – реализация чрез всички мерки):

В рамките на Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ се подкрепят уязвимите групи на пазара на труда, в т.ч. ромите, като ще се подобри достъпът до трудова заетост на всички лица, търсещи работа и ще се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика. Финансират се мерки за обучения за придобиване на професионална квалификация, компетентности и различни видове умения, за обучения по време на работа, включване в заетост и др.

По Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“ също се предвижда подкрепа на хоризонтално ниво за младежи от малцинствени общности, в т. ч. мотивиране за работа, активиране, насочване към мерки за подкрепа на наемането на работа, включване в обучения и в заетост, чиракуване и др.

Общо по програмата в рамките на Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ към 31 декември 2024 г. са включени малко над 6 100 безработни и неактивни лица от ромски произход.

Операция „Бъдеще за децата“ се реализира през програмния период 2021 – 2027 г. в контекста на Европейската гаранция за детето. Стойността на сключените договори по процедурата е за 38,2 млн. лв. Дейностите по мярката включват превенция на здравето и здравна профилактика, патронажна грижа за деца от 0 до 3 г., услуги за ранно детско развитие и здравно-социални услуги за деца и младежи, включително с увреждания, консултиране и посредничество за пазара на труда и обучения на служителите. В хода на изпълнението са прилагани целенасочени подходи по превенция на рисковете при децата и младежите, като междувременно се стимулира ролята на семейството за тяхното развитие. Очаква се по мярката да бъдат обхванати над 40 000 деца под 18-годишна възраст, като близо 5 хил. от тях са от маргинализираните общности като ромите. Към 31 декември 2024 г. по процедурата са включени 7 447 лица от ромските общности, които са се самоидентифицирали, като близо 60% от тях са деца на възраст до 18 години.  В рамките на приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по ПРЧР 2021 – 2027 г. към 31 декември 2024 г. общо са включени 9 280 роми.

2.	Таргетиран подход – по специфична цел (СЦ) 2 на Приоритет 2:

На четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на ПРЧР 2021-2027 г., проведено на 25.11.2024 г., се одобри операция „Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности“. Процедурата цели предоставяне на таргетирана подкрепа за повишаване качеството на живот на маргинализирани общности, насърчаване на социалното им включване и интегрирането им в обществото. Операцията използва комплексен подход чрез прилагането на мерки в областите – пазар на труда, социални услуги, здравеопазване и преодоляване на негативните стереотипи. Операцията ще се реализира чрез партньорство между неправителствени организации, общини и работодатели с цел осигуряване на комплексна подкрепа, отразяваща във висока степен потребностите на целевите групи, идентифицирани в Плановете за интеграция на ромите на общините в България. С изпълнението на операцията се предвижда да се осигури комплексна подкрепа за най-малко 15 000 лица от малцинства, вкл. маргинализирани общности като ромите. Предвижда се операцията да бъде обявена през четвъртото тримесечие на 2025 г.

3. Териториални подходи:

3.1. Подход „Интегрирани териториални инвестиции“ в шестте района от ниво 2

През този програмен период е предоставена възможност на регионално ниво да се посрещнат предизвикателствата, свързани с качеството на живот на определени уязвими групи от обществото чрез прилагане на интегрирани и комплексни мерки и подходи, насочени към специални потребности на уязвимите групи, в т.ч. ромите.

По първата покана, реализирана през 2024 г., за финансиране са одобрени 10 КИТИ (концепции на интегрирани териториални инвестиции) с включени мерки по СЦ 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, като бенефициентите са общини и НПО, представени балансирано. Подкрепата ще бъде предоставена в различни направления - обучения и осигуряване на заетост, социално включване, мерки против дискриминация, достъп до здравеопазване. Планира се през третото тримесечие на 2025 г. одобрените кандидати и партньори да бъдат поканени за кандидатстване чрез подаването на проектни предложения към УО на ПРЧР 2021 – 2027 г.

3.2.	Подход „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)

В рамките на СЦ 2 на Приоритет 2 „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ на ПРЧР 2021 – 2027 г., подходът ВОМР през настоящия програмен период ще подкрепя социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности и ромите на местно ниво чрез изпълнение на мерки в стратегиите на местните инициативни групи (МИГ). Интеграцията на ромската общност през периода 2021 – 2027 г., е заложена да се изпълнява с мерки за подкрепа, насочени към преодоляване на предизвикателствата в сферите на пазара на труда, здравеопазването и социалното включване на уязвими групи от обществото, както и кампании за преодоляване на дискриминацията и негативните нагласи и стереотипи.

Изпълнението на ВОМР стартира през 2025 г., като се очаква около 100 стратегии за ВОМР да бъдат подадени в настоящия програмен период, в т.ч. и включване на мерки за „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, която е една от 4-те теми, допустими за ВОМР.

Основно предизвикателство, възпрепятстващо включването в заетост на безработните, самоопредели се като роми, е тяхното ниско образователно и квалификационно ниво. Преобладаваща част от безработните, самоопределили се като роми в бюрата по труда са с основно и по-ниско образование (90% през 2024 г. от всички безработни самоопределили се като роми). Ниското равнище на образование или липсата на такова възпрепятства включването им в обучение. За решаването на този проблем през настоящата година в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП ще стартира провеждането на обучение за придобиване на квалификация по професия за първа степен на безработни лица чрез съчетаване на професионалното обучението с участие в курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование. По този начин ще се насърчи включването на безработни лица без образование в професионално обучение.

4. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се реализира в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и предоставя подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. МРРБ е водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Жилищни условия”.

Оперативната цел, заложена в Стратегията, е: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура и инфраструктура за публични услуги.

Отчетът в този доклад е представен съгласно заложените цели и мерки в Стратегията и Плана за действие.

По-голяма част от ромите живеят в т. нар „обособени ромски квартали”, в някои от които  жилищните условия са  неприемливи. Обособените квартали продължават да бъдат една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на изключването им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социално-икономически здравния статус и до маргинализиране на значителна част от общността.

Възможните решения по отношение на жилищните условия на ромското население следва да бъдат интегрирани в по-широки национални дейности и законодателни инициативи. Те следва да бъдат насочени основно към регулиране и благоустрояване на ромските квартали, разширяване на възможностите за изграждане на собствени домове от семействата и в по-малка степен към програми за социално жилищно настаняване или подпомагане на семейства с междупоколенческа бедност, особено с малки деца и деца-ученици, болни членове на семейството, непълни семейства и други.

В програмите за социално жилищно настаняване, ромите следва да бъдат включени съвместно със семейства от мнозинството. За да се осигури успех на такива програми е необходимо да се предвиди дългосрочна социална и психологическа подкрепа. В тези програми водеща роля имат общините, което е свързано и с увеличаването на общинските жилища.

В рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., която се изпълнява със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), се предвижда подкрепа за инфраструктурни мерки за социално включване и интеграция на маргинализирани групи от обществото.

Изпълнение на заложените мерки от Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., Приоритет „Жилищни условия“:

Мерки 1.1, 2.1 и 3.1 „Участие на местните общности в процеса по подготовка на проектите за финансиране“ ще бъдат подкрепени чрез изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. и нейните два основни приоритета Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. През 2024 г. са одобрени 6 бр. Общи програмни концепции за приноса на фондовете на ЕС към интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 – за всеки регион по една, която включва списъци с концепциите за интегрирани териториални инвестиции, одобрени от Регионалните съвети за развитие.

5. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“

Оперативната цел, заложена в Стратегията, е: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.

Основен акцент при изпълнението на този приоритет е поставен върху ефективното прилагане на съществуващата нормативна уредба за борба с антиромските нагласи и дискриминацията чрез: повишаване на институционалната култура и експертен капацитет на публичните институции; повишаване на доверието в тяхната дейност с акцент върху правозащитната и правораздавателната такава; повишаване на информираността на представителите на ромските общности за техните права и механизмите за тяхната защита за преодоляване на препятствията и бариерите пред достъпа до правосъдие; повишаване на обществената култура за правата на човека и историята на ромите, за да се разберат причините за социалното изключване и бедността; повишаване на обществената осведоменост за случаите на расизъм и дискриминация и техните негативни последици за обществото; промяна на обществените нагласи и стереотипи.

Отчет за дейностите на Националното бюро за правна помощ (НБПП)

Цел 1.  Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.

Мярка 1.1. Обучение на адвокати от Националния регистър за правна помощ към НБПП за повишаване на квалификацията им и подхода при предоставяне на правна помощ на лица от малцинствените групи, както и относно методите за информиране на същите за видовете правна помощ, реда, условията и начина и формите за нейното ползване  Мярка 1.2. Обучение на адвокати от Националния регистър за правна помощ към НБПП за повишаване на квалификацията им и подхода при предоставяне на правна помощ на лица от малцинствените групи с фокус – защита на правата и интересите на лица с физически и ментални увреждания , както и по случаи на домашно насилие и дискриминация

В изпълнение на проект “Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021, изпълняван от Националното бюро за правна помощ (НБПП), до края на 2024 г. минимум 30 % от лицата, на които са предоставени консултации от областите Варна, Стара Загора и Велико Търново, са  от ромските и други етнически малцинства. Тези 30%, от общия брой на лицата получили консултации през целия период на проекта – 8345, представляват 2504 за целия период на проекта, като само за 2024 год. са 500.

Консултациите са извършени от адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ. При предоставяне на консултациите, адвокатите са били подпомагани от общо 7 ромски медиатори, избрани чрез конкурс, включително броят на допълнително избраните, като през периода на изпълнение на проекта броят на активните медиатори е бил различен.

Предоставените консултации на уязвимите групи от ромски и други етнически малцинства, от момента на стартиране на дейностите по проекта до края на 2024 г., са общо 2 504.

През 2024 г. са проведени шест обучения само за адвокати, като общо 99 адвоката са участвали в проведените обучения по проекта за работа с малцинствени групи, защита на правата и интересите им, с фокус домашно насилие. Проведено е още едно обучение с общо 12 участници – адвокати и ромски медиатори за работа с малцинствени групи и за повишаване на осведомеността им относно правната помощ в различни области, с фокус домашно насилие, дискриминация, социални права и др.

За изпълнението на мярката “Обучение на адвокати за повишаване на квалификацията им при предоставяне на правна помощ на лица от малцинствени групи и работа с тях при защита на правата и интересите им“ през 2024 г. са изразходвани средства в размер на 39 548 лева, финансирани от Норвежкия финансов механизъм (НФМ 2014 – 2021 г.) по проект “Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“.

В периода 2021 – 2024 година са обучени 356 адвоката за работа със случаи на дискриминация и домашно насилие.

Създаденото в рамките на проект “Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“ мобилно приложение за домашно насилие “Помогни ми“, осигуряващо бърз контакт с компетентните органи за защита е представено по Дарик радио и Българската национална телевизия. Броят на потребителите, които са инсталирали приложението „Помогни ми“ за 2024 година е общо 1100. Броят на потребителите, които са използвали приложението „Помогни ми“ за 2024 година е общо 2800.

За популяризиране на работата на Националния телефон за правна помощ и на Регионалните центрове за консултиране към съответните адвокатски колегии в началото на месец декември 2024 година е проведена безплатна информационна кампания по БНТ 1, чрез 3 излъчвания на информационен видеоклип.

С оглед подпомагане на жертвите на домашно насилие, НБПП е разширило мрежата на Регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети с четири новооткрити такива: два към Адвокатски съвет София за обслужване на гражданите от уязвими социални групи от  район Слатина и район Красна поляна; един към Адвокатски съвет Пловдив и един към Адвокатски съвет Бургас. Общият брой на Регионалните центрове в страната към настоящия момент е 24 .

Отчет за дейностите на Министерството на правосъдието (МП)

Министерството на правосъдието е определено за Програмен оператор на Програма “Правосъдие” с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021.

Съгласно Анекс І към Програмното споразумение на Програма “Правосъдие”, сключено между Министерството на външните работи на Кралство Норвегия и Националното координационно звено, най-малко 10% от общите допустими разходи по Програмата следва да са насочени към подобряване на положението на ромското население.

Заложените в Програмата резултати са:

-	Подобряване на качеството на корекционните услуги;

-	Подобрено прилагане на Европейска правна рамка в българската съдебна система;

-	Повишаване на капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие;

-	Повишаване на капацитета на българските институции в областта на домашното насилие и насилието срещу жени.

Срокът за изпълнение на проектите е до 30 април 2024 г.

Част от проектите по Малка грантова схема (МГС) на Програма “Правосъдие” на НФМ 2014 – 2021 имат за цел да подпомогнат чрез цялостна нова услуга разработването и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на състоянието и възможностите на децата от ромската общност в контакт със закона и жертвите на домашно насилие. Проектите са сввързани с изпълнението на мярка - Кампании за повишаване на осведомеността относно домашното насилие и насилието, основано на признак “пол”.

По проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ по МГС на Програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021, с бенефициент Фондация “Фонд за превенция на престъпността ИГА”, са извършени консултации в ромските общности, в Пловдив, Пазарджик и Лом, обхващащи 387 лица. Подписани са 21 партньорски споразумения за предоставяне на услугите. Проведени са три обучения с представители на ключовите институции и екипите на трите центъра. Внедрени са три “Центъра за консултиране и правна помощ на деца” в ромските общности в Пловдив, Пазарджик и Лом и за предоставяне на услуги, в т.ч. психологическа и правна помощ.

През 2024 са проведени консултации с 287 лица, а за 2023 г., когато е подавана информацията за доклада, лицата са били 100.

Дейността „Изграждане на партньорства с ключовите институции и повишаване капацитета им за работа с деца в контакт със закона“ стартира през м.април 2023 и приключва в края на април 2024 г. В рамките на целия проект са подписани 21 споразумения. Като през 2024 г. са подписани 12 споразумения.

По проект “Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“ по Малката грантова схема на Програма “Правосъдие” на НФМ 2014 – 2021 с бенефициент сдружение „Съюз за България“ са създадени обучителни програми за обучение на специалисти по подкрепа за превенция и борба с домашното и основано на пола насилие сред уязвими групи – жени и деца, с акцент върху ромската общност. Създаден е пилотен център “Не си сама” – услуга на местно ниво за работа с жени и деца, преживели домашно и основано на пола насилие, вкл. от ромската общност в община Стрелча.

Дейността „Създаване на обучителни програми за обучение на подкрепящи специалисти по темите превенция и борба с домашното насилие и насилието по полов признак сред уязвимите групи - жени и деца, с акцент върху ромската общност“ е стартирала мрез м.март 2023 г. и приключва в началото на 2024 г.

По проект “РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ по МГС на Програма “Правосъдие” на НФМ с бенефициент Сдружение с нестопанска цел "Евроклуб Жена“ е разработен наръчник в помощ на експерти, работещи с жени от ромски общности, “Ръководство за работа с уязвими групи жени за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие”. Проведено е обучение на учители, възпитатели, психолози и ромски медиатори за повишаване на знанията и капацитета на персонала в училищата, в които се обучават предимно ромски ученици, по темата за домашното насилие и насилието, основано на пола. Проведени са редица информационни кампании за повишаване на осведомеността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак, сред 113 деца-ученици от ромски произход, 100 жени-майки, както и 30 работещи жени от ромски произход, от 6 села на община Тунджа. Създадени са SOS кабинети за индивидуално и групово консултиране. Кабинетите са разположени в училища с преобладаващо ромско население в 4 села от територията на община Тунджа, достигайки до над 300 деца от ромски произход.

По проект „Достъп до справедлвост“ по МГС на Програма “Правосъдие” на НФМ 2014 – 2021, с бенефициент Сдружение „Институт за социални дейности и практики“ (ИСДП) са:

- разработени концепция за провеждане на информационна кампания в

целевите общности и материали за повишаване капацитета на родителите на деца жертви на престъпления и деца в конфликт със закона;

- проведени кампании за повишаване на осведомеността и

сенсибилизиране на общността за подобряване на достъпа до приятелско правосъдие за деца жертви или свидетели на престъпления и деца в конфликт със закона (обхванати са общо над 375 лица вкл. и от кв. Факултета и кв. Филиповци, като 275 от тях са през 2024 г.);

Разработена специализираната услуга “Достъп до правосъдие”, функционираща от месец септември 2023 г.;

Създадени седем обучителни видеоклипа (https://justice.sapibg.org/bg/resources/for-children-and-young-people).

Цел 3. Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност

Мярка 3.2. Програми за социална реинтеграция на уязвими групи в местата за лишаване от свобода

След освобождаването осъжданите лица не са в състояние да приложат придобитите умения и да поддържат вътрешната мотивация за законосъобразен начин на живот. Това важи особено за уязвимите групи без образование и придобита професионална квалификация, с ментални дефицити, с история на зависимости, лица от етнически малцинствени групи, вкл. роми и лица изтърпели дългосрочни присъди, които не притежават необходимите ресурси, за да се справят с живота извън затвора. За всички тези категории лица е необходим комплекс от ефективни мерки за помощ и подкрепа или разработване и прилагане на специализирани програми за реинтеграция и подобряване на социалните компетентности. В тази връзка по проект “Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода” по Програма “Правосъдие” на НФМ 2014 – 2021 са разработени две програми за социална реинтеграция на уязвимите групи, включително на млади правонарушители и роми, през които ще преминат също 100 лица. Видът на програмите и конкретните направления за подобряване на социалните компетенции са основани на направената оценка и анализ на нуждите.

С модификация на проект “Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода” от 2023 г., заложеният индикатор „Брой лишени от свобода, преминали през мерки за реинтеграция в пилотното затворническо съоръжение“ е променен на: Брой лишени от свобода, преминали мерки за реинтеграция в корекционнитe центрове, които са реновирани със средства по НФМ (разбивка по ромски произход). През 2024 година 100 лишени от свобода са преминали през мерки за реинтеграция в места за лишаване от свобода,  реновирани със средства по НФМ (те са част от 180-те лишени от свобода, преминали през програми за социална реинтеграция в местата за лишаване от свобода).

Специализираните програми за реинтеграция и подобряване на социалните компетентности са с фокус върху уязвимите групи - включително млади правонарушители и роми. По отношение на заложения индикатор в Плана за изпълнение на настоящата Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030) – “Брой на уязвимите закононарушители, които преминават през програми за социална реинтеграция (включително младежи и роми)“, през 2024 година 180 лишени от свобода са преминали през програми за социална реинтеграция в местата за лишаване от свобода, 167 от които са мъже и 13 жени. Общо 99 правонарушители са включени в Програма за зависимости, а 81 правонарушители са включени в програма „Проект на живота“. От всички 180 лишени от свобода, включени в програмите: 86 са от ромски произход, като от тях 43 са на възраст до 30 години. Произходът на лицата се определя при постъпването им в местата за лишаване от свобода въз основа на подадената от тях информация.

Информация по обща цел 8. Решаване на проблема с липсата на документи за самоличност и правния статут на български граждани от уязвими общности, в т.ч. и роми от Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030) - съотносима за мярка 2.2. към Цел 2. от приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“ и за мярка 4.1. към Цел 4. от приоритет „Жилищни условия“ от Националния план за действие за периода 2024-2027 г.

В контекста на разглеждането на групата от дела „Йорданова и други“ срещу България са положени значителни усилия за изпълнението на тази група решения в законодателен, аналитичен аспект и в областта на сътрудничеството със Съвета на Европа.

По отношение на законодателната рамка Народното събрание на Република България успя да преодолее турбулентната политическа ситуация и прие на 8 октомври 2024 г. набор от ключови промени в Закона за гражданската регистрация. Те касаят т. нар. служебен адрес, който е легално дефиниран като надлежно определен адрес на общинска собственост за извършване на служебни регистрации по постоянен и настоящ адрес. Служебни регистрации ще се извършват на лица, които не могат да представят актове за собственост или документи за ползване на имот, в общината по последната им регистрация, ако има такава. Такива регистрации ще се правят и при формално заличаване на адрес от Националната адресна база данни.

Всъщност тези изменения не само въвеждат възможността за адресна регистрация на служебен адрес, което ще позволи на всички граждани да бъдат регистрирани за получаване на лични карти, но имат много по-всеобхватни положителни последици за положението на уязвимите групи, включително тези, засегнати от премахване на постройки. Легалната дефиниция на това какво е служебен адрес потенциално би предотвратила всички възможни разминавания в общинските практики. Служебните регистрации ще обхващат и лица с настоящ адрес в чужбина, и лица със статут на бежанци, които не могат да посочат постоянен адрес в България и нямат документи за собственост. Последната група е особено важна, тъй като тя е обект на скорошна съдебна практика, която не позволява разрушаването на сгради, в които живеят такива лица, поради техния уязвим статус. Такива регистрации ще се правят и при формално заличаване на адрес от Националната адресна база, което се случва при събаряне на незаконна постройка.

Преходните разпоредби на промените съдържат строга рамка за бързо и ефективно стартиране на процеса на служебна регистрация. Лицата, които не притежават валиден документ за самоличност поради липса на постоянен адрес, могат да поискат такъв по служебен път, като се легитимират с изтекъл личен документ. Това ще запълни всички потенциални пропуски в практиките на властите и ще отвори новия вид регистрация за възможно най-голям кръг лица. Предвидени са много кратки срокове за общинските органи за определяне на служебен адрес и на органите по гражданска регистрация за създаване на списък на гражданите, чийто постоянен адрес е заличен, за да получат те служебни регистрации. Въпреки че тези кратки срокове ще изискват значителни усилия от страна на властите, това изглежда адекватна гаранция, че гражданите няма да понесат излишна тежест в процеса на тяхната служебна регистрация.

Очаква се промените значително да улеснят адресната регистрация на обхванатите от тях лица и последващото им кандидатстване за социални жилища и друго подпомагане. Те са тясно свързани и на практика отговарят на важна част от решението на Комитета на министрите относно групата дела от 1443-то заседание, 20-22 септември 2022 г. (DH), а именно „предоставят по-подробна информация за практиките, разработени от общините, за проверка дали лицата, чиито жилища подлежат на премахване, са вписани в списъка на нуждаещите се от общинско жилище; предоставят информация относно изискванията, на които трябва да отговарят лицата, чиито жилища подлежат на премахване, за да кандидатстват за общинско жилище; предоставят информация за резултата от разглеждането на възможни варианти за изменение на правилата, които понастоящем затрудняват особено лицата, живеещи в незаконни жилища или нямащи регистриран адрес или обитаващи незаконно общински жилища, да кандидатстват за общински жилища“.

Предприети са значителни стъпки и в аналитичен план, така че да продължат да се вземат мотивирани решения за приемане на законодателни промени и подобряване на съдебната практика. През септември 2023 г. е подписан договор по процедура за възлагане на обществена поръчка от Министерството на правосъдието по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм „Повишаване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“. Изготвен е анализ от независими експерти на недостатъците при изпълнение на решенията от групата Йорданова и други срещу България и план за действие за подобряване на изпълнението. Работата на изпълнителя е постоянно наблюдавана и впоследствие приветствана от съответните служби на Съвета на Европа и представители на националните институции.

По отношение на правната уредба анализът препоръчва спешно приемане на отдавна подготвяния законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на териоторията (ЗУТ) и законодателството за държавната и общинската собственост, тъй като той засяга двата основни аспекта на изпълнението: както оценката за пропорционалност, така и възможността за отлагане на евикции. По отношение на съдебната практика е установена много положителна тенденция при преценката на пропорционалността и е видяна възможност тя да бъде затвърдена чрез искане до Върховния административен съд за тълкувателно решение. По отношение на практиките на административните органи за особено важно е отчетено приемането и прилагането на координационен механизъм. Това ще даде на всички институции, участващи в процеса на премахване на незаконни постройки, необходимите инструменти за действие и взаимодействие. 	Предложен е предварителен проект на такъв координационен механизъм.

Като продължение на това значително аналитично усилие е започнат и силно развит нов аспект на сътрудничество и продуктивен диалог със Съвета на Европа. През юни 2024 г. е проведена среща на делегация на Конгреса на местните и регионалните власти и Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа с министъра на правосъдието и делегацията е информирана за аналитичните усилия на министерството, и значителната експертна подкрепа, която министерството оказва на МРРБ при окончателното внасяне за приемане на вече подготвените промени в ЗУТ и в законите за държавната и общинската собственост. През септември 2024 г. е проведена последваща среща между заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция за Национален Строителен Контрол (ДНСК), Министерството на правосъдието и Националното сдружение на общините в Република България, и представители на Конгреса на местните и регионалните власти.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изразило позиция, че  въпреки че  промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) все още не са приети, решенията на Съда по правата на човека се спазват. Институциите правят предварителна оценка на настанените лица и се въздържат от премахване на незаконни строежи, представляващи единствено жилище за обитателите им, спазвайки принципа за съразмерност и пропорционалност по чл. 6 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), доразвит в разпоредбата на чл. 272, ал. 1, т. 1 от АПК. Подхожда се по еднакъв начин към всички граждани, независимо от техния етнически произход.“

Представителите на МРРБ са информирали и за значителни средства от еврофондовете, предназначени за построяване на социални жилища и 40 по-големи общини, които имат право да кандидатстват. След известни затруднения в процеса на кандидатстване се очаква процедурата да бъде отворена отново през 2025 г. Новите промени в Закона за гражданската регистрация са оценени високо и е обсъдено тяхното незабавно практическо прилагане.

Като продължение на двете срещи експертите на Конгреса  на местните и регионалните власти са изпратили проект на план за действие, който да бъде изпълнен съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, който подчертава важността на работата на местната власт за укрепване на върховенството на закона и рационализиране на изпълнението на решенията на ЕСПЧ. Планът за действие се основава на мерките, предложени от анализа в рамките на норвежкия проект, и предвижда значителни усилия от страна на НСОРБ за изготвяне на модел на подзаконови актове и изграждане на капацитета на общините да извършват оценки на пропорционалността. Очаква се планът за действие да рационализира съществуващите добри практики на централно и общинско ниво и на практика да служи като междинен инструмент за ефективен процес на оценка на пропорционалността до приемане на измененията в ЗУТ.

Изпълнението на групата решения Йорданова и други срещу България и други несъмнено е много сложно по отношение на България, като се има предвид, че включва сериозни икономически и обществени, освен законодателни и практически аспекти. Независимо от това, постигнатото дотук следва да се разглежда в цялата му стойност и поставя добра основа за предстоящото приемане на измененията на ЗУТ и продължаващото укрепване на съдебната практика по отношение на спазването на правата на уязвимите групи по член 8 от Европейската конвенция за правата на човека.

Като цяло, Програма”Правосъдие” на НФМ 2014 – 2021 използва добре идеите на гражданското общество, академичните среди, местните и специализираните организации.

Чрез интегриране на специализираните услуги в политиката, засилване на междуведомственото сътрудничество и продължаване на обучението на специалисти, гражданските организации биха могли да надградят върху тези успехи и да гарантират, че всяко дете – независимо от произхода му – получава справедливостта, защитата и подкрепата, които заслужава. Няколко предизвикателства, възникнали по време на изпълнението на Програмата, предлагат ценни поуки за бъдещи инициативи. При достигането до маргинализираните общности основно предизвикателство е ангажирането на ромските общности. Това се оказва трудно поради ниската осведоменост, недоверието към институциите и културните бариери по отношение на насилието, основано на пола.

Извлечени поуки: Стратегиите за ангажиране на общността трябва да бъдат културно чувствителни и местно ориентирани.

Успешните подходи включват целенасочени кампании за повишаване на осведомеността (напр. проекти RE-ACTION и Партньорство с кауза), които пряко ангажират ромски жени и деца чрез информационни срещи и работа с обществеността в селата; мобилни консултации, които разширяват достъпа до услуги до отдалечени райони (напр. проект Партньорство с кауза).

Достъпът до услуги за подкрепа в отдалечени райони е ограничен. Жертвите в отдалечени райони и изолирани общности имат затруднения с достъпа до кризисни центрове и специализирани услуги.

Извлечени поуки: Разширяването на мобилните и общностно-базираните услуги е от решаващо значение. Проектите успешно се справиха с това чрез: Създаване на SOS консултативни офиси в училищата (Проект RE-ACTION), предоставяйки психологическа подкрепа на над 300 ромски деца.

Въпреки че бяха срещнати предизвикателства като културни бариери, ограничения в достъпа до селските райони и пропуски в обучението, проектите успешно подобриха услугите за подкрепа на жертвите, подобриха институционалния капацитет и разработиха информирани политики. Бъдещите усилия трябва да се основават на тези поуки чрез разширяване на мобилния обхват, увеличаване на специализираното обучение и засилване на политическите интервенции, основани на данни.

Отчет за дейностите на Националния институт по правосъдие (НИП)

Цел 2.  Повишаване на институционалната култура и експертния капацитет на публичните институции (в т.ч. национална и местна администрация, съд, прокуратура и органи на МВР) по отношение на политиките за разнообразие, равнопоставеност, достойнство и основни човешки права на ЕС. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи

Мярка 2.3. Обучение на съдебни служители от съдилищата и Прокуратурата на Република България относно гаранции за защита от дискриминация при административното обслужване на граждани

Недопускането на дискриминация и зачитането на правата на всички граждани, независимо от техния етнически произход, е един от ключовите принципи в дейността на съдебната администрация. В този контекст обучението на съдебните служители по въпросите, свързани с превенция и противодействие на неравното третиране – особено спрямо представители на уязвими групи като ромите – е от съществено значение за гарантиране на равен достъп до правосъдие и ефективно административно обслужване.

В учебния план на въвеждащото обучение за новопостъпилите съдебни служители от органите на съдебната власт, наред със специализираната тематика, са включени модули, посветени на етичното поведение на съдебните служители и административното обслужване на гражданите. В рамките на тези модули темата за защита от дискриминация заема важно място, като се поставя акцент върху изграждане на професионални умения за предотвратяване на дискриминация при административното обслужване на граждани и се разглеждат добри практики за междукултурна комуникация и обслужване, основано на уважение, равнопоставеност и недискриминационно отношение.

През отчетния период Националният институт на правосъдието (НИП) е провел три издания на въвеждащото обучение за съдебни служители, в които са участвали общо 159 представители на администрацията на съдилищата и Прокуратурата на Република България.

Мярка 3.4. Обучение на магистрати, кандидати за младши магистрати, съдебни служители и други специалисти в сектор правосъдие (в т.ч. представители на правоохранителните органи, администрацията и др., с компетентност в разглежданата област), по проблеми, свързани с върховенството на правото и защитата на основните права в съответствие със стандартите на ЕКПЧ и Хартата на основните права на ЕС, в следните приоритетни области:

- гаранции за защита от дискриминация;

- превенция и защита от домашно насилие и насилие, основано на пола (в т.ч. защита правата на ромските жени и деца – жертва на посочените форми на насилие);

-разследване и наказателно преследване на престъпленията от омраза и реч на омразата;

- разследване и наказателно преследване на трафика на хора;

- закрила на децата – жертви на престъпления, включително деца, жертви на насилие, сексуална и икономическа експлоатация, отвличане и трафик, както и деца, свидетели на такива престъпления; мерки за щадящо изслушване.

Обучението по проблеми, свързани с превенция и противодействие на неравното третиране и другите посегателства върху основните права (вкл. по отношение правата на представителите на различни уязвими групи, сред които и етническите малцинства) заема важно място в обучителната дейност на Националния институт на правосъдието. Организираните от Института обучения, насочени към укрепване капацитета на българските магистрати за осигуряване на ефективна защита срещу различните форми на дискриминация и насилие са фокусирани върху прилагането на относимите международни, европейски и национални стандарти в областта.

В учебния план на НИП въпросите, свързани с превенция и противодействие на насилието и дискриминацията, основани на расова или етническа принадлежност и защита правата на етническите малцинства (вкл. ромите, като представители на най-многобройната етническа общност в страната) се разглеждат интегрирано в провежданите специализирани обучения по проблеми на дискриминацията, престъпленията от омраза и речта на омразата, трафика на хора, насилието, основано на пола и домашното насилие и щадящото правосъдие за деца, както и в рамките на по-общите теми в областта на върховенството на правото и защитата на основните права.

В синхрон с възприетия от Института систематичен и комплексен подход в обучението, основан на формирането на комплекс от професионални умения и компетентности, предлаганото специализирано обучение в посочената област е съобразено със специфичните потребности на съдиите, прокурорите и следователите с оглед изпълняваната от тях процесуална роля, компетентността и професионалния им опит.

През отчетния период в рамките на различните форми на професионална квалификация на НИП са проведени обучителни дейности в следните приоритетни области, относими към защита правата на етническите малцинства и други уязвими групи:

- Защита от дискриминация; разследване и наказателно преследване на престъпленията от омраза и речта на омразата; мотивирани от расова или етническа принадлежност и повишаване чувствителността на професионалната общност по тези въпроси.

В рамките на задължителното първоначално обучение на

кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши следовател от Випуск 2023/2024 г.

В курса на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи са включени теми, свързани с различните видове дискриминация, в т.ч. на расова или етническа основа, реч на омразата и престъпленията от омраза, както и модули, които са насочени към превенция и противодействие на различните форми на дискриминация. Курсът осигурява и систематичен преглед на практиката на ЕСПЧ в разглежданите приоритетни области. През 2024 г. по тях е обучен Випуск 2023/2024 г., състоящ се от 30 кандидати за младши съдии, 19 кандидати за младши прокурори и 15 кандидати за младши следователи.

В съответствие с препоръка Rec (2019)5/16.10.2019 г. на Комитета на министрите (КМ) на Съвета на Европа, доразвиваща и допълваща Препоръка на КМ Rec(2004)4/12.05.2004 г., темите са хоризонтално интегрирани в учебното съдържание, както и в рамките на специализираното обучение по прилагане на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС). През 2024 г., при актуализиране на учебната програма на кандидатите за младши прокурори е включена темата: „Реч на омразата. Престъпления от омраза“. Разширено е и изучаването на темата за домашното насилие.

В учебния график на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, въпросите от посочените тематични области са интегрирани в следните модули:

- на кандидатите за младши съдии: Производства по брачни дела. Видове дела; Реализирано е и посещение в център за социални услуги; Производства по Закона за закрила на детето; Производства по налагане на мерки за защита от домашно насилие; Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни; Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език; Трудови права;

- на кандидатите за младши прокурори: „Реч на омраза. Престъпления от омраза.“; Специфики при разследването на  престъпления, извършени от непълнолетни. Детско и юношеско правосъдие - Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Възпитателни мерки. Възстановително правосъдие; Участие на прокурора в съдебни производства с основания по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за закрила на детето, Закона за защита от домашното насилие и Семейния кодекс;

- на кандидатите за младши прокурори и младши следователи: КЗПЧОС - ефективно разследване в практиката на Европейския съд по правата на човека.

В рамките на текущата квалификация на магистратите:

В периода 28 май - 28 юни 2024 г. Националният институт на правосъдието, с подкрепата на Съвета на Европа (СЕ), организира пилотно национално адаптирано издание на електронния обучителен курс на програма HELP на тема „Слово на омразата”, за смесена група от съдии и прокурори. Обучението осигурява възможност за задълбочаване на познанията и подобряване на уменията на българските магистрати да разпознават и отграничават словото на омразата, дискриминацията и свободата на изразяване и да разбират по-добре взаимовръзките между тези понятия, както и необходимостта от прилагане на всеобхватен, многостранен и пропорционален подход за противодействие и предотвратяване на разглежданото негативно обществено явление. Обучителният курс осигурява систематичен преглед на международните стандарти за борба с езика на омразата (вкл. онлайн) и ключовата практика на ЕСПЧ в тази област, с акцент върху речта на омразата, мотивирана от расова и етническа принадлежност. В рамките на обучението българският съдия в ЕСПЧ, чийто мандат приключи през м. април 2024 г., г-н Йонко Грозев, прави аналитичен преглед на развитието на практиката на Съда в Страсбург по проблеми, свързани с езика на омразата, както и на констатираните от Съда нарушения във влезлите в сила осъдителни решения срещу България по делата „Будинова и Чапразов“ и „Пакетова и други“, а български експерти от Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ запознават участниците в обучението с предизвикателствата, свързани с изпълнението на посочените решения.

В рамките на курса са разгледани и наказателните, административните и гражданскоправните аспекти на защитата срещу речта на омразата, осигурена от националното законодателство, както и относимата практика на Комисията за защита от дискриминация, Комисията за журналистическа етика и националните съдилища.

През периода на отчитане в рамките на текущата квалификация на съдиите, прокурорите и следователите са проведени и следните обучителни дейности в посочената приоритетна област:

- Уебинар „Практика на Комисията за защита от дискриминация и последващ съдебен контрол в производства за дискриминация по признаци етническа принадлежност и раса“, 08.02.2024 г., с финансиране по бюджетна НИП;

- Уебинар „Реч на омразата в Интернет - насилие и криминални аспекти, които допринасят за престъпления от омраза“, 21.03.2024 г., ЕМСО;

- „Антисемитизъм и престъпления от омраза“, 16-17.05.2024 г., ЕМСО;

- Уебинар от поредицата за правата на жертвите: престъпления от омраза - защита на гражданите от расизъм, хомофобия, трансфобия, сексизъм, 26.09.2024 г., ЕМСО;

- „Свобода на изразяване в дигиталната ера“, 03-04.10.2024 г., ЕМСО;

- „Прилагане на европейското антидискриминационно законодателство, 14-15.11.2024 г., Академия по европейско право (ERA).

Повечето от обучителните дейности в разглежданата област през отчетния период са проведени в трансграничен формат – с участието на магистрати от различни държави членки на ЕС, което осигурява възможност за обмен на опит и добри практики, укрепване на взаимното доверие в рамките на Съюза и по-ефективно прилагане на установените стандарти за защита срещу неравно третиране, реч и насилие, мотивирани от омраза в правото на ЕС.

В рамките на посочените обучения, насочени към надграждане на професионалната компетентност на българските магистрати в областта на превенция и противодействие на дискриминацията и насилието, основани на расова или етническа принадлежност и повишаване на чувствителността им към правата на жертвите на тези посегателства, са обучени общо 63 представители на целевите групи на НИП.

- В областта на разследването и наказателното преследване на трафика на хора и повишаване чувствителността на професионалната общност по отношение на специфичната уязвимост на жертвите на трафик, особено на принадлежащите към расови или етнически малцинства:

В рамките на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши следовател от Випуск 2023/2024 г.:

През отчетния период тази тематична област е предмет на разглеждане в следните модули от учебния план:

•	на кандидатите за младши съдии: Престъпления против личността – престъпления против половата неприкосновеност. Трафик на хора;

• на кандидатите за младши прокурори: Трафик на хора;

•	на кандидатите за младши следователи: Разследване на трафик на хора (чл. 159а - 159б НК). Конвенцията от Палермо. Нормативна уредба и съдебна практика. Обстоятелства подлежащи на доказване в процеса на разследване. Изграждане на версии и планиране на разследването. Събиране и проверка на доказателства; Специфики при отделните способи на доказване.  Процедура по предоставяне на статут на специална закрила на жертва на трафик.

В рамките на текущата квалификация на магистратите:

През разглеждания период НИП координира участието на български съдии, прокурори и следователи в поредица от обучения на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), посветени на разследването и наказателното преследване на различните форми на трафик на хора, защита правата на жертвите на трафик и съдебното сътрудничество в тази област:

- „Разследване и наказателно преследване на трафикa на хора в ЕС: Фокус върху трудовата експлоатация“, 14-15.03.2024 г.;

- „EМСО-CEPOL - Обучение по трафик на хора - Сексуална експлоатация“, 21-24.05.2024 г.;

- „Съдебно сътрудничество по наказателни дела: трафик на хора“, 05-06.11.2024 г.

Посочените обучения са насочени към укрепване на капацитета и обмен на опит и добри практики между магистратите в държавите членки на ЕС за провеждане на ефективно разследване и съдебно преследване на различните престъпления, свързани с трафик на хора при спазване на изискването на чл. 6 ЕКПЧ за разумна продължителност на производството, както и за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции на извършителите, при наличие на законоустановените предпоставки за това. Обученията интегрират и въпроси, относими към защитата на жертвите на трафик (включително принадлежащите към уязвими групи), което способства за повишаване компетентността на магистратите в тази област.

- В областта на зачитане правата и интересите на децата при участието им в съдебни производства в различно процесуално качество (като жертви, свидетели и извършители на престъпления) и специфичната им уязвимост, произтичаща от принадлежността им към расови или етнически малцинства и други уязвими групи:

Обучението по проблеми, свързани със защита правата и интересите на децата при участието им в съдебни производства заема стратегическо място в обучителната дейност на НИП през отчетния период.

В рамките на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши следовател проблемите, свързани с осигуряването на щадящо правосъдие за деца, с цел ефективна защита на правата на тази уязвима група лица, са застъпени в следните модули от учебния им график:

При кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от Випуск 2023/2024 г. – 30 кандидати за младши съдии, 19 кандидати за младши прокурори и 15 кандидати за младши следователи:

- „Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни“; (в учебния график на кандидатите за младши съдии);

- „Производства по Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“; (в учебния график на кандидатите за младши съдии);

- „Производства по Закона за закрила на детето”; (в учебния график на кандидатите за младши съдии);

- „Специфики при разследването на престъпления, извършени от непълнолетни. Детско и юношеско правосъдие - Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Възпитателни мерки. Възстановително правосъдие“; (в учебния график на кандидатите за младши прокурори);

- „Участие на прокурора в съдебни производства с основание по Закона за закрила на детето“; (в учебния график на кандидатите за младши прокурори);

- „Особени правила за разследване на досъдебни производства за престъпления, извършени от непълнолетни. Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел. Правата на детето в българския наказателен процес. Международни актове относно защита правата на детето“ (в учебния график на кандидатите за младши следователи).

В рамките на текущото обучение на магистрати:

В началото на 2024 г. НИП, с подкрепата на Съвета на Европа, реализира пилотна програма за специализирано обучение в областта на правосъдието за деца, съставена от два взаимно допълващи се компонента:

- Базов самообучителен курс „Правосъдие, съобразено с интересите на детето“, разработен от програма HELP на Съвета на Европа, осигуряващ възможност за задълбочаване познанията на националните юристи и други специалисти, ангажирани в областта, относно прилагането на международните и европейските стандарти, залегнали в ключовите инструменти на ООН, ЕС и Съвета на Европа, за подобряване функционирането на правосъдната система и адаптирането й към специфичните нужди на децата, и

- Надграждащо електронно дистанционно обучение на тема „Правосъдие, съобразено с интересите на детето. Национални аспекти“, проведено в периода 04-18.03.2024 г., под ръководството на експерти от общност „Правосъдие за деца” (сертифицирани обучители по програма HELP), по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, НФМ 2014-2021, и насочено към представяне на актуалните проблеми и предизвикателства при прилагане на стандартите за щадящо правосъдие за деца (вкл. принадлежащи към уязвими групи) на национално ниво.

Посочената специализирана обучителна програма ефективно допълва каталога с обучителни ресурси на Института по посочената тема, като и към момента двете й части са свободно достъпно за всички регистрирани потребители на портала за електронно обучение на НИП (https://e-learning.nij.bg/).

През отчетния период, с финансиране по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, НФМ 2014-2021 и бюджета на НИП са проведени и следните обучителни дейности, фокусирани върху прилагането на стандартите за щадящо правосъдие за деца:

- Електронно дистанционно обучение „Разпит и изслушване на деца”, 12-23.02.2024 г., под ръководството на мултидисциплинарен екип експерти от общност „Правосъдие за деца”;

- „Демонстрация и запознаване с правилата за работа в синя стая. Психологически подход при разпит на деца“, 29.04.2024 г. – в рамките на програмата за регионално обучение на НИП;

- „Особености при разследването на дела, извършени от и срещу малолетни и непълнолетни лица”, 08.10.2024 г. – в рамките на програмата за регионално обучение на НИП;

- Кръгла маса „Гласът на детето: Как да чуваме детето в съда“, 02.12.2024 г., организирана съвместно с Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;

- Уебинар „Доказването по дела за родителската отговорност“, 04.12.2024 г.

Обект на засилен интерес от страна на професионалната общност е и разработеният от НИП през м. август 2023 г. самообучителен сертификационен курс „Въведение в правосъдието за деца. Актуални наказателноправни аспекти“. Обучението е подготвено от мултидисциплинарен екип от експерти от общност „Правосъдие за деца” по упоменатия по-горе проект на НИП, реализиран с подкрепата на НФМ 2014-2021 г., във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г., в сила от 01.09.2023 г., с които се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/800, и цели да отговори на потребностите от специализирано обучение в тази област на съдиите, прокурорите и следователите, работещи по дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

Курсът, който е свободно достъпен за всички регистрирани потребители на платформата за електронно обучение на НИП от 01.09.2023 г., осигурява систематичен преглед на (i) ключовите международни и европейски правни инструменти в областта и установените с тях стандарти за щадящо правосъдие за деца; (ii) процесуалните права и гаранции на децата в конфликт със закона в различните фази на наказателния процес и (iii) предпоставките и процедурите за отклоняването им от наказателна отговорност, с налагане на възпитателни мерки по реда на ЗБППМН; (iv) спецификите при налагане на мерки за неотклонение и при определяне, налагане и изтърпяване на наказания, свързани с лишаване от свобода по отношение на непълнолетни правонарушители и особеностите при приложението на други институти на наказателното право в тези хипотези; (v) въпроси от областта на детската психология, техниките за разпит и общуването на език, адаптиран за деца от различни възрастови групи и ситуации на уязвимост и др. Самостоятелен модул от обучението е посветен на процесуалните права и специфичните нужди от закрила на децата – свидетели и жертви в наказателното производство, в контекста на изискванията на Директива (ЕС) 2012/29, вкл. принадлежащите към уязвими групи. До края на м. март 2025 г. общо 1014 съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност са се включили в сертификационния самообучителен курс, като 731 от тях са покрили успешно установените критерии за завършването му. 136 магистрати и съдебни служители са преминали курса в периода 01.01-31.12.2024 г. Обучителният курс е интегриран и в учебния план на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и отчетен и при актуализиране на учебните програми за задължително въвеждащо обучение в НИП.

От края на м. юли 2024 г. НИП, с подкрепата на фондация „Лъчезар Цоцорков”, осъществява проект „Укрепване на капацитета на съдебната система за осигуряване на ефективен достъп до правосъдие на децата”, насочен към надграждане на предлаганото специализирано съдебно обучение по проблеми на правосъдието за деца чрез прилагане на мултидисциплинарен подход в обучението и повишаване компетентността на магистратите да прилагат ефективно международните стандарти за щадящо правосъдие за деца, подобряване на взаимодействието им с другите специалисти, ангажирани в областта и уеднаквяване на практиката.

Проектът осигурява възможност за укрепване и надграждане на мултипрофесионалната общност „Правосъдие за деца” чрез разширяване на персоналния й състав и подобряване на функционирането й в онлайн среда. Към момента общността включва повече от 60 съдии, прокурори, следователи, адвокати, представители на компетентните институции (Министерство на правосъдието, МВР, МТСП, АСП, ДАЗД, администрацията на Омбудсмана и др.), експерти на УНИЦЕФ и на неправителствени организации, със задълбочени познания и опит в работата с деца в съдебните производства, и служи като устойчива платформа за обмен на информация и експертна подкрепа и ефективен инструмент за идентифициране и адресиране на обучителните потребности в съдебното обучение в тази област.

Мултидисциплинарни екипи експерти от общност „Правосъдие за деца” са изготвили три обучителни видеоматериала (подкасти) по актуални проблеми на правосъдието за деца, насочени към повишаване на информираността и укрепване капацитета на магистратите, разглеждащи граждански и наказателни дела с участието на ненавършили пълнолетие лица, за ефективна защита на правата им и осигуряване на щадящо правосъдие по тези дела. Изготвените подкасти, съответно по темите „Разпит на дете-жертва при спазване на стандартите за щадящо правосъдие”, „Родителските конфликти и правата на детето” и „Щадящо правосъдие за зависими непълнолетни правонарушители” (вкл. принадлежащите към уязвими групи) илюстрират необходимия мултидисциплинарен подход в съдебните производства, в които участват деца и са достъпни за ползване в електронната обучителна платформа и YouTube канала на НИП.

Специалисти с допълваща се експертиза от общност „Правосъдие за деца” са осъществили приложно изследване и анализ на подбрана практика на съдилищата по наказателни дела с участието на ненавършили пълнолетие лица, насочено към идентифициране на проблемите и предизвикателствата в работата на съда и правоприлагащите органи, препятстващи ефективния достъп до щадящо правосъдие по тези дела, и възможните подходи за тяхното преодоляване. Констатациите и препоръките, обективирани в аналитичния доклад, са от полза за идентифициране на обучителните потребности в разглежданата област и за укрепване на мултидисциплинарния подход на професионалистите при работата им с деца.

НИП, съвместно с Висшето училище на магистратурата на Италия и Институтът за съдебно обучение в Белгия са асоциирани партньори по проекта “Гласът на детето” („The Voice of the Child”), осъществяван с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейската комисия, от Центъра за съдебно обучение на Нидерландия, Университета в Лайден и холандската фондация „Център за международно правно сътрудничество” в периода 2024 – 2026 г. Проектът е насочен към надграждане квалификацията на магистратите за зачитане правата и интересите на децата, участващи в съдебни производства чрез обмен на опит и добри практики и предвижда видеозаснемане на реални дела, свързани с изслушване на деца пред съдия в държавите, подкрепящи проекта (Белгия, България и Италия). Изготвените учебни филми, ведно с методическо ръководство за ползването им, ще бъдат разпространени сред съдебните школи-членове на ЕМСО и определени университети, за да бъдат ползвани в обучението на магистрати и студенти по право.

Специфичната уязвимост на непридружените непълнолетни и малолетни лица, въвлечени в дейността на организирани престъпни мрежи като извършители на престъпления, свидетели и/или жертви, се явява фокус на проекта „Дружелюбно правосъдие за непридружените непълнолетни, които попадат в досег с престъпни мрежи“ (JUST CHILD) на Националната школа на магистратурата на Франция, финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия и осъществяван в партньорство с НИП и съдебните школи на Белгия, Испания, Италия, Румъния и Холандия, както и с подкрепата на съдебните обучителни институции в Португалия, Албания, Босна и Херцеговина и Косово. През 2024 г., по проекта се проведени два мултидисциплинарни обучителни семинара за смесена група от съдии, прокурори, следователи, адвокати и други специалисти, ангажирани в областта, от подкрепящите проекта държави членки на ЕС, насочени към укрепване капацитета на упоменатите категории професионалисти да зачитат ефективно процесуалните права на непридружените ненавършили пълнолетие лица, участващи в наказателното производство в различно процесуално качество, особено при по-сложни дела, свързани с трансгранична организирана престъпност, както и към улесняване на обмена на опит и добри практики в областта. Обект на задълбочено изследване и анализ в рамките на обученията са многофакторната уязвимост на непридружените деца бежанци и мигранти, методите за набирането и ролята им в организираните престъпни мрежи, възможностите за извеждането им от тези мрежи, за подкрепата и закрилата им и налагането на наказателна репресия за осъществената спрямо тях експлоатационна дейност.

Български магистрати и съдебни служители са взели участие и в организираното от ЕМСО на 28-29.10.2024 г. обучение на тема „Процесуални гаранции по наказателни дела в ЕС: с фокус върху Директивата относно процесуалните гаранции за децата“.

През отчетния период, в рамките на проведените от НИП обучителни дейности, насочени към поддържане и повишаване квалификацията на българските магистрати в областта на щадящото правосъдие за деца са обучени общо 481 магистрати, служители на органите на съдебната власт и други институции с компетентност в областта.

- В областта на превенция и защита от домашно насилие и насилие, основано на пола (в т.ч. защита правата на ромските жени и деца – жертва на посочените форми на насилие)

Превенцията и противодействието на насилието срещу жени и домашното насилие и защитата правата на жертвите също е сред водещите приоритети в обучителната дейност на НИП през разглеждания период.

В рамките на задължителното първоначално обучение:

Въпроси от разглежданата тематична област са интегрирани в следните модули от учебното съдържание на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати:

- „Производства по налагане на мерки за защита от домашно насилие”, включен в програмата за обучение на кандидатите за младши съдии;

- „Престъпления против половата неприкосновеност” и „Телесните повреди по НК” – в учебния план на кандидатите за младши прокурори.

През отчетния период обучение по посочените теми са преминали 30 кандидати за младши съдии, 19 кандидати за младши прокурори и 15 кандидати ца младши следователи.

В рамките на текущото обучение на магистрати:

В края на м. април 2024 г. НИП приключи успешно реализацията на проекта си „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществен в периода 2020-2024 г. с подкрепата на програма „Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г. и насочен към укрепване капацитета на магистратите и други професионалисти, работещи в сферата на правосъдието, правоохранителните органи и администрацията, за по-ефективно прилагане на стандартите за защита и институционалните практики за превенция и противодействие на насилието, основано на пола и домашното насилие и подобряване на междуинституционалното сътрудничество в областта. В резултат от изпълнението на проекта е надхвърлен почти двукратно предвиденият индикатор за брой правни специалисти, обучени да работят с жертви на домашно и основано на пола насилие, като Институтът е положил усилия и за осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати.

През периода на реализацията му, посоченият проект служи като основен инструмент за повишаване квалификацията на българските магистрати да прилагат ефективно европейските и международните стандарти за превенция, противодействие и защита от домашното и основаното на пола насилие.

През периода на отчитане, по упоменатия проект НИП осъществява следните обучителни дейности по актуални проблеми на домашното и основаното на пола насилие:

Мултидисциплинарни екипи от утвърдени български и международни експерти са разработили и провели пилотни обучения по темите:

- „Домашно насилие и насилие, основано на пола. Психологически аспекти. Международни стандарти за защита на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола и измененията в ЗЗДН в контекста на стандартите”, 19.03.2024 г., и

- „Наказателноправни и психологически аспекти на домашното насилие. Актуални проблеми”, 02.04.2024 г.

Обученията акцентират върху последните изменения в гражданскоправната, респ. наказателноправната уредба на домашното насилие на национално ниво, представени в контекста на относимите международни стандарти и осигуряват възможност за придобиване на познания относно психологическите аспекти на насилието, специфичната уязвимост на жертвите и необходимостта от прилагане на подход, ориентиран към тях, за ефективна защита на правата им, както и относно прилагането на специализираните програми за жертви и извършители на домашно насилие. Те са проведени за смесени групи, съставени от представители на съдебната власт, правоприлагащите и правоохранителните органи, което благоприятстваше обмена на опит и уеднаквяването на практиката по прилагане на законодателството в разглежданата област.

На 25 и 26.03.2024 г. НИП организира първата по рода си публична дискусия, фокусирана върху прилагането на специализираните програми за обществено въздействие, насочени към извършителите на домашно насилие и възможностите на пробацията на национално ниво, с участието на 37 съдии от районно и окръжно ниво, прокурори, пробационни служители от ГД „Изпълнение на наказанията“ при МП и Норвежката корекционна служба, експерти от администрацията на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие към Министерски съвет и представители на неправителствени организации, предоставящи специализирани програми за извършители на домашно насилие.

Участниците в дискусията обсъждат възможностите на специализираните програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева за извършители на домашно насилие, практическите проблеми, свързани с прилагането им на национално ниво и необходимите мерки за преодоляване на констатираните трудности в практиката.

Експерти на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие представят, разработените от Мрежата, европейски стандарти за програми с такава насоченост, а представители на Норвежката корекционна служба споделят опита и добрите си практики при прилагане на посочената пробационна мярка и установения модел на междуинституционално взаимодействие в Норвегия.

През 2022 г. НИП провежда пилотно национално адаптирано издание на електронния обучителен курс на програма HELP на Съвета на Европа на тема “Насилието срещу жени и домашното насилие”, който осигурява възможност за интегрирано и задълбочено изучаване на относимите международни, европейски и национални стандарти и практика в областта. След пилотното му провеждане, материалите към курса са публикувани в портала за електронно обучение на НИП във формат за самоподготовка и са свободно достъпни за всички регистрирани потребители, с което е осигурена възможност за разпространение на постигнатите резултати по проекта сред по-широк кръг заинтересовани лица. От създаването на самообучителния курс в обучителната платформа на НИП до момента учебните материали към него са ползвани от 226 представители на целевите групи на Института, като за отчетния период ползвателите му са общо 93.

Един от ключовите резултати по проекта е разработеното Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати, от екип от утвърдени национални и международни експерти в областта. Ръководството интегрира европейските стандарти в разглежданата област и представя установените проблеми и предизвикателства в разследването и решаването на делата за домашно насилие, както и възможните решения в контекста на действащото законодателство и практиката на ЕСПЧ и националните съдилища по такива дела.

През отчетния период посоченото учебно помагало е отпечатано в тираж от 1000 екземпляра и изготвено в електронен формат с осигурен достъп в портала за електронно обучение на НИП. До края на 2024 г. около 800 екземпляра от помагалото са предоставени на съдии и прокурори, работещи по дела, свързани с домашно и основано на пола насилие, а в електронната си версия то е ползвано от 349 потребители на обучителната платформа на НИП, принадлежащи към целевите групи на Института. Ръководството за управление на делата е интегрирано и в провежданото от НИП съдебно обучение по проблеми, свързани с домашното и основаното на пола насилие.

В електронната си версия, посоченото учебно помагало е разпространено и сред около 15 000 полицейски служители, в качеството им на „респонденти от първа линия“ по постъпили сигнали за домашно насилие и в този смисъл има потенциал да послужи като полезен ориентир в дейността на правоприлагащите органи и ефективен инструмент за уеднаквяване на практиката в тази област.

С подкрепата на българския представител в Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените НИП осигурява превод на български език и свободен достъп (чрез обучителната си платформа) до 36 бр. ключови решения на посочения Комитет. Предоставената възможност за непосредствен достъп до практиката на Комитета CEDAW, като авторитетен източник за тълкуването и прилагането на едноименната Конвенция на ООН и Факултативния протокол към нея, е важна предпоставка за укрепване капацитета на българските магистрати в областта на превенция и противодействие на дискриминацията и насилието, основани на пола, защита правата на жертвите и качествено правосъдие. През отчетния период 50 магистрати и други представители на целевите групи на Института са ползвали възможността да задълбочат познанията си в тази област.

Независимо от специфичния им фокус, обучителните дейности по проекта способстваха за формирането на концептуално разбиране за домашното и основаното на пола насилие у правоприлагащите органи, преодоляване на съществуващите стереотипи в областта и повишаване на чувствителността им към специфичните нужди от закрила и подкрепа на жертвите.

През отчетния период, в областта на превенция и противодействие на домашното насилие и насилието и дискриминацията, основани на пола са проведени и следните обучения:

  - „Домашно насилие“, 22-26.04.2024 г., ЕМСО;

  - „Право на ЕС в областта на равенството между половете”, 06-07.06.2024 г., Академия по европейско право (ERA);

  - Уебинар „Доказването по дела за защита от домашно насилие“, 07.10.2024 г., с финансиране по бюджет;

  - „Правата на жертвите в ЕС: насилие и сексуална злоупотреба срещу жени и деца“, 02-03.12.2024 г., ЕМСО.

В рамките на обучителните дейности, насочени към поддържане и повишаване квалификацията на магистратите в разглежданата област са обучени общо 216 професионалисти в сферата на правосъдието и служители на компетентните институции. 1292 представители на целевите групи на Института са ползвали осигурената им възможност за достъп до самообучителни ресурси в тази област.

Паралелно с проведените обучителни дейности, през разглеждания период НИП координира участието на български магистрати (съдии, прокурори и следователи) в редица обучения на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и Съвета на Европа, фокусирани върху защитата на основните права в контекста на стандартите на ЕКПЧ и Хартата на основните права на ЕС, които интегрират и въпроси, свързани с достъпа до правосъдие и защита правата на представителите на етническите малцинства и други уязвими групи:

- Електронен обучителен курс на програма HELP „Въведение в защитата на основните права в Европа – взаимодействието между ЕКПЧ и Хартата на основните права на ЕС“, 13.11.2023-12.01.2024 г. - по проект „HELP в ЕС III”, съфинансиран от ЕС и Съвета на Европа;

- „Приложимост и действие на Хартата на ЕС за основните права в националните производства“, 18-19.04.2024 г., ЕМСО;

- „Международна защита на правата на човека“, 20-21.05.2024 г., ЕМСО;

- „Права на човека и достъп до правосъдие“, 03-05.06.2024 г., ЕМСО;

- „Културно многообразие в съдебната зала“, 19-20.09.2024 г., ЕМСО;

- „Права на хората с увреждания и уязвими групи“, 20-21.11.2024 г., ЕМСО.

Участието на националните магистрати в международни обучения по проблеми, свързани с предотвратяване на неравното третиране и другите посегателства върху правата на етническите малцинства им осигурява възможност за обмен на опит и добри практики с колегите им от другите държави-членки на ЕС, както и за укрепване на взаимното доверие помежду им и по-ефективно прилагане на законодателството на ЕС в тази област.

През отчетния период в организираните и координирани от НИП обучения, свързани с превенцията и защитата от дискриминация и насилие, основани на расова или етническа принадлежност са обучени общо 855 професионалисти в сферата на правосъдието, в това число 590 съдии, прокурори и следователи, 76 кандидати за младши съдии, кандидати за младши прокурори и кандидати за младши средователи, 89 съдебни служители и 100 други специалисти в сектор правосъдие и представители на компетентните институции.

Наред с това, 1292 представители на целевите групи на Института са ползвали осигурената им възможност за достъп до самообучителни ресурси в тази област.

Отчет за дейностите на Министерството на вътрешните работи (МВР)

В Националния план за действие за периода 2024 - 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г. Министерството на вътрешните работи има разписани дванадесет мерки в приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“.

Докладът представя приноса на МВР и постигнатия напредък по отношение на приобщаването на лицата от уязвимите групи, с фокус към ромите.

Цел 2. Повишаване на институционалната култура и експертния капацитет на публичните институции (в т.ч. национална и местна администрация, съд, прокуратура и органи на МВР) по отношение на политиките за разнообразие, равнопоставеност, достойнство и основни човешки права на ЕС. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи.

Мярка 2.4. „Обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата в рамките на професионалното обучение по месторабота“. (Мярката е обща):

С цел повишаване на познанията и подготовка на полицейските служители за работа в мултиетническа среда, при спазване на стандартите по правата на човека, както и за преодоляване на културните бариери в общуването и дискриминационни прояви, в Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Областните дирекции на МВР (ОДМВР) са проведени обучения на служителите им, по следните теми: идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в местните ромски общности; правата на човека и умения за работа с представители на ромските общности; прилагане на проблемно-ориентирания подход за осигуряване на сигурността в ромските общности; Закона за защита срещу дискриминацията; анализ на престъпленията извършвани от лица с ромски произход; подходи и модели за работа при превенцията на престъпленията извършвани от роми; работа на полицейските сили в населени места с преобладаващо ромско население; интеграция на ромите; тактика на действие на полицейските сили при посещаване на инциденти с участието на роми; ефективната дейност на полицейските служители в мултиетническа среда; добри полицейски практики за спазване правата на човека при работа в места с компактно ромско население; работа с малцинствени групи; бит и култура на ромските общности и др.

Целта на обученията е запознаване на служителите с начините за ефективно реагиране при получаване на сигнал за извършване на престъпление или нарушение на обществения ред, и недопускане ескалиране на напрежението в райони с компактно ромско население.

От СДВР и ОДМВР са проведени 1237 обучения, в рамките на които са обучени общо 13 688 полицейски служители, с 996 повече спрямо обучените през 2023 г. Информация за финансирането: Обученията са реализирани в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2024 г.

Цел 3. Повишаване на капацитета на правоприлагащите огани по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриманация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност.

Мярка 3.3.  Обучения в Академия на МВР в магистърска програма „Публична администрация“ по учебната дисциплина „Защита от дискриминация“. (Мярката е обща):

Защитата от дискриминация е специфична публичноправна функция, осъществявана от държавните институции и длъжностните лица в областта на администрацията и управлението. Тенденция в развитието на съвременните правни системи е правното институционализиране на престъпленията от омраза, чиято обществена същност и правна уредба, е разгледана в контекста на функционирането на публичната администрация. В Академията на МВР, в магистърска програма „Публична администрация“, по учебна дисциплина: „Защита от дискриминация“ е проведено едно обучение, в което са обучени 31 обучаеми. Информация за финансирането: Обучението е реализирано в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2024 г.

Мярка 3.5. Обучение на полицейски служители (и на служители от други институции) за разбиране на етнорелигиозните специфики на населението. (Мярката е обща):

В Института по психология на МВР (ИП) е проведено обучение на тема: „Психологични и етнорелигиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности“, в което са обучени 14 служители на МВР. Информация за финансирането: Обучението е реализирано в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2024 г.

Мярка 3.6. Обучение на полицейски служители за работа с деца-жертви или в риск от насилие. (Мярката е обща):

В ИП са проведени две обучения на тема: „Работа с деца-жертви или в риск от насилие“, в които са обучени 30 служители на МВР за работа с деца-жертви или в риск от насилие. Информация за финансирането: Обученията са реализирани в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2024 г.

Мярка 3.7. Обучение на полицейски служители на тема „Управление на гнева и агресивните прояви“ (Мярката е целева):

В ИП са проведени три обучения на тема: „Управление на гнева и агресивните прояви“, в които са обучени 43 служители на МВР. Информация за финансирането: Обученията са реализирани в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2024 г.

Цел 6. Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, СЕ и ЕС и използване на съществуващите в ЕС инструменти.

Мярка 6.2. Превенция и противодействие на всички форми на трафик на хора чрез провеждане на обучения в училища, в които учат деца от ромски произход. (Мяркате е целева):

От служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) са проведени обучения на тема: „Същност на трафика на хора. Рискове от попадане в мрежите на трафика и как потенциалните жертви да се предпазят от него“. Обученията са представени пред аудитория от около 180 ученици в гимназиален етап на обучение в училища в гр. София и в област София. Под формата на дискусия, децата са запознати със спецификите на престъплението във всичките му форми. Поставен е акцент върху това, как да се предпазят от въвличане в ситуация на трафик и към кои органи и институции да се обърнат, ако се окажат жертва на престъплението. Информация за финансирането: Обученията са реализирани в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2024 г.

Мярка 6.3. Обучение на полицейски служители и магистрати за работа с ромски етнически групи при разследвания на случаи на трафик на хора. (Мяркате е целева):

Служители на ГДБОП са взели участие в обучителен семинар на тема: „Разкриване и разследване на престъплението трафик на хора. Добри практики, проблеми и предизвикателства“. Служители на ГДБОП са били лектори в обучителни семинари, проведени в гр. София и гр. Пловдив пред аудитория от около 90 служители, на тема: „Трафик на хора: Практика в разследването и преследването. Закрила и подкрепа на жертвите“. Дискутирани са теми с фокус върху ромите, като уязвима група (случаи на трафик на хора; идентификщация на жертвите и т.н.). Обсъдени са проблеми и предизвикателства при разследванията, в които жертвите са от ромски произход. Информация за финансирането: Обученията са реализирани в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2024 г.

Информация от Агенцията за социално подпомагане (АСП)

За изпълнение на целите от приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“ от Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г. към НСРБРПУР Агенцията по социално подпомагане изпълнява мерки в подкрепа на уязвими семейства с новородени и малки деца.

Цел. 4. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата

Мярка 4.1. Хранителни ваучери за детска кухня

По процедура „Детска кухня“ се предоставят ваучери за обедно детско хранене за деца от 10 месеца до 3 години от семейства, обект на социално подпомагане, с оглед насърчаване на рационален и здравословен хранителен режим. Подпомагането се основава на обективни критерии, на индивидуален подход и оценка на нуждите и се реализира на територията на цялата страна. Редът и условията за оказване на подкрепа по програмата са определени с Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., а принадлежността на лицата към допустимите целеви групи ще се потвърждава от структурите на Агенцията за социално подпомагане по места. Конкретен бенефициент по процедурата е  Агенцията за социално подпомагане, която в партньорство с общини на територията на страната за период от 3 години – до 30.11.2025 г. предоставя ваучерите. Бюджет на проекта възлиза на  7 152 828,54 лв.

Към 31.12.2024 г., общият брой на децата, за които са издадени ваучери, е 883. В рамките на общата продължителност на операцията, до 30.11.2025 г., е заложена цел детско обедно хранене да се осигури на най-малко 5 000 деца.

Мярка 4.2. Пакети с необходими базови продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства, идентифицирани от органите по социално подпомагане

Проектът, по който се закупуват продукти и артикули за новородени деца, е с бюджет 1 818 000.00 лв. и срок на изпълнение до 31.10.2025 г. Конкретен бенефициент е АСП, която в рамките на тригодишен период закупува продукти и артикули за новородени деца, които последващо ще бъдат разпространени до 5000 затруднени лица и семейства, очакващи дете с цел задоволяване на базови потребности от стоки и вещи, с оглед осигуряване на равен старт за всички деца от родилния дом. Подпомагането се основава на обективни критерии, на индивидуален подход и оценка на нуждите и ще се реализира на територията на цялата страна. Редът и условията за оказване на подкрепа по програмата са определени с Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., а принадлежността на лицата към допустимите целеви групи ще се потвърждава от структурите на Агенцията за социално подпомагане по места. Със заповед от 12.12.2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ АСП е определена за бенефициент, който да раздава закупените пакети за новородени деца. Избрани са изпълнители за доставка на три артикула от бебешкия пакет – за сгъваема кошара за спане с матрак, еднократни пелени за новородени деца на възраст от 0 до 6 месеца, еднократни пелени за деца на възраст от 6 до 12 месеца, като в периода от 20.01.2025 г. до 23.01.2025 г. продуктите са доставени в склада на бенефициента по операция „За по-добро бъдеще“ за последващо раздаване на децата от целевата група

Мерките по програмата добавят принос към цялостната национална политика за смекчаване на бедността и намаляване на последиците от нея.

Отчет за дейностите на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)

За изпълнение на целите от приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“ от Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г. към НСРБРПУР Държавна агенция за закрила на детето.  прилага мерки и услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата.

Цел. 4. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата

Мярка 4.3. Мониторинг и контол по спазване правата на детето в образователни институции, лечебни заведения, социални услуги, интегрирани здравно-социално услуги за резидентна грижа, с цел недопускане на дискриминация и гарантиране правата на децата: Извършените проверки в образователни институции, лечебни заведения, социални услуги и интегрирани здравно-социално услуги за резидентна грижа по сигнал за дискриминация (насилие) са 60, при 169 през 2023 г. Извършените планови и сигнални проверки в образователни институции, лечебни заведения, социални услуги и интегрирани здравно-социално услуги за резидентна грижа възлизат на 84 проверки по сигнали и 124 планови проверки, докато през 2023 г. са извършени 87 проверки.

Мярка 4.4. Прилагане на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина“: Реферираните случаи за годината са 26 броя при 38 през 2023 г.

Мярка 4.5. Информационни дейности за децата и техните семейства относно правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето и за съществуващите услуги за подкрепа в общността:  Проведените беседи с представители на ромската общност, вкл. деца са 2 броя при една беседа през 2023 г.

Мярка 4.6. Информационни дейности за децата и техните семейства относно съществуващи механизми за информиране и превенция на насилието сред и срещу деца: Проведените информационни кампании са 12 в 12 училища в страната, в градовете - София, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Петрич, Септември. Обхванати са над 900 деца. През 2023 г. са проведени 15 информационни кампании.

Мярка 4.7. Промотиране на Национална телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111– срещи, инициативи и участия: Националната телефонна линия за деца 116 111 е промотирана 12 пъти при 15 пъти през 2023 г. Проведените консултации на семейства, деца и работещи с деца от Националната телефонна линия за деца (НТЛД)  са 11 963 при 7 891 през 2023 г.

Мярка 4.8. Информиране и консултиране на семейства: Проведените консултации на семейства, деца и работещи с деца от Националната телефонна линия за деца (НТЛД)  са 11 963 при 7 891 през 2023 г. Предизвикателствата, пред които са изправени младите момичета от ромски произход, за които може да съди от проведените консултации на НТЛД 116 111, са противоречията между традиционните практики и съвременните разбирания на децата за техните права.

През 2024 г. от страна на ДАЗД са предприети редица дейности по Оперативна  цел 9 „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“ по Плана за действие за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2024 г.). През 2024 г. е организирана и проведена втора междуинституционална среща по проблемите на деца, съжителстващи на семейни начала и малолетни и непълнолетни родители на територията на община Сливен. Участие са взели ръководители и експерти на Областна администрация Сливен, Община Сливен, Регионално управление на образованието – Сливен, Регионална здравна инспекция – Сливен, Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен, Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, Районна прокуратура – Сливен, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Сливен, директори на училища, образователни и здравни медиатори, представители на местни религиозни общности и църкви, както и местни неправителствени организации от община Сливен. Във връзка с отчетената от участниците необходимост всички заинтересовани страни да работят съвместно и да търсят подходи и решения, в общностите, в които ранните бракове и раждания все още се случват, от страна на ДАЗД е подготвен проект на Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на отговорните институции. Проектът на споразумението е изпратен на Областния управител на област Сливен, Община Сливен, РДСП – Сливен, ДСП – Сливен, ОД на МВР – Сливен, РП – Сливен, РУО – Сливен и РЗИ – Сливен, като след постъпили предложения от институциите, включително проведена онлайн среща с участници по него, той е актуализиран и отново изпратен на вниманието им. Проведена е работна среща между председателя и главния секретар на ДАЗД с кмета на Община Сливен и заместник-кмета по социална политика на администрацията, на която е договорено сътрудничество на местно ниво и подкрепа от страна на ДАЗД за реализиране на дейности и мерки за справяне с проблема ранни бракове и ранни раждания в община Сливен. Към края на 2024 г. не е сключено споразумение с община Сливен.

Всички дейности в Националния план за действие към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030) от компетентността на ДАЗД се изпълняват в рамките на бюджета на институцията.

Отчет за дейностите на Министерството на младежта и спорта (ММС)

Цел 7. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт

Мярка 7.1. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт

В изпълнение на мярка „Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт“ Министерството на младежта и спорта (ММС) ежегодно изпълнява програми в областта на младежта и спорта, насочени към различни целеви групи – деца и младежи, и хора с увреждания, без фокус към определена етническа група или ограничения по отношение на полови, религиозни, етнически, социално-икономически или други признаци.

Чрез програмите и дейностите в областта на спорта ежегодно се предоставя възможност на деца и младежи за участие в безплатни спортни занимания, прояви и състезания с цел подобряване на тяхното здраве и ограничаване на негативните тенденции – агресия, насилие, употреба на алкохол, цигари, наркотици, нетолерантно поведение и други вредни навици. Така в основата на политиката на ММС за развитие на спорта за учащи и спорта за всички е поставена социализацията на малцинствените групи чрез включването им в общи дейности, откриване на млади спортни таланти от техните среди и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения.

През отчетния период са реализирани следните програми:

Програма „Спорт за децата в свободното време“ за начално обучение по предпочитан от децата вид спорт. Изпълнени са 140 одобрени проекта по 36 вида спорт в 58 населени места с общ брой участници около 5666 деца от цялата страна. Програмата не предвижда ограничения по отношение на етническа принадлежност. Дейностите са финансирани със средства от ММС в размер на 1 200 000 лева.

Програма „Спорт за деца в риск” за провеждане на безплатни спортни занимания за деца в риск. Проекти по програмата са изпълнили 10 спортни клуба от 10 населени места. Проведени са 1 618 безплатни спортни занимания и са обхванати 249 деца с избор за практикуване на 6 вида спорт, като не по-малко от 50 % от децата във всяка група са идентифицирани като деца в риск. Общият брой на идентифицираните деца е 202. Финансовите средства по сключените договори със спортните клубове за реализиране на одобрените проекти са в размер на 68 000 лева. Постигнати са целите на програмата за създаване на подходящи и достъпни условия за спорт, осигуряване на спортни специалисти, подобряване физическото, психическото и функционално състояние, както и социалната интеграция и адаптацията на  децата в риск.

С проекти по горепосочените две програми се включват бенефициенти от населени места, в които традиционно се обхващат деца от ромски произход, което е показателно за напредъка относно тяхното ангажиране в спортните занимания заедно с деца от други етноси. Като добри практики за включване на деца от ромски произход по програмите могат да бъдат посочени бенефициенти - спортни клубове в градовете Пловдив, Благоевград, Гоце Делчев, Враца, Троян, Сливен, Самоков, с. Селановци (област Враца), Костенец, Долна баня  и др.

По „Програма за развитие на спорта за учащи” финансово е подпомогнат проект на  Българската спортна федерация за деца и младежи в риск (БСФДМР), финансиран със средства в размер на 71 000 лв., за организиране и провеждане на състезания по 7 вида спорт за деца и младежи, преобладаващо от ромски произход, от следните институции: домове за деца лишени от родителски грижи, социално-учебни професионални центрове, възпитателни училища – интернати, комплекси за социални услуги, SOS – селища, центрове за настаняване от семеен тип, регистрационно- приемателни центрове и др., като през 2024 г. в спортни дейности са обхванати 994 деца и младежи в риск. Чрез програмата се подпомага реализирането на проекти на многоспортови федерации за организиране и провеждане на спортни състезания и прояви на национално ниво и организиране на участие в национални и международни състезания на ученици, студенти, деца и младежи в риск. Създават се условия за подобряване на физическата активност на целевите групи по програмата, за формиране на позитивно отношение към спорта, развитие на спортния талант и спортна изява.

Освен програмите със спортна насоченост, Министерството на младежта и спорта администрира и национални програми за младежта.

По Националната програма за младежта (2021 – 2025) ежегодно се финансират проекти в областта на неформалното обучение за придобиване на умения и ключови компетентности, екология и опазване на околната среда, свободно време, творчество и култура, насърчаване на здравословен начин на живот, толерантност и европейска принадлежност. Целева група на проектите по програмата са младежи на възраст от 15 до 29 години, включително такива от уязвими групи, без оглед на тяхната принадлежност към определен етнос, младежки работници и други специалисти, които са директно ангажирани с предоставянето на услуги или с други дейности в подкрепа на младежкото развитие. Ежегодният размер на средствата, които се осигуряват по програмата от държавния бюджет е 800 400 лева. Изпълнени са 23 одобрени за финансиране проектни предложения с общ размер на финансирането 777 668 лева. Според отчетните данни по проектите, финансирани по Националната програма за младежта (2021 – 2025), са обхванати 4656 млади хора, в това число 886 младежи от малцинствени общности, главно в региона на градовете Кърджали, Асеновград, Плевен, Сливен, Ловеч и др., както и 743 младежи от групата NEETs. (Забележка: одобрените за финансиране проекти по Националната програма за младежта са изпълнени през 2023 г. и са отчетени през 2024 г.).

Сред основните цели на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) са: стимулиране на инициативността на младите хора, насърчаване на гражданска ангажираност, участие и овластяване, формиране на социално отговорно поведение, развитие на младежки дейности и младежка работа; стимулиране на креативността на младите хора по важни за обществото теми, като превенция на рисковото поведение и различните форми на зависимости, опазване на околната среда, стимулиране на здравословния и природощадящ начин на живот; предоставяне на равен достъп до младежки дейности и услуги, решаване на демографски проблеми, развитие на капацитета на младите хора в различните региони с оглед на намаляване на различията, преодоляване на социалното изключване, намаляване на бедността, повишаване на информираността и дигиталните компетенции на младежи от малките населени места и райони (за целите на програмата малки населени места са такива с население до 10 000 души).

Ключовите области на програмата са:

- Ключова област 1: Младежки дейности и младежка работа;

- Ключова област 2: Младежки инициативи и кампании;

- Ключова област 3: Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места;

- Ключова област 4: Подобряване условията по младежката инфраструктура.

Преки целеви групи на програмата са младите хора от цялата страна на възраст между 15 и 29 години и младежките работници. Младите хора могат да бъдат преки или непреки участници, както и ползватели на резултатите от проектните дейности. Други непреки участници в програмата могат да бъдат представители на местни, общински, национални структури и институции, гражданския сектор и други заинтересовани страни.

Изисква се 10% от дела на младите хора, участвали в дейности по проекти, финансирани по програмата да бъдат млади хора с по-малки възможности. За целите на програмата млади хора с по-малко възможности са такива, които нямат същите възможности като връстниците си поради наличието на едно или повече от следните обстоятелства или ситуации: рисково поведение, социални трудности; икономически трудности; образователни трудности; културни различия, различни форми на увреждания; здравословни проблеми, географски обстоятелства и др.

Наличният ресурс за финансиране на младежки проекти по програмата през 2024 г. е в размер на 7 700 000 лева. През годината са изпълнени 76 проектни предложения по ключови области 1, 2 и 3, с размер на финансирането 6 634 459 лева. Според отчетните данни по проектите, финансирани по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта, са обхванати 334 988 млади хора, в това число 12 417 младежи от малцинствени общности и 18 120 младежи със от групата NEETs.

За финансиране по националните програми за младежта могат да кандидатстват:

1. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер или които са със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите, и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;

2. неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната;

3. общини;

4. училища.

*Следва да се има предвид, че по изпълняваните от Министерството на младежта и спорта програми не се събират конкретни данни за брой или процент на обхванати в тези програми роми. Данните за обхванатите по програмите деца и младежи от малцинствени общности се основават на доброволно самоопределение на участниците в дейностите по проектите и програмите.

Отчет за дейностите на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ)

В изпълнение на част от целите, заложени в Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г., насочени към приобщаване на лицата от уязвими групи, с фокус към ромското население, Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) е организирала и провела информационни дейности по превенция, както следва:

Информационни дейности, насочени към популяризиране и информиране на уязвими общности и рискови групи относно проблема „трафик на хора”

- Националната комисия за борба с трафика на хора и Европейският

орган по труда са организирали 5 информационни сесии, с фокус трудова експлоатация, за продължително безработни лица, целящи да информират потенциални сезонни работници в селскостопанския сектор във Франция, от областите Монтана и Русе за техните трудови права и рисковете от трафик на хора. Събитията в България са последвани от 5 информационни срещи - обучения за 149 представители от мрежите на здравните, трудовите и образователни медиатори.

- През 2024 г. Националната комисия за борба с трафика на хора,

съвместно с Фондация „Кампания А21“ са организирали и провели Национална кампания по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, в т.ч.:

- Брифинг кафе за стартиране на кампанията за медийни представители, дипломати и други институции и организации.

- „Поход за свобода“: 10-то юбилейно издание на инициативата в България в градовете София, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен и Стара Загора. Събитието е проведено на 19 октомври      2024 г., паралелно в осем града на България, като за гр. София е започнало от „Моста на влюбените“ до НДК и е завършило с кратък концерт пред Народния театър „Иван Вазов“.

- Прожекции на тематични късометражни филми „Град на призраци“, „По крайбрежието“ и „5 погрешни разбирания за живот и работа в чужбина“ за студенти и младежи, ползващи социални услуги в Столична община.

- НКБТХ и Местна комисия за борба с трафик на хора (МКБТХ) в

партньорство с Международна организация по миграция са провели редица събития за повишаване на осведомеността и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация сред уязвими групи и лица – 10 информационни сесии в ромската общност.

- Администрацията на НКБТХ участва в Съвместните дни на действие

по линия трафик на хора с цел трудова експлоатация в селскостопанския сектор и сексуална експлоатация, във връзка с изпълнението на оперативния план за действие за 2024 г. на Европейската мултидисциплинарна платформа срещу заплахите от престъпността – Емпакт, съвместно с ГД БОП и РД „Гранична полиция“.

- МКБТХ – Русе е взела участие в три информационни сесии,

организирани от Европейския орган по труда и НКБТХ, съвместно с национални институции и организации на социалните партньори на България и Франция в селата Ветово, Глоджево и Смирненски, с участие също на представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ)“, Националния осигурителен институт (НОИ), синдикалните организации в сферата на земеделието от българска и френска страна, както и представители на местните власти.

- МКБТХ Монтана, съвместно с НКБТХ, община Монтана и Дирекция

„Бюро по труда“ (Д „БТ“) - гр. Монтана, са стартирали ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

- МКБТХ Русе е провела информационни сесии за повишаване на

информираността сред търсещите работа и безработните лица и студенти и ученици,  съвместно с Д „БТ“) – Русе,  Русенски университет „Ангел Кънчев“ Фондация RENATE - Religions in Europe Networking Ageinst Trafficking and Exploitation, Нидерландия; Фондация „Център Надя“ – клон Русе и Фондация „Право на детство“ относно рисковете от трудова миграция, фалшивите предложения за работа и механизмите за въвличане в трафик на хора.

- МКБТХ Плевен е провела групови срещи с безработни младежи на

възраст до 29 години, регистрирани в Бюрата по труда Д „БТ“ в Плевен и областта. Групово мероприятие за активно поведение на пазара на труда, на тема „Превенция на трудовата експлоатация и трафика на хора“ в Д „БТ“ - Плевен.

- МКБТХ – Сливен е организирала и провела „Информационна

кампания за превенция и предотвратяване на трафика на хора с цел трудова експлоатация сред уязвими групи”. Основна стратегическа цел на кампанията е повишаване на информираността на търсещите работа относно механизмите на въвличане в трафик на хора и начините за предпазване от попадане в трудова експлоатация и принудителен труд, предвид възможностите за работа в чужбина. В тази връзка МКБТХ – Сливен съвместно с Дирекция „Бюро по труда” – Сливен, е провела четири фокус групи с безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда. Поставен е акцент върху незаконното трансгранично наемане на хора, чрез примамливи обяви за сезонна или временна заетост. Обхванати са 45 безработни лица. С цел стимулиране на гражданската активност за разпознаване и докладване на трудовата експлоатация, МКБТХ – Сливен се е включила с информационен щанд в трудова борса, организирана от дирекция „Бюро по труда” – Сливен. Обхванати са 80 безработни лица.  В рамките на събитието участниците са получили специализирани информационни материали за превенция на престъплението с фокус възможностите за подаване на сигнал чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100. Общо обхванати са 125 безработни лица.

- МКБТХ – Сливен съвместно с инспектор социална дейност и

възпитателна работа при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Затвора Сливен, е провела целенасочени дейности по превенция на трафика на хора с жени лишени от свобода. Партньорската инициатива е организирана с основна стратегическа цел подпомагане процеса на успешна социална реинтеграция на жените след изтърпяване на присъдата и напускане на затвора, чрез предоставяне на информация за престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална и трудова експлоатация. Чрез организиране и провеждане на пет фокус групи са обхванaти 45 жени лишени от свобода в Затвора Сливен, включително в Затворническите общежития от открит тип „Сливен” и „Рамануша”. Поставен е акцент върху рисковете и последиците, на които са изложени жертвите на принудителна проституция в процеса на тяхната експлоатация. Много често пострадалите лица са подложени на физическо, сексуално и психическо насилие, водещо до психологични проблеми, свързани с емоционални и поведенчески отклонения, както и злоупотреба с психоактивни вещества и заразяване със сексуално предавани инфекции, водещи до тежки дългосрочни здравословни вреди. Участничките във фокус групите са имали възможност да споделят конкретни рискови ситуации, в които са попадали, както и да получат насоки за преодоляването им.

- МКБТХ Сливен е осъществила целенасочени превантивни дейности

за повишаване на информираността на ученици и родители относно опасностите от въвличане в трафик на хора, с фокус противодействие и превенция на сексуалната експклоатация и онлайн принуда и изнудване на малолетни и непълнолетни лица. В процеса на надграждане на координацията и взаимодействието с мрежата от педагогически съветници, образователни медиатори, психолози, учители и директори, работещи ежедневно с деца, МКБТХ – Сливен е предоставила на специалистите поредица от превенционни аудио-визуални продукти, в това число „Две малки момичета”, „Can You See Me? Child Sexual Exploitation” и „Кажи НЕ!”, както и поредица от образователни наръчници в дигитален формат за родители, деца и тийнейджъри, с последователни насоки какви защитни мерки могат да предприемат, за да се предпазят от въвличане в трафик на хора и препоръки за безопасност от попадане в онлайн сексуална експлоатация. В рамките на инициативата са реализирани превантивни дейности и видео прожекции с ученици от прогимназиален етап на основното образование и гимназиален етап на средното образование в партньорство с 28 училища в Област Сливен, включително от малки населени места, Обхванати общо 3687 ученици, 708 родители и 12 учители.

- МКБТХ – Русе съвместно с институции и организации, работещи по

проблема „трафик на хора“ е организирала и провела 3 /три/ дискусионни срещи с уязвими групи в ромска общност, в които участие са взели 35 младежи от ромска общност. Основната цел на дейността е да се повиши информираността на уязвимите групи относно проблема „трафик на хора“ във всичките му измерения, както и да се въздейства върху целеви групи, оценени като високорискови, с цел насърчаване за саморазпознаване и търсене на помощ.

Кампания за превенция на трафика на бременни жени, с цел продажба

на новороденото е продължение на миналогодишните дейности по превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените и се проведе в ромските квартали на община Бургас, Созопол и Несебър.

- Проведени са информационни срещи в 3 училища в посочените

общини, на които са присъствали подрастващи и техните родители, предимно от ромски произход. Разпространява се специално създадена за кампанията анимация. Видео: https://youtu.be/r5u36idpMHQ Достигнати лица – 55 ученици и родители.

- През 2024 г. Сдружение „Лекари на Света” – клон Сливен разширява

цялостната си програмна дейност по отношение на психосоциалната подкрепа за деца и тинейджъри, живеещи в рискова среда и условия да бъдат жертви на насилие, експлоатация и трафик на хора. Съвместно с МКБТХ Сливен, Сдружение „Лекари на Света” е извършвала ежедневна превантивна работа за смекчаване на вредното въздействие на заобикалящата среда на живот и за превенция на различни опасни процеси с деца и тинейджъри от кв. „Надежда” в гр. Сливен.

Основна част от работата на Сдружение „Лекари на Света” е реализиране на дейности за изграждане на добра доверителна връзка с деца – потенциални жертви на експлоатация и трафик, посредством привличането им за участие в ежедневни неформални дейности. Тази доверителна връзка може да бъде добра основа за прилагането на по-ефективни модели и устойчиви дългогодишни програми за превенция на различни опасни процеси, които често са предпоставени от бедността на децата и семействата им от кв. „Надежда”, гр. Сливен. Установяването на център за ежедневна работа с деца на Сдружение „Лекари на Света” в кв. „Надежда”, гр. Сливен, въздейства за подобряване на „токсичната” среда и оказва превантивно влияние върху потенциалните жертви на експлоатация и трафик.

Липсата на център за работа с деца и млади хора в кв. „Надежда”,  гр. Сливен, често е допринасяло интереса на децата да бъде обхванат от някоя от евангелистките църкви, и там в определени случаи деца да станат жертви на сексуална експлоатация. Съществува възможност в някои от тези т.нар. „църкви” проповядването на религиозните водачи да поддържа поставяне в положение на зависимост в името на религиозните схващания на т.нар. „пастори”, но това остава недостатъчно изследван терен от Сдружение „Лекари на Света”.

Закрила на пострадали от трафик на хора лица и деца (вкл. и на представителите на уязвимите групи и ромската общност).

НКБТХ оказва помощ и подкрепа, и съдейства за интеграцията и реинтеграцията  на пострадали от трафика на хора деца и лица посредством специализирани услуги, разкрити на територията на градовете Бургас, Варна и София. До края на 2024 г. в страната функционират седем услуги, четири от тях са с възможност за настаняване и оказване на пълно съдействие и възстановяване на пострадалите лица. Три от услугите са консултативни центрове. През 2024 г. закрила и подкрепа са получили 40 жертви на трафик на хора (в това число и 6 деца, настанени със своите родители).

Следващите тенденции, касаят предимно лицата от малцинствените етнически групи (ромски произход):

Устойчиви са тенденциите от последните няколко години относно най-често срещаните форми на трафик на хора сред лицата от ромски прозиход - това са трафика с цел сексуална експлоатация, трафика на бременни жени с цел продажба на новородени и трафик на хора с цел просия, джебчийство и други нелегални дейности.

Запазва се големият брой на лица от ромски произход, които проституират в различни градове във Федерална Република Германия.

Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородени се осъществява предимно в Гърция и Кипър. Що се касае до трафика на предимно деца (от ромски произход) с цел просия, джебчийство и други престъпни дейности, най-честите страни на дестинация са Франция, Испания, Обединеното кралство, Белгия и Холандия. Децата често са под контрола на възрастни, които ги принуждават да крадат или просят, като взимат всичките им „приходи“. Често са жертви на насилие, заплахи и психологически контрол. Повечето от тях не ходят на училище и не получават здравна грижа. В някои случаи се използват фалшиви документи, за да не бъдат идентифицирани. Обединяващата характеристика на всички тези лица са бедност и социално изключване, ниска степен на образование или липса на такова на родителите, липса на институционален контрол или защита, културни и семейни нагласи, които толерират изпращането на децата „да изкарват пари“, както и слабо правоприлагане в страните на дестинация – в някои случаи децата не се третират като жертви, а като извършители.

Относно трафика на хора с цел продажба на телесни органи, тъкани и яйцеклетки, е установена динамика по отношение на продаването на кръв. Тази дейност функционира от дълъг период на време, а действията на участниците до голяма степен вече са явни поради редица фактори, обусловени най-вече от народопсихологията. Действията по продажба на кръв до такава степен е вкоренено, че е прието от голяма част от обществото и медицинските служители като норма на поведение. Изградените доверителни отношения между медицински персонал, организатори на трафик на телесни течности и „дарители“ на кръв значително затрудняват доказването на престъпна дейност. Фактът, че такива престъпни групи функционират на практика пред всеки център по трансфузионна хематология в Република България показва, че това е голям проблем.

Информация от Комисията за защита от дискриминация (КЗД)

Анализът на практиката на КЗД показва, че от така подадените инициативни документи сериозен е процентът на оплакванията свързани с правото на труд от страна на работници/служители, както в държавния, така и в частния сектор.

Превантивната функция е една от основните функции на КЗД, тя се реализира чрез изградено партньорство между комисията и организациите от неправителствения сектор, което допринася за повишаване на  доверието на представителите от уязвими групи към  институцията и докладването на случаи на дискриминация, чрез подаване на жалби и сигнали.

Във връзка с дейността на Комисията свързана с упражняване право на труд са извършени проучвания и анализи на причините и факторите, влияещи върху незаетостта на представителите на уязвимите групи, включително на хора с увреждания.

В сектор „Върховенство на закона“ на Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г. за изпълнение на Националната  стратегия на Република България за равенство, приобщване и участие на ромите (2021 – 2030) КЗД е предоставила за отчетния период: Разяснителни и информационни кампании за повишаване ан чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация. Поради липса на отпуснат бюджет за посочената дейност са използвани средства по европейски проект.

През 2024 г. са реализирани информационни кампании за информиране на обществеността за правата на уязвимите групи и защитата от дискриминация. Проведени са кръгли маси в различни региони на страната за информиране на гражданите за начините за защита от дискриминация, като Русе, Бургас, Варна, Кърджали.

Отворена остава процедурата и успешният модел за сертифициране на работодатели с добри практики „Работодател без дискриминация“ чрез промотиране на процедурата и на добрите практики, електронизация на процедурата с цел повишаване на броя на работодателите, пожелали доброволно сертифициране. С цел  все повече работодатели (публичния и частния сектор) да осигуряват и насърчават недопускане на дискриминация на работните места, ще се стимулира доброволното сертифициране на работодатели чрез национални информационни кампании (радио, телевизия, интернет).

КЗД има регионални представители в страната. Регионалните представители са ситуирани в областните центрове на страната, като в работния им план за годината са предвидени  срещи с работодатели, хора от уязвими групи, включително хора от ромски етнически произход,  с цел превенция и недопускане на дискриминация.

Предизвикателство и пред отчетния период остава не достатъчния бюджет на Комисията за защита от дискриминация за изпълнение на правомощията в областта на защитата от дискриминация и осигуряване на равенство в третирането. Показателите за разходи не са съобразени с актуалните ѝ потребности от финансови средства за осъществяване и подобряване дейността на комисията. Като независим специализиран орган по равенство КЗД следва да бъде осигурена с достатъчно бюджет, за да изпълнява всички функции и компетенции, свързани с предотвратяване и превенция на дискриминацията. Не трябва да се пренебрегва обстоятелството, че производството за защита от дискриминация е безплатно, поради което то се явява често една от малкото, а понякога и единствената възможност за търсене на справедливост и защита от страна на лица, принадлежащи към групите в най-тежко социално положение.

Комисията за защита от дискриминация ще продължи чрез превантивната си дейност да реализира мерки и политики за противодействие на дискриминационните практики в областта на заетостта. Ще бъдат изготвени брошури във връзка с Хартата на основните права на ЕС, които ще бъдат насочени към работодатели и към целевата общност, за да бъдат осведомени за правата си и механизмите за тяхната защита, съгласно законодателството.

Към момента на изготвяне на информацията за мониторинговия доклад Комисията е написала наръчници свързани с прилагането на Хартата за основин права на ЕС, като предстои тяхното отпечатване и разпространение. Целта е чрез повишаване на осведомеността да се противодейства на дискриминационни практики.

6. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА

Оперативната цел, заложена в Стратегията, е: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения културен живот, съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството  като фактори за културна интеграция и социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането на предразсъдъци към ромите в медиите с оглед на изграждане на позитивен образ на общността.

Цел: 1 Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност, насърчаване на творческото развитие на представители на общността, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на междукултурния диалог

Мярка 1.1 Конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите, художествените галерии и визуалните изкуства, в които е допустимо да се кандидатства с проекти, насочени и към представителите на ромската общност.

В областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии, и проекти в областта на визуалните изкуства в Министерството на културата през 2024 г. са проведени две сесии: за целево финансиране на проекти.

По сесията за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите са финансирали 112 проекта на обща стойност 8 000 000 лв. По сесия за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства са подкрепени 27 проекта на обща стойност 700 000 лв.

Конкурсните сесии са насочени към подкрепа на проекти на културните организации и институти  в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства. Финансирането е за подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и други, които са свързани с опазването, представянето и популяризирането на музеите, движимото културно наследство и визуалните изкуства. Основната цел на програмата за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства е подкрепа, развитие, популяризиране и утвърждаване на обществена им  значимост, като една от подцелите фокусира развиване и привличане на нови публики; достъпност и демократичност при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи.

Мярка 1.4. Творчески проекти в областта на сценичните изкуства за създаване и разпространение на културен продукт, насочени към ромската общност, с участие и на представители на ромската общност

С дейността за финансово подпомагане на творчески проекти в редовните сесии за финансиране по бюджетна програма „Сценични изкуства“, насочено приоритетно към частни културни организации за осъществяване на техни спектакли и концерти, както и организирането на фестивали, се постига изпълнение и на целите за създаване на съпричастност с постиженията на съвременната култура и изкуствата и условията за разширяване на достъпа до култура, включително и на публиката със специални нужди. През 2024 г. е постигнато разширяване на финансовия ресурс за подпомагане на сценичните изкуства.

През 2023 г. проведените сесии за финансова подкрепа в областта на сценичните изкуства са 9 на брой.

През 2024 г. със средствата за финансиране са обезпечени 3 сесии за фестивали, 3 сесии за създаване на нов творчески продукт в областта на театъра, музиката и танца в размер на 1 800 000 лв. и 3 сесии за разпространение на вече готов сценичен продукт в областта на театъра, музиката и танца с обща стойност на отпуснатата финансова подкрепа в размер на 900 000 лв. или общо 2 700 000 лв., както  следва:

- Сесия за създаване на творчески продукти в областта на театралното

изкуство, реализирани от професионални организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство – подкрепени 22 проекта на стойност 300 000 лв. Като за 2023 г. са одобрени за финансиране 75 проекта.

Сесия за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли

в областта на музикалното изкуство, реализирани от професионални организации в областта на музикалното изкуство – подкрепени 26 проекта на стойност 291 102 лв. Проектите, които са финансирани през 2023 г. в тази област, са 67.

Сесия за създаване на творчески продукти в областта на танцовото

изкуство, реализирани от професионални организации, осъществяващи професионална дейност в областта на танцовото изкуство – подкрепени 10 проекта на стойност 199 952 лв. През 2023 г. са финансирани от Министерството на културата 29 проектни предложения.

Сесия за фестивали в областта на театралното изкуство – подкрепени

18 проекта на обща стойност 349 935, 36 лв.

Сесия за фестивали и конкурси в областта на музикалното изкуство –

подкрепени 26 проекта  на стойност 349 896 лв.

Сесия за фестивали в областта на танцовото изкуство - подкрепени 8

проекта  на стойност 248 841 лв.

Сесия за разпространение на спектакли в областта на професионалното

театрално изкуство – подкрепени 32 на стойност 299 999, 5 лв.

Сесия за разпространение на произведения, събития, концерти и

спектакли в областта на музикалното изкуство, реализирани от професионални организации в областта на музикалното изкуство – подкрепени 19 в размер на 332 464,14 лв.

Сесия за разпространение на творчески продукти в областта на

танцовото изкуство, реализирани от професионални организации, осъществяващи професионална дейност в областта на танцовото изкуство – подкрепени 13 в размер на 165 191 лв.

С проведените сесии е оказана подкрепа за провеждането на значими фестивали в областта на сценичните изкуства, които разпространяват до най-широката общественост представления не само от репертоара на българските сценични институти, но и от международната сцена.  С подкрепените нови произведения, спектакли, концерти се дава възможност на независимата сцена за развитие на нови и експериментални сценични форми и създаване на нови публики по места. Това се отнася и за разпространението на вече създадените сценични продукти, които да осигурят по широк достъп до нови сценични продукти на хора от всички общности, в това число от отдалечени райони, от различните маргинализирани общности, в това число и роми.

Мярка 1.5. Творчески проекти в областта на книгоиздаването за развитие на българския книжен сектор чрез Програма „Помощ за книгата“

Конкурсната сесия по Програма „Помощ за книгата“ за подкрепа на творчески проекти в областта на книгоиздаването се обявява ежегодно като през 2024 г. бюджетът на програмата е увеличен на 400 000 лв. в сравнение с 2023 г., което увеличава почти двойно броят на подпомогнатите проекти, и допринася за обогатяването на програмата чрез включване на нови издателства,  книги и автори от всички етноси.

През 2023 г. финансово са подкрепени 80 проекта, а през 2024 г. – 104 проектни предложения, сред които има кандидати от ромски произход.

Положителният ефект от програмата е, че чрез нея се подкрепя издателската дейност, като се допринася за издаването на заглавия с непреходни ценности, издават се нови заглавия по актуални, значими и иновативни теми, подпомага се развитието на различни литературни жанрове, издаването на преводна литература, издават се книги на утвърдени и дебютиращи автори, независимо от техния етнос. Предлагат се нови изследвания в областта на културата и културното наследство.

Мярка 1.6. Създаване на нови произведения във всички литературни жанрове чрез предоставяне на финансова подкрепа  по Програма за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата

Министерството на културата обявява ежегодно конкурсна сесия за финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата, като за разлика от 2023 г., бюджетът през последната 2024 г. е увеличен двойно на 400 000 лв., което допринеся за увеличаване обхвата на програмата, с цел предоставяне на подкрепа на по-голям брой творци и създаване на качествени произведения. Финансовата подкрепа по програмата се предоставя на физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата – белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, независимо от тяхната етническа принадлежност.

Финансираните проекти през 2023 г. са 117 на брой, а през 2024 г. – 137, сред които има проекти на представители на ромската общност.

Програмата има за цел пряко да акцентира върху хората, даващи тласък на литературните процеси в страната и оказва целева финансова подкрепа директно на автори от всички етноси за създаване на нови произведения във всички литературни жанрове.

Мярка 1.7. Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 3: „Подобрена информираност за изкуствата и културата на етнически и културни малцинства (фокус върху ромите)“

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014–2021 г., по които Министерството на културата е Програмен оператор, включваше Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуствата и културата на етническите и културните малцинства (с фокус върху ромите)“, по който бяха отпуснати безвъзмездни средства в размер на 737 312,70 евро.

Конкретната цел на Резултат 3 е да се стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбирателство между културите на мнозинството и малцинствените култури, фокусирайки се върху ромите. Шестнадесетте подкрепени проекта по този резултат 3, се стремят да увеличат достъпа до културата на етническите и културните малцинства (с фокус върху ромите) и до културните процеси в страната. Бенефициерите имат за цел да засилят участието и ангажираността на мнозинството чрез културни и образователни събития, изложби и документиране на културната история, фокусирани върху отбелязването на приноса на ромската култура в развитието на българската история и култура.

Основните постигнати резултати включват: насърчаване на културни инициативи на етническите и културните малцинства и привличане на нова публика, включително в отдалечени райони и райони с труден достъп; включване на етническите групи в управлението на културни проекти; използване на културата и изкуството като средство за развиване на умения и капацитет и като път към образование за младите хора от ромската общност. Единадесет от проектите са реализирани от неправителствени организации, 3 – от общини и 2 – от културни институти (Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и Държавния куклен театър в град Сливен). Четири от подкрепените проекти са реализирани с партньорски организации от Норвегия и пет с партньори от Исландия.

По подкрепените проекти са проведени 198 културни събития с фокус върху културата на малцинствата (ромите). Най-значимите събития са организирани от бенефициера на проект „Платформи за млади арт таланти“ – Младежки център „Кръг“, 29 събития от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 13 от Фондация за изкуства и култура „Пространства“ и 8 от Сдружение „За по-добро бъдеще“. Резултатите надминават общата цел за този индикатор, което се дължи на по-голям от очаквания обществен интерес към насърчаваните събития и на икономически ефективни начини за увеличаване на броя им, използвани от някои от организаторите на проекти.

Пример за много успешен проект е реализиран от фондация „Пространства“, наречен „Изкуството на свободния дух“, чиято цел е подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства и предоставяне на възможност за разширяване на междукултурния диалог чрез изкуство и култура. Директната целева група (деца и младежи с фокус върху ромската общност) участва в ангажиращи инициативи като творчески работилници (по сценични и приложни изкуства) и кино работилници за създаване на собствени късометражни филми. Децата научават как се правят филмите, като преминават през целия процес с помощта на експерти. Те са имали възможност да направят историите, които са изобразявани на екрана, свои и да представят своята култура през детска перспектива пред по-широка аудитория. Бенефициерът организира две работилници: Кино и Сценични и приложни изкуства – Творчески продукти. В дейностите участват както професионалисти, така и любители в съответните области, включително представители на ромската общност.

Проектът на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, наречен „Обединени в многообразието“, успява да включи представители на малцинствените групи в културни и образователни дейности както в Националната библиотека, така и извън градския център и в малките населени места в Софийска област и успешно насърчи междуетническото сближаване, основано на подобрени познания за ромската, еврейската и арменската култура. Проектът включва създаването на пътуваща изложба на детски рисунки, която изпраща посланието за етническа толерантност. Дейността, наречена „ Етнокафене“, прави паралел с популярно място за срещи на творци – писатели, художници, композитори – т.нар. „Арменско кафене“ в София в началото на 20-ти век. Етнокафенето включва провеждането на 8 събития, които са предоставили платформа за творци и автори на изследвания по теми, свързани с произхода, историята, традициите, обичаите, празниците и видните личности на ромското, еврейското и арменското етническо малцинство. Международният център за многоезично и междукултурно разбирателство „Вигдис“ участва в проекта, като предоставя своите материали за историята на ромската литература за превод на български език, публикуване и представяне в България. Деца и юноши от местните училища, а често и техните родители, участват активно в разнообразните събития и инициативи по проекта.

Проектът на ръководената от роми Фондация „Саворе“ има широко обществено значение и е насочен към хора от различни малцинствени или етнически групи с ясен фокус върху ромски творци, студенти, предприемачи, ученици и младежи, както и творци, работещи в областта на изкуството и културата. Интеграцията на малцинствените групи е един от резултатите от основните цели на проекта, както и включването на представители на ромската общност в изпълнението му. Проектът включва създаването на 3 образователни програми, базирани на срещи с професионалисти (кошничари, ковачи, певци, музиканти и актьори), провеждане на 3 пътуващи представления в София, Благоевград, Сливен и Монтана и един заключителен „Фестивал на ромската култура“ в София.

Тези дейности, подкрепени и осъществени в цялата страна по Резултат 3, особено в региони с големи ромски общности, успешно повишиха осведомеността за ромската култура и нейния принос към българското културно наследство.

Националната библиотека реализира проект „Единство в различието“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. С изпълнение на дейностите по проекта се насърчава етническата толерантност и приобщаването на малцинствените групи, идентичността и сближаването им с цел създаване на сплотени и приобщаващи общества, подобряване на качеството на живот, включително на ромите и стимулиране на творчеството и иновативното мислене.

Изпълнението на проекта е подпомогнало развитието  и съхранението  на културното богатство на ромите, стимулиране на творческата и иновативната мисъл.

Основните дейности на проекта са предназначени  за популяризиране на културата на малцинствата сред малцинствата и мнозинството, чрез провеждане на събития, издаване на публикации и осигуряване на занимания с образователна насоченост за деца в училищна възраст от малцинствени етноси.

Резултатите от проведените дейности са свързани с организиране и провеждане на: 8 събития „Етнокафе“ в НБКМ с общо 15 интелектуалци – писатели или учени от етническите и културните общности в България; организиране и провеждане на 9 събития „Час на класа“ с ученици от 4 и 5 клас, изготвен е общ календар на празниците на роми, евреи, арменци и тези на българите – 135 деца, преминали на занималнята, придобили знания за ролята и функциите на НБКМ, както и за културата на техния етнос, така също и на останалите етноси, обект на проекта; подготовка, откриване и популяризиране на изложба на детски рисунки от заниманията „Час на класа“ на тема: „Единство в различието“, представена в 7 културни институции и образователни места; създаден е клуб „Роден край“ (от НЧ „Слънце-1879“, партньор на Националната библиотека) за събиране на информация за историята, културата и обичаите на българите и ромите от гр. Ихтиман, и за успели личности от български и ромски произход от гр. Ихтиман. Осъществени са 78 занимания на Клуб „Роден край“, поканени са 248 ученици за участие в клуба, преобладаващата част са от ромски произход; 13 ученици, 8 от които от ромски произход, са включени в изследвания по темите „История, култура и обичаи на българите и ромите от Ихтиман“ и „Успели личности от български и ромски произход от Ихтиман“; Проведен е фестивал „Ден на Ромската култура“ (от партньор на НБКМ сдружение „Нови възможности“) за представяне на традиции и обичаи, свързани с ромската култура чрез 3 групи занимания за деца и младежи от училищата в Община Горна Малина – 100 деца участват, около 70% от тях са от ромски произход и около 30% – от български произход, в три групи занимания – изобразително изкуство, драматизация и хореография.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ продължава да утвърждава ролята си на важен културен и образователен център за всички етнически групи в България.

През 2024 г. институцията отчита значителен интерес от страна на ученици и студенти от ромски произход, които посещават библиотеката, за да се запознаят с нейната история, да научат повече за функционирането й и да насърчат любовта си към знанието и четенето. Посещенията са структурирани така, че да представят на младите хора – ученици и студенти – работата на Националната библиотека, методите за съхранение и обработка на ценни документи, както и наличните информационни ресурси. Библиотеката се стреми да вдъхнови ромите да четат повече и да се интересуват от литература и култура, като организира разнообразни събития, изложби, представяне на книги, ателиета за творческо писане, беседи и др. Посещенията помагат на ромите да осъзнаят ролята на библиотеката като ключов културен и образователен център.

Ежегодно експертите в Министерството на културата работят по програми, които дават възможност на всички обществени библиотеки да кандидатстват за финансиране с цел обновяване на библиотечните фондове със съвременни книги, периодика и други информационни източници, чрез което българските библиотеки да могат да отговорят на нарастващите потребности на читателите, сред които има представители на всички етноси, включително и ромки.

През 2024 г. се реализира Програма „Читалища“ с цел подобряване на технологичната среда в читалищата, в т.ч. и на театралните, репетиционните и камерните читалищни салони, развитие на професионалните умения на читалищните служители и повишаване на интереса към читалищните програми и ресурси от страна на общността и на посетителите на населеното място. И тъй като читалищата са традиционни културно-просветни институции, които съхраняват и разпространяват българските традиции, обичаи и нематериално културно наследство, подпомагат образованието, те също така създават условия за социално приобщаване и активност на различни възрастови, социални и етнически групи.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (Националната библиотека, НБКМ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата. Националната библиотека работи активно за насърчаване на равенството, приобщаването и участието на ромите, като стимулира интереса към културата, образованието и книжовността и съдейства за изграждане на трайни навици у тях за четене.

В тази връзка НБКМ е предприела редица мерки и инициативи като например: приобщаване на младите хора, в това число от ромски произход, като е намалена възрастовата граница за получаване на читателска карта, достъп и ползване на информационните ресурси на библиотеката от 18 на 14 г., след получаване на лична карта; включване на ромите в целеви групи по разработвани и осъществявани проекти от НБКМ; наемане на роми на трудово правоотношение в Националната библитека и в доброволчество, провеждане на ученически и студентски практики; включване на представители на ромските малцинства в културни и образователни инициативи и форуми, организирани от НБКМ.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ поддържа активно сътрудничество и комуникация с Гимназията по полиграфия и фотография, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ за насърчаване на дипломирани млади хора за кандидатстване за работа в НБКМ. Активно Библиотеката работи с Дирекцията „Бюро по труда“, провежда студентски практики с цел привличане на млади хора от различни етноси, в това число и роми, които след завършване да бъдат назначени на трудов договор в НБКМ.

Друга мярка е включване на служители, които са се самоопределили като роми, в квалификационни курсове и проекти с цел мотивиране и кариерно израстване.

Ключови направления в дейността на Министерството на културата са развитието на обучението по изкуства и култура и подкрепата за талантливи деца.

Продължава изпълнението на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища, по която се подкрепят деца и младежи на възраст между 14–18 г. Стипендии и еднократно финансово подпомагане по тази програма през 2024 г. са получили 1080 деца общо по предложение на министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта. Средствата са  в размер на 2 млн. лв., като те са предоставени равнопоставено, в това число за деца с увреждания, деца от различните маргинализирани общности, в това число и роми, като единственият критерий са постиженията. От страна на Министерството на културата са отпуснати 372  стипендии и 57 еднократни финансови подпомагания за ученици от държавни, общински и частни училища.

В сключените споразумения за сътрудничество между Министерство на културата и Министерство на образованието и науката се предвиждат мерки и дейности за по-широко застъпване на културата, изкуствата и културното наследство в учебните дейности, в това число чрез музеите, културните институти в сферата на сценичните изкуства и библиотеките. Програмите предвиждат създаване и въвеждане на образователни програми и реализиране на инициативи, представляващи събития извън обхвата на образователни програми, като една от целевите групи са деца и ученици с майчин език, различен от българския.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение може да се очертаят някои от основните насоки на дейности по отделни сфери през отчетния период и препоръки за прилагането им на национално ниво и местно ниво.

На национално ниво, на база информацията, подадената от институциите:

В областта на образованието продължават усилията за:

- повишаването на обхвата на децата и учениците в задължително

предучилищно и училищно образование, осигуряване на приобщаващо образование на деца, за които българският не е майчин и които не владеят в достатъчна степен езика,  намаляването на дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище;

- обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно

приобщаване на децата в предучилищното образование чрез превенция на обучителните затруднения и програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие на деца в детските градини; психологическа подкрепа и допълнително обучение по български език за деца в детските градини, които не владеят български език.;

- общата подкрепа за личностно развитие на ученици от I до VII клас в

риск от отпадане особено върху обученията по български език и литература, с цел успешното им представяне на националните външни оценявания и на държавните зрелостни изпити;

- подкрепа на образователните медиатори: По данни на Института по

образованието към месец ноември 2024 г., със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, по национални програми на МОН и по европейски проекти с конкретен бенефициент МОН, в детски градини и училища са назначени 1308 образователни медиатори, като данните показват, че броят им устойчиво се увеличава;

- устойчивост на политиките за образователна десегрегация и за

превенция на вторична сегрегация, като са осигурени както европейски средства, така и средства от националния бюджет.

В областта на здравеопазването:

#### - редом с разширяването на акушерската помощ на здравно неосигурени жени и на извършването на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, са прецизирани изискванията за вида и периодичността на прегледите при наблюдение върху протичането на нормална бременност, позволяващи оптимално планиране на съответните прегледи и назначаване на изследвания.

- се разработва национален модел на патронажна грижа, която ще

обхване и бременни жени и майки на деца 0-2 г. в обособени уязвими общности;

- безвъзмездно се осигурява на здравословно и пълноценно хранене от детските кухни на деца от 10 месеца до 3 години (ваучери) и съпътстваща подкрепа на семействата им за повишаване на родителския капацитет, социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността;

- подкрепят се бедни и рискови семейства с новородени деца, с цел

превенция на изоставянето на новородените поради липса на средства за покриване на техните базови потребности;

- непрекъснато нараства броят на здравните медиатори: през 2024 г. държавата осигурява делегиран бюджет за работата на още 10 нови здравни медиатори, с което броят им достига 332;

- прилагане и разширяване на пилотна концепция за включване на здравни медиатори в общински и държавни болници - към края на 2024 г. броят на здравните медиатори, квалифицирани за болнична работа, достига 173;

- продължават профилактични прегледи и изследвания в населени места и квартали, в които живеят здравно неосигурени български граждани от ромски произход.

В областта на заетостта :

- през 2024 г. нараства броят на безработните роми, включени в

субсидирана заетост, което води до ръст и на общите преходи в заетост от 4,5% през 2023 г. до 5,1%. В същото време заетостта на ромите на първичния пазар остава без изменение на нива от 3,8%.

- прилага се индивидуален подход от трудовите посредници

ориентиран, към потребностите на уязвимите групи на пазара на труда, вкл. Роми;

- наблюдава се устойчивост на постигнатите резултати и постигане на

социален ефект от прилагането на интегрираната услуга на Центрове за заетост и социално подпомагане, включително за лицата, самоопределили се като роми: повишава се шанса за устройване на работа и намаляване дела на продължително безработните и обезкуражени лица; увеличава се икономическата активност в малките населени места, в които риска от продължителна безработица е най-голям.

- усилията се насочват към предоставяне на таргетирана подкрепа за

повишаване качеството на живот на маргинализирани общности, насърчаване на социалното им включване и интегрирането им в обществото. Мащабна операция по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 залага комплексен подход чрез прилагането на мерки в областите – пазар на труда, социални услуги, здравеопазване и преодоляване на негативните стереотипи. Операцията ще се реализира чрез партньорство между неправителствени организации, общини и работодатели с цел осигуряване на комплексна подкрепа, отразяваща във висока степен потребностите на целевите групи, идентифицирани в общинските планове за действие за рзвенство, приобщаване и участие на ромите.

В областта на жилищните условия:

- по Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 г., която се

изпълнява със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), се предвижда подкрепа за инфраструктурни мерки за социално включване и интеграция на маргинализирани групи от обществото, и създаване на възможности за по-голямо участие на местните общности в процеса по подготовка на проектите за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и нейните два основни приоритета Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, стартирали през 2023 г.

В областта на върховенството на закона и недискриминацията:

- законодателните изменения от есента на 2024 г,. отнасящи се до

т.нар. служебен адрес, не само въвеждат възможността за адресна регистрация на официален адрес, което ще позволи на всички граждани да бъдат регистрирани за получаване на лични карти, но имат много по-всеобхватни положителни последици за положението на уязвимите групи, включително на лицата, чиито жилища подлежат на премахване. Официалните регистрации ще обхванат и лицата с настоящ адрес в чужбина и лицата със статут на бежанец, които не могат да посочат постоянен адрес в България и не разполагат с документи за собственост. Очаква се промените значително да улеснят адресната регистрация на обхванатите от тях лица и последващото им кандидатстване за социални жилища и други помощи;

- активен е диалогът и сътрудничеството на Министерството на

регионалното развитие и благоустройството, ДНСК, Министерството на правосъдието и Националното сдружение на общините в Република България с Конгреса на местните и регионалните власти и Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа за ускоряване на дейността, свързана с актуализиране на националната рамка за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ, касаещи липсата на преценка за пропорционалността на заповеди за изземване на държавни или общински имоти и на заповеди за премахване на незаконни постройки, когато заповедите лишават засегнатите лица от единственото им жилище. От много голяма важност е изграждане на капацитета на общините за извършване на оценки на пропорционалността.

Въпреки положителните резултати остават значителни предизвикателства, сред които:

- промяна на цялостните нагласи към учебния процес на деца, ученици и родители от уязвими групи, включително роми – чрез разширяване на работа в общността с активното съдействие на образователните медиатори и социалните работници в образованието;

- повишаването на здравната осведоменост сред ромското население – чрез засилена координация между здравните медиатори, общинските администрации и регионалните здравни инспекторати;

- високият дял на безработните, самоопределили се като роми, с ниско образование и без квалификация, което затруднява включването им в обучение и заетост;

- продължаване на планирането на мерки с комплексен характер, насочени към преодоляване на различни социални и икономически предизвикателства, напр. след напускане на проектите/интервенциите в областта на заетостта, да се осигури устойчива заетост на такива лица в дългосрочен план;

- търсене на дългосрочни решения за подобраване на жилищните условия на уязвими групи, в това число и такива, самоопределили се като роми.

- развиване на по-тясно партньорство с общините, които познават най-добре местните проблеми и могат да предложат работещи модели.

Мониторингът на изпълнението на Националната стратегия през 2024 г. показва, че продължава усилената дейност на институциите за изпълнение на целите на Националната стратегия на ромите за равенство, приобщаване и участие на ромите. Наличните все още предизвикателства, се идентифицират, търсят се подходи за тяхното преодоляване водят до осезаеми резултати. Постигнатият напредък в редица мерки е доказателство, че системната и координирана работа, с участието на всички заинтересовани страни води до осезаеми резултати.

Възможно е с един партньор да бъде проведена повече от една среща.

Административната статистика на АЗ не събира информация за изразходвани средства за включени безработни лица в програми, проекти и насърчителни мерки по ЗНЗ по етнически признак.

Обучителният курс е организиран по проект „Съдебно обучение по проблеми на върховенството на закона и основните права”, осъществяван от Съвета на Европа и финансиран от програма „Правосъдие” на ЕС.

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) е единствената мрежа и платформа на европейско ниво, която обединява институциите за съдебно обучение на държавите членки и има ключова роля в укрепването на европейското пространство на правосъдие чрез провеждане на обучения и обмени за съдии, прокурори, следователи и съдебни служители. Дейностите в доклада, за които е посочена ЕМСО, са организирани от ЕМСО по програма „Правосъдие“ на ЕС.

Мултипрофесионална общност на НИП по проблеми на правосъдието за деца е създадена от Института през 2022 г. по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, реализиран с подкрепата на НФМ 2014-2021 г., с цел да допринесе за прилагането на съгласуван и координиран подход при идентифициране и адресиране на обучителните потребности в посочената област, както и за повишаване ефективността на провежданото съдебно обучение, в координация с органите на разследването, прокуратурата, социалните служби и др. компетентни органи.