План за действие за 2026 г.
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в Европейския съюз

РГ1 - Свободно движение на стоки	3

РГ2 - Свободно движение на хора	6

РГ3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги	6

РГ7 - Земеделие	7

РГ8 - Рибарство	9

РГ9 - Транспортна политика	16

РГ 10 - Данъчна политика	23

РГ 11 - Икономически и паричен съюз	24

РГ 13 - Социална политика и заетост	25

РГ 14 - Енергетика	27

РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания	30

РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии	31

РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията	35

РГ 20 - Околна среда	35

РГ 21 - Защита на потребителите	42

РГ 22 - Здравеопазване	43

РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи	44

РГ 26 - Финансови услуги	46

РГ 29 - Гражданска защита	48

РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието	49

# РГ1 - Свободно движение на стоки

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия | МЗ | 01 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32017R0745,32017R0746, 32020R0561,32022R0112 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2017/745, Регламент (ЕС) 2017/746, Регламент (ЕС) 2020/561 и Регламент (ЕС) 2022/112 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МВР, МЗ, МОСВ | 01, 20 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32019R1148,32019R1692 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1148 и на Регламент (ЕС) 2019/1692 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | МТС | 01 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32018R0858,32019R2144 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858 и на Регламент (ЕС) 2019/2144. |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за храните | МЗ | 01 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32009L0054 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/54/ЕО. Процедура за нарушение № 2020/4042 (Решение на СЕС по дело С-462/23). |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки | АОП, МФ | 01 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32014L0024 | Осигуряване правилното прилагане на Директива 2014/24/ЕС. Процедура за нарушение № 2018/2268. |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите | МИИ | 01 | 01.08.2025-19.12.2025 | 19.12.2025 | 05.01.2026 | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 15.05.2026 | 29.05.2026 | 32024L2749,32024R2748 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/2749. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/2748 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия | МВР, МИИ | 01 | 05.01.2026-01.07.2026 | 08.07.2026 | 13.07.2026 | 19.08.2026 | 26.08.2026 | 30.11.2026 |  | 32021L0555 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива (ЕС) 2021/555. Процедура за нарушение № 2025/2155 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели | Чл. 5 от ЗХ | МЗ | 01 |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32009L0054 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/54/ЕО. Процедура за нарушение № 2020/4042 (Решение на СЕС по дело С-462/23). |  |  |
| Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините | чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИИ | 01 | 02.03.2026-07.08.2026 | 14.08.2026 | 28.08.2026 | 30.09.2026 | 07.10.2026 |  | 32023R1230 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1230. |  |  |
| Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за хранителните добавки | чл. 5 от ЗХ | МЗХ | 01 | 01.07.2026-31.07.2026 | 31.08.2026 | 30.09.2026 | 30.10.2026 | 25.11.2026 |  | 32025R2224,32025R2225 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2025/2224 и Регламент (ЕС) 2025/2225 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България | чл. 9, ал. 2, т. 5 от ЗТИП | МРРБ | 01 |  |  | 30.01.2026 |  | 32024R2769 | Осигуряване прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2024/2769. |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставяне на ЕК и/или ЕОБХ на: резултати от наблюдението на допустимите количества на нитрати в зеленчуците, и по-специално в зелените листни зеленчуци; обобщени данни относно наличието на афлатоксини във връзка с изисквания на официалния контрол, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2022/931 на Комисията и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/932; резултати от предприетите проучвания и прилагането на превантивните мерки за избягване на замърсяването с деоксинивалено, зеараленон, фумонизин B1 и B2, Т-2 и НТ-2 токсини; обобщени данни относно наличието на метали | БАБХ | 01 | 01.06.2026-03.08.2026 | 31.08.2026 | 32023R0915 | Изискване на член 8, параграфи 1, 2 и 3 на Регламент (ЕС) 2023/915. |  |  |

# РГ2 - Свободно движение на хора

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | МТСП | 02 | -04.03.2026 | 13.03.2026 | 02.04.2026 | 17.04.2026 | 22.04.2026 | 28.05.2026 |  | 32014L0036 | Осигуряване правилното прилагане на Директива 2014/36/ЕС. Процедура за нарушение № 2023/2017. |  |  |

# РГ3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата | МИИ | 03 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 |  | 32006L0123 | Осигуряване на правилното прилагане на изискванията на Директива 2006/123/ЕО; Процедура за нарушение № 2020/4006 |  |  |

# РГ7 - Земеделие

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки | МЗХ, МИИ | 07 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32013R1308,32008R0555, 32008R0110,32009R0436, 32009R0606 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) 606/2009, Регламент (ЕО) 436/2009, Регламент (ЕО)555/2008, Регламент (ЕО)110/2008, Регламент (ЕО) 1308/2013 |  |  |
| Проект на Закон за земеделските земи | МЗХ | 07 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  |  | Отстраняване противоречието на разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49, 63 и 65 от ДФЕС; Процедура за нарушение № 2015/2018; Решение на Съда на ЕС по дело С 562/22. |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на НИД на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България | чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 07 | 05.01.2026-30.01.2026 | 27.02.2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | 32025L2449 | Въвеждане на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2025/2449 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годишен доклад за изпълнението на Многогодишния национален план за контрол на Р България за 2025 г. | МЗХ | 07 | 01.05.2026-31.08.2026 | 31.08.2026 | 32017R0625 | Осигуряване прилагането на разпоредбите на чл. 113 от Регламент (ЕС) 2017/625 |  |  |
| Годишен доклад за сертифициране на финансовия отчет на разходите по линия на ЕФГЗ/ЕЗФРСР на Разплащателна агенция | МЗХ | 07 | 16.10.2024-15.10.2025 | 13.02.2026 | 32021R2116,32022R0128 | Съгласно чл. 9, параграф 3, буква а) и съгласно член 12, параграф 2 от Регламент (EС) № 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета, Сертифициращият орган предоставя становище за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП Съгласно чл.5, параграф 3 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията, СО, назначен от КО изготвя годишен доклад за сертификация на разходите за предходната финансова година. |  |  |
| Тригодишен мониторингов доклад за продължаващото съответствие на дейността на РА с критериите за акредитация съгласно чл. 2 (1) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/128 | МЗХ | 07 | 16.10.2024-15.10.2027 | 30.06.2028 | 32022R0128 | Съгласно чл. 2 параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/128 на Комисията, Компетентният орган на всеки три години докладва писмено на Комисията относно надзора над Разплащателната агенция и наблюдението на дейността й. |  |  |

# РГ8 - Рибарство

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация за пристанища за трансбордиране на кораби от трети страни | ИАРА | 08 | -12.01.2026 | 12.01.2026 | 32008R1005 | Чл. 5 на Регламент 1005/2008 Забележка: Списъкът следва да се изпраща и 15 дни преди всяка промяна. |  |  |
| Изпращане на списък с всички кораби, на които е разрешен улов на калкан, цаца и акула | ИАРА | 08 | -20.01.2026 | 20.01.2026 | 32023R2124 | -Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 4 от препоръка GFCM/39/2015/3 и параграф 30, 34, 37 от препоръка GFCM/41/2017/4 (калкан) и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2023/2124. Параграф 13, 17 и 20 от препоръка GFCM/44/2021/9 (цаца) и параграф 30 и 36 от препоръка GFCM/44/2021/10 (акула). Забележка: Списъкът следва да се изпраща и при всяка настъпила промяна най малко веднъж месечно. |  |  |
| Изпращане на а) количествата калкан, уловен и задържан на борда, и количествата изхвърлен калкан в еквивалент живо тегло; б) риболовното усилие, положено през предходната година при улов на калкан. | ИАРА | 08 | 31.01.2025-30.01.2026 | 30.01.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 5 от препоръка GFCM/47/2024/8 |  |  |
| Изпращане на списък от контактни точки в съответните администрации, с цел да се вземат под внимание всички възможни отговори и предложения или предприетите действия от държавата на флага на инспектирания кораб | ИАРА | 08 | -21.01.2026 | 30.01.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 11 от препоръка GFCM/40/2016/1 и параграф 6 от препоръка GFCM/45/2022/14. Списъкът следва да се изпраща и 15 дни преди всяка промяна. |  |  |
| Изпращане на списък на пристанищата, определени в съответствие с параграф 13 от препоръка GFCM/40/2016/1 | ИАРА | 08 | -23.01.2026 | 30.01.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 14 от препоръка GFCM/40/2016/1. Списъкът следва да се изпраща и 15 дни преди всяка промяна. |  |  |
| Изготвяне и изпращане на национален план за мониторинг, контрол и наблюдение на калкан | ИАРА | 08 | -20.01.2026 | 20.01.2026 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от препоръка GFCM/39/2015/3 и чл. 92 от Регламент (ЕС) 2023/2124 |  |  |
| Изпращане на списък с всички кораби и/или водолази, на които е разрешен улов на рапан и работни дни/дни на море, зона на улов и общ улов на рапан | ИАРА | 08 | 02.01.2026-27.02.2026 | 27.02.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 13, 14 и 21 от препоръка GFCM/47/2024/9. Забележка: Списъкът следва да се изпраща и при всяка настъпила промяна най малко веднъж месечно. |  |  |
| Данни за дерогациите, от които се е възползва България (списък на кораби, зони, времеви периоди) | ИАРА | 08 | 01.01.2026-13.03.2026 | 13.03.2026 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 5C от препоръка GFCM/42/2018/2 и чл. 100 от Регламент (ЕС) 2023/2124 |  |  |
| Доклад за инспекциите и контролните дейности, които са осъществени в рамките на специалните програми за контрол и инспекции през предходната календарна година | ИАРА | 08 | -25.03.2026 | 31.03.2026 | 32018D1986 | Съгласно чл. 11 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1986 на Комисията от 13 декември 2018 година |  |  |
| Изготвяне и представяне на годишен доклад относно брой разрешени трансбордирания, брой участващи кораби, количества трансбордирани рибни продукти и др.). | ИАРА | 08 | -01.04.2026 | 30.04.2026 |  | Изготвяне и представяне на годишен доклад, съгласно параграф 30 от препоръка GFCM/45/2022/14, относно брой разрешени трансбордирания, брой участващи кораби, количества трансбордирани рибни продукти и др.). |  |  |
| Доклад относно прилагането на системата на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов | ИАРА | 08 | -24.04.2026 | 01.05.2026 | 32008R1005,32009R1010 | Събиране на данни и предоставянето им съгласно чл. 55 ал.1 от Регламент (ЕС) № 1005/2008 и чл.5,30, 32 от Регламент (ЕС) № 1010/2009 |  |  |
| Изготвяне на годишен доклад за приложението на Регламент (EO) № 1185/2003 | ИАРА | 08 | -24.04.2026 | 01.05.2026 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.6 от Регламент (ЕО) № 1185/2003 за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби. |  |  |
| Докладване на актуализиран списък с кораби оторизирани да извършват стопански риболов в зоната на GFCM | ИАРА | 08 | -29.05.2026 | 29.05.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 2 от Препоръка GFCM/33/2009/5 и параграф 2 от Препоръка GFCM/33/2009/6 |  |  |
| Изготвяне на годишен доклад за баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов | ИАРА | 08 | 01.04.2026-29.05.2026 | 29.05.2026 | 32013R1380 | Събиране на данни, изготвяне на анализ и предоставянето му на ЕК съгласно чл.22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно Общата политика в областта на рибарството |  |  |
| Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в северозападната част на Атлантическия океан | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 29.05.2026 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 217/2009 |  |  |
| Изпращане на данни за забранени зони за риболов на акула и забранените периоди, Информация за допълнителни защитни мерки по отношение намаляването на риболова с крайбрежни тралове за подобряване защитата на крайбрежните акули в допълнение към установените ограничения. | ИАРА | 08 | -25.05.2026 | 29.05.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 27 от препоръка GFCM/44/2021/10 (акула). |  |  |
| Предоставяне на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан - STATLANT 37 | ИАРА | 08 | 31.01.2025-31.12.2025 | 30.06.2026 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 216/2009 |  |  |
| Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в североизточната част на Атлантическия океан | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 30.06.2026 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 218/2009 |  |  |
| Предоставяне на статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 30.06.2026 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.5 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1921/2006 |  |  |
| Докладване на данни до ICCAT за риба тон и акула | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 30.06.2026 | 32017R2107 | Регламент (ЕС) 2017/2107, Чл. 50 |  |  |
| Докладване на данни за кораби, за които се предполага, че извършват незаконни, недекларирани и нерегулирани риболовни дейности | ИАРА | 08 | -25.06.2026 | 30.06.2026 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно т. 3 от Препоръка GFCM/44/2021/19 и чл. 128 от Регламент (ЕС) 2023/2124 относно съставянето на списък на корабите, за които се предполага, че са извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов |  |  |
| Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 15.07.2026 | 32023R2053 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.29 от Регламент (ЕС) № 2023/2053 |  |  |
| Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на червен тон | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 14.08.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 13 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 2023/2833 |  |  |
| Докладване на данни за риболовни дейности, данни за улова, инцидентен улов, освобождаване и/или изхвърляне на черноморска акула | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.08.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно т. 11 от Препоръка GFCM/39/2015/4 относно мерките за управление на черноморска акула |  |  |
| Доклад за контролната дейност, относно плана за калкана | ИАРА | 08 | -01.09.2026 | 30.09.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от препоръка GFCM/39/2015/3. Един месец преди годишната среща на GFCM (Срещата обичайно е през месец Ноември) |  |  |
| Информиране на GFCM за съществуващи планове за управление на риболовния капацитет | ИАРА | 08 | -01.09.2026 | 30.09.2026 |  | Информиране на GFCM съгласно параграф 13 от препоръка GFCM/46/2023/12. Един месец преди годишната среща на GFCM (Срещата обичайно е през месец Ноември) |  |  |
| Информиране на GFCM, че България прилага задължение за разтоварване на цели улов от цаца и не прилага задължение за разтоварване на цели улов от акула | ИАРА | 08 | -01.09.2026 | 30.09.2026 |  | Информиране на GFCM съгласно параграф 16 от препоръка GFCM/44/2021/9 (цаца) и параграф 8 от препоръка GFCM/39/2015/4 (акула). Един месец преди годишната среща на GFCM (Срещата обичайно е през месец Ноември) |  |  |
| Изготвяне и изпращане на информация за схемата за документиране на уловите (CDS) от калкана | ИАРА | 08 | -01.10.2026 | 01.10.2026 |  | Събиране на данни за CDS и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 16 от препоръка GFCM/46/2023/20, включително всички въведени изисквания за маркиране и идентификация, изисквания за проследимост и проследяване на калкана, както и компетентни органи за валидирането, проверката на сертификатите за улов, точките за контакт, печатите за валидиране и всякаква информация, свързана с прилагането на CDS. Доклада се представя най късно 30 дни преди датата на годишното заседание на Комитета за съответствие, който ще се проведе през месец ноември 2025 г. |  |  |
| Списък на определените пристанища за разтоварване и/или промяна в този списък | ИАРА | 08 | -20.11.2026 | 30.11.2026 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно т. 15 от Препоръка GFCM/39/2015/3 и т. 47 от Препоръка GFCM/41/2017/4 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2023/2124 (калкан), т. 44 от Препоръка GFCM/44/2021/10 (Акула) Забележка: Данните следва да се изпращат и при всяка промяна в списъка. |  |  |
| Научен мониторинг на риболова на калкан Представяне на всяка допълнителна информация в подкрепа на научния мониторинг на риболова на калкан в Черно море | ИАРА | 08 | -20.11.2026 | 30.11.2026 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно чл. 93 от Регламент (ЕС) 2023/2124 (калкан) |  |  |
| Списък на всичките кораби, които активно ловят акула, заедно с тяхното историческо ниво на риболовно усилие | ИАРА | 08 | -23.01.2026 | 30.01.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно т.33 и т.36 от Препоръка GFCM/44/2021/10 Забележка: Списъкът следва да се изпраща и при всяка настъпила промяна най малко веднъж месечно. |  |  |
| Докладване на данни относно процентите случаен улов и освобождаване на китоподобни, морски птици, морски костенурки, тюлени монаси | ИАРА | 08 | -11.12.2026 | 15.12.2026 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно, параграф 4 от препоръка GFCM/35/2011/5 (тюлени), параграф 3 от препоръка GFCM/35/2011/3 (морски птици), параграф 5 от препоръка GFCM/35/2011/4 (морски костенурки), параграф 9B от препоръка GFCM/42/2018/2 (китоподобни) и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 106, параграф 4 от Регламент (EC) № 2023/2124. |  |  |
| Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5 | ИАРА | 08 | -30.11.2026 | 30.12.2026 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 762/2008, в срока по чл. 5 |  |  |
| Докладване на данни и информация за аквакултурите за предходната календарна година | ИАРА | 08 | -30.11.2026 | 31.12.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Препоръка GFCM/41/2017/1, т.2 |  |  |
| Изпълнение на Многогодишна програма за събиране на данни | ИАРА | 08 | 01.01.2026-31.12.2026 | 31.12.2026 | 32017R1004,32008R1078,32014R0508,32021R1139 | Изпълнение на задължения съгласно Регламент (ЕС) 2017/1004, Регламент (ЕО) № 1078/2008, Регламент (ЕС) № 508/2014, Регламент (ЕС) 2021/1139 |  |  |
| Предоставяне на информация на Европейската комисия за риболовния флот | ИАРА | 08 | 01.01.2026-31.12.2026 | 31.12.2026 | 32017R0218 | Чл. 6, т.1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218. Забележка: Държавите членки изпращат на Комисията данни за всяко събитие във връзка с риболовните кораби, въведени в националния регистър на риболовния флот, не по късно от края на работния ден, в който са записани всички данни за събитието. |  |  |
| Изпращане на информация до GFCM при въвеждане на допълнителни ограничения за улов на калкан и цаца (забранени зони, временни забрани)GFCM при въвеждане на допълнителни ограничения за улов на калкан и цаца (забранени зони, временни забрани) | ИАРА | 08 | -30.01.2026 | 31.12.2026 |  | т. 32 от Препоръка GFCM /41/2017/4, т. 16 от Препоръка GFCM /44/2021/9 и Препоръка GFCM /46/2023/10 Забележка: Изпращането на информация следва да се извършва и след въвеждане на допълнителни ограничения за улов на калкан и цаца. |  |  |
| Изпращане на информация до GFCM при достигане на 90 процента усвояване на квотата от калкан | ИАРА | 08 | -01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 1 от препоръка GFCM/43/2019/3 |  |  |
| Изпращане на информация до GFCM когато чужд кораб бъде наблюдаван като ангажиран в извършването на незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов | ИАРА | 08 | 01.01.2026-31.12.2026 | 31.12.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно препоръка GFCM/44/2021/21 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.12.2025-31.12.2025 | 14.01.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.01.2026-30.01.2026 | 13.02.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 02.02.2026-27.02.2026 | 13.02.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 02.03.2026-31.03.2026 | 14.04.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.04.2026-30.04.2026 | 14.05.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.05.2026-29.05.2026 | 12.06.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.06.2026-30.06.2026 | 14.07.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.07.2026-31.07.2026 | 14.08.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 03.08.2026-31.08.2026 | 14.09.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.09.2026-30.09.2026 | 14.10.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.10.2026-30.10.2026 | 13.11.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 02.11.2026-30.11.2026 | 14.12.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.12.2026-31.12.2026 | 14.01.2027 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани, в български пристанища, през предходното тримесечие, от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.10.2025-31.12.2025 | 30.01.2026 | 32008R1005 | Чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани, в български пристанища, през предходното тримесечие, от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.01.2026-31.03.2026 | 30.04.2026 | 32008R1005 | Чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани, в български пристанища, през предходното тримесечие, от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.04.2026-30.06.2026 | 31.07.2026 | 32008R1005 | Чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани, в български пристанища, през предходното тримесечие, от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.07.2026-30.09.2026 | 30.10.2026 | 32008R1005 | Чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.12.2025-27.02.2026 | 13.03.2026 | 32001R1035,32006R1368 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 02.03.2026-29.05.2026 | 15.06.2026 | 32001R1035,32006R1368 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.06.2026-31.08.2026 | 15.09.2026 | 32001R1035,32006R1368 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.09.2026-30.11.2026 | 15.12.2026 | 32001R1035,32006R1368 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. от предходната година и периода 01.01. – 30.06. от текущата година | ИАРА | 08 | 01.07.2025-31.12.2025 | 13.03.2026 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.9 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. от предходната година и периода 01.01. – 30.06. от текущата година | ИАРА | 08 | 01.01.2026-30.06.2026 | 15.09.2026 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.9 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 08 | 01.07.2025-31.12.2025 | 31.03.2026 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 08 | 01.01.2026-30.06.2026 | 30.09.2026 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.10.2025-31.12.2025 | 01.01.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.01.2026-31.03.2026 | 15.04.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.04.2026-30.06.2026 | 15.07.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.07.2026-30.09.2026 | 15.10.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на цаца за полугодие | ИАРА | 08 | 01.07.2025-31.12.2025 | 30.01.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 14 от препоръка на GFCM/44/2021/9 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на цаца за полугодие | ИАРА | 08 | 01.01.2026-30.06.2026 | 31.07.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 14 от препоръка на GFCM/44/2021/9 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на акула за полугодие | ИАРА | 08 | 01.07.2025-31.12.2025 | 30.01.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 31 от препоръка на GFCM/44/2021/10 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на акула за полугодие | ИАРА | 08 | 01.01.2026-30.06.2026 | 31.07.2026 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 31 от препоръка на GFCM/44/2021/10 |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -25.05.2026 | 29.05.2026 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -23.06.2026 | 30.06.2026 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -23.07.2026 | 31.07.2026 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -23.09.2026 | 30.09.2026 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -23.11.2026 | 30.11.2026 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |

# РГ9 - Транспортна политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | ИААА, МТС | 09 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32019R1916,32020R0349, 32019R0621 | Осигуряване на прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916 изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за движение по пътищата | ИААА, МТС | 09 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32006L0126 | Въвеждане на изисквания на директива 2006/126 ЕО; Процедура за нарушение № 2021/4040 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози | ИААА, МТС | 09 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32020L1057,32020R1055, 32020R1054,32022L0738 | -Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2020/1057; Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1055; Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1054; Процедура за нарушение № 2022/0196; Решение на Съда на Европейския съюз по дело С 545/20; Въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2022/738; Процедура за нарушение № 2023/0192 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТС | 09 | 01.01.2026-30.04.2026 | 13.05.2026 | 27.05.2026 | 19.06.2026 | 24.06.2026 | 30.09.2026 |  | 32024R2803 | Осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2024/2803; Регламент за изпълнение (ЕС) № 2020/0639 и Регламент (ЕС) 2023/2405; Процедура за нарушение № 2014/4241 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТС | 09 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32021R0782,32018D1614 | Осигурява прилагане разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/782 и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1614 |  |  |
| Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 | 15.01.2026-30.04.2026 | 15.05.2026 | 22.06.2026. 06.07.2026. | 10.07.2026 | 15.07.2026 | 15.02.2027 | 27.06.2027 | 32024L3017 32024L3100 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/3017 и Директива (ЕС) 2024/3100 |  |  |
| Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 |  |  |  |  |  |  | 06.07.2027 | 32024L3017 32024L3100 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/3017 и Директива (ЕС) 2024/3100 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТС | 09 | 03.08.2026-15.10.2026 | 30.10.2026 | 30.11.2026 | 18.12.2026 | 23.12.2026 | 15.06.2027 | 06.07.2027 | 32024L3101 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/3101 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТС | 09 |  |  | 14.12.2026 |  |  |  |  | 32024L3101 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/3101 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с ПМС № 186 от 2012 г. | Чл. 101, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТС | 09 | 01.07.2026-30.09.2026 | 15.10.2026 | 23.11.2026 | 11.12.2026 | 16.12.2026 |  | 32019R1239 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1239 |  |  |
| Проект ПМС за допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с ПМС № 200 от 2005 г. | Чл. 101, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТС | 09 |  |  | 07.12.2026 |  |  |  | 32019R1239 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1239 |  |  |
| Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с ПМС № 200 от 2005 г. | Чл. 60 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и чл. 244а от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 |  |  |  | 23.01.2026 | 28.01.2026 | 18.11.2025 | 32025L0811 | Въвеждане изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2025/811 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТС | 09 | 17.02.2026-25.03.2026 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | 23.06.2026 | 32025L1801 | Въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2025/1801 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания | Чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата | ИААА, МТС | 09 |  |  | 30.01.2026 |  | 32006L0126 | Въвеждане изисквания на Директива 2006/126/ЕО; Процедура за нарушение № 2021/4040 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 23 от 2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти | Чл. 79, ал. 13 от Кодекса на търговското корабоплаване | МТС | 09 | 05.01.2027-26.02.2027 | 12.03.2027 | 07.06.2027 | 27.06.2027 | 32024L3017 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/3017 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 22 от 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 | 05.12.2025-29.01.2026 | 09.02.2026 | 15.03.2026 |  | 32025R2177 | Осигуряване прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2025/2177 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите | Чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 | 05.01.2027-31.03.2027 | 15.04.2027 | 21.06.2027 | 06.07.2027 | 32024L3100 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/3100 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол | чл. 362а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 | 05.01.2027-31.03.2027 | 15.04.2027 | 21.06.2027 | 06.07.2027 | 32024L3099 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/3099 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии | Чл. 75, ал. 4 от Закона за устройство на територията | МРРБ | 09, 14 | 01.09.2026-15.10.2026 | 30.10.2026 | 30.11.2026 | 31.12.2026 | 32023R1804 | Осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1804 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТС | 09 | 02.02.2026.-06.02.2026 | 11.02.2026 | 27.02.2026 | 02.02.2022 | 32020L1057 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2020/1057. Процедура за нарушение № 2022/0196. |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари | Чл. 7, ал. 3 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТС | 09 | 02.02.2026.-06.02.2026 | 11.02.2026 | 27.02.2026 | 02.02.2022 | 32020L1057 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2020/1057. Процедура за нарушение № 2022/0196. |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготвяне на информация по член 29 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол | ИАМА, МТС | 09 | 02.02.2026-27.03.2026 | 01.04.2026 | 32009L0016 | Изискване на Директива 2009/16/ЕО |  |  |
| Изготвяне на Годишен мониторингов доклад по морска сигурност относно прилагането на Регламент (ЕО) №725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения | ИАМА, МТС | 09 | 26.01.2026-25.03.2026 | 31.03.2026 | 32004R0725 | Изискване на Регламент (ЕО) 725/2004 |  |  |
| Изготвяне на доклад относно пасивно уловените отпадъци по член 8, параграф 7 от Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО | ИАМА, МТС | 09 | 01.10.2026-21.12.2026 | 31.12.2026 | 32024R0917 | Изискване по Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/917 на Комисията |  |  |
| Годишен доклад относно предприети мерки за изпълнение на задълженията и за състоянието на сигурността на въздухоплаването | ГДГВА, МТС | 09 | 27.02.2026-27.03.2026 | 31.03.2026 | 32010R0018 | Изискване на т. 18 от Приложение II на Регламент (ЕС) № 2010/18 |  |  |
| Годишен доклад за прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство | ГДГВА, МТС | 09 | 30.03.2026-29.05.2026 | 29.05.2026 | 32005R2150 | Изискване на чл. 8 от Регламент(ЕО) 2005/2150 |  |  |
| Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | ГДГВА, МТС | 09 | 04.05.2026-29.05.2026 | 01.06.2026 | 32019R0317 | Изискване на Регламент 2019/317 |  |  |
| Предоставяне на информация на ЕК по чл. 9 от Делегиран регламент (EC) № 885/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства | АПИ, МРРБ | 09 | 01.09.2026-28.09.2026 | 30.09.2026 | 32013R0885 | Изискване на Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 |  |  |
| Предоставяне на информация на ЕК по чл.10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 | АПИ, МРРБ | 09 | 01.09.2026-28.09.2026 | 30.09.2026 | 32013R0886 | Изискване на Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 |  |  |
| Предоставяне на доклад на ЕК за броя на настъпилите през 2024 г. и 2025 г. пожари и пътнотранспортните произшествия в тунелите | АПИ, МРРБ | 09 | 01.09.2026-29.09.2026 | 30.09.2026 | 32004L0054 | Изискване на Директива 2004/54/ЕО |  |  |
| Предоставяне на информация на ЕК относно регистрите на доставчиците на ЕУЕПТ по чл. 21, ал. 5 от Директива 2019/520 | АПИ, МРРБ | 09 | 17.11.2026-21.12.2026 | 31.12.2026 | 32019L0520 | Изискване на Директива (ЕС) 2019/520 |  |  |
| Докладване до ЕК относно Процедура за нарушение № 2019/2282 относно неизпълнение на задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа | АПИ, МРРБ | 09 |  | 30.06.2026 | 32004L0054 | Процедура за нарушение № 2019/2282 |  |  |
| Докладване до ЕК относно Процедура за нарушение № 2019/2282 относно неизпълнение на задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа | АПИ, МРРБ | 09 |  | 21.12.2026 | 32004L0054 | Процедура за нарушение № 2019/2282 |  |  |
| Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1072/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТС | 09 | 19.01.2026-30.01.2026 | 30.01.2026 | 32009R1072 | Изискване на чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 |  |  |
| Предоставяне на информация на ЕК за броя на атестациите за водач, издадени през предходната календарна година, както и за броя на атестациите за водач в обращение към 31 декември на същата година по Регламент (ЕО) № 1072/2009 | ИААА, МТС | 09 | 19.01.2026-30.01.2026 | 30.01.2026 | 32009R1072 | Изискване на чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 |  |  |
| Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1073/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТС | 09 | 19.01.2026-30.01.2026 | 30.01.2026 | 32009R1073 | Изискване на чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 |  |  |
| Предоставяне на ЕК на доклад за изпратените искания до други държави членки съгласно член 18, параграфи 4–9 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, за получените отговори и за предприетите действия въз основа на предоставената информация за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2025 г | ИААА, МТС | 09 | 19.01.2026-30.01.2026 | 30.01.2026 | 32009R1071 | Изискване на чл. 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 |  |  |
| Предоставяне на информация на ЕК за броя на извършените през 2025 година проверки на каботажни превози и броя на проверените превозни средства в съответствие с член 10а от Регламент (ЕО) № 1072/2009 | ИААА, МТС | 09 | 02.03.2026-30.03.2026 | 30.03.2026 | 32009R1072 | Изискване на чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 |  |  |
| Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2024 г. и 2025 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | ИААА, МТС | 09 | 02.09.2026-30.09.2026 | 30.09.2026 | 32022L1999 (31995L0050) | Изискване на чл. 9, параграф 1а от Директива (ЕС) 2022/1999 (кодифициран текст на Директива 95/50/ЕО |  |  |

# РГ 10 - Данъчна политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност | МФ | 10 | 03.08.2026-31.08.2026 | 04.09.2026 | 07.09.2026 | 16.10.2026 | 27.10.2026 | 18.12.2026 | 31.12.2026 | 32025L0516 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2025/516 |  |  |
| Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | МФ | 10 |  |  |  |  | 14.01.2026 | 30.01.2026 | 31.12.2025 | 32023L2226,32025L0872 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2023/2226 и на Директива (ЕС) 2025/872 |  |  |

# РГ 11 - Икономически и паричен съюз

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за публичните финанси | МФ | 11 |  |  |  |  | 30.01.2026 |  |  | 32024L1265 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/1265 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за Фискалния съвет и автоматични корективни механизми | МФ | 11 |  |  |  |  | 30.01.2026 |  |  | 32024L1265 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/1265 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на РМС за приемане на доклад за напредъка по изпълнението на Национален средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025-2028 г. | РМС № 595 от 14.08.2024 г. | МФ | 11, 31 | 26.01.2026-14.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 29.04.2026 |  | 32024R1263 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1263 |  |  |

# РГ 13 - Социална политика и заетост

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381 | МТСП | 13 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 | 12.12.2024 | 32022L2381 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381; Процедура за нарушение №2025/0011 |  |  |
| Проект на ЗИД на Кодекса на труда | МТСП | 13 | 10.01.2026-15.08.2026 | 21.08.2026 | 27.08.2026 | 11.09.2026 | 16.09.2026 | 30.11.2026 | 02.12.2026 | 32024L2831 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/2831 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация | МТСП | 13 | 01.04.2025-31.12.2025 | 13.02.2026 | 20.02.2026 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 29.05.2026 | 07.06.2026 | 32023L0970 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/970 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация | КЗД, МТСП | 13 | 01.04.2025-31.12.2025 | 13.02.2026 | 20.02.2026 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 05.06.2026 | 19.06.2026 | 32024L1499,32024L1500 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1499 и Директива (ЕС) 2024/1500 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2026 г. |  | МТСП | 13 | 05.01.2026-21.01.2026 | 22.01.2026 | 05.02.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 |  |  | Изпълнение на Насоките за политиките по заетост на държавите членки за 2025 г. (Решение 2025/2254), Плана за изпълнение на Европейския стълб на социалните права и Специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта от 2025 г. |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на НИД на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа |  | МЗ, МТСП | 13 | 10.01.2025-01.11.2025 | 30.01.2026 | 31.03.2026 | 09.04.2026 | 32024L0869 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/869 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл- нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План за насърчаване на колективното договаряне | МТСП | 13 | - | 31.01.2026 | 32022L2041 | Прилагане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2041 |  |  |

# РГ 14 - Енергетика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници | МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС | 14, 20 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 | 21.05.2025 | 32023L2413 | Въвеждане на изисквания на чл. 5, параграф 1, алинея 1 на Директива (ЕС) 2023/2413; Процедура за нарушение № 2025/0198 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност | МЕ, МРРБ | 14 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 | 11.10.2025 | 32023L1791 32024L1275 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2023/1791; Процедура за нарушение № 2025/0299; Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/1275 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност | МЕ, МРРБ | 14 |  |  |  |  |  |  | 29.05.2026 | 32023L1791 32024L1275 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2023/1791; Процедура за нарушение № 2025/0299; Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/1275 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за енергетиката | МЕ | 14 | -16.03.2026 | 20.03.2026 | 20.04.2026 | 22.05.2026 | 27.05.2026 | 31.07.2026 | 05.08.2026 | 32024L1788 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2024/1788 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци | Чл. 74, ал.1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия | МЕ | 14 |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32011L0070 | Изискване на чл.9 и чл.12 от Директива 2011/70/ЕВРАТОМ; Процедура за нарушение № 2018/2017 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализиране на План за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор | МЕ | 14 |  | 05.01.2026 | 32019R0941 | Изискване на член 10, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2019/941 (на всеки четири години); Запитване от ЕК: Ares (2025)3755401 – 08.05.2025 |  |  |
| Представяне на ЕК на доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации, както и контрол върху тях в случай на прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 26.01.2026-30.01.2026 | 30.01.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 9, пар. 5 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) | ДА "ДРВВЗ" | 14 |  | 30.01.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл.3, пар.1 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО; Процедура за нарушение № 2020/2073 |  |  |
| Представяне на ЕК на извадка от регистъра на запасите за извънредни ситуации по видове и количества | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 18.02.2026-25.02.2026 | 13.03.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 6, пар. 2 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| Определяне на компетентен орган по чл. 4 от Регламент (ЕС) 2024/1787 за намаляване на емисиите на метан в сектора на енергетиката и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/942 | МЕ | 14 |  | 30.01.2026 | 32024R1787 | Изискване на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2024/1787; Процедура за нарушение № 2025/2115 |  |  |
| Годишни статистически данни относно националното производство на електрическа и топлинна енергия от високоефективно и нискоефективно комбинирано производство на енергия | МЕ | 14 |  | 30.04.2026 | 32023L1791 | Изискване на чл. 35, пар. 3, от Директива 2023/1791, в съответствие с приложение II и приложение III |  |  |
| Проект на график, с междинни цели за 2027 г., за запълване на подземното съоръжение за съхранение на газ | МЕ | 14 |  | 15.09.2026 | 32017R1938 | Изискване на чл. 6а, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ |  |  |
| Актуализиране на Национална оценка на риска по отношение на сигурността на доставките на газ | МЕ | 14 |  | 01.10.2026 | 32017R1938 32025R1733 | Изискване на чл. 7, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2017/1938 (на всеки четири години). Актуализираната оценка се съобщава на ЕК по електронен път чрез платформата CIRCABC. |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 22.01.2026- | 23.01.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 23.02.2026- | 24.02.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 24.03.2026- | 25.03.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 23.04.2026- | 24.04.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 21.05.2026- | 22.05.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 23.06.2026- | 24.06.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 23.07.2026- | 24.07.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 21.08.2026- | 24.08.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 23.09.2026- | 24.09.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 22.10.2026- | 23.10.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 23.11.2026- | 24.11.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | 22.12.2026- | 23.12.2026 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Методика за изчисляване на количествата произведена, разпределена за потребление и продадена електрическа енергия за обектите на активните клиенти, на гражданските енергийни общности, на потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и на общностите за възобновяема енергия | КЕВР, МЕ | 14 |  | 30.01.2026 | 32018L2001 | процедура за нарушение № 2021/0157; пълно транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 |  |  |
| Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия | КЕВР, МЕ | 14 |  | 30.01.2026 | 32018L2001 | процедура за нарушение № 2021/0157; пълно транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 |  |  |

# РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ПМС за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за образователно-квалификационна степен „магистър“, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ |  | МЗ | 16 |  |  |  | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 04.03.2026 | 32024L0782 | Въвеждане изискванията на Делегирана Директива (ЕС) 2024/782 |  |  |

# РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на закон за осигуряване на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните) | МЕУ | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 |  | 32022R0868 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за киберсигурност | МЕУ | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 | 17.10.2024 | 32022L2555,32024R2847 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2555; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/2847; Процедура за нарушение № 2024/0257 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за електронната идентификация | МЕУ | 17 | -30.01.2026 | 14.02.2026 | 01.04.2026 | 27.04.2026 | 29.04.2026 | 30.11.2026 | 30.12.2026 | 32024R1183,32023R2854 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1183 и Регламент (ЕС) 2023/2854 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура | МТС | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 |  | 32024R1309 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1309 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на РМС за приемане на актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023” | Чл. 7 (3) от Закона за киберсигурността | МЕУ | 17 |  |  |  |  | 31.01.2026 | 17.10.2024 | 32022L2555 | Осигуряване прилагането на Директива (ЕС) 2022/2555; Процедура за нарушение № 2024/0257 |  |  |
| Проект на РМС за приемане на актуализирана Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност | по чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закона за киберсигурност | МЕУ | 17 |  |  |  |  | 31.01.2026 |  | 32024R2690, 32022L2555 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2690; Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2022/2555 |  |  |
| Проект на РМС за определяне на национален компетентен орган по надзор на пазара, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1689 (Акт за ИИ) |  | МЕУ | 17 |  |  |  |  | 31.01.2026 |  | 32024R1689 | Осигуряване прилагането на Регламент (EС) 2024/1689 |  |  |
| Проект на РМС за определяне на национален нотифициращ орган, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1689 (Акт за ИИ) |  | МЕУ | 17 |  |  |  |  | 31.01.2026 |  | 32024R1689 | Осигуряване прилагането на Регламент (EС) 2024/1689 |  |  |
| Проект на РМС за определяне на национален нотифициращ орган, съгласно Регламент (ЕС) 2024/2847 (Акт за киберустойчивост) |  | МЕУ | 17 | -27.04.2026 | 04.05.2026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 27.05.2026 | 11.06.2026 | 32024R2847 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/2847 |  |  |
| Проект на РМС за определяне на надзорен орган, съгласно Регламент (ЕС) 2024/2847 (Акт за киберустойчивост) |  | МЕУ | 17 | -28.09.2026 | 05.10.2026 | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 28.10.2026 | 11.12.2026 | 32024R2847 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/2847 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на решение на КРС за изменение на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение | Чл. 30, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 66а, ал. 3 от ЗЕС | КРС | 17 | -02.04.2026 | 20.05.2026 | 02.06.2026 | 31.12.2026 | 32024D1983,32025D2425 | Осигуряване прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2024/1983 и Решение за изпълнение (ЕС) 2025/2425 |  |  |
| Проект на решение на КРС за приемане на Методика за проверка на съответствието на доставчиците на удостоверителни услуги, които са уведомили за намерението си да започнат да предоставят квалифицирана удостоверителна услуга, с изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 и член 21, параграф 2 от Директива (ЕС) 2022/2555 на Европейския парламент и на Съвета | Чл.1 на РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ(ЕС) 2025/1572 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2025 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата и процедурите за уведомяване за намерение и проверката по отношение на започване на предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги | КРС | 17 |  |  | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 32025R1572 | Осигуряване прилагането на чл.1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1572. |  |  |

# РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията | МК | 18 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 |  | 32024R1083 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1083 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията | МК | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 32024R1083 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1083 |  |  |

# РГ 20 - Околна среда

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32019L0904, 32018L0851, 31994L0062, 32022R2400 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изискванията на Директива (ЕС) 2019/904, Директива (ЕС) 2018/851 и Директива 94/62/ЕО; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2400; Процедура за нарушение № 2023/2143 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за водите | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32020R0741 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/741 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32024R0590, 32024R0573, 32024R2215 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/590, Регламент (ЕС) 2024/573 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2215 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда | МЗХ, МОСВ | 20 | 03.02.2025-19.12.2025 | 15.01.2026 | 02.02.2026 | 03.04.2026 | 08.04.2026 | 19.06.2026 | 01.07.2026 | 32024L1785,32024R1244 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1244 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | ИАЛ, МЗ, МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32024R1849, 32023R2049, 32024R2865 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1849, Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2049 и Регламент (ЕС) 2024/2865 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие | МОСВ | 20 |  | 05.12.2025 | 23.02.2026 | 17.04.2026 | 22.04.2026 | 30.09.2026 |  | 31992L0043,32009L0147 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изискванията на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 24.11.2025-27.02.2026 | 10.03.2026 | 05.05.2026 | 26.06.2026 | 01.07.2026 | 01.12.2026 | 11.12.2026 | 32024L2881 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/2881 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за водите | МОСВ, МРРБ, МЗ | 20 | 16.03.2026-01.03.2027 | 05.03.2027 | 12.03.2027 | 20.04.2027 | 28.04.2027 | 16.07.2027 | 31.07.2027 | 32024L3019 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/3019 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 05.01.2026-27.03.2026 | 09.04.2026 | 20.04.2026 | 05.06.2026 | 10.06.2026 | 31.07.2026 |  | 32024R1157,32025R0040 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1157 и Регламент (ЕС) 2025/40 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МЗ, МЗХ, МИИ, МОСВ | 20 | 05.01.2026-30.04.2026 | 29.05.2026 | 30.06.2026 | 04.09.2026 | 09.09.2026 | 26.02.2027 | 13.08.2027 | 32025L2456, 32025R2455 ,32025R2457 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2025/2456; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2025/2455 и Регламент (ЕС) 2025/2457 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ПМС за изменение ни допълнение на Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации | Чл. 9в от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 16.01.2026-27.02.2026 | 13.03.2026 | 09.04.2026 | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване | Чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32024L0884 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/884; Процедура за нарушение № 2025/0301 |  |  |
| Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори | Чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32023R1542 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1542 |  |  |
| Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни | Чл. 119, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 20 | 05.01.2026-01.06.2026 | 22.06.2026 | 03.07.2026 | 01.09.2026 | 09.09.2026 | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет | Чл. 5 от Закона за ограничаване изменението на климата | МОСВ | 20 | 05.01.2026-30.01.2026 | 10.02.2026 | 02.03.2026 | 24.04.2026 | 29.04.2026 |  | 32023R0957, 32023R2830, 32024R0873 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/957, Делегиран регламент (ЕС) 2023/2830 и Делегиран регламент (ЕС) 2024/873 |  |  |
| Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията, реда и начина на администриране на регистъра и реда и начина за издаване на решения по Механизма за корекция на въглеродните емисии по границите | Чл. 70а, ал. 7 от Закона за ограничаване изменението на климата | МОСВ | 20 | 05.01.2026-30.01.2026 | 13.02.2026 | 09.03.2026 | 24.04.2026 | 29.04.2026 |  | 32023R0956,32023R1773 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/956 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1773 |  |  |
| Проект на ПМС за приемане на Наредба за отпадъците от обувки и текстил | Чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 27.04.2026-29.05.2026 | 15.07.2026 | 03.08.2026 | 18.09.2026 | 23.09.2026 | 17.06.2027 | 32025L1892 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2025/1892 |  |  |
| Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества | Чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | ДАМТН, ИАЛ, МИИ, МОСВ | 20 | 11.12.2026-05.04.2027 | 20.04.2027 | 25.05.2027 | 23.07.2027 | 28.07.2027 | 13.08.2027 | 32025L2456 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2025/2456 |  |  |
| Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата | Чл. 131л, т. 5 от Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 20 |  |  |  |  | 28.01.2026 | 31.12.2024 | 32024L0299 | Въвеждане на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2024/299 Процедура за нарушение № 2025/0014 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на НИД на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури | Чл. 135, ал. 1, т. 16 от Закона за водите | МЗХ, МОСВ | 20 |  |  | 30.01.2026 |  | 32020R0741 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/741 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации | Чл. 9, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МЗ, МИИ, МОСВ, МРРБ | 20 | 16.01.2026-13.03.2026 | 27.03.2026 | 17.06.2026 | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци | Чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци | Чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспсособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове | Чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МВР, МОСВ | 20 |  |  | 30.01.2026 |  | 32024R2215 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2215 |  |  |
| Проект на Наредба за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид, озон, тежки метали (арсен, кадмий, никел) и бензо(а)пирен в атмосферния въздух | Чл. 6, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МЗ, МОСВ | 20 | 01.06.2026-30.09.2026 | 07.10.2026 | 01.12.2026 | 11.12.2026 | 32024L2881 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/2881 |  |  |
| Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. | Чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МОСВ | 20 | 26.01.2026-10.03.2026 | 31.03.2026 | 19.06.2026 | 30.06.2026 | 32025L1802,32025L2363,32025L2364 | Въвеждане на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2025/1802, Делегирана директива (ЕС) 2025/2363 и Делегирана директива (ЕС) 2025/2364 |  |  |
| Проект на НИД на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване | Чл. 135, ал. 1, т. 13 от Закона за водите | МЗ, МОСВ, МРРБ | 20 | 15.09.2026-14.05.2027 | 31.05.2027 | 09.07.2027 | 31.07.2027 | 32024L3019 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/3019 |  |  |

# РГ 21 - Защита на потребителите

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИИ | 21 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32020L1828,32023R0988 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/988; Процедура за нарушение №2023/0004 |  |  |
| Проект на Закон за потребителския кредит | МИИ | 21 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32023L2225 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/2225 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИИ | 21 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32023L2673,32024L0825 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/2673 и Директива (ЕС) 2024/825 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки | МИИ | 21 | 01.01.2026-24.04.2026 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | 26.06.2026 | 01.07.2026 | 28.07.2026 | 31.07.2026 | 32024L1799 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/ 1799 |  |  |

# РГ 22 - Здравеопазване

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина чрез проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия | МЗ, НСЦРЛП | 22 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 |  | 32021R2282 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2282 |  |  |
| Изменение и допълнение на националното законодателство във връзка със: Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и други относими нормативни актове | ИАЛ, ИАТ, МЗ, НЦТХ | 22 | 12.01.2026-31.08.2026 | 30.09.2026 | 30.10.2026 | 21.12.2026 | 23.12.2026 | 26.02.2027 | 07.08.2027 | 32024R1938 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1938 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на наредба за определяне на административно звено относно обработката на заявления за достъп до здравни данни |  | КЗЛД, МЕУ, МЗ | 22 | 30.07.2026-30.11.2026 | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 26.03.2027 | 32025R0327 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2025/327 |  |  |

# РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи | МВР | 23 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 | 07.06.2022 | 32021R0784 32013R0883 32020R2223 32023L0977 | Процедура за нарушение № 2022/2113; Процедура за нарушение № 2025/0013. |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи | МВР | 23 |  |  |  |  |  |  | 12.12.2024 | 32021R0784 32013R0883 32020R2223 32023L0977 | Процедура за нарушение № 2022/2113; Процедура за нарушение № 2025/0013. |  |  |
| Проект на Закон за международната закрила (работно наименование) | ДАБ | 23 |  |  |  |  |  | 30.01.2026 | 12.06.2026 | 32024L1346 32024R1347 32024R1348 32024R1350 32024R1351 32024R1358 32024R1359 | Осигуряване прилагането на Пакта за миграция и убежище |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България | ДАБ | 23 | -27.02.2026 | 06.03.2026 | 10.03.2026 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 32024L1233 32024R1356 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС)2024/1233; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС)2024/1356 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България | ДАБ | 23 |  |  |  |  |  |  | 12.06.2026 | 32024L1233 32024R1356 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС)2024/1233; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС)2024/1356 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на Правилник за прилагане на Закона за международната закрила (работно наименование) | Закон за международната закрила | ДАБ | 23 | -10.03.2026 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 12.06.2026 | 32024L1346 32024R1347 32024R1348 32024R1350 32024R1351 32024R1358 32024R1359 | Осигуряване прилагането на Пакта за миграция и убежище |  |  |
| Проект на Устройствен правилник на Агенцията за международна закрила | Закон за международната закрила | ДАБ | 23 | -10.03.2026 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 12.06.2026 | 32024L1346 32024R1347 32024R1348 32024R1350 32024R1351 32024R1358 32024R1359 | Осигуряване прилагането на Пакта за миграция и убежище |  |  |

# РГ 26 - Финансови услуги

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на Закона за кредитните институции | МФ, БНБ, КФН | 26 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 | 10.01.2026 | 32024L1619,32024L2994, 32024R1623 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1619 и Директива (ЕС) 2024/2994; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1623; Запитване от ЕК EUP(2024)10694 относно Директива (ЕС) 2019/878; Запитване от ЕК EUP (2022)10209 относно Директива (ЕС) 2016/97 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | МФ, КФН, БНБ, АВ, КПНРО | 26, 27 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 | 10.01.2026 | 32023L2864,32023R2859, 32023R2869 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2859 и Регламент (ЕС) 2023/2869; Въвеждане изискванията на Директива 2023/2864; Запитване от ЕК EUP(2025)10911 относно Директива 2014/65 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране | МФ, КФН, БНБ | 26 | 01.01.2026-08.01.2026 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 01.04.2026 | 16.04.2026 | 32024L0927,32024R2809, 32024L2811,32025R0914 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/927 и Директива (ЕС) 2024/2811; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/2809 и Регламент (EС) 2025/914 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране | БНБ, КФН, МФ | 26 |  |  |  |  |  |  | 06.06.2026 | 32024L0927,32024R2809,32024L2811,32025R0914 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/927 и Директива (ЕС) 2024/2811; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/2809 и Регламент (EС) 2025/914 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари | ДАНС, МП, АВ, МФ | 26 | 01.09.2025-28.02.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 30.06.2026 | 10.07.2026 | 32024L1640 | Въвеждане на членове 11, 12, 13 и 15 от Директива (ЕС) 2024/1640 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | МФ, КФН, МП | 04, 26 | 02.03.2026-01.06.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 21.08.2026 | 26.08.2026 | 20.11.2026 | 05.12.2026 | 32024L2810 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/2810 |  |  |
| Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането | МФ, КФН | 26 | 05.01.2026-31.07.2026 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | 09.10.2026 | 14.10.2026 | 07.01.2027 | 20.01.2027 | 32025L0001,32025L0002 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2025/1 и на Директива (ЕС) 2025/2 |  |  |

# РГ 29 - Гражданска защита

1.Правни мерки

1.1 Шаблон Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на Закон за устойчивостта на критичните субекти | МВР | 29 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 | 17.10.2024 | //32022L2557 32023R2450 | Процедура за нарушение № 2024/0258 |  |  |

# РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

1.Правни мерки

1.1 Шаблон Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 | 01.04.2018 | 32016L0343 32010L0064 32012L0013 32013L0048 32016L0800 32016L1919 | Процедура за нарушение № 2023/2093; Процедура за нарушение № 2023/2111; Процедура за нарушение № 2021/2098; Процедура за нарушение № 2024/2003; Процедура за нарушение № 2019/0164; Процедура за нарушение № 2025/2165, Процедура за нарушение №2021/2262 |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 27.10.2013 | 32016L0343 32010L0064 32012L0013 32013L0048 32016L0800 32016L1919 | Процедура за нарушение № 2023/2093; Процедура за нарушение № 2023/2111; Процедура за нарушение № 2021/2098; Процедура за нарушение № 2024/2003; Процедура за нарушение № 2019/0164; Процедура за нарушение № 2025/2165, Процедура за нарушение №2021/2262 |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 02.06.2014 | 32016L0343 32010L0064 32012L0013 32013L0048 32016L0800 32016L1919 | Процедура за нарушение № 2023/2093; Процедура за нарушение № 2023/2111; Процедура за нарушение № 2021/2098; Процедура за нарушение № 2024/2003; Процедура за нарушение № 2019/0164; Процедура за нарушение № 2025/2165, Процедура за нарушение №2021/2262 |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 27.11.2016 | 32016L0343 32010L0064 32012L0013 32013L0048 32016L0800 32016L1919 | Процедура за нарушение № 2023/2093; Процедура за нарушение № 2023/2111; Процедура за нарушение № 2021/2098; Процедура за нарушение № 2024/2003; Процедура за нарушение № 2019/0164; Процедура за нарушение № 2025/2165, Процедура за нарушение №2021/2262 |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 11.06.2019 | 32016L0343 32010L0064 32012L0013 32013L0048 32016L0800 32016L1919 | Процедура за нарушение № 2023/2093; Процедура за нарушение № 2023/2111; Процедура за нарушение № 2021/2098; Процедура за нарушение № 2024/2003; Процедура за нарушение № 2019/0164; Процедура за нарушение № 2025/2165, Процедура за нарушение №2021/2262 |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 25.05.2019 | 32016L0343 32010L0064 32012L0013 32013L0048 32016L0800 32016L1919 | Процедура за нарушение № 2023/2093; Процедура за нарушение № 2023/2111; Процедура за нарушение № 2021/2098; Процедура за нарушение № 2024/2003; Процедура за нарушение № 2019/0164; Процедура за нарушение № 2025/2165, Процедура за нарушение №2021/2262 |  |  |
| Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 | 06.07.2019 | 32017L1371 | Процедура за нарушение № 2019/2136, Процедура за нарушение № 2023/2012 |  |  |
| Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2026 | 20.05.2025 | 32024L1226 | Процедура за нарушение № 2025/0199 |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 | -13.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 31.07.2026 | 18.02.2026 | 32023L1544 32023R1543 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2023/1544; Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1543 |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 18.08.2026 | 32023L1544 32023R1543 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2023/1544; Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1543 |  |  |
| Проект на ЗИД на ГПК | МП | 33 | -12.02.2026 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 32024L1069 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/1069 |  |  |
| Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 | -12.01.2026 | 18.01.2026 | 18.01.2026 | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 30.04.2026 | 21.05.2026 | 32024L1203 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/1203 |  |  |
| Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 | -20.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 | 28.04.2026 | 05.05.2026 | 01.07.2026 | 15.07.2026 | 32024L1712 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/1712 |  |  |
| Проект на ЗИД на Наказателния кодекс | МП | 33 | -22.07.2026 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | 26.08.2026 | 02.09.2026 | 06.11.2026 | 23.11.2026 | 32024L1260 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/1260 |  |  |
| Проект на нов закон | МП | 33 | -07.08.2026 | 14.08.2026 | 14.08.2026 | 16.09.2026 | 23.09.2026 | 20.11.2026 | 09.12.2026 | 32024L2853 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/2853 |  |  |
| ЗИД на НПК | МП | 33 | -25.09.2026 | 28.10.2026 | 28.10.2026 | 11.11.2026 | 18.11.2026 | 15.01.2027 | 01.02.2027 | 32024R3011 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2024/3011 |  |  |