#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ В СРОК МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2025 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2025 Г.

От общо  203 мерки към 31 декември 2025 г. са изпълнени 142 мерки. Неизпълнените в срок мерки са 52 (25.6 %).

9 от мерките в Плана за действие за 2025 г. са прехвърлени с продължаващо изпълнение в Плана за действие за 2026 г. (Приложение №2). 
Справка по ведомства за неизпълнените в срок мерки:

Министерство на икономиката и индустрията

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ, който беше одобрен на първо четене от Комисията по икономическа политика и иновации на НС на 20.03.2024 г., е допълнен с разпоредби, уреждащи прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2282 относно оценката на здравните технологии (мярка № 184) и е повторно одобрен от МС на 20.08.2025 г. Проектът е внесен в Народно събрание на 26.08.2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МВР, МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

На 09.04.2024 г. ЕК изпрати искане за информация по EU Pilot EUP (2024)10647 за спазването от България на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1148.  Проектът на ЗИД на ЗЗВВХВС е одобрен на вносител на заседанието на МС на 10.06.2025 г. и е внесен в НС на 30.06.2025 г. На 17.07.2025 г. законопроектът е приет на първо четене от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Все още не е взето решение коя администрация да бъде определена за орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

4. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за храните

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2009/54/ЕО на 01.08.2023 г. на България беше връчена искова молба по дело С-462/23, Европейската комисия срещу България. На 03.04.2025 г. Съдът на ЕС се произнесе с решение по дело С-462/23, с което установи неизпълнение на задълженията по разпоредби от Директива 2009/54/ЕО. Проектът на ЗИД на Закона за храните е одобрен с РМС № 808/2024 г., внесен е в 51-то Народно събрание и на 21.05.2025 г. е приет на първо гласуване в пленарна зала. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

5. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - АОП, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задълженията по Директива 2014/24/ЕС на 11 декември 2025 г. ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2018/2268. Проектът на ЗИД на ЗОП е одобрен от Министерския съвет с Решение № 633/03.09.2024 г. и е внесен за разглеждане в 50-то Народно събрание на 04.09.2024 г. Поради предсрочно разпускане на 50-то Народно събрание, проектът на Закон за изменение на Закона за обществените поръчки е изпратен в началото на месец февруари 2025 г. в МФ с молба за провеждане на повторно междуведомствено съгласуване на основание чл. 32, ал. 1 от УПМСНА. Междувременно в НС е приет на 07.05.2025 г.  на първо гласуване в пленарна зала на НС внесеният от група народни представители проект на ЗИД на ЗОП, с който според компетентното ведомство се отстраняват констатираните от ЕК  несъответствия с разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС. Законопроектът се разглежда в Комисията по конституционни правни въпроси и е изготвен проект за второ гласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

6. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2009/54/ЕО на 01.08.2023 г. на България беше връчена искова молба по дело С-462/23, Европейската комисия срещу България. На 03.04.2025 г. Съдът на ЕС се произнесе с решение по дело С-462/23, Европейската комисия срещу Република България, с което установи неизпълнение на задълженията по разпоредби от Директива 2009/54/ЕО. Проектът на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели е изготвен, преминал е процедури по междуведомствено съгласуване (през месец май 2025 г.) и обществено обсъждане (от 17.05. до 16.06.2025 г.).Изпълнението на мярката е пряко свързано с измененията в ЗИД на Закона за храните (мярка № 4) и преди приемането на наредбата измененията в ЗХ следва да са обнародвани в ДВ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

7. Неизпълнена мярка № 10 / Краен срок за приемане-05.11.2025 г./ - МРРБ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на наредба е в процес на изготвяне. Текстовете, свързани с нотифицирането на органи, не могат да бъдат финализирани, предвид общата неясна ситуация на ниво ЕС относно прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2024/2769. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2006/123/ЕО на 17.07.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2020/4006 с констатирано несъответствие на някои разпоредби от Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. Министерството на икономиката и индустрията е изготвило и внесло през месец януари 2025 г. в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Законопроектът е приет на първо гласуване в пленарна зала на 09.10.2025 г. На 22.10.2025 г. законопроектът беше обединен в Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата със сигнатура № 51-553-37-62. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 181 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 23.12.2022

Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1828 на 27.01.2023 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение №2023/0004. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен в 51-то Народно събрание на 20 август 2025 г. със сигнатура № 51-502-01-42 е разгледан и приет на второ четене от парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации на заседание, проведено на 3 декември 2025 г. Разглеждането на законопроекта на второ четене в пленарна зала на НС започна на заседанието, проведено на 18 декември 2025 г., като то ще продължи на следващо пленарно заседание през 2026 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

10. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.09.2025 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 20.11.2025

Проект на Закон за потребителския кредит

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Закон за потребителския кредит е изготвен и публикуван за обществено обсъждане на Интернет страницата на министерството и на портала за обществени консултации със срок до 14 януари 2026 г. Мярката е прехвърлена в Плана действие за 2026 г.

11. Неизпълнена мярка № 183 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.10.2025 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 19.12.2025

Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

Продължава работата по изработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Изготвена и съгласувана без бележки от администрацията на МС е частична предварителна оценка на въздействието към законопроекта. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

12. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗХ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗВСН е свален от портала за обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

13. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задълженията по чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с разпоредби от ЗСПЗЗ, на 27.05.2016 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2015/2018. На 15.03.2019 г. в гр. Брюксел беше проведена техническа среща между представители на МЗХ и службите на ЕК във връзка с процедурата за нарушение. С оглед на договореното по време срещата, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХ. В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. и Решение от 27 февруари 2019 г., е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХ и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. С Решение на НС от 18 декември 2019 г., срокът за изготвяне на законопроекта е удължен за неопределено време, предвид необходимостта от съобразяване на законодателната рамка в областта на земеделието с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. На 18.01.2024 г. Съдът на ЕС постанови по дело C-562/22 JD, че член 63 от Договора за функциониране на ЕС трябва да се тълкува в смисъл, че изключва законодателство на държави членки, което предвижда, че придобиването на право на собственост върху земеделска земя, намиращи се на нейна територия, е допустимо при условие, че приобретателят притежава статут на местно лице повече от пет години. На 8.10.2024 г. ЕК прикани българските власти да предоставят националните мерки за изпълнение на решението на Съда на ЕС от 18.01.2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

# Работна група  РГ 8 - Рибарство

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

14. Неизпълнена мярка № 64 / Краен срок-31.12.2025 г./ - ИАРА

Изпращане на информация до GFCM при достигане на 90 процента усвояване на квотата от калкан

Информация за хода на изпълнението:

Към настоящия момент не сме достигнали 90% усвояване на квотата. При достигане на 90% усвояване ще бъде докладвано своевременно. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

15. Неизпълнена мярка № 79 / Краен срок за приемане от НС-30.06.2025 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за железопътния транспорт е одобрен на заседание на МС на 29 октомври 2025 г. и е внесен в НС на 6 ноември 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

16. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057, на 08.10.2025 г. Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2022/0196. ЕК ще поиска налагане на финансови санкции на България в размер на 1380 евро на ден, но не по-малко от общо 481 000 евро по отношение на еднократно платимата сума и 12 384 евро на ден по отношение на периодичната имуществена санкция. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/738, на 16.12.2024 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2023/0192. На 04.10.2024 г. Съдът на ЕС постанови Решение по съединени дела С-541/20 - С-555/20 (съединени дела от Пакета за мобилност), във връзка с което следва да бъдат направени промени в националното ни законодателство, а именно – в Закона за автомобилните превози. Подготвен е нов ЗИД на Закона за автомобилните превози, съобразен с Решението на Съда на ЕС. Проектът на ЗИД на Закона за автомобилните превози е одобрен от Министерския съвет с Решение № 405 от 23 юни 2025 г. На 30 юни 2025 г. е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

17. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.02.2025 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2006/126/ЕО и Директива 2003/59/ЕО, на 15.07.2021 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2021/4040. Към настоящият момент законопроектът и придружителните документи са в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

18. Неизпълнена мярка № 96 / Краен срок за приемане-19.05.2025 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2006/126/ЕО и Директива 2003/59/ЕО, на 15.07.2021 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2021/4040. Приемането на НИД на Наредба № 36 е обвързано с приемането на Закон за движението по пътищата по мярка № 82 от Плана за действие за 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

19. Неизпълнена мярка № 152 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.09.2025 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Информация за хода на изпълнението:

Работната група, определена със Заповед РД - 08-238/12.05.2025 г. на министъра на транспорта и съобщенията, със задача да извърши дейностите по привеждането на националната нормативна уредба в съответствие с Регламент (ЕС) 2024/1309 (Акт за гигабитовата инфраструктура), до този момент е изготвила детайлен сравнителен анализ между Акта и действащото национално законодателство с оглед установяване на необходимостта от въвеждане на изменения в правната рамка. Продължава работата по проект на изменение и допълнение на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и подзаконовите актове по прилагането му. Очаква се проектът да се публикува за обществено обсъждане през месец януари 2026 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

20. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на закон за осигуряване на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните)

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА. На 29.10.2025 г. МЕУ е изпратило писмо до Министерството на финансите с искане за одобрение на финансовата обосновка по законопроекта, като срокът за отговор съгласно УПМСНА беше 12.12.2025 г., но към края на месец декември отговор все още не е постъпил. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

21. Неизпълнена мярка № 154 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация: 17.10.2024

Проект на ЗИД на Закона за киберсигурност

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/2555 на 07.05.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0257. Проектът на ЗИД е одобрен от Министерския съвет и на 12.12.2024 г. е внесен за приемане от Народното събрание. На 20.02.2025 г. проектът е разгледан на първо гласуване на пленарно заседание в зала. На 26 юни 2025 г. Законът за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност беше внесен за обсъждане и премина второ гласуване от водещата Комисия по електронно управление. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

22. Неизпълнена мярка № 155 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.10.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронната идентификация

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закон за електронната идентификация е в процес на изготвяне. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

23. Неизпълнена мярка № 156 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация: 17.10.2024

Проект на РМС за приемане на актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023”

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/2555 на 07.05.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0257. В процес на изработване е цялостна стратегическа рамка за цифровата трансформация в България, включително и в сферата на киберсигурността, като продължение на Националната стратегия „Киберустойчива България 2023“. Сформирана е вътрешноведомствена работна група, която работи по изготвянето на концепцията за Националната стратегия за киберсигурност. Сформирана е междуведомствена работна група към Съвета по киберсигурност, която да подпомогне работата по стратегията. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

24. Неизпълнена мярка № 157 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.10.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на актуализирана Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Информация за хода на изпълнението:

Работи се по изготвяне на РМС за приемане на актуализирана Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Проектът на РМС ще бъде изготвен в срок до 8 месеца от влизането в сила на Закона за киберсигурност (мярка № 154). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

25. Неизпълнена мярка № 159 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.07.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за определяне на национален компетентен орган по надзор на пазара, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1689

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на РМС за определяне на национален компетентен орган по надзор на пазара, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1689. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

26. Неизпълнена мярка № 160 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.07.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за определяне на национален нотифициращ орган, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1689

Информация за хода на изпълнението:

МЕУ изготви проект на РМС за определяне на национален нотифициращ орган по Регламент (ЕС) 2024/1689, който е преминал през процедура за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА и през работна група 17. Предстои внасянето му за разглеждане и приемане от МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

27. Неизпълнена мярка № 124 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.10.2025 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.12.2025

Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен и е в процес на финализиране. Изготвят се и придружаващите го документи с оглед публикуването му за обществени консултации и изпращането му за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 195 / Краен срок за приемане от НС-19.12.2025 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 10.01.2026

Проект на ЗИД на Закона за кредитните институции

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗКИ е одобрен на заседание на МС на 26 ноември 2025 г. с РМС № 841 от 2 декември 2025 г. и е внесен в Народното събрание на 8 декември 2025 г. със сигнатура - 51-502-01-71. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

29. Неизпълнена мярка № 198 / Краен срок за приемане от НС-31.12.2025 г./ - АВ, БНБ, КПНРО, КФН, МФ

Дата за нотификация: 10.01.2026

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е внесен за разглеждане от МС на 17.10.2025 г. и одобрен на 29.10.2025 г. Законопроектът е приет на първо гласуване в пленарно заседание на 26 ноември 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

30. Неизпълнена мярка № 129 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект/и на закон/и за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/2381 на 31.01.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0011. Поради внесено в НС ново становище от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) разглеждането на ЗИД на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете е отложено. Проведени са работни срещи с КЗД за обсъждане на постъпилото становище. За м. декември няма подадена информация. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

31. Неизпълнена мярка № 136 / Краен срок-31.12.2025 г./ - МТСП

План за насърчаване на колективното договаряне

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на РМС за приемане на План за насърчаване на колективното договаряне 2026-20230 г. е публикуван за обществено обсъждане със срок до 5 декември 2025 г. Няма постъпила информация за м. декември. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

32. Неизпълнена мярка № 138 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.03.2025 г./ - МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС

Дата за нотификация: 21.05.2025

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на определени разпоредби от Директива (ЕС) 2023/2413 със срок за транспониране до 21 май 2025 г., на 24.07.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на Република България за образуване на процедура за нарушение № 2025/0198. Процесите по обществено обсъждане и по съгласуване в РГ 14 на проекта на ЗИД на ЗЕВИ завършиха. След отразяване на получените предложения, предстои междуведомствено съгласуване и внасяне за разглеждане от МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

33. Неизпълнена мярка № 139 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.08.2025 г./ - МЕ, МРРБ

Дата за нотификация: 11.10.2025

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на определени разпоредби от Директива (ЕС) 2023/1791 със срок за транспониране до 11 октомври 2025 г., на 21.11.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на Република България за образуване на процедура за нарушение № 2025/0299. В МЕ се работи по изменения на ЗЕЕ, с които да бъдат въведени разпоредбите на Директива (ЕС) 2023/1791 за енергийната ефективност. Работата по проекта на ЗИД на ЗЕЕ е в заключителен етап, като се оптимизират и прецизират текстове от законопроекта. Работи се по транспониране на чл. 7: Обществени поръчки от директивата, и предвид спецификата на материята се обмислят и съгласуват подходящите подходи, въз основа на водена комуникация с Агенцията за обществени поръчки. Подготвена е Частична оценка на въздействието, като след съгласуване с дирекция „Координация и модернизация на администрацията“ към МС, законопроектът ще бъде публикуван за обществени консултации. Планирано е проектът на ЗИД ЗЕЕ да бъде разгледан на заседание на МС на 4 февруари 2026 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

34. Неизпълнена мярка № 140 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2011/70/Евратом, на 3 юли 2020 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2018/2017. Издадено е Становище по екологична оценка № 1-1/2024 г., с което министърът на околната среда и водите съгласува проект на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом. Предстои проектът на Стратегия да бъде внесен за приемане от Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

35. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок-31.01.2025 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП)

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2009/119/ЕО на 3 декември 2020 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2020/2073. В последно изготвената към 31.10.2025 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 82,941 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на културата

# Работна група  РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 161 / Дата за разглеждане на заседание на МС-04.06.2025 г./ - МК

Дата за нотификация: 08.08.2025

Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за радиото и телевизията е изготвен. В момента се изготвя проект на частична предварителна оценка на въздействието към изработения текст на проект на ЗИД, която впоследствие ще бъде изпратена в Министерския съвет за съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

За липса на съответствие с Директива (ЕС) 2018/851 на 17 юли 2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2023/2143. Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е внесен в Народното събрание на 13 ноември 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

38. Неизпълнена мярка № 164 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за водите

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за водите е внесен в Народното събрание на 2 декември 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

39. Неизпълнена мярка № 166 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.05.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

В процес на отразяване са становищата, постъпили в рамките на съгласуването по реда на чл. 32 от УПМСНА и общественото обсъждане на проекта на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Очаква се законопроектът да бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет до края на февруари 2026 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

40. Неизпълнена мярка № 168 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.07.2025 г./ - ИАЛ, МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е внесен в Народното събрание на 21 ноември 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

41. Неизпълнена мярка № 171 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.12.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.12.2024

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Делегирана директива (ЕС) 2024/299 на 31 януари 2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0014. На 17 декември 2025 г. проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МОСВ. Проектът е в процес на съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

42. Неизпълнена мярка № 173 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.07.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 09.10.2025

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2024/884 на 21 ноември 2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0301. Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е в процес на изготвяне. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

43. Неизпълнена мярка № 174 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.06.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори е в процес на изготвяне. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

44. Неизпълнена мярка № 175 / Краен срок за приемане-31.01.2025 г./ - МЗХ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури е в процес на изготвяне. Проектът ще бъде финализиран след приемане на ЗИД на Закона за водите (мярка № 164). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

45. Неизпълнена мярка № 180 / Краен срок за приемане-29.08.2025 г./ - МВР, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспсособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Информация за хода на изпълнението:

Изготвянето на проекта на НИД на Наредба № 1 от 2017 г. е планирано да започне след одобряване от Министерския съвет на проекта на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух (мярка № 166). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на закони

46. Неизпълнена мярка № 184 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина чрез проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ е разгледан и одобрен от МС на 20.08.2025 г. и е внесен в Народното събрание на 26.08.2025 г. (сигнатура: 51-502-01-43). Законопроектът е разпределен както следва: Комисия по здравеопазването (водеща), Комисия по икономическа политика и развитие и Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (участващи). След разпределението по комисии в НС няма настъпило развитие. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

47. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МВР

Дата за нотификация: 12.12.2024

Проект на ЗИД на Закона за МВР

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива 2023/977 на 31.01.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0013. За неизпълнение на задължения по Регламент (ЕС) 2021/784 на 18.06.2025 г. Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС. Проектът на ЗИД на ЗМВР е приет на първо гласуване от Народното събрание на 13.11.2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

48. Неизпълнена мярка № 188 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.06.2025 г./ - ДАБ

Дата за нотификация: 17.10.2025

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

Взето е решение за създаване на изцяло нов закон с работно наименование "Закон за международната закрила". Държавната агенция за бежанците продължава координацията с МТСП и МП, както и разговорите с МФ за уточняване на всички необходими детайли за изготвянето на финансова обосновка. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г. под работното наименование "Закон за международната закрила".

# Работна група  РГ 29 - Гражданска защита

Проекти на закони

49. Неизпълнена мярка № 200 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МВР

Дата за нотификация: 17.10.2024

Проект на Закон за устойчивостта на критичните субекти

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива 2022/2557, на 17.07.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0258. Проектът на Закон за устойчивост на критичните субекти е съгласуван по реда на чл. 32 на УПМСНА и предстои внасяне за разглеждането му от Министерски съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

50. Неизпълнена мярка № 201 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.04.2018

Проект на ЗИД на НПК

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива  2016/343 и Директива 2016/800 Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма за образуване на процедури за нарушения, съответно № 2023/2093 и № 2019/0164. На 24.04.2024 г. България получи допълнително официално уведомително писмо по процедура № 2023/2093. За неправилно транспониране на Директива 2013/48, на 7 май 2025 г. Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2024/2003. За неизпълнение на задължения по  Директива 2012/13 Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2021/2098. По същата процедура на 12 март 2025 г. България получи допълнително мотивирано становище. За неизпълнение на задължения по Директива 2010/0064, на 17.07.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение 2023/2111. За целите на пълното транспониране на петте директиви в НПК и други специални закони междуведомствена работна група разработи общ проект на ЗИД на НПК. Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане на 23.10.2025 г. и изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 УПМСНА.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

51. Неизпълнена мярка № 202 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МП

Дата за нотификация: 06.07.2019

Проект на ЗИД на НК

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2017/1371 на 01.06.2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2012. За целите на пълното транспониране на директивата междуведомствена работна група разработи проект на ЗИД на НК, като предстои публикуването му за обществено обсъждане и изпращане за междуведомствено съгласуване (без развитие през последния месец). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.

52. Неизпълнена мярка № 203 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.02.2025 г./ - МП

Дата за нотификация: 20.05.2025

Проект на ЗИД на НК

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок  на Директива 2024/1226, на 24.07.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0199.  Създадената междуведомствена работна група финализира  проекта на ЗИД на Наказателния кодекс, който предстои да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване и да бъде публикуван за обществено обсъждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2026 г.