Приложение към т. 1

Доклад

за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота“, приет с Решение № 176 на Министерския съвет от 2025 г.

# I. Обща информация за Плана за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота“

С Решение № 176 на Министерския съвет от 21 март 2025 г. е приет План за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота“. Съгласно т. 2 от решението министър-председателят внася за разглеждане от Министерския съвет ежегоден доклад за изпълнението на решението към 31 декември на съответната година. В плана са включени следните епизоди от живота:

      - Раждане на дете;

      - Преместване в рамките на страната;

      - Придобиване и подмяна на свидетелство за управление на МПС;

      - Покупка и продажба на моторно превозно средство;

      - Покупка и продажба на недвижим имот;

      - Наемане на служител;

      - Загуба на работно място;

      - Стартиране на бизнес;

      - Закриване на бизнес;

      - Встъпване в брак;

      - Настъпване на смърт.

За всеки епизод са заложени конкретни стъпки, както следва:

1. Епизод от живота „Раждане на дете“

Стъпка 1: Издаване и изплащане на Болничен лист

Стъпка 2: Отпадане на изискването за издаване на допълнителен Болничен лист 1 в случаите, когато майката ражда след термин

Стъпка 3: Съставяне на електронно съобщение за раждане и изпращане на ЕГН на новороденото в съответното лечебно заведение

Стъпка 4: Осигуряване на информация за раждането по служебен път

Стъпка 5: Отпадане на изискването майката да представя уверение за записан следващ семестър/завършено висше образование при изплащане на втори транш от еднократната помощ за отглеждане на дете от майка-студентка, учаща в редовна форма на обучение

Стъпка 6: Уеднаквяване на практиката на лечебните заведения при припознаване на дете и удостоверяване на датата на изписване на детето (служебна бележка за бащинство)

2. Епизод от живота „Преместване в рамките на страната“

# Стъпка 1: Отпадане на изискването за издаване на удостоверение за постоянен адрес при смяна на постоянен адрес, обединяване на бланките за промяна на постоянен и настоящ адрес (ако настоящият адрес съвпада с постоянния)

# Стъпка 2: Осигуряване на информация за постоянен адрес по служебен път

# Стъпка 3: При заявяване на експресна услуга за издаване на лична карта да отпадне предоставянето на удостоверение от съответната общинска администрация за смяна на адреса, в случай че промяната не е отразена в Национална база данни „Население“

# Стъпка 4: Отпадане на необходимостта от подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) при промяна на постоянния адрес от населено място в една област в населено място в друга област

# Стъпка 5: Отпадане на задължението на лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да уведомяват едновременно Районното управление на МВР по постоянен и по настоящ адрес

3. Епизод от живота „Придобиване и подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство“

# Стъпка 1: Регламентиране на възможността за провеждане на хибридна форма на обучение по първа долекарска помощ, провеждано от БЧК

# Стъпка 2: Присъединяване на Регистъра на издадените удостоверения за завършено обучение за оказване на първа долекарска помощ на Български червен кръст към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) и предоставяне на достъп до него на заинтересованите институции

# Стъпка 3: Отпадане на издаването и предоставянето на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и „магистър“ по стоматология, както и лица с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска сестра“

# Стъпка 4: Намаляване сроковете за обикновена и бърза услуга за издаване на СУМПС и останалите български документи за самоличност

# Стъпка 5: Отпадане на предоставянето на хартиено копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование при записване на курс за обучение на водачи и при подаване на заявление за издаване на СУМПС към МВР

# Стъпка 6: Отпадане на изискването за предоставяне на карта за оценка на физическата годност на хартиен носител при придобиване на нова категория и въвеждане на служебна проверка на обстоятелствата чрез създаване на електронна карта

# Стъпка 7: Въвеждане на служебно удостоверяване на обстоятелството за наличието на положително заключение за психологическа годност

4. Епизод от живота „Покупка и продажба на моторно превозно средство“

# Стъпка 1: Уеднаквяване на практиката на нотариусите при осъществяване на проверка за платен годишен данък върху превозните средства

# Стъпка 2: Въвеждане на процес по архивиране в електронна среда посредством информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, поддържана от Нотариалната камара, на пълномощните от т. нар. уязвими пълнолетни лица

# Стъпка 3: Създаване на работна група по въпроса за отпадане на необходимостта от представяне на удостоверение за застрахователна стойност на МПС при покупко-продажба на МПС

# Стъпка 4: Премахване на изискването за наличие на застраховка „Гражданска отговорност” при изповядване на сделка пред нотариус, когато МПС е спряно от движение

5. Епизод от живота „Покупка и продажба на недвижим имот“

# Стъпка 1: Заявяване и получаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна/общинска собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги от нотариуса чрез вътрешно-административна услуга

# Стъпка 2: Осигуряване на достъп на по-широк кръг от лица до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, поддържана от Нотариалната камара

# Стъпка 3: Вписване на акта на сделката в Имотния регистър по електронен път и отпадане предоставянето на документи на хартиен носител от страна на нотариуса

6. Епизод от живота „Наемане на служител“

# Стъпка 1: Снабдяване от страна на работодателя с изискуема информация по служебен път (информация от трудовата книжка, удостоверение за психическа годност, документ, удостоверяващ необходимото образование)

# Стъпка 2: Създаване на електронна Карта за предварителен медицински преглед

7. Епизод от живота „Загуба на работно място“

# Стъпка 1: Създаване на възможност за онлайн кандидатстване за избрана свободна позиция през Виртуално бюро по труда

# Стъпка 2: Служебно събиране на информация за завършено образование, намалена трудоспособност и последна месторабота при подаване на заявление за първоначална регистрация в Агенцията по заетостта

# Стъпка 3: Едновременно подаване на заявления за регистрация на търсещо работа лице и за парично обезщетение

8. Епизод от живота „Стартиране на бизнес“

# Стъпка 1: Намаляване на срока за регистрация по ЗДДС за новорегистрирани търговци, подали заявлението за регистрация пред Агенцията по вписванията

9. Епизод от живота „Закриване на бизнес“

# Стъпка 1: Изборът на лице да остане регистрирано по ЗДДС до датата на заличаването му от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да може да се заявява и пред Агенцията по вписванията, при подаване на Заявление за прекратяване в ТРРЮЛНЦ

# Стъпка 2: Разработване на образци/уеб форми за предоставяне на информацията от работодател, свързана с масови уволнения, в структуриран вид

10. Епизод от живота „Встъпване в брак“

# Стъпка 1: Актуализиране на нормативната уредба, свързана с издаването на медицинско свидетелство за целите на встъпване в брак и въвеждане на електронно медицинско свидетелство

# Стъпка 2: Въвеждане на служебно събиране на информация относно удостоверението за сключване на граждански брак. Въвеждане на допълнителен канал за получаване на удостоверение за граждански брак

11. Епизод от живота „Настъпване на смърт“

Стъпка 1: Служебно уведомление от медицинското лице до длъжностното лице по гражданско състояние за съставеното „Съобщение за смърт“ и въвеждане на съобщението в електронен формат

# Стъпка 2: Въвеждане на задължение за изпращане на съобщение за смърт от компетентното медицинско лице, незабавно след съставянето му

# Стъпка 3: Ограничаване на изискването за удостоверение за наследници и въвеждане на служебен обмен на информация

# II. Информация относно изпълнението на Плана за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота“ към 31.12.2025 г.

В посочените стъпки е предвидено изпълнението на общо 93 мерки в следните направления:

- Мерки, свързани с нормативни промени: 59

- Мерки, свързани с технологични действия: 31

- Мерки, свързани с организационни промени: 3

Към 31 декември 2025 г. статусът на изпълнение на мерките от Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота“ е както следва:

- Общ брой на мерките: 93

- Изпълнени: 21 мерки

- В процес на изпълнение: 39 мерки

- Изпълнението не е започнало: 33 мерки (от тях 26 са със срок след 31 декември 2025 г.)

Изпълнението на мерките, групирани по срокове за тяхното изпълнение, е както следва:

| Срок | Общо | Изпълнени | В процес на изпълнение | Изпълнението не е започнало |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 юни 2025 г. | 15 | 9 | 5 | 1 |
| 31 юли 2025 г. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 септември 2025 г. | 20 | 7 | 7 | 6 |
| 31 октомври 2025 г. | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 31 декември 2025 г. | 22 | 2 | 16 | 4 |
| 31 март 2026 г. | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 31 май 2026 г. | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 юни 2026 г. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 декември 2026 г. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 март 2027 г. | 14 | 0 | 1 | 13 |
| 30 септември 2027 г. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| След внедряване на система | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ОБЩО | 93 | 21 | 39 | 33 |

# III. Информация относно изпълнени мерки и мерки в процес на изпълнение

Част от изпълнените мерки, свързани с нормативни промени, са:

- Документите за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, издавани от Министерството на образованието и науката след 2012 г. и представяни при подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, се проверяват служебно чрез RegiX.

- Регламентирана е възможността за провеждане на хибридна форма (дистанционно и присъствено) на обучение по първа долекарска помощ, провеждано от Българския червен кръст.

- Отпаднало е изискването за предоставяне на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и „магистър“ по стоматология, както и лица с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска сестра“.

- Въведено е изискване за служебно събиране на информация за завършено образование, намалена трудоспособност и последна месторабота при подаване на заявление за първоначална регистрация в Агенцията по заетостта.

- Намален е срокът за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност за новорегистрирани търговци, подали заявлението за регистрация пред Агенцията по вписванията.

Част от изпълнените мерки, свързани с технологични действия, са:

- Създадена е технологична възможност за достъп на работодателите до болничните листове на настоящите служители чрез ЕГН и номер на болничен лист.

- Осигурена е възможност Агенцията за социално подпомагане проактивно да получава информация за записан нов семестър/завършване на висше образование за майки-студентки, учащи в редовна форма на обучение, които получават еднократната помощ за отглеждане на дете.

- Осигурен е достъп до информация за адресна регистрация на структури, предоставящи административни и обществени услуги чрез тяхното присъединяване към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX)

Част от мерките, които са в процес на изпълнение и имат съществен ефект върху участниците в съответните епизоди, са:

- Отпадане на изискването за издаване на удостоверение за постоянен адрес при смяна на постоянен адрес, обединяване на бланките за промяна на постоянен и настоящ адрес (ако настоящият адрес съвпада с постоянния);

- Осигуряване на информация за постоянен адрес по служебен път;

- Въвеждане на служебно събиране на информация относно удостоверението за сключване на граждански брак. Въвеждане на допълнителен канал за получаване на удостоверение за граждански брак;

- Служебно уведомление от медицинското лице до длъжностното лице по гражданско състояние за съставеното „Съобщение за смърт“ и въвеждане на съобщението в електронен формат.

Изготвен е проект Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, с който се предвижда изпълнението на горепосочените мерки.

# IV. Очаквани резултати

- Намаляване на броя на институциите, с които си взаимодейства потребителят в рамките на епизода;

- Отпадане на необходимостта от подаване на отделни заявления за предоставяне на административна услуга;

- Намаляване на броя на документите, които се изискват за предоставяне на административните услуги;

- Отпадане на необходимостта от посещаване на администрации за събиране на документи и въвеждане на служебен обмен на информация и данни;

- Съкращаване на сроковете за предоставяне на административните услуги.

# V. Отчет на мерките, заложени в План за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота“

# 1. Епизод от живота „Раждане на дете“

| Стъпка 1: Издаване и изплащане на Болничен лист |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. |  | Информация относно статуса |
| 1.1.1. | Нормативни промени Промени в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (чл. 3, чл. 11 и други, при необходимост) | Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика | 31 октомври 2025 г. | Изпълнението не е започнало |  | Предстои създаване на работна група с участие на представители на МЗ, МТСП, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, с цел обсъждане и изготвяне на проект на изменения в наредбата. |
| 1.1.2. | Нормативни промени Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им | Национален осигурителен институт | 31 октомври 2025 г. | Изпълнението не е започнало |  | В становище на Националния осигурителен институт е посочено, че наредбата е издадена на основание чл. 103а от Закона за здравето, поради което изменението ѝ е от компетентността на Министерството на здравеопазването. |
| 1.1.3. | Технологични действия Осигуряване на достъп от работодателите до болничните листове на настоящите служители чрез ЕГН и номер на болничен лист. | Национален осигурителен институт | 31 октомври 2025 г. | Изпълнено |  |  |
| 1.1.4. | Технологични действия Извлечението на болничния лист от ЕРБЛРО да може да се разпечатва с цел предаване на информацията на службите по трудова медицина. | Национален осигурителен институт | 31 октомври 2025 г. | Изпълнено |  | Извлечение от болничния лист може да бъде разпечатано от Единния портал за електронни услуги на НОИ (ЕПЕУ) – „Електронно социално-осигурително досие на осигурител“, раздел „Болнични листове“. |
| Стъпка 2: Отпадане на изискването за издаване на допълнителен Болничен лист 1 в случаите, когато майката ражда след термин |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. |  | Информация относно статуса |
| 1.2.1. | Нормативни промени Промени в Наредбата за медицинската експертиза с цел: - отпадане на изискването за издаване на допълнителен болничен лист към Болничен лист 1 (в случаите, в които детето е родено след термин); - създаване на възможност за включване на дните между определения термин и раждането на детето в Болничен лист 2; - промени и по отношение на реда и сроковете за уведомяване на работодателя в тези случаи; - промяна в разпоредбите, регламентиращи задължението за представяне на болничния лист на хартия на работодателя (чл. 9, ал. 2); - промяна в нормата, създаваща задължение за органите на медицинската експертиза да уведомят работодателя, когато работникът или служителят откаже да му бъде издаден болничен лист (чл. 9, ал. 3). | Водеща институция: Министерство на здравеопазването Партнираща институция: Национален осигурителен институт | 31 октомври 2025 г. | В процес на изпълнение |  | В рамките на междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра на електронното управление (рег. № МЕУ-7388 от 21.05.2025 г., изм. със заповеди рег. № МЕУ-9709 от 03.07.2025 г. и рег. № МЕУ-9379 от 27.06.2025 г.), е изготвен пакет от нормативни промени, включително изменения в Наредбата за медицинската експертиза, във връзка с изпълнението на епизод „Раждане на дете“. Предстои изготвяне на пакет документи за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА и обществено обсъждане. |
| 1.2.2. | Организационни действия - Въвеждане на възможност в системата на НОИ Болничен лист 2 да служи и като документа за обезщетение за периода между очаквания термин на раждане и действителната дата на раждане (когато раждането настъпи по-късно) - Отпадане на предоставянето на входящ документ – допълнителен болничен към Болничен лист 1, в случай че раждането настъпи след първоначално определения термин. | Водеща институция: Национален осигурителен институт Партнираща институция: Министерство на здравеопазването | 31 октомври 2025 г. | Изпълнението не е започнало |  | Изпълнението на мярката е обвързано с изпълнението на мярка 1.2.1 по Стъпка 2 от епизода. Тъй като нормативните промени все още не са приети, към момента не е започнало разработването на функционалността за достъп на работодателите до болничните листове като електронен документ (вкл. болничен лист № 2), която следва да се осъществи след отпадане на нормативното основание за издаването и представянето им на хартиен носител. След приемане на нормативните промени за изпълнение на необходимите организационни действия е необходим срок от 6 месеца. |
| Стъпка 3: Съставяне на електронно съобщение за раждане и изпращане на ЕГН на новороденото в съответното лечебно заведение |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. |  | Информация относно статуса |
| 1.3.1. | Нормативни промени Промяна в чл. 42 и чл. 43 от Закона за гражданската регистрация – съобщението за раждане е в електронна форма. Бележка: В процеса на изпълнение на мярката следва да бъдат отчетени хипотезите, в които не е възможно да бъде издадено в електронна форма, когато раждането е настъпило извън болнично заведение (например: малко населено място без покритие с интернет) и не може да се гарантира изпращането на електронен документ. | Водеща институция: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Партнираща институция: Министерство на електронното управление, НСОРБ | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение |  | Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта е съгласувана с администрацията на Министерския съвет. |
| 1.3.2. | Нормативни промени Промени в Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 май 2026 г. | Изпълнението не е започнало |  | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). Изменението на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да се извърши след влизане в сила на измененията в Закона за гражданската регистрация. |
| 1.3.3. | Технологични действия 1. Разработване на електронни бланки за подаване на съобщение за раждане от лечебните заведения към НЗИС. 2. Осигуряване на възможност за изпращане на съобщението от НЗИС до НБД „Население“ и изпращане на генерираното ЕГН от НБД „Население“ към НЗИС. 3. Осигуряване на възможност за изпращане на ЕГН от НЗИС до съответното лечебно заведение. | Министерство на здравеопазването | 31 май 2026 г. | В процес на изпълнение |  | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). Бланките за нуждите на НЗИС са разработени. |
| Стъпка 4: Осигуряване на информация за раждането по служебен път |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. |  | Информация относно статуса |
| 1.4.1. | Нормативни промени Създаване на междуведомствена работна група със задача: 1. Изготвяне на преглед и идентифициране на всички закони и подзаконови нормативни актове, които съдържат изискване за представяне на удостоверение за раждане. 2. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, с преходни разпоредби, в които се предлага изменение в специалните закони, с оглед вместо предоставяне на удостоверение за раждане от потребителите на услуги информацията да се получава по служебен път, на основание член 106, ал. 6 от ЗГР. Да се предвиди, че представянето на удостоверителен документ за раждане на хартиен носител следва да бъде прилагано в изключителни случаи, предвидени в закон. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 декември 2025 г. | Изпълнено |  | Изпратено е писмо до всички министерства за предоставяне на информация за нормативните актове от тяхната компетентност, в които са необходими промени поради изискване за представяне на удостоверения от заявителя. Със заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на ЗГР се предвиждат изменения в идентифицирани закони за служебно електронно получаване на информацията от акта за раждане, както и задължение за актуализиране на подзаконовите нормативни актове. |
| 1.4.2. | Технологични действия Присъединяване на частта, свързана с раждането от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние към RegiX | Водеща институция: Министерство на електронното управление Партнираща институция: Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение |  | Изпълнението на мярката продължава поради необходимост от действия от страна на МРРБ, свързани с актуализиране на законови и подзаконови разпоредби за достъпа до лични данни от Регистъра на населението в съответствие с чл. 3 от ЗЕУ, както и с изменение на общински наредби със съдействието на НСОРБ. Необходимо е преразглеждане на действащата уредба с оглед отпадане на изискването за удостоверения при възможност за служебно предоставяне на информация чрез RegiX, въвеждане на правила за служебно набавяне и обработване на данни и унифициране на практиките в общинските администрации. След приемане на нормативните изменения и присъединяване на всички общини към RegiX (частта за раждане от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние) мярката ще се счита за изпълнена. |
| 1.4.3. | Технологични действия Осигуряване на достъп до информация от акта за раждане по служебен път на администрации, съдилища, детски ясли/градини и други организации, предоставящи обществени услуги и ползватели на тази информация, чрез тяхното присъединяване към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация RegiX. | Водеща институция: Министерство на електронното управление Партнираща институция: Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение |  | Изпълнението на мярката продължава поради необходимост от предприемане на действия от страна на МРРБ, включително актуализиране на приложимите законови и подзаконови разпоредби за достъпа до лични данни от Регистъра на населението в съответствие с чл. 3 от ЗЕУ и иницииране на изменения в общинските наредби със съдействието на НСОРБ. Необходимо е преразглеждане на действащата уредба с оглед отпадане на изискването за удостоверения при възможност за служебно предоставяне на информация чрез RegiX, въвеждане на правила за служебно набавяне и обработване на данни и унифициране на практиките в общинските администрации. Към момента е осигурен достъп на съдилищата до НБД „Население“ с Наредба № 14 от 18.11.2009 г., но липсва нормативна уредба за достъп на детските ясли и детските градини, което възпрепятства реализирането на мярката в първоначално определения срок. След приемане на необходимите нормативни изменения и присъединяване на всички общини към RegiX (частта, свързана с раждането от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние), мярката ще се счита за изпълнена. |
| Стъпка 5: Отпадане на изискването майката да представя уверение за записан следващ семестър/завършено висше образование при изплащане на втори транш от еднократната помощ за отглеждане на дете от майка-студентка, учаща в редовна форма на обучение |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение |  | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 1.5.1. | Нормативни промени Промени в Закона за семейни помощи за деца – чл. 8в, ал. 5 от ЗСПД | Министерство на труда и социалната политика Агенция за социално подпомагане | 31 октомври 2025 г. |  | В процес на изпълнение | Със Заповед № РД-02-64/11.07.2025 г. на министъра на труда и социалната политика е създадена междуведомствена работна група със задача в срок до 15.09.2025 г. да разработи предложение за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. В рамките на работната група е разработен проект на ЗИД на ЗСПД, който с писмо № 9101-68/08.10.2025 г. е изпратен за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. Получени са становища от всички министерства, с изключение на Министерството на финансите, което не е изпратило одобрение/неодобрение на финансовата обосновка. |
| 1.5.2. | Нормативни промени Промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД): - Да отпадне изискването майката да представя удостоверение за записан семестър/завършено висше образование за отпускане на оставащите 50 на сто от размера на помощта. - Да се предвиди, че изплащането се извършва след като ДСП бъде уведомена, че е записан семестър или че майката е завършила висше образование. Това може да стане директно от майката със заявление на гише, чрез лицензиран пощенски оператор, или с електронен подпис, или автоматизирано уведомление от регистрите на НАЦИД към МОН за извършеното записване. Регламентиране на начина на извършване на проверката в регистъра на НАЦИД към МОН. | Водеща институция: Министерство на труда и социалната политика Партниращи институции: Национален център за информация и документация Министерство на образованието и науката Агенция за социално подпомагане | 31 октомври 2025 г. |  | Изпълнението не е започнало |  |
| 1.5.3. | Технологични действия Осигуряване на възможност АСП проактивно да получава информация за записан нов семестър/завършване на висше образование за майки-студентки, учащи в редовна форма на обучение, които получават еднократната помощ за отглеждане на дете след необходимите изменения в RegiX или друго средство за обмен на информация между институциите. | Водеща институция: Национален център за информация и документация Партнираща институция: Министерство на електронното управление | 31 октомври 2025 г. |  | Изпълнено | Осигурено е предоставяне чрез RegiX на необходимата информация, като е подписано Споразумение № ФС01-0646/16.10.2025 г., регламентиращо реда за предоставяне от НАЦИД на АСП на персонална информация за студенти/докторанти, съдържаща се в Регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти. |
| Стъпка 6: Уеднаквяване на практиката на лечебните заведения при припознаване на дете и удостоверяване на датата на изписване на детето (служебна бележка за бащинство) |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение |  | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 1.6.1. | Нормативни промени Промени в Семейния кодекс. Да се предвиди, че образецът на заявление за припознаване на дете се одобрява от министъра на правосъдието, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Заявлението се подава чрез директора/управителя на лечебното заведение. | Водеща институция: Министерство на правосъдието Партниращи институции: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването | 31 март 2027 г. |  | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 1.6.2. | Нормативни промени Създаване на образец на заявление, с което се стандартизира услугата и се уеднаквяват редът и условията за припознаване на дете и отпадане на таксата. Заявлението да се изпраща към общината, прикачено към съобщението за раждане. | Водеща институция: Министерство на правосъдието Партниращи институции: Министерство на здравеопазването, Национално сдружение на общините в Република България | 31 март 2027 г. |  | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 1.6.3. | Нормативни промени Въвеждане на образец на служебна бележка, доказваща датата на изписване на детето в подзаконов нормативен акт. В образеца не фигурира „да послужи пред“. | Водеща институция: Министерство на здравеопазването Партнираща институция: Национална здравноосигурителна каса | 30 септември 2025 г. |  | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |

# 2. Епизод от живота „Преместване в рамките на страната“

| Стъпка 1: Отпадане на изискването за издаване на удостоверение за постоянен адрес при смяна на постоянен адрес, обединяване на бланките за промяна на постоянен и настоящ адрес (ако настоящият адрес съвпада с постоянния) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 2.1.1. | Нормативни промени Промени, свързани с издаване на хартиено копие на удостоверение за постоянен адрес по желание, както и с обединяване на бланка за заявяване на постоянен и настоящ адрес, ако същите съвпадат. Промени в Закона за гражданската регистрация Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта е съгласувана с администрацията на Министерския съвет. Измененията в Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. и Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. следва да бъдат извършени след влизане в сила на измененията в Закона за гражданската регистрация. |
| 2.1.2. | Технологични действия Създаване на унифицирана електронна бланка за заявяване на смяна на постоянен и настоящ адрес. Адресната карта, която съдържа статистическите данни за настоящия адрес, да бъде включена в заявлението при обединяването на бланките за постоянен и настоящ адрес, когато тези два адреса съвпадат. | Водеща институция: Министерство на електронното управление Партниращи институции: Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | Необходимо е първо да бъдат извършени съответните нормативни промени, след което МЕУ ще има нормативно установено основание да извърши необходимите корекции на електронните форми за предоставяне на административните услуги и предостави унифицирана електронна бланка. |
| 2.1.3. | Технологични действия Осигуряване на достъп до информация за адресна регистрация на структури, предоставящи административни и обществени услуги чрез тяхното присъединяване към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX). | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 30 септември 2025 г. | Изпълнено |  |
| Стъпка 2: Осигуряване на информация за постоянен адрес по служебен път |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 2.2.1. | Нормативни промени Идентифициране на всички закони и подзаконови нормативни актове, които съдържат изискване за представяне на удостоверение за постоянен адрес. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, с преходни разпоредби, в които се предлага изменение в специалните закони, с оглед вместо предоставяне на удостоверение за постоянен адрес, от потребителите на услуги информацията да се получава по служебен път (на основание чл. 106, ал 6 от ЗГР). | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 30 септември 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта е съгласувана с администрацията на Министерския съвет. Със заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на ЗГР се предвиждат изменения в идентифицирани закони за служебно електронно получаване на информацията за постоянен адрес, както и задължение компетентните органи да актуализират подзаконовите нормативни актове от тяхната компетентност. |
| 2.2.2. | Технологични действия Осигуряване на достъп до информация за адресна регистрация на структури, предоставящи административни и обществени услуги чрез тяхното присъединяване към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX). | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 30 септември 2025 г. | Изпълнено |  |
| Стъпка 3: При заявяване на експресна услуга за издаване на лична карта да отпадне предоставянето на удостоверение от съответната общинска администрация за смяна на адреса, в случай че промяната не е отразена в Национална база данни „Население“ |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 2.3.1. | Нормативни промени Промени в Закона за гражданската регистрация (Създаване на нова разпоредба в ЗГР, съгласно която актуализацията на данните от общинско и областно ниво се извършва в реално време, тя следва да влезе в сила след реализацията на проекта.) | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | След внедряване на ЦАИС „Гражданска регистрация“ | В процес на изпълнение | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 2.3.2. | Технологични действия Реализиране на необходимите системни доработки за по-честа актуализация (в реално време) на НБД „Население“ с цел осигуряване на информацията в реално време. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | След внедряване на ЦАИС „Гражданска регистрация“ | В процес на изпълнение | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| Стъпка 4: Отпадане на необходимостта от подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) при промяна на постоянния адрес от населено място в една област в населено място в друга област |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 2.4.1. | Нормативни промени Промени в Закона за българските лични документи с цел отпадане на необходимостта от подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) при смяна на постоянния адрес от населено място в една област в населено място в друга област (чл. 9, ал. 2, изречение второ). | Министерство на вътрешните работи | 30 септември 2025 г. | Изпълнението не е започнало | Необходими са допълнителни действия, свързани с административнонаказателната дейност. |
| 2.4.2. | Нормативни промени Промени в Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (чл. 15, ал. 1, т. 3) | Министерство на вътрешните работи | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвен е проект на изменение и допълнение на Наредба I-157/01.10.2002 г., който е изпратен от ГД „Национална полиция“ до дирекция „Правно-нормативна дейност“. Общественото обсъждане приключва на 21.01.2026 г., като издаването и обнародването в „Държавен вестник“ е планирано за февруари 2026 г. |
| Стъпка 5: Отпадане на задължението на лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да уведомяват едновременно Районното управление на МВР по постоянен и по настоящ адрес |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 2.5.1. | Нормативни промени Промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. (чл. 86, ал. 2 и чл. 98, ал. 1) | Министерство на вътрешните работи | 30 септември 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвен е проект на ЗИД на ЗОБВВПИ, по който са проведени съгласувателни процедури по чл. 32 от УПМСНА и обществено обсъждане по чл. 26, ал. 3–5 от ЗНА. Междувременно на 05.11.2025 г. в Народното събрание са внесени законопроекти със сигнатури № 51-554-01-209 и № 51-554-01-210, с които се предвижда обособяване на два отделни закона и отмяна на действащия ЗОБВВПИ. |

# 3. Епизод от живота „Придобиване и подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство“

| Стъпка 1: Регламентиране на възможността за провеждане на хибридна форма на обучение по първа долекарска помощ, провеждано от БЧК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 3.1.1. | Нормативни промени Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства Регламентиране на възможността за хибридно провеждане на обучението, която включва провеждането на теоретичното обучение в електронна среда, посредством наличната платформа на Българския червен кръст. | Министерство на здравеопазването | 30 юни 2025 г. | Изпълнено | Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства е обнародвана в ДВ, бр. 114 от 24 декември 2025 г. От 2021 г.. БЧК е въвел смесена форма на обучение по първа долекарска помощ за водачи на МПС. Теоретичната част може да се провежда дистанционно, чрез електронна платформа, а практическата част е само в присъствена форма. Предстой актуализация, съгласно приетите промени в Наредба № 24 от 2.12.2002 г. |
| Стъпка 2: Присъединяване на Регистъра на издадените удостоверения за завършено обучение за оказване на първа долекарска помощ на Български червен кръст към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) и предоставяне на достъп до него на заинтересованите институции |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 3.2.1. | Нормативни промени Промени в Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина: Регламентиране на отпадането на изискването за представяне в МВР на копие на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия (ПТП) за водачи на МПС. Осъществяване на служебна проверка от страна на МВР за наличието на обстоятелствата чрез RegiX. | Министерство на вътрешните работи | 30 юни 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредба I-157/01.10.2002 г., изпратен от ГД „Национална полиция“ до дирекция „Правно-нормативна дейност“, като общественото обсъждане приключва на 21.01.2026 г., а издаването и обнародването в „Държавен вестник“ е планирано за февруари 2026 г. Проектът предвижда възможност за служебна проверка чрез RegiX на електронните удостоверения на БЧК за завършен курс по първа долекарска помощ. |
| 3.2.2. | Нормативни промени Промени в Закона за движение по пътищата (във връзка с изпълнение на Плана за намаляване на административната тежест, приет с РМС № 233 от 29 март 2024 г. – въвеждане на законово основание за създаване и поддържане на регистър) Промени в Наредба № 24 от 2.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства: Регламентиране на присъединяването на Регистъра на издадените удостоверения за завършено обучение за оказване на първа долекарска помощ на Български червен кръст към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) и предоставяне на достъп до него на заинтересованите институции. | Министерство на здравеопазването/ Министерство на транспорта и съобщенията | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | 1. В ДВ, бр. 114 от 24.12.2025 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № 24 от 02.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства. 2. Предвидените промени в чл. 152 от ЗДвП (въвеждане на срок за отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация) са включени в общ законопроект за ЗИД на ЗДвП (сигнатура 51-553-19-7/17.04.2025 г.), като по предложение на народен представител са отпаднали. |
| 3.2.3. | Технологични действия Присъединяване на регистъра за удостоверения за първа долекарска помощ на БЧК към RegiX. Въвеждане на служебна проверка за наличието на удостоверение за първа долекарска помощ от страна на МВР посредством RegiX. | Водещи институции: Министерство на вътрешните работи, Български червен кръст Партнираща институция: Министерство на електронното управление | 30 септември 2025 | В процес на изпълнение | Във връзка с измененията в Наредба № 24 от 02.12.2002 г. и присъединяването на регистъра на удостоверенията за първа долекарска помощ на БЧК към RegiX са предприети организационни действия, включително изпращане на писма до МЕУ, МВР, МТС и ИА „Автомобилна администрация“ за осигуряване на достъп. Към момента техническото присъединяване на регистъра към RegiX е в процес на изпълнение, като предстои в рамките на работната група да бъдат определени подходът и етапите за реализация. |
| Стъпка 3: Отпадане на издаването и предоставянето на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и „магистър“ по стоматология, както и лица с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска сестра“ |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок на изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 3.3.1. | Нормативни промени Промени в Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина: Въвеждане на изключението за предоставяне на документа пред органите на МВР за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и „магистър“ по стоматология, както и лица с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска сестра“. Регламентиране на справка по служебен път от МВР в съответните регистри, поддържани от Министерство на образованието и науката (МОН). Въвеждане на изключение за лицата, завършили медицинско образование преди 2012 година или професионална квалификация преди 2007 година – предоставяне на копие от диплома. | Водеща институция: Министерство на вътрешните работи Партниращи институции: Министерство на образованието и науката, Национален център за информация и документация | 30 юни 2025 г. | Изпълнено | В Наредба № I-157/01.10.2002 г. е регламентирано изключение от изискването за представяне на документа пред органите на МВР за лица с ОКС „магистър“ по медицина или „магистър“ по стоматология, както и за лица с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска сестра“. |
| 3.3.2. | Нормативни промени Промени в Наредба № 24 от 2.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства: Регламентиране на присъединяването на Регистъра на издадените удостоверения за завършено обучение за оказване на първа долекарска помощ на Български червен кръст към Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) и предоставяне на достъп до заинтересованите институции. Въвеждане на изключението за предоставяне на документа пред органите на МВР за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина и „магистър" по стоматология, както и лица с професионална квалификация „фелдшер" и „медицинска сестра". Регламентиране на справка по служебен път от МВР в съответните регистри, поддържани от МОН. | Водеща институция: Министерство на здравеопазването Партниращи институции: Министерство на образованието и науката, Национален център за информация и документация | 30 юни 2025 г. | Изпълнено | В ДВ, бр. 114 от 24.12.2025 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № 24 от 02.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства. |
| Стъпка 4: Намаляване сроковете за обикновена и бърза услуга за издаване на СУМПС и останалите български документи за самоличност |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 3.4.1. | Нормативни промени Промени в Закона за българските лични документи | Министерство на вътрешните работи | 31 декември 2026 г. | В процес на изпълнение | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). През 2025 г. е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, с който се предвижда оптимизиране на сроковете за издаване на лична карта и паспорт, включително намаляване на срока за обикновена услуга до 20 дни (при действащ срок до 30 дни). Предстои внасяне на законопроекта с оглед планираното стартиране през 2026 г. на централизирано персонализиране на българските лични документи и осигуряване на техническа възможност за съкратени срокове. Намаляване на сроковете за издаване на СУМПС към момента не е възможно поради централизираното персонализиране, логистичния процес по доставка и необходимостта от задължителна допълнителна проверка в системата на ЕК RESPER; очаква се с внедряването на RESPER v. 2.0 и евентуална децентрализация на проверките да се създадат предпоставки за съкращаване на сроковете. |
| 3.4.2. | Нормативни промени Промени в Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина | Министерство на вътрешните работи | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). Намаляването на сроковете за издаване на СУМПС към момента не е възможно поради стартирането на централизирано персонализиране, логистичния процес по доставка и необходимостта от задължителна допълнителна проверка в системата на ЕК RESPER. Очаква се с въвеждането на RESPER v. 2.0 от държавите членки да бъдат преодолени част от установените затруднения, като евентуална децентрализация на проверките би могла да допринесе за съкращаване на сроковете. |
| Стъпка 5: Отпадане на предоставянето на хартиено копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование при записване на курс за обучение на водачи и при подаване на заявление за издаване на СУМПС към МВР |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 3.5.1. | Нормативни промени Изпълнение на мярка № 142 „Отпадане на изискването за предоставяне на диплома в административни производства в случаите, в които може да бъде извършена служебна проверка“ от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. | Министерство на образованието и науката | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | Със заповед № РД09-608/06.03.2025 г. на министъра на образованието и науката за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, в който ще бъде включено изпълнението на мярката. В Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование е предвидена разпоредба за служебно установяване на данни за завършено образование чрез проверка в регистър, като законопроектът е внесен в Народното събрание (сигнатура № 51-502-01-37 от 21.07.2025 г.). |
| 3.5.2. | Нормативни промени Промени в Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Регламентиране на проверка по служебен път на документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование от МВР. | Министерство на вътрешните работи | 30 юни 2025 г. | Изпълнено | Документите за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, издавани от МОН след 2012 г. и представяни при подаване на заявление за издаване на СУМПС, се проверяват служебно чрез RegiX. |
| 3.5.3. | Технологични действия Осигуряване на достъп на МВР до регистрите за дипломи, поддържани от МОН и НАЦИД посредством RegiX: - Регистър за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация;- Регистър за академично признаване с признатите дипломи за придобито висше образование в чужбина по нерегулирани професии. | Водеща институция: Министерство на вътрешните работи Партниращи институции: Министерство на образованието и науката | 30 юни 2025 г. | Изпълнено | Документите за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, издавани от МОН след 2012 г. и представяни при подаване на заявление за издаване на СУМПС, се проверяват служебно чрез RegiX. |
| Стъпка 6: Отпадане на изискването за предоставяне на карта за оценка на физическата годност на хартиен носител при придобиване на нова категория и въвеждане на служебна проверка на обстоятелствата чрез създаване на електронна карта |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 3.6.1. | Нормативни промени Промени в Закона за здравето – осигуряване на достъп на МВР до здравна информация. | Водеща институция: Министерство на здравеопазването Партнираща институция: Министерството на вътрешните работи | 30 септември 2025 г. | В процес на изпълнение | В проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето са включени разпоредби, свързани с изпълнението на мярката. Законопроектът е на етап вътрешноведомствено съгласуване в министерството на здравеопазването. |
| 3.6.2. | Нормативни промени Промени в Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система | Министерство на здравеопазването Партнираща институция: Министерство на вътрешните работи | 31 декември 2025 г. | Изпълнението не е започнало | Промените в наредбата следва да се извършат след приемането на промените в Закона за здравето. |
| 3.6.3. | Нормативни промени Промени в Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, чл. 13 и други, в случай че е необходимо. | Министерство на вътрешните работи | 30 юни 2025 г. | Изпълнено |  |
| 3.6.4. | Технологични действия Въвеждане на електронна карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС. В рамките на електронното здравно досие – да се вписва информацията, свързана с оценката на физическата годност съгласно приетия образец на МВР чрез връзка между системите на общопрактикуващия лекар и НЗИС. Предоставяне на достъп до съответната нововъведена информация в НЗИС на заинтересованите институции. Съответното лице също да получава нотификация за вписаните обстоятелства. | Министерство на здравеопазването | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | В тестова среда са издадени над 300 електронни карти за придобиване свидетелство за управление категория „В“, както и вписване в електронното здравно досие. |
| Стъпка 7: Въвеждане на служебно удостоверяване на обстоятелството за наличието на положително заключение за психологическа годност |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 3.7.1. | Нормативни промени Промени в Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания: - Регламентиране на служебен път за удостоверяване на обстоятелството за психологическа годност на лицето посредством достъп до централизирана база данни на ИААА от МВР. - Въвеждане на електронно удостоверение за психологическа годност, с възможност за отпечатване при поискване от лицето. - Регламентиране на образец на електронното удостоверение за психологическа годност и определяне на обща тарифа за издаването му на хартиен носител от лицата, които имат право да организират и провеждат първо и второ психологическо изследване съгласно чл. 153б, ал. 1 (лечебни заведения), или с разпоредба размерът на тази такса да не надвишава определения в чл. 111г, ал. 6 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията и спазване на чл. 98, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. | Министерство на транспорта и съобщенията | 30 юни 2025 г. | Изпълнението не е започнало | Изискването за представяне на удостоверение за психологическа годност е уредено в Наредба № I-157 от 01.10.2002 г. на министъра на вътрешните работи, като на 05.01.2026 г. Проект на ПМС за изменение и допълнение на наредбата е публикуван за обществено обсъждане от страна на МВР. Предвижда се представяне на копие от удостоверението само когато то не е изпратено по служебен път. Въвеждането на електронно удостоверение за психологическа годност е обвързано с изработване и приемане на изменения в ЗДвП за създаване на правно основание за регистър на издадените удостоверения, след което предстои изменение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. относно психологическата годност и издаването на удостоверения. |
| 3.7.2. | Нормативни промени Промени в Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина: - Отпадане на изискването за предоставяне на копие на удостоверение за психологическа годност на хартиен носител при заявяване издаването на СУМПС. - Въвеждане на служебна проверка за наличието на валидно (в сила) удостоверение за психологическа годност за съответната категория/категории (за категориите, за които се изисква) или за друга цел/цели съгласно чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона движението по пътищата, независимо от притежаваната категория. | Водеща институция: Министерство на вътрешните работи Партнираща институция: Министерство на транспорта и съобщенията | 30 юни 2025 г. | В процес на изпълнение | В проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 01.10.2002 г. е предвидено служебно удостоверяване на обстоятелството за наличие на положително заключение за психологическа годност. За реализиране на мярката е необходимо източникът на данни да осигури на МВР достъп за служебни проверки за наличие на валидно удостоверение за психологическа годност за съответната категория/категории. |
| 3.7.3. | Технически действия Присъединяване на централизираната база данни на ИААА към RegiX. Въвеждане на достъп и възможност за служебна проверка за наличието на съответните обстоятелства от страна на МВР. | Водеща институция: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Партнираща институция: Министерство на вътрешните работи | 30 юни 2025 г. | В процес на изпълнение | С писмо рег. № 04-00-00-72/23.06.2025 г. на ИА „Автомобилна администрация“ (МЕУ-9111/23.06.2025 г.) е подадено заявление до министъра на електронното управление за включване на Регистъра на психологическите изследвания към RegiX, като към 20.01.2026 г. не е постъпило становище от МЕУ. Разработен е публичен регистър на издадените удостоверения за психологическа годност, който е в тестов етап, като предстои публикуването му на интернет страницата на ИА „Автомобилна администрация“. |
| 3.7.4. | Технически действия Създаване на възможност на интернет страницата на ИААА да бъде извършена проверка за издадено удостоверение за психологическа годност и за целите на неговото издаване (категория превозно средство, извършване на обществен или таксиметров превоз и т.н.) и статуса му на валидност (безсрочно, обезсилено съгласно чл. 8, ал. 7 или невалидно на основание чл. 37а от Наредба № 36) от страна на работодателите на професионалните водачи и от самите лица. | Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение |  |

# 4. Епизод от живота „Покупка и продажба на моторно превозно средство“

| Стъпка 1: Уеднаквяване на практиката на нотариусите при осъществяване на проверка за платен годишен данък върху превозните средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение |  | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. |  | Информация относно статуса |  |
| 4.1.1. | Организационни действия Издаване на методически указания от Нотариалната камара с цел преодоляване на различията в практиката на нотариусите при осъществяване на проверка за платен годишен данък върху превозните средства | Нотариалната камара | 31 декември 2025 г. |  | Изпълнението не е започнало |  |  |  |
| Стъпка 2: Въвеждане на процес по архивиране в електронна среда посредством информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, поддържана от Нотариалната камара, на пълномощните от т. нар. уязвими пълнолетни лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. |  |  | Информация относно статуса |  |
| 4.2.1. | Нормативни промени Промени в Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори | Министерство на правосъдието | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало |  |  | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |  |
| 4.2.2. | Технологични действия Надграждане на електронния архив на нотариусите и информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с цел разширяване на базата данни на регистъра и въвеждане на архивирането на нотариално заверени пълномощни от уязвими пълнолетни лица. Осигуряване на достъп до информация на съответните лица. | Водеща институция: Нотариалната камара Партнираща институция: Министерство на правосъдието | 30 септември 2025 г. | Изпълнението не е започнало |  |  |  |  |
| Стъпка 3: Създаване на работна група по въпроса за отпадане на необходимостта от представяне на удостоверение за застрахователна стойност на МПС при покупко-продажба на МПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. |  |  | Информация относно статуса |  |
| 4.3.1. | Нормативни промени Създаване на работна група с цел изготвяне на нормативни промени за отпадане на необходимостта от представяне на удостоверение за застрахователна стойност на МПС при покупко-продажба на МПС. | Администрация на Министерския съвет, Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Комисия за финансов надзор, Нотариална камара Партниращи институции: По преценка на водещите институции | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение |  |  | Със Заповед № Р-158 на министър-председателя от 8 август 2025 г. е създадена е работна група за изготвяне на предложения за нормативни промени за отпадане на необходимостта от представяне на удостоверение за застрахователна стойност при покупка и продажба на моторни превозни средства със срок на изпълнение 31 декември 2025 г. Със Заповед № Р-213 на министър-председателя от 15.12.2025 г .срокът е удължен до 30 юни 2026 г. |  |
| Стъпка 4: Премахване на изискването за наличие на застраховка „Гражданска отговорност” при изповядване на сделка пред нотариус, когато МПС е спряно от движение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение |  |  | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. |  | Информация относно статуса |
| 4.4.1. | Организационни действия Издаване на методически указания от Нотариалната камара с цел преодоляване на различията в практиката на нотариусите. | Нотариалната камара | 31 декември 2025 г. |  |  | Изпълнението не е започнало |  |  |

# 5. Епизод от живота „Покупка и продажба на недвижим имот“

| Стъпка 1: Заявяване и получаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна/общинска собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги от нотариуса чрез вътрешно-административна услуга |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 5.1.1. | Нормативни промени Промени в Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и правилниците за прилагането им | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | На 01.06.2023 г. на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ е публикуван за обществено обсъждане проект на ЗИД на Закона за държавната собственост, с краен срок 03.07.2023 г. Проектът предвижда създаване на ЦИСУДОС и Единен регистър на държавната и общинската собственост, като е изготвена и съгласувана частична предварителна оценка на въздействието по реда на ЗНА. |
| 5.1.2. | Технологични действия 5.1.2.1. Изграждане на Единен регистър на държавната и общинската собственост. Осигуряване на сигурен канал за заявяване и получаване на Удостоверение за наличие или липса на акт за държавна/общинска собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги посредством Портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление. 5.1.2.2. Интеграция между информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, поддържана от Нотариалната камара, кадастралния регистър на недвижимите имоти и Портала на електронното управление по чл. 12, ал. 1 от Закона за електронното управление с цел улеснено идентифициране на нотариуса и заявяване на минимално количество данни от негова страна при заявяването. | Водеща институция: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Партниращи институции: Министерство на електронното управление, Нотариалната камара | 31 март 2026 г. | В процес на изпълнение | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). В план-графика за обществените поръчки на МРРБ за 2026 г. е предвидена обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост“, като е планирано стартиране на подготовката на поръчката на 01.09.2026 г. |
| Стъпка 2: Осигуряване на достъп на по-широк кръг от лица до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, поддържана от Нотариалната камара |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 5.2.1. | Нормативни промени Промени в Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и в Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с които да се осигури: - включване в информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, поддържана от Нотариалната камара, на информация за пълномощните за представителство пред лицензиантите по Закона за енергетиката и лицата, получили разрешение съгласно Закона за електронните съобщения, както и за пълномощните, издадени от консулите в задграничните представителства на страната и за упълномощените от търговци търговски пълномощници; - осигуряване на достъп и възможност за извършване на справки на консулите, адвокатите и всички други граждани (с електронна идентификация). | Водеща институция: Министерство на правосъдието Партниращи институции: Министерство на външните работи, Нотариалната камара | 31 март 2026 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 5.2.2. | Технологични действия - Надграждане на информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, поддържана от Нотариалната камара, с цел разширяване на базата данни на регистъра. - Осигуряване на връзка със системата на Министерството на външните работи. - Планиране и реализиране на допълнителни дейности по осигуряване на достъпа до системата, осигуряване на необходимото ниво на сигурност на връзките и достъпите. - Осигуряване на достъп на общините. - Осигуряване на достъп до регистъра на по-широк кръг субекти, които са субект на съответното пълномощно или пред което такъв субект извършва правнозначимо действие. | Водеща институция: Нотариалната камара Партнираща институция: Министерство на правосъдието | 30 юни 2026 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| Стъпка 3: Вписване на акта на сделката в Имотния регистър по електронен път и отпадане предоставянето на документи на хартиен носител от страна на нотариуса |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/Партниращи институции | Срок на изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 5.3.1. | Нормативни промени Промени в Гражданския процесуален кодекс и Закона за собствеността – създаване на правна уредба за: - дигитализиране на съставен на хартия нотариален акт от нотариуса – еднократно след съставяне на нотариалния акт с цел електронно подаване за вписване; - доказателствената стойност на дигитализиран от нотариуса нотариален акт – идентичност с хартиения оригинал до доказване на противното; - съхраняване на дигитализирани от нотариусите нотариални актове. | Водещи институции: Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията Съдии по вписванията Партнираща институция: Нотариалната камара | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 5.3.2. | Нормативни промени Промени в Правилника за вписванията – създаване на правна уредба за: - електронно подаване на документи за вписване в имотен регистър от нотариус; - електронно поставяне на резолюция от съдията по вписванията; - електронна обработка на документите от служителите на Агенция по вписванията; - дигитализиране на подадени на хартия документи; - подреждане на вписани дигитализирани нотариални актове в книгите. | Водещи институции: Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията Съдии по вписванията Партнираща институция: Нотариалната камара | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 5.3.3. | Нормативни промени Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър – създаване на правна уредба за електронно подаване на документи за вписване. | Водеща институция: Министерство на правосъдието Партнираща институция: Нотариалната камара | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 5.3.4. | Нормативни промени Промени в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, като в случай че предложението се приеме, Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията да бъдат водещи институции. | Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 5.3.5. | Технологични действия Интеграция между информационната система на Нотариалната камара „Единство”, Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър и други информационни системи (при необходимост). | Водещи институции: Агенция по вписванията Нотариалната камара Съдии по вписванията Партнираща институция: Министерство на електронното управление | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |

# 6. Епизод от живота „Наемане на служител“

| Стъпка 1: Снабдяване от страна на работодателя с изискуема информация по служебен път (информация от трудовата книжка, удостоверение за психическа годност, документ, удостоверяващ необходимото образование) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция/Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 6.1.1. | Нормативни промени Промени в Закона за здравето, свързани с изпълнението на мярка № 27 „Унифициране на подходите за удостоверяване на психичното здраве на лицата“ от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. | Министерство на здравеопазването | 30 септември 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвени са предложения за нормативни промени, които са предоставени на Експертния съвет по психиатрия за становище. |
| 6.1.2. | Нормативни промени Изпълнение на мярка № 142 „Отпадане на изискването за предоставяне на диплома в административни производства, в случаите, в които може да бъде извършена служебна проверка“ от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. | Министерството на образованието и науката | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | 1. Със Заповед № РД 09-608/06.03.2025 г. на министъра на образованието и науката е създадена междуведомствена работна група за изготвяне на изменения и допълнения в Закона за висшето образование, като проектът на ЗИД на ЗВО е в процес на изработване. 2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование е одобрен с Решение № 461 на Министерския съвет от 16.07.2025 г. и е внесен в 51-вото Народно събрание (сигнатура № 51-502-01-37 от 21.07.2025 г.). |
| 6.1.3. | Нормативни промени Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор | Водеща институция: Министерство на труда и социалната политика Партнираща институция: Администрация на Министерския съвет | 30 септември 2025 г. | Изпълнено | Приета е Наредба за изменение на Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (обн. ДВ бр. 80 от 30 септември 2025 г.) |
| 6.1.4. | Нормативни промени Наредбата за документите за заемане на държавна служба. | Водеща институция: Администрация на Министерския съвет Партнираща институция: Министерство на труда и социалната политика | 30 септември 2025 г. | В процес на изпълнение |  |
| Стъпка 2: Създаване на електронна Карта за предварителен медицински преглед |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 6.2.1. | Нормативни промени Промени в Закона за здравето Промени в Наредбата за документите за заемане държавна служба (отпадане на изискването за предоставяне на медицинско свидетелство на хартия на работодателите) Промени в Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (медицинското свидетелство да се предоставя в електронен формат) или изготвяне на нова. Промени в Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. на министъра на здравеопазването за функционирането на Националната здравноинформационна система | Водеща институция: Министерство на здравеопазването Партнираща институция: Министерство на труда и социалната политика | 30 септември 2025 г. – за извършване на промени в Закона за здравето 31 декември 2025 г. – за извършване на промени в подзаконовите нормативни актове | В процес на изпълнение | 1. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето е изготвен и е на етап вътрешноведомствено съгласуване в министерството на здравеопазването. 2. Изготвен е проект на нова Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, като предстоят обсъждания на проекта. 3. Предстои създаване на работна група за промени в Наредбата за документите за заемане на държавна служба, както и подготовка на промени в Наредба № Н-6, които следва да бъдат синхронизирани с останалите нормативни изменения. |
| 6.2.2. | Технологични действия Създаване на електронна бланка за медицинско свидетелство. Създаване на електронно медицинско досие на гражданите. | Министерство на здравеопазването | 31 юли 2025 г. | В процес на изпълнение | Електронното медицинско досие е изградено. |

# 7. Епизод от живота „Загуба на работно място“

| Стъпка 1: Създаване на възможност за онлайн кандидатстване за избрана свободна позиция през Виртуално бюро по труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 7.1.1. | Технологични действия Създаване на възможност за онлайн кандидатстване за избрана свободна позиция. Възможността за онлайн кандидатстване и проактивно предлагане на автобиографии ще се реализира чрез предвидените в НПВУ дигитална платформа Лаборатория на съвпаденията и Виртуално бюро по труда | Агенция по заетостта | 30 юни 2025 г. | В процес на изпълнение | Разработена е дигитална платформа „Лаборатория на съвпаденията“ и „Виртуално бюро по труда“, като предстои закупуване на специализиран софтуер за обработка на данни с изкуствен интелект, след което платформата ще бъде въведена в експлоатация. |
| Стъпка 2: Служебно събиране на информация за завършено образование, намалена трудоспособност и последна месторабота при подаване на заявление за първоначална регистрация в Агенцията по заетостта |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 7.2.1. | Нормативни промени Постановление на Министерски съвет № 267 от 29.07.2024 г. | Министерство на труда и социалната политика | 30 юни 2025 г. | Изпълнено | С ПМС (обн., ДВ, бр. 45 от 03.06.2025 г.) са приети изменения и допълнения в Наредбата за вписване в регистъра на заетостта, в които са отразени получените предложения за промени. |
| 7.2.2. | Технологични действия Създаване на възможност за автоматизирано извличане на информация за последна месторабота на лицето чрез получаване на информация от Единния електронен трудов запис: допълване на информация в справката в RegiX от Единния електронен трудов запис, така че АЗ да получава информацията по служебен път. | Водеща институция: Национална агенция за приходите Партнираща институция: Агенцията по заетостта | 30 септември 2025 г. | Изпълнено | Агенцията по заетостта е приключила обновяването на ИС „Национална база данни на пазара на труда“, където са заложени автоматични проверки в средата за междурегистров обмен и извличане на данни за последна месторабота на лице. |
| 7.2.3. | Технологични действия Възможност за справка за придобито висше образование (след 1 януари 2012), средно образование (след 1 януари 2007 г.) и основно образование (след 1 юни 2009 г.). | Водеща институция: Министерство на образованието и науката Партнираща институция: Агенция по заетостта | 30 юни 2025 г. | Изпълнено | Информацията относно издадените след 01.01.2012 г. дипломи за висше образование в Република България се съдържа в Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, поддържан от НАЦИД. Чрез RegiX може да се проверява дали лицето е дипломирано по съответна специалност, както и чрез интернет страницата на НАЦИД на адрес: https://students.nacid.bg/graduated. В обновената на ИС „Национална база данни на пазара на труда“ е предвиден обмен на данни с МОН, но предвид невъзможност за отваряне на справките в RegiX е договорено реализирането на директен обмен система-система. През 2025 г. протече интензивна кореспонденция по темата. Проекта на Споразумение за регламентиране на обмена на данни е изпратено на МОН в началото на м. декември 2025г. |
| 7.2.4. | Технологични действия Възможност за справка относно наличие на трайно намалена работоспособност от информационната база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, поддържана от Националната експертна лекарска комисия. Преди и след 2020 – две системи след искане към МЕУ за достъп в справките. | Водеща институция: Национална експертна лекарска комисия Партнираща институция: Агенция по заетостта | 30 юни 2025 г. | Изпълнено | Съгласно чл. 108а от Закона за здравето НЕЛК поддържа информационната база данни по медицинска експертиза (ИСКМЕ и ЕИСМЕ), която е присъединена към RegiX и по която се предоставя достъп на заявили институции при условията на МЕУ. В качеството си на централен администратор на данни НЕЛК предоставя служебно и безплатно при поискване данните на административни органи и организации, имащи правно основание да ги обработват, включително на Агенцията по заетостта, чрез RegiX, с цел намаляване на административната тежест и оптимизиране на предоставянето на услуги за хората с увреждания. |
| Стъпка 3: Едновременно подаване на заявления за регистрация на търсещо работа лице и за парично обезщетение |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 7.3.1. | Технологични действия Съвместна реализация на АЗ и НОИ за един „вход“ (автентикация), след което потребителят да бъде препратен към електронното заявление на НОИ, с оглед интеграцията с вътрешната ИС ПОБ. | Водеща институция: Агенция по заетостта Партнираща институция: Национален осигурителен институт | 30 септември 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |

# 8. Епизод от живота „Стартиране на бизнес“

| Стъпка 1: Намаляване на срока за регистрация по ЗДДС за новорегистрирани търговци, подали заявлението за регистрация пред Агенцията по вписванията |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 8.1.1. | Нормативни промени Промени в Закона за данък върху добавената стойност, чл. 101 (относно промяна на срока) | Министерство на финансите | 30 септември 2025 г. | Изпълнено | ЗДДС - ДВ бр. 115 от 30.12.2025 г. |
| 8.1.2. | Технологични действия В случай че при практическото изпълнение на стъпката възникне необходимост, да се осигури допълнителна автоматизация, която да позволява съкращаване на срока за предоставяне на услугата от 14 на 7 дни. | Национална агенция за приходите | 30 септември 2025 г. | Изпълнено | Срокът в ЗДДС от 01.01.2026 г. е променен. Функционалността на информационната система позволява да се въвежда 7-дневен срок за изпълнение на дейността, в съответствие с променения срок в ЗДДС. |

# 9. Епизод от живота „Закриване на бизнес“

| Стъпка 1: Изборът на лице да остане регистрирано по ЗДДС до датата на заличаването му от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да може да се заявява и пред Агенцията по вписванията, при подаване на Заявление за прекратяване в ТРРЮЛНЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 9.1.1. | Нормативни промени Създаване на работна група със задача изготвяне на предложения за необходимите нормативни промени в: Закона за данък върху добавената стойност, Търговския закон, ДОПК и Кодекса за социално осигуряване. | Водеща институция: Министерство на финансите Партниращи институции: Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията, Национален осигурителен институт | 31 декември 2025 г. | Изпълнено | Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е обн. ДВ бр. 115 от 30.12.2025 г. |
| 9.1.2. | Нормативни промени Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност | Водеща институция: Министерство на финансите Партниращи институции: Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията | 31 март 2026 г. | В процес на изпълнение | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 9.1.3 | Нормативни промени Промени в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник. | Водещи институции: Министерството на финансите, Национален осигурителен институт Партнираща институция: Агенция по вписванията | 31 март 2026 г. | В процес на изпълнение | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). С писмо изх. № 1029-40-172/09.01.2026 г. е отправено искане до Агенцията по вписванията за сформиране на съвместна работна група, тъй като предстоящите изменения в КСО и Инструкция № 5/2005 г. са обусловени от определяне на ясен механизъм за обмен на информация между институциите (чрез ССЕВ, разработване на ВЕАУ или предоставяне на достъп до информационната система на НОИ за издадените удостоверения по чл. 5, ал. 10 КСО). |
| 9.1.4. | Нормативни промени Промени в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (НВСДТРРЮЛНЦ) - създаване на специално поле за заявяване на искането в образеца, съгласно приложение № Б6 | Водещи институции: Министерство на правосъдието Агенция по вписванията Партнираща институция: Министерство на финансите | 31 март 2027 г. | В процес на изпълнение | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). Със Заповед № РД – 01 - 978/24.10.2025г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията е създадена работна група със задача да се извърши анализ на измененията в законодателството и да бъдат изготвени предложения за промени на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В обхвата на дейността на работната група са включени и съответните изменения на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 115/30.12.2025г.№, свързани със заявяване на избора за продължаване на регистрацията по ЗДДС до заличаване на търговеца в ТРРЮЛНЦ. |
| 9.1.5. | Технологични действия По аналогичен начин на процеса на регистрация по ЗДДС при получаване на информация от АВ в НАП да се обменя информация между АВ и НАП за правото на избор на търговеца, който се ликвидира, да остане регистриран по ЗДДС до датата на заличаването му от Търговския регистър | Национална агенция за приходите, Агенция по вписванията | 30 юни 2026 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). Изграждането, съдържанието и функционалностите на информационната система на ТРРЮЛНЦ са уредени в Наредба № 1 от 14.02.2007 г., като изходните данни за необходимото ѝ надграждане се изготвят въз основа на нормативно определените изисквания. За възлагане на надграждането е необходимо да бъде прието изменение на Наредба № 1 от 14.02.2007 г., което да създаде нормативно основание за сключване на заявка за надграждане на системата. |
| Стъпка 2: Разработване на образци/уеб форми за предоставяне на информацията от работодател, свързана с масови уволнения, в структуриран вид |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 9.2.1. | Технологични действия Разработване на уеб форми, чрез които информацията да се подава по електронен път от работодателя. | Агенция по заетостта | 30 юни 2025 г. | В процес на изпълнение | В рамките на изпълняваща се обществена поръчка е в ход разработването на онлайн приложение – уеб портал за електронни услуги, в който ще бъде реализирана съответната форма. Поради удължаване на споразумението за изпълнение на инвестиция Н-8 „Модернизиране на Агенция по заетостта“ по НПВУ крайният срок за разработване и внедряване е след отчетния период (31.12.2025 г.). |

# 10. Епизод от живота „Встъпване в брак“

| Стъпка 1: Актуализиране на нормативната уредба, свързана с издаването на медицинско свидетелство за целите на встъпване в брак и въвеждане на електронно медицинско свидетелство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 10.2.1. | Нормативни промени - Създаване на актуална нормативна уредба - промени в Семейния кодекс. - Създаване на работна група за изрична делегация за определяне (със списък от министъра на здравеопазването) на болестите и изискванията/образец на медицинско свидетелство за целите на встъпване в брак. - Отмяна на Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак, издадена от Министерството на народното здраве. | Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 10.2.2. | Нормативни промени Промени в Семейния кодекс (заедно с мярка 10.1.1. и 10.2.1) Регламентиране на процеса по извършване на служебна проверка – длъжностното лице по гражданското състояние извършва служебна проверка в електронния здравен запис на всеки от встъпващите в брак в Националната здравно-информационна система за наличие на медицинско свидетелство, потвърждаващо обстоятелствата, че лицата, встъпващи в брак, не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3, включително с промени в Закона за здравето с оглед уреждане на въпросите за предоставяне на достъп на длъжностните лица по гражданското състояние до НЗИС. | Министерство на здравеопазването | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 10.2.3. | Нормативни промени Промени в Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система | Министерство на здравеопазването | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| 10.2.4. | Технологични действия 10.2.4.1. Въвеждане на електронно медицинско свидетелство за встъпване в брак. 10.2.4.2. В рамките на електронното здравно досие, вписване на информацията, свързана с електронното медицинско свидетелство за встъпване в брак в здравния запис на лицето чрез връзка между системите на общо практикуващият лекар и НЗИС. Предоставяне на достъп до съответната информация на заинтересованите институции. 10.2.4.3. Съответното лице също да получи нотификация за вписаните обстоятелства. | Министерство на здравеопазването | 31 март 2027 г. | Изпълнението не е започнало | Крайният срок е след отчетния период (31 декември 2025 г.). |
| Стъпка 3: Въвеждане на служебно събиране на информация относно удостоверението за сключване на граждански брак. Въвеждане на допълнителен канал за получаване на удостоверение за граждански брак |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 10.3.1. | Нормативни промени 1. Идентифициране на всички закони и подзаконови нормативни актове, които съдържат изискване за представяне на удостоверение за сключване на граждански брак. 2. Промени в Закона за гражданската регистрация и със заключителни разпоредби да се променят специалните закони с оглед вместо предоставяне на удостоверение за сключен граждански брак от потребителите на услуги информацията да се получи по служебен път, на основание член 106, ал.6 от ЗГР. Изменения и допълнения в чл. 88 и чл. 106 от ЗГР. | Водеща институция: Министерството на регионалното развитие и благоустройството Партнираща институция: Администрация на Министерския съвет | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвен е проект на ЗИД на Закона за гражданската регистрация и частична предварителна оценка на въздействието на законопроекта, която е съгласувана с администрацията на Министерския съвет. Не са идентифицирани закони, съдържащи изискване за представяне на удостоверение за сключен граждански брак, като със заключителните разпоредби на проекта е предвидено задължение компетентните органи да актуализират подзаконовите нормативни актове от тяхната компетентност. |

# 11. Епизод от живота „Настъпване на смърт“

| Стъпка 1: Служебно уведомление от медицинското лице до длъжностното лице по гражданско състояние за съставеното „Съобщение за смърт“ и въвеждане на съобщението в електронен формат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мерки | Водеща институция/Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 11.1.1. | Нормативни промени Промени в Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт - Регламентиране на новия процес по издаване и получаване на съобщението за смърт – в електронна среда (чл. 4) - Регламентиране на процеса при лечебните заведения – въвеждане на данните за настъпилата смърт в съответната система на лечебно/болнично заведение и същите да се изпращат към НЗИС автоматично. - Регламентиране на изключения от правилото – предоставяне на хартиен носител. - Въвеждане на възможност съобщението за смърт да се изпраща по електронен път към НСИ. (чл. 18) - поетапно Формата на „съобщение за смърт“ е определена в Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (Загл. изм. – ДВ, бр. 75 от 2014 г., доп., бр. 106 от 2014 г.), издадена от министъра на здравеопазването. | Министерство на здравеопазването | 30 септември 2025 г. | Изпълнението не е започнало | Провеждат се обсъждания с оглед бъдещи действия по изготвяне на нормативните промени синхронизирано във всички относими нормативни актове. |
| 11.1.2. | Нормативни промени Промени в чл. 25 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, като се допълни разпоредбата с възможността за издаване на съобщението за смърт в електронен вид | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 декември 2025 г. | Изпълнението не е започнало | Промените в Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация следва да се извършат след влизане в сила на промените в Закона за гражданската регистрация. |
| 11.1.3. | Нормативни промени Промени в Закона за гражданската регистрация Отмяна на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 с цел прецизиране на нормативната уредба относно процеса по съставяне на съобщение за смърт. Процедурата следва да бъде регламентирана в един акт – Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт. Да бъдат регламентирани ясно и изключения от правилото – предоставяне на „Съобщение за смърт“ и на хартиен носител, например в случаите на липса на технически ресурс, издаване на документа извън лечебните заведения и др. | Водеща институция: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Партнираща институция: Министерство на здравеопазването | 31 декември 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта е съгласувана с администрацията на Министерския съвет. |
| 11.1.4. | Технологични действия 11.1.5.1. Осигуряване на сигурен канал за незабавно получаване на информацията от съобщението за смърт, необходима за издаване на акта за смърт, от страна на длъжностното лице по гражданско състояние в общината, района, кметството или населеното място, на чиято територия е настъпило събитието чрез вписване на обстоятелствата в здравното досие на лицето в НЗИС. 11.1.5.2. Уведомлението на ДЛГС да се осъществи по един от изброените начини: - Чрез Системата за сигурно електронно връчване – при невъзможност НЗИС автоматично да уведоми ДЛГС за вписаните обстоятелства. - Чрез НЗИС към компетентното ДЛГС – при въвеждане на автоматизирано уведомление от страна на НЗИС към компетентния орган. | Министерство на здравеопазването | 30 септември 2025 г. | Изпълнението не е започнало |  |
| 11.1.5. | Технологични действия Добавяне на кметствата в ССЕВ | Водеща институция: Министерство на електронното управление Партниращи институции: НСОРБ | 30 септември 2025 г. | Изпълнено | В сътрудничество с НСОРБ са предприети действия по регистрацията на кметствата в ССЕВ с цел осигуряване на възможност за електронно връчване и приемане на съобщения от местните административни структури. Към момента 2243 кметства са регистрирани в ССЕВ, поради което мярката е изпълнена в пълен обем. |
| Стъпка 2: Въвеждане на задължение за изпращане на съобщение за смърт от компетентното медицинско лице, незабавно след съставянето му |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 11.2.1. | Нормативни промени Промени в Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт. Уреждане на срок за изпращане на съставеното съобщение за смърт – лекарят/ фелдшерът да изпраща съобщението за смърт по електронен път незабавно след съставянето му до длъжностното лице по гражданско състояние в общината, района, кметството или населеното място, на чиято територия е настъпило събитието (чл. 4) | Министерство на здравеопазването | 30 септември 2025 г. | Изпълнението не е започнало | Провеждат се обсъждания с оглед бъдещи действия по изготвяне на нормативните промени синхронизирано във всички относими нормативни актове. |
| Стъпка 3: Ограничаване на изискването за удостоверение за наследници и въвеждане на служебен обмен на информация |  |  |  |  |  |  |
| № | Мерки | Водеща институция/ Партниращи институции | Срок за изпълнение | Статус на изпълнение към 31 декември 2025 г. | Информация относно статуса |
| 11.3.1. | Нормативни промени Идентифициране на всички закони и подзаконови нормативни актове, които съдържат изискване за представяне на удостоверение за наследници. Промени в Закона за гражданската регистрация и със заключителни разпоредби да се изменят специалните закони с оглед вместо предоставяне на удостоверение за наследници от потребителите на услуги информацията да се получи по служебен път, на основание член 106, ал.6 от ЗГР. В случаите, в които без да има нормативно изискване, такова удостоверение не следва да се изисква. Да бъде добавена разпоредба, съгласно която, удостоверение за наследници може да се изисква само, когато е предвидена в закон. Административните органи и организации, предоставящи обществени услуги, при които не е предвидено изискване за комплектоване на досие, да бъдат задължени да правят служебна справка чрез ЕСГРАОН или RegiX вместо да изискват и съхраняват при себе си документа от гражданите. | Водеща институция: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Партниращи институции: Министерство на правосъдието, Министерство на електронното управление и други по преценка на водещата институция. | 30 септември 2025 г. | В процес на изпълнение | Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта е съгласувана с администрацията на Министерския съвет. С проекта на ЗИД на ЗГР се предвижда мярката да се изпълни чрез създадените в чл. 106 нови алинеи 7 и 8. |