Приложение към т. 1

План за действие по социална икономика

за периода 2026 г. - 2027 г.

Планът за действие по социална икономика за периода 2026 - 2027 г. се реализира в изпълнение на Националната концепция за социална икономика, приета от Министерския съвет на Република България през 2012 г. С нея е поставено началото на целенасочена и координирана държавна политика в тази област. Планът съдържа приоритети и дейности, които са в съответствие с действащата национална правна рамка – Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, приет през 2018 г., и с първия Европейски план за социална икономика, който насочва държавите-членки при избора и изпълнението на мерки, целящи по-добро функциониране на социалната икономика.

Заложените в Плана дейности се изпълняват както самостоятелно от държавните институции, така и в партньорство със заинтересованите страни – неправителствени организации, социални партньори, работодателски сдружения и други участници в областта на социалната икономика. В разработването на плановете участват членовете на Междуведомствената работна група към министъра на труда и социалната политика по въпросите на социалната икономика. Приоритетните мерки в Плана са насочени към подобряване на средата и разширяване на възможностите за социалните предприятия и останалите субекти в сектора. Мерките са конкретизирани чрез ясно разписани действия, определени са отговорни институции за тяхното изпълнение, посочени са индикатори за очакван резултат. За реализирането им е предвиден финансов ресурс в рамките на средствата по политиката в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции – бюджетна програма „Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност“.

Изпълнението на дейностите по Плана за действие по социална икономика за периода 2026 - 2027 г. представлява съществен инструмент за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права, който е ключов партньор и активна заинтересована страна при реализирането на социалните политики на национално и европейско равнище. Основната цел на предвидените в Плана дейности е подпомагане утвърждаването и укрепването на сектора на социалната и солидарна икономика в страната чрез приоритетно развитие на направленията, водещи до подобряване на средата за функциониране на субектите в този сектор и до трайно социално-икономическо въздействие.

Посочените приоритети, цели и дейности са формулирани въз основа на анализ на силните и слабите страни на сектора, както и на възможностите и заплахите пред неговото утвърждаване и развитие, включително в условията на кризи. Те отразяват необходимостта от засилване на обществената ангажираност към социалната добавена стойност, произтичаща от дейността на социалните предприятия, както и от насърчаване на промяна в нагласите и потребителската култура по отношение на продуктите и услугите, произвеждани и предлагани от тях.

Очаква се изпълнението на предвидените мерки да допринесе за утвърждаването на сектора на социалната и солидарна икономика като ясно обособен, конкурентоспособен и ефективен дял от националната икономика.

| Действия | Финансови средства |  | Източник на финансиране | Отговорни институции |  | Индикатори за изпълнение |  | Очакван резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2027 г. |  | водеща | партньор | текущ (базова стойност) | целеви |  |
| Приоритет 1: Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно правните, финансови, информационни и други аспекти, свързани с функционирането на социалната и солидарна икономика и социалното предприемачество. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната и солидарна икономика, подкрепа за развитието на активна социална и солидарна икономика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Организиране и провеждане на Международен форум по социална икономика. | 55 000 евро (107 570.65 лв.) | 55 000 евро (107 570.65 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2026 г. на МТСП в размер на до 22 000 евро (43 028.26 лв.) и средства на партньора. В рамките на предвидения бюджет за 2027 г. на МТСП в размер на до 22 000 евро (43 028.26 лв.) и средства на партньора. | МТСП | Национален съюз на Трудово-производителните кооперации в България (НС на ТПК). | 2026 г. – 0 | 2026 г. – един форум; 2027 г. – един форум. | Проведен ежегоден Международен форум по социална икономика; най- малко 90 участници и изложители на стоки и услуги. |
| Дейност 2: Организиране и провеждане на Международна конференция „ТПК и социалните предприятия в променящата се икономическа и социална среда“. | 10 000 евро (19 558.30 лв.) | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2026 г. на МТСП в размер на до 4000,00 евро (7823,32 лв.) и средства на партньора. | МТСП | НС на ТПК | 2026 г. – 0 | 2026 г. – една конференция. | Проведенa Международна конференция „ТПК и социалните предприятия в променящата се икономическа и социална среда“; най-малко 40 участници и изложители на стоки и услуги. |
| Дейност 3: Организиране и провеждане на Международна конференция „Проблеми на взаимодействието между ТПК и социалните предприятия“. | -- | 10 000 евро (19 558.30 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2027 г. на МТСП в размер на до 4000,00 евро (7823,32 лв.) и средства на партньора. | МТСП | НС на ТПК | 2027 г. – 0 | 2027 г. – една конференция. | Проведенa Международна конференция „Проблеми на взаимодействието между ТПК и социалните предприятия“; най-малко 40 участници и изложители на стоки и услуги. |
| Дейност 4: Организиране и провеждане на „Фестивал на трудово-производителните кооперации и социалните предприятия“. | 12 500 евро (24 447.88 лв.) | 12 500 евро (24 447.88 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2026 г. на МТСП в размер на до 5000,00 евро (9779,15 лв.) и средства на партньора. В рамките на предвидения бюджет за 2027 г. на МТСП в размер на до 5000 евро (9779.15 лв.) и средства на партньора. | МТСП | НС на ТПК | 2026 г. – 0 | 2026 г. – един фестивал; 2027 г. – един фестивал. | Проведен ежегоден „Фестивал на трудово-производителните кооперации и социалните предприятия“; най-малко 40 участници и изложители на стоки и услуги. |
| Дейност 5: Организиране и провеждане на форум за представяне на политиките за насърчаване на младежкото предприемачество, в контекста на социалната и солидарна икономика, на национално и регионално ниво. | 4000 евро (7823,32 лв.) | 6 000 евро (11734.98 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2026 г. на МТСП в размер на до 1600,00 евро (3129.33 лв. ) и средства на партньора. В рамките на предвидения бюджет за 2027 г. на МТСП в размер на до 2400,00 евро (4693.99лв. ) и средства на партньора. | МТСП | Национален младежки форум | 2026 г. – 0 | 2026 г. - един Форум; 2027 г. - един Форум. | Проведен Форум за представяне на политиките за насърчаване на младежкото предприемачество, в контекста на социалната и солидарна икономика, на национално и регионално ниво; най-малко 60 участника. |
| Дейност 6: Организиране и провеждане на информационна и разяснителна кампания сред бизнес организации и потребители с включено изложение за представяне на продукти на социални предприятия с марката „Продукт на социално предприятие“. | 9446 евро (18474.77 лв.) | 15 000 евро (29337.44 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2026/2027 г. на МТСП. | МТСП | Заинтересовани страни | 2026 г. – 0 | 2026 г. – една кампания; 2027 г. – една кампания. | Проведена информационна и разяснителна кампания сред бизнес организации и потребители с включено изложение за представяне на продукти на социални предприятия с марката „Продукт на социално предприятие“. |
| Дейност 7: Участие в Европейски мониторинг на социалните предприятия-ESEM – 4-то издание 2026 г. - насърчаване на участие в проучването на регистрирани социални предприятия, информационен ден за проучването. | 5000 евро (9779.15 лв.) | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2026 г. на МТСП в размер на до 2000 евро (3911.66 лв.) и средства на партньора. | МТСП | Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността“ | 2026 г. – 0 | 2026 г. – 1 среща дискусия. | Участие в Европейски мониторинг на социалните предприятия -ESEM – 4-то издание 2026 г. с участие на минимум 30 лица. 2026 г. проведена среща - дискусия -изготвяне и представяне на анализа на резултатите от проучването – къде е България на Европейската карта – тенденции, рискове, постижения. |
| Дейност 8: Организиране и провеждане на международна конференция за представяне на резултати от проект за създаване на финансови инструменти за социални предприятия и социално инвестиране в България - (Empowering Partnerships for Social Innovations). | -- | -- | Средства на Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността“. | МТСП | Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността“. | 2026 г. – 0 | 2026 г. – една конференция. | Проведена една международна конференция през 2026 г. за представяне на резултати от проект за създаване на финансови инструменти за социални предприятия и социално инвестиране в България с участие на над 100 лица. |
| Дейност 9: Организиране и провеждане на форум „Предизвикателства пред сребърното предприемачество в България в контекста на социалната икономика“. | 6 000 евро (11 734.98 лв.) | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2026 г. на МТСП в размер на до 2400.00 евро (4693.99 лв.) и средства на партньора. | МТСП | ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ | 2026 г. – 0 | 2026 г. – един форум. | Проведен форум, с участие на най-малко 60 участника. |
| Дейност 10: Организиране и провеждане на Годишен форум на NISPAcee на тема „Управление на несигурността: Укрепване на демокрацията чрез отговорна публична администрация“. | 75 000 евро (146 687.25 лв.) | -- | В рамките на предвидения бюджет за 2026 г. на МТСП в размер на до 15 000 евро (29 337.45 лв.) и средства на партньора. | МТСП | СУ „Св. Климент Охридски“ | 2026 г. – 0 | 2026 г. – един форум. | Проведен форум на тема: „Управление на несигурността: Укрепване на демокрацията, най-малко 250 участника. |
| Дейност 11: Организиране и провеждане на Годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика). | 4000 евро (7823.32 лв.) | 5000 евро (9779.15 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2026/2027 г. на МТСП. | МТСП | Заинтересовани страни | 2026 г. – 0 | 2026 г. – един конкурс; 2027 г. – един конкурс. | Връчени награди за 2026 г. и за 2027 г. |
| Дейност 12: Организиране и провеждане на кръгла маса на тема „Социално предприемачество чрез спорт: възможности за включване на уязвими групи“. | --- | 2 500 евро (4889.58 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2027 г. на МТСП в размер на до 1 000 евро (1955,83 лв.) и средства на партньора | МТСП | НСА и заинтересовани страни | 2027 г. – 0 | 2027 г. - една кръгла маса. | Проведена кръгла маса. Минимум 100 участници. Изготвяне и разпространение на образователни материали, отразяващи приноса на спорта и спортното образование за развитие на социалната и солидарна икономика и социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, вкл. и хора с увреждания. Разпространение на изготвените материали до спортни федерации, общини и спортни клубове и НПО организации в спортния сектор. |
| Приоритет 2: Образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Разработване и прилагане на образователни и обучителни програми (инициативи) в областта на социалната и солидарна икономика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Насърчаване на партньорства между субектите на социалната и солидарна икономика и средните и висши училища и научни институти с цел развитието на обучението в областта на социалната и солидарна икономика и създаването на кооперации в областта на социалното предприемачество. | -- | -- | Средства на НС на ТПК. | МТСП | НС на ТПК и висши училища | 2026 г. – 0 партньорство с висше училище 2026 г. – 0 нови кооперации | 2026 г. – 1 брой партньорство с висше училище 2026 г. –Учредяване на 2 нови кооперации. 2027 г. – 1 брой партньорство с висше училище 2027 г. –Учредяване на 2 нови кооперации. | 2026 г. – Подписан Меморандум за партньорство с висше училище 2026г. –Учредени 2 нови кооперации. 2027 г. – Подписан Меморандум за партньорство с висше училище 2027 г. –Учредени 2 нови кооперации. |
| Дейност 2: Организиране и провеждане на обучения на местно ниво за социални предприятия за представяне на финансови инструменти за финансова подкрепа, както и за развитие на капацитета на организациите за подобряване на уменията за развитие и скалиране. | 8000 евро (15 646.64 лв.) | 8000 евро (15 646.64 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2026 г. на МТСП в размер на до 3200 евро (6258.66 лв.) и средства на партньора. В рамките на предвидения бюджет за 2027 г. на МТСП в размер на до 3200,00 евро (6258,66 лв.) и средства на партньора. | МТСП | Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността“ | 2026 г.- 0 | 2026 г.- 2 броя обучителни курса 2027 г. – 2 броя обучителни курса | Два проведени обучителни курса през 2026 г. с участие на минимум 20 лица. Два проведени обучителни курса през 2027 г. с участие на минимум 20 лица. |
| Дейност 3: Организиране и провеждане на летен спортно-образователен лагер за хора с увреждания от разнороден произход и възрастови групи и техни асистенти във Водна учебна спортна база на НСА гр. Несебър – с цел придобиване на специфични спортни умения, които ще допринесат за приобщаване чрез спорт, придобиване на социални умения преносими в ежедневието, придобиване на специфична здравна грамотност свързана с хранене и физическа активност в съответствие с Препоръките на СЗО. | -- | 10 000 евро (19 558.30) | В рамките на предвидения бюджет за 2027 г. на МТСП в размер на до 4 000 евро (7923.32 лв.) и средства на партньора | МТСП | НСА и Заинтересовани страни | 2027 г. - 0 | 2027 г. - 1 лагер | Проведен спортно-образователен лагер. Изготвяне на видеоклип с обратна връзка от участниците. |
| Приоритет 3: Информационно осигуряване на социалната и солидарна икономика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел 1: Поддържане на информационната среда за развитие на социалната и солидарна икономика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Текуща поддръжка и администриране на Регистъра на социалните предприятия. | 3 600 евро (7040,99 лв.) | 5 000 евро (9779,15 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2026/2027 г. на МТСП. | МТСП | Заинтересовани страни | 2026 г.- 0 | Осигурена текуща поддръжка и администриране на Регистъра на социалните предприятия към МТСП през 2026 и 2027 г. | 2026 г.- сключен договор за поддръжка и администриране; 2027 г. – сключен договор за поддръжка и администриране. |
| Дейност 2: Текуща поддръжка и администриране на специализираната страница по социална икономика към МТСП. | 2 300 евро (4498,41 лв.) | 3 500 евро (6845.41 лв.) | В рамките на предвидения бюджет за 2026/2027 г. на МТСП. | МТСП | Заинтересовани страни | 2026 г.- 0 | Осигурена текуща поддръжка и администриране на специализираната страница по социална икономика към МТСП през 2026 и 2027 г. | 2026 г.- сключен договор за поддръжка и администриране; 2027 г. – сключен договор за поддръжка и администриране. |

В рамките на конференцията ще бъде представена и популяризирана политиката по социалната и солидарна икономика.